Додаток 1
до листа  обласної  державної адміністрації 
 __________№_______________

ЗВІТ
про виконання завдань Державної стратегії регіонального

розвитку України за

2016 рік
відповідальним за які визначено Херсонську обласну державну адміністрацію

(назва органу виконавчої влади)

Департамент економічного розвитку і торгівлі Херсонської обласної державної адміністрації

(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

| Найме-нування завдан-ня Страте-гії | Найменування заходу | Дата початку/ завершення здійснення заходу | Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання | Індикатори результативності виконання завдання | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | назва, дата та номер рішення про реалізацію програми (проекту) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу | обсяг фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу |  |  |  |
|  |  |  | тих, що діють з початку виконання завдання | тих, що затверд-жені у звітному періоді | з початку реаліза-ції програми (проекту) | за звітний період | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | найменування індикатора, одиниця виміру | прогнозо-ване значення індикатора | фактичне значення індикатора | відхи- лення (+/-) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Удосконалення механізму планування регіонального розвитку | Розроблення інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку на основі планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку на 2016- 2017 роки | Постійно | Програми регіонального розвитку |  | - | - | - | - | Щонайменше 10 розроблених інвестиційних програм (проектів) | 10 | 90 | +80 | Розроблено 90 інвестиційних програм (проектів), які взяли участь у конкурсному відборі таких програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку |  |
| ІІ. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та забезпечення визначення переліку технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблення, подання на конкурс, визначення критеріїв відбору, проведення оцінки та конкурсного відбору зазначених програм і проектів, за результатами реалізації яких забезпечується підвищення конкурентоспроможності та єдності регіонів, у тому числі створення додаткових постійних робочих місць, збільшення частки інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції регіону, підвищення продуктивності праці та виробництва, енерго- та ресурсоефектив-ності, якості послуг та стандартів життя населення | Постійно | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року, затверджений рішенням обласної ради від 31 березня 2016 року № 78 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | На конкурсній основі було відібрано 31 інвестиційну програму (проект), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на загальну суму 93363,716 тис.грн |  |
|  | Подання Мінрегіону України пропозицій щодо механізму спільного фінансування міжрегіональних програм (проектів) кількома головними розпорядниками бюджетних коштів | Жовтень 2016 року | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ІІ. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку Розширення фінансування програм (проектів) регіонального розвитку через механізм державно-приватного партнерства | Проведення інформаційно-роз’ясню-вальної та консультаційної роботи з підготовки проектів державно-приватного партнерства у регіонах, здійснення популяризації механізму державно-приватного партнерства, зокрема засідань за «круглим столом» , конференцій за участю представників бізнесу | 2016 – 2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Організовано та проведено 6 регіональних семінарів та зустрічей у форматі «круглого столу», присвячених обговоренню питань з популяризації механізму державно-приватного партнерства у регіоні Поряд з цим, проведено конференцію на тему: «Перспективи збуту вітчизняної сільськогосподарської продукції на внутрішніх та зовнішніх ринках», яка відбулася 19 лютого 2016 року у ККЗ «Ювілейний» (м. Херсон). У ході проведених заходів обговорювалися актуальні питання щодо підвищення результативності та ефективності залучення інвестиційних джерел, розбудови підприємництва на селі, потенційні можливості розвитку аграрного сектору регіону шляхом застосування механізму державно-приватного партнерства |  |
| ІІ. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регі онального розвитку Виконання та фінансування завдань Стратегії під час реалізації державних цільових, галузевих та бюджетних програм | Розвиток інфраструктури міст |
|  | Розбудова дорожньої інфраструктури | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  | 18855,0 | 18855,0 | 18855,0 | 18855,0 | Введення в експлуатацію відремонтованої ділянки автомобільна дороги | 350 м | 350 м | - | Виконано поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-47 Херсон-Нова Каховка-Генічеськ на ділянці 157+400 – км 159+900 |  |
|  | Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів області, впровадження містобудівного кадастру на території області | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  |  |  |  |  | Кількість населених пунктів області, для яких розроблено (оновлено) містобудівну документацію, од. Кількість створених підрозділів служби містобудівного кадастру області | 52 22 | 30 2 | -22 20 | За 2016 рік оновлено генеральні плани 6 населених пунктів, розроблені генеральні плани - 12 | Низька забезпеченість фінансування місцевими бюджетами розроблення містобудівної документації Відсутність у 2016 році фінансування заходів обласної програми створення містобудівного кадастру області. |
|  | Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку |
|  | Підвищення ефективності використання інформаційних та комунікаційних технологій | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Враховуючи ситуацію, що склалася в інформаційному просторі Херсонської області через анексію Криму, питання щодо розбудови телерадіокомунікацій в області, особливо в південних районах, залишився пріоритетним. Облдержадміністрацією налагоджено співпрацю з інвестором ТОВ «Телемережі України», який завершив будівництво телерадіокомунікаційної вежі в с.Чонгар Генічеського району. В результаті чого забезпечено відновлення радіосигналу національного мовника на території прилеглих до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим районів: Генічеського, Новотроїцького, частини Чаплинського та Каланчацького. |  |
|  | Забезпечення подальшого розвитку авіаційного транспорту для міжобласного та міжнародного сполучення | 2016 – 2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  | 34723,164 | 49200,0 | 34723,164 | 49200,0 | Збільшення кількості регулярних авіаційних рейсів з міжнародного аеропорту «Херсон» | 2 | 1 | -1 | У 2016 році проведено роботи зі з’єднання реконструйованого перону зі злітно-посадковою смугою аеропорту. Розпочато роботи з реконструкції РД-2 |  |
| ІІ. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку Створення умов для поширення позитивних процесів розвитку міст на інші території, розвиток сільської місцевості | Поліпшення транспортної доступності в межах регіону |
|  | Покращення стану доріг загального користування | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  | 36099,0 | 36099,0 | 36099,0 | 36099,0 | Введення в експлуатацію відремонтованої ділянки автомобільної дороги | 6,2 км | 6,2 км | - | Виконано поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-57 Олешки-Гола Пристань- Скадовськ на ділянці 8+000 – км 14+200 |  |
|  | Розвиток сільської місцевості |
|  | Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі | 2016- 2017 роки | Регіональна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012 – 2020 роки (рішення сесії обласної ради від 30 листопада 2011 року № 337) | - | 58600 | 22100 | 30002 | 30002 | Кількість сільських сімей, що поліпшили житлово-побутові умови | 610 | 449 | -161 | Виконання показників до прогнозованого значення становить 73,6%. За 2016 рік на реалізацію Програми спрямовано бюджетних коштів в сумі понад 22 млн грн. Крім того, залучено близько 8 млн грн. власних коштів населення. Це дозволило поліпшити житлово-побутові умови 449 сільських сімей (із 300 передбачених), які мешкають у 86 населених пунктах області. | Недостатній обсяг фінансування з бюджетів усіх рівнів, що значно обмежує можливості Програми та не дає в повній мірі забезпечити потребу громадян у пільгових кредитах. |
|  | Надання державної підтримки для розвитку сільського господарства | 2016-2017 роки | Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 року № 300 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" |  | 6863,116 | 3863,116 | 6643,294 | 6643,294 | Обсяг валової продукції сільського господарства у цінах 2010 року, млн грн | 10966,4 | 11016,6 | +50,2 |  |  |
|  |  |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 року № 884 " Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва" |  | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Розвиток логістичних центрів для потреб малих фермерських господарств та кооперативів | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | Загальна ємність логістичних потужностей, тис. тонн | 160,4 | 0 (створено 2 центри без сховищ) |  | При підтримці Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у 2016 році на базі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів створено два консультаційних центра з логістичного напрямку (СОК «Каїри», Горностаївський та СОК «Перлина Григорівки» Чаплинський райони). Проведено конференції на тему: 18 лютого 2016 року «Перспективи збуту вітчизняної сільгосппродукції на внутрішніх та зовнішніх ринках», 17 березня 2017 «Форум у сфері агропромислового комплексу» , 20 жовтня 2016 року засідання в форматі «круглого столу» на тему: «Створення логістичних потужностей овочевих та бахчевих культур на зовнішні та внутрішні ринки». 06 грудня 2016 року семінар на тему: «Інновації в сфері захисту навколишнього середовища |  |
|  | Підвищення ефективності та надійності функціонування зрошувальних систем, забезпечення ефективного використання зрошуваних земель | 2016 | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Хер-сон-ської області |  | 122783 | 122783 | 122783 | 122783 | Площа використання поливних земель, тис. га | 292,2 | 295,6 | +3,4 | Сільгоспвиробниками області у 2016 році вкладено 122,8 млн грн. на придбання 92 од. дощувальної техніки. Достатні опади практично на всій території області знизили ефективність проведення поливів |  |
|  | Сприяння створенню та розвитку сімейних фермерських господарств | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | Темп збільшення кількості сімейних фермерських господарств, % | 140 | 208 | +68 | На території області реалізовується Проект USAID/Партнерство заради інновацій «Розвиток сімейних ферм, об’єднаних в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи», який впроваджується Міжнародною Благодійною Фундацію «Добробут громад». Протягом 2016 року надавалась підтримка у проведенні реконструкції 8 сімейних ферм, зокрема на території Скадовського (5 ферм), Бериславського (1), Нижньосірогозького (1), Каховського (1) районів |  |
| ІІ. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку Підвищення ефективності використання внутрішніх факторів розвитку регіонів | Розвиток інтелектуального капіталу |
|  | Створення Державного навчального закладу «Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» | 2016 рік | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року | - | 3327,0 | 3327,0 | 3327,0 | 3327,0 | Кількість безробітних, що отримали послуги з професійного навчання, осі | 1000 | 2212 | +1212 | виконано |  |
|  | Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів |
|  | Підготовка та просування інвестиційних пропозицій | 2016-2017 роки | Програма формування позитивного іміджу та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Херсонській області на 2016 – 2018 роки |  | 864,0 | 864,0 | 850,7 | 850,7 | Кількість інвестиційних пропозицій, од. Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу населення області, грн | 47 2420 | 58 2597,7 (січень –вересень 2016р.) | +11 +177,8 | Забезпечено актуалізацію загальної бази даних інвестиційних пропозицій області та представлення їх діловій аудиторії, зокрема потенційним інвесторам, у ході проведення в області 30 вересня 2016 року IX Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток». |  |
|  | Організація та проведення щорічного Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: привабливість, співпраця, інвестиції, економічний розвиток» | 2016-2017 роки | Програма формування позитивного іміджу та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Херсонській області на 2016 – 2018 роки |  |  |  |  |  | Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення, дол. США | 199,0 | 193,5 доларів США (станом на 01 жовтня 2016 року) | -6,5 | У 2016 році проведено ІХ Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток», який відбувся 30 вересня - 01 жовтня 2016 року в м. Нова Каховка. За результатами проведеного заходу було укладено 9 меморандумів про співпрацю щодо реалізації проектів та програм. |  |
|  | Створення умов для реалізації інвестиційно-інноваційних проектів з наданням пріоритету маловідходним та ресурсозберігаючим технологіям, як таким, що є найбільш конкурентоспроможними на світовому рівні | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Хер-сон-ської області |  | - | - | - | - | Кількість реалізованих проектів, од. |  | 2 | +2 | За результатами проведеного в області у 2016 році ІХ Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток» розпочато реалізацію 2-х інвестиційних проектів, а саме: - «Будівництво перевантажувального терміналу з відвантаження зернових та олійних культур на річковий та морський транспорт в м. Гола Пристань Херсонської області» (ініціатор проекту – ТОВ СП «НІБУЛОН», загальна вартість проекту – 500,0 млн грн); - «Будівництво готельно-апартаментного туристичного комплексу в м. Скадовськ Херсонської області» (ініціатор проекту – ТОВ «Морські ворота», загальна вартість проекту – 2,0 млн дол.США) |  |
|  | Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках |
|  | Створення умов для підтримки малих фермерських підприємств та просування продукції на міжнародні ринки | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  |  |  |  |  | Кількість обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, од | 60 | 25 | -35 | З метою сприяння перетворенню особистих селянських господарств на молочні ферми сімейного типу на території області реалізовується Проект USAID/ Партнерство заради інновацій «Розвиток сімейних ферм, об’єднаних в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи», який впроваджується Міжнародною Благодійною Фундацією «Добробут громад», в рамках якого розробляються плани реконструкції корівників для відповідності усім нормам утримання тварин, а також створення комфортних умов праці для господарів. Протягом 2016 року Проектом надавалась підтримка у реконструкції 8 сімейних ферм, зокрема на території Скадовсь-кого (5 ферм), Бериславського (1), Нижньосі-рогозького (1), Кахов-ського (1) районів. |  |
|  | Реформування системи надання адміністративних послуг | 2016 рік | Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 серпня 2015 року № 483 «Про запровадження Регіонального веб-порталу адміністративних послуг Херсонської області» | Рішення обласної ради від 31 березня 2016 року № 79 «Про внесення змін до рішення ІІІ сесії обласної радиVII скликання від 22 січня 2016 року № 58 «Про обласний бюджет на 2016 рік». | 1308,320 | 578,240 | 1308,320 | 578,240 | Кількість центрів надання адміністративних послуг, що підключені до єдиного інформаційного простору Херсонської області, од. | 22 | 22 | - | Здійснені заходи І та ІІ черги створення Єдиного інформаційного простору Херсонської області: - створена система електронного документообігу для електронної взаємодії органів державної виконавчої влади (2015-2016 рр.); - регіональний веб-портал адміністративних послуг (2015 р) Працює в тестовому режимі |  |
|  | Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій |
|  | Формування екологічної мережі на території області. Інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду області | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  | 181000 | 181000 | 0 | 0 | Кількість об’єктів екомережі, од Площа об’єктів екомережі, тис. га | 82 355,7 | 80 302,7 | -2 -53 | В стані реалізації. Укладено договір, передбачено кошти, планується виконати в повному обсязі у 2017 році |  |
|  | Створення національного природного парку «Кам’янська Січ» | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  |  |  |  |  | Площа природного заповідного фонду, тис. га | 303,7 | 290,6 | -13,1 | В стані реалізації. Підготовлено проект розпорядження голови облдержадміністрації «Про створення національного природного парку «Кам’янська Січ» |  |
|  | Розвиток транскордонного співробітництва |
|  | Організація, проведення та участь у роботі національних і міжнародних публічних заходів у сфері транскордонного співробітництва | 2016-2017 роки | Програма економіч-ного, соціаль-ного та культур-ного розвитку Хер-сон-ської області |  | - | - | - | - | Кількість країн - партнерів із зовнішньо-економічної діяльності | 120 | 108 | -12 | 22 липня 2016 року представники обласної державної адміністрації взяли участь в інформаційному семінарі за підтримки проекту Європейської Комісії «Технічна підтримка імплементації та управління програмами прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства - TESIM» (м.Херсон) |  |
|  | Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах |
|  | Реалізація проектів з енергозбереження | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  | 47976,38 | 32931,4 | 4146,36 | 4146,36 | Зменшення спожитого природного газу, % | 20 | 2,5 | -17,5 | Проведено термосанацію 16 комунальних закладів. |  |
|  | Заміщення традиційних джерел енергопостачання альтернативними видами палива | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  | 50649,631 | 27441,721 | 4120,55 | 4120,55 | Зменшення спожитого природного газу, % | 20 | 5,9 | -14,1 | Проведено модернізацію на 17 об’єктах |  |
|  | Підтримка та стимулювання реалізації населенням енергоефективних заходів | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  | 4000,0 | 1000,0 | 35000,0 | 3500,0 | Кількість виданих кредитів населенню на енергоефективні цілі, од | 2090 | 2090 | 0 |  |  |
| ІІ. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку Запобігання збільшенню диспропорцій, що гальмують розвиток регіонів | Узгодженість політики стимулювання розвитку «точок зростання» та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних територій |
|  | Створення та забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Херсонська обласна державна адміністрація ініціювала створення Агенції регіонального розвитку Херсонської області. Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 23 грудня 2016 року № 995 “Про робочу групу з питань створення Агенції регіонального розвитку Херсонської області” утворено відповідну робочу групу. Головою обласної державної адміністрації затверджено план заходів щодо створення Агенції регіонального розвитку Херсонської області від 10 лютого 2017 року №7/311. Згідно з планом заходів підготовлено та опубліковано повідомлення на веб-сайті обласної державної адміністрації про намір створення Агенції. Одночасно готуються матеріали для проведення засідання робочої групи із зазначеного питання. |  |
|  | Створення умов для продуктивної праці населення |
|  | Сприяння самозайнятості безробітних шляхом професійно-консультаційної роботи, відповідного навчання основам підприємницької діяльності та стимулювання до відкриття власного бізнесу, в тому числі у сільських населених пунктах | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Хер-сонської області | - | - | - | - | - | Рівень безробіття населення області за методологією Міжнародної організації праці, % | 12,0 | 11,5 | 0,5 | Херсонська обласна служба зайнятості, залучає безробітних до підприємницької діяльності, шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Створені інформаційні куточки в районних державних адміністраціях, в селищних та сільських радах в яких розміщена інформація про перспективи самозайнятості. При скеруванні на самозайнятість звертається увага безробітних на ефективні форми ведення бізнесу: партнерське об’єднання фінансовими ресурсами, об’єднання в кооперативи, сімейний бізнес та інше. Проводяться семінари за тематикою: «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес-ідеї – до власної справи», «Зелений туризм – вид самозайнятості». Протягом 2016 року на курсах за напрямом «Підприємницька діяльність» проходило навчання 193 безробітних. Протягом січня-грудня 2016 року 169 безробітних, отримавши необхідну інформацію в службі зайнятості, одержали одноразову виплату допомоги по безробіттю для започаткування власного бізнесу, з них 38 жителів сільської місцевості | Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності здійснюється в межах коштів, передбачених для цього бюджетом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Наразі обмежена кількість коштів не дає змоги залучати більшу кількість безробітних для зайняття підприємницькою діяльністю |
|  | Посилення мотивації щодо детінізації трудових відносин та доходів | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Хер-сонської області |  | - | - | - | - | - | - | - |  | В області утворено групи для проведення перевірок щодо легалізації оплати праці та зайнятості населення. У 2016 році робочими групами проведено 367 перевірок, якими охоплено 2603 роботодавців – юридичних та фізичних осіб. Виявлено 1828 порушень, в тому числі щодо використання роботодавцями найманої праці без належного її оформлення. Внаслідок вжитих заходів роботодавцями сплачено до бюджету податків та платежів в сумі 6478,8 тис. грн та легалізовано 1481 робоче місце |  |
|  | Здійснення професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітного та зайнятого населення за робітничими професіями (у тому числі за укрупненими та інтегрованими), враховуючи поточну і перспективну потреби ринку праці, відповідно до основних пріоритетних напрямів розвитку економіки регіону (сільське господарство, туризм, у тому числі зелений туризм, суднобудування | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Хер-сонської області |  | - | - | - | - | - | - | - | - | Протягом 2016 року за направленнями обласної служби зайнятості 4955 осіб проходили профнавчання. Рівень працевлаштування безробітних після навчання склав 97,9 % |  |
| ІІ. За-безпечення стабільного і пере-дбачуваного фіна-нсування регіо-наль-ного розвитку Збез-пече-ння комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання | Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців |
|  | Забезпечення ведення Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік внутрішньо переміщених осіб; оформлення та видача довідок про взяття на облік | 2016-2017 роки | Постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміще-них осіб» та від 01 жовтня 2014 року № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутріш-ньо перемі-щеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальн-их послуг» |  |  | - | - | - | - | -- | - | - | В Херсонській області ведеться робота в Єдиній інформаційній базі даних про взятих на облік внутрішньо переміщених осіб. Станом на 01 січня 2017 року на обліку в органах соціального захисту населення області перебувало 16667 осіб та 11620 сімей, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції |  |
|  | Здійснення першочергового розгляду звернень щодо переведення державних соціальних допомог внутрішньо переміщеним особам та забезпечення їм виплати державних допомог за тимчасовим місцем проживання |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | За призначенням щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг до органів праці та соціального захисту населення області звернулися 13506 сімей Вказану допомогу призначено та виплачено 11360 сім’ям на загальну суму 41,7 млн грн. України |  |
|  | Забезпечення надання якісної медичної допомоги постраждалим у зоні АТО, членам їх родин, біженцям з тимчасово окупованих територій | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Хер-сонської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Медична допомога військовослужбовцям надається в КЗ «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни», який розгорнутий на 226 ліжок. Структура ліжкового фонду дає можливість забезпечити надання медичної допомоги учасникам антитерористичної операції по основним профілям, а саме: терапевтичному, неврологічному, кардіологічному гастроентерологічному та травматолого-ортопедичному, на базі якого функціонує обласний центр кістково-гнійної хірургії Обласною радою 10 червня 2016 року прийнято рішення щодо реорганізації державного закладу «Відділкова лікарня станції Херсон ДП «Одеська залізниця» у комунальний заклад «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради та 07 грудня 2016 року зареєстровано заклад, як юридичну особу. Вперше в Україні створено єдиний заклад по реабілітації та відновному лікуванню учасників АТО |  |
|  | Підвищення стандартів життя у сільській місцевості |
|  | Відновлення водопостачання населених пунктів, які не мають власних джерел питної води. Будівництво водогонів та реконструкція артезіанських свердловин | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  | 102610,9 | 88022,0 | 23068,12 | 23068,12 | Забезпечення населення якісною питною водою, тис. чол. | 443,0 | 19,7 | -423,3 |  |  |
|  | Формування ефективної мережі підприємств торгівлі в сільській місцевості за рахунок відкриття нових об’єктів та відновлення діяльності непрацюючих закладів, створення сприятливих умов для освоєння суб’єктами підприємницької діяльності економічно малоефективних зон | 2016 рік | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Хер-сонської області на 2016 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Попит населеня області задовольняли 29,8 тис. об’єктів торгівлі, з яких 16 тис. – стаціонарні та 13,8 тис. – нестаціонарні. На балансі підприємств-юридичних осіб, що здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі, налічувалось 1047 магазинів, в тому числі у сільській місцевості – 176. Загальна торгова площа магазинів у сільській місцевості у впродовж року зросла на 0,2% і становила відповідно 9,8 тис.м2. В основному, попит населення, що мешкає у сільській місцевості, задовольняють об’єкти роздрібної торгівлі, що належать фізичним особам-підприємцям, їх кількість становила 2,6 тис.один. або 17,8% від загальної наявності по області |  |
|  | Очищення сільської місцевості від шкідливих та непридатних до використання хімічних речовин, що застосовувалися для захисту рослин | 2016 рік | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Хер-сонської області на 2016 рік |  | 92861,9 | 92861,9 | 0 | 0 | Кількість вивезених та знищених відходів, тонн | 1887,1 |  |  | В процессі реалізації | Через відсутність фінансування виконання заходу перенесено на 2017 рік |
|  | Покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я, доукомплектування, у першу чергу сільських підрозділів центрів первинної медично-санітарної допомоги, міських та центральних районних лікарень |  | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Хер-сонської області на 2016 рік |  |  |  |  |  | Кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги | 18 | 20 | +2 | Створена мережа закладів охорони здоров'я для надання первинної медико-санітарної допомоги станом на 01 січня 2017 року функціонує 20 центрів первинної медико-санітарної допомоги (юридичні особи), із них два створені в 2016 році - а саме Кочубеївський - 03 січня 2016 року та Голопристанський - 01 липня 2016 року |  |
|  | Модернізація системи освіти |
|  | Підтримка мережі дошкільної освіти | 2016-1017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року року |  | 100371,0 | 93886,7 | 16673,2 | 16673,2 | Поліпшення матеріально-технічної бази дитячих навчальних закладів області,% | 10 | 8 | -2 | Завершено будівельні роботи на 231 об’єкті: відремонтовано 40 покрівель, проведено ремонти 20 систем опалення та 17 котелень з заміною застарілих котлів. У рамках заходів з енергозбереження замінено вікна у 34 навчальних закладах, утеплено дахи, фасади у 6 школах і садках. На 99 освітніх об’єктах проведено загально-будівельні роботи, у тому числі відремонтовано 16 туалетних кімнат, 14 спортивних залів, 10 їдалень |  |
|  |  |  | Постанова КМУ від 24.06.2016 № 395 (із змінами) «Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» | Постанова КМУ від 24.06.2016 № 395 (із змінами) «Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» | 20586,749 | 20586,749 | 20586,749 | 20586,749 |  |  |  |  |  |  |
|  | Формування освітніх округів | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року року |  |  |  |  |  | Кількість освітніх округів | 20 | 11 | -9 | В освітній галузі протягом 2016 року, з метою оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, створено 5 освітніх округів у Чаплинському, 3 – у Горностаївському, по 1 – у Великоолександрівському, Іванівському, Скадовському районах та Кочубеївській об’єднаній територіальній громаді, визначено 12 опорних шкіл та 24 філії |  |
|  | Створення умов для формування здорового населення |
|  | Поліпшення якості та доступності надання медичної, лікувально-профілактичної допомоги населенню області | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року року |  |  |  |  |  | Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення | 15,1 | 15,4 (11 міс. 2016 року) | + 0,3 | Мережа закладів охорони здоров’я області має розвинену інфраструктуру та включає 82 заклади охорони здоров'я. Комунальні заклади охорони здоров'я області акредитовані на 100%. За цим показником область займає в Україні одне з перших рейтингових місць |  |
|  | Створення умов для надання екстреної медичної допомоги протягом нормативного часу | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року року |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Для забезпечення виконання на території Херсонської області вимог Закону України «Про екстрену медичну допомогу» у 2016 роцівідкрито Кочубеївський пункт постійного базування станції екстреної (швидкої) медичної допомоги , в с. Рівне Генічеського району; в с. Милове Бериславського району; с. Агаймани Іванівського району. Також, підключені всі райони області до центральної оперативної диспетчерської КЗ «Обласний територіальний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради |  |
|  | Забезпечення розвитку госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомоги | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року року |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відповідно вимог чиного закодавства, в області з метою забезпечення своєчасного доступу вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги належної якості, оптимізації ресурсів закладів охорони здоров'я, розроблено пакет документів щодо створення в області госпітальних округів, який поданий до МОЗ України для подальшого внесення на розгляд Уряду та затвердження переліку округів та їх складу |  |
|  | Приведення спортивної інфраструктури області у відповідність із сучасними стандартами | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року року |  | 6615,635 | 6615,635 | 6203,331 | 6203,331 | Питома вага ь населення охопленого всіма видами фізкулурно-оздоровчої та спортивної роботи,% | 13 | 19 | +6 | Реалізовано проект «Реконструкція фудбольного поля комплексної дитячо-юнацької спортивної школи управління молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації». Виконано влаштування штучного синтетичного покриття (штучна трава) 5000 кв.м. також здійснено влаштування електроосвітлення із енергозберігаючими світильниками |  |
|  |  |  | Програма економічного соціального та культурного розвитку Херсонської області |  | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  | Проект « Модернізація матеріально-технічної бази КЗ Школа вищої спортивної майстерності Херсонської обласної ради». Проведено капітальний ремонт концепно-тренажерного залу, придбано 12 тренажерів |  |
|  | Соціокуль-турний розвиток |
|  | Забезпечення розвитку та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтв та музейної справи простору області | 2016-2017 року | Програма економічного соціального та культурного розвитку Хер-сонської області |  |  |  |  |  | Кількість основних закладів культури та мистецтв: - театри - музеї - бібліотеки - демонстра-тори фільмів - клубні заклади | 2 9 989 49 448 | 2 9 989 49 448 |  | 15 квітня 2016 року в обласному краєзнавчому музеї відбулось відкриття першого на Півдні України дитячого музейного Центру у рамках проекту «Музей дітям». Втілення проекту відкриває можливість з використанням розмаїття виховних та патріотичних програм охопити якнайбільшу кількість дітей м. Херсона і області |  |
|  | Забезпечення якісно нового змісту роботи бібліотек для повноцінного задоволення інформаційних потреб населення | 2016-2017 роки | Програма економічного соціального та культурного розвитку Хер-сон-ської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 січня 2016 року в обласній бібліотеці для юнацтва ім.Б.Лавреньова за підтримки ПриватБанку та відбулось урочисте відкриття Інтернет-центру, що дало можливість 10 користувачам працювати одночасно та збільшити кількість відвідувань бібліотеки. Усі читачі бібліотеки користуються послугами Інтернет-центру безкоштовно |  |
|  | Надання якісних послуг транспорту та зв’язку |
|  | Поліпшення якості надання автотранспортних послуг для забезпечення потреб економіки, так і доступу населення до послуг | 2016-2017 роки | Програма економічного соціального та культурного розвитку Хер-сон-ської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  | З початку літнього сезону додатково було відкрито понад 30 щоденних сезонних автобусних маршрутів міжміського та міжобласного сполучення. Відновлено рух міжобласного автобусного маршруту Луцьк – Залізний Порт. У червні 2016 року відкрито рух міжнародного маршруту Залізний Порт – Гомель. Виконуються регулярні автобусні міжнародні рейси до Варшави, Кьольна, Праги, Варни, Кишинева та інших міст Європи та СНД. 29 вересня 2015 року підписано Меморандум про співробітництво і взаємодію між Херсонською обласною державною адміністрацією, автомобільними перевізниками, які здійснюють пасажирські перевезення, підприємствами у сфері надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та громадськими організаціями. Згідно Меморандуму, на сьогодні вже обладнано: - системами GPS-навігації – 267 автобусів; - системами WI-FI – 37. Автоперевізниками пошито 198 комплектів форменого одягу для водіїв, які працюють на внутрішньообласних автобусних маршрутах. Під час проведення конкурсів на маршрути до автоперевізників області висуваються європейські умови спрямовані на покращення якості та безпеки перевезення пасажирів. Забезпечено безперешкодний доступ до приміщень автостанцій та автовокзалів області шляхом облаштування відповідних пандусів, встановлені кнопки виклику працівника автостанції для надання інвалідам необхідної допомоги. Телефони-автомати на Херсонському автовокзалі, Херсонській приміській автостанції розташовані в місцях, доступних для інвалідів |  |
|  | Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом |
|  | Виконання програм забезпечення молоді житлом, будівництва (придбання доступного житла, здешевлення вартості іпотечних кредитів і впровадження новітніх кредитно-фінансових механізмів) | 2016-2017 роки | Державна програма забезпечення молоді житлом на 2013 – 2017 роки; Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки; програма розвитку молодіжного житлового кредитування в Хер-сон-ській області на 2006-2017 роки; регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла у Хер-сон-ській області на 2010 – 2017 роки, програма розвитку житлового будівництва у м.Хер-соні на 2013-2017 роки, програма будівництва (придбання) доступного житла у м.Хер-соні на 2012-2017 роки |  | 17620,0 | 17620,0 | 6488,14 | 6488,14 | Кількість громадян, які поліпшили житлові умови завдяки новітнім кредитно–фінансовим механізмам | 600 | 310 | -290 | Протягом року введено в експлуатацію 2 житлові будинки та надано 9 пільгових кредитів на будівництво квартир | Низький рівень фінансування пільгових програм з місцевих бюджетів, відсутність фінансування з державного бюджету |
|  | Впровадження пілотного проекту комплексної забудови 4-Б Таврійського мікрорайону міста Херсона, з характеристиками соціополісу і соціотехнополісу (житлового мікрорайону, у першу чергу для людей з особливими потребами, інвалідів та учасників АТО) | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року року | - | 25000,0 | 25000,0 | - | - |  |  |  |  | Учасникам АТО у 4-Таврійському мікрорайоні міста Херсона під індивідуальну забудову виділено 251 земельну ділянку. За кошти міського бюджету розроблено проект та розпочато роботи з будівництва інженерних мереж та споруд (водопостачання та водовідведення). Робота у цьому напрямку продовжується |  |
| ІІ. Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку Розвиток міжрегіо-нального спів- робітництва | Створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та громадами |
|  | Забезпечення організації виїздів делегацій області до регіонів - потенційних партнерів Херсонщини з метою налагодження міжрегіонального співробітництва | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Хер-сон-ської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 лютого 2016 року відбулася зустріч керівництва області з делегацією провінції Мерсін (Туреччина), за результатами підписано Угоду між херсонською обласною державною адміністрацією та Адміністрацією провінції Мерсін (Туреччина), про торгове, економічне, науково-технічне і культурне співробітництво. 25 листопада делегація області відвідала м. Варна (Болгарія), результатом проведених зустрічей стало підписання угоди про партнерство між Херсонською обласною державною адміністрацією та Варненською адміністрацією (Республіка Болгарія) |  |
|  | Розвиток прикордонних територій |
|  | Забезпечення розвитку сервісної інфраструктури в місцях розташування пунктів митного контролю | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року року |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» працюють сервісні центри облаштовані терміналами для прийому громадян, терміналами електронної черги. Зони облаштовані торговими павільйонами, біотуалетами, баками для сміття. На КПВВ «Чонгар» працює сервісна зона обслуговуння, створено необхідні умови для громадян, що перетинають кордон |  |
|  | Облаштування контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду на кордоні з АР Крим («Чаплинка», «Каланчак», «Чонгар») | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року року |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В межах КПВВ «Каланчак» та «Чаплинка» встановлено металеве бар’єрне огородження посередині автомобільної дороги. Забезпечено розділення потоків автотранспорту та пішоходів, що рухаються у зустрічних напрямках. Каланчацькою районною державною адміністрацією розроблені та затверджені детальні плани території для розміщення КПВВ «Каланчак», «Чаплинка». Генічеською райдержадміністрацією розроблено та затверджено в установленому законом порядку детальний план території Чонгарської сільської ради за межами населеного пункту для розміщення КПВВ «Чонгар». Подальше проектування зони сервісного обслуговування здійснюватиметься з урахуванням категорії пункту пропуску, його проектної пропускної спроможності, під’їзних шляхів до нього |  |

Голова обласної

державної адміністрації						А.Гордєєв