ПРОЕКТ

ЗАХОДИ

щодо забезпечення підготовки та проведення в області курортно-туристичного сезону 2018 року

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утворити робочі групи з контролю за підготовкою до курортно-туристичного сезону закладів відпочинку та оздоровлення, очолювані головою районної державної адміністрації або його заступником, включивши до їх складу представників органів державного санітарного, пожежного, технічного, архітектурного наглядів, а також громадських організацій, власників або керівників закладів відпочинку та оздоровлення, в тому числі представників Херсонської обласної організації Добровільного пожежного товариства України  | Генічеська, Голопристанська, Каланчацька, Скадовська райдержадміністрації | До 16 березня 2018 року |
| 2. | Провести координаційні наради з сільськими і селищними головами, з керівниками закладів відпочинку та оздоровлення стосовно підготовки та проведення курортно-туристичного сезону за участю представників органів державного санітарного, пожежного, технічного, архітектурного наглядів | Генічеська, Голопристанська, Каланчацька, Скадовська райдержадміністрації | Квітень - травень2018 року |
| 3. | Вжити заходів щодо підготовки населених пунктів до початку курортно-туристичного сезону і стабільного функціонування упродовж його проведення за такими напрямками:- організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;- забезпечення готовності мереж водопостачання і водовідведення (санітарна обробка водогонів, водонапірних башт, очисних споруд стічних вод), а також джерел зовнішнього протипожежного водопостачання;- розробка та погодження в установленому законодавством порядку схеми санітарного очищення населених пунктів;- організація збору, своєчасне видалення та утилізація твердих і рідких побутових відходів (наявність спецавтотранспорту, облаштування місць первинного накопичення відходів, готовність полігонів твердих побутових відходів і очисних споруд); - забезпечення санітарного стану пляжів і прибережних територій, місць масового відпочинку (наявність сміттєзбиральників, туалетів, питних фонтанчиків, роздягалень, душових);- організація приведення у належний естетичний стан територій населених пунктів, забезпечення їх своєчасного озеленення та очищення від бур’янів та сухостою; - обстеження та приведення до належного стану транспортної інфраструктури (в тому числі облаштування автостоянок, автокемпінгів), вжиття заходів стосовно поліпшення стану автотранспортних шляхів, що з’єднують курортні населені пункти між собою та з районами;- проведення профілактичних дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт у будівлях і спорудах та на територіях оздоровчих закладів, із залученням підприємств і організації, що мають відповідні дозволи;- забезпечення розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності відповідно до вимог містобудівного і земельного законодавства. Забезпечити належний контроль за виконанням вказаних заходів упродовж курортно-туристичного сезону | Генічеська, Голопристанська, Каланчацька, Скадовська райдержадміністрації  | До 15 травня 2018 року,упродовж курортно-туристичного сезону 2018 року |
| 4. | Провести паспортизацію та категоризацію зон купання, пляжних територій у місцях перебування та розміщення туристів і відпочиваючих. Забезпечити проведення обстеження пляжів на наявність вибухонебезпечних предметів, функціонування рятувальних постів на воді | Генічеська, Голопристанська, Каланчацька, Скадовська райдержадміністрації | До 25 травня2018 року |
| 5. | Забезпечити погодження в органах державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки схеми розміщення тимчасових містечок: торговельних, розважальних, кемпінгів тощо | Генічеська, Голопристанська, Каланчацька, Скадовська райдержадміністрації | До 15 травня2018 року |
| 6. | Вжити заходів щодо створення підрозділів місцевої пожежної охорони в таких населених пунктах:- с. Залізний Порт та с. Приморське Голопристанського району;- с. Генічеська Гірка, с. Щасливцеве та с. Стрілкове Генічеського району;- с. Хорли Каланчацького району.Забезпечити їх справними пожежними автомобілями та необхідним пожежним обладнанням | Генічеська, Голопристанська, КаланчацькаРайдержадміністраціїГоловне управління ДСНС України у Херсонській області (за згодою) | До 15 травня 2018 року |
| 7. | Забезпечити роботу щодо введення в експлуатацію закладів оздоровлення та відпочинку, підприємств з додержанням вимог, встановлених чинним законодавством, за наявності відповідних документів, а саме: актів приймання оздоровчого закладу для дорослих (ф.316/о) та дітей (ф.318/о), експлуатаційного дозволу для підприємств (об’єктів) з виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів | Генічеська, Голопристанська, Каланчацька, Скадовська райдержадміністрації | До 31 травня 2018 року |
| 8. | Провести інвентаризацію туристично-рекреаційних об’єктів:- закладів відпочинку та оздоровлення районів (міст) за формою згідно з додатком 1;- засобів індивідуального розміщення (міні-готелів і пансіонатів) приватного сектору населених пунктів районів (міст) за формою згідно з додатком 2.Надати відповідну інформацію до Департаменту культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації для оновлення єдиного реєстру та Головного управління ДФС у Херсонській області | Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою) | До 25 травня2018 рокуДо 01 червня 2018 року |
| 9. | Спільно з сільськими та селищними радами забезпечити справляння туристичного збору, в т.ч. з засобів розміщення приватного сектора, шляхом укладання договорів з фізичними, юридичними особами приватного сектора, визначивши уповноважених осіб (податкових агентів).Про визначення податкових агентів, з якими укладено договори, повідомити Головне управління ДФС у Херсонській області. | Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою) | До 15 травня 2018 року |  |  |
| 10. | Провести моніторинг кемпінгів та наметових містечок, розташованих на території району, за результатами поінформувати Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації щодо їх кількості, місткості та місць розташування.Здійснювати контроль за виконанням юридичними та фізичними особами, які орендують відповідні земельні ділянки, умов договорів оренди, а також забезпечення належної якості надання туристичних послуг, наявності необхідних комунікацій | Генічеська, Голопристанська, Каланчацька, Скадовськарайдержадміністрації | До 01 червня 2018 рокуУпродовж курортно-туристичного сезону 2018 року |
| 11. | Забезпечувати дотримання вимог санітарного законодавства в населених пунктах області згідно з вимогами чинного законодавства | Генічеська, Голопристанська, Каланчацька, Скадовська райдержадміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області(за згодою) | Упродовж курортно-туристичного сезону 2018 року |
| 12. | Забезпечувати обстеження об’єктів торгівлі, громадського харчування, пунктів прокату маломірних плавзасобів, засобів розваг на воді (водні гірки, атракціони тощо) з питань дотримання законодавства України (згідно з вимогами чинного законодавства)  | Генічеська, Голопристанська, Каланчацька, Скадовська райдержадміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (за згодою), Головне управління ДСНС України у Херсонській області (за згодою) | Упродовж курортно-туристичного сезону 2018 року |
| 13. | Вживати заходів щодо недопущення здійснення несанкціонованої стихійної торгівлі на територіях курортно-рекреаційних зон | Генічеська, Голопристанська, Каланчацька, Скадовська райдержадміністрації,Головне управління Національної поліції в Херсонській області(за згодою) | Упродовж курортно-туристичного сезону 2018 року |
| 14. | Здійснювати постійний моніторинг стану будівництва, реконструкції та введення в експлуатацію об’єктів туристично-курортної інфраструктури.Інформувати для узагальнення Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації за формою, наведеною у додатку 4 | Райдержадміністрації,управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області (за згодою) | Упродовж курортно-туристичного сезону 2018 року,до 05 липня,до 05 жовтня 2018 року |
| 15. | Визначити власників земельних ділянок, на яких розташовані анофелогенні водоймища, вжити заходів щодо проведення ними рекультивації піщаних кар’єрів, забезпечити проведення обробок анофелогенних водоймищ на Арабатській стрілці проти комарів | Генічеська райдержадміністрація | До 01 червня2018 року, упродовж курортно-туристичного сезону 2018 року |
| 16. | Організувати проведення урочистих заходів з нагоди відкриття курортно-туристичного сезону 2018 року | Генічеська, Голопристанська, Каланчацька, Скадовська, Чаплинська райдержадміністрації | У період з 16 травня до 11 червня2018 року |
| 17. | Забезпечити організацію та проведення системної рекламно-іміджевої кампанії, спрямованої на популяризацію та представлення туристично-рекреаційного потенціалу області на внутрішньому та міжнародному туристичному ринках | Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації | До 01 червня, упродовж курортно-туристичного сезону 2018 року |
| 18. | Забезпечити проведення заходів благоустрою туристично привабливих територій, об’єктів, паркових зон (встановлення ліхтарів, сміттєвих баків, лавок, тощо), налагодження дієвої системи комунальних служб стосовно приведення місць масового відпочинку до належного санітарного стану.Про виконання заходів інформувати Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації | Херсонська міська рада(за згодою) | До 10 травнята упродовж курортно-туристичного сезону 2018 року  |
| 19. | Вживати заходів стосовно проведення ремонтних робіт автомобільних доріг у напрямку Арабатської стрілки Генічеського району, сіл Залізничний Порт і Приморське Голопристанського району, міста Скадовськ та смт Лазурне Скадовського району, села Хорли Каланчацького району, у напрямку біосферного заповідника «Асканія-Нова» Чаплинського району. За результатами інформувати Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації для узагальнення інформації | [Управління транспорту та зв'язку](http://khoda.gov.ua/upravlinnya-transportu-dorozhno%25d1%2597-infrastrukturi-ta-zvyazku) обласної державної адміністрації,Генічеська, Голопристанська, Каланчацька, Скадовська, Чаплинська райдержадміністрації,Служба автомобільних доріг у Херсонській області(за згодою) | До 10 травня, до 10 червня,до 10 вересня2018 року |
| 20. | Забезпечувати належний державний санітарно-епідеміологічний нагляд за об’єктами відпочинку та оздоровлення, станом функціонування мереж і споруд водопостачання та водовідведення, санітарної очистки населених пунктів, проведенням профілактичних дезінфекційних та дератизаційних робіт. Здійснювати перевірки відповідних органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання (згідно з вимогами чинного законодавства) | Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (за згодою) | Упродовж курортно-туристичного сезону 2018 року |
| 21. | Вживати ефективних заходів щодо забезпечення реалізації якісних товарів на продовольчих ринках курортно-рекреаційних територій (згідно з вимогами чинного законодавства) | Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (за згодою) | Упродовж курортно-туристичного сезону 2018 року |
| 22. | Здійснювати моніторинг та контроль за якістю надання туристичних послуг закладами відпочинку та оздоровлення відповідно до компетенції та вимог чинного законодавства  | Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (за згодою) | Упродовж курортно-туристичного сезону 2018 року |
| 23.23.1.23.2.23.3.23.4. | Забезпечити контроль за дотриманням вимог санітарного законодавства, а саме: Проводити лабораторний контроль за станом:- підготовки до курортно-туристичного сезону загальнокурортних водопровідних та каналізаційних мереж і споруд, закладів оздоровлення та відпочинку;- додержання вимог санітарного законодавства на об’єктах водопостачання і водовідведення, в закладах оздоровлення та відпочинку, на підприємствах торгівлі та громадського харчування.Згідно з укладеними договорами або за заявками керівників забезпечити проведення профілактичних дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт в закладах оздоровлення та відпочинку, на підприємствах торгівлі та громадського харчування, об’єктах водопостачання.Здійснювати моніторинг за якістю води відкритих водоймищ на пляжах.Проводити раптові бактеріологічні обстеження працюючих на об’єктах підвищеного епідемічного ризику (заклади оздоровлення та відпочинку, підприємства громадського харчування, об’єкти водопостачання) з метою виявлення хворих та носіїв гострих кишкових інфекцій | Державна установа «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою) | До 15 травня та упродовж курортно-туристичного сезону 2018 року |
| 25. | Забезпечувати контроль за дотриманням громадянами громадського порядку, законодавства України щодо споживання алкогольних і тютюнових виробів у громадських місцях, зокрема на пляжах  | Головне управління Національної поліції в Херсонській області(за згодою) | Упродовж курортно-туристичного сезону 2018 року |
| 26. | Здійснювати координацію діяльності аварійно-рятувальних служб на воді у курортно-рекреаційних районах області  | Головне управління ДСНС України у Херсонській області (за згодою),Генічеська, Голопристанська, Каланчацька, Скадовська райдержадміністрації  | Упродовж курортно-туристичного сезону 2018 року |
| 27.27.1.27.2.27.3.27.4. | Проводити моніторинг туристичних потоків під час літнього туристичного сезону 2018 року в області та надавати Департаменту культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації для узагальнення наступну інформацію:Оперативну статистичну інформацію про роботу закладів відпочинку та оздоровлення за формою згідно з додатком 3. Інформацію про кількість дітей, які були забезпечені відпочинком та оздоровленням  в дитячих закладах відпочинку, санаторіях  Херсонської області Відомості щодо: - кількості  іноземців, які в установленому порядку через державний кордон та контрольні пункти в’їзду – виїзду відвідали область у приватних цілях;- кількості іноземних гостей, що прибули в область через міжнародний аеропорт «Херсон»;- переліку країн з яких прибували іноземні гості до Херсонщини.Відомості щодо:- кількості обсягів пасажиропотоків, які здійснювалися залізничним транспортом в область та  автоперевізниками у напрямку Чорноморського та Азовського узбережжя протягом курортно-туристичного сезону 2018 року в порівнянні з показниками аналогічного періоду 2017 року.- переліку областей України, з якими налагоджено залізничне сполучення в поточному році в порівнянні з минулим роком. | Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення(за згодою)Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністраціїАзово-Чорноморське регіональне управління Державної прикордонної служби України,комунальне підприємство Херсонської обласної ради «Херсонські авіалінії» (за згодою)[Управління транспорту, та зв'язку](http://khoda.gov.ua/upravlinnya-transportu-dorozhno%25d1%2597-infrastrukturi-ta-zvyazku) обласної державної адміністрації,ТОВ «Херсонавтотранс»(за згодою),Херсонська дирекція залізничних перевезень регіональної філії «Одеська залізниця», ПАТ «Укрзалізниця» (за згодою) | Протягомтравня-жовтня2018 року, щомісяцядо 10 числаПротягомтравня-жовтня2018 року, щомісяцядо 10 числаУпродовж курортно-туристичного сезону 2018 року, до 10 червня,до 10 серпня,до 10 вересня, до 10 жовтняУпродовж курортно-туристичного сезону 2018 року, до 10 червня,до 10 серпня,до 10 вересня, до 10 жовтня |
| 28. | Здійснювати контроль за надходженням до бюджетів усіх рівнів податків та зборів від суб’єктів господарювання туристично-курортної галузі. Інформувати Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації щодо обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів від провадження туристичної діяльності в області, суми сплати туристичного збору  | Головне управління ДФСу Херсонській області(за згодою) | Протягом квітня – грудня 2018 року та за підсумками року, щомісяця до 10 числа |
| 29. | Забезпечити проведення аналізу щодо обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів суб’єктів господарювання супутніх сфер економіки (транспорт, харчування, торгівля, розваги тощо), які є підґрунтям туристичних послуг, а також обсягів надходжень за оренду пляжних територій, оренду земельних ділянок під розміщення малих архітектурних форм, автопарковок, об’єктів торгівлі та громадського харчування в курортно-рекреаційних районах.Інформувати Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації про результати аналізу | Головне управління ДФСу Херсонській області(за згодою) | Упродовж курортно-туристичного сезону 2018 рокуДо 10 вересня, до 15 жовтня,до 25 грудня |
| 30. | Забезпечити надання інформації про хід реалізації заходів Департаменту культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації для узагальнення  | Генічеська, Голопристанська, Каланчацька, Скадовська, райдержадміністрації, Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області (за згодою), Головне управління Національної поліції в Херсонській області (за згодою), Головне управління ДСНС України у Херсонській області (за згодою), Головне управління ДФС у Херсонській області(за згодою),Державна установа «Херсонський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою)  | До 10 травня,до 10 червня, до 10 серпня,до 10 жовтня2018 року |
| 31. | Інформувати обласну державну адміністрацію про хід виконання заходів | Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації | До 20 червня, до 21 серпня,до 20 жовтня2018 року |