Додаток 1  
до листа обласної державної адміністрації   
 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗВІТ  
про виконання завдань Державної стратегії регіонального

розвитку України за 2017 рік  
відповідальним за які визначено Херсонську обласну державну адміністрацію

(назва органу виконавчої влади)

**Департамент економічного розвитку і торгівлі Херсонської обласної державної адміністрації**

(назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання Стратегії | Найменування заходу | Дата початку/ завершення здійснення заходу | Проектне та фінансове забезпечення виконання завдання | | | | | | Індикатори результативності виконання завдання | | | | | | | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | | Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| назва, дата та номер рішення про реалізацію  програми  (проекту)  регіонального розвитку, що  реалізується в рамках заходу | | обсяг  фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу | | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу | |
| тих, що діють з початку виконання завдання | тих, що затверджені у звітному періоді | з початку реалізації програми (проекту) | за звітний період | з початку реалізації програми (проекту | за звітний період | найменування індикатора,  одиниця виміру | прогнозоване значення індикатора | фактичне значення індикатора | відхилення  (+/-) | | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | | | | **14** | | **15** | |
| **1. Удосконалення механізму планування регіонального розвитку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Розроблення інвестиційних програм (проектів) регіонального розвитку на основі планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку на 2016- 2017 роки | Постійно | Програми регіонального розвитку |  | - | - | - | - | Щонайменше 10 розроблених інвестиційних програм (проектів) | 10 | 74 | +64 | | | | Розроблено 74 інвестиційних програм (проектів), які взяли участь у конкурсному відборі таких програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на загальну суму більше 400 млн грн | |  | |
| 1. **Забезпечення стабільного і передбачуваного фінансування регіонального розвитку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку коштів державного фонду регіонального розвитку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та забезпечення визначення переліку технічних завдань на інвестиційні програми і проекти, розроблення, подання на конкурс, визначення критеріїв відбору, проведення оцінки та конкурсного відбору зазначених програм і проектів, за результатами реалізації яких забезпечується підвищення конкурентоспроможності та єдності регіонів, у тому числі створення додаткових постійних робочих місць, збільшення частки інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції регіону, підвищення продуктивності праці та виробництва,  енерго та ресурсо ефектив-ності, якості послуг та стандартів життя населення | Постій-  но | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року, затверджений рішень-ням обласної ради від 31 березня 2016 року  № 78 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | На конкурсній основі було відібрано 24 інвестиційну програму (проект), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на загальну суму 114753,812 тис.грн | |  |
| **2.2 Фінансування програм (проектів) регіонального розвитку за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подання для конкурсного відбору Мінрегіону України проектів регіонального розвитку, які реалізовувалися за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС розроблених відповідно до завдань державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від  06 серпня 2014 року № 385 (далі –  Стратегія),  Зокрема програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | | | Подано  17 проектів | |  |
| **2.3 Розширення фінансування програм (проектів) регіонального розвитку через механізм державно-приватного партнерства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведення інформаційно-роз’ясню-вальної та консультаційної роботи з підготовки проектів державно-приватного партнерства у регіонах, здійснення популяризації механізму державно-приватного партнерства, зокрема засідань за «круглим столом» , конференцій за участю представників бізнесу | 2016 – 2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року |  | 50,0 тис.  грн | 50,0 тис.  грн | 46,8 | 46,8 | Кількість заходів, одиниць | х | 2 | | х | | | Забезпечено проведення інформаційно- роз’яснювальної та консультаційної роботи з представниками ділових кіл щодо популяризації механізму державно-приватного партнерства та обговорення можливості реалізації на цих засадах відповідних інвестиційних проектів наступним чином:  - презентовано пропозиції щодо здійснення державно-приватного партнерства з метою реалізації проекту з модернізації та ефективного розвитку об’єктів портової інфраструктури на базі ДП «Херсонський морський торгівельний порт» 14 грудня 2017 року у Посольстві Литовської Республіки в Україні;  - обговорено можливості будівництва сміттєпереробного заводу в області як об’єкта державно-приватного партнерства з представниками іноземних компаній «China Western Power Industrial Co., Ltd» та «Shenwu Technology Group Corporation» (Китайська Народна Республіка) під час здійсненого ними ознайомчого візиту в Херсонську область у грудні 2017 року | |  |
| **2.4. Виконання та фінансування завдань Стратегії під час реалізації державних цільових, галузевих та бюджетних програм** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **2.4.1.Розвиток інфраструктури міст** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Розбудова дорожньої інфраструктури | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  | 75858,3  тис.грн | 75858,3  тис.грн | 39753,3 тис.грн | 39753,3 тис.грн | Введення в експлуатацію відремонтованої ділянки автомобільна дороги | 6,0 км | 6,0 км | | | - | | Виконано поточний середній ремонт автомобільної дороги Р-57 Олешки-Гола Пристань- Скадовськ на ділянці 8+000 – км 20+200 | |  | |
|  | Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів області, впровадження містобудівного кадастру на території області | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року |  | 16642 | 16642 | 16642 | 16642 | Кількість населених пунктів області, для яких розроблено (оновлено) містобудівну документацію, од. | 41 | 41 | | | 0 | | Оновлено генеральні плани 41 населених пунктів | | забезпеченість фінансування місцевими бюджетами розроблення містобудівної документації | |
| Кількість  створених  підрозділів служби  містобудівного  кадастру області | 22 | 2 | | | -20 | | Відсутність у фінансування заходів обласної  програми створення  містобудівного кадастру області. | |
| **2.4.2. Підтримка інтегруючої ролі міст як центрів економічного та соціального розвитку** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Підвищення ефективності використання інформаційних та комунікаційних технологій | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області |  | - | - | - | - | - | - | - | | | - | | Налагоджено співпрацю з інвестором ТОВ «Телемережі України», яким у лютому 2017 року завершено будівництво телерадіокомунікаційної вежі в с.Чонгар Генічеського району. Забезпечено відновлення радіосигналу національного мовника на території прилеглих до тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим районів: Генічеського, Новотроїцького, частини Чаплинського. Залучено 4 млн грн. інвестиційних коштів.  Проведено роботу щодо відновлення національного телемовлення.  В грудні 2017 року запущено проект Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення з добудови телерадіоретрансляційної вежі в Чаплинці. ЇЇ висоту буде збільшено із 92 до 130 метрів.  Активно впроваджується на Херсонщині Проект «Радіо громад», який вже надав конкретні результати. Громади сіл Рикове Генічеського району та Велика Лепетиха отримали ліцензію на право радіо-трансляції на території громади. Цей інноваційний проект передбачає встановлення малопотужних радіопередавачів, які працюють в діапазоні 87,5-108 МГц в невеликих населених | |  | |
|  | Забезпечення подальшого розвитку авіаційного транспорту для міжобласного та міжнародного сполучення | 2016 – 2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  | 98223,916  тис.грн | 14300,752  тис.грн | 98223,916  тис.грн | 14300,752  тис.грн | Збільшення кількості регулярних авіаційних рейсів з міжнародного аеропорту «Херсон» | 2 | 2 | | | - | | В квітні по2017 року відкрито регулярне сполучення Херсон-Київ –Херсон.  За рахунок коштів ДФРР завершено реалізацію проекту «Відновлювальні роботи покриття, РД-1, РД-2, перону в аеропорту «Херсон» | |  | |
|  | **2.4.3.Поліпшення транспортної доступності в межах регіону** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Покращення стану доріг загального користування |  |  |  | 13320,1 | 13320,1 | 13320,1 | 13320,1 | Введення в експлуатацію відремонтованої ділянки автомобільна дороги | 1,5 км | 1,5 км | | | - | Виконано поточний середній ремонт автомобільної дороги М-14 Одеса-Мелытополь-Новоазовськ (на Таганрог) на ділянцікм 207+400--км 207+900, км 209+000 –км 210+000 | | |  | |
| 113754,3 | 113754,3 | 11375  4,3 | 11375  4,3 | Введення в експлуатацію відремонтованихділянокавтомобільна дороги | 14,54 км | 14,54 км | | | - | Виконано поточний середній ремонт автомобільної дороги Т-04-03 Мар’янське-Берислав-/Р-47/ на 6-ти ділянках загальною протяжністю 14,54 км.  -км 30+000- км 36+000;  - км 43+600 – км 46+600;  - км 48+800-км 50+000;  -км 53+900 – км 55+400;  - км 63+200 – км 65+500 (на ділянці протяжністю 900 м);  - км 57+000-58+400 та 58+860-59+400 | | |
| 30947,6 | 30947,6 | 30947,6 | 30947,6 | Введення в експлуатацію відремонтованої ділянки автомобільна дороги | 6,0 км | 6,0 км | | |  | Виконано поточний середній ремонт автомобільної дороги О220225 межа Миколаївської області – Станіслав-Білозерка на ділянці км 33+600 – км 39+600 | | |
|  | Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі | 2016- 2017 роки | Регіональна програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012 – 2020 роки (рішення сесії обласної ради від 30 листопада 2011 року № 337) | - | 58600 | 19209 | 49211 | 19209 | Кількість сільських сімей, що поліпшили житлово-побутові умови | 610 | 863 | | | +253 | Виконання показників до планового завдання становить 141,4%.  Поліпшено житлово-побутові умови 414 сільським сім`ям, які мешкають у понад 80 населених пунктах області:  -86 сімей придбали 86 індивідуальних житлових будинків загальною площею більше 7 тис. кв. м; 112 сімей збудували та реконструювали із використанням енергозберігаючих матеріалів індивідуальне житло загальною площею близько 14 тис. кв. м.  Реконструйовано недобудовану адміністративну будівлю під 72-квартирний житловий будинок в смт Чаплинка 103 родини газофікували свої сдиби;  41 сім`я отримала креди на розвиток власного сільського подвір`я. | | |  | |
|  | Надання державної підтримки для розвитку сільського господарства | 2016-2017 роки | Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 300 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів" |  | 7723,000 тис грн | 7723,000 тис грн | 7723,000 тис грн | 7723,000 тис грн | Обсяг валової продукції сільського господарства у цінах  2010 року,  млн грн | 10966,4 | 11111,3 | | | +144,9 | Значення індикатора збільшено на 1,3%.  36 сільгосппідприємств отримали часткову компенсацію відсоткової ставки за ускладненим кредитними договорами. " | | |  | |
|  |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10. 2015 року № 884 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва" (зі змінами) |  | 16217,1319 | 16217,319 | 16217,319 | 16217,319 |  |  |  | | |  | У 2017 році в рамках програми частково відшкодовано вартість закуплених для подальшого відтворення тварин вітчизняного походження 2-м суб’єктам агропромислового комплексу на суму 195,7 тис. грн. Крім того, було повністю виплачено кредиторську заборгованість минулих років за програмою на суму понад 16 млн грн. | | |  | |
|  |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07. 2005 № 587 "Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства" (зі змінами) |  | 20211,2 | 20211,2 | 20211,2 | 20211,2 |  |  |  | | |  | Відповідно до програми компенсацію витрат у сумі понад 3 млн грн отримали 3 суб’єкти господарювання. Виплачено кредиторську заборгованість минулих років у розмірі 17,072 млн грн | | |  | |
|  |  | Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2012 № 104 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі" |  | 847,714 | 847,714 | 847,714 |  |  |  |  | | |  | Частково погашено кредиторську заборгованість за програмою | | |  | |
|  | Розвиток сільського зеленого туризму | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року | - | - | - | - | - | Кількість садиб зеленого туризму, од. | +5 | +1 | | | -4 | Станом на 31 грудня 2017 року в області діє 57 садиб зеленого туризму, в тому числі 1 садиба відкрилась у звітному періоді (садиба зеленого туризму «Зелений фазан» м. Каховка) | | |  | |
|  | Розвиток логістичних центрів для потреб малих фермерських господарств та кооперативів | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року |  | 7700 | 7700 | 7700 |  | Загальна ємність логістичних потужностей,  тис. тонн | 2 | 3 | | | +1 | При підтримці Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» на базі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів створено два консультаційних центра з логістичного напрямку (СОК «Каїри» Горностаївського району області та СОК «Перлина Григорівки» Чаплинського району).  На території Геничеського району введено в експлуатацію овочесховище потужністю 3 тис. тон на базі фермерського господарства «Время». | | |  | |
|  | Підвищення ефективності та надійності функціонування зрошувальних систем, забезпечення ефективного використання зрошуваних земель | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області |  | 632960 | 347521 | 632960 | 347521 | Площа використання поливних земель,  тис. га | 300 | 300,44 | | | +0,44 | Сільгоспвиробниками області вкладено 311473,7 тис грн. власних коштів на придбання 123 од. дощувальної техніки та 14515 тис грн на впровадження додаткового крапельного зрошення на площі 363,82 га | | |  | |
| Площа використаного крапельного зрошення, тис га | 44 | 43,5 | | | 0,5 |
|  | Сприяння створенню та розвитку сімейних фермерських господарств | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року |  | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | Темп збільшення кількості сімейних фермерських господарств, % | 140 | - | | | - | У рамках проекту USAID/Партнерство заради інновацій «Розвиток сімейних ферм, об’єднаних в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи» створено 27 сімейних молочних ферм (Бериславський район –3, Великоолександрівський район – 1, Великолепетиський район – 1, Голопристанський район – 4, Каховський район – 1, Нижньосірогозький  район – 2, Скадовський район – 15,  Зокрема:  - в селі Красне Скадовського району на базі сільськогосподарського кооперативу «Любава» відкрито сімейну молочну ферму, якій надано міні-танки для охолодження молока та сучасне обладнання  - в с. Олексіїка Голопристанського району, відкрито інноваційну сімейну молочну ферму на 20 голів ВРХ, створену на базі господарства члена сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу «Могучий», за співфінансування компанії «Данон». Дана сімейна ферма є навчальним майданчиком для потенційних сімейних фермерів Херсонської та Миколаївської областей. | | |  | |
|  | **2.4.5. Розвиток інтелектуального капіталу** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Створення Державного навчального закладу «Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року | - | 9411,4 тис. грн | 9411, 4 тис. грн | 9411,4 тис. грн | 9411,4 тис. грн | Кількість безробітних, що отримали послуги з професійного навчання, осі | 3650 | 6064 | | | +2414 | Виконано | | |  | |
|  | **2.4.6. Підвищення рівня інноваційної та інвестиційної спроможності регіонів** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Підготовка та просування інвестиційних пропозицій | 2016-2017 роки | Програма формування позитивного іміджу та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Херсонській області на 2016 – 2018 роки | - | 150,0  тис. грн | 150,0  тис. грн | 23,0  тис. грн | 23,0  тис. грн | Кількість інвестиційних пропозицій, од. | 47 | 50 | | | +3 | Забезпечено підготовку близько 50 інвестиційних пропозицій за пріоритетними напрямами економічного розвитку області, які були презентовані у другому півріччі 2017 року в колі українських і зарубіжних потенційних інвесторів та бізнес-партнерів. | | |  | |
| Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу населення області, грн | 4350 | 3 495,7  (за січень вересень 2017 року) | | | - |
|  | Організація та проведення щорічного Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти:  привабливість, співпраця, інвестиції, економічний розвиток» | 2016-2017 роки | Програма формування позитивного іміджу та розвитку зовнішньо  економічної діяльності Херсонській області на 2016 – 2018 роки |  | 800,0 | 800,0 | 797,8  тис. грн | 797,8  тис. грн | Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення,  дол. США | 198,0 | 202,0  (на 01 жовтня 2017 року) | | | х | Забезпечено організацію та проведення X щорічного Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічнийрозвиток», присвяченого презен  тації інвестиційного, економічного, аграрного і культурно-туристичного потенціалу Херсонщини разом з її ключовими «зеленими проектами», який відбувся 29 - 30 вересня 2017 року в м. Нова Каховка | | |  | |
|  | Створення умов для реалізації інвестиційно-інноваційних проектів з наданням пріоритету маловідходним та ресурсозберігаючим технологіям, як таким, що є найбільш конкурентоспроможними на світовому рівні | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області |  | - | - | - | - | Кількість реалізованих проектів, од. | х | 6 | | | х | Створено необхідні умови для забезпечення остаточної реалізації на території області 6 потужних інвестиційно-інноваційних проектів, які забезпечують стратегічний вплив на соціально-економічний розвиток регіону, загальною кошторисною вартістю близько 79,0 млн грн | | |  | |
|  | **2.4.7. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Створення умов для підтримки малих фермерських підприємств та просування продукції на міжнародні ринки | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року |  | 8372 | 8372 | 8372 | 8372 | Кількість обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, од. | Збільшення на 5 | Збільшення на 7 | | | +2 | Станом на 31 грудня 2017 року в області зареєстровано 57 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.  Протягом 2017 року в області створено 2 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в Нижньосірогозькому районі та м.Херсон.  Крім того, розбудовуються 4 сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи в Горностаївському, Чаплинському та Скадовському районах області. | | |  | |
|  | Реформування системи надання адміністративних послуг | 2016-2017  рік | Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 серпня 2015 року № 483 «Про запровадження Регіонального веб-порталу адміністративних послуг Херсонської області» | Рішення обласної ради від 31 березня 2016 року № 79 «Про внесення змін до рішення ІІІ сесії обласної ради VII скликання від 22 січня 2016 року № 58 «Про обласний бюджет на 2016 рік». | 2652,176 | 1343,856 | 2395,939 | 1087,619 | Кількість адміністративних послуг, що надаються в режимі електронного доступу відповідно до І і ІІ стадії розвитку,  % до їх загальної кількості | 80 | 80 | | | - | Здійснені заходи  І, ІІ та ІІІ черги створення Єдиного інформаційного простору Херсонської області. | | |  | |
|  | **2.4.8. Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Створення археологічного заповідника «Амадока» у с. Червоний Маяк Бериславського району | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року | - | - | 3900,0 | - | - | Створення умов для відвідування заповідника,  Кількість туристів на рік | 10 000  туристів на рік | - | | | - | Подальше дослідження п’ятки археології  Пізненьскою археологічною експедицією інститут археології НАНУ | | | Встановлення статуту земельних ділянок та передача їх у постійне користування управління культури ОДА | |
|  | Проведення реконструкції будівель музейного комплексу «Херсонський обласний краєзнавчий музей» | 2017 рік | План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року | - | - | - | - | - | Чисельність відвідувачів музейного комплексу, осіб | - | - | | | - | За кошти загального асигнування, виділених на утримання закладу, виконано роботи по частковому ремонту системи опалення в літературному відділі музею та у фондосховищах головного корпусу музею | | |  | |
|  | Формування екологічної мережі на території області. Інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду області | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року |  | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | Кількість об’єктів екомережі, од | 82 | 83 | | | +1 | Природну території площею 120 гектарів в місті Гола Пристань оголошено гідрологічним заказником загальнодержавного значення «Озеро Соляне».  Херсонським державним університетом ведеться розробка наукового обґрунтування створення РЛП «Гілея» | | |  | |
| Площа об’єктів екомережі,  тис. га | 355,7 | 302,7 | | | -53 |
|  | Створення національного природного парку «Кам’ян-ська Січ» | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року | - | - | - | - | - | Площа природного заповідного фонду, тис. га | 303,7 | 290,6 | | | -13,1 | Видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 лютого 2017 року № 51 «Про створення національного природного парку «Кам’янська Січ», яким створено робочу групу та затверджено план заходів. Проведено роз’яснювальну роботу серед населення, що проживає на природних територіях, на яких передбачено створення Парку, про необхідність його створення, особливості його функціонування та обмеження традиційного природокористування | | |  | |
|  | **2.4.9. Розвиток транскордонного співробітництва** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Організація, проведення та участь у роботі національних і міжнародних публічних заходів у сфері транскордонного співробітництва | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області |  | - | - | - | - | Кількість країн - партнерів із  зовнішньоекономічної діяльності | 120 | 118 | | | -2 | У 2017 року відбулись зустрічі керівництва обласної державної адміністрації з заступником Надзвичайного та Повноважного Посла Румунії в Україні та радником з економічних питань Генерального консульства Румунії в Одесі».  З метою активізації транскордонного співробітництва, у 2017 року делегація Херсонської області на чолі з головою обласної державної адміністрації Гордєєвим А.А. у рамках робочої поїздки перебувала на Гомельщині (Республіка Білорусь).  Також, у відбулась зустріч керівництва обласної державної адміністрації з консулом-керівником Консульства Грузії в Одесі | | |  | |
|  | **2.4.10. Диверсифікація джерел енергопостачання та підвищення рівня енергоефективності в регіонах** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Створення системи управління енергетичними ресурсами | 2016-2017 роки | Рішення IV сесії обласної ради VІІ скликання від 31.03.2016 № 78 "Про план заходів з реалізації у 2016 – 2017 роках Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року |  | 60,0 | 36,0 | 36,0 | 24,0 | - | - | - | | | - | Згідно «Енергоплпну» працюють 85 установ | | |  | |
|  | Реалізація проектів з енергозбереження | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  | 55795,92 | 19994,98 | 11454,64 | 3180,14 | Зменшення спожитого природного газу, % | 20 | 4,5 | | | -15,5 | Протягом 2017 року виконано наступні роботи з:  - капітального ремонту покрівлі будинку фельдшерсько-акушерського пункту в с.Костянтинівка Горностаївського району;  - капітального ремонту системи опалення дитячого садка с.Червона Поляна Горностаївського району;  - реконструкції системи опалення стаціонарного відділення КУ «Терацентр» у с.Каїри Горностаївського району;  - капітального ремонту опалення Будинку культури с. Велика Благовіщенка Горностаївського району;  - реконструкції котельні № 1 по вул. Леніна в м. Нова Каховка. | | |  | |
|  | Заміщення традиційних джерел енергопостачання альтернативними видами палива | 2016-2017 роки | Рішення IV сесії обласної ради VІІ скликання від 31.03.2016 № 78 "Про план заходів з реалізації у 2016 – 2017 роках Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року" |  | 5000,0 | 4000,0 | 3940,9 | 2595,70 | Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива, у відсотках до загальної потужності котелень | 0,9 | 9,7 | | | +8,8 | Проведено модернізацію на  17 об’єктах | | |  | |
|  | Підтримка та стимулювання реалізації населенням енергоефективних заходів | 2016-2017 роки | Рішення XXXVI сесії обласної ради VІ скликання від 10.09.2015 №1296 "Про Стратегію розвитку Херсонської області на період до 2020 року" | Рішення IV сесії обласної ради VІІ скликання від 31.03.2016 № 78 "Про план заходів з реалізації у 2016 – 2017 роках Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року" | 4000,0 | 3000,0 | 93854,60 | 56464,7 | Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів енергоефективності в житловому секторі у відсотках до загальної кількості домогосподарств регіону | 0,9 | 1,183 | | | +0,283 |  | | |  | |
|  | **2.4.11. Узгодженість політики стимулювання розвитку «точок зростання» та підтримки економічно менш розвинутих та депресивних територій** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Створення та забезпечення діяльності Агенції регіонального розвитку | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  | - | - | - | - | - | - | - | | | - | Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 23 грудня 2016 року  № 995 утворено робочу групу з питань створення Агенції регіонального розвитку Херсонської області.  Затверджено відповідний план заходів.  На офіційному сайті ОДА створено рубрику – Агенція регіонального розвитку Херсонської області.  03 березня 2017 року підписано чотиристоронній Меморандум про співпрацю між Херсонською обласною державною адміністрацією, обласною радою, громадськими організаціями «Центр реформ та місцевого розвитку» і «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад».  Видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 травня 2017 року № 310 «Про заснування Агенції регіонального розвитку Херсонської області».  27 квітня 2017 року на засіданні робочої групи підписано договір про співпрацю між чотирма громадськими організаціями щодо заснування Агенції.  23 травня 2017 року підписано договір про співпрацю у сфері регіонального розвитку між вищими навчальними закладами. та визначено членів Наглядової ради.  Спільно з головним управлінням Державної фіскальної служби в Херсонській області і реєстраційною службою головного територіального управління юстиції в Херсонській області опрацьовано Положення про установу «Агенція регіонального розвитку Херсонської області» для подальшого затвердження на Установчих зборах засновників Агенції.  Остаточне рішення щодо реєстрації установи буде прийнято лише після узгодження питання щодо залучення бізнесу до заснування Агенції. | | |  | |
|  | **2.4.12. Створення умов для продуктивної праці населення** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Сприяння самозайнятості безробітних шляхом професійно-консультаційної роботи, відповідного навчання основам підприємницької діяльності та стимулювання до відкриття власного бізнесу, в тому числі у сільських населених пунктах | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області | - | - | - | - | - | Рівень безробіття населення області за методологією Міжнародної організації праці, % | 12,0 | 11 | | | -1 | Херсонська обласна служба зайнятості залучає безробітних до підприємницької діяльності, шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.  При скеруванні на самозайнятість Херсонська обласна служба зайнятості звертає увагу безробітних на ефективні форми ведення бізнесу: партнерське об’єднання фінансовими ресурсами, об’єднання в кооперативи, сімейний бізнес та інше.  У системі заходів щодо сприяння самостійної зайнятості проводяться семінари за тематикою: «Як розпочати свій бізнес», «Від бізнес-ідеї – до власної справи», «Зелений туризм – вид самозайнятості». Упродовж 2017 року було проведено 348 інформаційних та профконсультаціних семінарів із самозайнятості, у яких прийняло участь 3,7 тис.осіб. Крім того, проведено 77 семінарів із організації підприємництва у сфері «зеленого туризму» за участю 804 осіб.  Протягом 2017 року курси підвищення кваліфікації проходили 48 безробітних громадян. Протягом звітного року 58 безробітних одержали одноразову виплату допомоги по безробіттю для започаткування власного бізнесу.  Станом на 01.01.2018 р. 130 осіб пройшли навчання за онлайн-курсами «Prometheus» та отримали відповідні сертифікати. | | | Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності здійснюється в межах коштів, передбачених для цього бюджетом Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Наразі обмежена кількість коштів не дає змоги залучати більшу кількість безробітних для зайняття підприємницькою діяльністю | |
|  | Посилення мотивації щодо детінізації трудових відносин та доходів | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Хер-сонської області |  | - | - | - | - | - | - | - | | |  | У містах та районах області утворено групи для проведення перевірок щодо легалізації оплати праці та зайнятості населення. До складу груп залучені представники територіальних підрозділів Головного управління ДФС у Херсонській області, Головного управління Держпраці у Херсонській області, Пенсійного фонду України, структурних підрозділів державних адміністрацій і виконкомів та служби зайнятості.  Протягом року робочими групами проведено 370 перевірок, якими охоплено 3561 роботодавець – юридичних та фізичних осіб.  У ході перевірок виявлено 714 порушень, в тому числі щодо використання роботодавцями найманої праці без належного її оформлення. Найбільше виявлено неоформлених найманих працівників у сфері роздрібної та оптової торгівлі.  Внаслідок вжитих заходів легалізовано 585 робочих місць | | |  | |
|  | Здійснення професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації безробітного та зайнятого населення за робітничими професіями (у тому числі за укрупненими та інтегрованими), враховуючи поточну і перспективну потреби ринку праці, відповідно до основних пріоритетних напрямів розвитку економіки регіону (сільське господарство, туризм, у тому числі зелений туризм, суднобудування | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області |  | - | - | - | - | - | - | - | | | - | Протягом року за направленнями обласної служби зайнятості 5095 осіб проходили профнавчання. Рівень працевлаштування безробітних після навчання склав 97%.  Проводились курси цільового призначання за різноманітними напрямками навчання, стажування або навчання за індивідуальними навчальними планами та програмами безпосередньо на виробництві, з подальшим працевлаштуванням. | | |  | |
|  | **2.4.12. Створення умов для розв’язання нагальних проблем переселенців** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Забезпечення ведення Єдиної інформаційної бази даних про взятих на облік внутрішньо переміщених осіб; оформлення та видача довідок про взяття на облік | 2016-2017 роки | Постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509  «Про облік внутрішньо переміщених осіб» та від  01 жовтня  2014 року № 505  «Про надання щомісячної адресної допомоги внутріш-ньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату  житлово-комунальних послуг» |  | - | - | - | - | - | - | - | | | - | Забезпечено роботу в Єдиній інформаційній базі даних про взятих на облік внутрішньо переміщених осіб.  Станом на 01 січня 2018 року на обліку перебувало 13786 осіб та 10355 сімей, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції | | |  | |
|  | Здійснення першочергового розгляду звернень щодо переведення державних соціальних допомог внутрішньо переміщеним особам та забезпечення їм виплати державних допомог за тимчасовим місцем проживання |  | Постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509  «Про облік внутрішньо переміщених осіб» та від  01 жовтня  2014 року № 505  «Про надання щомісячної адресної допомоги внутріш-ньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату  житлово-комунальних послуг» |  | - | - | - | - | - | - | - | | | - | Протягом 2017 року 1753 сім’ям надано щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг призначено та виплачено на загальну суму 40,6 млн грн. Заборгованості з виплати допомоги немає.  Здійснюється інформаційно-роз’яснювальна робота серед внутрішньо переміщених осіб щодо можливості отримати разову матеріальну допомогу за рахунок благодійних коштів | | |  | |
|  | Забезпечення надання якісної медичної допомоги постраждалим у зоні АТО, членам їх родин, біженцям з тимчасово окупованих територій | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Хер-сонської області | - | - | - | - | - | Кількість пролікованих осіб | 378 | 348 | | | -30 | Медична допомога військовослужбовцям надається в КЗ  «Херсонський  обласний  госпіталь  інвалідів та  ветеранів  війни» на базі якого у 2017 році проліковано 348 особи з числа учасників АТО, що на 91,9 % більше ніж у відповідному періоді минулого року | | |  | |
|  | **2.4.12. Підвищення стандартів життя у сільській місцевості** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Відновлення водопостачання населених пунктів, які не мають власних джерел питної води. Будівництво водогонів та реконструкція артезіанських свердловин | 2016-2017 роки | Рішення обласної ради від 10.05.2012 №472 "Про обласну програму "Питна вода Херсонщини на 2012-2020 роки" |  | 45987,2 | 9783,6 | 37600,38 | 21685,79 | Кількість побудованих та реконструйованих водозабірних споруд, од.. | 52 | 25 | | | -27 | Проведена робота з відновлення водопостачання в таких населених пунктів:  м.Херсон,  с.Нововасилівка Іванівського району, смт Партизани Генічеського району,  смт Чаплинка, смт Горностаївка | | |  | |
|  | Формування ефективної мережі підприємств торгівлі в сільській місцевості за рахунок відкриття нових об’єктів та відновлення діяльності непрацюючих закладів, створення сприятливих умов для освоєння суб’єктами підприємницької діяльності економічно малоефективних зон | 2016-2017 рік | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2016 рік |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | Станом на 01січня 2017 року на балансі підприємств-юридичних осіб, що здійснювали діяльність з роздрібній торгівлі, налічувалось 1344 об’єктів торгівлі, з яких 1034 магазинів та 310 напівстаціонарних підприємств. Їх кількість залишилася майже на рівні відповідного періоду минулого року. значення Протягом 2017 року відкрито 1 супермаркет, 50 продовольчих магазинів, 28 непродовольчих та 23 зі змішаним асортиментом. Із загальної кількості в сільській місцевості було відкрито 17 об’єктів торгівлі. | | |  | |
|  | Очищення сільської місцевості від шкідливих та непридатних до використання хімічних речовин, що застосовувалися для захисту рослин | 2016 2017  рік | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Хер-сонської області на 2016 рік |  | 92861,9 | 92861,9 | 0 | 0 | Кількість вивезених та знищених відходів, тонн | 1887,436 | 0 | | | 0 | Не виконано | | | На території України відсутні підприємства, які мають ліцензію на здійснення операцій з утилізації хімічних засобів захисту рослин, вказані роботи можливо здійснити лише за межами держави за умови наявності дозволу на транскордонне перевезення | |
|  | Покращення кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я, доукомплектування, у першу чергу сільських підрозділів центрів первинної медично-санітарної допомоги, міських та центральних районних лікарень |  | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2016 рік |  |  |  |  |  | Кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги | 19 | 23 | | | +4 | Укомплектованість лікарями лікувально-профілактичних закладів області становить 70,2%, в т.ч. ЦПМСД – 56,4%, ЦРЛ – 65,1%, міських лікарень – 79,4%; середнім медичним персоналом – 84,8%, у т.ч. ЦПМСД – 85,4%, ЦРЛ – 86,4%, міських лікарень – 83,7%. | | | 1.Скасування обов’язкового відпрацювання випускниками вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням (Закон України від 6 жовтня 2016 року № 1662-VІІІ).  2.Відсутність житла на селі та низька зарплата для молодих спеціалістів.  3.Не відповідність будівель сільських ЗОЗ будівельним та санітарним нормам.  4.Відсутність забезпеченості сільських закладів охорони здоров’я необхідним медичним обладнанням, комп’ютерною технікою та автотранспортом.  5.Відсутність інфраструктури доріг з твердим покриттям, відсутність установлених маршрутів громадського транспорту, що забезпечують сполучення населених пунктів з обласним центром (як мінімум 4 рази на день),належних побутових умов та закладів культурного відпочинку для молоді | |
|  | **2.4.14. Модернізація системи освіти** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Підтримка мережі дошкільної освіти | 2016-1017 роки | План заходів з реалізації у 2016 - 2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року |  | 4067,183 | 4067,183 | 4067,183 | 4067,183 | Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб | 97 | 97 | | | - | | | Проведено капітальний ремонт 5 дошкільних навчальних закладів |  | |
| Охоплення дошкільними навчальними закладами, % | 90 | 90 | | | - | | |
|  | Формування освітніх округів | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  |  |  |  |  | Кількість освітніх округів | 20 | 14 | | | -6 | | | У звітному періоді створено 2 освітні округи з визначенням опорних шкіл |  | |
|  | Забезпечення підвищення якості рівного доступу населення до загальної середньої освіти | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області |  | 33400,7 | 11690,7 | 21710,0 | 0 | Частка дітей сільської місцевості, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, % до загальної кількості учнів, які того потребують | 99 | 100 | | | +1 | | | Придбано 25 шкільних автобусів |  | |
|  | Збереження та розвиток мережі гуртків позашкільних навчальних закладів, творчих об’єднань | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області |  |  |  |  |  | Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, % до загальної кількості дітей шкільного віку % | - | 89,6 | | |  | | | У звітному періоді відкрито 33 гуртки |  | |
|  | Забезпечення навчально-виховного процесу засобами інформаційно-комунікаційних технологій | 2016 -2017 роки | Програма економіч-ного, соціального та культур-ного розвитку Херсонської області |  |  |  |  |  | Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання сільської місцевості, що використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, підключену до мережі Інтернет,% до загальної кількості таких закладів | 99 | 100 | | | +1 | | | У 2017 року 11 опорних навчальних закладів області за рахунок цільових коштів освітньої субвенції отримали 14 навчальних кабінетів (біології – 1, фізики – 7, хімії – 5, географії – 1;  67 закладів освіти отримали 713 одиниць комп’ютерної техніки, відповідно до Угоди між Урядом України та Китайської Народної Республіки. |  | |
|  | **2.4.16. Створення умов для формування здорового населення** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Поліпшення якості та доступності надання медичної, лікувально-профілактичної допомоги населенню області | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року |  |  |  |  |  | Загальний коефіцієнт смертності на 1 тис. осіб наявного населення | 15,1 | 14,3 | | | -0,8 | | | Мережа закладів охорони здоров’я області має розвинену інфраструктуру та включає  88 закладів охорони здоров'я. |  | |
|  | Створення умов для надання екстреної медичної допомоги протягом нормативного часу | План заходів з реалізації у 2017-2019 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року | План заходів з реалізації у 2017-2019 роках стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року |  | 29500 | 4975,4 | 4975,4 | 4975,4 | Питома вага викликів виконаних своєчасно (до 10 хвилин у місті та до 20 хвилин у сільській місцевості з моменту звернення) від загальної кількості викликів, % | 77 | 76,7 | | | - 0,3 | | | За проектом «Екстрена медична допомога», який передбачає придбання 10 сучасних спеціалізованих, оснащених обладнанням, санітарних автомобілів з високою прохідністю В-класу у 2017 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку придбано 2 таких автомобіля. | Стан санітарного автотранспорту – 62% відпрацювали свій технічний ресурс, знаходяться у незадовільному стані або критичному стані та потребують капітального ремонту. | |
|  | Забезпечення розвитку госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомоги | 2017-2019 роки | План заходів з реалізації у 2017 -2019 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року | План заходів з реалізації у 2017 -2019 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року | 30000 | 6500 | 6500 | 6500 | Кількість госпітальних округів | 4 | 4 | | | 0 | | | Створено 4 госпітальних округа: Херсонський, Бериславський, Генічеський та Таврійський. |  | |
|  | Приведення спортивної інфраструктури області у відповідність із сучасними стандартами | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  | 20008,7 | 20008,7 | 18146,4 | 18146,4 | Питома вага ь населення охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи,% | 13 | 20 | | | +7 | | | Побудовано 13 спортивних майданчиків зі штучним покриттям. |  | |
|  | Забезпечення пропаганди здорового способу життя та популяризації фізичної культури та спорту | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області , затверджена рішенням обласної ради від 29 грудня 2016 року № 357 (зі змінами) |  |  |  |  |  | Частина дітей від 6 до 18 років, охоплених заняттями в дитячо-юнацьких спортивних школах, % | 12,5 | 12,4 | | | -0,1 | | | У 2017 році задля розвитку дитячо-юнацького, масового спорту є проведення широкого комплексу фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивних змагань. Найбільш масовими були обласні змагання з футболу «Шкіряний м’яч», які проведено в чотири етапи серед чотирьох вікових груп з рекордною кількістю учасників (понад 7,5 тис. футболістів із 576 команд). |  | |
|  | Забезпечення розвитку та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтв та музейної справи простору області | 2016-2017 року | Програма економічного соціального та культурного розвитку Херсонської області |  |  |  |  |  | Кількість основних закладів культури та мистецтв:  - театри  - музеї  - бібліотеки  - демонстра-тори фільмів  - клубні заклади | 2  6  989  47  438 | 2  6  989  47  438 | | |  | | | Заходи з програми економічного соціального та економічного розвитку Херсонської області та Програми культури та духовності |  | |
|  | Забезпечення якісно нового змісту роботи бібліотек для повноцінного задоволення інформаційних потреб населення | 2016-2017 роки | Програма економічного соціального та культурного розвитку Херсонської області |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | В області заплановано реалізацію проекту щодо створення мережі бібліотек з публічним доступом до Інтернету в Генічеському, Верхньорогачицькому, Високопільському районах, який передбачає утворення інформаційно-ресурсних центрів та пунктів контактного доступу до публічної інформації на базі районних бібліотек та не менше ніж 9 сільських бібліотек. Наразі вирішується питання щодо співфінансування проекту з місцевих бюджетів та пошуку інших джерел фінансування. |  | |
|  | **2.4.17. Надання якісних послуг транспорту та зв’язку** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Поліпшення якості надання автотранспортних послуг для забезпечення потреб економіки, так і доступу населення до послуг | 2016-2017 роки | Програма економічного соціального та культурного розвитку Хер-сон-ської області | - | - | - | - | - | - | - | - | | | - | | | З початку літнього сезону додатково відкрито понад 30 щоденних сезонних автобусних маршрутів міжміського та міжобласного сполучення (Харків – Стрілкове; Нікополь – Скадовськ; Дніпродзержинськ – Скадовськ - Залізний Порт; Херсон – Щасливцеве, Стрілкове, Лазурне, Залізний Порт, Більшовик; Скадовськ – Київ; Генічеськ – Стрілкове.  Забезпечено безперешкодний доступ до приміщень автостанцій та автовокзалів області шляхом облаштування відповідних пандусів.  На всіх автовокзалах та автостанціях області визначені працівники, на яких покладені функції з надання допомоги особам з обмеженими фізичними можливостями під час перебування на автостанціях, встановлені кнопки виклику працівника автостанції для надання інвалідам необхідної допомоги.  Телефони-автомати на Херсонському автовокзалі, Херсонській приміській автостанції розташовані в місцях, доступних для інвалідів.  На автостоянках поблизу автостанцій передбачено місця для транспорту інвалідів. Плата за паркування з інвалідів не стягується.  Для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями пристосовано 8 автобусів та придбано 2 нових автобуси. |  | |
|  | **2.4.18. Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання |  |  | Рішення обласної ради від 10.05.2012 №472 "Про обласну програму "Питна вода Херсонщини на 2012-2020 роки | 45987,2 | 9783,6 | 37600,38 | 21685,79 | Кількість побудованих та реконструйованих водозабірних споруд, од | 52 | 25 | | | -27 | | | Реконструкцію водозабірних споруд проведено у: м.Херсоні –  6 од,  м.Н.Кахов-ка – 2 од,  м.Каховка – 1 од  Білозерському р-ні – 1 од;  Бериславському – 1 од  Високопільському – 2 од  Генічеському – 3 од  Горностаївському – 1 од  Каховському – 1 од  Каланчацькому – 1 од  Нижньосірогозькому – 1 од  Новотроїцькому – 1 од  Нововоронцовському – 1 од  Скадовському 1 – од  Чаплинському – 1 од. районах | Програма не фінансується з державного бюджету | |
|  | Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання | 2017 рік |  | Рішення обласної ради від 10.05.2012 №472 "Про обласну програму "Питна вода Херсонщини на 2012-2020 роки" | 10993,96 | 2346,68 | 2238,38 | 506,59 | Кількість упорядкованих зон,  од. | 10 | 7 | | | -3 | | | Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання проведено у районах та містах:  В.Олександрівському – 1 од;  Генічеському – 1 од;  Каховському – 1 од;  Скадовському – 1 од;  Нижньосірогозькому – 1 од;  м.Каховка 1 од;  м.Гола Пристань – 1 од. | Програма не фінансується з державного бюджету | |
|  | Виконання програм забезпечення молоді житлом, будівництва (придбання доступного житла, здешевлення вартості іпотечних кредитів і впровадження новітніх кредитно-фінансових механізмів) | 2016-2017 роки | Державна програма забезпечення молоді житлом на 2013 – 2017 роки; Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки; програма розвитку молодіжного житлового кредитування в Хер-сон-ській області на 2006-2017 роки; регіональна програма будівництва (придбання) доступного житла у Хер-сон-ській області на 2010 – 2017 роки, програма розвитку житлового будівництва у м.Хер-соні на 2013-2017 роки, програма будівництва (придбання) доступного житла у м.Хер-соні на 2012-2017 роки |  | 37660  ,0 | 20040,0 | 131186,66 | 6698,52 | Кількість громадян, які поліпшили житлові умови завдяки новітнім кредитно-фінансовим механізмам | 600 | 355 | | | -245 | | | Протягом 2017 року надано 16 пільгових кредитів (з них : 3 – учасникам АТО, 2 – молодим багатодітним родинам) на будівництво квартир у ж/б №73 на 63 квартири площею 3791,1 кв м у IV Таврійському мікрорайоні м. Херсона, Ступінь будівельної готовності ж/б №73 (2 пусковий комплекс) – 81,7% (термін введення в експлуатацію 2 квартал 2018 року).  Розпочато будівництво ж/б 34/4 - ступінь будівельної готовності –20,2% (запланований термін введення в експлуатацію – 4 квартал 2018 року) та 34/3 - ступінь будівельної готовності –7,2% (запланований термін введення в експлуатацію – 4 квартал 2019 року) в 4А Таврійському мікрорайоні. | Низький рівень фінансування пільгових програм з місцевих бюджетів, відсутність фінансування з державного бюджету | |
|  | Впровадження пілотного проекту комплексної забудови 4-Б Таврійського мікрорайону міста Херсона, з характеристиками соціополісу і соціотехнополісу (житлового мікрорайону, у першу чергу для людей з особливими потребами, інвалідів та учасників АТО) | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року | - | 60000,0 | 35000,0 | - | - |  |  |  | | |  | | | Учасникам АТО у 4-Таврійському мікрорайоні міста Херсона під індивідуальну забудову виділено 251 земельну ділянку. За кошти міського бюджету розроблено проект та розпочато роботи з будівництва інженерних мереж та споруд (водопостачання та водовідведення). Робота у цьому напрямку продовжується |  | |
|  | **2.4.19. Створення умов для зміцнення зв’язків між регіонами та громадами** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Забезпечення організації виїздів делегацій області до регіонів - потенційних партнерів Херсонщини з метою налагодження міжрегіонального співробітництва | 2016-2017 роки | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Хер-сон-ської області |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | У 2017 році представники обласної державної адміністрації прийняли участь у І частині Балтійсько-Чорноморського форуму (м. Клайпеда Литва) та відвідали провінцію Падуя (Італія) |  | |
|  | Проведення аналітичної роботи з пошуку найбільш вигідних регіонів країн світу для налагодження співпраці на міжрегіональному рівні. Проведення системної роботи щодо реалізації укладених міжрегіональних угод між обласною державною адміністрацією та адміністративними суб’єктами регіонів іноземних держав | 2016 -2017 роки | Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою) | Програма економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області | - | - | *-* | - | - | - | - | | | - | | | 24 травня 2017 року делегація Херсонської області на чолі з головою обласної державної адміністрації взяла участь у Балтійсько-Чорноморському економічному форумі «Західні інноваційні можливості», який проходив у м.Клайпеда (Литовська Республіка). кої області 14 – 15 вересня 2017 року Гомельщині (Республіка Білорусь).  11 – 15 жовтня 2017 року в Канаді перебувала перша офіційна делегація Херсонської області на чолі з в.о. першого заступника голови обласної державної адміністрації Бутрієм Д.С  10 – 12 листопада 2017 року, з робочим візитом представники облдерж адміністрації перебували у Китайській Народній Республіці  Протягом 26 – 28 листопада 2017 року голова обласної державної адміністрації перебував у Грузії у складі офіційної делегації на чолі з Прем’єр-міністром України Гройсманом В.Б».  Протягом 2017 року проведена аналітична робота з пошуку найбільш вигідних регіонів країн світу для налагодження співпраці на міжрегіональному рівні. Окрім того укладено та підписано 11 меморандумів та 1 угода між Херсонською обласною державною адміністрацією та субєктами іноземних держав. |  | |
|  | **2.4.20. Розвиток прикордонних територій** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | Забезпечення розвитку сервісної інфраструктури в місцях розташування пунктів митного контролю | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | Забезпечено розвиток сервісної інфраструктури контрольно-пропускного пункту в’їзду - виїзду «Чонгар». Так, прокладено й облаштовано додаткову смугу дорожнього руху для вантажних автомобілів довжиною 250 м та шириною 8 м. Відсипано та облаштовано майданчик для стоянки автомобілів. Сервісний центр облаштований терміналом для прийому громадян. Працює сервісна зона. Облаштована пішохідна зона з освітленням і огорожею по всій території КПВВ, встановлено 250 м європейської сітки-огорожі та 160 м огорожі з використанням сітки «рабиці», виготовлені два шлагбауми та встановлено бетонні загородження.11 |  | |
|  | Облаштування контрольно-пропускних пунктів в’їзду-виїзду на кордоні з АР Крим («Чаплинка», «Каланчак», «Чонгар») | 2016-2017 роки | План заходів з реалізації у 2016-2017 роках стратегії розвитку Хер-сон-ської області на період до 2020 року року |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | В межах КПВВ «Каланчак», «Чаплинка», «Чонгар» встановлено металеве бар’єрне огородження посередині автомобільної дороги. Забезпечено розділення потоків автотранспорту та пішоходів, що рухаються у зустрічних напрямках.  27 лютого 2017 року спільно з групою керівників Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Міністерства інфраструктури України, а також інших центральних органів влади здійснено виїзд на КПВВ.  За результатами розроблено Покроковий план (Дорожню карту) щодо будівни-цтва об'єктів інфрастрктури КПВВ «Каланчак», «Чонгар» та зони сервісного обслуговування на адміністративному кордоні Херсонської області з АР Крим.  Видано розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 червня 2017 року №427 та №428, якими надано дозвіл Українському державному підприємству по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів «Укрінтеравтосервіс» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування із земель запасу державної власності (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), розташованих за межами населених пунктів на території Чонгарської сільської ради Генічеського району для розміщення КПВВ «Чонгар» та розташованих за межами населених пунктів на території Червоночабанської сільської ради Каланчацького району для розміщення КПВВ «Каланчак» відповідно, а також зон сервісного обслуговування. |  | |