Додаток 2

до листа облдержадміністрації

__________№ ______________

Розгорнута інформація щодо виконання Плану заходів

з виконання Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 – 2014 роки

станом на 01 січня 2015 року

| № з/п | Найменування заходу | Строк виконання | Орган відповідальний за виконання | Стан виконання | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату |
| 1. | 6. Зниження адміністративних бар'єрів для розвитку підприємництва | 2013 рік | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. Станом на 01 січня 2015 року податкова звітність, прийнята за допомогою засобів e-mail, становить 91,9%, з них ПДВ − 97,6% від загального обсягу. Безкоштовні сертифікати електронно-цифрових підписів у поточному році надано: у січні – 4218 платникам податків − юридичним і фізичним особам, лютому − 2055, березні − 913, квітні − 615, травні − 597, червні − 627, липні − 900, серпні − 699, вересні − 663, жовтні − 1239, листопаді − 932, грудні − 947. Відповідно до підпункту 2 пункту IV Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 12 січня 2012 року № 28 визначено перелік дозвільних органів, уповноважених на видачу документів дозвільного характеру. Таким чином, у всіх районах та містах обласного значення у роботі дозвільних центрів (з січня поточного року – центри надання адміністративних послуг) задіяні підрозділи архітектури та містобудування, житлово-комунального господарства, територіальні органи санепідемстанції, ДСНС України. Регіональні територіальні органи міністерств та відомств забезпечують надання послуг суб’єктам звернень у законодавчо встановлені строки на підставі відповідних документів, одержаних від дозвільних адміністраторів. У разі відсутності (недостатності) інформації (матеріалів) для видачі документів дозвільного характеру надається ґрунтовна відповідь щодо відмови у видачі дозволу або про направлення документів на доопрацювання у випадках, передбачених Законом. З прийняттям Верховною Радою України 09 квітня 2014 року Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру” скасовано 73 документа дозвільного характеру, які надавались територіальними органами міністерств та відомств. Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” з 01 вересня 2014 року міські та регіональні суб’єкти надання документів дозвільного характеру надають адміністративні послуги. Для спрощення процедури надання адміністративних послуг в області створено та діють 21 центр надання адміністративних послуг з 22-х необхідних (не розпочав діяльність центр при Високопільській районній державній адміністрації). Крім того, на базі міськвиконкому м.Херсона працює регіональний центр надання адміністративних послуг, у роботі якого приймають участь територіальні органи центральних органів виконавчої влади, що надають документи дозвільного характеру. У всіх районах та містах області запроваджено систему електронного документообігу між державними адміністраторами та місцевими дозвільними органами через Реєстр документів дозвільного характеру та можливість отримання адміністраторами та дозвільними адміністраторами витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців. | Розпорядження голови Високопільсь-кої районної державної адміністрації від 15 грудня 2014 року № 396 щодо створення центру надання адміністратив-них послуг проходить погодження у Держпідприєм-ництві України. |
| Підтримка національного товаровиробника та реалізація політики імпортозаміщення |
| 2. | 14. Розширення мережі стаціонарних торговельних об’єктів, які відповідатимуть європейським та світовим стандартам |  |  |  |  |
|  | 14.4. Сприяння організації та проведенню регіональних і міжрегіональних ярмарків сільськогосподарської продукції | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. У 2014 році в області діяла програма економічного, соціального та культурного розвитку, затверджена рішенням обласної ради від 24 січня 2014 року № 969, одним із напрямів якої було визначено розвиток сфери виставково-ярмаркової діяльності з метою просування херсонських товарів на нові перспективні ринки збуту. Згідно з рішенням обласної ради від 24 січня 2014 року № 970 “Про обласний бюджет на 2014 рік” було передбачено 310 тис. грн на реалізацію виставкових заходів та 35,9 тис. грн на погашення кредиторської заборгованості. Вказану заборгованість було погашено, решта коштів у 2014 році не виділялась. Крім того, для наповнення споживчого ринку області основними соціально значущими продуктами харчування за доступними цінами обласною державною адміністрацією систематично вживалися заходи щодо інтервенції продукції на ринки районних центрів і міст області безпосередньо від товаровиробників і встановлення прямих зв’язків (без посередників) між крупними підприємствами торгівлі (супермаркетами) та виробниками. Так, між обласною державною адміністрацією, виробниками продовольчих товарів і суб’єктами системи мережевої роздрібної торгівлі підписано Меморандум порозуміння. Для забезпечення виходу на ринок безпосередніх виробників і максимального задоволення попиту населення у продуктах харчування у 2014 році в області проведено 3410 ярмаркових заходів (на 32,7% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року), на яких реалізовано близько 15,2 тис. тонн продовольчих товарів на суму 171,3 млн грн. | Відповідно до пункту 21 заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використо-вують кошти державного бюджету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету”, передбачено припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету. |
| 3. | 15. Недопущення надходження на ринок України медичної продукції, що не відповідає встановленим вимогам щодо безпечності |  |  |  |  |
|  | 15.3. Забезпечення інвалідів та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано. За 2014 рік до області надійшло 1210 одиниць технічних та інших засобів реабілітації, з них 604 одиниці інвалідних візків видано інвалідам. Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та ремонт крісел колісних на даний час здійснюються через Херсонський сервісний центр Одеського казенного експериментального протезно-ортопедичного підприємства. |  |
| 4. | 18. Забезпечення державної фінансової підтримки та запровадження механізму заохочення придбання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва для формування сучасної техніко-технологічної бази агропромислових підприємств |  |  |  |  |
|  | 18.1. Виконання програм технічного забезпечення агропромислового комплексу (реалізація сільськогосподарської техніки за допомогою механізму фінансового лізингу, компенсація кредитних ставок та вартості техніки) | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. В області діє обласна міжгалузева програма інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу та розвитку сільгоспмашинобудування Херсонської області до 2015 року, затверджена рішенням обласної ради від 20 лютого 2013 року № 686. Одним із заходів зазначеної програми є надання сільськогосподарської техніки у фінансовий лізинг. Станом на 01 січня 2015 року Херсонською філією “НАК “Украгролізинг” на умовах фінансового лізингу надано 18 одиниць сільськогосподарської техніки на суму 4,05 млн грн. Крім того, сільськогосподарську техніку виробництва ТОВ НВП “Херсонський машинобудівний завод” було включено до переліку і граничних цін на техніку та обладнання вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу, закупівля якої в 2014 році фінансувалася за рахунок коштів державного бюджету, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12 лютого 2014 року № 69. | Придбання продукції ТОВ НВП “Херсонський машинобудів-ний завод” на умовах лізингу не здійснюва-лося у зв’язку з тим, що вказаним підприємством не надано відповідні документи для проходження процедури акредитування. |
| 5. | 19. Стимулювання вітчизняних товаровиробників до впровадження інноваційних технологій, модернізації та будівництва об'єктів агропромислового комплексу з метою збільшення обсягів виробництва продукції, підвищення її якості та поступового імпортозаміщення, підвищення якості та конкурентоспроможності продуктів переробки продукції вітчизняного виробництва |  |  |  |  |
|  | 19.6. Будівництво, реконструкція та модернізація промислових хлібопекарських підприємств з впровадженням енергозберігаючого обладнання і технологій, зокрема у Херсонській області | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано. Здійснено модернізацію наявних потужностей з виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів на ТОВ “Дніпро” (освоєно 1 млн грн, створено 320 робочих місць). |  |
| 6. | 26. Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами, захист від шкідливої дії вод |  |  |  |  |
|  | 26.1. Забезпечення розвитку та екологічної безпеки меліоративних систем, утримання водогосподарського меліоративного комплексу | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано. З початку поточного року Іванівським груповим водопроводом у відповідності до запланованих обсягів подано населенню 407,5 тис. м3 питної води, що дало змогу забезпечити централізованим водопостачанням близько 8 тис. мешканців восьми сільських населених пунктів Іванівського району та смт Іванівка. Крім того, проведено роботи по очищенню 92,4 тис. м3 міжгосподарських каналів. У 2014 році в області полито 291,8 тис. га зрошуваних земель. За рахунок коштів сільгосптоваровиробників відновлено зрошення на площі 6,1 тис. га, на що витрачено 74,47 млн грн, у тому числі придбано 56 од. дощувальної техніки на суму 20,89 млн грн. Залучено до використання 38,9 тис. га ділянок-“супутників”, що на 3,2 тис. га більше, ніж у 2013 році. Краплинним зрошенням полито 36,8 тис. га, що на 5,4 тис. га більше минулорічного показника. Також з метою попередження процесів підтоплення постійно підтримувалася робота дренажних насосних станцій, що дало змогу тримати зміни меліоративного стану на контролі. |  |
| Розвиток високотехнологічних перспективних секторів |
| 7. | 27. Забезпечення розвитку конкурентоспроможного автомобілебудування |  |  |  |  |
|  | 27.5. Виконання Державної цільової соціальної програми “Шкільний автобус”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31, щодо придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. В області діє обласна програма “Кожній сільській школі – шкільний автобус” на 2011 – 2015 роки, затверджена рішенням обласної ради від 21 вересня 2011 року № 288, заходами якої передбачено придбання протягом 2013 – 2014 років 71 шкільних та спеціальних шкільних автобусів для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів. У 2013 році в область було поставлено 24 шкільні автобуси. З початку 2014 року визначено першочергову потребу в шкільних автобусах для шкіл області, яка становить 21 одиницю. На даний час для організації підвезення учасників навчально-виховного процесу використовуються 10 найманих транспортних засобів, 3 – рейсові автобуси. Технічно непридатними для підвезення дітей визнані 6 шкільних автобусів у Новотроїцькому та 2 – у Чаплинському районах. Для безоплатного перевезення учнів до шкіл у сільській місцевості Херсонської області використовується 185 автобусів, із них 174 взяті на баланс як шкільні, 11 – орендовані. У зв’язку із виконанням військово-транспортного обов’язку з мобілізації до військових частин було передано 3 автобуси, із них 2 транспортних засоби не використовувалися для організації перевезення учнів через незадовільний технічний стан. Питання безоплатного перевезення 30 учнів до шкіл у сільській місцевості у зв’язку зі скороченням чисельності автопарку вирішено шляхом укладання додаткової угоди з перевізником, який забезпечує регулярне перевезення учнів. До Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, що є розпорядником коштів, передбачених у державному бюджеті на придбання шкільних автобусів у 2014 році, було надано першочергову потребу у вказаних автобусах у обсязі 32-х одиниць. У 2014 році придбання шкільних автобусів для потреб області не здійснювалося. | Відсутність фінансування з державного бюджету для придбання шкільних автобусів у 2014 році. |
| 8. | 28. Проведення модернізації та технічного переоснащення підприємств сільськогосподарського машинобудування і налагодження виробництва інноваційної сільськогосподарської техніки та обладнання для харчової і переробної промисловості та сільськогосподарських підприємств |  |  |  |  |
|  | 28.2. Налагодження виробництва сучасної сільськогосподарської техніки вітчизняними підприємствами сільськогосподарського машинобудування із залученням інвестицій, в тому числі іноземних, зокрема у Херсонській області | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано. Для забезпечення виробництва якісної сільськогосподарської техніки ТОВ НВП “Херсонський машинобудівний завод” було проведено наступну роботу з модернізації промислового виробництва: - придбано листогиб з числовим програмним управлінням (ЧПУ) з п’ятикоординатною дією; - здійснено запуск другої машини лазерної різки листового металопрокату з ЧПУ; - придбано та змонтовано твердосплавні котли для забезпечення гарячою водою працівників експериментального цеху, що дає економію споживання природного газу; - здано в експлуатацію чоловічі та жіночі побутові приміщення (в цілях поліпшення побуту); - введено в експлуатацію нову гальванічну лінію та міні-котельню, яка забезпечує теплом та гарячою водою кілька цехів; - придбано зварювальний апарат HiArc M-400R, в якому за допомогою електронного управління можна коригувати та регулювати параметри зварювання з механізму подачі дроту навіть в процесі зварювання, що значно зменшує час налаштування зварювального обладнання; - здано в експлуатацію два фарбувальних комплекси: підвісний і підлоговий конвеєри із забезпеченням припливно-витяжної вентиляції; - виконано модернізацію та здано в експлуатацію електроерозійний верстат з ЧПУ моделі 4К 722 АФ1 для виготовлення штампів і пресформ. Також заводом реалізовано 6 одиниць новітніх зернозбиральних комплексів “Скіф-230” та “Скіф-250”. Крім цього, модернізовано та реалізовано 13 одиниць зернозбиральних комбайнів “Славутич”. Враховуючи кон’юнктуру вітчизняного ринку сільськогосподарської техніки підприємство поступово розширює номенклатуру продукції, власними силами розробляючи проекти та впроваджуючи їх у виробництво. Так, підприємством розроблено та впроваджено у виробництво наступні види техніки: - дощувальну машину фронтального переміщення із забором води з відкритої зрошувальної мережі “Таврія”, дослідний зразок якої вже реалізовано фермерському господарству Миколаївської області; - новітнє пристосування для збирання насіння соняшника “Sun Plant”. Також виготовлено більше 300 одиниць традиційних для заводу жниварок для збирання кукурудзи та соняшника. Крім того, підприємством випущено першу промислову партію нових сівалок “Тавричанка-6” у кількості 11 одиниць. Дані сівалки призначені для задоволення сучасних потреб великих і середніх господарств, що практикують обробку ґрунту по мінімальній та нульовій технології, а також можуть використовуватися при традиційній обробці. |  |
|  | 28.3. Впровадження системи підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для сільськогосподарського машинобудування та стимулювання підготовки кваліфікованих спеціалістів в системі “Професійно-технічне училище – вищий навчальний заклад – підприємство” | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано. Для забезпечення підготовки кваліфікованих робітничих кадрів між керівниками Херсонського професійного суднобудівного ліцею та ТОВ НВП “Херсонський машинобудівний завод” було підписано договір № 12-у від 13 травня 2013 року про взаємне співробітництво по підготовці робітничих кадрів, проходженню виробничої практики учнів на 2013 – 2018 роки. У 2013/14 навчальному році з метою підготовки кваліфікованих робітників для ТОВ НВП “Херсонський машинобудівний завод” у Херсонському професійному суднобудівному ліцеї на перший курс було прийнято 82 особи за професіями: “Верстатник широкого профілю” (26 осіб), “Токар” (28 осіб), “Слюсар-ремонтник” (28 осіб). |  |
| 9. | 33. Забезпечення розвитку суднобудування шляхом підвищення конкурентоспроможності підприємств |  |  |  |  |
|  | 33.5. Будівництво ПАТ “Чорноморський суднобудівний завод”, ПАТ “Миколаївський суднобудівний завод “Океан”, ПАТ “Херсонський суднобудівний завод” суден для іноземних та вітчизняних замовників | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано. У 2013 році ПАТ “Херсонський суднобудівний завод” здійснено будівництво трьох суден серії танкерів-продуктовозів проекту RST-27 на замовлення групи компаній SVL (Мальта), що призначені для морського та змішаного (“ріка-море”) транспортування сирої нафти та нафтопродуктів, у тому числі бензину, без обмеження по температурі спалаху, із забезпеченням перевезення вантажу з підтримкою температури 60°С. У 2014 році підприємством підписано контракт з ТОВ “Смарт-Мерітайм Груп” (м.Київ) та Kirgan Holding S.A. (Панама) на будівництво на потужностях заводу двох корпусів буксирів проекту T 2440, призначених для супроводження суден та плавучих споруд у акваторії портів, а також для участі в гасінні пожеж. Добудова і наповнення корпусів, зібраних на ПАТ “Херсонський суднобудівний завод”, будуть здійснюватися на виробничих потужностях ТОВ “Краншип” (м.Херсон). |  |
| 10. | 35. Підвищення якості та забезпечення доступності медичної допомоги шляхом переоснащення медичних закладів та розвиток інфраструктури |  |  |  |  |
|  | 35.10. Створення сучасного Міжнародного реабілітаційного центру “InterMedicalEcoCity” для лікування дітей з дитячим церебральним паралічем на Арабатській Стрілці Генічеського району Херсонської області | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. З метою створення Міжнародного реабілітаційного центру “InterMedicalEcoCity” для лікування дітей з дитячим церебральним паралічем на Арабатській Стрілці Генічеського району вжито наступних заходів, а саме: завершено будівництво 2 спальних корпусів, їдальні з господарським блоком, адміністративного корпусу, басейнів; введено в експлуатацію 3 котельні, 3 свердловини прісної води, трансформаторну станцію, прокладено підземні комунікації, збудовано очисні споруди за сучасними біотехнологіями. Даний реабілітаційний комплекс зможе приймати на лікування, реабілітацію та оздоровлення до 1000 пацієнтів щодня. | Недостатній рівень фінансування з державного бюджету. |
|  | 35.14. Формування мережі перинатальних центрів другого рівня в рамках регіоналізації перинатальної допомоги | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. Мережа перинатальних центрів другого рівня в області формується відповідно до Концепції розвитку перинатальної допомоги у Херсонській області, затвердженої наказом управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації від 06 травня 2012 року № 201. Рішенням колегії Департаменту охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації від 29 листопада 2013 року № 23 затверджено план-схему спеціалізації закладів охорони здоров’я, що надають вторинну медичну допомогу, та орієнтовну структуру госпітальних округів. | Виконання заходу відстрочено відповідно до Закону України “Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров’я” |
|  | 35.15. Забезпечення акушерських стаціонарів необхідним обладнанням (кардіомоніторами, апаратами ультразвукової діагностики, штучної вентиляції легень, пульсоксиметрами, сучасним портативним лабораторним обладнанням для забезпечення цілодобової лабораторної діагностики) з метою впровадження клінічних протоколів із сучасних перинатальних технологій відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. Заклади охорони здоров’я, в яких надається медична допомога матерям і дітям, забезпечено необхідним обладнанням лише для надання невідкладної медичної допомоги. | Недостатній рівень фінансування з державного та місцевих бюджетів. |
|  | 35.16. Забезпечення системи екстреної медичної допомоги спеціалізованим санітарним транспортом | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. У 2014 році за бюджетною програмою КПКВК2301380 “Розвиток служби екстреної медичної допомоги (придбання медичного автотранспорту) для закладів охорони здоров’я України” Міністерством охорони здоров’я України для Херсонської області було розподілено 40 одиниць спеціального санітарного автотранспорту. За кошти місцевих бюджетів у 2014 році спеціальний санітарний транспорт не закуповувався. Забезпеченість санітарним транспортом від потреби на даний час становить 82%. | Відсутність фінансування з місцевих бюджетів. |
|  | 35.17. Проведення закупівлі обладнання для лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. Проведено інвентаризацію медичного обладнання закладів охорони здоров’я, які надають первинну медико-санітарну допомогу. Потребу у медичному обладнанні, відповідно до табеля оснащення, надано до Міністерства охорони здоров’я України. Центрами первинної медико-санітарної допомоги за рахунок позабюджетних коштів закуплено медичне обладнання на загальну суму 30 тис. грн. | Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” та у зв’зку з обмеженістю коштів місцевих бюджетів, цільових коштів на закупівлю медичного обладнання у 2014 році не передбачалося. |
| Структурні реформи у стратегічних секторах |
| 11. | 36. Проведення приватизації державного майна з урахуванням принципів відкритості і прозорості, створення умов для ефективного розвитку підприємств після приватизації |  |  |  |  |
|  | 36.2. Подання органами, уповноваженими управляти державним майном, пропозицій щодо включення об’єктів, які будуть запропоновані до продажу, до відповідних переліків в достатніх для виконання бюджетних завдань обсягах | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано. Станом на 01 січня 2015 року надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації та управління державним майном в області та оренди склали 5814,74 тис. грн., з них: від приватизації – 513,33 тис. грн (ПДВ на цю суму – 102,66 тис грн), від оренди – 5301,4 тис. грн. |  |
| 12. | 40. Оновлення рухомого складу (парку пасажирських автобусів, міського електричного, морського та річкового транспорту) |  |  |  |  |
|  | 40.3. Будівництво та реконструкція 137,5 кілометра трамвайних і тролейбусних ліній | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. З бюджету м.Херсона на 2014 рік було виділено 2,5 млн грн МКП “Херсонелектротранс” на придбання контактного проводу та залізобетонних стійок (опор). Вказаним підприємством за рахунок власних коштів замінено 6 аварійних електричних опор на суму 29,6 тис. грн по вул.І.Кулика, вул.Покришева та Миколаївському шосе. | Недостатній рівень фінансування з міського бюджету. |
| 13. | 41. Будівництво, реконструкція та ремонт 7584,5 кілометра автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, у тому числі з використанням механізму державно-приватного партнерства |  |  |  |  |
|  | 41.13. Будівництво, реконструкція, поточний ремонт автомобільних доріг комунальної власності | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. У 2014 році області було передбачено субвенцію з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 54861,9 тис. грн., яка надійшла у повному обсязі та використана в сумі 31858 тис. грн (58,1%). Крім того, на фінансування вказаних заходів спрямовано 16587,8 тис. грн з місцевих бюджетів (отримано у вигляді збору за першу реєстрацію транспортного засобу). | Низький рівень використання коштів субвенції пов'язаний з виготовленням проектно-кошторисної документації та її корегуванням протягом року у зв'язку із збільшенням вартості робіт та матеріалів, несвоєчасним наданням підрядними організаціями актів виконаних робіт, непроведенням платіжних доручень головних розпорядників коштів органами Державної казначейської служби України в області через недостатність фінансового ресурсу на єдиному казначейському рахунку. |
| 14. | 48. Виконання пріоритетних програм будівництва |  |  |  |  |
|  | 48.3. Виконання програми забезпечення молоді житлом | IV квартал 2013 року IV квартал 2014 року | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. В області діє програма розвитку молодіжного житлового кредитування в Херсонській області на 2006 – 2017 роки, затверджена рішенням обласної ради від 22 грудня 2006 року № 151 (зі змінами). Станом на 31 грудня 2014 року на пільгове житлове кредитування фактично отримано кредитних коштів: з державного бюджету – 2749,07 тис. грн (по 9 кредитним договорам, укладеним в 2013 році), з місцевих бюджетів – 1692,9 тис. грн (з яких 1502,62 тис. грн використано на надання 6-ти пільгових довготермінових кредитів та на збільшення раніше наданого кредиту; за одним кредитним договором зареєстровано фінансові зобов’язання органами Державного казначейства на суму 190,28 тис. грн, які залишилися непроплаченими). За 2014 рік майже 2000 сімей та одиноких громадян міста й області надано кваліфіковані консультації з питань можливого поліпшення житлових умов шляхом отримання державного пільгового кредиту на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також будівництва доступного житла (при цьому реєстрацію у встановленому порядку пройшли 186 громадян). | Наявність фінансових зобов’язань органами Державної казначейської служби України в області на суму 190,28 тис. грн, які залишилися непроплаче-ними. |
|  | 48.4. Компенсація відсоткових ставок за кредитами, наданими комерційними банками молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам для будівництва (реконструкції) та придбання житла | IV квартал 2013 року IV квартал 2014 року | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано. Здійснено перерахування коштів державного бюджету на компенсаційні виплати на загальну суму 1203 тис. грн. |  |
|  | 48.5. Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників для будівництва (реконструкції) та придбання житла | IV квартал 2013 року IV квартал 2014 року | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. В області діє програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення “Власний дім” на 2012 – 2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 30 листопада 2011 року № 337. У 2014 року поліпшено житлово-побутові умови 355 сільських сімей, у т.ч. 100 – за рахунок добудови, реконструкції та придбання житла (100 житлових будинків загальною площею 8,1 тис. квадратних метрів житла); 200 – за рахунок газифікації осель; 55 – шляхом отримання кредиту на розвиток особистого селянського господарства (придбання 148 голів великої рогатої худоби). На виконання заходів вказаної Програми використано 11561 тис. грн, у тому числі 10061 тис. грн кредитних коштів і 1500 тис. грн власних коштів населення. | Наявність фінансових зобов’язань органами Державної казначейської служби України в області на суму 598 тис. грн, які залишилися непроплаче-ними. |
|  | 48.6. Виконання програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов | IV квартал 2013 року IV квартал 2014 року | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. З початку 2014 року з державного бюджету перераховано відповідні компенсаційні виплати 12 позичальникам у сумі 281,62 тис. грн. | У зв’язку зі зменшенням видатків за бюджетною програмою “Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов”, згідно з пропозицією Мінрегіону України з 18 березня 2014 року регіональним управлінням Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та банками призупинено роботу з надання нових кредитів в рамках реалізації вищевказаної програми. |
|  | 48.22. Виконання програми оздоровлення і відпочинку дітей та забезпечення розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів | IV квартал 2013 року IV квартал 2014 року | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано. В області діє програма оздоровлення та відпочинку дітей влітку на період 2011 – 2015 років, затверджена рішенням обласної ради від 20 квітня 2011 року № 155. На 2014 рік батьками дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, було подано 145 заяв на санаторно-курортне лікування та відпочинок у оздоровчих закладах, з яких 86 заяв – для оздоровлення дітей у складі груп та 59 заяв – для оздоровлення дітей разом з одним із батьків. Міністерством соціальної політики України було розподілено Херсонській області 30 санаторно-курортних путівок для оздоровлення дітей шкільного віку у складі груп та 16 путівок для оздоровлення дітей віком до 10 років з одним із батьків, які використано у повному обсязі. |  |
| 15. | 49. Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів |  |  |  |  |
|  | 49.1. Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. Протягом 2014 року проведено капітальний ремонт житлового фонду області на суму 5433 тис. грн. (40% від запланованого), у тому числі капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж та покрівель на суму 3118 тис. грн та 2315 тис. грн відповідно. На технічне обслуговування ліфтів області використано 8190,7 тис. грн. | Недостатній рівень фінансування з державного бюджету. |
|  | 49.2. Реконструкція централізованих систем водопостачання та водовідведення | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано. Протягом 2014 року проведено роботи з реконструкції п’яти водозабірних споруд, замінено 22,3 км (100%) водопровідних та 8,1 км (100%) каналізаційних мереж, придбано та відремонтовано 23 насоси. |  |
|  | 49.4. Забезпечення розвитку та реконструкції систем теплопостачання | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. В області діє програма модернізації систем теплопостачання на період до 2015 року, затверджена рішенням обласної ради від 11 липня 2012 року № 508. Протягом 2014 року проведено капітальний ремонт 12-ти котлів, реконструкцію вузлів обліку на 5-ти котельнях, замінено 10 км теплових мереж, відновлено теплоізоляцію на 4 км теплових мереж, замінено 14 газових пальників на пальники струменево-нішевої технології. Крім цього, здійснено децентралізацію 3-х нерентабельних котелень у містах Гола Пристань, Цюрупинськ та Каховка, шляхом переведення абонентів на індивідуальне опалення. | Недостатній рівень фінансування з державного бюджету. |
|  | 49.5. Благоустрій територій районних центрів та малих міст | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано. У районних центрах та містах області систематично здійснювалися заходи з покращення благоустрою та санітарного утримання територій: акції “За чисте довкілля”, суботники з благоустрою та санітарного утримання населених пунктів області. |  |
|  | 49.6. Облаштування багатоквартирних будинків сучасними засобами обліку і регулювання води та теплової енергії | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. Станом на 01 січня 2015 року 1482 багатоквартирних житлових будинка в області мають централізоване опалення, з них 492 будинка оснащено засобами обліку теплової енергії, що складає 33%. Крім того, 730 багатоквартирних житлових будинка облаштовано сучасними засобами обліку та регулювання холодної води, що складає 30%. | Недостатній рівень фінансування з державного бюджету. |
|  | 49.16. Забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків | IV квартал 2013 року IV квартал 2014 року | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. В області діє обласна програма передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 – 2015 роки, затверджена рішенням обласної ради від 20 лютого 2012 року № 683, відповідно до якої передачі підлягають 33 гуртожитки. Станом на 01 січня 2015 року до комунальної власності територіальної громади м.Херсона передано 20 гуртожитків. Разом з тим, із державної до комунальної власності передано 4954 житлових приміщення та надано дозвіл на їх приватизацію. З них приватизовано 2689 приміщень (54,3%). | Недостатній рівень фінансування з державного бюджету. |
|  | 49.17. Капітальний ремонт, модернізація та заміна ліфтів | IV квартал 2013 року IV квартал 2014 року | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. В області обліковується 384 багатоквартирних житлових будинка, які обладнано 1669 ліфтами. Станом на 01 січня 2015 року на технічне обслуговування ліфтів використано 8276,3 тис. грн, здійснено капітальний ремонт ліфтового обладнання на суму 6534 тис. грн. | Недостатній рівень фінансування з державного бюджету. |
|  | 49.19. Забезпечення розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівні | 2013 – 2014 роки | Херсонська обласна державна адміністрація | Виконано частково. На заходи з розробки схем планування територій районів та генеральних планів міст обласного значення у місцевих бюджетах області на 2014 рік було передбачено видатки в сумі 2491,7 тис. грн, з яких з яких у 2014 року освоєно 1338 тис. грн. Рішенням обласної ради від 08 серпня 2014 року № 1070 затверджено Схему планування території області. На завершення розробки Схеми планування територій узбережжя Чорного та Азовського морів в обласному бюджеті на 2014 рік було передбачено 229,5 тис. грн, які профінансовано у повному обсязі. Внесено відповідні зміни/подовжено термін дії районних/міських програм розроблення містобудівної документації та передбачено кошти в місцевих бюджетах на розроблення містобудівної документації у містах Херсон, Нова Каховка, Гола Пристань та Білозерському, Верхньорогачицькому, Генічеському, Нижньосірогозькому, Цюрупинському районах. Станом на 01 січня 2015 року профінансовано: по м.Херсону – 318 тис. грн (у тому числі кредиторська заборгованість – 124 тис. грн), м.Гола Пристань – 300 тис. грн, Білозерському району – 32,61 тис. грн (кредиторська заборгованість), Верхньорогачицькому району – 240 тис. грн, Каховському району – 175 тис. грн, Цюрупинському району – 188,3 тис. грн. | Кошти не освоєно у повному обсязі у зв’язку з необхідністю фінансування захищених статей видатків та не проведенням платіжних доручень головних розпорядників коштів органами Державної казначейської служби України в області через недостатність фінансового ресурсу на єдиному казначейсь-кому рахунку. |