Довідка

про виконання програми Підвищення енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики в Херсонській області за 2014 рік

Рішенням обласної ради від 11 липня 2012 року № 507 затверджено Програму підвищення енергоефективності Херсонської області на 2012 – 2015 роки. Рішенням обласної ради від 14 листопада 2014 року № 1111 внесено зміни до зазначеної програми в частині включення окремим розділом програми розвитку вітроенергетики в Херсонській області до 2030 року та затверджено нову назву «Програма підвищення енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики в Херсонській області».

Програма включає заходи, спрямовані на проведення санації об'єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, встановлення сонячних колекторів для гарячого водопостачання, розвиток відновлювальної енергетики на території області тощо.

Основним джерелом фінансування заходів програми, спрямованих на скорочення обсягів споживання природного газу та/або його заміщення, є державний бюджет.

Однак враховуючи, що Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України останній раз у 2011 році проводило конкурс проектів для їх фінансування за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 роки, це призвело до відсутності співфінансування з державного бюджету і, як наслідок, до їх невиконання.

У зв’язку з тим, що повністю профінансувати згадані заходи за кошти місцевих бюджетів неможливо, тому районними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування з метою підвищення енергоефективності бюджетної сфери області розроблено та впроваджуються малозатратні заходи з енергозбереження, а саме: заміна вікон та дверей на енергозберігаючі, утеплення стінових конструкцій, горищ, підвалів, встановлення забатарейних відбивачів тощо.

За рахунок організаційних і технічних заходів зі скорочення споживання природного газу, розроблених підприємствами та бюджетними установами області,  у 2014 році було зекономлено 4022,3 тис. куб. м природного газу.

Крім того,  планується розглянути питання щодо можливості створення системи енергетичного менеджменту та моніторингу, можливості її включення окремим розділом до програми підвищення енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики в Херсонській області.

На сьогодні, враховуючи ситуацію в країні з постачанням природного газу і, як наслідок, необхідністю скорочення його споживання, а також наявністю фінансового ресурсу у держбюджеті на виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 роки, починаючи з червня 2014 року, активізовано роботу щодо відбору та підготовки пакетів документів по проектах для їх участі в конкурсному відборі енергоефективних проектів для їх державної підтримки.

Також розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24 червня 2014 року № 419 утворено робочу групу з питань підвищення енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики, основним завданням якої визначено розробку проекту нової програми підвищення енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики в Херсонській області із залученням експертів та науковців галузі.

Станом на 01 січня 2015 року опрацьовано по області 204 проектні пропозиції на суму 378,1 млн. грн. (співфінансування місцевого бюджету – 10,2 млн. грн.).

Постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2014 року № 369 «Деякі питання соціально-економічного розвитку окремих територій у 2014 році» затверджено розподіл у 2014 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами. Відповідно до цієї постанови Херсонській області виділено субвенцію у сумі 12 441,3 тис. грн., заплановане співфінансування з місцевого бюджету 722,010 тис. грн.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 вересня 2014 року № 670 «Про організацію виконання в області постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2014 року № 369» (зі змінами) затверджено перелік об'єктів, із 24 проектів, спрямованих на модернізацію котелень, а саме на заміщення споживання природного газу, тобто заміну газових котлів на котли, які використовують альтернативний вид палива (паливний брикет), на об’єктах бюджетної сфери (дитячі садки, школи, інтернати, ліцеї, гімназії, навчально-виховні заклади, лікарні, поліклініки, культурні заклади).

Станом на 01 січня 2015 року фактично профінансовано 4 986,868 тис. грн. з державного та 210,779 тис. грн. з місцевих бюджетів, що становить 39% запланованого розміру фінансування.

Незважаючи на це, станом на 29 січня 2015 року по всім проектам, за рахунок коштів підрядних організацій, виконано робіт в середньому на 61,5%, з них: 5 проектів виконано у повному обсязі та планується їх введення в експлуатацію до кінця лютого 2015 року, ще 8 проектів реалізовано на                 80-90%.

Для остаточного завершення робіт по всім 24 проектам Херсонської області, розпочатих у 2014 році, необхідно виділення з державного бюджету коштів у сумі 7 504 412,17 грн.

На сьогодні в області заплановано реалізацію інвестиційних проектів під розміщення об'єктів альтернативної енергетики на 55 земельних ділянках загальною площею 4579,2191 га, з них 14 вже забудовано.

Розпочато реалізацію проектів по будівництву вітроелектростанцій                          4 підприємствами загальною потужністю 610 МВт, з них 2 підприємствами вже введено в експлуатацію об'єкти у Чаплинському, Каланчацькому та Скадовському районах потужністю 29,92 МВт.

26 підприємств планують реалізовувати в області проекти по будівництву сонячних електростанцій загальною потужністю 597,7 МВт, з них                                 1 підприємством введено в експлуатацію об'єкт в Скадовському районі потужністю 9,8 МВт.

Так ТОВ «СивашЕнергоПром» збудовано I-III черги вітроелектростанції «Сиваська» у с. Григорівка Чаплинського району потужністю 2,3 МВт. Загальна запланована потужність електростанції –  250 МВт.

ТОВ «Віндкрафт Україна» у лютому 2013 року введено в експлуатацію вітроелектростанцію «Новоросійська» потужністю 9 МВт (с. Новоросійське, Скадовський район), де створено 31 робоче місце, освоєно 60 млн. грн.  капітальних інвестицій. У Каланчацькому районі, на території Червоночабанської сільської ради біля с. Ставки, підприємством введено в дію вітрову електростанцію потужністю 9 МВт, у Скадовському районі на території Володимирівської сільської та Лазурненської селищної рад - потужністю 9 МВт та на території Тарасівської сільської ради – потужністю 12 МВт. Загальна вартість цих проектів становить 366 500 тис. грн.

ТОВ «Енеко Україна» у Каланчацькому районі реалізується проект будівництва сонячної електростанції потужністю 37,5 МВт (Червоночабанська сільська рада). Виконано детальне планування території, розробляється проект землеустрою.

ТОВ «Івано Енержі» завершено роботи з відведення в оренду земельної ділянки та здійснюються дослідницько-розвідувальні роботи з вимірювання сили і напрямку вітру, оцінки сейсмічної активності в с.Благодатне Іванівського району.

ТОВ «Атлас Енерджі» у Високопільському районі біля смт Високопілля встановлено 1 МВт потужностей (4166 сонячних панелей). Загальна потужність об'єкта – 8 МВт. Отримано «зелений тариф» на продаж електричної енергії.

ТОВ «Трифоновка енержі» виконуються дослідницько-розвідувальні роботи з вимірювання сили та напрямку вітру на території с. Трифонівка Великолепетиського району.

ТОВ «Соларенерго» на території Лазурненської селищної ради Скадовського району введено в дію першу чергу сонячної електростанції потужністю 9 МВт, загальна потужність – 27 МВт, вартість проекту становить 330 000 тис. грн.

Протягом 2014 року діючими вітровими та сонячними електростанціями вироблено 101 438,27 тис. кВтг електричної енергії. До кінця 2015 року планується ввести в експлуатацію ще 5 нових об'єктів альтернативної енергетики.

Питання реалізації програми підвищення енергоефективності та розвитку відновлювальної енергетики в Херсонській області знаходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації.