## Перелік 2019
| Найменування об'єкта будівництва, відповідно до наказу Мінрегіону від 26.07. 2018 за № 187 | Замовник будівництва | Визначення організації-генпідрядника (дата укладання договору) | Стан готовності | Етапи будівництва | [6 empty] | Подання декларації про готовність об'єкту до експлуатації (запланована дата)
[5 empty] | Завершено земляні роботи та влаштування фундаменту (так/ні) | Завершено зведення зовнішніх огороджувальних конструкцій |  | Завершено влаштування мереж |  | Завершено опоряджувальні роботи
[6 empty] | Стіни (так/ні) | Дах (так/ні) | Інженерних (так/ні) | Телекомуні-каційних (так/ні) | Зовнішні | Внутрішні
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 21 | 22 | 23 | 24
Область
Райони (за алфавітом)
Білозерський район
1. | Чорнобаївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по пров. Шкільний, 4, в с. Чорнобаївка Білозерського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "НІКАМЕГАБУД" (05.02.2019р. №8) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні
2. | Токарівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Придніпровська, 81-д, в с.Токарівка Білозерського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "ІБП ГАРАНТ" (08.02.2019р. №12) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | так | так | ні | ні | ні | ні | ні | ні
3. | Ольгівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 32б, в с. Ольгівка Бериславського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "ІБП ГАРАНТ" (04.01.2019р. №1) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | так | так | ні | ні | ні | ні | ні | ні
4. | Козацька амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Степова, б/н, в смт Козацьке Бериславського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "ІБП ГАРАНТ" (04.01.2019р. №2) | Здійснюється підготовка тендерної документації для оголошення торгів | так | так | ні | ні | ні | ні | ні | ні
5. | Білокриницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 4а, в смт Біла Криниця Великоолександрівського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ІІ декада жовтня | Здійснюється підготовка тендерної документації для оголошення торгів | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні
6. | Калинівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 96, в смт Калинівське Великоолександрівсько-го району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ІІ декада жовтня | Здійснюється підготовка тендерної документації для оголошення торгів | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні
7. | Архангельська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 32б, в смт Архангельське Високопільського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "ТЕПЛОГАЗМЕРЕЖА" (від 15.01.2019р. №4) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | так | так | ні | ні | ні | ні | ні | ні
8. | Рубанівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Лікарняна, 1а, в с. Рубанівка Великолепетиського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "ІБП ГАРАНТ" (04.01.2019р. №3) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | так | так | так | ні | ні | ні | ні | ні
9. | Новозбур’ївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Лікарняна, 55а, в с. Нова Збур'ївка Голопристанського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "НІКАМЕГАБУД" (05.02.2019р. №9) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні
10. | Залізнопортівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, б/н, в с. Залізний Порт Голопристанського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ІІ декада жовтня | На данний час триває виділення земельної ділянки за призначенням | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні
11. | Старозбур’ївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Комсомольська (Першотравнева), 53а, в с. Стара Збур'ївка, Голопристанського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "НІКАМЕГАБУД" (07.02.2019р. №10) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні
12. | Щасливцівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 1б, в с. Щасливцеве Генічеського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "Теплогазмережа" (09.04.2019р. №70Б) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні
13. | Чонгарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Т.Шевченка, 68а, в с. Чонгар Генічеського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "Теплогазмережа" (09.04.2019р. №71Б) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | тні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні
14. | Іванівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Таврійська в смт Іванівка - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ІІ декада жовтня | Проектну документацію надано на експертизу, отримання експертного звіту планується до 30 вересня 2019 року | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні
15. | Агайманська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Садового, 2а, в с. Агаймани Іванівськогой району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "Будівельна фірма "Центр+" (03.04.2019р. №60) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | так | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні
16. | Вербівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Зелена, 1, в с. Верби Нижньосірогозького району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "Майстер-БУД" (28.01.2019р. №6) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | так | так | ні | ні | ні | ні | ні | ні
| Новотроїцький район |  |  | у стадії будівництва
17. | Сиваська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, б/н в смт Сиваське Новотроїцького району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "Майстер-БУД" (23.01.2019р. №5) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | так | так | ні | ні | ні | ні | ні | ні
18. | Новомиколаївська лікарська амбулаторія по вул. Поштова, 60, в с. Новомиколаївка Скадовського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "Мега буд БК" (19.04.2019р. №75-Б) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні
19. | Лазурненська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Центральна, 53, в смт Лазурне Скадовського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "ПрофтБудСістем" (16.04.2019р. №72-Б) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні
20. | Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Пушкіна, 85а, в смт Білозерка Білозерського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "НІКАМЕГАБУД" (31.01.2019р. №7) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні
| Виноградівська ОТГ Олешківського району |  |  | у стадії будівництва
21. | Тарасівська лікарська амбулаторія по вул. Поштова, 2а, в с.Тарасівка Олешківського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "ПрофтБудСістем" | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні
22. | Великокопанівська лікарська амбулаторія по вул. Радянська, 10а, в с.Великі Копані Олешківського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "ПрофтБудСістем" (06.05.2019р. №81-Б) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні
23. | Зеленопідська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Перекопська, 1б, в с. Зелений Під Каховського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "Никопольська СТК" (12.02.2019р. №13) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | так | так | ні | ні | ні | ні | ні | ні
24. | Роздольненська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Садова, 1а, в с. Роздольне Каланчацького району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "Профт Буд Сістем" (13.03.2019 №26) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | так | так | ні | ні | ні | ні | ні | ні
25. | Любимівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Мелітопольська, 91д, в смт Любимівка Каховського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ІІ декада жовтня | 20 серпня 2019 року повторно оголошено тендерну процедуру на закупівлю робіт | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні | ні
26. | Магдалинівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Молодіжна, 17, в с. Магдалинівка Чаплинського району - будівництво | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури ХОДА | ТОВ "Никопольська СТК" (07.02.2019р. №11) | Роботи здійснюються згідно графіка будівництва | так | так | ні | ні | ні | ні | ні | ні