**ЗВІТ**

**про результати проведення моніторингу виконання** **плану заходів з реалізації Стратегії розвитку**

**Херсонської області на період 2021 – 2027 років за І півріччя 2021 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та най-мену-вання цілі регіо-наль-ної стра-тегії  | Назва прог-рами регіо-наль-ного розвит-ку, що реалі-зується в рамках плану заходів  | Назва проектіврегіональногорозвитку, щовключені допрограмирегіональногорозвитку | Терито-ріальна спрямо-ваність проекту  | Строк реалізації проекту  | Джерела фінансу-вання у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді | Сума вибраних коштів у звітному періоді  | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів  | Індикатори (показники) результативності плану заходів  | Стан виконання плану заходів  | Проб-лемні питан-ня, їх вплив на вико- нання плану заходів  |
| плановий | фактичний | з початку реалізації проекту | за звітний період  | планова  | фактична | планова  | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогнозоване значення | фактичне значення | відхилення (+\-) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Регіональний економічний розвиток з урахуванням діджиталізації та інноваційно-інвестиційних процесів                                                                               | Напрям 1.А. Розвиток інноваційних секторів економіки та діджиталізаціі                                                                                | 1.1. Облаштування території для створення індустріального парку  | Херсон-ська об-ласть | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.Промоція інвестиційного потенціалу Херсонської області в Україні та світі | Херсон-ська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Обласний бюджет | 7,5 | 7,5 | 2400,00 | 7,5 | 2400,00 | 7,5 | Укладенно нових меморандумів | од. | 20 | 0 | -20 |  |  |
| Реалізовано нових інвестиційних проектів у пріорітетних сферах соціально-економічного розвитку регіону | од. | 25 | 0 | -25 |
| Залучено інвестицій в реалізацію потужних інфраструктурних проектів області  | млн. дол. США | 400,0 | 449,06 | +49,06 |
| Створено нових постійних та сезонних робочих місць для мешканців області з конкурент-носпроможною заробітною платою та пакетом соц.гарантій | од. | 1000 | 67 | -933 |
|  |  | 1.3. Якісний сервіс для консультування інвесторів та реєстр інвестиційних майданчиків | Херсон-ська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Обласний бюджет | 0 | 0 | 2400,00 | 0 | 2400,00 | 0 | Підготовле-но інвести-ційних май-данчиків | од. | 30 | 27 | -3 |  |  |
| Реалізовано інвестиційних проектів у різних сферах соц.-економ. розвитку регіону з використанням меха-нізму дер-жавно-при-ватного партнерств-ва | од. | 50 | 0 | -50 |
| Щорічний темп зростання обсягів капітальних інвестицій (до попе-реднього) | % | 110,0 | 123,9 | +13,9 |
| Обсяг пря-мих інозем-них інвести-цій нароста-ючим під-сумком з початку ін-вестування | млн. дол. США | 371,8 | 174,4 | -197,4 |
|  |  | 1.4. Фінансова підтримка суб’єктів малого та середнього бізнесу шляхом компенсації витрат по процентам за кредити | Херсон-ська область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Перезавантаження ЦНАПів області | Херсон-ська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Державний, місцеві бюджети, кошти мтд, інші джерела, не заборонені законодавством | - | - | - | - | - | - | Розширено дієву мере-жу ЦНАПів регіону, посилено її інституцій-ну спро-можність: створено сучасні центри єв-ропейського зразка з від-критим про-стором та комфортними умовами перебуван-ня для суб’єктів звернень | од | 20 | 14 | -6 | З початку 2021 року в територіалних громадах об-ласті створено 14 ЦНАПів, всього в об-ласті створено і діє 35 ЦНАПів, в т.ч. 2 на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак», які є віддале-ними робо-чими місцями Новотраїцької та Чаплинсь-кої селищних рад. |  |
| Задоволено потреби мешканців регіону в найбільш затребува-них адміні-стративних послугах. –збільшено к-сть наданих послуг на 30% (295744х1,3=384467);Проконсультовано на 40% більше громадян (113374х1,4=158724)  | %% | +30+40 | +46+51 | +16 в.п.+11 в.п. | Через ЦНАПи області про-тягом І пів-річчя було надано 169825 админ.послуг, що на 46% більше анало-гічного пері-оду минулого року (115928).Субєктами надання адмі-ністративних послуг та те-риторіальни-ми органами ЦОВВ в об-ласті прокон-сультовано близько 34013 громадян, що на 51% біль-ше аналогіч-ного періоду минулого року (22543) |
| Збільшено рівень циф-рової гра-мотності населення в рамках проєкту «Дія.Цифрова освіта» (1,1 млн відвідувачів ЦНАПів ознайомле-но з відео-уроками базового курсу циф-рової гра-мотності) | од | 1,1 |  |  |  Станом на 01 липня на Національній онлайн-платформі проєкту «Дія.Цифрова освіта» доступні 61 освітній серіал за різними напрямками: -для новачків;- для батьків;- для вчителів  та школярів;- для держ-службовців;-для підлітків;- для бізнесу  та стартапів;- для майбут- ніх тренерів  з цифрової  освіти;- COVID-19. |
|  |  | 1.6. Створення коворкінг-центрів на базі сільських бібліотек | Херсон-ська область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Регіональна наука та інвестиції в інноваційні кластери регіону | Херсон-ська область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.8.Розвиток науки Херсонщини – інвестиції в майбутнє регіону | Херсон-ська область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.Електронний архів | Херсон-ська область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.10. Цифровий розвиток області | Херсон-ська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям 1.В. Розвиток зрошення, органічного сільськогосподарського виробництва та рибного господарства | 1.11.Створення умов для ефективного землекористування на основі інноваційних технологій зрошення | Херсон-ська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Держав-ний та місцевий бюджети | - | - | 495000,0 | - | 15180 | - | Площа зрошуваних земель на основі ресурсо-зберігаю-чих техно-логій | тис.га | 430,0 | 320,0 | -110,0 | Водогосподарський комп-лекс Херсон-ської області налічує 427,1 тис.га зрошу-ваних земель, з яких вико-ристовуються сьогодні 320 тис.га або 75%, з яких: Каховської зрошуваної системи 243,1 тис.га; Північ-но-Кримсь-кого каналу -102 тис.га; Інгулецької зрошувальноїсистеми – 18,2 тис.га; локальні зро-шувальні сис-теми - 21,2 тис.га; місце-ве зрошення -42,3 тис.га.В області впроваджується пілотний проєкт від-новлення зро-шувальних мереж, який передбачає реконструк-цію зрошу-вальних сис-тем (банк становить 63644,36 га) і відновлення зрошення на платформі Інвестиційно-го парку, який об’єднує 7 ОТГ: Виноградівська,Ювілейна, Зеленопідська | Незадовільний технічний стан внутрішньогосподарських зрошувальних систем, спричинений недостатністю фінансування їх реконструкції та модернізації |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,Тавричанська, Чаплинська, Хрестівська, Чулаківська. Загальний бюджет проєкту становить 7,0 млн.грн |  |
|  | 1.12. Розвиток багаторічних насаджень з використанням краплинного зрошення | Херсон-ська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Державний бюджет | - | - | 13000,0 | - | 40500,0 | - | Індекс виробництва плодово-ягідної та виноградної продукції | % | 102,0 | 106,3 | +4,3 | За звітний період господарствами усіх категорій зібрано 9,6 тис.тонн плодово-ягідної продукції, у т.ч. с/г підприємствами -1,2 тис.тонн, що на 6,3% більше ніж у минулому році | Деп. Розв.с/г та зрошення |
|  |  | 1.13. Підвищення ефективності розбудови маркетингового ланцюга дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції | Херсон-ська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Власні кошти господарства та технічна допомога проектів міжнародної технічної допомоги | - | - | 1550,0 | - | 5250,00 | - | Кіль-кість створених с/г кооперативів | Од. | 3 | 0 | 0 | Станом на 01 липня в області зареєстровано 67 с/г обслуговуючих кооперативів |  |
|  |  | 1.14. Створення умов для розвитку галузей тваринництва та рибного господарства в області | Херсон-ська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2020 року | Державний бюджет | - | - | 456635,20 | - | 1804451,00 | - | Індекс виробництва продукції тваринництва | % | 102,9 | 88,0 | -14,9 | Станом на 01 липня суб’єктами господарювання всіх форм власності вироблено продукції тваринництва на 1752,35 млн.грн., в тому числі с/г підприємствами – 556,052 млн.грн; господарствами населення – 1196,298 млн.грн. | Причиною зниження виробництва продукціі тваринництва є: - висока собівартість виробленої продукції;-диспаритет цін на тваринницьку продукцію;-низька конкурентоспроможність продукції домогосподарств через недостатньо розвинуту інфраструктуру первинне переробне, зберігання, транспортування, логістики і маркетингу;-карантинні заходи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А саме:м’яса  | т | 70,1 | 30,2 | -39,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | молока | т | 305,7 | 121,2 | -184,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | яєць | млн.шт | 1015,5 | 369,0 | -646,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | риби | т | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Робочі місця | Од. | 130 |  |  |
|  | 1.15. Розроблення і запровадження інноваційних технологій виробництва органічної продукції зернових і олійних культур у землеробстві Херсонської області | Проєкт може впроваджуватися в усіх громадах та районах області | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Державнмий та місцевий бюджет, інші джерела, не заборонена законодавством | - | - | 16500,00 | - | 16500,00 | - |  |  |  |  |  | Ін-тут зрошуваного землеробства НААН |  |
|  | Напрям 1.С. Туристично-рекреаційна індустрія для відпочинку та інтелектуально-духовного збагачення людей | 1.16. Розвиток внутрішнього та міжнародного туризму | Херсон-ська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Обласний бюджет | 84,825 | 84,825 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість туристів | осіб | 4,5 млн/рік | - | - |  | Асигну-вання заплано-вані з липня |
|  | Сума туристи-ного збору (січень-травень) | тис. грн | 460,5 | 542,5 | +82 | Виконано на 117,8% |  |
|  | 1.17. Розбудова туристичної інфраструктури та індустрії гостинності області |   | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Обласний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість ознакованих та про-маркова-них маршрутів активного туризму на території НПП | од. | 8 | 0 | -8 |  | Готується договір на закупівлю знаків для ознакування 8 шля-хів актив-ного ту-ризму відповід-но до національ-ного стандарту |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість встановлених авто-мобільних двомовних туристичних знаків | од. | 10 | 0 | -10 |  | У зв’язку з відсутністю бюджетних асигнувань, реалізація проєкту за планова-на на ІІ півріччя 2021 року (передача повнова-жень щодо встановлення знаків Службі автомобіль-них доріг у Херсонсь-кій області) |
|  |  | 1.18. Туристичні кластери Херсонської області | Херсон-ська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям 1.Д. Розвиток транспортної інфраструктури та сполучення | 1.19. Подальший розвиток повітряного транспорту на території області | Територія Херсонської області, частина Запорізької та Миколаївської областей, а також тимчасово окупованатериторія автономної Республіки Крим | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.20. Забезпечення комплексного розвитку та підвищення конкурентоспроможності портової галузі | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма 2 «Демографічний та просторовий розвиток» | Напрям 2.А. Херсонщина – територія здорового життя. | 2.1. Якісна спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога населенню | м. Херсон. Херсонська область | 2021-2023 роки | ІІ квартал 2021 року |  |  |  |  |  |  |  | Зниження рівня захворюваності на серцево-судинні захворювання | На 100 тис.населення | 570,0 | 309,4 | -261 | У 2021 році проєкт не реалізовувався |  |
| Зниження рівня захворюваності на хвороби органів дихання | На 100 тис.населення | 205 | 139 | -66 |  |
| Збільшення рівня народжу народжу немовлят | На 1 тис.населення | 9,7 | 7,5 | -2 |  |
| 2.2.Доступна та своєчасна екстрена (швидка) медична допомога | Херсонська область  | 2021-2023 роки | ІІ квартал 2021 року |  |  |  |  |  |  |  | Розширення мережі пунктів постійного базування екстреної (швидкої) медичної допомоги | одиниці | 36 | 22 | -14 | У 2021 році проєкт не реалізовувався |  |
|  |  | 2.3. Технічне оснащення Південного центру радіаційної терапії на базі КНП «Херсонський обласний онкологічний диспансер» Херсонської обласної ради | Херсонська область  | 2021-2023 роки | ІІ квартал 2021 року |  |  |  |  |  |  |  | Зниження захворюваності на злоякісні новоутво-рення | На 100 тис населення | 395 | 156 | -239 | У 2021 році проєкт не реалізовувався |  |
| Зниження рівня смертності від онкологічних хвороб | На 100 тис населення | 184 | 74 | -110 |  |
|  |  | 2.4. Розвиток сімейної медицини на Херсонщині | Херсонська область  | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення службовим автотранспортом | одиниці | 93 | 70 | -23 | У 2021 році проєкт не реалізовувався |  |
| Забезпечення телемедичним обладнанням | комплекти | 122 | 65 | -57 |  |
|  |  | 2.5. Рухова активність – основа фізичного здоров’я населення  | Херсонська область  | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.6. Будівництво картодрому у складі спортивно-технічного центру | Херсонська область  | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.7. Розбудова паркових зон | Херсонська область  | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям 2.В. Розвиток людського капіталу для забезпечення продуктивної зайнятості населення | 2.8. Майбутнє починається з дошкілля | Херсонська область  | 2021-2023 роки | ІІ квартал 2021 року  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відкриття закладу /групи у існуючому закладі | Об’єкт  | 62 | 12 | -50 | Відкрито ЗДО у с.Залізний Порт та с.Музиківка 10 додат-кових груп, що разом дало змогу створити 162 додаткових місця для дітей дош-кільного віку |  |
|  |  | 2.9. Розвиток та модернізація мережі закладів освіти області | Херсонська область | 2021 – 2023 роки | ІІ квартал 2021 року | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відкриття опорних закладів освіти  | Об’єкт | 12 | 4 | -8 | Відкрито 4 опорні заклади в Олешківсь-кій (2), Високопіль-ській (1), Генічеській (1) громадах |  |
|  |  | 2.10. Система електронного документообігу в закладах загальної середньої освіти | Херсонська область  | 2021 – 2022 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.11. Крок до херсонського вишу | Херсонська область | 2021 – 2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.12. Освітні центри «Крим – Україна» | Херсонська область | 2021 – 2023 роки | ІІ квартал 2021 року | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Вступ абітурієнтів з АР Крим на навчання до закладів вищої освіти області | особи | 100  | 0 | -100 | Освітні центри працюють з 07 червня по 24 вересня 2021 року.Вступна кампанія до закладів вищої освіти триває і завершиться у ІІІ кварталі.Зарахування абітурієнтів до закладів вищої освіти триватиме в 3 етапи: до 23 липня, 07 серпня та 24 вересня 2021 року |  |
|  |  | 2.13. Студія інженерії та робототехніки | Херсонська область | 2021 – 2023 роки | ІІ квартал 2021 року |  |  |  |  |  |  |  | Відкриття гуртків робото-техніки  | Кіль-кість гуртків  | 5 | 0 | -5 | У звітному періоді нові гуртки робототехніки не створювались |  |
|  |  | 2.14. Платформа електронних компетентностей для працевлаштування | м. Херсон та інші населені пункти Херсонської області, на території яких є доступ до мережі Інтернет | 2021 – 2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відюувається підготовка проєктної документації (логіко-структурна матриця, бюджет проєкту, етапи виконання) |
|  |  | 2.15. Розвиток людського капіталу Херсонської області | Херсонська область | 2021 – 2023 роки | ІІ квартал 2021 року  | Обласний та місцеві бюджети  | 24804,00 | - | - | 24804,00 | - | 24804,00 | Кількість студентів |  особи | 181 | 90 | -91 | В рамках Програми станом на 01.07.2021 рокунавчається 90 осіб (АТО) | Терито-ріальні громади не вклю-чають до місцевих програм потенцій-них учас-ників Програми, що навча-ються або мають бажання навчатися за спеці-альностя-ми, що не передба-чені умовами програми, тому фі-нансуван-ня оплати наданих освітніх послуг відсутнє |
|  |  | 2.16. Створення у м.Скадовськ навчального відділення Державного навчального закладу «Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості | Херсонська область  | 2021 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.17. Межрегіональний інноваційний проєкт з профорієнтації учнівської молоді «ПрофіКейс» | Херсонська область  | 2021 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям 2. С. Створення комфортних умов для проживання населення | 2.18. Розбудова дорожньої інфраструктури області | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.19. Будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна – вул.. Залаегерсег у м.Херсоні | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.20. Забезпечення населення якісним ціло-добовим водо-постачанням з урахуванням встановлених нормативів. Удосконалення споруд та мереж водопостачання і водовідведення | Херсонська область  | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.21. Оптимізація централізованої системи теплопостачання населених пунктів | міста Херсон, Каховка, Гола Пристань, Олешки | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.22. Забезпечення житлом мешканців міст обласного значення та покращення їх житлово-побутових умов шляхом запровадження програми розвитку житлового будівництва у Херсонській області | Міста обласного значення Херсонської області | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.23. Забезпечення житлом мешканців області, тимчасово переміщених осіб, воїнів АТО/ООС шляхом реалізації програми розвитку молодіжного житлового кредитування в Херсонській області | Херсонська область | 2021-2023 роки (перший етап) | ІІ квартал 2021 року | Державний та обласний бюджети, бюджет міста Херсон та міста Каховка, власні кошти фізичних осіб | 3176,00 | 3176,00 | 50805,00 | 4656,53 | 170844,00 | 4656,53 | Кількість громадян, які поліп-шили житлові умови завдяки новітнім кредитно-фінансо-вим меха-нізмам, участі у держав-них і місцевих програ-мах  | особи | 345 | 15 | -330 | 10,66% від програмного показника (з початку реалізації проєкту). Фактич-но за звітний період отримано фінансування: з Державного бюджету (власні кошти Держмо-лодьжитло 747,06 тис.грн. (надано 1 кредит родині учасника АТО на придбання 1-кім-натної квартири площею 39,1 м2, на вторинному ринку; з обласного бюд-жету – 2213,2 тис. грн. (1512,2 тис. грн з загального фонду, 700,0 тис. грн зі спеціального фонду), з яких на-дано 3 кредити, в т.ч. 2 родинам учасників АТО/ ООС на придбання та будівництво 2-кімнатних квартир загальною площею житла 129,7 м2 на первинному ринку та 1 кредит родині працівників бюд-жетної сфери на будво 2-кімнатної квартири житло-вою площею 58,59 м2 з бюджету Херсонської місь-кої територіальної громади 464,29 тис.грн, з них: зі спеціального фон-ду 438,01 тис.грн, загального фонду 26,28 тис.грн (надано кредит родині працівника бюджетної сфери на будівництво 1-кімнатної кварти-ри площею житла 42,57 м2; з Кахов-ського міського бюджету кошти на фінансування пільгових кредитів не надходили.  |  |
|  |  | 2.24. Відселення мешканців із житлових будинків «гнучкої» конструктивної схеми у м.Херсон | м.Херсон | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.25. Підтримка житлового будівництва та покращення житлово-побутових умов населення області шляхом реалізації програми «Власний дім» | Сільські населені пункти на містах район нора значення Херсонської області | 2021-2023 роки | ІІ квартал 2021 року | Державний, обласний, місцеві бюджети, нетрадиційні джерела фінансування, власні кошти населення | 11893,00 | 11893,00  | 10028,00 | 10028,00 | 10028,00 | 10028,00 | Поліпшення житло-вих і соціально-побутових умов населення області | сімей | 402 | 97 | -305 | За звітний пе-ріод на реалі-зацію прог-рами «Влас-ний дім» спрямовано бюджетних коштів у сумі 8,3 млн. грн та залучено 1,7 млн.грн власних кош-тів населення. Отримали кредити та поліпшили свої житлово-побутові умо-ви 97 сі-мей, а саме: -65 сі-мей придбали, добудували та реконструювали із викорис-танням енер-гозберігаючих матеріалів ін-дивідуальне житло загаль-ною площею понад 4 тис. м2; -5 родин завдяки кре-дитним кош-там виконали роботи по підключенню житла до іс-нуючих кому-нікацій; -27 родин, отри-мавши креди-ти на розви-ток власного сільського подвір’я, придбали 10 голів дійних корів та 22 од. с/г техніки. | Недостат-ній обсяг фінансування з бюд-жетів усіх рівнів знач-но обмежує можливості Програми та не дозво-ляє в повній мірі забез-печити виконання ії кіль кіс-них показ-ників |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Із загальної кількості учасників Програми пільговими кредитами скористалися 6 учасників АТО та внут-рішньо пере-міщених осіб, понад 17 фа-хівців сфери освіти та ме-дицині, біль-ше 60 моло-дих сімей, 5 багатодітних родин та близько 9 працівників агропромислового комп-лексу. За вка-заними показ-никами, об-ласть займає провідні міс-ця серед регіонів.  |  |
|  |  | 2.26. Розвиток радіокомунікацій Херсонської області | Територіальні громади області | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кількість малопотужних передавачів | штук | 10 | 1 | -9 | Ліцензію от-римало КП «Студія міс-цевого мов-лення «Іванів-ське радіо» з використан-ням частоти 100 МГц. Мовлення розпочато у 2021 році. Кількість годин мовлен-ня – 24/7, з них 20 годин - радіо «Про-мінь», 4 годи-ни – Іванівсь-ке радіо |  |
|  |  | 2.27. Створення підрозділів місцевої пожежної охорони та центрів безпеки | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.28. Створення ситуаційного центру Херсонської області | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.29. Розбудова територіальної оборони Херсонської області | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.30. Розроблення (оновлення) містобудівної документації та забезпечення її публічності | Херсонська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року  | Місцевий бюджет | - | - | - | - | - | - | Розроблені (оновлені) генеральні плани | шт. | 120 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 2.31. Комплексний підхід до вирішення проблеми домашнього насильства та насильства за ознакою статі | Херсонська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Місцевий бюджет | - | - | 1868,7 | - | 5606,1 | - |  |  |  |  |  | Проєкт не реалізовувався через відсутність фінансування |  |
|  |  | 2.32. Здорове та безпечне довголіття | Херсонська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Місцевий бюджет | - | - | 2113,7 | - | 2517,3 | - |  |  |  |  |  | Проєкт не реалізовувався через відсутність фінансування. В області діє10 інтернатних закладів, розраховано на 1539 ліжко-місць, з яких: 3 геріатричні пансіонати, 5 психоневрологічних, 1 спеціальний та 1 дитячий будинки-інтернати. На повному державному утримані в них перебуває 1474 підопічних, з яких107вихованців/підопічних з інвалідністю дитячого будинку-інтернату |  |
|  |  | 2.33. Запровад-ження сімейно орієнтовної моделі підтримки народжуваності | Херсонська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Місцевий бюджет | - | - | 39000,0 | - | 11700,0 | - |  |  |  |  |  | Проєкт не реалізовувався через відсутність фінансування |  |
|  |  | 2.34. Організація соціально-психологічних осередків підтримки вразливих верств населення | Херсонська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонена законодавством | - | - | 1800,00 | - | 3600,0 | - |  |  |  |  |  | Проєкт не реалізовувався через відсутність фінансування |  |
|  | Напрям 2.Д. Збереженя та розвиток культурного простору | 2.35. Реставрація, реконструкція будівель закладів культури та мистецтв обласного значення | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.36. Забезпечення належного функціонування закладів культури, поліпшення умов отримання культурних послуг та підвищення їх якості | Херсонська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Державний та місцевий бюджети | - | - | - | - | - | - | Кількість відвідува-чів | тис.осіб на рік | 30 | 10,4 | -19,6 |  |  |
|  |  | 2.37. Реалізація іміджевих культурно-мистецьких проектів на території області, в тому числі міжнародних та всеукраїнських фестивалів і конкурсів, участь у культурних заходах за її межами | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.38. Збереження національних традицій і звичаїв, забезпечення розвитку аматорського мистецтва | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.39. Дослідження та збереження культурної спадщини області, створення археологічних та історико-культурних заповідників | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.40. Повернення та збереження культурної спадщини світового авангарду в культурно-освітній та інноваційний простір Херсонсщини | Херсонська область | 2021-2022 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям 2.Е. Кожна дитина у щасливій родині | 2.41. Деінституціалізація як запорука розвитку особистості кожної дитини | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відкрито у Херсоні четвертий центр денного перебування для дітей, що опинились у складних життєвих обставинах |  |
|  |  | 2.42. Кожна дитина у родині, у благополучному, доброзичливому і безпечному середовищі, де дбають про її потреби та інтереси | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В області за-безпечується своєчасне виявлення дітей-сиріт, дітей, позбав-лених біть-ківского пік-лування. За звітний пері-од правовий статус вианано 122 дітям:40 дітям вста-новлено ста-тус дітей-си-ріт, 82 – ста-тус дітей, поз-бавлених батьківського піклування.З початку 2021 року 15 дітей відіб-рані у батьків без позбав-лення їх бать-ківських прав, відносно 61 дитини судо-вим рішенням батьки поз-бавлені бать-ківських прав. Станом на 30 червня за рі-шенням судів усиновлено 26 дітей-сиріт та дітей, поз-бавлених батьківського піклування влаштовано 91 дитину до прийомних сімей та 19 дітей до будинків сімейного типу |  |
|  |  | 2.43. Візьми дитину у свою родину | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  | Створено мережі паторонатних сімей | Кількість сімей |  | 9 |  | В зазначених родинах виховують ви та отримують тимчасовий догляд і реабілітацію діти, які через складні життєві обставини тимчасово не можуть проживати разом із батьками |  |
| К-сть виховуваних у них дітей |  | 26 |  |
| Створено центри інтегрованих послуг «Другий шанс» | одиниць |  | 6 |  | Зеленопідсь-ка територі-альна гро-мада – 2,м .Херсон - 4 |  |
| Програма 3 «Екологічна безпека та ресурсозбереження» | Напрям 3.А. Забезпечення загальнонаціональних інтересів у сфері захисту довкілля | 3.1. Впровадження міжнародних стандартів у сфері екологічного поводження | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Створення системи спостережень за забрудненнямнавколишнього природного середовища відповідно до вимог Директив ЄС. | Херсонська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Державний та місцеві бюджети, інші кошти, не заборонена законодавством | 6528,2 | 0 |  4019 | 0  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. Розробка проєкту землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідногофонду | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.4. Забезпечення екологічної безпеки та охорони лісів Херсонської області за допомогою сучасних ІР-систем | Херсонська область | 2021-2022 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.5.Моніторинг та виконання заходів, спрямованих на берегоукріплення узбережжя Азовського та Чорного морів, інших водних об’єктів в області | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.6. Упорядкування діючих очисних споруд, будівництво нових для забезпечення охорони навколишнього природного середовища | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напрям 3.В. Покращення управління відходами | 3.7. Забезпечення збору та переробки твердих побутових відходів | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.8. Знешкодження непридатних до використання пестицидів | Херсонська область | 2019-2027 роки | ІІ квартал 2021 года |  Кошти державного, місцевих бюджетів та інші кошти, не заборонена законом | 6528,2 | 0 | 4019 | 0 | 10547,2 | 6528,2 | Вивезення за межі області та знищення токсичних відходів | т | 1770,224 | 60 | 1710,224 |  |  |
|  | Напрям 3.С. Енергетично безпечна територія | 3.9. Створення системи енергетичного менеджменту | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.10. Розвиток відновлювальні енергії | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.11. Термосанація закладів бюджетної сфери | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.12. Стимулювання населення до впровадження енергоефективнихизасобів. | Херсонська область | 2021-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма 4 «Посилення конкурентних переваг області на основі смарт-спеціалізації» | Напрям 4. А. Збільшення доданої вартості агровиробництва, розвиток сільських територій | 4.1. Впровадження інноваційних напрямів у вирощуванні та переробці сільськогосподарської продукції | Херсонська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Інші джерела, не заборонені законо-давством  | - | - | 45910,00 | 0 | 45910,00 | 0 | Кіль-кість нових видів крафто-вої продук-ції | од. | 9 | 3 | -6 |  | Причини повільного запуску нових видів крафтової продукції є: - введення карантин-них заходів; - падіння купівельної спромог-ності населення через карантин |
|  |  | 4.2. Створення умов для виробництва конкурентоспроможної, експортоорієнтованої продукції агропереробки | Херсонська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року  | Інші джерела фінансування, не заборонена законодавством | - | - | 326967,5 | 3541,1 | 326967,5 | 3541,1 | Індекс виробництва харчових продуктів та напоївКіл-сть створених робочих місць | %од | 102,942+120 | 63,7 | -39,2 | Збільшено виробництво тортів – на 50,9%, кормів готових для ВРХ – на 12,7% | Деп. розвитку с/г та зрошення |
|  | Напрям 4.В. Розвиток медичного туризму | 4.3. Створення умов для розвитку медичного та оздоровчого туризму | Херсонська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Облас-ний бюджет | 0 | 0 | 309,391 | 0 | 309,391 | 0 | Кількість досліджу-ваних об’єктів (комплексна оцінка сучасного стану та визначен-ня харак-теристик природних лікувальні ресурсів) | од. | 2 | 0 | -2 |  | У зв’язку з відсутністю фінансуванні, реаліза-ція проєкту не здійсню-валась. Даний про-єкт було подано до Міністерст-ва регіо-нального розвитку України на конкурсний відбір про-єктів регіо-нального розвитку, що фінан-суватимуть-ся за кошти ЄС та ДФРР. Проєкт конкурсний відбір не пройшов, кошти не виділено |
|  |  | 4.4. Створення та промоція інвестиційних продуктів і презентаційно-демонстраційних зразків у сфері медичного туризму для залучення інвестицій | Херсонська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року  | Обласний бюджет | - | - | 2400,00 | 0 | 2400,0 | 0 | Формуван-ня перспек-тивних ін-вестиційних пропозицій щодо вико-ристання бальнеолог-гічних ресурсів області  | од | 15 | 0 | -15 | У звітному періоді створено інтерактивні карту банеологічних ресурсів Херсонської області,розміщену на інтерне-сервісі Google-диск | Відсутні фінансові ресурсів, виділених з обласного, місцевих бюджетів або інших джерел, необхідних для забезпечення виконання заходів  |
| Підготовка сувенірно-презентаційних продук-тів Херсон-щини оздо-ровчого спрямуван-ня, відпо-відно до бальнеологічної карти | од | 5 | 0 | -5 |
| Формуван-ня інтерак-тивних та друкованих презентацій них матеріалів | х | х | х | х |
| Залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструк-тури області | х | х | х | х |
| Збільшення надходжень у вигляді податків і зборів до бюджетів різних рівнів від реалізації інвестицій-ної діяльності в області | х | х | х | х |
|  |  | 4.5. Створення умов для залучення інвестицій у сферу медичного туризму на територіях чорноморського узбережжя області | Херсонська область | 2021-2023 роки | І півріччя 2021 року | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | 0 | 0 | 2400,00 | 0 | 2400,00 | 0 | Створення туристичної рекреаційної зони в напрямку чорноморського узбережжя, розбудова суміжної інфраструк-тури | од | 15 | 0 | -15 | 1. Проведено інвентаризацію земельних ділянок не-сільськогосподарського призначення, придатних для започат-кування інвестиційної діяльності на їх територіях. Сформовано перелік віль-них земель-них ділянок та виробни-чих площ регіону (типу Greefield I Brownfield) в загальній кількості 211 одиниць.2. Сформо-вано пакет інвестиційних пропозицій Херсонщини (в загальній кількості 27 од.), які мо-жуть бути запропоновані потенційним іноземним та вітчизняним бізнес-парт-нерам для впровадження інвестиційної діяльності у с/г, промис-ловій, транс-порто-логіс- тичній та ту-ристично-рекреаційній сферах.3. Організова-но та проведе-но ряд семіна-рів, тренінгів, консультацій та інших нав-чально-прак-тичних захо-дів за участю представників центальних і місцевих ор-ганів вико-навчої влади, членів міжна-родних фінан-сових і донор-ських органі-зацій, спрямо-ваних на під-вищення рів-ню обізна-ності фахівців  | Відсутність фінансові ресурсів, виділених з обласного, місцевих бюджетів або інших джерел, необхідне для забезпечен-ня вико-нання заходів |
| Залучення інвестицій та фінансу-вання в розбудову туристичної інфраструк-тури області | х | х | х | х |
| Збільшення надходжень у вигляді податків і зборів до бюджетів різних рівнів від реалізації інвестицій-ної діяль-ності в області | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Забезпече-но представ-лення еконо-мічно-інвес-тиційного по-тенціалу Хер-сонсщини у сфері розвит-ку туристино-рекреаційної галузі, в рам-ках заходів міжнародного характеру: - Міжнарод-ний інвести-ційний форум «Відкритий регіон», в якому взяли участь пред-ставники ді-лових кіл та потенційні за-рубіжні інвес-тори зі США, Ізраїлю, Німеччини та Туркменіста-ну, міжнарод-ні економічні експерти, по-садові особи місцевих ор-ганів держав-ної влади й органів місце-вого самовря-дування, ке-рівники регіо-нальних пром. підприємств та громадські діячі;- Всеукраїнсь-кого форуму «Україна 30. Інфраструктура» за участю Президента України В.Зеленського |  |
| Всього за програмою 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Продемонст-ровано 2 по-тужні інвести-ційні проєкти з розвитку туристично-рекреаційної галузі з розбу-дови узбереж-жя Чорного моря «La Perla Azurra» з метою ство-рення нової курортно-лі-кувальної та туристичну інфраструктури на терито-ріях Голопри-станського і Скадовського районів об-ласті загаль-ною вартіс-тю1,0 млрд дол.США (ініціатор проєкту – ПП «Компанія «Майстер-Фіш, м.Херсон) та проєкт зі створення багатофункціонального реабілітацій-ного центру «ІnterMedicalEcoCity» для лікування хворих з хронічною неврологіч-ною патоло-гією на узбе-режжі Азовського моря на тери-торії Гені-чеського р-ну загальною вартістю 20,0 млн дол.США  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн дол.. США (іні-ціатор про-єкту - ТОВ «Міжнародна клініка відновного лікування» , м.Трускавець Львівської області)  |  |