***ПРОЄКТ***

СХВАЛЕНО

Рішення колегії

обласної державної адміністрації

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАМА**

із забезпечення виконання Плану заходів Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Херсонській області на 2021 – 2022 роки

**I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення програми | Обласна державна адміністрація |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | доручення Офісу Президента України від 01 листопада 2021 року № 15/2-01/86 |
| 3. | Розробник програми | управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |
| 4. | Співрозробники програми | Департаменти обласної державної адміністрації:  соціального розвитку, розвитку територій, фінансів, інфраструктури, здоров’я, реалізації гуманітарної політики, з питань цивільного захисту та оборонної роботи, розвитку економіки;  Управління обласної державної адміністрації: внутрішньої та інформаційної політики, інформаційних технологій, освіти і науки, фізичної культури, молоді та спорту, «Офіс інвестицій та розвитку експорту», Служба у справах дітей обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації; органи місцевого самоврядування |
| 5. | Відповідальний виконавець програми та головний розпорядник коштів | управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації – узагальнює інформацію щодо виконання програми;  виконавці та  головні розпорядники коштів:  - департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації;  - департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації;  - територіальні громади області |
| 6. | Співвиконавці програми | Департаменти обласної державної адміністрації:  соціального розвитку, розвитку територій, фінансів, інфраструктури, здоров’я, реалізації гуманітарної політики, з питань цивільного захисту та оборонної роботи, розвитку економіки;  Управління обласної державної адміністрації: внутрішньої та інформаційної політики, інформаційних технологій, освіти і науки, фізичної культури, молоді та спорту, «Офіс інвестицій та розвитку експорту», Служба у справах дітей обласної державної адміністрації; районні державні адміністрації; органи місцевого самоврядування; Служба автомобільних доріг у Херсонській області; Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області; Філія АТ «НСТК України» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ»; Херсонський регіональний центр підвищення кваліфікації; Міжрегіональний відділ у Херсонській області, АРК та м.Севастополі Мінветеранів; Херсонський обласний центр зайнятості населення; Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області; Херсонський регіональний центр з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт»; Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти; відокремлений підрозділ ГО «Українська спортивна федерація інвалідів з вадами розумового і фізичного розвитку» в Херсонському регіоні |
| 7. | Термін реалізації програми | 2022 рік |
| 7.1. | Етапи виконання програми  (для довгострокових програм) | - |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | державний бюджет, обласний бюджет, бюджети територіальних громад , інші джерела не заборонені законодавством |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,  у тому числі за рахунок коштів: | 105293,987 тис.грн |
| 9.1. | державного бюджету | 89500,0 тис.грн |
|  | обласного бюджету | 10590,0 тис.грн |
|  | інших місцевих бюджетів | 4903,987 тис.грн |
|  | інших джерел | 300,0 тис.грн |

**II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма**

В сучасному українському суспільстві існує комплекс викликів, пов’язаний із наявністю проблем для різних маломобільних груп населення стосовно можливості повноцінного, безбар’єрного доступу до освіти, зайнятості, отримання соціальних, медичних та адміністративних послуг. Актуальними залишаються питання формування безперешкодного життєвого середовища в публічному просторі, доступність транспортної, вуличної та соціальної інфраструктур. Родини з дітьми до 6 років мають аналогічні проблеми стосовно доступної інфраструктури. Для осіб старшого віку характерними є потреби у працевлаштуванні, освіті впродовж життя з метою працевлаштування та саморозвитку.

Таким чином, напрями державної політики щодо інклюзії та безбар’єрності включають цільові групи не тільки осіб з функціональними порушеннями працездатності та інвалідністю, а й людей похилого віку, батьків малолітніх дітей і дітей з інвалідністю, дітей, що залишилися без батьківського піклування, молодь. Це створює ширші можливості для залучення різних груп громадян до соціальних процесів.

Складовою у цьому процесі також є забезпечення політики протидії дискримінації меншин, досягнення реальної рівності представників різних груп у різних сферах суспільно-політичного, економічного життя.

Слабка інклюзивність системи охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, інфраструктури, технологій та ринку праці негативно впливає на об’єктивні показники рейтингів області та держави в цілому.

І навпаки, ефективні заходи щодо усунення бар’єрів для повноцінної участі громадян у економічному та соціальному житті своїх громад, їх соціальна інклюзія не лише захищає їхні фундаментальні права та поліпшує їх комфортне проживання й самопочуття, а й знижує загальну суспільну напругу та прискорює економічний розвиток регіону.

Перша леді України Олена Зеленська стала ініціатором розроблення стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

На виконання Указу Президента України від 03 грудня 2020 року № 533/2020 «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні» розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р схвалено Національну стратегію із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі – Національна стратегія), яка спрямована на поширення практик інклюзії, недискримінації, упровадження принципів доступності та універсального дизайну для забезпечення рівних можливостей для всіх суспільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, літніх людей, молоді, жінок, а також батьків малолітніх дітей і дітей з інвалідністю.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2021 року № 883-р затверджено План заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі– План заходів).

З метою забезпечення виконання Плану заходів розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 25 жовтня 2021 року № 820 затверджено План заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Херсонській області на 2021-2022 роки.

Розроблення обласної програми надає можливість фінансового забезпечення виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Херсонській області на всіх адміністративних рівнях.

**III. Визначення мети програми**

Метою Програми є створення в області безбар’єрного простору в різних сферах життя для осіб з інвалідністю, людей похилого віку, батьків малолітніх дітей і дітей з інвалідністю, дітей, що залишилися без батьківського піклування, молоді та інші за напрямами, визначеними Національною стратегією, а саме: фізична безбар’єрність, інформаційна безбар’єрність, цифрова безбар’єрність, суспільна та громадянська безбар’єрність, освітня безбар’єрність, економічна безбар’єрність.

Забезпечення прав і задоволення потреб всіх цільових груп населення нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їх життєдіяльності відповідає Конвенції про права осіб з інвалідністю, ратифікованою Законом України 16 грудня 2009 року.

**IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів**

**та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми**

Вирішення існуючих проблем та виконання мети Програми передбачається шляхом забезпечення реалізації заходів зі створення безбар’єрного середовища за напрямами, визначеними Національною стратегією:

1) фізична безбар’єрність – забезпечення доступності громадського простору, будівель і споруд, а також транспортної інфраструктури для всіх суспільних груп, у тому числі для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками, людей похилого віку, людей із тимчасовим порушенням здоров’я та інших маломобільних груп населення.

2) інформаційна безбар’єрність – забезпечення доступності інформації та комунікації в ході отримання публічних послуг, інформації, яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку, заняття спортом, інформації від суб’єктів владних повноважень для всіх груп населення

3) цифрова безбар’єрність – забезпечення доступу до публічних та інших послуг онлайн для всіх суспільних груп, включаючи літніх людей, людей з інвалідністю, людей, які проживають у сільській місцевості;

4) суспільна та громадянська безбар’єрність – забезпечення рівного представництва у державних та місцевих органах влади, доступ до процесів прийняття рішень на громадському та політичному рівнях для всіх суспільних груп, у тому числі тих, що зазнають дискримінації та виключення; сприяння рівній участі громадян чоловічої і жіночої статі в політичних процесах та функціонуванні політичних інститутів;

5) освітня безбар’єрність – створення рівних можливостей і вільного доступу до освіти, включаючи освіту протягом життя, перенавчання та опанування додатковими навичками;

6) економічна безбар’єрність – забезпечення умов та можливостей для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом для таких суспільних груп, як молодь, жінки, літні люди, люди з інвалідністю.

Обсяги фінансування заходів Програми визначені у додатку 1 до Програми.

Виконання Програми буде здійснюватися протягом 2022 року в один етап.

**V. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники**

У Програмі визначаються загальні принципи, головні напрями й основний зміст перспективних заходів щодо створення безбар’єрного простору для всіх суспільних груп.

Програма окреслює пріоритетні напрями діяльності державних структур та інститутів громадянського суспільства, визначає орієнтири для всіх, хто займається створенням безбар’єрного простору в області.

За напрямом „Фізична безбар’єрність” планується:

1) забезпечення проведення за участю громадських організацій щорічного моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту;

2) забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до громадського автотранспорту, вуличної мережі, автовокзалів, облаштування місць паркування на платних стоянках області відповідно до вимог безбар’єрності;

3) покращення умов для перевезення школярів, зокрема дітей, які пересуваються у кріслах колісних шляхом придбання на умовах співфінансування з місцевих бюджетів шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних;

4) забезпечення збільшення частки транспортних засобів загального користування, пристосованих для користування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення);

5) пристосування головних входів до будівель обласної та районних державних адміністрацій, їх структурних підрозділів, а також до адміністративних будівель територіальних громад для використання особами з інвалідністю;

6) забезпечення дотримання принципів безбар’єрності на об’єктах, що будуються відповідно до проєктів «Велике будівництво», «Велика реконструкція», «25 спортивних магнітів», «Активні парки – локації здорової України»;

За напрямом „Інформаційна безбар’єрність” планується:

1) проведення циклів вебінарів для представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та представників інститутів громадянського суспільства, а також широких груп населення щодо безбар’єрного простору з метою залучення громадян до процесу формування політики, їх реального впливу на прийняття рішень на місцевому рівні;

2) сприяння підвищенню рівня поінформованості населення, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю про захист їх прав та забезпечення відповідними соціальними послугами через засоби масової інформації області та веб-сайти обласної та районних державних адміністрацій, сільських, селищних та міських рад;

За напрямом „Цифрова безбар’єрність” планується:

1) здійснення заходів щодо забезпечення доступності виклику екстрених служб (112) та роботи телефонів довіри, “гарячих ліній” з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушеннями слуху, зору, мовлення та осіб з порушенням інтелектуального розвитку;

2) забезпечення підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету за рахунок проведення оптичних мереж надвисокої пропускної здатності не менше, ніж у 60 населених пунктів області, які не мали фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету;

3) забезпечення підключення до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету не менше, ніж 250 закладів соціальної інфраструктури, збільшення частки забезпечення доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с для 60 відсотків бібліотек;

4) забезпечення не менше однієї публічної бібліотеки в адміністративному центрі кожної територіальної громади власним вебсайтом або сторінкою в соціальних мережах, які адаптовані до доступу для осіб з інвалідністю;

За напрямом „Суспільна та громадянська безбар’єрність” планується:

1) забезпечення реалізації Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом Турецької республіки про співробітництво у сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу та пільгових категорій громадян України у кількості 200 квартир в місті Херсоні;

2) задоволення потреби постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб в послугах із психологічної реабілітації та санаторно-курортного лікування шляхом запровадження механізму координації діяльності суб’єктів надання таких послуг;

3) забезпечення у повному обсязі осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, реабілітаційними послугами, санаторно-курортним оздоровленням;

4) здійснення розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та визначення державного стандарту надання послуг;

5) забезпечення функціонування закладів фізичної культури та спорту для всіх верств населення, у тому числі проведення заходів з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та фізкультурно-спортивної реабілітації;

За напрямом „Освітня безбар’єрність” планується:

1) проведення широкої просвітницької кампанії щодо популяризації у суспільстві культури створення безбар’єрного простору;

1. здійснення популяризації надання освітніх послуг для дорослих шляхом створено центрів надання освітніх послуг для дорослих;
2. забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища;

здійснення підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи з діагностичними засобами для дітей дошкільного віку;

1. забезпечення оновлення матеріально-технічних засобів для створення та функціонування інклюзивного середовища 52 закладів дошкільної освіти;

6) забезпечення розвитку та підтримки впровадження дуальної форми здобуття освіти шляхом реалізації спільних проектів освітніх закладів та бізнесу;

7) впровадження програми підвищення кваліфікації, а також якісних відеоінструкцій щодо користування онлайн-платформами та інструментами для спеціалістів, що надають освітні послуги;

8) проведення підвищення кваліфікації керівників закладів освіти відповідно до розроблених модулів щодо організації роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;

9) забезпечення функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів та підвищення кваліфікації фахівців відповідно до існуючих нормативів;

10) забезпечення надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання, створення умов для працевлаштування батьків дітей з особливими освітніми потребами для надання такої послуги;

11) забезпечення доставки навчального та іншого обладнання закладів освіти, зокрема навчально-методичними та навчально-наочними посібниками, підручниками;

12) забезпечення закладів освіти сучасним обладнанням для харчоблоків у рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатів”;

13) утворення центрів раннього втручання на базі діючої мережі закладів освіти з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

14) запровадження механізму надання послуг з раннього втручання в закладах охорони здоров’я;

За напрямом „Економічна безбар’єрність” планується:

1) забезпечення проведення навчальних курсів з підприємництва серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю;

2) проведено інформаційні та профконсультаційні заходи з підтримки «ветеранського бізнесу»;

3) забезпечення розвитку та інституціоналізації мережі центрів підтримки підприємців, власниками та засновниками яких є цільові групи, за участю органів місцевого самоврядування.

Очікуваним результатом виконання заходів є визначення та суспільна підтримка стратегічного курсу області у сфері створення безбар’єрного простору, послідовна реалізація якого дозволить кожному громадянину:

безперешкодно пересуватися громадським простором та отримувати інформацію у найзручніший спосіб;

отримати спрощений доступ до цифровізованих та аналогових державних і соціальних послуг;

отримати рівні умови участі у всіх сферах життя суспільства;

брати участь у політичних процесах та громадській діяльності;

отримати рівні можливості та вільний доступ до освіти;

отримати умови та можливості для працевлаштування, а також заняття підприємництвом.

**VI. Напрями діяльності та заходи Програми**

Напрями діяльності та заходи Програми викладено в додатку 2.

**VIІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Координацію дій та забезпечення виконання заходів Програми здійснює управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної

Виконавці Програми, які визначені розпорядниками коштів за відповідними напрямками Програми, відповідальні за виконання заходів Програми та зокрема за цільове та ефективне використання коштів.

Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації до 01 лютого 2023 року інформує про хід виконання Програми обласну державну адміністрацію та забезпечує підготовку звіту щодо виконання Програми обласній раді.