ІНФОРМАЦІЯ

про виконання програми запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і

оперативного реагування на них у Херсонській області на 2016 – 2020 роки

за 2019 рік

1. 3010000 Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації

КВКВ (найменування головного розпорядника коштів програми)

2. 3010000 Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації

КВКВ (найменування відповідального виконавця програми)

3. 3018110 Програма запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2016 – 2020 роки затверджена рішенням обласної ради від 10 вересня 2015 року № 1302.

(найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження)

4. Напрями діяльності та заходи програми запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування на них у Херсонській області на 2016 – 2020 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Строк  виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн | | | | | Стан виконання  заходів (результативні  показники виконання  програми) |
| Усього | у тому числі: | | | | Усього | у тому числі | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Інші місцеві бюджети | Інші джерела | Державний бюджет | Обласний бюджет | Інші місцеві бюджети | Інші джерела |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Утримання в постійній цілодобовій готовності необхідної кількості сил і засобів обласної аварійно-рятувальної служби для  виконання  робіт за призначенням | Протягом 2016-2020 року | 4698,800 | - | 3998,800 | - | 700,00 | 4613,331 | - | 3801,22 | - | 812,111 | **Виконується.**  Здійснюється цілодобове чергування, склад чергових сил складає 6 чоловік постійної готовності (5 хвилин) та 7 – зміна підсилення з терміном готовності 40 хвилин зі штатною аварійно-рятувальною технікою та обладнанням.  Готовність всієї служби до виконання аварійно-рятувальних робіт складає дві години.  Станом на 1 січня 2020 року здійснено 1212 оперативних реагувань на аварії (надзвичайні ситуації), при цьому врятовано життя 17 людей. Профінансовано та освоєно 3801,22 тис.грн |
| 2.Забезпечення готовності аварійно-рятувальної служби до запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, у тому числі:  - забезпечення утримання та використання безпілотного авіаційного комплексу;  - придбання ізолюючих індивідуальних засобів захисту органів дихання персоналу (апарат стислого повітря) (шт.)  - придбання спеціального одягу;  - утримання моторного човна;  - ремонт та утримання будівель служби; | Протягом 2016-2020 року | 1006,515 | - | 1006,515 | - | - | 224,295 | - | 224,295 | - | - | На забезпечення утримання та використання безпілотного авіаційного комплексу програмою передбачено 50,00 тис.грн, з них виділено 50,00 тис.грн, освоєно 48,78 тис.грн.  На ремонт та утримання будівель служби програмою передбачено 60,00 тис.грн., з них виділено 0 тис.грн  На придбання та заміну вікон програмою передбачено 90,00 тис.грн, з них виділено 0 тис.грн.  На придбання плавзасобів та спеціального водолазного спорядження програмою передбачено 601,00 тис.грн. виділено 0 тис.грн.  На придбання оснащення для виконання аварійно-рятувальних заходів програмою пердбачено 30,00 тис.грн, виліено 0 тис.грн.  На придбання сорбенту та одного комплексу бонного загородження програмою передбачено 175,515 тис.грн, виділено та освоєно 175,515 тис.грн.  Залишок 1,220 тис.грн. використано на заробітну плату.  Профінансовано 225,515 тис.грн, освоєно 224,295 тис.грн |
| 3. Формування та утримання  регіонального матеріального резерву пально-мастильних матеріалів | Протягом 2016-2020 року | 290,00 | - | 290,00 | - | - | 289,803 | - | 289,803 | - | - | **Виконується.**  На утримання регіонального матеріального резерву паливно-мастильних матеріалів в рамках Програми передбачено 290,00 тис.грн., виділено 290,00 тис.грн, освоєно 289,803 тис.грн.  У 2019 році Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації було придбано 11030 літрів дизпалива на загальну суму 289,803 тис.грн,  За рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол № 3 від 27 лютого 2019 року) в частині порядку використання регіонального резерву пально-мастильних матеріалів, передано аварійно-рятувальному загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в області 3210 літрів дизпалива для проведення першочергових (невідкладних) робіт пов'язаних з попередженням виникнення та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.  За рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол № 21 від 02 вересня 2019 року) в частині порядку використання регіонального резерву пально-мастильних матеріалів, передано аварійно-рятувальному загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в області 7060 літрів дизпалива для проведення першочергових (невідкладних) робіт з попередження виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами в житлових будинках та ризиками осінньо-зимового періоду, у тому числі на автошляхах області.  За рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол № 26 від 07 листопад 2019 року) в частині порядку використання регіонального резерву пально-мастильних матеріалів, передано аварійно-рятувальному загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в області 760 літрів дизпалива для проведення першочергових (невідкладних) робіт пов'язаних з попередженням виникненню та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій (у т.ч. надання допомоги щодо організації пунктів обігріву).  Профінансовано 290,00 тис.грн, освоєно 289,803 тис.грн. |
| 4. Обладнання технічними засобами пункту управління цивільного захисту області для забезпечення його функціонуван-ня згідно з призначенням | Протягом 2016-2020 року | 275,00 | - | 275,00 | - | - | - | - | - | - | - | **Не виконується.**  Фінансування не здійснювалося |
| 5. Організація і проведення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури регіональної системи  оповіщення | Протягом 2016-2020 року | 1182,373 | - | 1182,373 | - | - | 700,00 | - | 700,00 | - | - | **Виконується.**  Укладено договори на експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури територіальної системи оповіщення з Херсонською філією ПАТ “Укртелеком” на суму 620,00 тис.грн та Казенним підприємством Укрспецзв’язок на суму 80,00 тис.грн.  Профінансовано 700,00 тис.грн, освоєно 700,00 тис.грн |

5.Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. гривень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Загальний обсяг фінансування, передбачений програмою** | **Виконавець програми** | **Бюджетні асигнування з урахуванням змін** | | | **Проведені видатки** | | | **Відхилення** | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний  фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний  фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний  фонд |
| 7452,688 | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, Херсонська обласна комунальна аварійно-рятувальна служба | 4025,515 | 4025,515 | - | 4025,515 | 4025,515 | - | 0 | 0 | - |