Додаток до листа

обласної державної адміністрації

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання програми забезпечення оборонних заходів та надання допомоги військовим частинам (установам) у Херсонській області на 2018 – 2020 роки

за 2019 рік

1. 3010000 Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації

КВКВ (найменування головного розпорядника коштів програми)

2. 3010000 Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської обласної державної адміністрації

КВКВ (найменування відповідального виконавця програми)

3. 3018110 Програма забезпечення оборонних заходів та надання допомоги військовим частинам (установам) у Херсонській області на 2018 – 2020 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 16 березня 2018 року № 764 (зі змінами).

(найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження)

4. Напрями діяльності та забезпечення оборонних заходів та надання допомоги військовим частинам (установам) у Херсонській області на 2018 – 2020 роки

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Строк  виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис.грн | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн | | | | | Стан виконання  заходів (результативні  показники виконання  програми) |
| Усього | у тому числі: | | | | Усього | у тому числі | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Інші місцеві бюджети | Інші джерела | Державний бюджет | Обласний бюджет | Інші місцеві бюджети | Інші джерела |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Покращен-ня навчально-матеріальної бази для проведення занять з територіаль-ної оборони в області | Протягом 2018-2020 року | 114,000 | - | 114,000 | - | - | 32,000 | - | 32,000 | - | - | **Виконано.**  Для забезпечення охорони військового майна:  - забезпечення функціонування системи відеоспостереження на режимних об’єктах (відеокамери, 2 телевізори, домофон) на суму 32,000 тис. грн. |
| 2. Надання допомоги військовій частині 3056 Національної гвардії України | Протягом 2018-2020 року | 878,000 | - | 878,000 | - | - | - | - | - | - | - | **Не виконано.**  Фінансування не здійснювалося через дефіцит коштів в обласному бюджеті |
| 3. Надання допомоги Азово-Чорноморсь-кому регіонально-му управлінню Державної прикордонної служби України | Протягом 2018-2020 року | 1463,390 | - | 1463,390 | - | - | - | - | - | - | - | **Не виконано.**  Фінансування не здійснювалося через дефіцит коштів в обласному бюджеті |
| 4. Надання допомоги військовій частині А1736 | Протягом 2018-2020 року | 60,000 | - | 60,000 | - | - | - | - | - | - | - | **Не виконано.**  Фінансування не здійснювалося через дефіцит коштів в обласному бюджеті |
| 5. Надання допомоги військовій частині А1604 | Протягом 2019 року | 200,000 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | **Не виконано.**  Фінансування не здійснювалося через дефіцит коштів в обласному бюджеті |
| 6. Надання допомоги Херсонському зональному відділу Військової служби правопорядку | Протягом 2019 року | 399,000 | - | 399,000 | - | - | - | - | - | - | - | **Не виконано.**  Фінансування не здійснювалося через дефіцит коштів в обласному бюджеті |
| 7. Надання допомоги військовій частині А1836 | Протягом 2018-2019 років | 310,972 | - | 310,972 | - | - | - | - | - | - | - | **Не виконано.**  Фінансування не здійснювалося через дефіцит коштів в обласному бюджеті |
| 8. Надання допомоги військовій частині А1088 | Протягом 2019 року | 147,500 | - | 147,500 | - | - | - | - | - | - | - | **Не виконано.**  Фінансування не здійснювалося через дефіцит коштів в обласному бюджеті |
| 9. Придбання телекомунікаційних засобів та обладнання життєзабезпечення | Протягом 2018-2020 року | 174,850 | - | 174,850 | - | - | - | - | - | - | - | **Не виконано.**  Фінансування не здійснювалося через дефіцит коштів в обласному бюджеті |
| 8. Вигото-влення агітаційної та рекламної продукції | Протягом 2018-2020 року | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **Не виконано.**  Фінансування не передбачалося |
| 9. Придбання матеріальних засобів для підрозділів територіаль-ної оборони | Протягом 2018-2020 року | 199,470 | - | 199,470 | - | - | - | - | - | - | - | **Не виконано.**  Фінансування не здійснювалося через дефіцит коштів в обласному бюджеті |
| 10. Устатку-вання приміщень ХОВК | Протягом 2019 року | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **Не виконано.**  Фінансування не передбачалося |
| **ВСЬОГО:** | Протягом 2019 | 3947,182 | - | 3947,182 | - | - | 32,000 | - | 32,000 | - | - |  |

Заступник директора Департаменту з питань цивільного захисту

та оборонної роботи обласної державної адміністрації Валерій ГОЛОВКО