## Для облради текст
Додаток 4 до Порядку
Звіт про виконання
обласної програми «Питна вода Херсонщини» на 2012 – 2020 роки
за 2020 рік
1. 40 Департамент розвитку територій
обласної державної адміністрації________________________________________________________
КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми
2. 40 Департамент розвитку територій
обласної державної адміністрації________________________________________________________
КВКВ найменування відповідального виконавця програми
3. 40 Обласна програма «Питна вода Херсонщини» на 2012-2020 роки
затверджена рішенням обласної ради від 10 травня 2012 року № 472________________________
КВКВ найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження
4. Напрями діяльності та заходи обласної програми
тис.грн
Захід | Строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування |  |  |  |  | Фактичні обсяги |  |  |  |  | Стан виконання Завдання (результативні показники виконання програми)
|  | Усього | У тому числі: |  |  |  | Усього | У тому числі:
|  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Інші місцеві бюджети | Інші джерела |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Інші місцеві бюджети | Інші джерела
1. Охорона джерел питного водопостачання
Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання
Всього заплановано програмою |  | 2346.68 | 1060.8 | - | 1161 | 124.88 | 880.17 | - | - | 828.16 | 52.01 | 23 од.
Бериславський | 2020 | 274.2 | 136.8 | - | 123.6 | 13.8 | - | - | - | - | - | -
Білозерський | 2020 | 171.6 | 86.2 | - | 77.4 | 8 | - | - | - | - | - | -
Великолепетиський | 2020 | 274.2 | 136.8 | - | 123.6 | 13.8 | - | - | - | - | - | -
Великоолександрівський | 2020 | 58.4 | - | - | 52.6 | 5.8 | - | - | - | - | - | -
Верхньорогачицький | 2020 | 116.8 | 58.4 | - | 52.6 | 5.8 | 73 | - | - | 73 | - | 3 од.
Високопільський | 2020 | 71.8 | 36 | - | 34 | 1.8 | - | - | - | - | - | -
Генічеський | 2020 | 163.4 | 81.8 | - | 73.4 | 8.2 | 63 | - | - | 52.5 | 10.5 | 5 од.
Голопристанський | 2020 | 344.8 | 172.8 | - | 155 | 17 | - | - | - | - | - | -
Іванівський | 2020 | 8.28 | - | - | 7.4 | 0.88 | - | - | - | - | - | -
Каланчацький | 2020 | 258.4 | 129 | - | 116.6 | 12.8 | 280.9 | - | - | 280.9 | - | 8 од.
Каховський | 2020 | 2.6 | - | - | 2.6 |  | - | - | - | - | - | -
Нижньосірогозький | 2020 | 88 | 44 | - | 39.8 | 4.2 | 49.8 | - | - | 49.8 | - | 1 од.
Нововоронцовський | 2020 | 88.8 | 44.6 | - | 40 | 4.2 | - | - | - | - | - | -
Новотроїцький | 2020 | 88 | 44 | - | 39.8 | 4.2 | - | - | - | - | - | -
Скадовський | 2020 | 15.3 | - | - | 13.8 | 1.5 | 2 | - | - |  | 2 | 1 од.
Олешківський | 2020 | 38.3 | 19.4 | - | 17 | 1.9 | - | - | - | - | - | -
Чаплинський | 2020 | 142.8 | 71 | - | 64.6 | 7.2 | - | - | - | - | - | -
м.Херсон | 2020 | 141 | - | - | 127.2 | 13.8 | - | - | - | - | - | -
м.Нова Каховка | 2020 | - | - | - | - | - | 386.47 | - | - | 346.96 | 39.51 | 1 од.
м.Гола Пристань | 2020 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 15 | - | 2 од.
ОТГ Горностаївська | 2020 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | 2 од.
Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання
Всього заплановано програмою |  | 9783.6 | 4820 | - | 4319 | 644.6 | 5608.895 | - | 500 | 4869.895 | 239 | 38 од.
Бериславський | 2020 | 689 | 345 | - | 309 | 35 | 98.7 | - | - | 98.7 | - | 3 од.
Білозерський | 2020 | 670 | 335 | - | 301 | 34 | 502.5 | - | - | 502.5 | - | 3 од.
Великолепетиський | 2020 | 140 | 70 | - | 56 | 14 | - | - | - | - | - | -
Великоолександрівський | 2020 | 551 | 275 | - | 248 | 28 | - | - | - | - | - | -
Верхньорогачицький | 2020 | 51.6 | 26 | - | 23 | 2.6 | - | - | - | - | - | -
Високопільський | 2020 | 393 | 197 | - | 177 | 19 | - | - | - | - | - | -
Генічеський | 2020 | 293 | 147 | - | 132 | 14 | 1123.2 | - | - | 1123.2 |  | 3 од.
Голопристанський | 2020 | 229 | 115 | - | 103 | 11 | 123 | - | - | 123 | - | 1 од.
Горностаївський | 2020 | 98 | 49 | - | 44 | 5 | - | - | - | - | - | -
Іванівський | 2020 | 498 | 251 | - | 223 | 24 | - | - | - | - | - | -
Каланчацький | 2020 | 883 | 442 |  | 398 | 43 | 209 | - | - | - | 209 | 1 од.
Каховський | 2020 | 148 | - | - | 134 | 14 | 753.9 | - | - | 753.9 | - | 3 од.
Нижньосірогозький | 2020 | 386 | 192 | - | 175 | 19 | 533.7 | - | - | 533.7 | - | 9 од.
Нововоронцовський | 2020 | 122 | 61 |  | 55 | 6 | 13 | - | - | 13 | - | 1 од.
Новотроїцький | 2020 | 490 | 245 | - | 221 | 24 | 893.8 | - | 500 | 363.8 | 30 | 2 од.
Скадовський | 2020 | 69.2 | 35 | - | 31 | 3.2 | 298.95 | - | - | 298.95 | - | 3 од.
Олешківський | 2020 | 77.8 | 39 | - | 35 | 3.8 | - | - | - | - | - | -
Чаплинський | 2020 | 1048 | 524 | - | 472 | 52 | - | - | - | - | - | -
м.Каховка | 2020 | 972 | 486 | - | 389 | 97 | - | - | - | - | - | -
м.Херсон | 2020 | 1975 | 986 | - | 793 | 196 | - | - | - | - | - | -
м.Нова Каховка | 2020 | - | - | - | - | - | 145.5 | - | - | 145.5 | - | 2 од.
ОТГ Горностаївська | 2020 | - | - | - | - | - | 318.085 | - | - | 318.085 | - | 2 од.
ОТГ Борозенська | 2020 | - | - | - | - | - | 432.86 | - | - | 432.86 | - | 3 од.
ОТГ Іванівська | 2020 | - | - | - | - | - | 162.7 | - | - | 162.7 | - | 2 од.
2. Доведення якості питної води до встановлених нормативів
Впровадження станцій доочищення питної води у системах централізованого водопостачання
Всього заплановано програмою |  | 7662 | 7459 | - | 203 | - | - | - | - | - | - | -
Бериславський | 2020 | 984 | 984 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Білозерський | 2020 | 1442 | 1410 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | -
Великолепетиський | 2020 | 325 | 325 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Великоолександрівський | 2020 | 94 | 82 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | -
Іванівський | 2020 | 983 | 895 | - | 88 | - | - | - | - | - | - | -
Каховський | 2020 | 244 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Нововоронцовський | 2020 | 593 | 578 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | -
Новотроїцький | 2020 | 441 | 441 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Чаплинський | 2020 | 2556 | 2500 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | -
Проектування та будівництво бюветних комплексів
Програмою не передбачено | [6 empty] | 942.405 | 164.471 | - | 777.934 | - | 6 од.
м.Херсон | 2020 | - | - | - | - | - | 214.225 | 164.471 | - | 49.754 | - | 1 од.
*
* Будівництво бювету на території артезіанської свердловини № 20-98 за адресою: м.Херсон, вул.Арктична,3 за рахунок залишку субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
Каховський | 2020 | - | - | - | - | - | 155.88 | - | - | 155.88 | - | 1 од.
ОТГ Тавричанська | 2020 | - | - | - | - | - | 572.3 | - | - | 572.3 | - | 4 од.
Будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання
Всього заплановано програмою |  | 16934 | 4234 | - | 12700 | - | 19337.799 | 14432.319 | 992.28 | 3769.9 | 143.3 | 6 од.
Генічеський | 2020 | - | - | - | - | - | 261.3 |  | - | 118 | 143.3 | 1 од.
м.Каховка | 2020 | 16934 | 4234 | - | 12700 | - | - | - | - | - | - | -
Скадовський | 2020 | - | - | - | - | - | 13098.049 | 12289.119 | - | 808.93 | - | 1 од.
ДФРР*
* Реконструкція комплексу міських очисних споруд по очистці стічних каналізаційних вод КП «Очисні споруди» в м. Скадовську Херсонської області.
Нововоронцовський | 2020 | - | - | - | - | - | 2182 | 2143.2 | - | 38.8 | - | 1 од.
*
* Реконструкція комплексу очисних споруд питної води Нововоронцовської селищної ради в смт Нововоронцовка Херсонської області, вул.Промислова,27 за рахунок субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.
Каланчацький | 2020 | - | - | - | - | - | 2754.17 | - |  | 2754.17 | - | 1 од.
*
* Реконструкція очисних споруд смт Каланчак Каланчацького району Херсонської області. Перша черга.Перший пусковий комплекс за рахунок коштів місцевого бюджету
Бериславський | 2020 | - | - | - | - | - | 992.28 |  | 992.28 | - | - | 1 од.
*
* Реконструкція очисних споруд м.Берислав Херсонської області (Коригування 2) за рахунок обласного Фонду охорони навколишнього природного середовища.
м. Нова Каховка | 2020 | [5 empty] | 50 |  |  | 50 |  | 1 од.
Розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення
Програмою не передбачено
Оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасними контрольно-аналітичним обладнанням
Програмою не передбачено | [6 empty] | 583.36 | - | - | 15.4 | 567.96 | 3 од.
м.Херсон | 2020 | - | - | - | - | - | 430.76 | - | - | - | 430.76 | 1 од.
м.Нова Каховка | 2020 | - | - | - | - | - | 75.5 | - | - | - | 75.5 | 1 од.
Генічеський | 2020 | - | - | - | - | - | 77.1 | - | - | 15.4 | 61.7 | 1 од.
Аварійно-відновлювальні роботи з реконструкції водопровідних мереж
Всього заплановано програмою |  | 23745.5 | 5790 | - | 11157 | 6798.5 | 14158.93 |  | - | 10620.99 | 3537.94 | 44,664 км
Бериславський | 2020 | 286 | 71 | - | 188 | 27 | - | - | - | - | - | -
Великолепетиський | 2020 | 942 | 235 | - | 613 | 94 | 314.6 | - | - | 314.6 | - | 0,93 км
Верхньорогачицький | 2020 | 361 | 89 | - | 234 | 38 | 1262 | - | - | 1262 | - | 2,3 км
Високопільський | 2020 | 3016 | 755 | - | 1979 | 282 | - | - | - | - | - | -
Голопристанський | 2020 | 76.5 | - | - | 69 | 7.5 | - | - | - | - | - | -
Горностаївський | 2020 | 190 | - | - | 171 | 19 | - | - | - | - | - | -
Іванівський | 2020 | 1032 | 258 | - | 671 | 103 | 55.8 | - | - | 55.8 | - | 1 км
Каланчацький | 2020 | 560 | 140 | - | 365 | 55 | 327.7 | - | - | 327.7 | - | 0,84 км
Каховський | 2020 | 1926 | 481 | - | 1253 | 192 | - | - | - | - | - | -
Нововоронцовський | 2020 | 349 | 87 | - | 228 | 34 | 85.9 | - | - | 85.9 |  | 3,8 км
Новотроїцький | 2020 | 942 | 235 | - | 613 | 94 | - | - | - | - | - | -
Скадовський | 2020 | 1047 | 262 | - | 681 | 104 | 800.88 | - | - | 540.58 | 260.3 | 3,2 км
Олешківський | 2020 | 310 | - | - | 280 | 30 | - | - | - | - | - | -
м.Херсон | 2020 | 12708 | 3177 | - | 3812 | 5719 | - | - | - | - | - | -
Нижньосірогозький | 2020 | - | - | - | - | - | 285 | - | - | 285 | - | 1,3 км
м.Нова Каховка | 2020 | - | - | - | - | - | 911.14 |  | - |  | 911.14 | 0,856 км
Генічеський | 2020 | - | - | - | - | - | 6352.5 | - | - | 5517.7 | 834.8 | 12,617 км
ОТГ Присиваська | 2020 | - | - | - | - | - | 3381.7 | - | - | 1850 | 1531.7 | 14,521 км
ОТГ Таврійська | 2020 | [5 empty] | 283 | - | - | 283 | - | 1,5 км
ОТГ Горностаївська | 2020 | - | - | - | - | - | 98.71 | - | - | 98.71 | - | 1,8 км
Аварійно-відновлювальні роботи з реконструкції каналізаційних мереж
Всього заплановано програмою |  | 897 | - | - | 785 | 112 | 141.6 | - | - | 23.7 | 117.9 | 1,209 км
Скадовський | 2020 | 897 | - | - | 785 | 112 | 1.2 | - | - | - | 1.2 | 0,1 км
м.Нова Каховка | 2020 | - | - | - | - | - | 116.7 | - | - |  | 116.7 | 0,219 км
Генічеський | 2020 | - | - | - | - | - | 23.7 | - | - | 23.7 | - | 0,89 км
Всього по всім заходам заплановано програмою |  | 61368.78 | 23363.8 | - | 30325 | 7679.98 | 41653.159 | 14596.79 | 1492.28 | 20905.979 | 4658.11