Інформація

про хід реалізації Регіонального плану дій

з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей

в Херсонській області на 2018 – 2026 РОКИ

за 2019 рік

| № з/п | План заходу | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основна мета плану: послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в регіоні та формування системи, яка забезпечить проживання, догляд і виховання дитини в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних |
| І. Координація та взаємодія в процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |
| Специфічні цілі: - створення ефективних механізмів координації та взаємодії усіх суб’єктів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей; - вивчення рівнів відповідальності в процесі реформи; - інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії в Регіональний план дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Херсонській області на 2018 – 2026 роки (далі – Регіональний план), плани районних державних адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, виконкомів сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад - впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі |
| 1. | Розробка Меморандуму про співпрацю у сфері захисту прав дітей в процесі реалізації Регіонального плану між органами влади та громадськими об’єднаннями в Херсонській області | І квартал 2019 року | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації | Підписано Меморандум про співпрацю між Департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації, служби у справах дітей обласної державної адміністрації та ГО «Надія і житло для дітей» |
| 2. | Проведення засідань обласної міжвідомчої робочої групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей | Щокварталу | Керівник та члени міжвідомчої робочої групи | Проведення засідань обласної міжвідомчої робочої групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей забезпечується за потребою. |
| 3. | Щорічний звіт про хід/рівні реалізації реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на засіданнях колегії обласної державної адміністрації та/або координаційної ради у справах дітей обласної державної адміністрації | Щороку | Керівник міжвідомчої робочої групи, служба у справах дітей обласної державної адміністрації | На колегії обласної державної адміністрації 22 листопада 2019 року розглядалося питання Про стан виконання в області плану заходів з реалізації І етапу Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки за підсумками 2018 року», у 2019 році дане питання розглядалося за підсумками 2019 року на засіданні обласної робочої групи з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у грудні 2019 року. |
| 4. | Розробка рекомендацій для місцевих органів влади про організацію роботи міжвідомчих робочих груп з питань охорони дитинства та розвитку системи соціальних послуг для підтримки дітей і сім’ї | І квартал 2019 року | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення, Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) | Службою у справах дітей обласної державної адміністрації. забезпечено розробку рекомендацій для місцевих органів влади про організацію роботи міжвідомчих робочих груп з питань охорони дитинства та розвитку системи соціальних послуг для підтримки дітей і сім’ї |
| 5. | Створення в усіх районах, об’єднаних територіальних громадах та містах обласного значення міжвідомчих робочих груп з питань охорони дитинства та розвитку системи соціальних послуг для підтримки дітей і сім’ї | І квартал 2019 року | Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад (далі – ОТГ) (за згодою) | Забезпечено створення в усіх районах, об’єднаних територіальних громадах та містах обласного значення міжвідомчих робочих груп з питань охорони дитинства та розвитку системи соціальних послуг для підтримки дітей і сім’ї |
| 6. | Забезпечення організації надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, на рівні територіальних громад з розрахунку 1 фахівець із соціальної роботи на 1 тис. населення сільської місцевості | 2019 рік | Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми сільських, селищних рад ОТГ (за згодою) | З січня 2020 року вступе в дію Закон України «Про соціальні послуги», |
| ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми |
| Специфічні цілі: - створення системи якісних та ефективних послуг на рівні громад, які відповідають найкращим інтересам та потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлучення дітей з біологічною родиною; - забезпечення дітей-вихованців закладів інституційного догляду та виховання послугами, необхідними для реінтеграції в суспільство, утримання та виховання дітей у сімейному середовищі |
| Освітні послуги |
| 1. | Створення та забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів (далі – ІРЦ): 2018 рік – 9; 2019 рік – 1 | 2018 – 2019 роки | Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою) | Виконано. Протягом 2018-2019 років в області створено 11 інклюзивно-ресурсних центрів (м.Херсон, м.Каховка, м.Нова Каховка, Білозерський, Бериславський,Великолепетиський, Великоолександрівський,Голопристанський, Новотроїцький, Скадовський, Олешківський райони |
| 2. | Відкриття на базі закладів загальної середньої освіти класів з інклюзивною формою навчання для забезпечення навчанням дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей з інвалідністю | 2018 – 2026 роки | Райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми сільських, селищних рад ОТГ (за згодою) | Виконується. У 2019/20 навчальному році збільшилася кількість класів з інклюзивною формою навчання до 386 (628 дітей) у 2019 році проти 256 (444 дитини) торік. |
| 3. | Створення додаткових місць у закладах освіти з метою охоплення усіх дітей дошкільною освітою. Відкриття на базі закладів дошкільної освіти інклюзивних груп дітей з особливими освітніми потребами, в тому числі дітей з інвалідністю | 2018 – 2026 роки | Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконавчі комітети сільських, селищних рад ОТГ (за згодою) | Виконується. У 2019 році у закладах дошкільної освіти створено 152 додаткових місця для дітей віком від 3 до 6 років шляхом відкриття 4 додаткових груп у функціонуючих закладах дошкільної освіти. Відкрито 1 додаткову короткотривалу групу в м. Херсоні, 1 додаткову групу при закладі загальної середньої освіти у Голопристанському та 2 групи у Генічеському районі Надано ліцензію 2 приватним закладам дошкільної освіти, що дало змогу створити 85 додаткових місць. |
| Медичні послуги |
| 4. | Створення ефективної системи надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених нормативів | 2018 – 2026 роки | Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми сільських, селищних рад ОТГ (за згодою) | Законами України від 19 жовтня 2017 року № 2168-VIІІ «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» та від 19 листопада 2017 року №2206-VIІІ «Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», які введені в дію з 01 січня 2018 року, в області здійснюється реалізація державних гарантій медичного обслуговування для первинної медичної допомоги (далі - ПМД) і правові, економічні та організаційні заходи і напрями регулювання розвитку охорони здоров'я у сільській місцевості. На теперішній час, в області 38 закладів надавачів первинної медичної допомоги, які підписали договір з Національною службою охорони здоров’я України та 137 амбулаторій –закладів первинного рівня надання медичної допомоги. Первинна медична допомога надається 562 лікарями. В області активно впроваджується система «Електронне здоров'я». Спеціалістами Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації надається методична консультаційна допомога закладам охорони здоров'я первинної ланки, щодо застосування програмного забезпечення зазначеної системи. Станом на 30 грудня 2019 року до системи підключено 29 закладів охорони здоров'я, 161 лікарська амбулаторія, підписано 764147 Декларацій про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги, що складає 73,74% від кількості населення (1036208 осіб). Зокрема, відповідно до наказу МОЗ України від 19 березня 2018 року № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» укладено 22,3% (170380 дітей) від загальної кількості укладених Декларацій про вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги (діти віком 0-5 років – 6,8% - 51905, 6-17 років – 15,5% - 118475 дітей). |
| 5. | Створення регіонального центру раннього втручання на базі комунального закладу «Херсонський обласний будинок дитини» Херсонської обласної ради | Починаючи з 2020 року | Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Херсонський обласний будинок дитини» Херсонської обласної ради | Патронажне сестринське спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами буде здійснюватися відповідно до наказів МОЗ України від 19 березня 2018 року № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» та від 20 березня 2008 року № 149 «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років». Також, на первинному рівні частково впроваджено наказ МОЗ від 12 травня 2016 року № 438 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації інтегрованого ведення хвороб дитячого віку». |
| 6. | Забезпечення патронажного сестринського спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами спільно з соціальними працівниками | 2018 – 2026 роки | Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми сільських, селищних рад ОТГ (за згодою) | Доступ до якісних медичних послуг забезпечується стаціонарним лікуванням або обстеженням дітей на третинному рівні надання медичної допомоги – в дитячій обласній клінічній лікарні. За 10 місяців 2019 року проліковано 3436 дітей. На базі КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» з 2010 року функціонує консультативно-катамнестичний кабінет для дітей з малою масою та надзвичайно малою масою тіла при народженні, який відслідковує подальшу адаптацію таких до зовнішнього середовища та здійснюється мультидисциплінарне спостереження спеціалістів даного закладу і надаються реабілітаційні заходи. На даний час під наглядом вказаного кабінету знаходиться 234 діти з масою тіла при народженні до 1500 г. Завдяки злагодженій роботі акушерської та педіатричної служб області на 21,5% зменшився показник малюкової смертності і складає 6,49 на 1000 народжених живими за 10 місяців 2019 року проти 8,27 за аналогічний період минулого року. Відповідно на 20 дітей першого року життя втрачено менше, зареєстровано 47 випадків смерті дітей першого року життя проти 67 випадків за 10 місяців 2018 року. |
| 7. | Удосконалення роботи кабінету катамнестичного спостереження на базі комунального закладу «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради щодо моніторингу стану здоров’я дітей, які народилися з екстремально низькою масою тіла (від 500 г до 1499 г), та надання послуг раннього втручання | 2018 – 2026 роки | Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | Одним з важливих аспектів соціального, психологічного та економічного життя суспільства є репродуктивне здоров’я. В області в квітні 2008 року створено обласний центр планування сім’ї та репродукції людини на базі Херсонської обласної клінічної лікарні, щороку зростає кількість подружніх пар, яким проведено преконцепційну підготовку. |
| 8. | Удосконалити роботу мережі центру та кабінетів планування сім’ї зі школами відповідального батьківства при кожній жіночій консультації | 2018 – 2026 роки | Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми сільських, селищних рад ОТГ (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | З 2001 року в Херсонській області впроваджено Програму запобігання вродженим вадам розвитку ОМНІ-мережа. Для раннього виявлення вродженої та спадкової патології всі новонароджені в пологових стаціонарах оглядаються та обстежуються відповідно до уніфікованої методики. В області при кожній жіночій консультації працюють кабінети планування сім'ї зі школами відповідального батьківства. |
| Соціальні послуги |
| 9. | Проведення комплексної оцінки потреб у соціальних послугах у кожній об’єднаній територіальній громаді | 2019 рік | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми сільських, селищних рад ОТГ (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | Виконується. Щороку в області на виконання наказу Мінсоцполітики від 20 січня 2014 року № 28 "Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах" проводиться робота щодо визначення потреб та здійснюється аналіз потреб територіальної громади у соціальних послугах. Відповідно до аналізу потреб територіальними центрами забезпечується надання мінімального комплексу соціальних послуг у територіальних громадах. |
| 10. | Розробка та забезпечення виконання перспективних планів розвитку системи соціальних послуг у всіх районах, містах, ОТГ | 2019 рік | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми сільських, селищних рад ОТГ (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | Виконано. Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації надано пропозиції до Міністерства соціальної політики України щодо моделювання мережі надання публічних сервісів та послуг в сфері соціального захисту населення області. |
| 11. | Розвиток послуги консультування з питань соціального захисту та підтримки | 2019 – 2026 роки | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), районні/міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) | В процесі виконання |
| 12. | Забезпечення розвитку інституту наставництва для дітей, які виховуються в закладах інституційного догляду та виховання, з метою їх підготовки до самостійного життя | Починаючи з 01 вересня 2019 року | Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) | З метою популяризації наставництва серед населення центрами станом на 01.01.2020 року проведено 25 інформаційно-просвітницьких заходів, охоплено 194 особи, розміщено 12 статей на веб-сайтах, розповсюджено 66 буклетів з відповідної тематики. Також проведено 3 інформаційних зустрічі із групою осіб (2 особи), які виявили зацікавленість, з них 1 особа виявила бажання стати наставником. |
| 13. | Організація та проведення навчальних тренінгів для фахівців із соціальної роботи | Постійно | Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми сільських, селищних рад ОТГ (за згодою) | Виконується. Протягом 2019 року обласним центром СССДМ організовано та проведено 1 навчання з підвищення кваліфікації для фахівців із соціальної роботи мережі центрів СССДМ та ОТГ за різними напрямками соціальної роботи. Навчанням охоплено 29 фахівців |
| 14. | Створення та забезпечення функціонування системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в кожній громаді до 2024 року: 60% – до 2020 року; 80% – до 2022 року; 100% – до 2024 року | 2019 – 2024 роки | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), виконкоми сільських, селищних рад ОТГ (за згодою) | В процесі виконання |
| 15. | Створення послуги тимчасового відпочинку (перепочинку) для батьків, які доглядають за дітьми з комплексними обмеженнями можливостей | 2019 – 2021 роки | Департаменти обласної державної адміністрації: соціального захисту населення; охорони здоров’я, громадські об’єднання (за згодою) | В процесі виконання |
| 16. | Впровадження механізму замовлення соціальних послуг у недержавних організацій | До 2024 року | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми сільських, селищних рад ОТГ (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | Виконується. Соціальне обслуговування громадян похилого віку, осіб з інвалідністю в області забезпечується 25 територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальні центри) та 7 центрами надання соціальних послуг. Відсоток охоплення соціальними послугами в області протягом І півріччя 2019 року становить 96,8%. Разом з тим, територіальними центрами налагоджено співпрацю з громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними організаціями, що надають соціальні послуги (міськими та районними радами ветеранів, районними та міськими організаціями Товариства Червоного Хреста України, релігійними організаціями, Скадовським районним жіночим центром "Відродження нації", Каховським міським благодійним фондом "Лепта", волонтерськими загонами, єврейським благодійно-общинним центром "Хесед Шмуель" тощо). Протягом 2019 року територіальними центрами, центрами надання соціальних послуг спільно з громадськими та релігійними організаціями надано соціальних послуг понад 1,5 тис. громадян похилого віку. Враховуючи високий відсоток охоплення соціальними послугами, соціальне замовлення в містах та районах області за рахунок бюджетних коштів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року № 324 "Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів" протягом 2019 року не проводилося. |
| 17. | Проведення аудиту і створення реєстру постачальників соціальних послуг | До 2020 року | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації | Виконано. Департаментом соціального захисту населення обласної державної адміністрації надано Міністерству соціальної політики України інформацію щодо надавачів соціальних послуг, яких планується включити до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. |
| 18. | Забезпечення обліку послуг, що надаються одержувачам (на рівні структур та послуг) | 2018 – 2020 роки | Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми сільських, селищних рад ОТГ (за згодою) | Виконується. Територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрами надання соціальних послуг ведеться облік наданих послуг, їх одержувачів та забезпечено надання звіту в установленому порядку. |
| Реабілітаційні послуги |
| 19. | Визначення потреби в реабілітаційних послугах для дітей з обмеженими можливостями | І квартал 2019 року | Департаменти обласної державної адміністрації: соціального захисту населення; охорони здоров’я, Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) | Виконується. З початку поточного року кількість дітей з інвалідністю по всім нозологіям, що потребують реабілітацію становила 1811 дітей, до кінця року - 1992. |
| 20. | Забезпечення надання якісних послуг у діючих на території області центрах реабілітації | 2018 – 2026 роки | Департаменти обласної державної адміністрації: соціального захисту населення; охорони здоров’я, Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) | Виконується. В області функціонує Херсонський обласний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю (70 чол.), комунальна установа Скадовський районний центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю "Надія" (25 чол.), центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Каховської міської ради (21 чол.), Новокаховський центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю (20 чол.), в яких протягом поточного року пройшло реабілітацію 610 дітей з інвалідністю. Цільовим призначенням вищезазначених закладів є здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю, а також дітей віком до 3-х років, які мають ризик отримати інвалідність, спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для їхньої інтеграції у суспільство. |
| 21. | Створення послуги персонального асистента для дітей з комплексними порушеннями розвитку | 2019 – 2026 роки | Департаменти обласної державної адміністрації: соціального захисту населення; охорони здоров’я | В процесі виконання |
| ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
| Специфічні цілі: - створення системи якісних та ефективних форм альтернативного догляду; - створення умов для забезпечення прав дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання і виховання в сім’ї або умовах, максимально наближених до сімейних |
| 1. | Організація підбору та підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі | 2018 – 2026 роки | Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), районні та міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою) | Виконується. З метою забезпечення прав дитини на сімейне виховання та сприяння розвитку сімейних форм виховання центрами СССДМ виконуються функції з пошуку, відбору та навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, опікуни та піклувальники. Протягом 2019 року обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організовано та проведено: - 4 навчальних семінари-тренінги для кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, опікуни та піклувальники, на якому пройшли навчання і отримали рекомендації 9 сімей та 5 осіб – кандидати у прийомні батьки та батьки-вихователі, 77 осіб – потенційних опікунів та піклувальників та 1 сім’я – потенційні усиновлювачі отримали відповідні довідки про навчання. - 3 навчальних семінари – тренінги підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків – вихователів, на якому пройшли підвищення і отримали довідки 41 прийомних батьків та 32 батьків – вихователів. |
| 2. | Забезпечення якісним, систематичним соціальним супроводом/супроводженням сімей опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та дітей | 2018 – 2026 роки | Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), районні та міські центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), служби у справах дітей райдержадміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення (за згодою) | Виконується. За відповідний період під соціальним супроводженням перебувало 74 дитячих будинків сімейного типу (в них дітей – 509), 127 прийомних сім’ї (в них дітей – 297) та 16 сімей опікунів( в них дітей 88). |
| 3. | Забезпечення утворення служб у справах дітей у структурі виконавчих органів сільських, селищних рад об’єднаних територіальних громад | 2019 – 2024 роки | Виконкоми сільських, селищних рад ОТГ (за згодою) | В процесі виконання |
| 4. | Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на квартирному обліку | 2019 – 2026 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | В процесі виконання |
| ІV. Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |
| Специфічні цілі: - організація підготовки та перепідготовки всіх суб’єктів, що мають повноваження та відповідальні за процес реалізації Регіонального плану; - забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей та надання їм послуг; - забезпечення нових структур, служб якісними кадровими ресурсами; - обслуговування та керування професійною реконверсією (перепідготовкою) кадрового потенціалу сфери інституційного догляду та виховання дітей |
| 1. | Забезпечення проведення навчально-просвітницьких заходів (семінари, тренінги, конференції тощо) з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, розвитку послуг із соціальної підтримки сімей з дітьми у громаді із залученням до участі в них представників закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, в тому числі закладів інституційного догляду і виховання дітей, інших надавачів соціальних, медичних, освітніх та реабілітаційних послуг, представників засобів масової інформації, випускників закладів інституційного догляду та виховання дітей, представників бізнесових кіл, волонтерів з метою підвищення рівня їх компетентності щодо забезпечення захисту прав дітей, зокрема на виховання в сім’ї, інформування широких верств населення та формування суспільної думки щодо необхідності здійснення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей | 2018 – 2019 роки | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення, Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), управління інформаційної політики обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми сільських, селищних рад ОТГ (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | Службою у справах дітей обласної державної адміністрації забезпечено проведення навчально-просвітницьких заходів (семінари, тренінги, конференції тощо) з питань реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, розвитку послуг із соціальної підтримки сімей з дітьми у громаді із залученням до участі в них представників закладів освіти, охорони здоров’я та соціального захисту, в тому числі закладів інституційного догляду і виховання дітей, інших надавачів соціальних, медичних, освітніх та реабілітаційних послуг, представників засобів масової інформації, випускників закладів інституційного догляду та виховання дітей, представників бізнесових кіл, волонтерів з метою підвищення рівня їх компетентності щодо забезпечення захисту прав дітей, зокрема на виховання в сім’ї, інформування широких верств населення та формування суспільної думки щодо необхідності здійснення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |
| 2. | Апробація та впровадження новітніх вітчизняних, європейських і світових педагогічних технологій | 2018 – 2026 роки | Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (за згодою) | Виконується. У 2018 роціспеціалістами комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (далі - Академія) вивчався і впроваджувався перспективний педагогічний досвід провідних фахівців закладів загальної середньої освіти інтернатного типу. А саме: заступника директора з виховної роботи Таврійського навчально-реабілітаційного центру Херсонської обласної ради БрильД.В. (за результатами вивчення видано методичні рекомендації «Соціалізація дітей з особливими потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру») та РешетілоС.В., практичного психолога КЗ «Ольгівськийнауковий ліцей-інтернат» Херсонської обласної ради(за результатами вивчення видано методичні рекомендації «Патріотичне виховання учнів навчальних закладів інтернатного типу під час уроків та в позаурочній діяльності»). Досвід цих фахівців був представлений на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників, семінарах у вигляді майстер-класів, в електронному вигляді розповсюджено серед педагогічних працівників закладів освіти, друковані матеріали розміщено у бібліотеці Академії. Додатковий перспективний педагогічний досвід провідних фахівців закладів загальної середньої освіти інтернатного типу (Чорнобаївська санаторна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради) вивчається протягом 2019-2020 років. Також упродовж 2019 року видано методичні рекомендації «Організація виховної роботи в сучасному закладі загальної середньої освіти», «Роль, місце та основні функції практичного психолога, соціального педагога в організації освітнього процесу». Для фахівців закладів загальної середньої освіти організовано та проведено обласні семінари на теми: «Пріоритети виховної роботи в сучасному закладі освіти». Для практичних психологів та соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти було проведено навчально-методичний семінар «Психолого-педагогічний супровід організації освітнього процесу в умовах реформування освіти», «Підвищення психологічної культури керівників закладів освіти». У зазначених вище заходах взяло участь понад 200 осіб. |
| 3. | Визначення кадрової потреби для повноцінного та ефективного функціонування інклюзивно-ресурсних центрів. Введення штатних одиниць для кадрового забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів. Підготовка персоналу | 2018 – 2019 роки | Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення (за згодою), виконкоми сільських, селищних рад ОТГ (за згодою) | Виконується. Інклюзивно-ресурсні центри забезпечені кваліфікованими кадрами. Станом на 01 січня 2020 року фактично працює39 педагогічних працівників за наявності 67 штатних одиниць (58%). |
| 4. | Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації педагогічних працівників для забезпечення інклюзивною освітою дітей з особливими освітніми потребами | 2018 – 2026 роки | Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (за згодою) | Виконується. Для роботи в умовах інклюзивного навчання упродовж2019 року на базі комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради пройшли курсову перепідготовку 33 вихователя логопедичних груп, 87 практичних психолога та 37 соціальних педагога, 41 вчитель-логопед, 26 вчителів-дефектологів. Отримали сертифікати на проблемних семінарах 497 педагогічних працівника. |
| V. Трансформація установ інституційного догляду та виховання дітей |
| Специфічна ціль: скорочення кількості закладів інституційного догляду та виховання дітей починаючи з 2019 року, за винятком навчально-реабілітаційного центру |
| 1. | Поступове зменшення кількості дітей у закладах інституційного догляду та виховання, працевлаштування нового персоналу і капіталовкладення | 2018 – 2026 роки | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення | Протягом 2019 року за направленням служби у справах дітей обласної державної адміністрації до інтернат них закладів було направлено 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують спеціальної підтримки. Станом на 31 грудня 2019 року таких дітей у інтернат них закладах області перебуває 82 (25 – в закладах сфери освіти, 22 – охорони здоров’я, 35 – Мінсоцпраці). Кількість дітей, які влаштовані до інтернатних закладів за заявою батьків станом на 31 грудня 2019 року становить 119 чоловік. |
| 2. | Розробка планів трансформації кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей | 2018 – 2026 роки | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення, установи інституційного догляду та виховання дітей (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | В процесі підготовки |
| 3. | Створення мультидисциплінарних команд з трансформації кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей. Забезпечення навчання членів таких команд | 2018 – 2024 роки | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення, установи інституційного догляду та виховання дітей (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 02 липня 2019 року № 472 створено міждисциплінарну команду для складання Плану трансформації дитячого будинку інтернатного типу «Радість» Херсонської обласної ради. Процес трансформації закладу триває. |
| 4. | Проведення комплексної оцінки закладів інституційного догляду та виховання дітей в області відповідно до плану трансформації цих закладів | 2019 – 2024 роки | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення, установи інституційного догляду та виховання дітей (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | В процесі виконання |
| 5. | Проведення комплексної оцінки потреб кожної дитини, влаштованої до закладу інституційного догляду та виховання, розробка індивідуальних планів реінтеграції дитини | 2019 – 2024 роки | Департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення; служба у справах дітей обласної державної адміністрації, установи інституційного догляду та виховання дітей (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | В процесі виконання |
| 6. | Здійснення аналізу і планування перекваліфікації та застосування людських ресурсів кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей | 2019 – 2024 роки | Департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, установи інституційного догляду та виховання дітей (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | В процесі виконання |
| 7. | Здійснення аналізу та планування перерозподілу матеріальних ресурсів кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей | 2019 – 2024 роки | Департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, установи інституційного догляду та виховання дітей (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | Буде здійснено по закінченню підготовчого етапу трансформації кожного закладу |
| 8. | Організація та проведення тренінгових занять із здобувачами освіти закладів інституційного догляду системи освіти з формування стійких емоційних зв’язків дитини з дорослими | 2018 – 2019 роки | Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), керівники закладів інституційного догляду та виховання (за згодою) | Виконується. У 2019році психологами та соціальними педагогами закладів інституційного догляду були проведені тренінгові заняття із 718здобувачами освіти з питань формування стійких емоційних зв’язків дитини з дорослими, а саме: «Почуття та співчуття», «Моя сім’я – моя фортеця», «Світ емоцій та почуттів», «Ти мене не розумієш», «Емоційна саморегуляція», «Соціальна чуйність», «Невербальне спілкування» тощо. |
| VІ. Інформаційно-просвітницька діяльність |
| Специфічні цілі: - забезпечення поінформованості керівників і фахівців всіх структур, дотичних до процесу реформування, про хід його реалізації; - інформування громадськості та батьків про права дитини на сім’ю, освіту в загальному середовищі і про обов’язки дорослих щодо забезпечення реалізації цих прав; - просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення дотримання прав дітей і поліпшення добробуту дітей та їх сімей |
| 1. | Створення на офіційному веб-сайті Херсонської обласної державної адміністрації у розділі «Соціально-гуманітарна сфера» окремого підрозділу «Регіональний план дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Херсонській області на 2018 – 2026 роки» | 2018 рік | Управління інформаційної політики обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації | Виконується. На офіційному веб-сайті Херсонської обласної державної адміністрації у розділі «Соціально-гуманітарна сфера» забезпечено створення окремого підрозділу «Регіональний план дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Херсонській області на 2018 – 2026 роки» |
| 2. | Розробка та поширення інформаційно- роз’яснювальних матеріалів: брошури, листівки, плакати, буклети для різних цільових аудиторій | 2018 – 2020 роки | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення, управління інформаційної політики обласної державної адміністрації | Виконується. Розробляються проекти матеріалів та інформаційних брошур, буклетів з даного питання для різних цільових аудиторій |
| 3. | Організація заходів щодо обговорення зі співробітниками установ, батьками дітей, які виховуються в них, і громадськими організаціями плану трансформації закладів інституційного догляду та виховання дітей | 2019 – 2024 роки | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення, управління інформаційної політики обласної державної адміністрації | Виконується. Розробляється план зустрічей з ключовими аудиторіями для обговорення плану трансформації. |
| 4. | Проведення прес-конференцій та регулярних брифінгів з актуальних питань деінституалізації. Визначення основних цільових аудиторій для обговорення питань деінституалізації та підготовка ключових повідомлень. Визначення каналів комунікації та основних комунікаторів із вказаних питань; організація відповідних комунікаційних кампаній | 2018 – 2026 роки | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, управління інформаційної політики обласної державної адміністрації | Виконується. Визначено основних цільових аудиторій для обговорення питань деінституалізації та підготовка ключових повідомлень. Визначено каналів комунікації та основних комунікаторів із вказаних питань; організація відповідних комунікаційних кампаній |
| VІІ. Моніторинг та оцінка виконання Регіонального плану |
| Специфічні цілі: - забезпечення реалізації Регіонального плану у встановлені терміни та у відповідності зі визначеними показниками; - забезпечення прозорості процесу реалізації Регіонального плану; - інформування жителів регіону про результати виконання Регіонального плану; - забезпечення проведення моніторингу та оцінки становища дітей в області для гарантування їх прав та інтересів у процесі впровадження Регіонального плану |
| 1. | Розробити систему моніторингу та оцінки, визначити основні джерела отримання даних, методи збору інформації, індикатори (кількісні та/або якісні), які будуть характеризувати результативність реалізації заходів Регіонального плану | 2019 рік | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення, Херсонський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) | В процесі виконання |
| 2. | Планування і проведення моніторингу та оцінки виконання Регіонального плану структурними підрозділами обласної державної адміністрації | 2019 – 2026 роки | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення, управління інформаційної політики обласної державної адміністрації | В процесі виконання |
| 3. | Подання звітів про виконання Регіонального плану до розгляду на засіданнях міжвідомчої робочої групи | 2019 – 2026 роки | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення, управління інформаційної політики обласної державної адміністрації | Відповідний звіт готується |
| 4. | Підготовка та оприлюднення щорічного підсумкового звіту про результати проведення моніторингу виконання Регіонального плану | Щороку до 01 лютого | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення, управління інформаційної політики обласної державної адміністрації | Відповідний звіт готується |
| 5. | Плановий перегляд і корекція Регіонального плану | 2021 рік 2024 рік 2026 рік | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення, управління інформаційної політики обласної державної адміністрації | - |
| 6. | Проведення незалежної оцінки впровадження Регіонального плану і становища дітей в процесі реалізації реформи | 2021 рік 2025 рік | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення, управління інформаційної політики обласної державної адміністрації | - |
| 7. | Висвітлення результатів моніторингу виконання Регіонального плану на офіційних сайтах обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів, в інших засобах масової інформації | 2018 – 2026 роки | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді; охорони здоров’я; соціального захисту населення, управління інформаційної політики обласної державної адміністрації | Відповідний звіт готується |

Начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації                                                         Олена МІХЄЄВА

Тетяна Швед 22 64 87