Додаток 1

до листа обласної

державної адміністрації

\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗВІТ**

про виконання завдань Державної стратегії регіонального розвитку України за 2018 рік,

відповідальним за які визначено Херсонську обласну державну адміністрацію

Департамент економічного розвитку та торгівлі Херсонської обласної державної адміністрації

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання  Стратегії | Найменування заходу | Дата початку/ заверше-ння здійсне-  ння  заходу | Проектне та фінансове забезпечення  виконання завдання | | | | | | Індикатори результативності  виконання  завдання | | | | Стан виконання завдання (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання завдання (з поясненням причини їх виникнення та зазначе-нням механізму вирішення) |
| назва, дата та номер рішення про реалізацію  програми  (проекту)  регіонального розвитку, що  реалізується в рамках заходу | | обсяг  фінансування, передбачений програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу | | фактично профінансований обсяг коштів за програмою (проектом) регіонального розвитку, що реалізується в рамках заходу | |
| тих, що діють з початку викона-ння завдання | тих, що затвер-джені у звітному періоді | з початку реаліза-  ції програ-ми (прое-кту) | за звітний період | з поча-тку реалі-зації про-грами (про-екту) | за  звітний період | наймену-вання інди-катора,  одиниця виміру | прогно-зоване значе-  ння індика-тора | фак-  тичне значе-  ння  індика-  тора | відхи- лення (+/-) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **І. Нормативно-правове та організаційне забезпечення досягнення цілей Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Впровадження систем стратегічного планування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізацій з урахуванням світових ринко-вих та технологічних тенденцій інноваційного розвитку, конкурентоспро-можних напрямів економічної діяльності | 1.1 Розроблення Стратегії розвитку Херсонської області на період до  2027 року | 2019 рік | - | - | - | - | - | - | Розробле-ний та затвер-джений документ | - | - | - | - | - |
|  | 1.2. Проведення спільно з Херсонським центром розвитку місцевого самоврядування заходів щодо стратегічного планування розвитку територій ОТГ, ефективного використання їх ресурсів тощо | 2018 – 2020 роки | - | - | - | - | - | - | Кількість проведе-  них заходів,  одиниць | 8 | 2 | -6 | У 2018 році спільно з Херсонським центром розвитку місцевого самоврядування було проведено 2 заходи з питань формування програм місцевого економічного розвитку та формування стратегічних планів і стратегій розвитку ОТГ. | - |
|  | 1.3. Проведення форуму майбутнього за участю керівників закладів вищої, фахової передвищої, професійної та загальної середньої освіти Херсонської області, а також роботодавців | Щоро-ку | - | - | - | - | - | - | Кількість укладених договорів про співпрацю, одиниць | 3 | - | - | Форум майбутнього за участю керівників закладів вищої, фахової перед вищої, професійної та загальної середньої освіти Херсонської області відбудеться  19 02. 2019 р. |  |
| 2. Створення умов для активізації співпраці між суб’єктами підприємництва та закладами професійної (професійно-технічної) освіти і закладами вищої освіти | 2.1. Впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку фахівців | По-стійно | - | - | - | - | - | - | Кількість укладених договорів про співпрацю, одиниць | 9 | 9 | - | Виконано.  З метою наближення освітнього процесу з підготовки робітничих кадрів до умов виробництва у 2018 році в області впроваджено елементи дуальної форми навчання. | - |
|  | 2.2. Реалізація соціально спрямованого проекту «Сучасна Херсонщина потребує ПРОФІ! БУДУЙ МАЙБУТНЄ з Державною службою зайнятості!» | 2018 рік | - | - | - | - | - | - | Кількість громадян, які беруть участь у проекті | 400 | 420 | +20 | Наприкінці жовтня 2018 року стартував новий соціально-направлений проект Херсонського обласного центру зайнятості «Сучасна Херсонщина потребує ПРОФІ! БУДУЙ МАЙБУТНЄ з Державною службою зайнятості!». Проект «працює» на території об’єднаних територі-альних громад області для незайнятого населення, безробітних, в тому числі для молоді.  Більше 400 мешканців Великокопа-нівської, Виноградів-ської, Ювілейної об’єднаних територіаль-них громад та села Раденськ Олешків-ського району стали учасниками своєрідного «міксу» послуг служби зайнятості. Це новий формат у роботі обласної служби зайнятості. Є унікальна можливість отримати великий спектр послуг служби зайнятості, зустрітися з представни-ками роботодавців, навчальних закладів, отримати консультації державних установ та громадських організацій. Це є необхідним кроком для вирішення питання зайнятості та само зайнятості населення.  До уваги учасників заходу були представлені презентації роботодавців, навчальних закладів, установ та організацій, 38 місцевих роботодавців та роботодавців близько розташованих районів запропонували 100 вакансій, що були розміщені у фойє будинку культури | - |
|  | 2.3. Проведення масового інформаційного заходу з профорієнтації населення об’єднаної територіальної громади  «Живи та працюй на олешківській землі» | 2018 рік | - | - | - | - | - | - | Кількість громадян, які беруть участь у заході | 300 | 320 | +20 | Перший етап проекту «Сучасна Херсонщина потребує ПРОФІ! БУДУЙ МАЙБУТНЄ з Державною службою зайнятості!». розпочався з роботи широкому-сштабного масового інформацій-ного заходу для населення об’єднаних територіаль-них громад під назвою «Живи та працюй на Олешківській землі», що проходив на території Виноградів-ської ОТГ Олешків-ського району. Лейтмотивом заходу лунало «Добробут кожного – добробут району». В цьому заході прийняло участь понад 320 осіб Олешківсь-кого району. | - |
|  | 2.4. Проведення обласного інноваційно-інформаційного заходу з орієнтації населення на зайняття підприємництвом у сфері сільського зеленого туризму «Об’єднана  громада – розвиток туризму – добробут Херсонщини» | 2018 рік | - | - | - | - | - | - | Кількість громадян, які беруть участь у заході | 100 | 100 | 0 | У листопаді 2018 року на території зеленої садиби «Чумацька криниця», що на Олешші, відбувся другий етап інноваційного соціально направленого проекту «Сучасна Херсонщина потребує ПРОФІ! Будуй майбутнє з Державною службою зайнятості!». Мета цього етапу - скерування населення, зокрема молоді, до започаткування власної справи в сфері Зеленого туризму, адже розвиток малого та середнього бізнесу в області це реальний шлях до самозайня-тості. Це новий формат співпраці між гілками влади, робото дав-цями, службою зайнятості та іншими учасниками соціального діалогу, які опікуються питаннями зайнятості.  Безробітні, які мають на меті відкрити власний бізнес, мали нагоду поспілкува-тися та отримати відповіді на питання від представників департаментів Херсонської ОДА, місцевого самоврядува-ння, навчального Центру обласної служби зайнятості. Вони стали учасниками тренінгу щодо засад започаткування власної справи у сфері сільського зеленого туризму. На власних презентаціях господар Бази зеленого туризму «Чумацька криниця» Олександр Книга та власник Істрико-розважаль-ного комплексу «Зелені хутори Таврії» Олександр Долинко розповіли з чого все починалося, про ризики та переваги цього бізнесу, ділилися своїми напрацюваннями. Для присутніх працювали майстер-класи за професіями «Бармен» та «Офіціант», що організували представники ДНЗ «Херсонський Центр професійно-технічної освіти ДСЗ», та була надана презентація «Херсонська обласна служба зайнятості – можливості започаткування власного бізнесу».  В рамках заходу відбулося засідання Дорадчого клубу: Громадське обговорення питання розвитку сільського зеленого туризму на Херсонщині. Представники місцевих органів влади, обласного центру зайнятості та громадських організацій, підприємці, які ведуть бізнес у сфері зеленого туризму, обговорили ключові проблеми та перспективи розвитку цієї сфери. | - |
|  | 2.5. Забезпечення підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації населення на базі Державного навчального закладу «Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» для потреб регіонального ринку праці | 2018-2020 роки | - | - | - | - | - | - | Кількість громадян, охоп-лених професій-ним навчанням, осіб | 2400 | 2948 | +548 | Херсонська обласна служба зайнятості сприяє підвищенню конкурентоспроможності особам, які зареєстровані в службі зайнятості, шляхом організації професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на базі професійно-технічних та вищих навчальних закладів області, в т.ч на базі власного сучасного Державного навчального закладу «Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості», з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці.  Протягом 2018 року за направленнями обласної служби зайнятості проходили профнавчання за новітніми сучасними програмами та формами навчання на базі Державного навчального закладу «Херсонський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості» 2948 осіб. Основні професії: «Тракторист-машиніст сільськогоспо-дарського виробництва», «Овочівник», «Плодоовочів-ник», «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродоволь-чих товарів», «Касир торговельного залу», «Швачка», «Бармен», «Офіціант». | - |
|  | 2.6. Надання інформаційних та консультаційних послуг незайнятому населенню, у тому числі в об’єднаних територіальних громадах, з питань організації підприємницької діяльності, в тому числі із запровадженням довгострокових проектів у сфері екологічного, аграрного та сільського туризму | 2018-2020 роки | - | - | - | - | - | - | Кількість громадян, які беруть участь у заході | 3900 | 4000 | +100 | Одним із альтернати-вних видів продуктивної зайнятості населення виступає підприємни-цька діяльність, коли людина забезпечує себе роботою самостійно, а також може створювати робочі місця для інших громадян. Відповідно Херсонська обласна служба зайнятості здійснює орієнтацію на підприємниць-ку діяльність, виявляє потенційних підприємців та всіляко підтримує підприємниць-ку ініціативу безробітних громадян.  В базових центрах зайнятості відпрацьована система заходів у напрямку орієнтації безробітних громадян на підприємни-цьку діяльність. Це і проведення широко мас-штабної інформаційної діяльності, проведення групових заходів, семінарів, тренінгів, індивідуальних консультацій. Упродовж 2018 року було проведено 413 інформаційних та профконсуль-таціних семінарів із само зайнято-сті, у яких прийняло участь 4,0 тис. осіб. Також проведено 83 семінари із організації підприємни-цтва у сфері «зеленого туризму» за участю 751 особ. | - |
| 3. Сприяння розвитку механізмів і видів державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки підприємництва, у тому числі запровадження:  Мікрокредитува-ння для започаткування і ведення власної справи;  надання позик на придбання і впровадження інноваційних технологій | 3.1. Надання консультацій ОТГ з питань участі у програмах, проектах, грантах щодо залучення коштів державної та міжнародної технічної допомоги | 2018 – 2020 роки | - | - | - | - | - | - | Кількість проведених заходів | 8 | 2 | -6 | Організовано проведення Форуму громадських ініціатив та активізації об’єднаних територіальних громад Херсонської області в рамках програми DOBRE.  Спільно з Херсонським центром розвитку місцевого самоврядування організовано проведення інформаційної сесії щодо участі у третьому раунді Фази впровадження Програми  «U-LEAD з Європою» | - |
| 4. Сприяння запровадженню механізмів державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів, спрямованих на відшкодування суб’єктам господарювання витрат, зокрема на реалізацію інвестиційних проектів, що передбачають створення нових робочих місць; на підтримку новоутворених суб’єктів малого підприємництва; на заробітну плату у зв’язку із створенням отримувачем державної допомоги нових робочих місць; на оренду землі та будівель; на витрати, пов’язані з придбанням орендованого майна | 4.1. Компенсація суб’єктам малого та середнього підприємництва частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими на розвиток бізнесу | 2018-2020 роки | Прог-рама фінан-сово-креди-тної під-тери-мки мало-го та сере-днього під-при-ємни-цтва у Хер-сон-ській області на  2018 – 2020 роки (ріше-ння обла-сної ради від  16.05.  2018  № 751) | - | 114215,3  тис. грн.. | 3868,0 тис. грн | - | - | Обсяг видатків, пердбаче-них на компенса-цію суб’єктам малого та середнього підприєм-ництва частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими на розвиток бізнесу,  тис. грн | 3868,0 | - | - | На даний час розробляється порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених програмою фінансово-кредитної підтримки малого та середнього підприємни-цтва у Херсонській області на 2018 – 2020 роки з метою часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього підприємництва Херсонської області для винесення та затвердження на сесії обласної ради |  |
|  | 4.2.  Забезпечення організації виїздів делегацій області до регіонів – потенційних партнерів Херсонщини з метою налагодження міжрегіонального співробітництва | 2018 – 2020 роки | Про-грама роз-витку інве-сти-ційної діяль-ності та між-наро-дного спів-робіт-ниц-тва Хер-сон-ської обла-сті на  2019 – 2021 роки |  |  |  |  |  | Кількість зустрічей делегацій області з представ-никами регіонів- потенцій-них партнерів, одиниць | 57 | 66 | +9 | З метою створення передумов для позиціонування Херсонщини у світовому економічному просторі як перспективної території для впровадження бізнес-ідей та збереження високого рівня іміджу регіону в 2018 році обласною державною адміністрацією забезпечено організацію та проведено зустрічі з представниками представника-ми впливових бізнес-кіл та фахівцями торговельно-економічних відділів дипломатичних представництв наступних іноземних держав, акредитованих в Україні: Хорватії, Австралії, Польщі, Кореї, США, Китайської Народної Республіки, Литви, Румунії та Туреччини. |  |
|  | 5.2. Проведення аналітичної роботи з пошуку найбільш вигідних регіонів країн світу для налагодження співпраці на міжрегіональному рівні. Проведення системної роботи щодо реалізації укладених міжрегіональних угод між обласною державною адміністрацією та адміністративними суб’єктами регіонів іноземних держав |  | Про-грама роз-витку інве-сти-ційної діяль-ності та між-наро-дного спів-робіт-ниц-тва Хер-сон-ської обла-сті на  2019 – 2021 роки |  |  |  |  |  | Резширен-ня географії партнер-ства,  кількість країн | 120 | 120 | - | У рамках поглиблення економічного співробітництва, розвитку туристичного потенціалу та розвитку інфраструктурної діяльності протягом 19 – 25 березня 2018 року делегація Херсонської області на чолі з головою ОДА перебувала з офіційним візитом у м.Дублін (Республіка Ірландія) та м.Мілан (Італійська Республіка). Під час візиту до м.Дублін проведено переговори щодо налагодження співробітництва між Міжнародним аеропортом «Херсон» та ірландською лоу-кост авіакомпанією «Ryanair».  З метою розвитку міжрегіонального співробітниц-тва між Херсонською та Джизакскою областями, налагодження бізнес контактів, активізації експортно-імпортної діяльності з 16 по 17 травня 2018 року голова ОДА спільно з представниками бізнес-кіл Херсонщини відвідав з робочим візитом Республіку Узбекистан (а саме міста Ташкент та Джизак).  18 – 19 жовтня 2018 року відбувся візит делегації Херсонщини на чолі з головою ОДА до м.Брюссель (Королівство Бельгія). Проведено переговори з питань поглиблення двосторонньої кооперації з бельгійськими партнерами в рамках імплементації укладеного 21 вересня 2018 року Меморандуму між Херсонською обласною державною адміністрацією та ТОВ «Дніпро-Бузька вітрова електростанція» про співпрацю щодо реалізації проекту в галузі відновлюваної енергетики у Херсонській області, а також обговорили ключові напрямки співпраці та конкретні проекти для подальшої реалізації.  21 по 23 жовтня 2018 року голова обласної державної адміністрації у складі урядової делегації взяв участь у першому канадсько-українському інвестиційному форумі «CUTIS Investment Roadshow» (м.Торонто, Канада), на якому було презентовано інвестиційний проект з модернізації ДП «Херсонський морський торговельний порт» загальною вартістю близько 500,0 млн дол. США, передбачений до впровадження на умовах концесії. |  |
|  | 5.3. Забезпечення  подальшого розвитку авіаційного  транспорту для  міжобласного та міжнародного  сполучення | 2018 –  2020  роки | Обласна прог-рама розвитку міжна-родного аеропо-рту  «Хер-сон» на  2018 – 2020 роки | - | 868711,22 | 51448,0 | 3,0 | 3,0 | Відкриття нових регулярних авіаційних рейсів, одиниць | 7 | 3 | -4 | У 2018 році з метою збільшення пропускної спроможності аеропорту до 800 пасажирів на годину розпочато реконструкцію приміщень 2-го та 3-го поверхів аеровокзалу. З обласного бюджету у 2018 році вже профінансовано 3,0 млн грн, співфінансува-ння за рахунок власних коштів аеропорту склало 3,7 млн грн. |  |
| **Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток** | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Розроблення та актуалізація містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях | 6.1. Розроблення та актуалізація містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях | 2018 –  2020 роки | План заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року, рішення облради від 16.03.  2018  № 748 | - | 14114 | 3105 | 3760 | 3760 | Кількість розроблених актуалізм-ваних генеральних планів населених пунктів | 20 | 24 | +4 | У 2018 році оновлено генеральні плани 24 населених пунктів | - |
|  | 6.2. Запровадження містобудівного кадастру обласного рівня | 2018 – 2020 роки | План заходів з реаліза-ції у 2018-2020 роках Страте-гії розвитку Херсон-ської області на період до 2020 року, рішення облради від 16.03.  2018  № 748 | - | 1636 | 395 | 298,5 | 298,5 | Кількість укомплектованих робочих місць технічним обладнанням  ІАС | 5 | 3 | -2 | У 2018 році було укомплектовано 3 робочих місця технічним обладнанням ІАС | Недостатнє фінансування заходів щодо закупівлі не обхід-ного технічного обладнання ІАС містобудівного кадастру в містах обласного значення |
| 7. Розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності реалізації заходів згідно з Указом Президента України від  13.10.2015 № 580  «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки» | 7.1. Проведення обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-  патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | 2018 року | Обла-сна  ком-пле-ксна  прог-рама з  націо-наль-но-  патрі-отич-ного  вихо-вання  «Ди-тина -  гро-мадя-нин -  пат-ріот  Бать-ківщи-ни» на 2016 - 2021 роки  Ріше-ння обла-сної  ради  від 09.09.2016 р  № 226 | - | 323,4  тис.  грн | 169,4  тис.  грн | 323,4  тис.  грн | 169,4  тис.  грн | Кількість  роїв-  учасників  заходу,  одиниць | 23 | 23 | - | У обласному етапі гри взяли участь 23 роя . Перемогу вибороли джури рою «Прикордонник» (Каховський район) | - |
|  | 7.2.  Відкриття гуртків національно-патріотичного виховання | 2018 рік | Обла-сна  ком-пле-ксна  прог-рама з  націо-наль-но-  патрі-отич-ного  вихо-вання  «Ди-тина -  гро-мадя-нин -  пат-ріот  Бать-ківщи-ни» на 2016 - 2021 роки  Ріше-ння обла-сної  ради  від 09.09.2016 р  № 226 | - | 103,95  тис.  грн | 54,45  тис.  грн | 103,95  тис.  грн | 54,45  тис.  грн | Кількість  відкритих  гуртків,  одиниць | 132 | 132 | - | В області функціонує 132 гуртки національно-  патріотичного  виховання; поповнено матеріальну базу новостворених гуртків. | - |
| 8. Створення умов для зменшення обсягів утворення відходів та збільшення обсягів їх переробки та повторного використання на регіональному рівні | 8.1. Упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами | 2018 - 2020 роки | Рішення сесії обласної ради від 10.09.  2015 р. №1296 " | Ріше-ння сесії обла-сної ради від 16.03.  2018 р.  № 748 " | 20000 | 59618 | 0 | 0 | Площа під поліго-нами  ТПВ,  га | 500 | 629 | + 129 | У 2018 році зменшено площі земельних ділянок під розміщення місць видалення твердих побутових відходів на 129 га, що складає 25,8 % від запланованого показника |  |
| 9. Визначення на регіональному та місцевому рівні пріоритетів і завдань щодо формування, збереження та невиснажливого використання екомережі, формування просторового розташування її структурних елементів, розвитку системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду | 9.1. Збільшення та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду:  створення національного природного парку «Кам’янська Січ», створення заказників місцевого значення «Карадай» та Острів «Каланчак»;  розширення території національного природного парку «Олешківські піски» | 2019 – 2020 роки | Прог-рама соці-ально-еконо-мічного та культур-ного розвитку Хер-сонської області на 2018 рік | -  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | Площа природно-заповід-ного фонду, тис.га | 303,7  0 | 303,7  0 | 0  0 | Розпорядже-нням голови обласної від 18 травня 2018 року № 411 «Про погодження проекту створення національного природного парку «Кам’янська Січ» погоджено проект створення Парку у межах територій Качкарівської, Милівської, Новокаїрської, Червономая-цької та Новорайської сільських рад Бериславського району Херсонської області загальною площею 12311,34 га. Листом від 18 травня 2018 року № 45-3429/0/18/313 «Про проект створення національного природного парку «Кам’янська Січ» матеріали проекту створення Парку надано до Міністерства екології та природних ресурсів України для забезпечення підготовки відповідного Указу Президента України. |  |
|  | 9.2. Охорона територій та об’єктів природно-заповідного фонду:  розробка проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду області;  оформлення кадастрової документації на території та об’єкти природно-заповідного фонду області | 2019 – 2020 роки | Прог-рама соціа-льно-еконо-мічного та культур-ного розвитку Херсон-ської області на 2018 рік, затверд-жена 22 грудня 2017 року  № 684 |  | 1045,0  199,0 | 871,9  199,0 | 871,9  199,0 | 871,9  199,0 | Кількість розроблю-них проектів, одиниць;  Кількість розроблю-ної кадастро-вої до куме-нтації, одиниць | 43  49 | 25  33 | -18  -16 | У період 2018 року проектів землеустрою було розроблено  12 проектів  У період  2018 року кадастрової документації було розроблено 4 комплекти | Недоста-тність фінансо-вих ресурсів |
| 10. Визначення на регіональному та місцевому рівні напрямів розвитку системи надання соціальних послуг, у тому числі підтримки суб’єктів підприємницької діяльності, громадських, благодійних організацій та інших суб’єктів надання соціальних послуг недержавного сектору | 10.1. Здійснення фінансової підтримки громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю | 2019 рік | Обла-сна програ-ма соціа-льного захисту людей похил-ого віку, осіб з інвалід-ністю та підтри-мки сім’ї, утвердь-жену гендер-ної рівност і протидії торгівлі людьми на 2015 – 2019 роки рішення обласної ради від 29 квітня 2015 року  № 1204 | - | 500 | 500 | 40,9 | 40,9 | Сума коштів, виділених на фінансову підтримку статутної діяльності громадських організацій,  тис. грн | 500 | 40,9 | -459,1 | На 2019 рік за рахунок коштів обласного бюджету заплановано фінансову підтримку обласним громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю на загальну суму 500,0 тис. грн., станом на 13 лютого 2019 року профінансовано 40,9 тис. грн.., що складає 8,18% від плану фінансування |  |
| **Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку** | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Удосконалення порядку моніторингу показників розвитку адміністративно-територіальних одиниць для визначення територій, що потребують здійснення заходів стимулювання їх розвитку | 11.1. Здійснення моніторингу створення ОТГ в області | 2018 – 2020 роки | - | - | - | - | - | - | Щотижневий та щомісячний моніторинг створення отг в області | 90 | 64 | -26 | Протягом року проведено 52 щотижневих та 12 щомісячних моніторингів створення ОТГ в області | - |
| 12. Розроблення та впровадження навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань державного управління регіональним розвитком | 12.1. Розроблення  та впровадження навчальних програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань державного управління регіональним розвитком та практичної реалізації секторальних реформ і програм на регіональному рівні | 2018 – 2020 роки | - | - | - | - | - | - | Кількість осіб публічної влади, які пройшли програми підвище-ння каліфі-кації,  осіб | 100 | 161 | + | Розроблено:  тематичний короткотерміновий семінар на тему: «Забезпечення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади: системне управління, кадри, стандарти роботи»;  Розроблено тематичний короткотерміновий семінар на рему: «Розробка та управління проектами з питань регіонального та місцевого розвитку» |  |
| 13. Удосконалення правових засад створення та функціонування агенції регіонального розвитку | 13.1. Здійснення організаційних заходів щодо створення Агенції регіонального розвитку Херсонської області | 2018 - 2020 роки | - | - | - | - | - | - | Кількість проведених заходів | 1 | 0 | 0 | Проведено організаційні заходи щодо створення установи «Агенція регіонального розвитку Херсонської області»  Рішення про заснування Агенції та визначення уповноважених представників і членів Наглядової ради, прийнято обласною радою та обласною державною адміністрацією. Крім того, підписано договори про співпрацю у сфері регіонального розвитку між чотирма громадськими об’єднаннями та двома вищими навчальними закладами області.  Також спільно з головним управлінням Державної фіскальної служби в Херсонській області і реєстраційною службою головного територіального управління юстиції в Херсонській області опрацьовано Положення про установу «Агенція регіонального розвитку Херсонської області» для подальшого затвердження на Установчих зборах засновників Агенції.  Актуальним залишається питання щодо залучення представників бізнесу до заснування установи.  Робота в даному напрямку триває |  |
| **ІІ. Реалізація програм регіонального розвитку** | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. Забезпечення реалізації програм регіонального розвитку, схвалених постановою Кабінету Міністрів України від  12.09.2018 № 733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. «Інноваційна економіка та інвестиції» | 14.1.1. Розроблення  та видання презентаційних матеріалів (зокрема інвестиційних паспортів), які характеризують інвестиційно-економічну спроможність Херсонської області, та забезпечення їх поширення серед потенційних зарубіжних і вітчизняних бізнес-партнерів та інвесторів | 2018-2020 роки | Рішення обласної ради від  22 січня 2016 року  № 59» | Рішення обласної ради від  16 березня 2018 року  № 759 | 267,5 | 132,5 | - | - | Кількість розроблених та виданих презента-ційних  матері-алів, одиниць | 1000 | 1500 | +500 | Розроблено та видано оновлений інвестиційний паспорт Херсонської області «Regional Investment Passport» та двомовні українсько-англійські інвестиційні профілі міст, районів та об’єднаних територіальних громад області. Зазначені презентаційні матеріали розповсюдже-но у 2018 році серед цільових груп інвесторів та бізнес-партнерів, зокрема у рамках проведення в області презентаційних заходів міжнародного характеру |  |
|  | 14.1.2. Підготовка  та узагальнення інвестиційних пропозицій регіону | 2018-2020 роки | Ріше-ння облас-ної ради від  22 січня 2016 року  № 59 | Ріше-ння облас-ної ради від  16 бере-зня 2018 року  № 759 | - | - | - | - | Кількість підгото-влених  інвести-ційних  пропо-зицій Херсон-ської області, одиниць | 47 | 50 | +3 | Cформовано пакет інвестиційних пропозицій Херсонської області у розрізі пріоритетних напрямів економічного розвитку регіону, зокрема  з метою їх представлення аудиторії інвесторів  у рамках Херсонського міжнародного економічного форуму «Таврійські горизонти»  (21 вересня 2018 року,  м. Київ) |  |
|  | 14.1.3. Встановлення інвестиційного співробітництва  з іноземними та вітчизняними суб’єктами господарської діяльності шляхом укладання дво-або тристоронніх договірних документів (меморандумів) про співпрацю | 2018-2020 роки | Ріше-ння облас-ної ради від  22 січня 2016 року  № 59 | Ріше-ння облас-ної ради від  16 бере-зня 2018 року  № 759 | - | - | - | - | Кількість укладених договірних документів (меморан-думів), одиниць | 17 | 17 | 0 | Укладено  17 дво- та тристоронніх договірних документів (меморан- думів)щодо інвестиційної співпраці між Херсонською обласною державною адміністрацією та іноземними й вітчизняними суб’єктами господарської діяльності.  Підготовлено проект меморандуму з ТОВ НВП «Херсонський машинобудів-ний завод» та компанією YTO INTERNATIONAL, LTD (Китайська Народна Республіка) про співпрацю щодо реалізації інвестиційного проекту в галузі машино- будування, передбаченого до підписання у 2019 році |  |
|  | 14.1.4. Організація  та проведення щорічного Херсонського міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти» | 2018-2020 роки | Рішення обласної ради  від  22 січня 2016 року  № 59,  03 березня 2017 року  № 372,  10 квітня 2017 року  № 433,  09 червня 2017 року  № 485 | Рішення обласної ради від  08 вересня 2017 року  № 553 | 2900 | 1700 | 2352,7 | 1699,8 | Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціоне-рного капіталу) у розрахунку на одну особу населення області наростаю-чим підсумком з початку інвестування, дол.США | 212,3 (на 01 січня 2019 року) | 192,7  (на  01 жов-тня 2018 ро-ку) | х | Організовано та проведеноХерсонський міжнародний економічний форум «Таврійські горизонти»  (21 вересня 2018 року,  м. Київ),  під час якого презентовано інвестиційний потенціал регіону,  започатковано нові міжрегіональні контакти з представника-ми іноземних бізнес-місій та укладено  11 дво- і тристоронніх договірних документів (меморан- думів) щодо інвестиційної співпраці між Херсонською обласною державною адміністрацією та суб’єктами господарської діяльності |  |
|  | 14.1.5.  Створення належних умов для впровадження та подальшої реалізації інвестиційних проектів з наданням пріоритету ресурсо-зберігаючим технологіям  як таким, що  є найбільш конкуренто-спроможними на світовому рівні | 2018-2020 роки | - | - | - | - | - | - | Кількість інвестиці-йних проектів, які впрова-джено або започатко-вано до реалізації  на території області, одиниць | 52 | 52 | 0 | На 31 грудня 2018 року  в області перебувало у стані поточної реалізації 52 інвестиційні проекти загальною кошторисною вартістю  39,1 млрд грн орієнтовно (переважно у сфері розвитку енергетичної галузі з використанням альтернатив-них видів джерел), 32 з яких на загальну суму понад  5,0 млрд грн передбачені до подальшої реалізації у регіоні упродовж  2019 року  (з метою завершення будівництва  4-х потужних об’єктів з вироблення вітрової енергетики – Дніпро-Бузької, Сиваської, Овер’янівської та Каланчацької ВЕС, орієнтовною кошторисною вартістю  760,0 млн євро). | - |
| 14.2. «Сільський розвиток» | 14.2.1. Підвищення ефективності розбудови маркетингового ланцюга дрібних та середніх виробників сільськогосподар-ської продукції | 2018-2020 роки | Ріше-ння cесії обла-сної ради від 10 вере-сня 2015 № 1296 | - | 1364 | 1643 | 1364 | 1643 | Створе-нння сільсько-господа-рських обслуго-вуючих коопера-тивів, одиниць | 3 | 5 | +2 | Станом на 31 грудня 2018 року в області зареєстровано 62 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Протягом 2018 року в області створено 5 СОК в Чаплинському, Голоприста-нському, Нижньосіро-гозькому, Каланчацько-му та Скадовському районах. |  |
|  | 14.2.2. Будівництво лікарських амбулаторій та амбулаторій загальної  практики – сімейної  медицини | 2018 – 2020 року | План захо-дів з реал-ізації у  2018 – 2020 роках Стра-тегії розви-тку Хер-сон-ської обла-сті на період до 2020 року (рішення обласної ради від  16.03.2018 №748) |  | 131760,000  тис.  грн | 3024,064  тис. грн. |  |  | Кількість побудова-них амбулато-рій,  Одиниць | 26 | - | -26 | У 2018 році укладено 13 договорів підряду, по 9 об’єктам здійснюється тендерних процедур, 4 об’єкта - в стадії виготовлення документації на земельні ділянки |  |
|  | 14.2.3. Будівництво, реконструкція, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування, місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах області | 2018 - 2019 роки | План захо-дів з реал-ізації у  2018 – 2020 роках Стра-тегії розви-тку Хер-сон-ської обла-сті на період до 2020 року (рішення обласної ради від  16.03.2018 №748) | - | 319779,4 | 250925,6 | 319779,4 | 250925,6 | Площа та протяж-ність відремон-  тованих ділянок,  км, кв. м | Міс-цеві доро-ги - 60 км.  Доро-ги ком. власності.  90000 кв.м | Міс-цеві до-роги -  46 км.  Доро-ги ком. власності.  61,6 тис. кв.м | Міс-цеві до-роги -  -14 км.  Доро-ги ком. власності.  -28.4 тис. кв.м | У 2018 році виконано та прийнято роботи:  - по 7 об’єктам поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення (О220115 Новокаїри – Республіканець; О220215 Надеждівка – Розлив; О221711 /М-14/ – Нова Маячка; О221710 Виноградове – Тарасівка на ділянці км 2+636 – км 3+346; О221710 Виноградове – Тарасівка на ділянці км 1+336 – км 2+636); О220808 Залізний Порт – Круглоозерка; О221801 /М-17/ – Чаплинка – Асканія Нова.  - по 8 об’єктах капітального ремонту вулиць комунальної власності (вул. Набережна (м. Генічеськ), вул. Робоча і Троїцька (с. Чорнобаївка), вул. Гагаріна і Чкалова (смт Нововоронцовка), вул. Центральна (с. Стрілкове), вул. Дружби (м. Нова Каховка), вул. Гагаріна в с. Томина Балка.  - по 6 об’єктах поточного ремонту вулиць комунальної власності (вул. Степова (с. Новософіївка Голопристанського району), вул. Ценковського, І. Франка, Кооперативна і пров. Лікарняний (смт Білозерка), вул.Свободи (смт Велика Олександрівка)Відремонто-вано (підготовлено до введення в експлуатацію) 24 км автодоріг, 61,6 тис.кв.м. вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах області.  На 5 автомобільних дорогах загального користування місцевого значення роботи будуть продовжені при сприятливих погодних умовах у 2019 році, за рахунок коштів, що є перехідними з обсягу фінансування з державного бюджету на 2018 рік.  По об’єктам поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання роботи в усіх районах завершені.  Виконано ремонт на місцевих автомобільних дорогах загальною площею 135,1 тис.кв.м, протяжністю 630,6 км. Роботи проведені на 69 автомобільних дорогах місцевого значення.  По 42 об’єктам поточного дрібного ремонту вулиць і доріг комунальної власності роботи виконані та прийняті. Відремонтовано 48 вулиць в населених пунктах в 7 районах області.  Загалом у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету місцевому бюджету роботи проводилися на 137 об’єктах ремонту. Освоєння коштів державного бюджету склало 80 %.  У порівнянні з 2017 роком рівень фінансування з державного бюджету ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення зріс у 2,5 рази, фактичний показник обсягу виконання робіт збільшився:  - по ямковому ремонту в 1,7 рази;  - введення в експлуатацію кілометрів відремонтованих автомобільних доріг в 4 рази. |  |
|  | 14.2.4. Забезпечення  сільських населених пунктів автобусним сполученням | 2018 –  2020 роки | Програма соціа-льно еконо-мічно-го роз-витку  Хер-сон-ської області на  2018 рік (рішення обласної ради від 22.12. 2017 №684) | - | - | - | - | - | Кількість населених пунктів, у яких буде покращено транс-  портне сполучення, одиниць | 30 | 9 | -21 | 05.11. 2018 року проведено конкурс на міжміські внутрішньо-області автобусні маршрути загального користування. На конкурс було винесено 26 автобусних маршрутів. З переможцями конкурсу укладені договори на перевезення пасажирів відповідно до рішень конкурсного комітету, вимогам чинного законодавства України і вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами). |  |
|  | 14.2.5. Поліпшення житлових і соціально-побутових умов населення області | 2018-2020 роки | Регіо-наль-на прог-рама інди-відуа-льно-го жит-ло-вого будів-ниц-тва на селі та поліп-шення жит-лових умов сіль-ського насе-лення «Влас-ний дім» на 2012 – 2020 роки (ріше-ння обла-сної ради від 30 листо-пада 2011 року  № 337 | - | 109500  (обсяг бюджет-них коштів, затвер-джений Програ-мою) | 36500 | 32269 | 32269 | Поліпше-ння житлово-побутових умов населення області, кількість сімей | 960 | 331 | -629 | Виконання показників до планового завдання становить **34,5%.**  За 2018 рік в повному обсязі виконані затверджені показники Програми.  На її реалізацію спрямовано бюджетних коштів в сумі понад  **25 млн грн** та залучено близько 7 млн грн власних коштів населення.  Забезпечено виконання планового показника Програми та поліпшено житлово-побутові умови **331 сім’ї** (із 315 запланованих) що мешкають у понад 80 населених пунктах:  - **91 сім’я** придбала індивідуальне житло загальною площею більше 7 тис. квадратних метрів;  - **132 сім’ї** отримали пільгові кредити на будівництво та реконст-  рукцію індивідуаль-ного житла загальною площею близько 11 тис. квадратних метрів;  - в рамках діючої Програми введено в експлуатацію **41-квар-**  **тирний житловий будинок в**  **м. Берислав** загальною вартістю  12,9 млн грн;  - **38 родин** отримали пільгові кредити на газифікацію та водопоста-чання своїх домогос-подарств;  - **29 сімей** отримали кредит на розвиток власного сільського подвір’я та придбали понад 50 дійних корів, що сприяло покращенню матеріального добробуту сільських родин та підвищенню рівня самозайнятос-  ті населення.  За вказаними показниками, **область має одні з кращих результатів** реалізації програми «Власний дім» серед регіонів,і є єдиною по реалізації інвестиційних проектів з будівництва багатоповер-хового житла. | Недостатній обсяг фінансува-ння з бюджетів усіх рівнів, що значно обмежує можливості Програми та не  дає в повній мірі забезпечити потребу громадян у пільгових кредитах. |
|  | 14.2.6. Будівництво та реконструкція водозабірних споруд із застосуванням новітніх технологій |  | Рішення обласної ради від 10.05.2012 №472 | Рішення обласної ради від 01.06.2018 року № 850 | 68345,0 | 2790,6 | 79679,87 | 18941,36 | Кількість збудованих та реконструйованих водозабірних споруд, од. | 80 | 52 | - 28 | 65%  Реконструкцію водозабірних споруд проведено у: м.Херсоні – 7 од,  Бериславському – 5 од;  Генічеському –22 од;  Каланчацькому – 1 од;  Нижньосірогозькому – 4 од;  Новотроїцькому – 5 од;  Скадовському 1 – од;  Чаплинському – 1 од; Верхньорогачицькому- 2 од;  Голопристанському – 4 од.  районах | Програма не достатньо фінансу-ється з державно-го бюджету |
|  | 14.2.7. Упорядку-  вання зон санітарної охорони джерел питного водопостачання |  | Ріше-ння обла-сної ради від 10.05.2012 №472 | Рішення обласної ради від 01.06.2018 року № 850 | 10993,96 | - | 5149,54 | 1661,24 | Кількість упорядко-ваних зон,  од. | 80 | 82 | +2 | 100%  Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання проведено у районах та містах:  В.Олександрівському – 8 од;  Генічеському – 20 од;  Скадовському – 12 од;  Нижньосірогозькому – 10 од;  м.Гола Пристань – 2 од.;  Білозерському- 3 од;  Каланчацькому – 8 од;  Нова Каховка – 1 од;  Верхньорогачицький – 14 од;  Новотроїцький – 4 од. | Програма не достатньо фінансу-ється з держав-ного бюджету |
| 14.3.«Розвиток туризму» | 14.3.1. Розроблення та встановлення інформаційних вказівників за маршрутами руху туристів, двомовних дорожніх інформаційних знаків за європейськими стандартами до туристично привабливих об’єктів | 2019 рік | Заходи щодо реалі-зації обла-сної програ-ми розви-тку туризму та курор-тів  Хер-сон-ської області на 2019-2021 роки |  | 820,0 | 250,0 | - | - | Кількість встановлю-них знаків | 10 | - | - | - | - |
|  | 14.3.2. Утримання існуючих, знакування і маркування нових туристичних шляхів та маршрутів територією області, забезпечення інформаційного облаштування об’єктів природно-заповідного фонду, історико-культурної спадщини;  встановлення стендів, картосхем тощо | 2019 рік | Заходи щодо реалі-зації обла-сної програ-ми розви-тку туризму та курор-тів  Хер-сон-ської області на 2019-2021 роки |  | 1000,0 | 400,0 | - | - | Кількість промаркованих маршрутів, одиниць | 10 | - | - | - | - |
|  | 14.3.3. Створення  туристично-  інформаційних  центрів (ТІЦів) | 2019 рік | Заходи щодо реалі-зації обла-сної програ-ми розви-тку туризму та курор-тів  Хер-сон-ської області на 2019-2021 роки |  | 100 | 100 | - | - | Кількість створених ТІЦів, одиниць | 4 | - | - | - | - |
|  | 14.3.4. Придбання та  встановлення в  місцях масового  перебування  туристів  спеціалізованих  електронних  туристично-  інформаційних  центрів І-Вох,  розроблення  відповідного  програмного  забезпечення | 2019 рік | Заходи щодо реалі-зації обла-сної програ-ми розви-тку туризму та курор-тів  Хер-сон-ської області на 2019-2021 роки |  | 400 | 400 | - | - | Кількість встановлю-ння електро-нних турис-тично-інформа-ційних центрів  І-Вох, одиниць | 4 | - | - | - | - |
|  | 14.3.5. Організація та  проведення заходів  регіонального,  національного та  міжнародного рівня | 2019 рік | Заходи щодо реалі-зації обла-сної програ-ми розви-тку туризму та курор-тів  Хер-сон-ської області на 2019-2021 роки |  | 780 | 250 | - | - | Кількість іноземних туристів | 20000 | - | - | - | - |
|  | 14.3.6.  Представлення туристичного  потенціалу області  на національних і  міжнародних  спеціалізованих  туристичних заходах | 2019 рік | Заходи щодо реалі-зації обла-сної програ-ми розви-тку туризму та курор-тів  Хер-сон-ської області на 2019-2021 роки |  | 1772 | 552 | - | - | Кількість туристів, млн осіб | 3,8 | - | - | - | - |
| 14.4. «Розвиток людського потенціалу» | 14.4.1. Навчання осіб сільської місцевості за  гостродефіцитними спеціальностями | 2018-2020 роки | Об-ласна про-грама «Роз-виток люд-ського капі-талу Хер-сон-ської обла-сті» на 2017-2023 роки | - | 785,752 тис.  грн | 785,752 тис  грн | 544,066  тис.  грн | 544,066 тис.  грн | Кількість підготовлених спеціа-лістів | 454 | 61 | -393 | За 2017-2018 роки учасниками програми стали 61 особа, з них за педагогічним напрямом навчання – 37 осіб, медичним – 16 осіб, аграрний напрям -4 особи та галузь культури – 4 особи | - |
| 14.5. «Загальноукраїн-ська солідарність» | 14.5.1. Сприяння розвитку радіокомунікацій Херсонської області (встановлення малопотужних передавачів у кожній об’єднаній територіальній громаді області в діапазоні  87,5-108 МГц для забезпечення програмами суспільного та місцевого радіомовлення | 2018-  2020  роки |  |  |  |  |  |  | Кількість встано-влених мало-потужних передавачів ОТГ, одиниць | 15 | 2 | - | На Херсонщині вже діють дві станції малопотужного радіомовлення: КП «Мале госпрозрахункове підприємство комунального обслуговував-ння населення «Селищкомунгосп» (Говорить Рикове) та КП «Лепетиха ФМ» Великолепе-тиської районної ради Херсонської області. Іванівське комунальне підприємство чекає на конкурс Нацради, а КП м. Олешки подало пакет документів на прорахунок частоти. |  |
| 14.6. «Ефективне управління регіональним розвитком» | 14.6.1.Впровадже-ння на територіях ОТГ громад Херсонщини заходів з реалізації програми «Ефективне управління регіональним розвитком» | 2019 – 2020 роки | - | - | - | - | - | - | Частина  регіону  (ОТГ) | - | - | - | **-** | - |