Додаток 2

Напрями діяльності та заходи обласної цільової програми

з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Херсонській області на 2022 рік

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва напряму  діяльності  (пріоритетні  завдання) | Перелік  заходів  програми | Строк  виконання  заходу | Виконавці | Джерела  фінансування | Основні  обсяги фінансу-  вання (вартість), тис.грн | Очікуваний  результат  (в натуральних  вимірниках) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | Проведення за участю громадських організацій щорічного моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 26 травня 2021 року  № 537) | До 01 листопада  2022 року | Департаменти обласної державної адміністрації:  соціального розвитку;  розвитку територій;  інфраструктури;  здоров’я;  реалізації гуманітарної політики;  управління обласної державної адміністрації:  внутрішньої та інформаційної політики;  містобудування та архітектури;  освіти і науки;  туризму та курортів;  фізичної культури, молоді та спорту;  інформаційних технологій;  районні державні адміністрації;  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Не потребує  фінансування |  | Результати моніторингу опубліковано на офіційних вебсайтах обласної, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (відповідальних виконавців) |
| 2 | Фінансування заходів щодо забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних верств населення | Формування місцевих бюджетів з урахуванням виділення необхідної суми коштів на виконання заходів щодо забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних верств населення | Постійно | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації  Міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет  Місцеві бюджети | 7950,0  1100,0 | Виділення коштів на виконання заходів для забезпечення  доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних верств населення |
| 3 | Проведення інвентаризації об’єктів спортивної інфраструктури для визначення їх стану та рівня доступності | Забезпечення збору інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності | I квартал  2022 року | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації;  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Не потребує фінансування |  | Проведено інвентаризацію всіх об’єктів спортивної інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності |
| 4 | Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Проведення аналізу фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади | IV квартал  2022 року | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації;  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Не потребує фінансування |  | Підготовлено пропозиції щодо будівництва нових або реконструкції наявних спортивних споруд |
| 5 | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивних споруд | Забезпечення дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | I квартал  2022 року | Департамент розвитку територій обласної державної адміністрації;  управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації | Не потребує фінансування |  | Надано рекомендації органам місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог щодо доступності спортивних споруд для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час реконструкції існуючих об’єктів спортивної інфраструктури |
| 6 | Сприяння підвищенню міської мобільності та розвитку мережі паркувальних зон і пасажирських терміналів для пересадки з індивідуального транспорту на міський транспорт | Покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (зокрема встановлення світлофорів, озвучених для потреб осіб з вадами слуху та оснащених для потреб осіб з вадами зору) | IV квартал  2022 року | Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації;  районні державні адміністрації;  міські, селищні, сільські ради (за згодою);  Служба автомобільних доріг у Херсонській області (за згодою);  ДУ «Місцеві дороги Херсонщини» | Державний бюджет  Місцеві бюджети | В обсягах фінансування заходів програми «Велике будівництво» на будівництво та реконструкцію доріг | Забезпечено доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (пологі заїзди/з’їзди шляхом пониження бортового каменю тощо) під час будівництва та реконструкції |
| 7 | Забезпечення доступності транспортних послуг для всіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування | Придбання за потреби на умовах співфінансування з місцевих бюджетів шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних | IV квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації.  Міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Державний бюджет  Місцеві бюджети | 12500,0  700,0 | Створено покращені умови для перевезення школярів, зокрема дітей, які пересуваються у кріслах колісних |
| 8 | Поступове оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень, заміна концепції використання мініавтобусів на більш гнучкі та екологічно чисті системи, обладнані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Запровадження поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | До 01 грудня  2022 року | Міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Місцеві бюджети | В обсягах фінансування заходів місцевих програм «Доступний Херсон на 2019-2023 роки», «Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки» | Збільшено частку транспортних засобів загального користування, пристосованих для користування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 9 | Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема у разі виникнення загрози збройних конфліктів | 1. Проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту | І квартал  2022 року | Департаменти обласної державної адміністрації:  з питань цивільного захисту та оборонної роботи;  інфраструктури;  управління обласної державної адміністрації:  внутрішньої та інформаційної політики;  інформаційних технологій;  Головне управління ДСНС України у Херсонській області (за згодою);  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Не потребує  фінансування |  | Результати моніторингу опубліковано на офіційних вебсайтах обласної, районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (відповідальних виконавців) |
| 2. Проведення інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | І квартал  2022 року | Департаменти обласної державної адміністрації:  з питань цивільного захисту та оборонної роботи;  інфраструктури;  Головне управління ДСНС України у Херсонській області (за згодою);  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Не потребує  фінансування |  | Відомості про сховища розміщено на інформаційних ресурсах органів влади та органів місцевого самоврядування |
| 10 | Забезпечення доступності закладів/установ системи соціального захисту | Проведення моніторингу із забезпечення дотримання вимог щодо безбар’єрності закладів/установ системи соціального захисту населення області | І квартал  2022 року | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації;  управління обласної державної адміністрації:  внутрішньої та інформаційної політики;  інформаційних технологій | Не потребує  фінансування |  | Результати моніторингу опубліковано на офіційних вебсайтах органів влади та органів місцевого самоврядування |
| 11 | Пристосування головних входів до будівель обласної та районних державних адміністрацій, а також до адміністративних будівель територіальних громад для використання особами з інвалідністю | Проведення відповідних будівельних/ремонтних робіт | IV квартал  2022 року | Районні державні адміністрації;  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Місцеві бюджети  Інші  джерела | 340,0  300,0 | Забезпечено встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптацію вхідних дверей для осіб з інвалідністю |
| 12 | Дотримання принципів безбар’єрності на об’єктах, що будуються відповідно до проєктів «Велике будівництво», «Велика реконструкція», «25 спортивних магнітів», «Активні парки – локації здорової України» | Забезпечення дотримання принципів безбар’єрності на об’єктах, що будуються відповідно до проєктів «Велике будівництво», «Велика реконструкція», «25 спортивних магнітів», «Активні парки – локації здорової України» | Постійно | Департаменти обласної державної адміністрації:  розвитку територій;  інфраструктури;  управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації | Державний бюджет,  місцеві бюджети | В обсягах фінансування, передбаченого на реалізацію проектів | Забезпечено додержання ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд» на об’єктах, що будуються |
| 13 | Проведення широких інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Проведення циклів вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури і закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 2022 рік | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації,  громадські організації (за згодою) | Обласний бюджет | 190,0 | Проведено цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації |
| 14. | Забезпечення підвищення рівня поінформованості населення, осіб похилого віку, з інвалідністю про  захист їх прав та забезпечення відповідними соціальними послугами через засоби масової інформації області та вебсайти обласної та районних державних адміністрацій, сільських, селищних та міських рад | Сприяти підвищенню рівня поінформованості населення, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю про  захист їх прав та забезпечення відповідними соціальними послугами через засоби масової інформації області та вебсайти обласної та районних державних адміністрацій, сільських, селищних та міських рад | Постійно | Департамент соціального розвитку обласної  державної адміністрації;  управління обласної державної адміністрації:  внутрішньої та інформаційної політики;  інформаційних технологій;  районні державні адміністрації;  міські селищні, сільські ради (за  згодою) | Не потребує  фінансування |  | Створено на вебсайтах обласної та районних державних адміністрацій, сільських, селищних та міських рад відповідні розділи |
| 15 | Забезпечення філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ» сучасним обладнанням для титрування, перекладу на українську жестову мову та аудіодискрипції (тифлокоментування) | Проведення аналізу наявного стану матеріально-технічної бази телерадіоорганізацій та визначення обсягу потреби в новому обладнанні для забезпечення титрування, перекладу на українську жестову мову та аудіодискрипції (тифлокоментування) | До 30 червня  2022 року | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації;  філія акціонерного  товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ» (за згодою) | Не потребує  фінансування |  | Підготовлено звіт за результатами проведення аналізу з визначенням обсягу потреби в новому обладнанні |
| 16 | Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | Забезпечення підключення закладів культури та освіти сфери культури до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше  100 Мбіт/с | До 20 грудня  2022 року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації; управління обласної державної адміністрації:  інформаційних технологій;  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет  Місцеві бюджети | 370,0  160,0 | Збільшено частку забезпечення доступом до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с закладів культури та освіти сфери культури |
| 17 | Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів у межах населених пунктів | Забезпечення осіб з інвалідністю, бібліотек необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету | До 20 грудня  2022 року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації;  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет | 780,0 | Не менше однієї публічної бібліотеки, закладів культури в адміністративному центрі кожної територіальної громади мають власний вебсайт або сторінку в соціальних мережах, які адаптовані до доступу для осіб з інвалідністю |
| 18 | Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській | Організація проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, а також впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення | Постійно | Управління освіти і науки обласної державної  адміністрації:  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Не потребує  фінансування |  | Забезпечено проведення регулярних заходів |
| 19 | Забезпечення інтеграції кримськотатарського народу в український соціальний простір шляхом надання постійного житла | Забезпечення реалізації Рамкової Угоди між Урядом України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері будівництва житла для представників кримськотатарського народу та пільгових категорій громадян України | IV квартал  2022 року | Департамент розвитку територій обласної державної адміністрації;  управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації;  Херсонська міська рада (за згодою) | Інші джерела | Фінансується Урядом Турецької Республіки | Забезпечено будівництво 200 квартир в місті Херсоні |
| 20 | Підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | Забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | Постійно | Херсонський регіональний центр підвищення кваліфікації | Не потребує  фінансування |  | Підвищено кваліфікацію державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування |
| 21 | Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя | 1. Здійснення контролю щодо забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, реабілітаційними послугами,  санаторно-курортним оздоровленням | Постійно | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації;  районні державні адміністрації;  міські ради (за згодою), районні у м. Херсоні ради (за згодою) | Державний бюджет | Фінансується  з державного бюджету в рамках реалізації заходів Програм «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації» та «Реабілітація дітей з інвалідністю» | Забезпечення у повному обсязі осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, реабілітаційними послугами, санаторно-курортним оздоровленням |
| 2. Забезпечення надання особам з порушеннями слуху соціальної послуги перекладу на жестову мову | IV квартал  2022 року | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації;  міські селищні, сільські ради (за  згодою); громадські організації (за згодою) | Не потребує  фінансування |  | Запроваджено відповідні соціальні послуги |
| 3. Здійснення розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та визначення державного стандарту надання послуг | IV квартал  2022 року | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації;  управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації;  Міжрегіональний відділ у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та  м. Севастополі Мінветеранів (за згодою) | Не потребує  фінансування |  | Забезпечено реалізацію Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації |
|  | 4. Забезпечення належної організації роботи реабілітаційних закладів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | Постійно | Департаменти обласної державної адміністрації:  здоров’я;  соціального розвитку;  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Не потребує  фінансування |  | Покращено механізм надання особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг |
| 22 | Формування на рівні кожної територіальної громади якісно нової системи забезпечення та захисту прав дітей, що дасть змогу відійти від практики інституційного догляду та виховання дітей до забезпечення безпечного догляду і виховання кожної дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі | Створення в територіальних громадах служб у справах дітей, надання службам у справах дітей територіальних громад методичної та організаційної підтримки у провадженні діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей | IV квартал  2022 року | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації;  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Місцеві бюджети | 1021,4 | Створено служби у справах дітей в усіх територіальних громадах. Збільшено кількість патронатних сімей у територіальних громадах. Забезпечено розвиток сімейних форм виховання |
| 23 | Проведення інформаційної кампанії | Забезпечення організації та проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | Постійно | Департамент  реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет | 530,0 | Проведено інформаційно-просвітницьку кампанію |
| 24 | Прийняття та  впровадження Закону  України «Про освіту  дорослих» | Організація громадського обговорення проєкту Закону України «Про освіту дорослих» | IІ квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Не потребує  фінансування |  | Подано до МОН пропозиції до проєкту Закону України «Про освіту дорослих» |
| 25 | Забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та матеріально-технічними засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | 1. Забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів діагностичними засобами для роботи з дітьми дошкільного віку | IV квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації;  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Державний бюджет | 1000,0  (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам) | Діючі інклюзивно-ресурсні центри забезпечено діагностичними засобами для роботи з дітьми дошкільного віку |
| 2. Розроблення методичних рекомендацій щодо створення та функціонування інклюзивного середовища в закладах дошкільної освіти | IV квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Не потребує  фінансування |  | Опубліковано на офіційному вебсайті управління освіти і науки обласної державної адміністрації рекомендації та поширено серед закладів дошкільної освіти |
| 3. Забезпечення закладів дошкільної освіти матеріально-технічними засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | IV квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації.  Міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Державний бюджет  Місцеві бюджети | 26000,0  (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам)  252,0 | Оновлено матеріально-технічні засоби для створення та функціонування інклюзивного середовища закладів дошкільної освіти |
| 26 | Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у спеціальних закладах загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти із створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особливими освітніми потребами освіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх проживання | 1. Підготовка спеціальних закладів загальної середньої освіти до участі в загальнодержавному моніторингу якості освіти у спеціальних закладах освіти | I квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Не потребує  фінансування |  | Здійснено вибірку закладів спеціальної освіти – учасників моніторингу |
| 2. Організація громадського обговорення проєкту Концепції осучаснення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами відповідно до кращих міжнародних практик | IІ квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації  КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (за згодою) | Не потребує  фінансування |  | Надано пропозиції до МОН |
| 27 | Розвиток та підтримка впровадження дуальної форми здобуття освіти шляхом реалізації спільних проєктів освітніх закладів та бізнесу | 1. Укладення тристоронніх договорів для впровадження дуальної форми здобуття освіти з урахуванням розроблених методичних рекомендацій | ІІ квартал  2022 року | Департамент розвитку економіки обласної державної адміністрації;  управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Не потребує  фінансування |  | Укладено тристоронні договори для впровадження дуальної форми здобуття освіти з урахуванням розроблених методичних рекомендацій |
| 2. Висвітлення на офіційному вебсайті управління освіти і науки обласної державної адміністрації найкращих практик дуальної форми здобуття освіти | IV квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Не потребує  фінансування |  | Розміщено на офіційному вебсайті управління освіти і науки обласної державної адміністрації приклади успішних кейсів організації дуальної освіти |
| 28 | Створення умов для дистанційного навчання в усіх освітніх закладах | 1. Здійснення моніторингу кращих практик дистанційного навчання | IV квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Не потребує  фінансування |  | Імплементовано кращі практики дистанційного навчання в освітній процес |
| 2. Впровадження методичних рекомендацій надання освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами в умовах дистанційного навчання | Перше півріччя  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Не потребує  фінансування |  | Впроваджено методичні рекомендації |
| 3. Підвищення рівня цифрової компетентності спеціалістів, які надають освітні послуги, удосконалення їх навичок користування освітніми платформами, проведення відеоконференцій тощо | Перше півріччя  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації;  КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (за згодою) | Не потребує  фінансування |  | Впроваджено програми підвищення кваліфікації, а також якісні відеоінструкції щодо користування онлайн-платформами та інструментами для спеціалістів, що надають освітні послуги |
| 29 | Забезпечення розвитку освіти дорослих | Забезпечення навчання людей похилого віку впродовж усього життя та підтримка їхніх фізичних, психологічних та соціальних здібностей шляхом створення "Університету третього віку» | Перше півріччя 2022 року | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації. | Обласний бюджет | 600,0 | Організовано та проведено безкоштовне навчання для людей похилого віку основам комп’ютерної грамотності |
| 30 | Створення та забезпечення освітніх можливостей для освітніх управлінців щодо питань освітньої безбар’єрності та рішень, які управлінці повинні прийняти на місцях у межах своїх повноважень | 1. Забезпечення організації навчання для працівників органів місцевого самоврядування в частині забезпечення права на якісну освіту кожного здобувача освіти на рівні громади | Постійно | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації;  Херсонський регіональний центр підвищення кваліфікації | Не потребує  фінансування |  | Проведено підвищення кваліфікації для працівників органів місцевого самоврядування |
| 31 | Розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | Забезпечення функціонування мережі інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | IV квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації.  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Державний бюджет  Місцеві бюджети | В обсязі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам  330,587 | На утримання діючої мережі інклюзивно-ресурсних центрів у громадах та сільській місцевості |
| 32 | Створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківських спільнот та профільних громадських об’єднань | Налагодження контактів з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами | IV квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Не потребує фінансування |  | Підписано меморандуми про співпрацю |
| 33 | Запровадження постійного моніторингу забезпечення спеціально створених умов для осіб з особливими освітніми потребами під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання, вступних та екзаменаційних іспитів у частині дотримання вимог доступності | Підготовка пунктів проведення незалежного оцінювання для осіб з особливими освітніми потребами | І квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації;  Херсонський регіональний центр оцінювання якості освіти (за згодою) | Місцеві бюджети | 1000,0 | Створено спеціальні умови під час проходження незалежного оцінювання для осіб з особливими освітніми потребами |
| 34 | Забезпечення закладів освіти умовами та інструментами для адаптації всіх інформаційних матеріалів для осіб з порушеннями зору, слуху та осіб з порушенням інтелектуального розвитку | 1. Запровадження в закладах освіти використання методів альтернативної допоміжної комунікації | І квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації;  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Державний бюджет  Місцеві бюджети | В обсязі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | Запроваджено відповідні методичні рекомендації |
| 2. Забезпечення доставки навчального та іншого обладнання закладів освіти, зокрема навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників | IV квартал  2021 року  IV квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Державний бюджет  Місцеві бюджети | В обсязі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами | Забезпечено учнів 3, 4, 7, 8 класів підручниками, надрукованими шрифтом Брайля.  Забезпечено учнів 5, 9 класів підручниками, надрукованими шрифтом Брайля, забезпечено навчально-методичними посібниками вчителів, які працюють з особами з особливими освітніми потребами |
| 35 | Розроблення інтерактивних довідників щодо освітнього ландшафту (освітнього середовища) закладів вищої освіти | Розроблення інтерактивних довідників щодо освітнього ландшафту (освітнього середовища) закладів вищої освіти | IV квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації;  заклади вищої освіти (за згодою) | Не потребує фінансування |  | Розміщено на сайтах закладів вищої освіти інтерактивні довідники щодо освітнього ландшафту (освітнього середовища) |
| 36 | Створення умов для розвитку центрів підтримки учнів та студентів, які забезпечують консультування та методологічну підтримку щодо доступності, відповідності та прийнятності освітніх програм для всіх учасників освітнього процесу | Створення дорожньої карти розвитку професійної (професійно-технічної) освіти для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | I квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації;  заклади професійної (професійно-технічної) освіти (за згодою) | Не потребує фінансування |  | Опубліковано та проведено публічне обговорення дорожньої карти |
| 37 | Забезпечення харчової безбар’єрності в усіх закладах освіти шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування | Забезпечення закладів освіти сучасним обладнанням для харчоблоків у рамках субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» | IV квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації;  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Державний бюджет  Місцеві бюджети | 50000,0  В обсязі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | Оновлено матеріально-технічну базу закладів освіти |
| 38 | Забезпечення доступності всієї інфраструктури освітніх середовищ (гуртожитки, центри дозвілля, бібліотеки, архіви, актові зали тощо) | Здійснення навчання представників управлінських структур на місцевому рівні щодо доступності інфраструктури освітнього середовища | ІI квартал  2022 року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації; | Обласний бюджет | 170,0 | Проведено навчання представників управлінських структур |
| 39 | Запровадження та поширення практики забезпечення доступності заходів у позанавчальний час для всіх учасників освітнього процесу | Проведення конкурсу фото- та відеоробіт «Безпечна країна» в номінації: «Безбар’єрність» для здобувачів освіти щодо кращих практик доступності закладів освіти | Щороку | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Не потребує фінансування |  | Проведено конкурс |
| 40 | Створення відповідних умов і привітної атмосфери для взаємодії учасників освітнього процесу і збільшення залученості батьків та опікунів шляхом проведення спільних заходів, тренінгів, семінарів | Впровадження методичних рекомендацій для закладів освіти щодо створення відповідних умов і привітної атмосфери для взаємодії учасників освітнього процесу і збільшення залученості батьків та опікунів | IV квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Не потребує фінансування |  | Поширено серед закладів освіти методичні рекомендації |
| 41 | Розроблення та впровадження державної системи раннього втручання | 1. Розроблення специфікації послуги з раннього втручання | I квартал  2022 року | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації;  управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Не потребує фінансування |  | Надано пропозиції до відповідного проєкту акта Кабінету Міністрів України |
|  |  | 2. Утворення центрів раннього втручання на базі діючої мережі закладів освіти з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | IV квартал  2022 року | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації;  управління освіти і науки обласної державної адміністрації;  міські, селищні, сільські ради (за згодою); | Не потребує  фінансування |  | Утворено центри раннього втручання |
|  | 3. Розроблення специфікації послуги з раннього втручання в закладах охорони здоров’я | І квартал  2022 року | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації;  міські, селищні, сільські ради (за згодою | Не потребує фінансування |  | Вивчення програми та запровадження механізму надання послуг |
| 4. Розроблення плану дій щодо підготовки фахівців із раннього втручання | IІІ – ІV квартали 2022 року | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації | Не потребує фінансування |  | Видано відповідний наказ, проведено навчання |
| 42 | Оновлення порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти з метою забезпечення якісної організації інклюзивного навчання, забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами, зокрема шляхом забезпечення їх додатковими послугами | Впровадження методичних рекомендацій щодо організації інклюзивного навчання відповідно до нової редакції порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти | IV квартал  2022 року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Не потребує фінансування |  | Поширено в закладах освіти відповідні рекомендації |
| 43 | Проведення просвітницької кампанії, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Організація роботи, спрямованої на боротьбу з гендерними стереотипами, расизмом у спорті, насильством у спорті та дискримінацією стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідності, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | IV квартал  2021 року | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації;  міські, селищні, сільські ради (за згодою);відокремлений підрозділ громадської організації «Українська спортивна федерація інвалідів з вадами розумового і фізичного розвитку» в Херсонському регіоні (за згодою) | Не потребує фінансування |  | Проведено просвітницькі заходи, спрямовані на формування гуманного світогляду та дотримання принципу рівності у спорті, недопущення дискримінації стосовно будь-якої особи за ознакою інвалідності |
| 44 | Підвищення рівня підприємницької культури ведення господарської діяльності, зокрема серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю, шляхом напрацювання навчальних матеріалів та їх поширення у доступних форматах | Забезпечення підтримки запровадження навчальних курсів з підприємництва | Постійно | Департамент розвитку економіки обласної державної адміністрації;  Херсонський обласний центр зайнятості населення | Не потребує фінансування |  | Проведено навчальні курси з підприємництва |

Начальник управління містобудування

та архітектури обласної державної

адміністрації – головний архітектор області Г.ХОДІН