**Звіт про виконання програми**

**"Розвиток людського капіталу Херсонської області" на 2017 - 2023 роки**

**за І півріччя 2019 року**

1.\_\_\_\_\_\_ Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми

2.\_\_\_\_\_\_ Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації

КВКВ найменування відповідального виконавця програми

3.\_\_\_\_\_\_ Обласна програма "Розвиток людського капіталу Херсонської області" на 2017 - 2023 роки,

КВКВ рішення XII сесії сьомого скликання від 10 квітня 2017 року № 473

дата і номер рішення про затвердження обласної програми

**тис грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Строк  виконання заходу | Планові обсяги фінансування | | | | | Фактичні обсяги фінансування | | | | | Стан виконання  Заходів (результативні  показники виконання  програми) |
| Усього | у тому числі: | | | | Усього | у тому числі | | | |
| Державний бюджет | Обласний  бюджет | Інші місцеві бюджети | Інші джерела | Державний бюджет | Обласний бюджет | Інші місцеві бюджети | Інші джерела |
| Надання цільових пільгових кредитів на здобуття вищої освіти педагогічних фахівців |  | **2811,316** |  | 1537,129 | 1274,187 |  | 69,935 |  | 69,935 |  |  | Станом на 01.07.2019 року профінансовано цільві пільгові кредити учасникам програми (педагогічні фахівці), з якими Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі укладено договори, у кількості 5 осіб. |
| Надання цільових пільгових кредитів на здобуття вищої освіти медичних фахівців |  | **5040,604** |  | 1260,151 | 3780,454 |  | 22,555 |  | 22,555 |  |  | Станом на 01.07.2019 року профінансовано цільві пільгові кредити учасникам програми (медичніфахівці), з якими Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі укладено договори, у кількості 2 осіб. |
| Надання цільових пільгових кредитів на здобуття вищої освіти тренерсько-викладацького складу |  | 225,0 |  | 56,250 | 168,750 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | Станом на 01.07.2019 року виконяння та фінансування заходу не здійснювалося |
| Надання цільових пільгових кредитів на здобуття вищої освіти фахівців для галузі культури |  | 1012,5 |  | 253,125 | 759,375 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | Станом на 01.07.2019 року виконяння та фінансування заходу не здійснювалося |
| Підготовка у вищих навчальних закладах за спеціальностями демобілізованих військовослуж-бовців, що проходили службу у зоні проведення АТО |  | 1645,302 |  | 411,326 | 1233,977 |  | 373,164 |  | 373,164 |  |  | Оплата за навчання здіснено у МУБіП, ХНТУ, ДВНЗ "ХДАУ", ХДУ, ХДМА за спеціальностями 66 демобілізованим військовослужбовцям, які проходили службу у зоні проведення АТО. Крім того, станом на 01.07.2019 р. рахується кредиторська заборгованість у сумі 121,89661 грн. за навчання у МУБіП, ХНТУ, ДВНЗ "ХДАУ", ХДУ, ХДМА за спеціальностями 66 демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу у зоні проведення АТО. Станом на 05.07.2019 року кредиторська заборгованість ліквідовано шляхом здійснення фінансування в липні поточного року. |
| Військовослужбовців підрозділу територіальної оборини в Херсонській області |  | 9,740 |  | 9,740 |  |  | 4,240 |  | 4,240 |  |  | Оплата за навчання військовослужбовця підрозділу територіальної оборони Третьякова В.В. (ХДМА) у сумі 4,240 тис грн Крім того станом на 01.07.2019р. за навчання військовослужбовця підрозділу територіальної оборони Афанасьєвої Ю.І. (ДВНЗ "ХДАУ") рахується кредиторська заборгованість у сумі 5,500 тис. грн. Станом на 05.07.2019 року кредиторська заборгованість ліквідовано шляхом здійснення фінансування в липні поточного року. |
| Надання цільових пільгових кредитів на здобуття вищої освіти агропромислового комплексу |  | 260,550 |  | 65,138 | 195,412 |  | 6,961 |  | 6,961 |  |  | Станом на 01.07.2019 року профінансовано цільві пільгові кредити учасникам програми (фахівці агропромислового комплексу), з якими Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі укладено договори, у кількості 1 особи. |
| Надання матеріальної допомоги за навчання демобілізованих військовослужбовців, які проходили службу в зоні проведення АТО |  | 41,400 |  | 41,400 |  |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  | Станом на 01.07.2019 року виконяння та фінансування заходу не здійснювалося |
| Відшкодування витрат на обслуговування кредиту Обласному фонду підтримки індівідуального житлового будівництва на селі ХОДА |  | 102,0 |  | 102,0 |  |  | 51,000 |  | 51,000 |  |  | Оплата по договору на відшкодування витрат Обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі від 15.02.2019 № 5 та акту виконаих робіт від 28.02.2019 року № 1 за І півріччя 2018-2019 навчальний рік |
| Разом |  | **11148,413** |  | **1148,413** |  |  | **527,8546** |  | **527,8546** |  |  |  |

5.Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальний обсяг фінансування, передбачений програмою | Виконавець програми | **Бюджетні асигнування з урахуванням змін** | | | **Проведені видатки (касові видатки)** | | | **Відхилення** | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний  фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний  фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний  фонд |
| 11148,413 | Департамент освіти, науки та молоді обласної державної адмінстрацї | 1941,802 | 1941,802 | 0,000 | 520,380 | 520,380 | 0,000 | 1421,422 | 1421,422 | 0,000 |