Додаток 2 до листа

обласної державної адміністрації

від__________________№___________

Звіт про виконання програми за у 2018 році

1.______  Департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації

КВКВ    найменування головного розпорядника коштів програми

2.______  Департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації

КВКВ    найменування відповідального виконавця програми

3. КВКВ Обласна комплексна програма з національно-патріотичного виховання «Дитина - громадянин – патріот Батьківщини»

на 2016 – 2021 роки, що затверджена рішенням VI сесії обласної ради сьомого скликання від 09 вересня 2016 року № 226

найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

4. Напрями діяльності та заходи обласної комплексної програми

«Дитина - громадянин – патріот Батьківщини»  на 2016 – 2021 роки

(назва програми)

| № з/п | Захід | Строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | Фактичні обсяги фінансування, тис.грн. | Стан вико- нання заходів (резуль- тативні показни- ки вико- нання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: | Усього | у тому числі |  |
|  |  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Інші місцеві бюджети | Інші джерела |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Інші місцеві бюджети | Інші джерела |  |
| 1. Організаційні умови національно-патріотичного виховання |
| 1.1. | Створення та підтримка обласного центру національно-патріотичного виховання | 2018 | 326,700 | 0 | 326,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. Центр не створено. |
| 1.2. | Відкриття Новокаховського обласного ліцею з посиленою військово-спортивною підготовкою ім. К. Гордієнка | 2018 | 9350,000 | 0 | 9350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. Ліцей не створено. |
| 1.3. | Створення та забезпечення діяльності обласної координаційної ради з національно-патріотичного виховання дітей та молоді при Херсонській обласній державній адміністрації | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У області створено координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання, (розпорядження голови обласної держаної адміністрації від 30.12.2016 року № 1031) |
| 1.4. | Сприяння створенню координаційних рад з питань національно-патріотичного виховання в районах (містах) Херсонської області | 2018 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Виконано У більшості районів (міст) області працюють місцеві координаційні ради з національно-патріотичного виховання. |
| 1.5. | Сприяння розвитку в області мережі навчальних закладів всіх типів з посиленою військово-спортивною підготовкою та національно-патріотичним вихованням | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради сприяє розробці та апробації високоефективних моделей виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів на базі закладів загальної середньої освіти. |
| 1.6. | Організація проведення пришкільних таборів, змін з національно-патріотичного виховання | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У 2018 році на базі закладів освіти було організовано роботу 412 таборів з денним перебуванням дітей, з них 216 таборів національно-патріотичного спрямування. |
| 1.7. | Проведення в освітніх закладах спеціальних уроків, конкурсів, фестивалів з національно-патріотичного виховання | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У закладах освіти області за сприяння громадських організацій, органів місцевої влади в рамках програми організовано семінари, тренінги, конкурси, акції, змагання тощо. |
| 1.8. | Забезпечення участі у всеукраїнських масових заходах (змаганнях, фестивалях, конкурсах тощо) команд школярів, учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів області | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано Забезпечено участь у всеукраїнських масових заходах (змаганнях, фестивалях, конкурсах тощо) команд школярів, учнів та студентів закладів освіти області. |
| 1.9. | Забезпечення формування та впровадження регіонального компоненту загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах Херсонської області з національно- патріотичного виховання | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечено впровадження регіонального компоненту варіативної складової у закладах загальної середньої освіти з національно- патріотичного виховання |
| 2. Створення соціально-педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного виховання |
| 2.1. | Організація та проведення наукових та соціальних досліджень, науково-практичних конференцій з проблем національно-патріотичного виховання | 2018 | 30,250 | 0 | 30,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виілені. Рекомендовано закладам освіти та освітнім установам розглянути можливість у 2017-2021 роках організації та проведення наукових та соціальних досліджень, науково-практичних конференцій з проблем національно-патріотичного виховання. |
| 2.2. | Організація та проведення нарад, семінарів, засідань за «круглим столом» з проблем національно-патріотичного виховання | 2018 | 12,100 | 0 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано На базі комунального закладу «Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради проведено семінар та нараду з проблем національно-патріотичного виховання дітей та молоді для керівників військово-патріотичних гуртків закладів позашкільної освіти області. |
| 2.3. | Організація відзначення в навчальних закладах пам’ятних дат та державних свят України | 2018 | 12,100 | 0 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано Депатрамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації сприяє організації відзначення в закладах освіти пам’ятних дат та державних свят України з наданням методичних рекомендацій від Національного інституту пам’яті. |
| 2.4. | Методично-інформаційне, організаційне забезпечення матеріалами кімнат школярів національно-патріотичної спрямованості | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано Постійно оновлюються нормативне, програмне, наукове та методичне забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, в тому числі кімнат школяра, на сайті ресурсного центру «Патріот» кафедри теорії і методики виховання (http://patriot.16mb.com). |
| 2.5. | Сприяння організації пошукової діяльності для учнівської та студентської молоді | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано Молодь допризовного віку активно залучається до науково-дослідницької, пошукової діяльності з виявлення та вивчення невідомих історичних сторінок України, рідного краю, до роботи волонтерських загонів щодо упорядкування меморіальних комплексів та братських могил, інших поховань захисників Вітчизни, надають посильну допомогу ветеранам війни і праці. |
| 2.6. | Проведення тижнів національно-патріотичного виховання | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У закладах освіти області проводяться тижні національно-патріотичного виховання та тематичні заходи: - засідання «круглих столів» з питань вивчення історії українського війська ; - години спілкування за участю військовослужбовців Збройних Сил України, ветеранів війни тощо. |
| 2.7. | Відкриття, оновлення експозицій національно-патріотичного спрямування музеїв при навчальних закладах | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано В області працюють 170 музеїв при навчальних закладах, які відіграють важливу роль в організації патріотичного виховання учнівської та студентської молоді. |
| 2.8. | Проведення обласних нарад осіб, відповідальних за національно-патріотичне виховання в місцевих органах управління освітою | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відповідальні офіційно не визначені, тому що у районах працюють керівники гуртків з військово-патріотичного виховання від комунального закладу «Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради |
| 2.9. | Проведення благодійних заходів, конкурсів, фестивалів з метою відродження Кам’янської Січі | 2018 | 84,700 | 0 | 84,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано 01 травня 2018 року на території Кам’янської Січі у рамках спартакіади для закладів загальної середньої освіти організовано проведення обласного фізкультурно-патріотичного фестивалю "Козацький Гарт" (400 учасників) |
| 2.10. | Проведення у навчальних закладах лекцій, бесід, інших виховних заходів з метою утвердження у свідомості молоді переконань про єдність і соборність України | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано З метою відзначення Дня Соборності України, ушанування пам’яті героїв Революції Гідності, виховання в учнів почуття патріотизму і гордості за свою державу в проведено тематичні заходи: уроки пам’яті, лекції, засідання за «круглим столом», зустрічі з ветеранами АТО на сході України, волонтерами та громадянами, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України. |
| 2.11. | Комплектування фондів бібліотек освітньо-виховних закладів літературою, спрямованою на національно-патріотичне виховання | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконується У бібліотеках закладів освіти області постійно організовуються експозиції, книжкові виставки національно-патріотичного спрямування, присвячені героїчним подіям та особистостям. |
| 2.12. | Забезпечення доступу до документів, що відображають історію і культуру Херсонщини, надання допомоги роботі з документами, організація виставок архівних документів | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконується Департаментом освіти, науки та молоді облдержадміністрації налагоджена співпраця з Державним архівом Херсонської області щодо доступу до документів, що відображають історію і культуру Херсонщини, надання допомоги роботі з документами, організація виставок архівних документів |
| 2.13. | Організація участі у впорядкуванні та облаштуванні місць, пов’язаних з історією та культурою рідного краю | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано Департаментом освіти, науки та молоді облдержадміністрації спільно з комунальним закладом «Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради постійно проводиться ряд заходів щодо організації участі закладів освіти у впорядкуванні та облаштуванні місць, пов’язаних з історією та культурою рідного краю |
| 2.14. | Залучення дітей, учнів, студентів та педагогічних колективів до пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини України (пісні, легенди, перекази тощо) | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано Департаментом освіти, науки та молоді облдержадміністрації спільно з закладами позашкільної освіти обласного підпорядкування забезпечується залучення дітей, учнів, студентів та педагогічних колективів до пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини України (збір пісень, легенд, переказів тощо). |
| 3. Зміст і форми національно-патріотичного виховання |
| Дошкільна освіта |
| 3.1. | Розроблення методичних рекомендацій з організації занять сюжетно-рольових ігор, творчих конкурсів, сценаріїв свят з національно-патріотичної тематики | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано За сприяння КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради вийшли друком матеріали ІІ Всеукраїнського фестивалю педагогічної майстерності «Гуманізація освітнього простору. |
| 3.2. | Розробка тематичних планів роботи з організації національно-патріотичного виховання | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано Постійно оновлюються нормативне, програмне, наукове та методичне забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на сайті ресурсного центру «Патріот» кафедри теорії і методики виховання КВНЗ «ХАНО» ХОР. |
| 3.3. | Введення до системи дошкільного виховання (державних та недержавних установ) розвивальних технологій та занять з формування у дитини моральних уподобань і здійснення вчинків, пов’язаних з патріотичною позицією | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради вивчено та занесено до обласної картотеки перспективний педагогічний досвід «Формування почуття патріотизму в дітей дошкільного віку». |
| 3.4. | Розроблення творчих завдань та конкурсів з національно-патріотичної тематики | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради розроблено та видано методичні матеріали: Виховуємо патріота України : матеріали ІІ Всеукраїнського фестивалю педагогічної майстерності «Гуманізація освітнього простору. |
| 3.5. | Сприяння проведенню тематичних виставок та конкурсів | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано Департамент освіти, науки та молоді постійно сприяє проведенню виставок та конкурсів національно-патріотичного спрямування у закладах освіти області. |
| 3.6. | Розроблення методичних рекомендацій з національно-патріотичного виховання молодших школярів | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради працівниками кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології розроблено низку дидактичних матеріалів українознавчого спрямування. |
| 3.7. | Впровадження в навчально-виховний процес спецкурсу «Українознавство» | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У закладах початкової освіти введено навчальний курс «Українознавство» у 2018/19 навчальному році. |
| 3.8. | Організація зустрічей з волонтерами, учасниками АТО | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконується Проведено і тематичні заходи із залученням волонтерів та учасників АТО: - уроки пам’яті; лекції; проведено екскурсії до Херсонського обласного краєзнавчого музею; засідання за «круглим столом»; години спілкування тощо |
| 3.9. | Проведення конкурсів малюнків, оберегів, організація написання листів бійцям АТО | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У 2018 році в рамках програми організовано ряд конкурсів творчих робіт (малюнки, твори, вірші, обереги), написання листів на підтримку воїнів-учасників антитерористичної операції |
| 3.10. | Впровадження на заняттях фізичної культури українських народних ігор | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано Впроваджуються на заняттях фізичної культури українські народні ігри:«Високий дуб», «Чаклун», «Хлібчик» «Котигорошко». |
| 3.11. | Перегляд усіх навчальних програм початкової школи щодо розширення можливостей формування в учнів патріотичних почуттів, толерантного ставлення до інших народів, які проживають в Україні | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У закладах початкової освіти введено курс «Культура добросусідства». |
| 3.12. | Проведення циклу бесід, спрямованих на розкриття традицій української культури, ознайомлення дітей з фольклором (традиції, ігри тощо) | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано Департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації сприяє організації в навчальних закладах області циклу бесід, спрямованих на розкриття традицій української культури, ознайомлення дітей з фольклором на постійній основі. |
| 3.13. | Удосконалення навчальних програм варіативного складника змісту освіти: з історії та географії території проживання, спадщини краю | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано Укладено регіональну програму факультативу для 5 класу «Історія рідного краю. Херсонщина» |
| 3.14. | Апробація програми виховних годин з національно-патріотичного виховання | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради відбулась апробація методичних матеріалів у закладах освіти області. |
| 3.15. | Розроблення та апробація тренінгових програм для учнів старших класів | 2018 | 42,350 | 0 | 42,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано Кошти не виділені. У КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради забезпечено розроблення та апробація тренінгових програм для учнів старших класів закладів освіти. |
| 3.16. | Налагодження системної екскурсійної діяльності учнівської молоді з відвідуванням історичних місць-пам’яток української історії та культури | 2018 | 84,700 | 0 | 84,700 | 0 | 0 | 41,253 | 0 | 41,253 | 0 | 0 | Виконано Комунальний заклад «Центр туристсько-краєзнавчої творчої творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради організував у грудні 2018 року для вихованців наступні заходи: краєзнавчо-екскурсійна подорож «Історичні місця-пам’ятки української історії та культури у Полтавській області» та екскурсії до історичного місця-пам’ятки «Хортиця – столиця козаків» |
| 3.17 | Щорічне проведення обласної спартакіади учнів загальноосвітніх навчальних закладів | 2018 | 30,250 | 0 | 30,250 | 0 | 0 | 30,250 | 0 | 30,250 | 0 | 0 | Виконано 01 травня 2018 року на території Кам’янської Січі у рамках спартакіади для закладів загальної середньої освіти організовано проведення обласного фізкультурно-патріотичного фестивалю "Козацький Гарт" (400 учасників). Восени відбулись змагання зі стрільби, тенісу, плавання та волейболу. Всього у спартакіаді брали участь більше 1000 школярів. |
| 3.18. | Внесення до навчальних планів загальної середньої освіти предметів «Громадянська освіта» та «Історія рідного краю» | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконується У 10-11 класах 283 закладів профільної освіти вивчається предмет «Громадянська освіта». У 5 класах 274 закладів базової освіти вивчається регіональний курс «Історія рідного краю». |
| 3.19. | Реорганізація державного навчального закладу «Вище професійне училище № 2 м. Херсона» у професійно-технічний навчальний заклад з посиленою військово-спортивною підготовкою | 2018 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Кошти не виділені. |
| 3.20. | Створення на базах професійно-технічних навчальних закладів осередків українського козацтва | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконується На базі державного навчального закладу «Вище професійне училище № 2 м. Херсона» діє студентський осередок українського козацтва. |
| Позашкільна освіта |
| 3.21. | Проведення щорічної обласної спартакіади учнів професійно-технічних навчальних закладів | 2018 | 30,250 | 0 | 30,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. Змагання проводяться у межах коштів, виділених на заклади світи. |
| 3.22. | Організація і проведення туристсько-краєзнавчих експедицій «Моя Батьківщина – Херсонщина» та «Моя Батьківщина – Україна» | 2018 | 22,000 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. Змагання проводяться у межах коштів, виділених заклади позашкільної освіти. |
| 3.23. | Організація краєзнавчих експедицій місцями козацької слави | 2018 | 60,500 | 0 | 60,500 | 0 | 0 | 27,117 | 0 | 27,117 | 0 | 0 | Виконується Виконується У червні 2018 року проведено 2 краєзнавчі експедиції місцями козацької слави. З 10 по 15 червня 2018 року проведено експедицію «Козацькими стежками» за маршрутом м. Херсон – м. Олешки – м. Гола Пристань – р. Конка – м. Херсон (на байдарках Дніпром та його рукавами). З 26 по 30 червня 2018 року проведено експедицію «Ми –нащадки козацької слави» за маршрутом м. Херсон–с. Кизомис–с. Софіївка-Станіслав–м. Херсон. |
| 3.24. | Сприяння організації проведення тематичних змін та літніх шкіл національно-патріотичного спрямування у канікулярний період | 2018 | 110,000 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 3.25. | Організація велопробігів, присвячених пам’ятним історичним датам за маршрутом Херсон – Кам'янська Січ | 2018 | 60,500 | 0 | 60,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 3.26. | Організація роботи гуртків національно-патріотичного виховання | 2018 | 54,450 | 0 | 54,450 | 0 | 0 | 54,450 | 0 | 54,450 | 0 | 0 | Виконано На базі комунального закладу «Центр туристсько-краєз навчої творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради функціонує відділ патріотичного виховання, що сприяло розширенню мережі гуртків патріотичного вихованні. У червні 2018 року здійснені заходи щодо оновлення матеріально-техн ічної бази Гуртків. |
| Вища освіта |
| 3.27. | Сприяння проведенню національно-патріотичних заходів органами студентського самоврядування | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконується Відповідно до плану роботи Студентської ради при Херсонській обласній державній адміністрації організовано та проведено низку заходів з національно-патріотичного виховання. |
| 3.28. | Започаткування студентських олімпіад з національно-патріотичною тематикою | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Студентська молодь бере участь у конкурсах національно-патріотичного спрямування. |
| 3.29 | .Започаткування конкурсу курсових робіт та наукових публікацій студентів з національно-патріотичною тематикою | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Зазначене питання винесено на розгляд виконкому Студентської ради при обласній державній адміністрації. |
| 3.30. | Введення спецкурсу «Національно-патріотичне виховання» для студентів Херсонського державного університету та Бериславського педагогічного колледжу | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Зазначеними закладами буде розглянута можливість введення спецкурсу «Національно-патріотичне виховання» для студентів. |
| 3.31. | Щорічне проведення обласних спортивних студентських ігор та універсіад | 2018 | 31,460 | 0 | 31,460 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | У грудні 2018 року у рамках обласної студентської універсіади на базі закладів вищої освіти, ДЮСШ а ДЮКФП м. Херсона проведено змагання з окремих видів спорту: шахи, волейбол, футзал. |
| Підготовка, перепідготовка працівників освіти |
| 3.32. | Запровадження в комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради спеціальних курсів національно-патріотичного спрямування для педагогічних і науково-педагогічних працівників | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради відбулось запровадження спеціальних курсів національно-патріотичного спрямування для педагогічних і науково-педагогічних працівників |
| 3.33. | Забезпечення проведення тренінгових занять з питань виховання громадянина-патріота для педагогічних працівників | 2018 | 15,730 | 0 | 15,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 3.34. | Введення до навчальних планів підготовки, перепідготовки педагогів навчального курсу «Сучасні методи і технології національно-патріотичного виховання школярів» | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради включені спецкурси національно-пат ріотичне виховання особистості в умовах інформаційного суспільства |
| 3.35. | Введення до навчальних планів підготовки психологів, соціальних педагогів та практичних психологів спецкурсу «Технології впливу на становлення політико-правової свідомості та громадянської позиції учнів» | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради введено спецкурси: - «Робота педагога з батьками, які постраждали внаслідок психотравмуючих подій»; - «Психічний стрес та його ознаки у дітей та дорослих» - «Підготовка педагога щодо роботи з дітьми (ВПО) |
| 3.36. | Введення до навчальних планів підготовки вчителів інформатики спецкурсу «Безпека дітей в інформаційному просторі» | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради відбулось знайомство слухачів з ресурсом «Он-ляндія» – безпечна веб-країна, перегляд відеороликів про права людини в Інтернеті. |
| 3.37. | Розроблення навчального та науково-методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів, працівників методичних і психологічних служб системи освіти з питань національно-патріотичного виховання | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради відбулось оновлення навчально-методичне забезпечення спецкурсів: 1.Національно-патріотичне виховання особистості в умовах інформаційного суспільства 2.Військово-патріотичне виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (3.Моделі громадянської освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід. |
| 3.38. | Впровадження програми виховної роботи з учнями загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У 21 закладі освіти області впроваджувалась вказана програма. Охоплено 719 здобувачів освіти. |
| 4. Військово-патріотичне виховання |
| 4.1. | Проведення обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | 2018 | 169,400 | 0 | 169,400 | 0 | 0 | 169,400 | 0 | 169,400 | 0 | 0 | Виконано 05-10 червня 2018 року на базі дитячого санаторію «Ювілейний» (с. Красне, Скадовський район) проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріо тичної гри «Сокіл» («Джура». У заході взяли участь 220 учасників із уcіх районів, міст та 3 ОТГ області. |
| 4.2. | Проведення обласного фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт» | 2018 | 145,200 | 0 | 145,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. 01 травня 2018 року в рамках спартакіади для закладів загальної середньої освіти та відзначення річниці створення Кам’янської січі проведено обласний фізкультурно-па тріотичний фестиваль школярів «Козацький гарт», у якому взяли участь більше 400 учнів закладів загальної середньої освіти області. |
| 4.3. | Проведення обласних спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних закладів «Козацька наснага» | 2018 | 29,040 | 0 | 29,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 4.4. | Проведення обласної військово-спортивної гри «Хортинг» | 2018 | 24,200 | 0 | 24,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 4.5. | Проведення обласної військово-спортивної гри «Заграва» | 2018 | 31,460 | 0 | 31,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 4.6. | Проведення обласних змагань з військово-спортивного багатоборства серед учнівської та студентської молоді | 2018 | 1,573 | 0 | 1,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 4.7. | Розроблення тематичних стендів для кабінетів військової підготовки з урахуванням нових видів зброї | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконується Проводяться консультації вчителів предмету «Захист Вітчизни» щодо наявності сучасних тематичних плакатів з військово-патріотичного виховання учнів різних видавництв у магазинах Херсонщини та України |
| 4.8. | Активізація профорієнтаційної роботи серед старшокласників на подальшу службу в Збройних Силах України шляхом проведення конкурсів, вікторин, змагань тощо | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконується Спільно з Херсонською обласною організацією Організації ветеранів України, Херсонською обласною організацією Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадськими об’єднаннями учасників антитерористичної операції розроблено ряд заходів з питань поліпшення військово-патріотичного виховання молоді допризовного віку. У рамках зазначеного плану громадські організації залучались до заходів у закладах освіти області. |
| 4.9. | Забезпечення зв'язку з військовими частинами (екскурсії до музеїв військових частин, спільні заходи патріотичного спрямування); активізація зв’язків і спільної профорієнтаційної діяльності шкіл, професійно-технічних закладів та військових ВНЗ | 2018 | 15,730 | 0 | 15,730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На постійній основі заклади освіти області організовують заходи спільно з військовими частинами . |
| 4.10. | Залучення офіцерів військових частин, воїнів АТО до проведення навчальних занять із військової підготовки у навчальних закладах | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконується Відповідно до навчальної програми «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах до занять по тактичній та вогневій підготовці навчальні заклади залучають офіцерів військових частин, воїнів АТО. |
| 4.11. | Організація тренувальних зборів юнаків 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів на базі військових частин | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У квітні 2018 року з метою вдосконалення підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни та створення умов для формування високої патріотичної свідомості стрільби з автомата (малокаліберної гвинтівки) проведені згідно з планами військових комісаріатів на підставі наказів, погоджених з начальником гарнізону (командиром військової частини), органом управління освітою і керівником навчального закладу. |
| 4.12. | Організація проведення методичного семінару військових керівників і вчителів фізичної культури, а також класних керівників, вихователів професійно-технічних навчальних закладів із питань військово-патріотичного виховання учнів | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради організовано ряд заходів: веб-конференції для вчителів захисту Вітчизни; веб-консультація для вчителів захисту Вітчизни області; школи молодих класних керівників тощо. |
| 4.13. | Розгляд можливості підготовки педагогів за інтегрованою спеціальністю «вчитель фізичної культури-вчитель предмету «Захист Вітчизни» | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконується Закладам вищої освіти рекомендовано розглянути можливість підготовки педагогів за інтегрованою спеціальністю «вчитель фізичної культури-вчитель предмету «Захист Вітчизни» |
| 4.14. | Організація шефства навчальних закладів над військовими частинами | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 лютого 2016 року № 117 організовано шефство над закріпленими військовими частинами. Здійснюється постійна волонтерська допомога необхідними речами для військових, організовуються зустрічі та концертні програми. |
| 4.15 | Активізація руху волонтерської допомоги (акції, проекти) у навчальних закладах різних типів | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконується Волонтерський рух у навчальних закладах області реалізується через проекти підтримки військовослужбовців. Департаментом освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації організовано проведення акції «Цілющий чай для українського солдата».У Акції взяли участь більшість пришкільних таборів із 408, які працювали у перші дні червня 2018 року. |
| 5. Взаємодія з громадськими організаціями |
| 5.1. | Організація та проведення конкурсу проектів з національно-патріотичного виховання | 2018 | 242,000 | 0 | 242,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 5.2. | Сприяння підтримці проектів та програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно національно-патріотичного виховання | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконується Департамент освіти, науки та молоді облдержадміністрації надає консультації та сприяє підтримці проектів та програм, розроблених громадськими організаціями |
| 5.3. | Проведення заходів з організаціями козацтва, учасниками бойових дій та ветеранами АТО | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконується У закладах освіти області проводиться відповідна робота щодо: - увічнення пам’яті воїнів, які виявили героїзм у захисті України під час проведення антитерористичної операції; - організації патронату навчальних закладів, військових частин, закладів культури над місцями поховань (могилами) захисників України |
| 5.4. | Створення літнього оздоровчого військово-патріотичного наметового табору «Захисник України» | 2018 | 157,300 | 0 | 157,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 5.5. | Організація та проведення історико-культорологічного квесту у пониззі Дніпро «Козацька слава» | 2018 | 57,475 | 0 | 57,475 | 0 | 0 | 57,475 | 0 | 57,475 | 0 | 0 | Виконано У червні 2018 року зазначеному заході взяли участь 60 вихованців комунального закладу «Центр еколого-натуралі стичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради Другий етап квесту проведено у липні 2018 року. |
| 6. Формування національно-патріотичного світогляду |
| 6.1. | Спрямування діяльності музеїв при навчальних закладах на активізацію роботи з національно-патріотичного виховання | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У Херсонській області працюють 170 музеїв при навчальних закладах, оновлюються експозиції музеїв, кімнат бойової слави |
| 6.2. | Систематичне висвітлення в засобах масової інформації заходів національно-патріотичного виховання | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконується Активізовано роботу з висвітлення інформації про героїзм воїнів, які брали участь у захисті України на офіційних сайтах обласної та місцевих державних адміністрацій |
| 6.3. | Організація циклу передач з національно-патріотичного виховання | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконується Управлінням інформаційної політики обласної державної адміністрації спільно філією НТКУ «Херсонська регіональна дирекція «Скіфія» запланована організація циклу передач з національно-патріотичного виховання у 2017-2021 роках. |
| 6.4. | Участь у Всеукраїнському місячнику шкільної бібліотеки «Виховуємо громадянина – патріота України» | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано Спільно з обласною дитячою бібліотекою ім. Дніпрової Чайки у жовтні 2018 року в рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек у закладах освіти області проведено низку заходів. |
| 6.5. | Створення відкритої мережі освітніх ресурсів, присвячених національно-патріотичному вихованню дітей і молоді | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради постійно оновлюються нормативне, програмне, наукове та методичне забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на сайті ресурсного центру «Патріот» кафедри теорії і методики виховання. |
| 6.6. | Сприяння створенню військово-патріотичних ігрових медіа-програм | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | За інформацією управління регіональної політики обласної державної адміністрації знаходиться у стадії виконання. |
| 6.7. | Організація та проведення серії вебінарів, присвячених методиці формування патріотичного виховання в ранньому, дошкільному, молодшому шкільному та підлітковому віці | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради у рамках курсів перепідготовки педагогічних працівників надаються відповідні методичні рекомендації. |
| 6.8. | Створення за участю учнів і студентів в соціальних мережах національно-патріотичних сторінок | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконується На офіційних веб-сайтах закладів освіти започатковано рубрику «Виховуємо патріота України», у якій висвітлюється робота шкіл з питань національно-патріотичного виховання. |
| 6.9. | Започаткування проведення обласного конкурсу «Вчитель року» в номінації «Захист Вітчизни» | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано Науково-методична лабораторія фізичної культури та захисту Вітчизни КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради постійно організовує проведення обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Захист Вітчизни». |
| 6.10. | Забезпечення організації перегляду та обговорення учнями і студентами вітчизняних художніх і документальних фільмів національно-патріотичного спрямування | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконується Департаментом освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації проводиться відповідна організаційна робота щодо перегляду вітчизняних художніх і документальних фільмів національно-патріотичного спрямування учнями закладів загальної середньої освіти |
| 6.11. | Запровадження в Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ і організацій спецкурсу «Наукове підґрунтя державної політики формування історичної пам’яті» (6-8 годин), передбачивши розгляд питань щодо сутності декомунізаційних законів, радянської спадщини, уроків Другої світової війни, особливостей історичного шляху Херсонщини | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Виконано У Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ і організацій розроблено програму 8-годинного семінару національно-патріотичного спрямування за темами: «Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», |
| 6.14. | Проведення обласної акції «Ігри патріотів Херсонщини» | 2018 | 18,150 | 0 | 18,150 | 0 | 0 | 18,150 | 0 | 18,150 | 0 | 0 | Виконано. Департамент освіти, науки та молоді спільно з Департаментом культури, туризму та курортів та обласною дитячою бібліотекою ім. Дніпрової Чайки організував проведення акції. |
| 6.15. | Проведення щорічного фестивалю виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко. Патріотичні лейтмотиви». Видання збірки за підсумками фестивалю | 2018 | 28,050 | 0 | 28,050 | 0 | 0 | 0,985 | 0 | 0,985 | 0 | 0 | Департамент освіти, науки та молоді спільно з спільно з Депртаментом культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації організував проведення . фестивалю. Участь у фінальному етапі взяли більше 300 учасників. |
| 6.16. | Створення постійно діючої експозиції в обласному краєзнавчому музеї «Герої АТО – герої Херсонщини» для проведення патріотичних заходів | 2018 | 62,920 | 0 | 62,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 6.17. | Організація та проведення обласного огляду-конкурсу на кращий стан національно-патріотичного виховання в навчальних закладах | 2018 | 7,865 | 0 | 7,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 7. Моніторинг роботи з національно-патріотичного виховання |
| 7.1. | Проведення депутатських слухань | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7.2. | Проведення громадських слухань |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7.3. | Інспектування органів управління освітою, навчальних закладів |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7.4. | Організація та проведення нарад |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Департамент освіти, науки та молоді ОДА сприяє організації та проведенню нарад з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді |
| 7.5. | Винесення на розгляд колегії управління освіти і науки обласної державної адміністрації питання про стан виконання Програми |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Відсутня колегія Департаменту освіти, науки та молоді |
| 7.6. | Винесення на розгляд засідання колегії обласної державної адміністрації питання про стан виконання Програми |  | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | Питання виконання програми знаходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації |

5.Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

| Загальний обсяг фінансування, передбачений програмою | Виконавець програми | Бюджетні асигнування з урахуванням змін | Проведені видатки (касові видатки) | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 11348,403 | Департамент освіти, науки та молоді | 422,080 | 422,080 | 0,000 | 422,080 | 422,080 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,000 |