Інформація про виконання заходів

обласної комплексної програми з національно-патріотичного виховання

«Дитина - громадянин – патріот Батьківщини»

на 2016 – 2021 роки

За І півріччя 2017 року

| № з/п | Найменування заходу | Заплановано за програмою на 2017 рік обласний бюджет (тис.грн.) | Виділено коштів у І півріччі 2017 року обласний бюджет (тис.грн.) | Використано І півріччі 2017 року у обласний бюджет (тис.грн.) | Стан виконання заходів у І півріччі 2017 року |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Організаційні умови національно-патріотичного виконання |
| 1.1. | Створення та підтримка обласного центру національно-патріотичного виховання | 297,0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. Центр не створено. |
| 1.2. | Відкриття Новокаховського обласного ліцею з посиленою військово-спортивною підготовкою ім. К. Гордієнка | 8500,0 | 0 | 0 | Кошти не виділені. Ліцей не створено. |
| 1.3. | Створення та забезпечення діяльності обласної координаційної ради з національно-патріотичного виховання дітей та молоді при Херсонській обласній державній адміністрації | 0 | 0 | 0 | Виконується Створена розпорядженням голови обласної держаної адміністрації від 30.12.2017 року № 1031 координаційна рада на засіданні у березні 2017 року визначила пріоритети роботи ради, враховані пропозиції її членів щодо питань, які необхідно розглянути на наступних засіданнях. |
| 1.4. | Сприяння створенню координаційних рад з питань національно-патріотичного виховання в районах (містах) Херсонської області | 0 | 0 | 0 | Виконується. У районах (містах) області створені та працюють відповідні координаційні ради. |
| 1.5. | Сприяння розвитку в області мережі навчальних закладів всіх типів з посиленою військово-спортивною підготовкою та національно-патріотичним вихованням | 0 | 0 | 0 | Виконується У КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради організована: - популяризація перспективного педагогічного досвіду учителя захисту Вітчизни Скадовської ЗОШ № 3 Коршуна О.М. з організації кадетських класів у загальноосвітній школі. - розробка та апробації високоефективних моделей виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів на базі: • Херсонської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 34 Херсонської міської ради («Формування здорового способу життя учнів загальноосвітньої школи в умовах до профільної і профільної освіти»); • Херсонської ЗНЗ І-ІІІ ступенів № 39 Херсонської міської ради («Школа-родина як осередок становлення особистості громадянина-патріота»); • Херсонської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 41 Херсонської міської ради («Психолого-педагогічний супровід національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітньої школи»); • Першопокровської ЗОШ І-ІІІ ступенів Нижньосірогозької районної ради («Забезпечення інтегрованого підходу до формування національно-патріотичних почуттів як визначальних у становленні громадянина України засобами краєзнавства»); • Новогригорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Геніческої районної ради («Формування національно – патріотичного простору загальноосвітньої школи в умовах інформаційного суспільства») |
| 1.6. | Організація проведення пришкільних таборів, змін з національно-патріотичного виховання | 0 | 0 | 0 | Виконується Влітку 2017 року на базі навчальних закладів було організовано роботу 413 таборів з денним перебуванням дітей, на базі яких функціонували загони з національно-патріотичного виховання. Особлива увага позаміських таборів та таборів з денним перебуванням дітей була зосереджена на розвитку здібностей та обдарувань учнів, навчанні дітей основам народної творчості і ремесел, вихованні в них національної свідомості, почуття патріотизму. Зокрема, для навчальних закладів м. Херсона на базі міського табору відпочинку «Альтаїр» Херсонського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Херсонської міської ради за окремою програмою масових заходів кожна зміна в таборі була насичена розважальними, пізнавальними, спортивними, оздоровчими та практичними заходами. Діти мали змогу освоїти верхову їзду на конях, довести свою наснагу у спортивних змаганнях, навчитися плавати та познайомитися з історичним минулим Херсонщини, відвідуючи пізнавальні екскурсії. |
| 1.7. | Проведення в освітніх закладах спеціальних уроків, конкурсів, фестивалів з національно-патріотичного виховання | 0 | 0 | 0 | Виконується У навчальних закладах області за сприяння громадських організацій, органів місцевої влади у І півріччі 2017 року в рамках програми організовано семінари, тренінги, конкурси, акції, змагання тощо. |
| 1.8. | Забезпечення участі у всеукраїнських масових заходах (змаганнях, фестивалях, конкурсах тощо) команд школярів, учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів області | 0 | 0 | 0 | Виконується У 2017 році забезпечено участь у всеукраїнських масових заходах (змаганнях, фестивалях, конкурсах тощо) команд школярів, учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів області |
| 1.9. | Забезпечення формування та впровадження регіонального компоненту загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах Херсонської області з національно- патріотичного виховання | 0 | 0 | 0 | Виконується Наказом управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 14 липня 2016 року № 209 «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2016/2017 навчального року» внесено зміни до викладання регіонального компоненту варіативної складової. У 447 загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня введено навчальний курс «Українознавство» (загальна кількість 1780 годин), у 407 – навчальний курс «Культура добросусідства» (1556 годин). Наразі триває робота щодо планування на новий 2017-2018 навчальний рік. |
| ІІ Створення соціально-педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного виховання. |
| 2.1. | Організація та проведення наукових та соціальних досліджень, науково-практичних конференцій з проблем національно-патріотичного виховання | 27,500 | 0 | 0 | Рекомендовано навчальним закладам та освітнім установам розглянути можливість у 2017-2021 роках організації та проведення наукових та соціальних досліджень, науково-практичних конференцій з проблем національно-патріотичного виховання |
| 2.2. | Організація та проведення нарад, семінарів, засідань за «круглим столом»з проблем національно-патріотичного виховання | 11,000 | 0 | 0 | Кошти не виділені. Заплановано на ІІ півріччя, у новому 2017-2018 навчальному році. |
| 2.3. | Організація відзначення в навчальних закладах пам’ятних дат та державних свят України | 11,000 | 0 | 0 | Кошти не виділені. Управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації сприяє організації відзначення в навчальних закладах пам’ятних дат та державних свят України у формі акцій, флешмобів, фестивалів, проектів з громадськими об'єднаннями та волонтерами. |
| 2.4. | Методично-інформаційне, організаційне забезпечення матеріалами кімнат школярів національно-патріотичної спрямованості | 0 | 0 | 0 | Виконується Постійно оновлюються нормативне, програмне, наукове та методичне забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, в тому числі кімнат школяра, на сайті ресурсного центру «Патріот» кафедри теорії і методики виховання (http://patriot.16mb.com). |
| 2.5. | Сприяння організації пошукової діяльності для учнівської та студентської молоді | 0 | 0 | 0 | Виконується Юнаки допризовного віку активно залучаються до науково-дослідницької, пошукової діяльності з виявлення та вивчення невідомих історичних сторінок України, рідного краю, до роботи волонтерських загонів щодо упорядкування меморіальних комплексів та братських могил, інших поховань захисників Вітчизни, надають посильну допомогу ветеранам війни і праці. Окрім цього, комунальним закладом «Ценр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради на постійній основі організована робота краєзнавчих пошукових загонів у районах та містах області. |
| 2.6. | Проведення тижнів національно-патріотичного виховання | 0 | 0 | 0 | Виконується З метою виконання визначених завдань, в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах області проведено тематичні заходи: - засідання «круглих столів» з питань вивчення історії українського війська; - години спілкування за участю військовослужбовців Збройних Сил України, ветеранів війни. |
| 2.7. | Відкриття, оновлення експозицій національно-патріотичного спрямування музеїв при навчальних закладах | 0 | 0 | 0 | Виконується У І півріччі 2017 року в області працювали 167 музеїв при навчальних закладах, які відіграють важливу роль в організації патріотичного виховання учнівської та студентської молоді. 11 музеїв підтвердили звання «Зразковий музей», матеріали 2-х музеїв подано до Міністерства освіти і науки України на присвоєння звання «Зразковий музей». У музеях історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів відбувається постійне оновлення експозицій із урахуванням викликів часу. Робота в музеях спрямована на різні форми із врахуванням сучасних подій у житті українського народу: громадянський подвиг учасників Революції гідності, вшанування пам'яті героїв Небесної сотні, патріотизм українських воїнів у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України від зазіхань агресора. Матеріали в музейних закладах оформлюються як у стаціонарній експозиції, так і у форматі виставки. Оновлюються експозиції музеїв, кімнат бойової слави з обов'язковим представленням інформації про героїв антитерористичної операції, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України. |
| 2.8. | Проведення обласних нарад осіб, відповідальних за національно-патріотичне виховання в місцевих органах управління освітою | 0 | 0 | 0 | Заплановано у новому 2017-2018 навчальному році. |
| 2.9. | Проведення благодійних заходів, конкурсів, фестивалів з метою відродження Кам’янської Січі | 77,000 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 2.10. | Проведення у навчальних закладах лекцій, бесід, інших виховних заходів з метою утвердження у свідомості молоді переконань про єдність і соборність України | 0 | 0 | 0 | Виконується У бібліотеках навчальних закладів області організовані експозиції, книжкові виставки, присвячені подіям Революції Гідності, історії національно-визвольних змагань в Україні на початку ХХ століття. в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах області проведено наступні тематичні заходи: уроки пам’яті, лекції, засідання за «круглим столом», зустрічі з ветеранами АТО на сході України, волонтерами та громадянами, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України. |
| 2.11. | Комплектування фондів бібліотек освітньо-виховних закладів літературою, спрямованою на національно-патріотичне виховання | 0 | 0 | 0 | Виконується У бібліотеках навчальних закладів області постійно організовуються експозиції, книжкові виставки, присвячені подіям та особистостям, матеріалами наданими Міністерством освіти і науки України, Українським Інститутом національної пам’яті. |
| 2.12. | Забезпечення доступу до документів, що відображають історію і культуру Херсонщини, надання допомоги роботі з документами, організація виставок архівних документів | 0 | 0 | 0 | Виконується Управлінням освіти, науки та молоді облдержадміністрації налагоджена співпраця з Державним архівом Херсонської області щодо доступу до документів, що відображають історію і культуру Херсонщини, надання допомоги роботі з документами, організація виставок архівних документів. |
| 2.13. | Організація участі у впорядкуванні та облаштуванні місць, пов’язаних з історією та культурою рідного краю | 0 | 0 | 0 | Виконується Управлінням освіти, науки та молоді облдержадміністрації спільно з комунальним закладом «Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради постійно проводиться ряд заходів щодо організації участі навчальних закладів у впорядкуванні та облаштуванні місць, пов’язаних з історією та культурою рідного краю. |
| 2.14. | Залучення дітей, учнів, студентів та педагогічних колективів до пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини України (пісні, легенди, перекази тощо) | 0 | 0 | 0 | Виконується Управлінням освіти, науки та молоді облдержадміністрації спільно з позашкільними навчальними закладами обласного підпорядкування забезпечується залучення дітей, учнів, студентів та педагогічних колективів до пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини України (збір пісень, легенд, переказів тощо) |
| ІІІ Зміст і форми національно-патріотичного виховання. |
| Основна і старша школа, професійно-технічна освіта |
| 3.1. | Розроблення методичних рекомендацій з організації занять сюжетно-рольових ігор, творчих конкурсів, сценаріїв свят з національно-патріотичної тематики | 0 | 0 | 0 | Виконано У 2016-2017 навчальному році за сприяння КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради вийшли друком: 1. Виховуємо патріота України: матеріали ІІ Всеукраїнського фестивалю педагогічної майстерності «Гуманізація освітнього простору: з Україною в серці!»/ за ред. А. М. Зубка, С. О. Моїсеєва та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 310 с. 2.Організація колективно-творчих справ з національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : методичні рекомендації /За заг. ред. Т.Й. Гусь. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 135 с. 3.Виховний потенціал медіаосвіти : методичні рекомендації щодо організації роботи медіаклубу для старшокласників у навчальному закладі / укладач Кузьміч Т.О. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 36 с. |
| 3.2. | Розробка тематичних планів роботи з організації національно-патріотичного виховання | 0 | 0 | 0 | Виконується Постійно оновлюються нормативне, програмне, наукове та методичне забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на сайті ресурсного центру «Патріот» кафедри теорії і методики виховання. |
| 3.3. | Введення до системи дошкільного виховання (державних та недержавних установ) розвивальних технологій та занять з формування у дитини моральних уподобань і здійснення вчинків, пов’язаних з патріотичною позицією | 0 | 0 | 0 | Виконується КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради вивчено та занесено до обласної картотеки перспективний педагогічний досвід «Формування почуття патріотизму в дітей дошкільного віку» (Ляшенко О.В. вихователь-методист Херсонського ясла - садка № 41 Херсонської міської ради). За результатами проходження курсової перепідготовки вихователями дошкільних навчальних закладів було створено творчі проекти за темами: «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку засобами народознавства», «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку». |
| 3.4. | Розроблення творчих завдань та конкурсів з національно-патріотичної тематики | 0 | 0 | 0 | Виконується У 2016-2017 навчальному році в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради розроблено та видано методичні матеріали: 1. Виховуємо патріота України : матеріали ІІ Всеукраїнського фестивалю педагогічної майстерності «Гуманізація освітнього простору: з Україною в серці!»/ за ред. А. М. Зубка, С. О. Моїсеєва та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 310 с. 2. Організація колективно-творчих справ з національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : методичні рекомендації /За заг. ред. Т.Й. Гусь. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 135 с. |
| 3.5. | Сприяння проведенню тематичних виставок та конкурсів | 0 | 0 | 0 | Виконується Управління освіти, науки та молоді постійно сприяє проведенню виставок та конкурсів національно-патріотичного спрямування у навчальних закладах області. З метою проведення оглядових екскурсій у І півріччі 2017 року організовано експонування стендів «Люди Свободи», які створено Українським інститутом національної пам’яті. Експозиція демонструє історії 26 видатних людей з різних сфер суспільного життя, які своєю боротьбою зробили можливим відновлення незалежності України у 1991 році. Експонування інформаційно-просвітницьких стендів відбулось у містах та районах Херсонської області для учнів 10-11-х класів та студентів та на масових заходах національно-патріотичного спрямування. |
| 3.6. | Розроблення методичних рекомендацій з національно-патріотичного виховання молодших школярів | 0 | 0 | 0 | Виконано Працівниками кафедри теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради розроблено низку дидактичних матеріалів українознавчого спрямування, а саме: – орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з курсу «Українознавство» для початкової школи; – Методичні рекомендації щодо викладання курсу «Українознавство» у 2016/2017 навчальному році; – збірники дидактичних матеріалів до курсу «Українознавство»: 1 клас, – 2 клас, 3 клас, 4 клас; – Методичні рекомендації «Виховання духовно-моральних цінностей дітей молодшого шкільного віку в родині»; – збірник дидактичних матеріалів «Патріотична абетка»; – збірник анотованих матеріалів переможців ІІ Всеукраїнського фестивалю педагогічної майстерності «Гуманізація освітнього простору: з Україною в серці!». |
| 3.7. | Впровадження в навчально-виховний процес спецкурсу «Українознавство» | 0 | 0 | 0 | Виконується У 447 загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня введено навчальний курс «Українознавство» (загальна кількість 1780 годин). 1. Постійно на базі КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» та на базі навчальних закладів районів організовуються та проводяться конференції, семінари, вебінари з обміну досвідом учителів українознавчого спрямування. Під час проведення педагогічної практики для слухачів академії проводяться відкриті уроки та заходи українознавчого спрямування. 2. До переліку тематики курсових робіт для слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів української мови та літератури уведені теми: «Розвиток системи національно-патріотичного виховання учнів на уроках української мови та літератури», «Формування демократичних цінностей особистості на уроках української мови та літератури», «Використання духовно-творчого потенціалу української традиційної культури на уроках української мови та літератури». 3. Відбуваються консультації щодо виконання та захисту науково-дослідних робіт на Міжнародному конкурсі з українознавства для вчителів і учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. У Міжнародному конкурсі з українознавства учні 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Херсонщини беруть участь щороку і є переможцями.. За результатами 2016 року переможцями заочного етапу конкурсу є 3 учасники (з них 2 роботи філологічного спрямування). |
| 3.8. | Організація зустрічей з волонтерами, учасниками АТО | 0 | 0 | 0 | Виконується З метою вшанування громадянської мужності учасників подій Помаранчевої революції та Революції Гідності у відстоюванні прав людини та європейського майбутнього України, їх відданості ідеалам свободи, справедливості, утвердження демократичних цінностей в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах області проведено наступні тематичні заходи із залученням волонтерів та учасників АТО: - уроки пам’яті «Прагнення до свободи вчора, патріотизм і нездоланність сьогодні - гідна Україна завтра», «Нездоланність українців – гідність держави»; - лекції «Мужність і відвага крізь покоління», «Порозуміння заради майбутнього України», «Нам заповідана мужність»; - проведено екскурсії до Херсонського обласного краєзнавчого музею з метою відвідання експозицій «Україна. Поступ свободи», «АТО. Хроніка війни»; - засідання за «круглим столом» «Молодь у боротьбі за відновлення української державності: Революція на граніті. Помаранчева революція. Революція Гідності»; - години спілкування «Революція Гідності - Свято Воскресаючого Духу»; - організовано прослуховування сучасних музичних творів: «Ми йдемо», «В чужині не родяться пісні», «Віддайте мову», «Грай, кобзарю»; - у шкільних музеях та куточках бойової слави оновлено та розширено тематичні експозиції «Збережемо пам’ять про подвиг»; - проведено зустрічі з ветеранами АТО на сході України, волонтерами та громадянами, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України «Герої України – крізь віки». |
| 3.9. | Проведення конкурсів малюнків, оберегів, організація написання листів бійцям АТО | 0 | 0 | 0 | Виконано У 2016-2017 навчальному році в рамках програми організовано конкурси творчих робіт (малюнки, відеороботи, електронні презентації, твори, вірші) на підтримку воїнів-учасників антитерористичної операції , де були представлені фото - та відеоматеріали про загиблих у зоні АТО студентів і викладачів херсонських вищих навчальних закладів; у навчальних закладах області організовується написання листів бійцям АТО до з нагоди свят тощо. |
| 3.10. | Впровадження на заняттях фізичної культури українських народних ігор | 0 | 0 | 0 | Виконується З метою розвитку фізичної активності та здорового способу життя, збереження та збагачення українських культурно – історичних традицій, шанобливо ставлення до національних святинь, фізичного та національного виховання впроваджуються на заняттях фізичної культури українські народні ігри: «Високий дуб», «Чаклун», «Хлібчик» «Котигорошко». |
| 3.11. | Перегляд усіх навчальних програм початкової школи щодо розширення можливостей формування в учнів патріотичних почуттів, толерантного ставлення до інших народів, які проживають в Україні | 0 | 0 | 0 | Виконується У 407 загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня введено навчальний курс «Культура добросусідства» (1556 годин). |
| 3.12. | Проведення циклу бесід, спрямованих на розкриття традицій української культури, ознайомлення дітей з фольклором (традиції, ігри тощо) | 0 | 0 | 0 | Виконується Управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації сприяє організації в навчальних закладах області циклу бесід, спрямованих на розкриття традицій української культури, ознайомлення дітей з фольклором на постійній основі. |
| 3.13. | Удосконалення навчальних програм варіативного складника змісту освіти: з історії та географії території проживання, спадщини краю | 0 | 0 | 0 | Виконується На виконання заходів щодо вшанування 75-річчя трагедії Бабиного Яру організовано проведення у загальноосвітніх та професійно-технічних закладах області тематичних уроків, лекцій, семінарів, засідань за «круглим столом», спрямованих на ознайомлення учнів з трагічними подіями 1941-1943 рр. у Києві і в Україні, а випускники програм Українського центру вивчення історії Голокосту вчителі Херсона і області підготували й провели воркшопи й практикуми, у яких знайомили вчителів з роботою з відеоматеріалами, архівними документами, спогадами свідків трагедії. Укладено регіональну програму факультативу для 5 класу «Історія рідного краю. Херсонщина» // Джерела. – 2016. – №17-18 Відредаговано і підготовлено статі до збірки матеріалів науково-методичної конференції «Розвиток міжнародної інтелектуальної співпраці: історія, сьогодення, перспективи (до 70-річчя набуття чинності статуту ЮНЕСКО)» у напрямку «Збереження та відродження матеріальної і нематеріальної культурної спадщини Півдня України: історія, досвід, проблеми і перспективи.» |
| 3.14. | Апробація програми виховних годин з національно-патріотичного виховання | 0 | 0 | 0 | Виконано У 2016-2017 навчальному році у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради відбувалась апробація наступних методичних матеріалів у навчальних закладах області: 1. Виховуємо патріота України: матеріали ІІ Всеукраїнського фестивалю педагогічної майстерності «Гуманізація освітнього простору: з Україною в серці!» за ред. А. М. Зубка, С. О. Моїсеєва Херсон, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». 2. Організація колективно-творчих справ з національно-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : методичні рекомендації /За заг. ред. Т.Й. Гусь. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». |
| 3.15. | Розроблення та апробація тренінгових програм для учнів старших класів | 38,500 | 0 | 0 | Виконується У КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради забезпечено розроблення та апробація тренінгових програм для учнів старших класів: 1. Виховний потенціал медіаосвіти : методичні рекомендації щодо організації роботи медіаклубу для старшокласників у навчальному закладі / укладач Кузьміч Т.О. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. – 36 с. 2. Кузьміч Т.О. Медіаосвітній аспект програми елективного спецкурсу з елементами кінопедагогіки для учнів 10 (11) класів загальноосвітніх навчальних закладів «Освітянська спадщина В. О. Сухомлинського». 3. Програма факультативу «Про головне» для загальноосвітніх навчальних закладів (10-11 класи), Черник Т. В., Важніченко О. П. 4. Навчальна програма гуртка для загальноосвітніх навчальних закладів «Юний екскурсовод», укладач Тригуб С.Є. 5. Програма позашкільної освіти військово-патріотичного напряму «Юні десантники», укладач Клевець О.Д., Деремешко А.М. 6. Навчальна програма з позашкільної освіти військово-патріотичного напряму «Школа безпеки», Шупер М.В., Грицуняк М.М. |
| 3.16. | Налагодження системної екскурсійної діяльності учнівської молодіз відвідуванням історичних місць-пам’яток української історії та культури | 77,000 | 0 | 0 | Кошти не виділені Комунальний заклад «Центр туристсько-краєзнавчої творчої творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради здійснює координаційну діяльність в області серед навчальних закладів усіх типів з питань екскурсійної діяльності учнівської молоді з відвідуванням історичних місць-пам’яток української історії та культури. Охоплення більшої кількості школярів дитячим туризмом та краєзнавством відбувається через залучення їх до участі у масових туристсько-краєзнавчих заходах. |
| 3.17. | Щорічне проведення обласної спартакіади учнів загальноосвітніх навчальних закладів | 27,500 | 27,500 | 27,500 | Виконано У травні 2017 року організовано проведення окремих видів змагань у рамках Спартакіади учнів загальноосвітніх навчальних закладів Херсонської області, яка складалася з 7 обов’язкових та 6 видів спорту за вибором, а саме: - баскетбол, волейбол, «Старти надій», «Шкіряний м’яч», футбол, легка атлетика, «Козацький гарт»; -легкоатлетичний крос, стрільба кульова, плавання, теніс настільний, волейбол пляжний, «Олімпійське лелеченя». На першому (внутрішкільному) етапі змагань Спартакіади взяли участь 52816 учнів, на другому (міському, районному) – 26438 учнів, на третьому (обласному) – 3451 учнів. |
| 3.18. | Внесення до навчальних планів загальної середньої освіти предметів «Громадянська освіта» та «Історія рідного краю» | 0 | 0 | 0 | Виконується У 447 загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня введено навчальний курс «Українознавство» (загальна кількість 1780 годин) До варіативної частини робочих навчальних планів окремих навчальних закладів включено предмет «Громадянська освіта». |
| 3.20. | Створення на базах професійно-технічних навчальних закладів осередків українського козацтва | 0 | 0 | 0 | Виконується На базі державного навчального закладу «Вище професійне училище № 2 м. Херсона» діє студентський осередок українського козацтва. |
| 3.21. | Проведення щорічної обласної спартакіади учнів професійно-технічних навчальних закладів | 27,500 | 0 | 0 | Кошти не виділені. Змагання проводяться у межах коштів, виділених на заклади світи. |
| Позашкільна освіта |
| 3.22. | Організація і проведення туристсько-краєзнавчих експедицій «Моя Батьківщина – Херсонщина» та «Моя Батьківщина – Україна» |  |  |  |  |
| 3.23. | Організація краєзнавчих експедицій місцями козацької слави | 55,000 | 55,000 | 36,850 | Виконується У червні (21-26 червня) 2017 року комунальним закладом «Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради проведено 2 краєзнавчі експедиції місцями козацької слави: - «Козацький соляний промисел» (Маршрут: м. Херсон – с. Геройське – сольові озера – с. Василівка – Національний природний парк «Білобережжя Святослава» – с. Покровка – берег Чорного моря (морпорт) – с. Покровка – с. Геройське – м. Херсон; - «Козацька слава нашого краю» (Маршрут: м. Херсон - с. Геройське - с. Василівка – Ракова січ - с. Покровка – берег Чорного моря (морпорт) – с. Покровка – с. Геройське – м. Херсон. Друга частина експедицій запланована у серпні 2017 року. |
| 3.24. | Сприяння організації проведення тематичних змін та літніх шкіл національно-патріотичного спрямування у канікулярний період | 100,000 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 3.25. | Організація велопробігів, присвячених пам’ятним історичним датам за маршрутом Херсон – Кам'янська Січ | 55,000 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 3.26. | Організація роботи гуртків національно-патріотичного виховання | 49,500 | 49,500 | 49,500 | Виконано Задля поліпшення роботи з дітьми та молоддю та тісної співпраці з районами та містами області на базі комунального закладу «Центр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради функціонує відділ патріотичного виховання, що сприяло розширенню мережі гуртків патріотичного виховання на 22 (330 дітей) у 14 районах та містах області. У червні 2017 року, з метою організації діяльності гуртків здійснені заходи щодо оновлення матеріально-технічної бази Гуртків. |
| 3.27. | Сприяння проведенню національно-патріотичних заходів органами студентського самоврядування | 0 | 0 | 0 | Виконується Відповідно до плану роботи Студентської ради при Херсонській обласній державній адміністрації на 2017 рік, студентською молоддю Херсонщини за підтримки управління освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації у І півріччі організовано та проведено низку заходів з національно-патріотичного виховання. |
| 3.28. | Започаткування студентських олімпіад з національно-патріотичною тематикою | 0 | 0 | 0 | Не виконано Проте, студентська молодь бере участь у конкурсах національно-патріотичного спрямування. |
| 3.29. | Започаткування конкурсу курсових робіт та наукових публікацій студентів з національно-патріотичною тематикою | 0 | 0 | 0 | Не виконано Зазначене питання винесено на розгляд виконкому Студентської ради при обласній державній адміністрації. |
| 3.30. | Введення спецкурсу «Національно-патріотичне виховання» для студентів Херсонського державного університету та Бериславського педагогічного колледжу | 0 | 0 | 0 | Не виконано Зазначеними закладами буде розглянута можливість введення спецкурсу «Національно-патріотичне виховання» для студентів. |
| Вища освіта |
| 3.31. | Щорічне проведення обласних спортивних студентських ігор та універсіад | 28,600 | 0 | 0 | Кошти не виділені. Заходи заплановані на ІІ півріччя 2017 року. |
| 3.32. | Запровадження в комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради спеціальних курсів національно-патріотичного спрямування для педагогічних і науково-педагогічних працівників | 0 | 0 | 0 | Виконано У 2016-2017 навчальному році в комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради відбулось запровадження спеціальних курсів національно-патріотичного спрямування для педагогічних і науково-педагогічних працівників 1.Національно-патріотичне виховання особистості в умовах інформаційного суспільства (Моїсеєв С.О.). 2.Військово-патріотичне виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (Моїсеєв С.О..). 3.Моделі громадянської освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід. Технологія соціального проектування (Назаренко Л.М.). 4.Громадянське виховання учнів у змісті, формах і методах позаурочної роботи (Чумак Л.В.). |
| Підготовка, перепідготовка працівників освіти |
| 3.33. | Забезпечення проведення тренінгових занять з питань виховання громадянина-патріота для педагогічних працівників | 14,300 | 0 | 0 | Кошти не виділені. Заходи заплановані на ІІ півріччя 2017 року. |
| 3.34. | Введення до навчальних планів підготовки, перепідготовки педагогів навчального курсу «Сучасні методи і технології національно-патріотичного виховання школярів» | 0 | 0 | 0 | Виконано У 2016-2017 навчальному році у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради включені наступні спецкурси: 1.Національно-патріотичне виховання особистості в умовах інформаційного суспільства (Моїсеєв С.О.). 2.Військово-патріотичне виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (Моїсеєв С.О..). 3.Моделі громадянської освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід. Технологія соціального проектування (Назаренко Л.М.). 4.Громадянське виховання учнів у змісті, формах і методах позаурочної роботи (Чумак Л.В.). |
| 3.35. | Введення до навчальних планів підготовки психологів, соціальних педагогів та практичних психологів спецкурсу «Технології впливу на становлення політико-правової свідомості та громадянської позиції учнів» | 0 | 0 | 0 | Виконано У 2016-2017 навчальному році у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради було введено наступні спецкурси: - «Робота педагога з батьками, які постраждали внаслідок психотравмуючих подій» (Неннова О.В.); - «Психічний стрес та його ознаки у дітей та дорослих» (Неннова О.В.); - «Підготовка педагога щодо роботи з дітьми (ВПО) у дошкільних та загальнонавчальних закладах освіти» (Неннова О.В.); - «Розвиток почуття власної гідності як основа виховання особистості (молодшого школяра, дошкільника)» (Воскова І.В.); - «Тренінг емоційної стійкості педагога» (Воскова І.В.); - «Актуалізація почуття власної гідності педагога» (Воскова І.В.); - «Теоретичні засади превентивного та морального виховання учнів початкової школи» (Туркот Т.І.) |
| 3.36. | Введення до навчальних планів підготовки вчителів інформатики спецкурсу «Безпека дітей в інформаційному просторі» | 0 | 0 | 0 | Виконано У 2016-2017 навчальному році у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради відбулось знайомство слухачів з ресурсом «Он-ляндія» – безпечна веб-країна, перегляд відеороликів про права людини в Інтернеті. На кафедрі запроваджено: 1) спецкурс «П’ять кроків на зустріч батькам». В рамках спецкурсу розглядається модуль «Безпека в Інтернеті» для роботи з батьками. 2) спецкурс «Безпека дітей в інформаційному просторі» розраховано на 16 годин складається з теоретичних занять та практичних. Огляд з інтернет ресурсами, де учні, батьки знайомляться з правами в інтернеті. |
| 3.37. | Розроблення навчального та науково-методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних кадрів, працівників методичних і психологічних служб системи освіти з питань національно-патріотичного виховання | 0 | 0 | 0 | Виконано У 2016-2017 навчальному році у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради відбулось оновлення навчально-методичне забезпечення спецкурсів: 1.Національно-патріотичне виховання особистості в умовах інформаційного суспільства (Моїсеєв С.О.). 2.Військово-патріотичне виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (Моїсеєв С.О..). 3.Моделі громадянської освіти: зарубіжний і вітчизняний досвід. Технологія соціального проектування (Назаренко Л.М.). 4.Громадянське виховання учнів у змісті, формах і методах позаурочної роботи (Чумак Л.В.). Вийшла друком колективна монографії кафедри теорії і методики виховання: Національно-патріотичне виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах: колективна монографія / С.О. Моїсеєв, Л.О. Корецька, Г.М. Сагач та ін.; під ред. А.М. Зубка, С.О. Моїсеєва. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2016. |
| 3.38. | Впровадження програми виховної роботи з учнями загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» | 0 | 0 | 0 | Виконано У 2016-2017 навчальному році у КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради На курсах підвищення кваліфікації та обласних науково-практичних семінарах розглядалось питання сучасного стану та проблем запровадження у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» |
| ІV. Військово-патріотичне виховання. |
| 4.1. | Проведення обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») | 154,000 | 154,000 | 154,000 | Виконано 07-12 червня 2017 року на базі дитячого санаторію «Ювілейний» (с. Красне, Скадовський район управлінням освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації спільно з комунальним закладом «Центр туристсько - краєзнавчої творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура».) До організації проведення були залучені структурні підрозділи обласної державної адміністрації, територіальні управління в Херсонській області, місцеві органи виконавчої влади, громадські організації. У заході взяли участь 220 учасників із 18 районів та 4 міст області. Кожній з 22 команд (роїв) необхідно було пройти випробування в 11 видах змагань та конкурсів. Переможцем гри «Джура» став рій Великоолександрівського району, якому випала честь захищати Херсонщину на ІІІ (Всеукраїнському) етапі Гри «Джура», яка відбудеться у липні – серпні в місті Харкові. Призерами Гри стали команди Голопристанського та Каховського районів. Переможці та учасники отримали кубки, медалі, дипломи, грамоти та подарунки. |
| 4.2. | Проведення обласного фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт» | 132,000 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 4.3. | Проведення обласних спортивних ігор серед учнів професійно-технічних навчальних закладів «Козацька наснага» | 26,400 | 0 | 0 | Кошти не виділені. Заходи заплановані на ІІ півріччя |
| 4.4. | Проведення обласної військово-спортивної гри «Хортинг» | 22,000 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 4.5. | Проведення обласної військово-спортивної гри «Заграва» | 28,600 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 4.6. | Проведення обласних змагань з військово-спортивного багатоборства серед учнівської та студентської молоді | 1,430 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 4.7. | Розроблення тематичних стендів для кабінетів військової підготовки з урахуванням нових видів зброї | 0 | 0 | 0 | Виконується Проводяться консультації вчителів предмету «Захист Вітчизни» щодо наявності сучасних тематичних плакатів з військово-патріотичного виховання учнів різних видавництв у магазинах Херсонщини та України |
| 4.8. | Активізація профорієнтаційної роботи серед старшокласників на подальшу службу в Збройних Силах України шляхом проведення конкурсів, вікторин, змагань тощо | 0 | 0 | 0 | Виконується Відповідно до Плану основних заходів з питань допризовної підготовки юнаків на 2016/17 навчальний рік, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21 листопада 2016 року № 893 «Про організацію та проведення допризовної підготовки юнаків у навчальних закладах області в 2016/17 навчальному році» управлінням освіти, науки та молоді облдержадміністрації спільно з Херсонською обласною організацією Організації ветеранів України, Херсонською обласною організацією Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів), громадськими об’єднаннями учасників антитерористичної операції розроблено план заходів з питань поліпшення військово-патріотичного виховання молоді допризовного віку на 2017 рік. У рамках зазначеного плану громадські організації залучались до заходів у навчальних закладах області. |
| 4.9. | Забезпечення зв'язку з військовими частинами (екскурсії до музеїв військових частин, спільні заходи патріотичного спрямування); активізація зв’язків і спільної профорієнтаційної діяльності шкіл, професійно-технічних закладів та військових ВНЗ | 14,300 | 0 | 0 | Кошти не виділені. Заходи заплановані на ІІ півріччя 2017 року. |
| 4.10. | Залучення офіцерів військових частин, воїнів АТО до проведення навчальних занять із військової підготовки у навчальних закладах | 0 | 0 | 0 | Виконується Відповідно до навчальної програми «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах до занять по тактичній та вогневій підготовці навчальні заклади залучають офіцерів військових частин, воїнів АТО. |
| 4.11. | Організація тренувальних зборів юнаків 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів на базі військових частин | 0 | 0 | 0 | Виконано У квітні 2017 року з метою вдосконалення підготовки учнівської молоді до захисту Вітчизни та створення умов для формування високої патріотичної свідомості стрільби з автомата (малокаліберної гвинтівки) проведені згідно з планами військових комісаріатів на підставі наказів, погоджених з начальником гарнізону (командиром військової частини), органом управління освітою і керівником навчального закладу. |
| 4.12. | Організація проведення методичного семінару військових керівників і вчителів фізичної культури, а також класних керівників, вихователів професійно-технічних навчальних закладів із питань військово-патріотичного виховання учнів | 0 | 0 | 0 | Заплановано на ІІ півріччя 2017 року. |
| 4.13. | Розгляд можливості підготовки педагогів за інтегрованою спеціальністю «вчитель фізичної культури-вчитель предмету «Захист Вітчизни» | 0 | 0 | 0 | Виконується Вищим навчальним закладам рекомендовано розглянути можливість підготовки педагогів за інтегрованою спеціальністю «вчитель фізичної культури-вчитель предмету «Захист Вітчизни» |
| 4.14. | Організація шефства навчальних закладів над військовими частинами | 0 | 0 | 0 | Виконується На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 лютого 2016 року № 117 «Про надання в області шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та підрозділам Державної прикордонної служби України» та доручення голови обласної державної адміністрації від 01 листопада 2016 року № 222-д навчальними закладами організовано шефство над закріпленими військовими частинами. Здійснюється постійна волонтерська допомога необхідними речами для військових, організовуються зустрічі та концертні прогами. |
| 4.15. | Активізація руху волонтерської допомоги (акції, проекти) у навчальних закладах різних типів | 0 | 0 | 0 | Виконується Волонтерський рух у навчальних закладах області реалізується через проекти підтримки військовослужбовців. Члени шкільних організацій допомагають ветеранам праці, вітають зі святами воїнів-афганців, організовують зустрічі з військовослужбовцями та волонтерами, активно беруть участь у благодійних акціях. Члени шкільних волонтерських організацій збирали теплі речі, продукти харчування, виготовляли маскувальні сітки для воїнів АТО. Крім того, проводиться цілеспрямована робота щодо надання всіх видів допомоги військовослужбовцям, які перебувають у зоні антитерористичної операції, та переселенцям, налагоджено тісний зв'язок з керівниками військових частин у питаннях їх підтримки і надання необхідної допомоги. Ініціативна група у складі волонтерів організовує поїздки до зони антитерористичної операції з прапором України — символом незламності духу, миру та єдності. Допомога військовим, що стоять на захисті територіальної цілісності України, підняття їх бойового духу є рушійними силами всіх тих, хто надав посильну грошову та матеріальну допомогу. Налагоджено роботу стосовно інформування населення про місце збору коштів та речей для військових, дати від'їзду до зони антитерористичної операції тощо. |
| V. Взаємодія з громадськими організаціями |
| 5.1. | Організація та проведення конкурсу проектів з національно-патріотичного виховання | 220,000 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 5.2 | Сприяння підтримці проектів та програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно національно-патріотичного виховання | 0 | 0 | 0 | Виконується Управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації надає консультації та сприяє підтримці проектів та програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно національно-патріотичного виховання. |
| 5.3. | Проведення заходів з організаціями козацтва, учасниками бойових дій та ветеранами АТО | 0 | 0 | 0 | Виконується Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04 листопада 2016 року № 647 «Про план обласних заходів з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року» у навчальних закладах області проводиться відповідна робота щодо: - увічнення пам’яті воїнів, які виявили героїзм у захисті України під час проведення антитерористичної операції; - організації патронату навчальних закладів, військових частин, закладів культури над місцями поховань (могилами) захисників України в роки Другої світової війни та під час проведення антитерористичної операції; - забезпечення проведення в навчальних закладах, військових частинах, закладах культури тематичних уроків, бесід, присвячених героїзму захисників України; - проведення пошукової роботи з метою встановлення невідомих місць поховань та імен осіб, які загинули (зникли безвісті) в роки Другої світової війни. |
| 5.4. | Створення літнього оздоровчого військово-патріотичного наметового табору «Захисник України» | 143,000 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 5.5. | Організація та проведення історико-культорологічного квесту у пониззі Дніпро «Козацька слава» | 52,250 | 52,250 | 26,525 | Виконано У І півріччі 2017 року (16 червня) проведено історико-культорологічний квест у пониззі Дніпра «Козацька слава». У зазначеному заході взяли участь 60 вихованців комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної радита представники молодіжних громадських організацій «Олешшя» та «Артхаос». Другий етап квесту буде проведено у ІІ півріччі 2017 року (07 липня). |
| VI. Формування національно-патріотичного світогляду |
| 6.1. | Спрямування діяльності музеїв при навчальних закладах на активізацію роботи з національно-патріотичного виховання | 0 | 0 | 0 | Виконується У Херсонській області працюють 167 музеїв при навчальних закладах, які відіграють важливу роль в організації патріотичного виховання учнівської та студентської молоді. Виховна робота під час організації заходів, у діяльності музеїв передбачає шефство над українськими воїнами, які брали участь в АТО, а також їхніми родинами. У навчальних закладах області оновлюються експозиції музеїв, кімнат бойової слави з обов'язковим представленням інформації про героїв антитерористичної операції, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України. Зокрема, з метою активізації національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, формування громадянської позиції, національної свідомості, моральних і духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України організовано системне відвідування учнями та студентами музеїв, картинних галерей, історико-культурних заповідників, важливих об’єктів культури. У шкільних музеях та бібліотеках організовуються екскурсії, виставки з метою інформування про героїчні вчинки випускників, загиблих (померлих) під час АТО, які виступили на захист незалежності та територіальної цілісності України. |
| 6.2. | Систематичне висвітлення в засобах масової інформації заходів національно-патріотичного виховання | 0 | 0 | 0 | Виконується Активізовано роботу з висвітлення інформації про героїзм воїнів, які брали участь у захисті України на офіційних сайтах обласної та місцевих державних адміністрацій, сайтах навчальних закладів, у засобах масової інформації. На офіційних веб-сайтах навчальних закладів започатковано рубрику «Виховуємо патріота України», у якій висвітлюєтся робота шкіл з питань національно-патріотичного виховання. |
| 6.3. | Організація циклу передач з національно-патріотичного виховання | 0 | 0 | 0 | Виконується Департаментом внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації спільно філією НТКУ «Херсонська регіональна дирекція «Скіфія» запланована організація циклу передач з національно-патріотичного виховання у 2017-2021 роках. |
| 6.4. | Участь у Всеукраїнському місячнику шкільної бібліотеки «Виховуємо громадянина – патріота України» | 0 | 0 | 0 | Заходи заплановані на ІІ півріччя 2017 року. |
| 6.5. | Створення відкритої мережі освітніх ресурсів, присвячених національно-патріотичному вихованню дітей і молоді | 0 | 0 | 0 | Виконується КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради постійно оновлюються нормативне, програмне, наукове та методичне забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на сайті ресурсного центру «Патріот» кафедри теорії і методики виховання. Перехід за покликанням: http://patriot.16mb.com. На сайті «Патріот» функціонує он-лайн карта з позначенням районних (міських) центрів та опорних шкіл національно-патріотичного спрямування. |
| 6.6. | Сприяння створенню військово-патріотичних ігрових медіа-програм | 0 | 0 | 0 | У стадії виконання Департаментом внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації спільно з управління культури обласної державної адміністрації та комунальним вищим навчальним закладом «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради запланована розробка військово-патріотичних ігрових медіа-програм. |
| 6.7. | Організація та проведення серії вебінарів, присвячених методиці формування патріотичного виховання в ранньому, дошкільному, молодшому шкільному та підлітковому віці | 0 | 0 | 0 | Виконано У 2016-2017 навчальному році в КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради відбулись: 1.Обласна предметна секція в он-лайн режимі у формі веб-конференції для заступників директорів з виховної роботи з теми «Виховна система загальноосвітнього навчального закладу» (Он-лайн, 30 серпня 2016 р.). 2.Обласна предметна секція в он-лайн режимі у формі веб-конференції для вчителів захисту Вітчизни з теми «Підготовка вчителя захисту Вітчизни до нового навчального року» (Он-лайн, 30 серпня 2016 р.). 3.Веб-консультація для вчителів захисту Вітчизни області з теми «Актуальні проблеми військово-патріотичного виховання учнів на уроках захисту Вітчизни» (Он-лайн, 19.12.16 р.) 4.11.10.2016 року на базі академії був проведений обласний семінар директорів позашкільних закладів з теми «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді позашкільних навчальних закладів». На семінарі було розглянуто у тому числі такі питання: проведення всеукраїнської національно-патріотичниї гри «Сокіл» («Джура»); презентація програми-тренінгу з національно-патріотичного виховання «Окрилені Україною» |
| 6.8. | Створення за участю учнів і студентів в соціальних мережах національно-патріотичних сторінок | 0 | 0 | 0 | Виконується На офіційних веб-сайтах навчальних закладів започатковано рубрику «Виховуємо патріота України», у якій висвітлюється робота шкіл з питань національно-патріотичного виховання. Діяльність професійно-технічних та вищих навчальних закладів області з питань національно-патріотичного виховання студентів та молоді постійно висвітлюється на офіційних сайтах обласної державної адміністрації, управління освіти, науки та молоді та навчальних закладів. |
| 6.9. | Започаткування проведення обласного конкурсу «Вчитель року» в номінації «Захист Вітчизни» | 0 | 0 | 0 | Виконано Науково-методична лабораторія фізичної культури та захисту Вітчизни КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради постійно організовує проведення обласного етапу всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінації «Захист Вітчизни». |
| 6.10 | Забезпечення організації перегляду та обговорення учнями і студентами вітчизняних художніх і документальних фільмів національно-патріотичного спрямування | 0 | 0 | 0 | Виконується Управлінням освіти, науки та молоді обласної державної адміністрації проводиться відповідна організаційна робота щодо перегляду вітчизняних художніх і документальних фільмів національно-патріотичного спрямування учнями загальноосвітніх навчальних закладів м. Херсона, учнівською молоддю професійно-технічних навчальних закладів, студентами вищих навчальних закладів національного, присвяченого річниці оборони Донецького аеропорту та Дню Соборності України. |
| 6.11. | Запровадження в Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ і організацій спецкурсу «Наукове підґрунтя державної політики формування історичної пам’яті» (6-8 годин), передбачивши розгляд питань щодо сутності декомунізаційних законів, радянської спадщини, уроків Другої світової війни, особливостей історичного шляху Херсонщини | 0 | 0 | 0 | Виконано У 2016-2017 навчальному році в Херсонському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних підприємств, установ і організацій розроблено програму 8-годинного семінару національно-патріотичного спрямування за темами: «Стратегія сталого розвитку «Україна-2020», «Актуальність національно-патріотичного виховання громадян, дітей та молоді», «Стан і проблеми національно-патріотичного виховання дітей та молоді», «Сфери та пріоритети національно-патріотичного виховання в Україні», «Шляхи та практична реалізація Стратегії національно-патріотичного виховання в Україні». |
| 6.13. | Організація проведення обласної акції «Ми – Українці» | 30,000 | 0 | 0 | Кошти не виділені. Управління освіти, науки та молоді долучалось до організації проведення акції спільно з управлінням культури обласної державної адміністрації. |
| 6.14. | Проведення обласної акції «Ігри патріотів Херсонщини» | 18,150 | 0 | 0 | Кошти не виділені. Заходи заплановані на ІІ півріччя 2017 року. |
| 6.15. | Проведення щорічного фестивалю виконавської майстерності «Поетичний камертон Ліни Костенко. Патріотичні лейтмотиви». Видання збірки за підсумками фестивалю | 25,500 | 0 | 0 | Кошти не виділені. Управління освіти, науки та молоді долучалось до організації проведення фестивалю спільно з управлінням культури обласної державної адміністрації. |
| 6.16. | Створення постійно діючої експозиції в обласному краєзнавчому музеї «Герої АТО – герої Херсонщини» для проведення патріотичних заходів | 57,200 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| 6.17. | Організація та проведення обласного огляду-конкурсу на кращий стан національно-патріотичного виховання в навчальних закладах | 7,150 | 0 | 0 | Кошти не виділені. |
| ВСЬОГО | 10346,730 | 330,000 | 286,125 |  |