## Ліси Херсонщини 2017-2020 (2)
Додаток 2 до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ обласної програми «Ліси Херсонщини» на 2017 – 2020 роки
Зміст завдання | Найменування показника | Значення показника |  |  |  |  | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Джерела фінансування (державний, місцеві бюджети, інші) | Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн грн | за роками
|  | усього | за роками | [7 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2. Нарощування ресурсного та екологічного потенціалу лісів, забезпечення ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку | площа відновлення лісів, тис. га | 1.29 | 0.24 | 0.345 | 0.35 | 0.355 | 1) створення лісових культур, сприяння природному відновленню лісів | Херсонська облдержадміністрація, Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства, державні лісогосподарські підприємства | Місцеві бюджети | 9.787 | 1.669 | 2.68 | 2.872 | 2.566
[9 empty] | Обласний бюджет | 0.5 |  |  |  | 0.5
[9 empty] | Інші джерела (власні кошти підприємств) | 2.753 | 0.573 | 0.67 | 0.73 | 0.78
| площа відновлення лісів, тис.га | 0.065 | 0.025 | 0.02 | 0.02 | 0 | 2) створення лісових культур, сприяння природному відновленню лісів | ДП «Степовий філіал УКРНДІЛГА» | Місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Інші джерела (власні кошти підприємств) | 0.206 | 0.075 | 0.064 | 0.067 | 0
[7 empty] | 3) вирощування садивного матеріалу, створення й утримання лісонасіннєвих плантацій, розсадників | Херсонська облдержадміністрація, Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства, державні лісогосподарські підприємства | Місцеві бюджети | 5.022 | 1.688 | 1.066 | 1.107 | 1.161
[9 empty] | Обласний бюджет | 0.735 |  |  | 0.735
[9 empty] | Інші джерела (власні кошти підприємств) | 1.61 | 0.355 | 0.405 | 0.415 | 0.435
| площа, на якій проведені рубки формування і оздоровлення лісів (чисельник – тис. га), обсяг загального запасу заготовленої під час проведення таких рубок деревини (знаменник – тис. куб. м) | 10.986 | 2.626 | 2.75 | 2.78 | 2.83 | 4) проведення рубок формування і оздоровлення лісів |  | Місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 252.012 | 58.751 | 64.487 | 63.387 | 65.387 |  |  | Інші джерела (власні кошти підприємств) | 49.31 | 11.25 | 12.4 | 12.51 | 13.15
| площа, на якій проведені рубки формування і оздоровлення лісів (чисельник – тис. га), обсяг загального запасу заготовленої під час проведення таких рубок деревини (знаменник – тис. куб. м) | 0.17 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 5) проведення рубок формування і оздоровлення лісів | ДП «Степовий філіал УКРНДІЛГА» | Місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 |  |  | інші джерела (власні кошти підприємств) | 1.44 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.27
| площа земель, наданих у постійне користування для ведення лісового господарства, тис.га | 172 | 172.044 | 172.044 | 172.044 | 172.044 | 6) утримання державної лісової та мисливської охорони (служби), здійснення загальногосподарських та адміністративних витрат на ведення лісового і мисливського господарства, забезпечення охорони і захисту лісів | Херсонська облдержадміністрація, Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства, державні лісогосподарські підприємства | Місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | інші джерела (власні кошти підприємств) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кількість підприємств та організацій, що займаються веденням лісового господарства | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | Інші джерела (власні кошти підприємств) | 25.16 | 5.88 | 6.31 | 6.4 | 6.57
| площа земель, наданих у постійне користування для ведення лісового господарства, тис.га | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7) утримання державної лісової та мисливської охорони (служби), здійснення загальногосподарських та адміністративних витрат на ведення лісового і мисливського господарства, забезпечення охорони і захисту лісів | ДП «Степовий філіал УКРНДІЛГА» | Місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кількість підприємств та організацій, що займаються веденням лісового господарства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Інші джерела (власні кошти підприємств) | 1.44 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37
| площа земель, наданих у постійне користування для ведення лісового господарства, тис.га | [5 empty] | 8) утримання державної лісової та мисливської охорони (служби), здійснення загальногосподарських та адміністративних витрат на ведення лісового і мисливського господарства, забезпечення охорони і захисту лісів | ДСЛП «Херсонлісозахист» | Місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| кількість підприємств та організацій, що займаються веденням лісового господарства | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | Інші джерела (власні кошти підприємств) | 6.16 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54
Разом за завданням 2, | [7 empty] | по Херсонському обласному управлінню лісового та мисливського господарства | Разом | 94.877 | 21.415 | 23.531 | 24.769 | 25.162
у тому числі | [8 empty] | Місцеві бюджети | 14.809 | 3.357 | 3.746 | 3.979 | 3.727
[9 empty] | Обласний бюджет | 1.235 |  |  | 0.735 | 0.5
[9 empty] | Інші джерела (власні кошти підприємств) | 78.833 | 18.058 | 19.785 | 20.055 | 20.935
[8 empty] | ДП «Степовий філіал УКРНДІЛГА» | Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Інші джерела (власні кошти підприємств) | 3.086 | 0.875 | 0.814 | 0.757 | 0.64
[8 empty] | ДСЛП «Херсонлісозахист» | Місцевий бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Інші джерела (власні кошти підприємств) | 6.16 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54
Разом за Програмою, | [7 empty] | по Херсонському обласному управлінню лісового та мисливського господарства | Разом | 147.416 | 34.291 | 33.824 | 43.726 | 35.575
у тому числі | [8 empty] | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Обласний бюджет | 13.1 | 3.125 | 0 | 9.475 | 0.5
[9 empty] | Місцеві бюджети | 44.454 | 10.36 | 11.484 | 11.296 | 11.314
[9 empty] | Інші джерела (власні кошти підприємств) | 89.862 | 20.806 | 22.34 | 22.955 | 23.761
[8 empty] | ДП «Степовий філіал УКРНДІЛГА» | Разом | 5.184 | 1.74 | 1.202 | 1.167 | 1.075
[9 empty] | Місцеві бюджети | 2.098 | 0.865 | 0.388 | 0.41 | 0.435
[9 empty] | Інші джерела (власні кошти підприємств) | 3.086 | 0.875 | 0.814 | 0.757 | 0.64
[8 empty] | ДСЛП «Херсонлісозахист» | Разом | 6.16 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54
[9 empty] | Місцеві бюджети | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Інші джерела (власні кошти підприємств) | 6.16 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54
[8 empty] | Разом по Херсонській області | Разом | 158.76 | 37.571 | 36.566 | 46.433 | 38.19
[9 empty] | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Обласний бюджет | 13.1 | 3.125 | 0 | 9.475 | 0.5
[9 empty] | Місцеві бюджети | 46.552 | 11.225 | 11.872 | 11.706 | 11.749
[9 empty] | Інші джерела (власні кошти підприємств) | 99.108 | 23.221 | 24.694 | 25.252 | 25.941
| Начальник Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства | [7 empty] | Т. КАСІЧ