## Лист1
ЗВІТ про виконання
регіональної цільової програми «Електронна охорона здоров'я» на 2017 - 2020 роки
Звіт про виконання
регіональної цільової програми "Електронна охорона здоров'я" на 2017 - 2020 роки
Захід | Строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування тис грн |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування тис грн |  |  |  | Стан виконання заходжів (результативні показники виконання програми )
|  | Усього | у тому числі: |  |  | Усього | у тому числі
|  |  | Обласний бюджет | Інші місцеві бюджети | Кошти необхідних джерел |  | Обласний бюджет | Інші місцеві бюджети | Кошти необхідних джерел
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Завдання 1 . "Забезпечення населення якісною доступною медичною допомогою.Суттєво підвищити якість надання медичних послуг населенню з використанням засобів інформатизації"
1.1. Формування відділу електронної охорони здоров’я комунальної установи " Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" ХОР в кількості 34 штатні одиниці | 2017-2020 | 5678.18 | 5678.18 |  |  | 4288.7 | 4288.7 |  |  | Виконано, відділ сформовано
1.2. Розробка технічного завдання на побудову комплексної системи захисту інформації | 2017-2020 | 890 | 890 |  |  | 385.8 | 385.8 |  |  | Виконано
1.3. Закупівля обладнання для оснащення серверної відділу електронної охорони здоров’я КНП" Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики "ХОР(сервер БД, сервер застосувань, мережеве сховище, мережевий комутатор, KVM- перемикач з LCD панеллю, блок БЖ, серверна шафа, система для серверу, реляційна система керування базою даних (СКБД), антивірусне програмне забезпечення для серверів), установка металевого двірного блока, оздоблювальні роботи по захисту приміщень від випромінювань | 2018 | 1460.09 | 1460.09 |  |  | 1460.09 | 1460.09 |  |  | Виконано. Придбано: сервери.ДБЖ.мережеве сховище,серверну шафу,металевий двірний блок
1.4. Монтаж, налагодження та обслуговування серверної кімнати | 2018 | 1400 | 1400 |  |  | 1389.2 | 1389.2 |  |  | Виконаний монтаж обладнання
1.5. Проведення поточного ремонту відділу «Електронна охорона здоров’я» комунальної установи Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики: приміщень, коридору, сходів між першим та другим поверхом, побутових приміщень, установка металевих двірних блоків (2), оздоблювальні роботи по захисту приміщень від випромінювань | 2018 | 125 | 125 |  |  | 125 | 125 |  |  | Виконано, ремонт коридору,сходів,кабінетів
1.6. Встановлення кондиціонерів для серверної | 2018 | 45.7 | 45.7 |  |  | 45.7 | 45.7 |  |  | Виконано, кондиціонери встановлено
1.7. Монтування рекуператора | 2018 | 29 | 29 |  |  | 29 | 29 |  |  | Виконано
1.8. Забезпечення кріптозахистом в серверній | 2018
1.8. Забезпечення кріптозахистом в серверній | 2017 | 150 | 150 | [6 empty] | Не виконано
1.9. Встановлення охоронної сигналізації та відеоспостереження | 2018 | 67.6 | 67.6 |  |  | 65.7 | 65.7 |  |  | Виконано, сигналізацію та відеоспостереження встановлено
1.10. Закупівля обладнання для відділу електронної охорони здоров’я КНП" Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики"ХОР та комунального закладу «Херсонський обласний територіальний центр екстренної (швидкої) медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради: комп’ютери - 27, принтери - 15, смартфони - 32, джерела безперебійного живлення - 30, ноутбуки - 5, картриджі - 28, флеш-карти - 30, столи комп’ютерні - 34, стільці - 50, шафи для одягу - 9, шафи для паперів, кондиціонери - 7, генератор на 10,8 кВт, телефони, інше обладнання | 2017-2020 | 1415.05 | 1415.05 |  |  | 1203.386 | 1203.386 |  |  | Виконано. Придбано:комп'ютери,принтери,ДБЖ, ноутбук,планшет,картриджі,кондиціонери
1.11.Закупівля ліцензійного програмного забезпечення (Windows та антивірус) для обслуговування серверної та відділу електронної охорони здоров'я конунальної установи Херсонський обласний інформаційно- аналітичний центр медичної статистики | 2017-2020 | 268.94 | 268.94 |  |  | 201.7 | 201.7 |  |  | Виконано, встановлено та впровадженно ліцензійне прогрпмне забезпечення
Усього Завдання 1 |  | 11529.56 | 11529.56 |  |  | 9194.3 | 9194.276
Завдання 2 ." Створити структуровану кабельну систему в комунальній установі "Херсонський обласний інформаційно - аналітичний центр медичної статистики", медичних закладах міст Херсон, Нова Каховка і районних центрах первинної медико-санітарної допомоги в області та облаштувати робочі місця персоналу для роботи з персоніфікованими даними пацієнтів."
1.11. Закупівля ліцензійного програмного забезпечення (Windows та антивірус) для обслуговування серверної та відділу електронної охорони здоров’я комунальної установи Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики | 2020
2.1. Закупівля обладнання для мережі (патчкорди), комп’ютерної техніки для інформаційної медичної системи (принтери, картриджі, джерела безперебійного живлення, картрідери, медична карта пацієнта тощо) | 2017-2020 | 36671.4 | 1.3 | 36670.05 |  | 1.3 | 1.3 |  |  | Виконано
2.2. Закупівля ліцензійного програмного забезпечення з обліку карток пацієнтів для відділу електронної охорони здоров’я комунальної установи "Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" та лікувально-профілактичних закладів первинної ланки надання медичної допомоги | 2017-2020 | 9345 | 232.5 | 9112.49 |  | 232.5 | 232.5 |  |  | Виконано ліцензійне ПЗ закуплено
2.3. Отримання особистого цифрового підпису працівниками закладів охорони здоров’я для доступу до персональних даних пацієнтів | 2017-2020 | 599.51 | 16.32 | 583.19 |  | 0 | 0 |  |  | Не виконано
2.4. Встановлення та впровадження ліцензованого програмного забезпечення з обліку карток пацієнтів у КНП" Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики"ХОР та лікувально-профілактичних закладах первинної ланки надання медичної допомоги в містах та районах області | 2017-2020 | 9392.24 | 232.5 | 9159.74 |  | 232.5 | 232.5 |  |  | Виконано, встановлено та впровадженно ліцензійне програмне забезпечення
3.1. Закупівля матеріалів, технічних засобів та монтаж кабельної системи (оптоволокно) до комунальної установи Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики та закладів охорони здоров’я м. Херсона | 2018
Усього Завдання 2 |  | 56008.1 | 482.62 | 55525.47 |  | 466.3 | 466.3
Завдання 3 " Забезпечити прокладання структурованої кабельної системи (оптоволокно) до комунальної установи "Херсонський обласний інформаційно- аналітичний центр медичної статистики"
3.1 Закупівля матеріалів, технічних засобів та монтаж кабельної системи (оптоволокно) до комунальної установи Херсонський обласний інформаційно- аналітичний центр медичної статистики та закладів охорони здоров'я м.Херсона | 2018 | 1100 | 300 | 800 |  | 297.71 | 297.71 |  |  | Виконано, матеріали закуплено та проведено монтаж кабельної системи
Усього завдання 3 |  | 1100 | 300 | 800 |  | 297.71 | 297.71
Завдання 4. "Забезпечити доступ соціально незахищених та пільгових верств населення до медичних послуг у закладах охорони здоров'я"
4.1 Закупівля інформаційних терміналів | 2017-2020 | 1680 |  | 1680
Усього Завдання 4 |  | 1680 |  | 1680 |  | - | -
Усього за програмою |  | 70317.66 | 12312.18 | 58005.47 |  | 9958.31 | 9958.286
5.Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:
Загальний обсяг фінансування, передбачений програмою в тис грн | Виконавець програми | Бюджетні асигнування з урахуванням змін в тис грн |  |  | Проведені видатки (касові видатки) в тис. грн |  |  | Відхилення
|  | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
70317.65 | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, КНП "Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Херсонської обласної ради | 10267.2 | 10267.2 |  | 9958.3 | 9958.3 |  | -308.9 | -308.9

## Лист2
5.Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: |  |  |  | Електронна охорона здоров'я
тис.грн
Загальний обсяг фінансування, передбачений програмою в тис грн | Виконавець програми | Бюджетні асигнування з урахуванням змін в тис грн |  |  | Проведені видатки (касові видатки) в тис грн |  |  | Відхилення
|  | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2450.06 | Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, комунальне некомерційне підприємство "Херсонський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" Херсонської обласної ради | 2450.06 | 2450.06 |  |  |  |  | 2339.833 | 2339.833