Додаток 4

до Порядку

Звіт про виконання програми

боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2023

за 2021 рік

1.\_\_\_\_\_\_ Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації

КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми

2.\_\_\_\_\_\_ Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації

КВКВ найменування відповідального виконавця програми

3.\_\_\_\_\_\_ Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації

КВКВ

дата і номер рішення про затвердження обласної програми - 08.02.2019 №1156

4.Напрями діяльності та заходи обласної програми

тис.грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Захід | Строк  виконання заходу | Строк  виконання заходу | Планові обсяги фінансування (передбачено програмою) 2020 | | | | | | Фактичні обсяги фінансування (касові видатки)  2020 | | | | | | Стан виконання  Заходів (результативні  показники виконання  програми) | |
| Усього | у тому числі: | | | | Усього | | у тому числі | | | |  | |
| Державний бюджет | Обласний  бюджет | Інші місцеві бюджети | Інші джерела | Державний бюджет | Обласний бюджет | Інші місцеві бюджети | Інші джерела |
| 1. Усунення зовнішніх причин, що впливають на ріст захворювань | 1.1. Проведення досліджень впливу факторів навколишнього середовища на збільшення кількості онкозахворювань. | 2019-2023 роки | 50 | 0 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування | |
|  | 1.2. Розроблення плану заходів, спрямованих на усунення негативних факторів навколишнього середовища (в першу чергу очищення води) |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 2. Удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань | 2.1 Забезпечення раннього виявлення злоякісних новоутворень у закладах первинної медичної допомоги шляхом підвищення ефективності медичних профілактичних оглядів населення та диспансерного спостереження за хворими на передпухлинні захворювання | 2019-2023 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування | |
|  | 2.2. Впровадження скринінгових програм у закладах охорони здоров’я області з метою раннього виявлення передпухлинних і злоякісних новоутворень (раку шийки матки, молочної залози, простати та інших візуальних локалізацій |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | 2.2.1. Проведення щорічного цитологічного скринінгу раку шийки матки із розрахунку 16,65 грн за одне дослідження та кількості жіночого населення старше 18 років. |  | 8116,20 | 0 | 0 | 8116,20 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування | |
|  | 2.2.2. Проведення щорічного мамографічного скринінгу раку молочної залози жінкам страше 40 років |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Не виконувалась | |
|  | 2.2.3. Проведення скринінгу раку простати шляхом щорічного визначення рівня ПСА із розрахунку 37,25 грн за одне дослідження та кількості чоловічого населення старше 40 років. |  | 8210,6 | 0 | 0 | 8210,68 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування | |
|  | 2.3. Створення скринінгових центрів у кожному госпітальному окрузі з електронним реєстром населення для ранньої діагностики злоякісних новоутворень з підключенням до КНП «ХООД» ХОР за допомогою системи «ТЕЛЕМЕДИЦИ-НА» із розрахунку по три робочі місця на кожний госпітальний округ. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | 2.4. Інформування населення щодо вакцинації підлітків проти вірусу папіломи людини . |  | 10,00 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування | |
|  | 2.5. Залучення засобів масової інформації до інформування населення з питань пропаганди здорового способу життя, боротьби з тютюнопалінням, профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкозахворювань |  | 20,0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування | |
|  | 2.5.1.Створення щомісячних теле- та радіопередач з питань ранньої діагностики онкозахворювань |  | 10,00 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування | |
|  | 2.5.2.Сприяння запровадженню тематичних публікацій та матеріалів у періодичних друкованих виданнях |  | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування | |
|  | 2.5.3. Проведення соціальної реклами на телебаченні, розміщення на білбордах |  | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування | |
|  | 2.5.4.Розповсю-дження пам’яток, флаєрів, плакатів, бюлетенів з питань ранньої діагностики та профілактики раку |  | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування | |
|  | 2.5.5.Налагодження роботи з Об’єднанням організацій роботодавців Херсонщини та організація лекцій у трудових колективах державних та комунальних підприємств з питань пропаганди здорового способу життя, боротьби з тютюнопалінням, профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкозахворювань, необхідності проходження профілактичних оглядів |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | 2.6.Організація підвезення людей із сіл, селищ до госпітальних округів для проведення профілактичних обстежень за графіком |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 3. Поліпшення кадрового забезпечення закладів охорони здоров'я та підвищення рівня підготовки медичних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування онкологічних захворювань | 3.1.Забезпечення укомплектування штатних посад у закладах охорони здоров’я лікарями- онкологами | 2019-2023 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування | |
|  | 3.2.Забезпечення підвищення рівня онкологічної грамотності та онконастороги лікарів загальнолікуваль-ної мережі, обов’язкове проходження навчання в КНП «ХООД» ХОР, на курсах інформації і стажування всіх лікарів закладів охорони здоров’я кожні три роки |  | 41,0 | 0 | 41,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування. | |
|  | 3.3.Проведення науково-практичних конференцій на базі КНП «ХООД» ХОР для лікарів області з актуальних питань онкології |  | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування. | |
|  | 3.4.Організація навчання лікарів КНП «ХООД» ХОР за спеціальностями «радіологія», «онкологія», «онкохірургія» у провідних клініках, у тому числі зарубіжних |  | 200,00 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування. | |
|  | 3.5. Заходи для закріплення молодих спеціалістів у закладах охорони здоров’я: забезпечення молодих спеціалістів житлом (закупівля службових квартир, надання пільгових кредитів на житло тощо) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | 3.6.Забезпечення житлом медичних працівників КНП «ХООД» ХОР |  | 256,32 | 0 | 256,32 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування. | |
|  | 3.7 Виплата стимулюючих надбавок фахівцям КНП «ХООД» ХОР, які працюватимуть на лінійному прискорювачі, для забезпечення його безперебійної роботи |  | 2309,98 | 0 | 2309,98 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування.  Виплата проводилась за рахунок власних коштів від господарської діяльності та коштів НСЗУ (у розмірі 1595,75 тис. грн.) | |
| 4. Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціалізованого лікування онкологічних хворих | 4.1.Створення Південного центру радіаційної терапії на базі КНП «ХООД» ХОР, дооснащення його високовартісним обладнанням: | 2019-2023 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування. | |
|  | -комп’ютерний томограф для топометричної підготовки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
|  | -магнітно-резонансний томограф |  | 47000,00 | 47000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування. | |
|  | -медичний лінійний прискорювач 10 МеВ |  | 80000,00 | 80000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування. | |
|  | -64-зрізовий комп’ютерний томограф |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування | |
|  | рентгенодіагнос-тичний апарат С-арка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування | |
|  | рентгенотерапев-тичний апарат |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування | |
|  | 4.2.Дооснащення КНП «ХООД» ХОР сучасним діагностичним і лікувальним обладнанням: |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | Не виконувалась через відсутність фінансування  Виконано за  рахунок інших надходжень від господарської діяльності. Придбано:  відео-лапароскопічна стійка з набором ендоскопічних інструментів ;  Апарат ШВЛ;  3 бінокулярні мікроскопи;  -Станція дозиметричного планування Eclipse Advanced Planner;  - Дефібрилятор - монітор ДКИ- Н 10 "АКСИОН- БЕЛ"; - Відсмоктувач медичний дренажний В-80 А з педалем; Гістероскоп портативний склад комплекту: гістероскоп портативний FHY-15 RBS; камера ендоскопычна PFHD-II; коагулятор (апарат електрохірургічний ES120); Відеогастроскоп ЕG-2990К ; Дефібрилятор - монітор ДКИ- Н 10М "АКСИОН- БЕЛ"; Електрокардіограф МІДАС 6/12 | |
|  | відеолапароско-пічна стійка з набором ендоскопічних інструментів |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | відеогастроскоп з функцією HDTV-візуалізації та вузькоспектраль-ної візуалізації (NBI) |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | відеоколоноскоп з функцією HDTV-візуалізації та вузькоспектраль-ної візуалізації (NBI) |  | 2092,77 | 0 | 2092,77 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -відеомедіасти-носкоп для VLAM з набором ендоскопічних інструментів |  | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -автомат для гістологічної проводки тканин |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -автоматичний біохімічний аналізатор |  | 1000,00 | 0 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -обладнання для рідинної цитології |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | -електрохірур-гічна установка FORS TRIAD |  | 1200,00 | 0 | 0 | 0 | 1200,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.4.Забезпечення проведення імуногістохімічних та імуноцитологічних досліджень у КНП «ХООД» ХОР |  | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 250,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування. | |
|  | 4.5.Удоскона-лення роботи обласного канцер-реєстру |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 5. Проведення реабілітації онкологічних хворих | 5.1.Удосконалення системи психологічної підтримки онкохворих та членів їх сімей | 2019-2023 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення фізичної реабілітації хворих після мастектомії в КНП «ХООД» ХОР  (лімфопресотерапія для профілактики лімфостазу, лікувальна фізкультура, магнітотерапія тощо). Працює психолог на 0,25 посади та фахівець з фізреабілітації на 1,0 посади. | |
|  | 5.2.Забезпечення онкологічних хворих медичними виробами для реабілітації та засобами догляду |  | 5248,7 | 0 | 0 | 5248,7 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування. | |
|  | Проведення фізичної реабілітації хворих після мастектомії (лімфопресотера-пія для профілак-тики лімфостазу, лікувальна фізкультура, аромотерапія, магнітотерапія тощо)  5.3.1.Дооснащення КНП «ХООД» ХОР апаратом для лімфопресотерапії |  | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування. | |
| 6. Удосконалення системи надання спеціалізованої паліативної допомоги онкохворим | 6.1.Створення в госпітальних округах відділень паліативної терапії для лікування онкохворих за рахунок перепрофілюванняліжкового фонду | 2019-2023 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Не виконувалась через відсутність фінансування.  Забезпечення онкологічних хворих у термінальних стадіях протибольовою терапією. Інформації про фінансування районів не отримано. | |
|  | 6.2.Організація стаціонарів вдома для хворих на термінальних стадіях онкозахворювання (патронаж медичних сестер, організація навчання родичів онкохворих системі догляду за інкурабельними пацієнтами) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6.3.Забезпечення онкологічних хворих на термінальних стадіях протибольовою терапією. |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 7. Забезпечення проведення диспансерного нагляду | Проведення діагностичних обстежень відповідно до стандартів надання медичної допомоги | 2019-2023 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Проведення діагностичних обстежень відповідно до стандартів надання медичної допомоги | |
| 8. Інформатизація обласного онкологічного диспансеру | Впровадження електронної картки стаціонарного й амбулаторного хворого та створення електронної бази пацієнтів КНП «ХООД» ХОР. Впровадження медичної інформаційної системи (поетапне створення 80 робочих місць лікарів) | 2019-2023 роки | 407,0 | 0 | 407,00 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 176,00 | 0 | Профінансовано не в повному обсязі  Проведено ремонт наркозного апарату Леон  Виконано за  рахунок інших надходжень від господарської діяльності. Придбано: 36 ПК на суму 479,67 тис.грн., 21 комплект АРМ лікаря на суму 479,80 тис. грн.., сервери та комутатор на суму 137,30 | |

5.Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис.грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальний обсяг фінансування, передбачений програмою | Виконавець програми | Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки (касові видатки) | | | Відхилення | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний  фонд | Усього | Загальний фонд | Місцеві бюджети та інше | Усього | Загальний фонд | Спеціальний  фонд |
| 236,00 | 236,000 | 0 | 0 | 176,00 | 0 | 1,34 | 1,34 | 0 |
|  | Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***\**** *- під час надання заключного звіту інформацію щодо виконання заходів надавати за весь період дії програми*