## Лист1
Інформація
про використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів,
спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості
за бюджетною програмою КПКВК 2761040
станом на 01 вересня 2019 року
тис.гривень
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2018-2019 | [17 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені, та заходах, які реалізовані
|  |  | За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | [9 empty] | За рахунок коштів місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата прийнят-тя в експлуа-тацію об'єкта*
|  |  | передбачено |  | відкрито асигнувань |  | проведено касових видатків |  | фактично виконано робіт(фактичні видатки) |  | заборгованість за фактично виконані роботи |  | передба-чено | прове-дено касових видатків | фактично виконано робіт (фактичні видатки) | заборгованість за фактично виконані роботи | перед-бачено | прове-дено касових видатків | фактич-но викона-но робіт |  | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуата-ції**
|  |  | загальний фонд державного бюджету | спеціальний фонд державного бюджету | загальний фонд державного бюджету | спеціальний фонд державного бюджету | загальний фонд державного бюджету | спеціальний фонд державного бюджету | загальний фонд державного бюджету | спеціальний фонд державного бюджету | загальний фонд державного бюджету | спеціальний фонд державного бюджету |  | всього |  |  |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Херсонська область
| РАЗОМ | 0 | 62401.4 | 124959.2 | 31239.8 | 124959.2 | 16899.1684 | 35130.7049 | 12499.8 | 9584.407 | 0 | 0 | 18663.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| з них нерозподілений залишок |  | 5908.897 | 483.171 | 14488.558 |  | 0 | 0
| ВСЬОГО |  | 43492.503 | 124476.029 | 4251.242 | 124812.525 | 4399.3684 | 35130.7049 | 0 | 9584.407 | 0 | 0 | 18663.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Білозерський район
1. | Чорнобаївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по пров.Шкільний, 4, в с. Чорнобаївка Білозерського району - будівництво | 2018-2019 | 9419.462 | 2028.2 | 2600 | 2028.2 | 2638.4344 | 186.5241 |  | 232.215 |  |  | 1271.962 | [6 empty] | 2019 рік
2. | Токарівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Придніпровська, 81-д, в с.Токарівка Білозерського району - будівництво | 2018-2019 | 4775.385 | 146.675 | 1651.242 |  | 1760.934 | 0 |  | 256.364 |  |  | 546.896 | [6 empty] | 2019 рік
Бериславський район
2. | Ольгівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 32б в с. Ольгівка Бериславського району - будівництво | 2018-2019 | 57.927 | 5688 |  | 5541.325 |  | 2354.8117 |  | 692.777 |  |  | 638.436 | [6 empty] | 2019 рік
4. | Козацька амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул,Степова, б/н в смт Козацьке Бериславського району - будівництво | 2018-2019 |  | 5668.167 |  | 5688 |  | 2259.561 |  | 597.526 |  |  | 629.796 | [6 empty] | 2019 рік
Великоолександрівський район
5. | Білокриницька амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 4а в смт.Біла Криниця Великоолександрівського району - будівництво | 2018-2019 | 146.675 | 5541.325 |  | 5688 |  | 182.819 |  | 0 |  |  | 632 | [6 empty] | 2019 рік
6. | Калинівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 96, в смт Калинівське Великоолександрівського району - будівництво | 2018-2019 |  | 5688 |  | 5688 |  | 182.819 |  | 0 |  |  | 632 | [6 empty] | 2019 рік
Високопільський район
7. | Архангельська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 32б, в смт Архангельське Високопільського району - будівництво | 2018-2019 | 859.565 | 4122 |  | 4122 |  | 1387.289 |  | 207 |  |  | 553.507 | [6 empty] | 2019 рік
Великолепетиський район
8. | Рубанівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Лікарняна, 1а, в с.Рубанівка Великолепетиського району - будівництво | 2018-2019 | 357.642 | 5688 |  | 5688 |  | 2458.0933 |  | 796.058 |  |  | 671.738 | [6 empty] | 2019 рік
Голопристанський район
9. | Новозбур’ївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Лікарняна, 55а, в с. Нова Збур'ївка Голопристанського району - будівництво | 2018-2019 | 1890.139 | 6192 |  | 6192 |  | 2016.2038 |  | 171.962 |  |  | 898.015 | [6 empty] | 2019 рік
10. | Залізнопортівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Шкільна, 45б, в с.Залізний Порт Голопристанського району - будівництво | 2018-2019 |  | 4122 |  | 4122 |  | 0 |  | 0 |  |  | 458 | [6 empty] | 2019 рік
11. | Старозбур’ївська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Комсомольська (Першотравнева), 41, в с.Стара Збур'ївка, Голопристанського району - будівництво | 2018-2019 | 3276.792 | 4122 |  | 4122 |  | 1399.46 |  | 207.172 |  |  | 822.087 | [6 empty] | 2019 рік
Генічеський район
12. | Щасливцівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 1б, в с. Щасливцеве Генічеського району - будівництво | 2018-2019 | 1020.347 | 4122 |  | 4122 |  | 1313.294 |  | 146.675 |  |  | 571.372 | [6 empty] | 2019 рік
13. | Чонгарська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Шевченка, 63, в с. Чонгар Генічеського району - будівництво | 2018-2019 | 1023.583 | 4122 |  | 4122 |  | 1313.267 |  | 146.675 |  |  | 571.731 | [6 empty] | 2019 рік
Іванівський район
14. | Іванівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини в смт Іванівка - будівництво | 2018-2019 |  | 7254 |  | 7254 |  | 259.118 |  | 0 |  |  | 806 | [6 empty] | 2019 рік
15. | Агайманська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Садового, 2а, в с. Агаймани Іванівськогой району - будівництво | 2018-2019 | 2148.876 | 4122 |  | 4122 |  | 939.2076 |  | 434.521 |  |  | 696.764 | [6 empty] | 2019 рік
Нижньосірогозький район
16. | Вербівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Зелена, 1, в с.Верби Нижньосірогозького району - будівництво | 2018-2019 | 1101.643 | 4122 |  | 4122 |  | 1597.1336 |  | 404.533 |  |  | 580.405 | [6 empty] | 2019 рік
Новотроїцький район
17. | Сиваська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, б/н, в смт Сиваське Новотроїцького району - будівництво | 2018-2019 | 1078.5 | 5688 |  | 5688 |  | 2184.6248 |  | 522.59 |  |  | 751.833 | [6 empty] | 2019 рік
Скадовський район
18. | Новомиколаївська лікарська амбулаторія по вул. Поштова, 60, в с. Новомиколаївка Скадовського району - будівництво | 2018-2019 |  | 5224.662 |  | 5688 |  | 1809.411 |  | 45 |  |  | 580.518 | [6 empty] | 2019 рік
19. | Лазурненська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Центральна, 53, в смт Лазурне Скадовського району - будівництво | 2018-2019 | 1102.716 | 4122 |  | 4122 |  | 1321.4538 |  | 150 |  |  | 580.524 | [6 empty] | 2019 рік
Білозерська ОТГ Білозерського району
20. | Білозерська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Пушкіна, 85а, в смт Білозерка Білозерського району - будівництво | 2018-2019 | 2617.312 | 8829 |  | 8829 |  | 2784.9055 |  | 192.162 |  |  | 1271.812 | [6 empty] | 2019 рік
Виноградівська ОТГ Олешківського району
21. | Тарасівська лікарська амбулаторія по вул.Поштова, 2а, в с.Тарасівка Олешківського району - будівництво | 2018-2019 | 694.994 | 5688 |  | 5688 |  | 296.675 |  | 150 |  |  | 709.222 | [6 empty] | 2019 рік
Великокопанівська ОТГ Олешківського району
22. | Великокопанівська лікарська амбулаторія по вул.Радянська, 10а, в с.Великі Копані Олешківського району - будівництво | 2018-2019 | 1886.584 | 4122 |  | 4122 |  | 1314.6242 |  | 150 |  |  | 667.621 | [6 empty] | 2019 рік
Зеленопідська ОТГ Каховського району
23. | Зеленопідська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Перекопська, 1б, в с. Зелений Під Каховського району - будівництво | 2018-2019 | 1709.968 | 5688 |  | 5688 |  | 2956.188 |  | 1522.719 |  |  | 821.997 | [6 empty] | 2019 рік
Каланчацька ОТГ Каланчацького району
24. | Роздольненська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Садова, 1а, в с. Роздольне Каланчацького району - будівництво | 2018-2019 | 1103.566 | 4122 |  | 4122 |  | 1690.2592 |  | 506.953 |  |  | 580.619 | [6 empty] | 2019 рік
Любимівська ОТГ Каховського району
25. | Любимівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Мелітопольська, 91, в смт Любимівка Каховського району - будівництво | 2018-2019 | 3958.817 | 4122 |  | 4122 |  | 148.4282 |  | 148.429 |  |  | 897.869 | [6 empty] | 2019 рік
Чаплинська ОТГ Чаплинського району
26. | Магдалинівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Молодіжна, 17, в с. Магдалинівка Чаплинського району - будівництво | 2018-2019 | 3262.01 | 4122 |  | 4122 |  | 2774.5342 |  | 1903.076 |  |  | 820.446 | [6 empty] | 2019 рік
| ВСЬОГО |  | 13000 | 0 | 12500 | 0 | 12499.8 | 0 | 12499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
з них нерозподілений залишок
Білозерський район
1. | Придбання службового автотранспорту дляЧорнобаївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по пров. Шкільний, 4, в с.Чорнобаївка Білозерського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/1/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40362100980
2. | Придбання службового автотранспорту для Токарівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул.Придніпровська, 81-д, в с.Токарівка Білозерського району | 2018-2020 | 500 |  |  |  | 0 |  | 0 | [10 empty] | 2019 рік
Бериславський район
3. | Придбання службового автотранспорту для Ольгівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 32б в с. Ольгівка Бериславського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/2/ВЗ/067-02 від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40362101031
4. | Придбання службового автотранспорту для Козацької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул,Степова, б/н в смт Козацьке Бериславського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/2/ВЗ/067-02 від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40562101029
Великоолександрівський район
5. | Придбання службового автотранспорту для Білокриницької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 4а в смт.Біла Криниця Великоолександрівського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/3/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40362101045
6. | Придбання службового автотранспорту для Калинівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 96, в смт Калинівське Великоолександрівського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/3/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40362101045
Високопільський район
7. | Придбання службового автотранспорту для Архангельської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 32б, в смт Архангельське Високопільського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/4/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40462100955
Великолепетиський район
8. | Придбання службового автотранспорту для Рубанівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Лікарняна, 1а, в с. Рубанівка Великолепетиського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/5/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40462100969
Голопристанський район
9. | Придбання службового автотранспорту для Новозбур’ївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Лікарняна, 55а, в с. Нова Збур'ївка Голопристанського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/6/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40462101023
10. | Придбання службового автотранспорту для Залізнопортівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 45б, в с.Залізний Порт Голопристанського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/6/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40462101040
11. | Придбання службового автотранспорту для Старозбур’ївської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Комсомольська (Першотравнева), 41, в с.Стара Збур'ївка, Голопристанського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/6/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40462101054
Генічеський район
12. | Придбання службового автотранспорту для Щасливцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, 1б, в с. Щасливцеве Генічеського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/7/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40462101068
13. | Придбання службового автотранспорту для Чонгарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шевченка, 63, в с. Чонгар Генічеського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/7/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40462101085
Іванівський район
14. | Придбання службового автотранспорту для Іванівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт Іванівка | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/8/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40562100947
15. | Придбання службового автотранспорту для Агайманської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Садового, 2а, в с. Агаймани Іванівськогой району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/8/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40362100964
Нижньосірогозький район
16. | Придбання службового автотранспорту для Вербівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул.Зелена, 1, в с.Верби Нижньосірогозького району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/9/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40562100981
Новотроїцький район
17. | Придбання службового автотранспорту для Сиваської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Миру, б/н, в смт Сиваське Новотроїцького району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/10/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40562101001
Скадовський район
18. | Придбання службового автотранспорту для Новомиколаївської лікарської амбулаторії по вул. Поштова, 60, в с.Новомиколаївка Скадовського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/11/ВЗ від 28.12.2018 Кузов № VF1HJD40562101032
19. | Придбання службового автотранспорту для Лазурненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральна, 53, в смт Лазурне Скадовського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/11/ВЗ від 28.12.2018 Кузов № VF1HJD40562101046
Білозерська ОТГ Білозерського району
20. | Придбання службового автотранспорту для Білозерської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Пушкіна, 85а, в смт Білозерка Білозерського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/1/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40362100994
Виноградівська ОТГ Олешківського району
21. | Придбання службового автотранспорту для Тарасівської лікарської амбулаторія по вул. Поштова, 2а, в с.Тарасівка Олешківського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Виноградів-ське ЦПМСД договір відпові-дального зберігання №12/12/ВЗ від 28.12.2018 Кузов № VF1HJD40562101063
Великокопанівська ОТГ Олешківського району
22. | Придбання службового автотранспорту для Великокопанівської лікарської амбулаторії по вул. Радянська, 10а, в с.Великі Копані Олешківського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Великокопа-нівське ЦПМСД договір відпові-дального зберігання №12/12//1ВЗ від 28.12.2018 Кузов № VF1HJD40362101028
Зеленопідська ОТГ Каховського району
23. | Придбання службового автотранспорту для Зеленопідської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Перекопська, 1б, в с. Зелений Під Каховського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/13/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40362101062
Каланчацька ОТГ Каланчацького району
24. | Придбання службового автотранспорту для Роздольненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Садова, 1а, в с. Роздольне Каланчацького району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/14/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40162100962
Любимівська ОТГ Каховського району
25. | Придбання службового автотранспорту для Любимівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Мелітопольська, 91, в смт Любимівка Каховського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/13/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40162101030
Чаплинська ОТГ Чаплинського району
26. | Придбання службового автотранспорту для Магдалинівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Молодіжна, 17, в с. Магдалинівка Чаплинського району | 2018-2019 | 500 |  | 500 |  | 499.992 |  | 499.992 | [10 empty] | грудень 2018р. | Договір відпові-дального зберігання №12/15/ВЗ від 26.12.2018 Кузов № VF1HJD40162101075