ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

## ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

24.02.2015 № 103

Про готовність агропромислового

комплексу області до проведення

весняно-польових робіт у 2015 році

У результаті організаційної роботи, проведеної із сільськогосподарськими товаровиробниками щодо посіву озимих культур, які складають основу у валовому виробництві зерна, під урожай 2015 року озимих зернових культур в області посіяно 577,3 тис.га.

З метою недопущення зменшення обсягу виробництва зернових урожаю 2015 року відпрацьовується структура посівних площ у відповідності з науково обґрунтованими рекомендаціями, згідно з якими зернова група буде становити 778,8 тис.га, або 44%, соняшник – 253,2 тис.га, або 13% до ріллі.

Для проведення комплексу весняно-польових робіт сільгосптоваровиробниками здійснюється підготовка техніки. В поточному році передбачається задіяти 10888 тракторів, 2726 культиваторів та                3865 посівних агрегатів.

Насінням ярих зернових сільськогосподарських культур сільгосппідприємства області забезпечені на 102%, фактично засипано           28,6 тис. тонн насіння. В середньому по області перевірено 85% насіння, робота в даному напрямку триває.

При потребі в мінеральних добривах 45,8 тис.тонн діючої речовини, станом на 11 лютого 2015 року закуплено 18,5 тис.тонн, або 49%.

Потреба в дизельному пальному складає 18,2 тис.тонн. Станом на                        11 лютого 2015 року сільськогосподарські товаровиробники придбали                      7,9 тис. тонн, або 43%.

У поточному році передбачається полити 292,1 тис.га зрошуваних земель.

У цілому по області готовність до поливного сезону складає 74%. Зафіксовано відставання по темпах готовності зрошуваних земель до поливного сезону в таких районах:  Голопристанському – 31%, Іванівському – 51%.

Дощувальна техніка по області підготовлена на 72%. На недостатньому рівні проводиться дана робота у Нижньсірогозькому районі – на 19%, Чаплинському – на 30%, Цюрупинському – на 34%.

Загальна потреба сільгосппідприємств області в коштах для проведення весняно-польових робіт у 2015 році складає 3015,9 млн грн, дефіцит коштів – 703,1 млн грн. У грудні 2014 року відбулася нарада із сільгосптоваровиробниками області щодо залучення пільгових кредитів. У результаті проведеної роботи на сьогодні ними залучено кредитні ресурси банківських структур в обсязі 92,9 млн грн.

З метою підбиття попередніх підсумків виконання завдань з підготовки агропромислового комплексу до весняно-польових робіт та визначення конкретних заходів для їх належного проведення дане питання обговорено            10 лютого 2015 року на засіданні колегії Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації за участю начальників і спеціалістів управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій, представників банківських установ, громадських об’єднань та сільгосптоваровиробників.

Враховуючи викладене, для організованого проведення в області весняно-польових робіт у 2015 році, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів», керуючись статтею 6, пунктом 5 частини першої статті 13, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Попередити голів районних державних адміністрацій про персональну відповідальність за хід підготовки і проведення сівби ярих культур та догляду за озимими урожаю 2015 року.

2. Утворити оперативний штаб із забезпечення проведення в області весняно-польових робіт у 2015 році у складі згідно з додатком 1.

3. Затвердити:

- план невідкладних заходів з підготовки і проведення комплексу весняно-польових робіт у 2015 році (додаток 2);

- робочий план проведення весняно-польових робіт  сільгосптоваровиробниками області у 2015 році (додаток 3);

- обсяги посіву ярих культур під урожай 2015 року (додаток 4).

4. Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення спільно із селищними та сільськими головами:

4.1. Забезпечити:

- підготовку та проведення сівби ярих культур урожаю 2015 року в оптимальні терміни згідно з науковими рекомендаціями. Інформацію щодо проведення посівної кампанії надавати щодня для узагальнення Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації;

- догляд за чорними парами з метою накопичення продуктивної вологи під посів озимих культур урожаю 2016 року.

4.2. Скоригувати робочий план проведення весняно-польових робіт з таким розрахунком, щоб закінчити посів ранніх зернових за 7-8 днів.

5. Державній інспекції сільського господарства в області забезпечити постійний контроль:

1) за ходом перевірки насіння ярих культур під урожай 2015 року в господарствах всіх форм власності;

2) за дотриманням вимог законодавства акредитованими суб'єктами господарювання, які проводять перевірку технічного стану та ідентифікацію машин;

3) за дотриманням законодавства з охорони праці, навколишнього середовища при експлуатації і технологічному обслуговуванні технічних засобів для агропромислового комплексу.

6. Державній фітосанітарній інспекції в Херсонській області встановити контроль за протруєнням насіння ярих культур та фітосанітарним станом посівів озимих культур.

7. Регіональному південно-степовому науково-інноваційному центру згідно з рекомендаціями для сільгосптоваровиробників області з питань агротехнологічних особливостей вирощування озимих та ярих культур у посушливих умовах Південного степу забезпечити науковий супровід виконання комплексу весняно-польових робіт у 2015 році.

8. Головам районних державних адміністрацій, Новокаховському  міському голові Коваленку В.І., головам районних у м.Херсоні рад: Дніпровської – Толокнову А.П., Комсомольської – Третяку Л.Я. до 01 березня 2015 року провести наради з питання підготовки району до весняно-польових робіт у 2015 році з обов’язковим залученням науковців, представників банківських установ, кредитних спілок та керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласних служб.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації з питань агропромислового комплексу.

Голова обласної

державної адміністрації                                                                     А.С.Путілов

Додаток 1

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

24.03.2015 № 103

СКЛАД

оперативного штабу із забезпечення проведення

в області весняно-польових робіт у 2015 році

| Паливода Олександр Миколайович | - заступник директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, керівник штабу |
| --- | --- |
| Неделько Андрій Миколайович | - заступник директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, заступник керівника штабу |
| Макарова Наталя Миколаївна | - заступник начальника управління землеробства – начальник відділу розвитку продукції рослинництва, садівництва та виноградарства Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, секретар штабу |
| Члени штабу: |
| Балицький Юрій Броніславович | - голова Херсонської філії НАК «Украгролізинг» |
| Брагінець Ігор Васильович | - голова обласної ради сільгосппідприємств |
| Вожегова Раїса Анатоліївна | - директор Інституту зрошуваного землеробства НААНУ, керівник регіонального південно-степового науково-інноваційного центру |
| Вознюк Володимир Анатолійович | - начальник Головного управління статистики в області |
| Граділь Андрій Іванович | - начальник управління Національного банку України в області |
| Дегтяр Андрій Васильович | - начальник Державної фітосанітарної інспекції в Херсонській області |
| Заїченко Андрій Анатолійович | - директор Херсонської філії ДУ «Держгрунтоохорона» |
| Зінова Оксана Адамівна | - заступник начальника Головного управління Держземагентства в області |
| Коваленко Єгор Євгенович | - начальник Херсонського обласного управління водних ресурсів |
| Лазер Петро Нарцисович | - керівник регіонального відділення Української насіннєвої асоціації |
| Соценко Валерій Валерійович | - заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації |
| Халупенко Микола Володимирович | - голова Асоціації фермерів та землевласників Херсонської області |
| Шевченко Сергій Анатолійович | - начальник Державної інспекції сільського господарства в області |

Керівник апарату

обласної державної адміністрації 					В.І.Клюцевський

# Додаток 2

до розпорядження голови    обласної державної адміністрації

24.02.2015 № 103

## ПЛАН

невідкладних заходів з підготовки і проведення

комплексу весняно-польових робіт у 2015 році

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Відкоригувати посівні площі ярих культур у всіх господарствах, передбачивши максимальне збереження посівів озимої пшениці для одержання продовольчого зерна та насіння | Березень – квітень | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
| 2. | Забезпечити проведення моніторингу та інформування споживачів насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, техніки, запасних частин, пально-мастильних матеріалів про наявність цієї продукції на внутрішньому ринку, рівень цін та її постачальників, взяти під контроль їх придбання | Постійно | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
| 3. | Забезпечити посів ярих зернових культур з таким розрахунком, щоб витримати зернову групу не менше 50%, догляд за чорними парами та доведення цих площ до 20% від ріллі. Збільшити площі пізніх зернових культур у першу чергу таких, як сорго, а також забезпечити розширення площ посіву кукурудзи на зерно в умовах зрошення та на богарних землях в північних районах області | До 01 червня | Державна інспекція сільського господарства в області, районні державні адміністрації |
| 4. | Вжити заходів до активізації роботи з постачання сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва на умовах фінансового лізингу | Постійно | Херсонська філія НАК «Украгролізинг» |
| 5. | Забезпечити в оптимальні терміни підготовку тракторів, ґрунтообробних і посівних машин. З метою своєчасного та якісного проведення весняно-польових робіт укомплектувати широкозахватні та комбіновані агрегати, обладнати їх для роботи в дві зміни, провести технологічне налагодження | До 30 березня | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
| 6. | Забезпечити здійснення контролю за проведенням своєчасного ремонту та підготовки сільськогосподарської техніки для проведення весняно- польових робіт | Постійно | Державна інспекція сільського господарства в області |
| 7. | Додатково сприяти в залученні необхідної кількості техніки промислових підприємств, навчальних закладів, індивідуальних власників, у тому числі інших регіонів України, організувати цілодобову їх роботу | Березень - травень | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
| 8. | Оптимізувати структуру посівних площ на зрошенні та розмістити на зрошуваних землях найбільш конкурентноздатні культури: кукурудзу на зерно – 29,7 тис. га, сою – 96,4 тис. га, овочі – 27,1 тис. га. Забезпечити полив озимих культур на площі 39,5 тис. га, у тому числі озимої пшениці – 35,8 тис. га, з дотриманням режиму зрошення. На зрошуваних землях запланувати проведення вегетаційних поливів у ранні строки. Передбачити післяжнивні посіви проса, гречки та скоростиглих сортів сої і кукурудзи | Березень – травень | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, регіональний південно-степовий науково-інноваційний центр, Херсонське обласне управління водних ресурсів |
| 9. | Забезпечити посів рису на запланованій площі не менше 6,5 тис.га у спеціалізованих сівозмінах, а також здійснити ремонт та підготовку всієї наявної техніки для проведення посіву рису | Березень – травень | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Скадовська, Каланчацька та Голопристанська районні державні адміністрації |
| 10. | Організувати догляд за посівами озимих зернових культур, їх фітосанітарним станом, провести підживлення посівів озимих культур на площі 577,3 тис. га. З цією метою накопичити необхідну кількість азотних добрив та засобів захисту рослин | Березень | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, Херсонська філія ДУ «Держгрунтоохорона», Державна фітосанітарна інспекція в області |
| 11. | Забезпечити проведення ремонту та підготовку всієї наявної дощувальної техніки, державних магістральних і міжгосподарських каналів, насосних станцій та гідротех-нічних споруд з метою забезпе-чення подачі води для поливу 292,1 тис.га зрошуваних земель | До 01 квітня | Херсонське обласне управління водних ресурсів |
| 12. | Відпрацювати площі посіву соняшнику на богарних землях не більше 15% до ріллі | До 01 червня | Державна інспекція сільського господарства в області, районні державні адміністрації |
| 13. | Вжити заходів до забезпечення сільськогосподарських товаровиробників банківськими кредитами в обсягах, необхідних для проведення весняно-польових робіт | До 01 березня | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, управління Національного банку України в області |

Керівник апарату

обласної державної адміністрації 					В.І.Клюцевський

Додаток 3

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

24.02.2015№ 103

РОБОЧИЙ  ПЛАН

проведення  весняно-польових робіт

сільгосптоваровиробниками області у 2015 році

| Види робіт | Одиниці виміру | Усього |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| І. Підживлення озимих |
| Площа для підживлення | тис.га | 616,7 |
| Буде працювати агрегатів, усього | одиниць | 1693 |
| у т.ч.: трисівалкових |  | 1118 |
| розкидачів |  | 575 |
| Денне завдання: на трисівалкові агрегати | га | 40 |
| на розкидачі |  | 60 |
| Денний виробіток: трисівалковими агрегатами | тис.га | 44,7 |
| розкидачами |  | 34,5 |
| усього всіма агрегатами |  | 77,1 |
| Кількість днів роботи |  | 8 |
| ІІ. Весняне боронування |
| Боронування зябу і парів у 2 сліди | тис. га | 1265,2 |
| Буде працювати агрегатів | одиниць | 2163 |
| Норма виробітку на агрегат | га | 65 |
| Денна продуктивність усіх агрегатів | тис.га | 140,6 |
| Кількість днів роботи |  | 9 |
| ІІІ. Культивація |
| Площа культивації, усього | тис. га | 724,6 |
| у тому числі: під ранні ярі |  | 205,5 |
| пізні ярі |  | 519,1 |
| Буде працювати агрегатів | одиниць | 2726 |
| Норма виробітку на агрегат | га | 19 |
| Денний виробіток усіх агрегатів | тис. га | 51,8 |
| Кількість днів роботи, усього |  | 14 |
| у тому числі під ранні ярі |  | 4 |
| ІV. Сівба ранніх ярих культур |
| Площа посіву, усього (без овочів) | тис. га | 196,5 |
| у тому числі: зернових |  | 122,8 |
| з них яра пшениця |  | 1 |
| ярий ячмінь |  | 116,0 |
| овес |  | 2,3 |
| горох |  | 3,5 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| технічних |  | 46,4 |
| з них соняшник |  | 29,7 |
| гірчиця |  | 12,1 |
| льон |  | 4,6 |
| кормові |  | 27,3 |
| Буде працювати агрегатів, усього | одиниць | 1357 |
| у тому числі: трисівалкових |  | 707 |
| односівалкових |  | 650 |
| Норма виробітку на агрегат |  |  |
| у тому числі: трисівалкових | га | 30 |
| односівалкових |  | 18 |
| Денний виробіток усіх агрегатів | тис.га | 32,9 |
| у тому числі: трисівалкових |  | 21,2 |
| односівалкових |  | 11,7 |
| Кількість днів роботи |  | 6 |
| V. Сівба ранніх овочевих культур |
| Площа посіву, усього | тис. га | 8,9 |
| Буде працювати агрегатів, усього | одиниць | 771 |
| Норма виробітку на агрегат | га | 7 |
| Денний виробіток усіх агрегатів | тис. га | 5,4 |
| Кількість днів роботи |  | 2 |
| VІ. Сівба пізніх технічних культур |
| Площа посіву, усього | тис. га | 319,8 |
| у тому числі: соняшнику |  | 223,4 |
| Буде працювати агрегатів, усього | одиниць | 821 |
| Норма виробітку на агрегат | га | 17 |
| Денний виробіток усіх агрегатів | тис. га | 14 |
| Кількість днів роботи на посіві соняшнику |  | 16 |
| у тому числі: сої |  | 96,4 |
| Буде працювати агрегатів, усього | одиниць | 1071 |
| Норма виробітку на агрегат | га | 15 |
| Денний виробіток усіх агрегатів | тис. га | 16 |
| Кількість днів роботи на посіві сої |  | 6 |
| VП. Сівба пізніх ярих культур (просо, кукурудза, сорго, овочеві, кормові, баштанні) |
| Площа посіву, усього (без технічних) | тис.га | 540 |
| Буде працювати агрегатів, всього | одиниць | 676 |
| Норма виробітку на агрегат | га | 22,1 |
| Денний виробіток всіх агрегатів | тис.га | 23,4 |
| Кількість днів роботи |  | 9 |
| VПІ. Коткування |
| Площа коткування, усього | тис. га | 648,5 |

Продовження додатка 3

| у тому числі: ранніх ярих |  | 205,4 |
| --- | --- | --- |
| Буде працювати агрегатів, усього | одиниць | 848 |
| Норма виробітку на агрегат | га | 85 |
| Денний виробіток усіх агрегатів | тис. га | 72 |
| Кількість днів роботи |  | 9 |
| у тому числі на ранніх ярих |  | 3 |
| IX. Хімічна прополка та боротьба з хворобами на посівах озимих та ярих культур |
| Обсяг робіт | тис. га | 451,8 |
| Буде працювати агрегатів, усього | одиниць | 645 |
| Норма виробітку на агрегат | га | 70 |
| Денний виробіток усіх агрегатів | тис. га | 45,2 |
| Кількість днів роботи |  | 10 |
| Х. Використання тракторів |
| Буде працювати тракторів, усього | одиниць | 10888 |
| з них на: підживленні |  | 1693 |
| боронуванні |  | 2163 |
| культивації |  | 2726 |
| сівбі ранніх ярих |  | 1357 |
| сівбі овочевих |  | 636 |
| сівбі технічних культур |  | 821 |
| коткуванні |  | 848 |
| хімпрополці |  | 645 |
| Потреба в тракторах загального призначення з урахуванням одночасності виконання робіт | одиниць | 11494 |
| Наявність тракторів з урахуванням коефіцієнта готовності 0,97 | одиниць | 14316 |
| Буде залучено з інших підприємств | одиниць | 0 |
| ХI. Потреба в пально-мастильних матеріалах, тонн |
| Дизпаливо | тис.тонн | 18,24 |
| Автобензин | тис.тонн | 4,0 |
| Моторні масла | тонн | 912 |

Керівник апарату

обласної державної адміністрації                                                 В.І.Клюцевський

Додаток 4

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

24.02.2015 № 103

| ОБСЯГИ |
| --- |
| посіву ярих культур під урожай 2015 року |
| Райони, міста | Ярі зернові | в т.ч. ранні ярі зернові | Соняшник | Соя | Овочі | Кормові ярі |
| Бериславський | 9355 | 6020 | 24414 | 1540 | 1380 | 5753 |
| Білозерський | 2995 | 2495 | 12200 | 300 | 2300 | 7585 |
| Великолепетиський | 6290 | 4390 | 17063 | 0 | 540 | 6727 |
| Великоолександрівський | 12160 | 7625 | 18173 | 0 | 836 | 3900 |
| Верхньорогачицький | 8229 | 1290 | 9800 | 0 | 550 | 2156 |
| Високопільський | 4732 | 1850 | 10830 | 0 | 116 | 2062 |
| Генічеський | 18240 | 13780 | 18200 | 7800 | 2110 | 4180 |
| Голопристанський | 9682 | 5997 | 18637 | 0 | 5900 | 3078 |
| Горностаївський | 12248 | 4270 | 10435 | 9437 | 670 | 2664 |
| Іванівський | 16446 | 10013 | 11400 | 6152 | 330 | 4029 |
| Каланчацький | 9875 | 4000 | 7000 | 400 | 1400 | 1352 |
| Каховський | 11660 | 8670 | 15130 | 30000 | 7155 | 1860 |
| Нижньосірогозький | 10389 | 5620 | 16310 | 950 | 520 | 2366 |
| Нововоронцовський | 8058 | 4268 | 10250 | 280 | 1010 | 1720 |
| Новотроїцький | 20785 | 16895 | 18135 | 19500 | 1250 | 832 |
| Скадовський | 17768 | 9171 | 9516 | 650 | 4507 | 3255 |
| Цюрупинський | 5050 | 3000 | 11450 | 1500 | 7380 | 389 |
| Чаплинський | 15040 | 11610 | 11500 | 17000 | 2500 | 6002 |
| м.Херсон | 2296 | 1572 | 2374 | 74 | 1023 | 279 |
| м. Нова Каховка | 530 | 313 | 324 | 858 | 901 | 30 |
| ВСЬОГО : | 201828 | 122849 | 253141 | 96441 | 42378 | 60219 |
| Керівник апарату обласної державної адміністрації |  |  | В.І.Клюцевський |