СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

**З М І Н И**

**до програми запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій (аварій) і оперативного реагування**

**на них у Херсонській області на 2021 – 2025 роки**

**(проєкт)**

Додаток 2 до Програми

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконан-ня заходу | Виконавці | Джерела фінансуван-ня | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.грн | у тому числі за роками,  тис. грн | | | | | Очікуваний результат  (у натуральних вимірниках) |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1**. | Забезпечення постійної готовності сил і засобів обласного підпорядкування до виконання комплексу попереджувальних та аварійно-відновлювальних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій (аварій) у регіоні в мирний час і в умовах особливого періоду | 1. Функціонування аварійно-рятувальної служби обласного підпорядкування (кількість служб).  Утримання в постійній цілодобовій готовності необхідної кількості сил і засобів ХОКАРС для виконання робіт за призначенням | Протягом 2021 –2025 років | Департамент  з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | 25 312,985 | 5 062, 597 | 5 062, 597 | 5 062,597 | 5 062,597 | 5 062,597 | Забезпечення належного рівня безпеки населення та захисту території області від загроз надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру |
| 2. Забезпечення готовності ХОКАРС до запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру за допомогою спеціальних засобів, призначених для розвідки, спостереження, та локалізації НС, у тому числі: | Протягом 2021 – 2025 років | Департамент  з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | **700,000** | **260, 000** | **110, 000** | **110, 000** | **110, 000** | **110, 000** | Утримання у постійній готовності ХОКАРС знизить ризик виникнення аварій (НС), в тому числі із загибеллю та травмуванням людей, та створить сприятливі соціальні умови життєдіяльності населення, зменшить вплив негативних факторів аварій (НС) на навколишнє природне середовище |
| - забезпечення утримання та використання безпілотного авіаційного комплексу | Протягом 2021 – 2025 років | Департамент  з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | 550,000 | 110, 000 | 110, 000 | 110, 000 | 110, 000 | 110, 000 | Здійснення превентивних заходів із попередження виникнення НС та проведення постійного моніторингу стану екосистем області |
| - придбання компресора для наповнення балонів стислим повітрям | Протягом 2021  року | Обласний бюджет | 150,000 | 150, 000 | - | - | - | - | Проведення безпечних заходів з організації масового дозвілля населення на воді |
| 3**.** Формування та утримання регіонального матеріального резерву пально-мастильних матеріалів (придбання пально-мастильних матеріалів), а саме: | Протягом 2021 – 2025 років | Департамент  з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | **1 500,000** | **300,000** | **300,000** | **300,000** | **300,000** | **300,000** | Здійснення оперативного реагування на НС та виконання заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій) |
| 3.1. Дизпаливо | Протягом 2021 – 2025 років | Департамент  з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | 1 000,000 | 200,000 | 200,0 00 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 3.2**.** Бензин А-92 | Протягом 2021 – 2025 років | Обласний бюджет | 500,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
|  |  | 4. Придбання спеціального штабного оперативно-рятувального автомобіля, призначеного для доставки особового складу чергової зміни оперативно-координаційного центру, керівного складу ГУ ДСНС в Херсонській області, а також додаткового спеціального обладнання, до місця виникнення надзвичайної ситуації, небезпечної події, в тому числі пожежі, та для організації і координації дій пожежно-рятувальних підрозділів служб цивільного захисту | Протягом 2021  року | Головне управління ДСНС України в Херсонській області (за згодою) | Обласний бюджет | **4500,000** | **4500,000** | - | - | - | - | Проведення розвідки в зоні надзвичайної ситуації, оперативної оцінки обстановки, прийняття рішень, координації діяльності органів управління єдиної системи цивільного захисту, сил та засобів щодо виконання рятувальних та інших невідкладних робіт, мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій різних рівнів, здійснення постійного моніторингу обстановки, оперативного інформування, аналізу ситуації (збір даних про характер і масштаби НС) |
| 5. Заходи щодо своєчасного реагування та виконання аварійно-рятувальних робіт Херсонською обласною комунальною аварійно-рятувальною службою при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Херсонської міської територіальної громади | Протягом 2021 – 2025 років | Департамент  з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Міський бюджет (шляхом надання субвенції з міського бюджету обласному бюджету відповідно до рішень сесії Херсонської міської ради) | Згідно з розміром наданої субвенції | Згідно з розміром наданої субвенції | Згідно з розміром наданої субвенції | Згідно з розміром наданої субвенції | Згідно з розміром наданої субвенції | Згідно з розміром наданої субвенції | Виконання заходів, спрямованих на поліпшення техногенної безпеки об’єктів (територій), підвищення рівня готовності до рятування людей та ліквідації надзвичайних ситуацій |
| 6. Проведення відновлювальних робіт по ремонту даху складських приміщень ( ремонтні роботи та закупівля будівельних матеріалів ) | Протягом 2021року | Департамент  з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | 177,7 | 177,7 | - | - | - | - |
| **2.** | Утримання у постійній готовності до застосування територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення в мирний час і в умовах особливого періоду (організація та проведення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури регіональної системи оповіщення) | Укладання договорів на утримання та експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури територіальної системи оповіщення: | Протягом 2021-2022 років | Департамент  з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | **2 364,746** | **1 182,373** | **1 182,373** | **-** | **-** | **-** | Забезпечення своєчасного оповіщення та інформування органів управління, сил цивільного захисту і населення області про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій |
| - експлуатаційно-технічне обслуговування територіальної системи оповіщення | Департамент  з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | 1 964,746 | 982,373 | 982,373 | - | - | - | Забезпечення сталого функціонування системи оповіщення та проведення належного експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення.  Забезпечення належної роботи пункту управління цивільного захисту області та утримання у готовності до застосування регіональної автоматизованої системи централізованого оповіщення |
| - відшкодування витрат Херсонській філії ПАТ «Укртелеком» за користування технічними приміщеннями та енергозабезпечення апаратури територіальної системи оповіщення | Департамент  з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | 170,000 | 85,000 | 85,000 | - | - | - |
| - надання телекомунікаційних послуг з телефонного зв’язку та передачі даних | Департамент  з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | 230,000 | 115, 000 | 115,000 |  |  |  |
| **3.** | Утримання в готовності до використання за призначенням пунктів управління обласної державної адміністрації | Обладнання пунктів управління обласної державної адміністрації для використання за призначенням у мирний час та в умовах особливого періоду: | Протягом 2021 року | Департамент  з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | **247,000** | **247,000** | - | - | - | - | Здійснення робіт з обладнання відповідно до нормативних вимог та утримання в готовності пунктів управління обласної державної адміністрації |
| - проведення ремонтних робіт у приміщеннях пунктів управління обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 37,000 | 37,000 | - | - | - | - |
| - підготовка приміщення для забезпечення роботи з інформацією з обмеженим грифом доступу та створення комплексу технічного захисту секретної інформації (обладнання вікон захисними ролетами, сертифікованими вхідними дверима; атестація приміщення ліцензіями, встановлення системи протипожежного захисту (пожежної сигналізації, тощо); встановлення кондиціонерів) | Обласний бюджет | 145,000 | 145,000 | - | - | - | - |
| - модернізація та дообладнання пунктів управління обласної державної адміністрації (комп’ютерне та телекомунікаційне обладнання, кабель електричний, меблі) | Обласний бюджет | 65,000 | 65,000 | - | - | - | - |
| **4**. | Реалізація проєкту «Створення єдиного ситуаційного центру» (Kherson Smart Security region) | Забезпечення функціонування єдиного ситуаційного центру збору даних та аналітики: | Протягом 2021 року | Установа «Агенція регіонального розвитку «Офіс євроінтеграції» Херсонської області» | Обласний бюджет | **2 443,000** | **2 443,000** | - | - | - | - | Створення єдиного ситуаційного центру в умовах пандемії, існуючих зовнішніх загроз та державних пріоритетів щодо безпеки територій є інноваційним та своєчасним рішенням, що дасть можливість Херсонській області стати передовою за рівнем використання цифрових технологій |
| - ремонт приміщень для розміщення ситуаційного центру; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - закупівля екранів та проведення робіт з монтажу та підключень відео обладнання; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - закупівля меблів; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - закупівля оргтехніки та спеціалізованих пристроїв комунікацій. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Разом за напрямом 1** | | | | | **32 190,685** | **10 300, 297** | **5 472, 597** | **5 472,597** | **5 472,597** | **5 472,597** |  |
|  | **Разом за напрямом 2** | | | | | **2 364,746** | **1182, 373** | **1182, 373** | - | - | - |  |
|  | **Разом за напрямом 3** | | | | | **247,000** | **247,000** | **-** | - | - | - |  |
|  | **Разом за напрямом 4** | | | | | **2 443,000** | **2 443,000** |  |  |  |  |  |
|  | **Усього за Програмою,**  **у тому числі обласний бюджет** | | | | | **37 245,431** | **14 172,67** | **6 654, 970** | **5 472,597** | **5 472,597** | **5 472,597** |  |

Заступник директора Департаменту

з питань цивільного захисту та оборонної роботи

обласної державної адміністрації – начальник

управління планування заходів цивільного захисту

та матеріального забезпечення В.ЦИКТОР