ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення XVII сесії обласної ради

VІІ скликання

16.03.2018 № 748

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації у 2018 – 2020 роках

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

на період до 2020 року

# Перелік скорочень

АРР – агенція регіонального розвитку.

ВНЗ – вищий навчальний заклад.

ДНЗ – дитячий навчальний заклад.

ЄС – Європейський Союз.

ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання.

КЗ – комунальний заклад.

КПВВ – контрольний пункт в’їзду-виїзду.

МТД – міжнародна технічна допомога.

ММБІ – міжнародний молодіжний бізнес-інкубатор.

СОК – сільськогосподарський обслуговуючий кооператив.

ТЕО – техніко-економічне обґрунтування.

ТПВ – тверді побутові відходи.

ЦНАП – центр надання адміністративних послуг.

# Зміст

| - 1. Методологія та процес підготовки плану заходів з реалізації Стратегії | 5 |
| --- | --- |
| - 2. Програми плану заходів з реалізації Стратегії | 8 |
| - 2.1. Програма А. Розвиток та збереження населення | 8 |
| - Основна мета програми | 8 |
| - Структура програми | 8 |
| - Напрям А.1. Територія довіри. Створення умов для збереження та розвитку населених пунктів | 10 |
| Напрям А.2. Територія здорового життя | 11 |
| - Напрям А.3. Сучасна якісна освіта відповідно до потреб ринку праці | 12 |
| - Напрям А.4. Херсонщина – перехрестя культур, територія толерантності | 12 |
| Часові межі та засоби реалізації | 13 |
| - Очікувані результати та показники | 13 |
| - Орієнтовний фінансовий план | 18 |
| - Припущення та ризики | 20 |
| - Рекомендації | 21 |
| - Каталог технічних завдань до проектів регіонального розвитку програми А. Розвиток та збереження населення | 22 |
| - Технічні завдання напряму А.1. Територія довіри. Створення умов для збереження та розвитку населених пунктів | 22 |
| Технічні завдання напряму А.2. Територія здорового життя | 36 |
| - Технічні завдання напряму А.3. Сучасна якісна освіта відповідно до потреб ринку праці | 49 |
| - Технічні завдання напряму А.4. Херсонщина – перехрестя культур, територія толерантності | 52 |
| - 2.2. Програма В. Забезпечення місцевого економічного розвитку | 62 |
| - Основна мета програми | 62 |
| - Структура програми | 62 |
| - Напрям В.1. Інноваційна Херсонщина | 63 |
| - Напрям В.2. Доступні послуги, забезпечені комунікації | 64 |
| - Напрям В.3. Інфраструктурне забезпечення провідних галузей економіки | 64 |
| - Напрям В.4. Інфраструктурне забезпечення майбутнього | 66 |
| Часові межі та засоби реалізації | 66 |
| Очікувані результати та показники | 66 |
| Орієнтовний фінансовий план | 70 |
| Припущення та ризики | 71 |
| Рекомендації | 72 |
| Каталог технічних завдань до проектів регіонального розвитку програми В. Забезпечення місцевого економічного розвитку | 73 |
| - Технічні завдання напряму В.1. Інноваційна Херсонщина | 75 |
| - Технічні завдання напряму В.2. Доступні послуги, забезпечені комунікації | 76 |
| - Технічні завдання напряму В.3. Інфраструктурне забезпечення провідних галузей економіки | 82 |
| - Технічні завдання напряму В.4. Інфраструктурне забезпечення майбутнього | 92 |
| 2.3. Програма С. Екологічна безпека та ресурсозбереження | 95 |
| Основна мета програми | 95 |
| - Структура програми | 95 |
| - Напрям С.1. Забезпечення загальнонаціональних інтересів у сфері захисту довкілля | 96 |
| Напрям С.2. Збалансовані, екологічно безпечні водні ресурси | 97 |
| Напрям С.3. Збережений потенціал земельних ресурсів | 97 |
| Напрям С.4. Покращення управління відходами | 98 |
| Напрям С.5. Енергетично безпечна територія | 98 |
| Часові межі та засоби реалізації | 99 |
| Очікувані результати та показники | 99 |
| Орієнтовний фінансовий план | 104 |
| Припущення та ризики | 105 |
| Рекомендації | 106 |
| Каталог технічних завдань до проектів регіонального розвитку програми С. Екологічна безпека та ресурсозбереження | 107 |
| - Технічні завдання напряму С.1. Забезпечення загальнонаціональних інтересів у сфері захисту довкілля | 107 |
| Технічні завдання напряму С.2. Збалансовані, екологічно безпечні водні ресурси | 112 |
| Технічні завдання напряму С.3. Збережений потенціал земельних ресурсів | 119 |
| Технічні завдання напряму С.4. Покращення управління відходами | 120 |
| Технічні завдання напряму С.5. Енергетично безпечна територія | 122 |
| - 3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії | 130 |

# 1. Методологія та процес підготовки плану заходів з реалізації Стратегії

Стратегія розвитку Херсонської області на період до 2020 року (далі – Стратегія) охоплює ключові напрями розвитку Херсонщини, враховує специфіку регіонального планування, особливості соціально-економічного розвитку регіону та спрямована на розв’язання його існуючих проблем.

У Стратегії використано напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених, практичні пропозиції фахівців, а також бачення проблем, напрямів і цілей розвитку регіону його мешканцями та громадськими об’єднаннями.

Стратегія була розроблена робочою групою, до складу якої увійшли представники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласних організацій та установ, райдержадміністрацій і міськвиконкомів міст обласного значення, депутати Херсонської обласної ради, вчені, експерти, громадські активісти (далі – суб’єкти регіонального розвитку). Регіональне партнерство, створене з метою розробки Стратегії, передбачало участь місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, освітніх та наукових установ, організацій громадянського суспільства, представників приватного сектору й інших заінтересованих сторін. Засідання, дискусії та обговорення, аналітична робота з узагальнення їх результатів, доповіді та розгляд матеріалів постійними комісіями Херсонської обласної ради відбувались у період з листопада 2014 року по вересень                  2015 року.

Стратегією визначено стратегічні, операційні цілі та завдання щодо соціально-економічного розвитку Херсонської області до 2020 року з метою досягнення наступного стратегічного бачення.

Херсонська область у 2020 році:

Територія толерантності та взаєморозуміння.

Дельта достатку – область, орієнтована на міжрегіональне та транскордонне співробітництво в ім’я людини, добробуту та  процвітання на основі інноваційних, орієнтованих на експорт “зелених” технологій в усіх сферах життя.

Екологічно безпечне виробництво.

Екологічно дружній відпочинок.

Екологічно комфортне буття

Метою Стратегії є досягнення стабільного зростання якості життя населення області на основі збалансованого та узгодженого розвитку регіональної економіки, що базується на інноваціях, ощадливому ставленні до природного середовища, збереженні природної системи розселення в області, а також з урахуванням стратегічних інтересів держави.

Реалізація Стратегії ґрунтуватиметься на переході до системного та збалансованого планування на основі проектного підходу.

Проектний підхід передбачає співпрацю представництв територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів обласної державної адміністрації, обласної ради, органів місцевого самоврядування з метою уникнення дублювання або надмірної уваги до тих чи інших питань.

Реалізація Стратегії передбачає два етапи:

І – 2016 - 2017 роки;

ІІ – 2018 - 2020 роки.

Другий етап, визначений у плані заходів з реалізації у 2018 - 2020 роках Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року (далі – План заходів), передбачає об’єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо перетворення поставлених стратегічних цілей у програми і проекти з визначенням засобів реалізації, відповідальності та часових меж впровадження.

Підготовка Плану заходів здійснювалась упродовж вересня 2017 року – січня               2018 року відповідно до цілей Стратегії та з огляду на існуючі й передбачувані можливості розвитку та виклики. Широка група представників зацікавлених у регіональному розвитку сторін активно залучалася до процесу мобілізації регіональних проектних ідей, які згруповано у тематичні програми відповідно до принципів синергії та взаємодоповнюваності. План заходів потребує забезпечення наявними фінансовими ресурсами в межах реальних можливостей відповідних місцевих бюджетів та розроблений  відповідно до стратегічних цілей Стратегії, Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року, з урахуванням основних положень Закону України «Про засади державної регіональної політики».

Програми Плану заходів повністю співпадають зі стратегічними цілями Стратегії:

- Стратегічна ціль А: Розвиток та збереження населення.

- Стратегічна ціль В: Забезпечення місцевого економічного розвитку.

- Стратегічна ціль С: Екологічна безпека та ресурсозбереження.

Стратегічні цілі розвитку області передбачають тривалий період реалізації та ґрунтуються на визначенні шляхів подолання ключових проблем регіону, тому залишатимуться релевантними після завершення першого етапу реалізації Стратегії.

На операційному рівні кожна з трьох стратегічних цілей складається із кількох операційних цілей.

| Стратегічні цілі (Програми) |  |  |
| --- | --- | --- |
| А. Розвиток та збереження населення | В. Забезпечення місцевого економічного розвитку | С. Екологічна безпека та ресурсозбереження |
| Операційні цілі (напрями) |  |  |
| А.1. Територія довіри. Створення умов для збереження та розвитку населених пунктів | В.1. Інноваційна Херсонщина | С.1. Забезпечення загальнонаціональних інтересів у сфері захисту довкілля |
| А.2. Територія здорового життя | В.2. Доступні послуги, забезпечені комунікації | С.2. Збалансовані, екологічно безпечні водні ресурси |
| А.3. Сучасна якісна освіта відповідно до потреб ринку праці | В.3. Інфраструктурне забезпечення провідних галузей економіки | С.3. Збережений потенціал земельних ресурсів |
| А.4. Херсонщина – перехрестя культур, територія толерантності | В.4. Інфраструктурне забезпечення майбутнього | С.4. Покращення управління відходами |
|  |  | С.5. Енергетично безпечна територія |

Вибір вищенаведених операційних цілей ґрунтувався на регіональних порівняльних перевагах і дієвому використанні визначених можливостей розвитку з метою скорочення слабких сторін і проблем розвитку, а також пом’якшення ризиків.

При підготовці Плану заходів було враховано такі фактори, як визначення найбільш пріоритетних напрямів розвитку області, які можуть бути досягнуті  на регіональному рівні виходячи з повноважень обласних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ресурсів, які для цього можуть бути залучені, а також відповідність програм, напрямів і технічних завдань до проектів регіонального розвитку, що пропонуються у Плані заходів, для досягнення стратегічних цілей, визначених Стратегією розвитку Херсонської області на період до 2020 року.

У ході підготовки Плану заходів максимально широко використовувалися методологічні підходи та інструменти для стратегічного й оперативного планування, що застосовуються в країнах ЄС, з урахуванням особливостей України. Перелік принципів та інструментів, використаних для визначення сфер втручання, передбачав:

партнерство – узгодженість спільних цілей, якої досягнуто шляхом консультацій та на основі консенсусу представників влади, ділових кіл, освітніх установ, організацій громадянського суспільства та інших відповідних заінтересованих сторін;

спільну участь та заінтересованість – забезпечення широкої соціальної згоди, громадської підтримки реалізації, зацікавленості діяти в напрямку спільних цілей, взаємної довіри, спільної відповідальності та підзвітності, а також захист від спроб окремих суб’єктів розвитку задовольнити лише власні інтереси;

сталість – результат застосування усталених принципів і методологічних інструментів, а саме: баланс і узгодженість стратегічних та операційних елементів (цілей, заходів, програм);

інтеграцію – досягнення широкої участі всіх зацікавлених сторін та забезпечення їх потреб на регіональному рівні через розробку спільних заходів;

інновацію – визначення оптимальних та оригінальних дій у вигляді проектів з метою максимально ефективного використання наявних ресурсів;

узгодженість, ієрархію та взаємопов’язаність – передбачення у планувальних документах нижчого рівня узгодженості з планами вищого рівня з можливою більшою конкретизацією;

паритетність – забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку;

субсидіарність  –  передачу владних повноважень на найнижчий рівень управління для найбільш ефективної реалізації.

Інновацією нового інструменту регіонального розвитку, передбаченого Планом заходів, є запровадження проектного підходу для досягнення результату та максимальна відкритість і прозорість процесу відбору та реалізації проектів.

Робочою групою, утвореною розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації від 23 січня 2018 року № 42, забезпечено мобілізацію проектних ідей та об’єднання їх у технічні завдання до проектів регіонального розвитку, реалізація яких дозволить досягнути визначених Стратегією цілей.

Технічні завдання до проектів регіонального розвитку згруповано у три тематичні програми з урахуванням їх взаємного посилення і доповнення.

План заходів спрямований на використання основних економічних можливостей, наявних в області, а також враховує оптимальні способи дотримання принципів сталого розвитку – соціальну інтеграцію, доступність і захист довкілля з урахуванням збереження природних, культурних та історичних ресурсів і надбань.

Важливим є територіальний аспект проектних ідей. Більшість проектів Плану заходів будуть реалізовуватися в інтересах всієї області або групи адміністративно-територіальних одиниць. Передбачається, що їх реалізація призведе до зменшення існуючих дисбалансів розвитку між окремими районами та містами області, створення рівних можливостей для чоловіків і жінок, поліпшення системи розселення на території регіону.

2. Програми плану заходів з реалізації Стратегії

2.1. Програма А. Розвиток та збереження населення

Херсонщина належить до групи областей з найнижчою в Україні щільністю населення, що сприятливо для розвитку ключових галузей економіки – туризму та сільського господарства. Однак це також є причиною ймовірних ризиків ще більшого скорочення населення. Тому постійна та системна робота з покращення іміджу області як місця проживання сприятиме стабілізації населення і подальшому розвиткові території.

Основна мета програми – збереження та розвиток системи розселення, зміцнення територіальних громад, створення умов для надання повного спектра соціальних послуг, формування позитивного іміджу території як місця проживання.

Структура програми

Програма відповідає Стратегічній цілі А «Розвиток та збереження населення», яка передбачає стабілізацію демографічних процесів через створення на території області умов для якісної освіти молоді, надання належних медичних послуг, розвитку населених пунктів, громад шляхом активізації діяльності місцевого населення, реалізації місцевих ініціатив.

Досягнення стратегічної мети передбачається через реалізацію наступних операційних цілей:

| Операційна ціль (напрям) А.1 | Операційна ціль (напрям) А.2 | Операційна ціль (напрям) А.3 | Операційна ціль (напрям) А.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Територія довіри. Створення умов для збереження та розвитку населених пунктів | Територія здорового життя | Сучасна якісна освіта відповідно до потреб ринку праці | Херсонщина – перехрестя культур, територія толерантності |

Програма складається з чотирьох напрямів і включає набір технічних завдань до проектів регіонального розвитку.

| Технічні завдання (ТЗ) | Територіальне спрямування ТЗ |
| --- | --- |
| Напрям А.1. Територія довіри. Створення умов для збереження та розвитку населених пунктів |  |
| А.1.1.1. Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг | Херсонська область |
| А.1.2.1. Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів області, впровадження містобудівного кадастру на території області | Херсонська область |
| А.1.2.2. Виконання програм забезпечення молоді житлом, будівництва (придбання) доступного житла, здешевлення вартості іпотечних кредитів і впровадження новітніх кредитно-фінансових механізмів | Херсонська область |
| А.1.2.3. Впровадження пілотного проекту комплексної забудови 4-Б Таврійського мікрорайону міста Херсона з характеристиками соціополісу і соціотехнополісу (житлового мікрорайону, у першу чергу для осіб з інвалідністю та учасників АТО) | м. Херсон |
| А.1.2.4. Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення | Сільські населені пункти та міста районного значення Херсонської області |
| А.1.2.5.Відселення мешканців із житлових будинків «гнучкої» конструктивної схеми у м.Херсоні | м.Херсон |
| А.1.3.1. Створення центрів безпеки в об’єднаних територіальних громадах області | Об’єднані територіальні громади Херсонської області |
| А.1.4.1. Проведення обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області | Херсонська область |
| А.1.5.1. Створення інформаційно-ресурсних центрів та пунктів контактного доступу до публічної інформації на базі існуючих бібліотек у Генічеському, Верхньорогачицькому, Високопільському районах | Генічеський, Високопільський, Верхньорогачицький райони |
| Напрям А.2. Територія здорового життя |  |
| А.2.1.1. Екстрена медична допомога | Херсонська область |
| А.2.2.1. Створення центру високоспеціалізованої медичної реабілітації на базі КЗ «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради | Херсонська область, південний регіон України |
| А.2.2.2. Якісна високоспеціалізована медична допомога дитячому населенню | Херсонська область та інші області півдня України |
| А.2.2.3. Матеріально-технічне оснащення медичним обладнанням новобудови комунального закладу Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» | м. Херсон, Херсонська область |
| А.2.2.4. Створення умов для формування здорового населення в територіальних громадах області | Херсонська область |
| А.2.2.5. Створення обласного перинатального центру на базі Херсонської обласної клінічної лікарні | Херсонська область |
| А.2.2.6. Поліпшення матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази комунального закладу «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» Херсонської обласної ради з метою забезпечення медичної, фізичної та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції | Херсонська область |
| А.2.2.7. Будівництво сільських лікарських амбулаторій | Херсонська область |
| А.2.4.1. Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація | Херсонська область |
| Напрям А.3. Сучасна якісна освіта відповідно до потреб ринку праці |  |
| А.3.3.1. Новий освітній простір | Херсонська область |
| А.3.3.2. Підтримка мережі дошкільної освіти | Херсонська область |
| Напрям А.4. Херсонщина – перехрестя культур, територія толерантності |  |
| А.4.1.1. Реконструкція будівель музейного комплексу «Херсонський обласний краєзнавчий музей» | Херсонська область |
| А.4.1.2. Реставрація та пристосування будівлі Херсонського обласного художнього музею ім. О.О.Шовкуненка (пам’ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 4-Хр) за адресою: м. Херсон, вул. Соборна, 34 | Херсонська область |
| А.4.1.3. Створення археологічного заповідника «Амадока» | Херсонська область |
| А.4.1.4. Створення мережі патріотично-освітніх комплексів «Козацькі січі Херсонщини» (о. Козацький, територія Кам’янської Січі) | Херсонська область, Бериславський, Каховський райони |
| А.4.3.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів | Херсонська область |
| А.4.3.2. Збереження національних традицій для зростання духовності та підвищення культурних стандартів | Херсонська область |
| А.4.3.3. Розширення доступу до архівних документів | Херсонська область |

Напрям А.1. Територія довіри. Створення умов для збереження та розвитку населених пунктів

Урбанізаційні процеси негативно впливають на значну частину степової Херсонщини. Планується через розвиток населених пунктів створити умови для притоку населення в область. Підвищення обізнаності та соціальної активності мешканців області має бути здійснено за рахунок формування активної громади, готової до викликів, що постають перед регіоном у ході соціально-економічної трансформації.

Мета: збереження, розвиток населених пунктів області, створення умов для притоку населення, надання повного спектра соціальних та адміністративних послуг.

Завдання:

А.1.1. Створити умови для надання якісних адміністративних послуг як чинника самозайнятості населення.

А.1.2. Забезпечити умови для розвитку населених пунктів – центрів економічного зростання.

А.1.3. Забезпечити розвиток самодостатніх територіальних громад через підтримку процесів децентралізації в Херсонській області.

А.1.4. Забезпечити залучення мешканців до вирішення місцевих проблем.

А.1.5. Створити точки доступу до соціально значущої інформації в кожній територіальній громаді на базі існуючих бібліотек.

Реалізація проектів напряму А.1 сприятиме активізації населення, посиленню інституційної спроможності органів місцевого самоврядування через підвищення активності громади в частині залучення населення до вирішення місцевих проблем, створенню умов доступу населення до публічної інформації та покращенню доступності адміністративних послуг, які надаватимуться територіальними громадами. Однак загальний моніторинг дотримання державної політики у цій сфері й надалі здійснюватимуть органи державної влади.

Місцеве лідерство, організація населення для реалізації проектів, спрямованих на покращення умов проживання та послуг, є ефективними методами концентрації як людських, так і фінансових ресурсів для досягнення максимального результату.

Проекти напряму А.1 сприятимуть:

- розвитку мережі центрів надання адміністративних послуг;

- своєчасному взаємоузгодженню державних, громадських та приватних інтересів під час планування і забудови територій;

- забезпеченості населення житлом, зокрема людей осіб з інвалідністю та учасників антитерористичної операції;

- підтримці ініціативи сільських громад щодо формування спроможних територіальних громад;

- створенню дієвих механізмів мобілізації мешканців до вирішення місцевих проблем через участь у реалізації місцевих проектів;

- покращенню доступу населення сільської місцевості до публічної інформації та послуг через створення інформаційно-ресурсних центрів доступу до соціально значущої інформації на базі бібліотек.

Напрям А.2. Територія здорового життя

Усе частіше люди обирають місце для життя, враховуючи не тільки економічні  аспекти, а й якість соціальних послуг, можливості для ведення здорового способу життя.

Тому особливої уваги заслуговує зміна парадигми сприйняття охорони здоров’я: від медичної галузі – до реальної охорони людського здоров’я.

Даний напрям передбачає розвиток території Херсонської області як території, де для кожної людини створено умови для профілактики захворюваності, лікування у разі потреби та забезпечення можливості підтримувати здоров’я.

Безумовно, стан здоров’я жителів області впливає на формування його                         трудоресурсного потенціалу, визначає рівень продуктивності праці та значною мірою залежить від якості й результативності існуючої системи охорони здоров’я.

Мета: задоволення потреби населення в медичній допомозі, забезпечення доступності, якості та своєчасності надання медичних послуг, поступовий перехід на багаторівневу систему надання послуг:

- на всій території області – в  частині екстреної медицини;

- в кожному госпітальному окрузі – на рівні субрегіональних медичних закладів;

- високоспеціалізованої медичної допомоги – на рівні спеціалізованих лікувальних закладів.

Завдання:

А.2.1. Створити умови для надання невідкладної (екстреної) медицини протягом нормативного часу.

А.2.2. Забезпечити розвиток госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомоги.

А.2.3. Розвивати систему допомоги сімейних лікарів.

А.2.4. Забезпечити впровадження здорового способу життя, профілактику захворюваності.

Особливу увагу буде приділено поліпшенню матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, створенню умов для лікування та реабілітації ветеранів війни, учасників АТО, впровадженню профілактичних заходів.

Фактором, що запобігає захворюванням, є також пропагування серед широких верств населення здорового способу життя. Тому напрям містить проекти, пов’язані з розвитком мережі спортивних закладів, з огляду на те, що саме спорт – найкращий профілактичний засіб. Відповідно, для забезпечення потреб населення у цьому напрямі важливе значення має стан матеріально-технічної бази закладів фізичної культури і спорту.

Реалізація проектів напряму А.2 сприятиме формуванню здорового способу життя, активної життєвої позиції мешканців області та передбачає:

- забезпечення права всіх верств населення на отримання доступної, якісної і своєчасної екстреної медичної допомоги;

- поліпшення якості надання високоспеціалізованої медичної допомоги дитячому та дорослому населенню;

- організацію медичної допомоги населенню на основі сучасних ефективних базових принципів;

- зміцнення матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту;

- популяризацію здорового способу життя.

Напрям А.3. Сучасна якісна освіта відповідно до потреб ринку праці

Демографічна ситуація в області, зміни вимог до якості та змісту освіти потребують комплексного вирішення питання становлення сучасної мережі навчальних закладів в області. Створення умов для навчання за місцем проживання, покращення професійної освіти, подальший розвиток ВНЗ як бази інновацій, розбудова системи навчання упродовж життя створюватимуть умови для задоволення потреб ринку праці.

Гнучка та така, що відповідає потребам ринку праці, система освіти передбачає, у першу чергу, високоякісну освіту, яка дозволяє особистості бути конкурентноздатною за будь-яких умов.

Мета: кожній дитині – якісну освіту для конкурентної зайнятості.

Завдання:

А.3.1. Створити систему взаємодії освітніх закладів та центрів зайнятості з вивчення потреб місцевого ринку праці.

А.3.2. Покращити якість освіти  в навчальних закладах області.

А.3.3. Сформувати повноцінні шкільні округи.

А.3.4. Забезпечити розвиток університетів як науково-освітніх центрів для потреб ринку праці.

Через збалансування системи освіти планується підвищити рівень оснащення навчальних закладів та якість викладання, розбудувати в кожному шкільному окрузі систему базових шкіл з принципово новим рівнем технічного та методологічного забезпечення. Переважна увага приділятиметься закладам середньої освіти, можливості розвивати їх як центри освіти та професійної підготовки.

У період реалізації Плану заходів передбачається сфокусувати увагу на проектах, що сприятимуть:

- створенню умов, у тому числі технічних, для здобуття кожною дитиною належної освіти;

- поширенню у навчально-виховному середовищі області інформаційно-комунікаційних технологій.

Напрям А.4. Херсонщина – перехрестя культур, територія толерантності

Збереження і примноження культурних цінностей належить до пріоритетних напрямів політики держави у сфері культури.

Історія цивілізації на території Херсонської області сягає тисячоліть. Вона зберегла сліди існування і творчої діяльності багатьох поколінь людей, які не зникли безслідно в глибині століть, а лишилися зафіксованими в пам’ятках. Їх збереження та пізнання є необхідною умовою духовного відродження та становлення національної самосвідомості українського народу.

Мета: залучити до розвитку та збереження культурної спадщини кожного мешканця області.

Завдання:

А.4.1. Провести реконструкцію знакових пам’яток. Пам’ятки історії та культури Степового Причорномор’я готові приймати гостей.

А.4.2. Забезпечити доступ до пам’яток історії і культури всім школярам Херсонської області.

А.4.3. Створити умови для культурного розвитку в кожній територіальній громаді.

Реалізація проектних ідей напряму А.4 має на меті:

- збереження пам’яток археології національного значення;

- поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури;

- відродження, охорону, збереження, розвиток та популяризацію надбань національної культури, народних традицій, звичаїв та обрядів національних меншин;

- збереження та популяризацію унікальних матеріалів, свідчень і предметів з історії та культури Херсонщини.

Часові межі та засоби реалізації

Програма «Розвиток та збереження населення» включає в себе чотири напрями, які складаються з технічних завдань до відповідних проектів регіонального розвитку. Кожний з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для сталого розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 2018 - 2020 років. Впровадження проектів цієї програми можливе шляхом:

- залучення коштів державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

- включення заходів до обласної програми соціально-економічного та культурного розвитку, галузевих регіональних програм;

- залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм;

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це передбачено умовами проекту).

Очікувані результати та показники

Передбачаються два рівні показників:

- за кожним технічним завданням окремо;

- за сукупністю впливу (інтегровані показники).

| Технічні завдання (ТЗ) | Територіальне спрямування ТЗ | Очікувані результати та показники |
| --- | --- | --- |
| Напрям А.1. Територія довіри. Створення умов для збереження та розвитку населених пунктів |  |  |
| А.1.1.1. Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг | Херсонська область | Створення 20 нових ЦНАПів, 3 пунктів з надання адміністративних послуг, розташованих поблизу КПВВ перетину адміністративного кордону з Кримом. Реконструкція, капітальний ремонт 15 ЦНАПів райдержадміністрацій та переоснащення 18 ЦНАПів |
| А.1.2.1. Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів області, впровадження містобудівного кадастру на території області | Херсонська область | Розроблення (оновлення) 90 генеральних планів населених пунктів. Всього утворено 23 робочі місця містобудівного кадастру, з них 18 – у районах, 4 – у містах обласного значення та 1 в області |
| А.1.2.2. Виконання програм забезпечення молоді житлом, будівництва (придбання) доступного житла, здешевлення вартості іпотечних кредитів і впровадження новітніх кредитно-фінансових механізмів | Херсонська область | 333 громадянина, які поліпшили житлові умови завдяки новітнім кредитно-фінансовим механізмам/участі у державних та місцевих житлових програмах |
| А.1.2.3. Впровадження пілотного проекту комплексної забудови 4-Б Таврійського мікрорайону міста Херсона з характеристиками соціополісу і соціотехнополісу (житлового мікрорайону, у першу чергу для осіб з інвалідністю та учасників АТО) | м. Херсон | Розроблення та затвердження проекту комплексної забудови, забезпечення необхідними інженерними мережами, комплексна забудова перспективних вільних земельних ділянок 4-Б Таврійського мікрорайону м. Херсона |
| А.1.2.4. Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення | Сільські населені пункти та міста районного значення Херсонської області | Поліпшення житлово-побутових умов 960 сімей, або близько 4 тис. мешканців області |
| А.1.2.5. Відселення мешканців із житлових будинків «гнучкої» конструктивної схеми у м.Херсоні | м.Херсон | Поліпшення житлових умов мешканців 683 квартир житлових будинків «гнучкої» конструктивної схеми |
| А.1.3.1. Створення центрів безпеки в об’єднаних територіальних громадах області | Об’єднані територіальні громади Херсонської області | Створення 3 центрів безпеки. Скорочення випадків загоряння на 20%. Зменшення часу реагування на виклик у надзвичайних ситуаціях з 50 хвилин до 15 хвилин. Забезпечення заходів цивільного захисту на відповідній території (4600 осіб, приблизно 29 тис. га землі) та обслуговування навколишніх територій, що не входять до складу громади, але включені до перспективного плану |
| А.1.4.1. Проведення обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області | Херсонська область | Забезпечення ефективної співпраці органів місцевого самоврядування, громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності у напрямку реалізації перспективних проектів розвитку територій. Реалізація ініціатив територіальних громад 18-ти районів області та 4-х міст обласного значення |
| А.1.5.1. Створення інформаційно-ресурсних центрів та пунктів контактного доступу до публічної інформації на базі існуючих бібліотек у Генічеському, Верхньорогачицькому, Високопільському районах | Генічеський, Високопільський, Верхньорога-чицький райони | Забезпечення збільшення: - кількості відвідувань бібліотеки протягом року на 16 % (від 210 000 до 250 000); - кількості відвідувань масових заходів, організованих бібліотекою протягом року на 26 % (від 36 800 до 50 000) |
| Напрям А.2. Територія здорового життя |  |  |
| А.2.1.1. Екстрена медична допомога | Херсонська область | Забезпечення нормативу доїзду бригад екстреної медичної допомоги до місця події у містах – 10 хвилин, у населених пунктах за межами міста – 20 хвилин. |
| А.2.2.1. Створення центру високоспеціалізованої медичної реабілітації на базі КЗ «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради | Херсонська область, південний регіон України | Підвищення якості надання високоспеціалізованої реабілітаційної допомоги населенню регіону та поліпшення показників здоров'я населення. Зменшення кількості осіб з інвалідністю, надання медичної, фізичної, соціально-психологічної допомоги учасникам АТО і членам їх сімей не менше 2600 осіб на рік |
| А.2.2.2. Якісна високоспеціалізована медична допомога дитячому населенню | Херсонська область, південний регіон України | Створення належних умов для лікування дітей – до 30000 осіб на рік |
| А.2.2.3. Матеріально-технічне оснащення медичним обладнанням новобудови комунального закладу Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» | м.Херсон, Херсонська область | Забезпечення 100% охопленням онкологічними профілактичними оглядами населення Херсонської області старше 40 – річного віку та охоплення спеціалізованим лікуванням не менше 85% первинних онкологічних хворих |
| А.2.2.4. Створення умов для формування здорового населення в територіальних громадах області | Херсонська область | Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я (100%), підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню області |
| А.2.2.5. Створення обласного перинатального центру на базі Херсонської обласної клінічної лікарні | Херсонська область | Зниження рівня малюкової смертності на 10%, материнської – на 50%, перинатальної – до 8 на 1000 новонароджених в області та інше |
| А.2.2.6. Поліпшення матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази комунального закладу «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» Херсонської обласної ради з метою забезпечення медичної, фізичної та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції | Херсонська область | Надання в повному обсязі необхідної медичної та реабілітаційної допомоги учасникам антитерористичної операції та особам з обмеженими фізичними можливостями – не менш 1000 осіб на рік. |
| А.2.2.7. Будівництво сільських лікарських амбулаторій | Херсонська область | Будівництво 85 сучасних сільських лікарських амбулаторій. |
| А.2.4.1. Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація | Херсонська область | Охоплення заняттями фізичною культурою та масовим спортом в усіх районах, містах обласного значення, ОТГ не менше 20% від загальної чисельності населення. Охоплення заняттями спортом в усіх районах, містах обласного значення, ОТГ не менше 2,6% від загальної чисельності населення. Підвищення рівня охоплення населення руховою активністю на 1 – 2 % щороку |
| Напрям А.3. Сучасна якісна освіта відповідно до потреб ринку праці |  |  |
| А.3.3.1. Новий освітній простір | Херсонська область | - Придбання 40 кабінетів природничо-математичного циклу. - Придбання 6 шкільних автобусів. - Проведення будівельних робіт за рахунок інвестиційних коштів не менше ніж на 1% об’єктів закладів загальної середньої освіти щороку |
| А.3.3.2. Підтримка мережі дошкільної освіти | Херсонська область | - Відкриття 47 додаткових груп (1050 осіб) у закладах дошкільної освіти. Проведення будівельних робіт за рахунок інвестиційних коштів не менше ніж на 1% об’єктів закладів дошкільної освіти щороку |
| Напрям А.4. Херсонщина – перехрестя культур, територія толерантності |  |  |
| А.4.1.1. Реконструкція будівель музейного комплексу «Херсонський обласний краєзнавчий музей» | Херсонська область | Збільшення кількості відвідувачів з 43 417 осіб за рік на даний час до 62 000 (збільшення на 30%) осіб за рік після закінчення проекту |
| А.4.1.2. Реставрація та пристосування будівлі Херсонського обласного художнього музею ім. О.О.Шовкуненка (пам’ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 4-Хр) за адресою: м. Херсон, вул. Соборна, 34 | Херсонська область | Збільшення кількості відвідувачів з 32 800 осіб за рік на даний час до 46 500 (збільшення на 30%) осіб за рік після закінчення проекту |
| А.4.1.3. Створення археологічного заповідника «Амадока» | Херсонська область | Підвищення рівня привабливості вітчизняних та іноземних туристів, збільшення їх кількості на 10%, розвиток та розширення в області мережі туристичних маршрутів від 90 до 97 од. (7%) |
| А.4.1.4. Створення мережі патріотично-освітніх комплексів «Козацькі січі Херсонщини» (о. Козацький, територія Кам’янської Січі) | Херсонська область, Бериславський, Каховський райони | Розвиток та розширення в області мережі туристичних маршрутів від 90 до 97 од. (+7%). Розвиток міжнародної наукової співпраці, створення науково-дослідного археологічного центру південного регіону |
| А.4.3.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів | Херсонська область | Приведення матеріально-технічної бази 13 закладів культури (1,3 % від загальної кількості по області – 959) у відповідність із сучасними потребами. |
| А.4.3.2. Збереження національних традицій для зростання духовності та підвищення культурних стандартів | Херсонська область | Збагачення духовного життя мешканців та гостей області шляхом проведення 35 050 мистецьких заходів |
| А.4.3.3. Розширення доступу до архівних документів | Херсонська область | - Переведення на електронні носії понад 525 тис. аркушів архівних документів |

Показники (індикатори) за сукупністю впливу проектів (інтегровані показники)

| Назва напряму | Показник (індикатор) | Значення показника |  | Періодичність моніторингу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базове | очікуване |  |
| Напрям А.1. Територія довіри. Створення умов для збереження та розвитку населених пунктів | Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на 1 особу населення, грн | 9112 | 14700 | 1 раз на рік |
|  | Кількість проектів регіонального розвитку за участю громад, одиниць | 44 | 50 | 1 раз на рік |
| Напрям А.2. Територія здорового життя | Середня тривалість життя, роки | 70,2 | 70,8 | 1 раз на рік |
|  | Питома вага викликів виконаних своєчасно (до 10 хвилин у місті та до 20 хвилин у сільській місцевості з моменту звернення) від загальної кількості викликів, % | 76,8 | 77 | 1 раз на рік |
|  | Частка дітей від 6 до 18 років, охоплених заняттями в дитячо-юнацьких спортивних школах, % | 12,6 | 13,0 | 1 раз на рік |
| Напрям А.3. Сучасна якісна освіта відповідно до потреб ринку праці | Питома вага учасників процесу складання ЗНО, які отримують позитивний результат, % | 81,86 | 90 | 1 раз на рік |
| Напрям А.4. Херсонщина – перехрестя культур, територія толерантності | Кількість відновлених історико-культурних пам’яток | - | 6 | 1 раз на рік |

Орієнтовний фінансовий план програми А

(прогноз потреби у фінансуванні проектів регіонального розвитку)

| Назва технічного завдання | Вартість, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Разом |
| А.1.1.1. Розбудова та розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг | 38500,0 | 50000,0 | 71000,0 | 159500,0 |
| А.1.2.1. Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів області, впровадження містобудівного кадастру на території області | 3500,0 | 5250,0 | 7000,0 | 15750,0 |
| А.1.2.2. Виконання програм забезпечення молоді житлом, будівництва (придбання) доступного житла, здешевлення вартості іпотечних кредитів і впровадження новітніх кредитно-фінансових механізмів | 29000,0 | 34000,0 | 38500,0 | 101500,0 |
| А.1.2.3. Впровадження пілотного проекту комплексної забудови 4-Б Таврійського мікрорайону міста Херсона з характеристиками соціополісу і соціотехнополісу (житлового мікрорайону, у першу чергу для осіб з інвалідністю та учасників АТО) | 35000,0 | 35000,0 | 35000,0 | 105000,0 |
| А.1.2.4. Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення | 36500,0 | 36500,0 | 36500,0 | 109500,0 |
| А.1.2.5. Відселення мешканців із житлових будинків «гнучкої» конструктивної схеми у м.Херсоні | 72000,0 | 174000,0 | 172000,0 | 418000,0 |
| А.1.3.1. Створення центрів безпеки в об’єднаних територіальних громадах області | 48210,0 | 49100,0 | 51000,0 | 148310,0 |
| А.1.4.1. Проведення обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 |
| А.1.5.1. Створення інформаційно-ресурсних центрів та пунктів контактного доступу до публічної інформації на базі існуючих бібліотек у Генічеському, Верхньорогачицькому, Високопільському районах | 996,800 | - | - | 996,800 |
| А.2.1.1. Екстрена медична допомога | 12262,300 | 12262,300 | 12262,300 | 36786,900 |
| А.2.2.1. Створення центру високоспеціалізованої медичної реабілітації на базі КЗ «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради | 22156,600 | 12797,500 | 4433,100 | 45887,200 |
| А.2.2.2. Якісна високоспеціалізована медична допомога дитячому населенню | 26439,000 | 9000,000 | 9000,000 | 44439,000 |
| А.2.2.3. Матеріально-технічне оснащення медичним обладнанням новобудови комунального закладу Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» | 217369,500 | 107130,700 | 19690,000 | 344190,200 |
| А.2.2.4. Створення умов для формування здорового населення в територіальних громадах області | 278516,600 | 148058,2 | 53224,2 | 479799,0 |
| А.2.2.5. Створення обласного перинатального центру на базі Херсонської обласної клінічної лікарні | 282136,0 | 88018,000 | 351,000 | 370505,000 |
| А.2.2.6. Поліпшення матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази комунального закладу «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» Херсонської обласної ради з метою забезпечення медичної, фізичної та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції | 7 207,800 | 7 484,300 | 5 229,500 | 19 921,600 |
| А.2.2.7. Будівництво амбулаторій у сільській місцевості | 3800,000 | 5700,000 | 5700,000 | 15200,000 |
| А.2.4.1. Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація | 89491,800 | 17281,500 | 5363,500 | 112136,800 |
| А.3.3.1. Новий освітній простір | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 120000,000 |
| А.3.3.2. Підтримка мережі дошкільної освіти | 20000,000 | 20000,000 | 20000,000 | 60000,000 |
| А.4.1.1. Реконструкція будівель музейного комплексу «Херсонський обласний краєзнавчий музей» | 2684,454 | 5099,281 | 1261,778 | 9045,513 |
| А.4.1.2. Реставрація та пристосування будівлі Херсонського обласного художнього музею ім. О.О.Шовкуненка (пам’ятка архітектури місцевого значення, охор. № 4-Хр) за адресою: м.Херсон, вул. Соборна, 34 | 40235,476 | 40235,476 | 6764,817 | 87235,769 |
| А.4.1.3. Створення археологічного заповідника «Амадока» | 3120,000 | 3120,000 | 3120,000 | 9360,000 |
| А.4.1.4. Створення мережі патріотично-освітніх комплексів «Козацькі січі Херсонщини» (о. Козацький, територія Кам’янської Січі) | 5000,000 | 5000,000 | 15000,000 | 25000,000 |
| А.4.3.1. Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів | 9973,300 | 1350,000 | 350,000 | 11673,300 |
| А.4.3.2. Збереження національних традицій для зростання духовності та підвищення культурних стандартів | 800,000 | 820,000 | 840,000 | 2460,000 |
| А.4.3.3. Розширення доступу до архівних документів | 1200,000 | - | - | 1200,000 |
| Всього | 1331099,63 | 912207,257 | 618590,195 | 2861897,082 |

Припущення та ризики

Загальні припущення, що мають значення для впровадження програми, – доступність фінансування для реалізації проектів Плану заходів. Фінансування має бути забезпечене шляхом об'єднання державних, грантових та приватних коштів.

Додаткові фінансові та адміністративні можливості для реалізації проектів програми «Розвиток та збереження населення» можуть виникнути завдяки проведенню реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, при цьому відчутні зміни можливі лише у довгостроковій перспективі в поєднанні зі зміною політики України щодо процесів децентралізації та збільшення можливостей органів місцевого самоврядування.

Підвищення рівня поінформованості та зусилля з нарощування потенціалу можуть допомогти створити критичну масу зацікавлених сторін з метою покращення людського потенціалу області.

Наступне припущення – технічна спроможність та достатність виконавчого потенціалу для впровадження проектів.

Рух України в напрямі європейської інтеграції стане додатковим стимулюючим фактором для формування ефективної управлінської культури, необхідної при реалізації проектів програми «Розвиток та збереження населення».

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок цієї програми з іншими програмами Плану заходів, такими як «Забезпечення місцевого економічного розвитку» та «Екологічна безпека та ресурсозбереження». Окремі втручання цих стратегічних цілей прямо й опосередковано сприятимуть розвитку та збереженню населення області.

Основні ризики в реалізації програми:

- державний фонд регіонального розвитку не матиме задекларованих обсягів фінансування або процедурно не зможе підтримувати проектні ідеї, передбачені цією програмою;

- невиконання дохідної частини обласного бюджету, відсутність коштів у бюджеті розвитку;

- відсутність альтернативних джерел фінансування проектних ідей;

- поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності в державі;

- недостатність попереднього досвіду щодо реалізації проектних ідей органами місцевого самоврядування;

- неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання критичної маси зацікавлених сторін на територіях, готових підтримати реалізацію конкретних проектних ідей та програму в цілому;

- відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектних ідей.

Рекомендації

На основі викладених у цьому документі технічних завдань розроблятимуться проекти для участі в конкурсах щодо фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, міжнародної технічної допомоги тощо.

Доцільно використовувати досвід міжнародної практики, зокрема ЄС, а також інших регіонів для прискорення реалізації проектів, що, у свою чергу, сприятиме досягненню максимальних результатів; впровадити практику фінансування більшості інфраструктурних проектів на засадах співпраці та дольової участі територіальних громад.

Реалізація цієї програми потребує спільних зусиль влади, інвесторів, донорів та активної участі інститутів громадянського суспільства.

Каталог технічних завдань до проектів регіонального розвитку програми                 А. Розвиток та збереження населення

Каталог технічних завдань містить перелік назв та зміст основних майбутніх проектів, впровадження яких має важливе значення для виконання програми А.

Технічні завдання напряму А.1. Територія довіри. Створення умов для збереження та розвитку населених пунктів

| Назва проекту регіонального розвитку | Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Сприяння утворенню центрів для надання адміністративних та інших послуг населенню та суб’єктам господарювання. Захист і повноцінна реалізація національно-культурних, соціальних і політичних прав громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселились з неї. Розвиток прикордонної інфраструктури. СРР: А.1.1. Створити умови для надання якісних адміністративних послуг |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Забезпечення сучасних стандартів надання адміністративних послуг, підвищення їх якості, доступності для населення та юридичних осіб, у тому числі суб’єктів господарювання, в результаті здійснення комплексу заходів з розвитку мережі ЦНАПів |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проект передбачає розширення мережі ЦНАПів та підвищення рівня сервісного обслуговування. Виконання заходів Плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та заходів Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України з облаштування КПВВ на території Херсонської області та створення центрів надання адміністративних послуг на контрольних пунктах в’їзду-виїзду («Чонгар», «Каланчак», «Чаплинка») з широким спектром надання адміністративних послуг та можливістю отримати «супутні послуги» для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Крим або мають статус переселенців, внутрішньо переміщених осіб та проживають на території районів і населених пунктів Херсонської області |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Створення 20 нових ЦНАПів, 3 пунктів з надання адміністративних послуг, розташованих поблизу КПВВ перетину адміністративного кордону з Кримом. 2. Реконструкція, капітальний ремонт 15 ЦНАПів райдержадміністрацій та переоснащення 18 ЦНАПів. 3. Збільшення кількості наданих послуг, розширення спектра адміністративних послуг. 4. Скорочення строків надання адміністративних послуг. 5. Підвищення якості, стандартів обслуговування, зручності отримання послуг для користувачів – наближення, поглиблення взаємодії влади та громади |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Будівництво ЦНАПів у містах обласного значення, об’єднаних територіальних громадах та пунктів з надання адміністративних послуг на лінії розмежування з Автономною Республікою Крим. - Реконструкція, капітальний ремонт діючих ЦНАПів. - Оснащення, переоснащення ЦНАПів (придбання меблів, оргтехніки, програмного забезпечення, систем керування чергою, інших засобів). - Удосконалення адміністративних процесів шляхом стандартизації переліків адміністративних послуг, інформаційних карток на адміністративні послуги, підготовки регламентних документів. - Інтеграція максимальної кількості послуг у ЦНАПах. - Підготовка персоналу шляхом проведення семінарів і тренінгів. - Впровадження або вдосконалення електронних систем: створення Регіонального веб-порталу та інтеграція до нього ЦНАПів. - Інформування громадськості про переваги отримання адміністративних послуг через інтегровані офіси їх надання |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 38500,0 | 50000,0 | 71000,0 | 159500,0 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, місцеві бюджети, кошти міжнародної технічної допомоги, інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, органи місцевого самоврядування |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів області, впровадження містобудівного кадастру на території області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Забезпечення розвитку інфраструктури міст. Підтримка розроблення містобудівної документації для населених пунктів. СРР: А.1.2. Забезпечити умови для розвитку населених пунктів – центрів економічного зростання |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Розроблення (оновлення) генеральних планів населених пунктів області з метою забезпечення їх подальшого розвитку. Забезпечення відповідно до вимог чинного законодавства впровадження містобудівного кадастру на території області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 520 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проектом передбачається: 1. Подальше розроблення (оновлення) генеральних планів населених пунктів – основних центрів перспективних об’єднаних територіальних громад та інших населених пунктів, а саме: Херсонська міська рада: м.Херсон, с.Богданівка, с.Петрівка, с-ще Сонячне Зеленівської селищної ради. Білозерський район: смт Білозерка, с.Правдине, с.Станіслав, с.Олександрівка, с.Широка Балка, с.Дар’ївка, с.Федорівка, с.Токарівка, с.Іванівка, с.Новотягинка. Бериславський район: м.Берислав, с.Тягинка, с.Львове, с.Ольгівка, с.Бургунка, с.Одрадокам’янка, с.Качкарівка, с.Червоний Маяк. Великолепетиський район: смт Велика Лепетиха, с.Рубанівка, с.Мала Лепетиха. Великоолександрівський район: смт Велика Олександрівка, с.Біла Криниця, с.Кар’єрне. Верхньорогачицький район: с.Первомаївка, с.Таврійське. Високопільський район: смт Високопілля, с.Кочубеївка. Генічеський район: м.Генічеськ, с.Новодмитрівка, с.Новоіванівка, с.Павлівка, с.Озеряни, с.Петрівка, с-ще Привільне, смт Рикове, с.Сокологірне, с.Стокопані, с.Азовське, с.Червоне. Голопристанський район: с.Приморське, с.Залізний Порт. Горностаївський район: смт Горностаївка, с.Антонівка, с.Костянтинівка, с.Велика Благовіщенка. Іванівський район: смт Іванівка, с.Агаймани, с.Новодмитрівка Друга, с.Любимівка, с.Першотравневе, с.Благодатне. Каланчацький район: смт Каланчак, смт Мирне, с.Новокиївка, с.Хорли, с.Олександрівка. Каховський район: смт Любимівка, с.Чорнянка, с.Софіївка, с.Василівка. Нижньосірогозький район: с.Верхні Сірогози, с.Першопокровка, с.Новоолександрівка, с.Нижні Торгаї, с.Верхні Торгаї; с.Чехівка, с.Донцове, с.Партизани, с.Зернове. Нововоронцовський район: с.Нововоскресенське, с.Хрещенівка, с.Шевченківка, с.Гаврилівка, с.Золота Балка, с.Дудчани, с.Осокорівка, с.Новоолександрівка. Новотроїцький район: смт Новотроїцьке, смт Сиваське, с.Горностаївка; Скадовський район: м.Скадовськ, смт Лазуре, с.Карабулат, с.Новосілка, с.Біленьке, с.Промінь, с.Новомиколаївка. Олешківський район: м.Олешки, с.Козачі Лагері, с.Кринки, с.Виноградове, с.Раденськ, с.Ювілейне, с.Дружне. Чаплинський район: смт Чаплинка, смт Асканія-Нова, с.Першокостянтинівка, с.Григорівка, с.Преображенка, с.Хрестівка, с.Новонаталівка, с.Долинське, с.Шевченка. Всього – 103 населені пункти. 2. Організація створення технічної бази служб містобудівного кадастру регіонального, районного рівнів та міст обласного значення, а саме: забезпечення за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів придбання та встановлення необхідного комп’ютерного й іншого допоміжного обладнання, а також системного та спеціалізованого програмного забезпечення |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Забезпечення населених пунктів обласного значення, районних центрів, інших перспективних населених пунктів області оновленою містобудівною документацією. 2. Створення умов для сталого розвитку визначених населених пунктів шляхом раціонального використання їх території та створення сприятливого клімату для залучення інвестицій. 3. Створення умов для запровадження діяльності служб містобудівного кадастру на рівні адміністративних районів, міст обласного значення та області. 4. Розроблення (оновлення) 90 генеральних планів населених пунктів. Всього утворено 23 робочі місця містобудівного кадастру, з них 18 – у районах, 4 – в містах обласного значення та 1 робоче місце в області |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Передбачити у відповідних місцевих програмах заходи з розроблення містобудівної документації щодо створення містобудівного кадастру, врахувавши спроможність місцевих бюджетів. Забезпечити фінансування запланованих заходів та можливість залучення на їх реалізацію коштів інших джерел, не заборонених законом. - Щороку при формуванні місцевих бюджетів передбачати фінансування вказаних заходів. - Організувати розроблення (оновлення) генеральних планів визначених населених пунктів області. - Забезпечити створення технічної бази обласної служби містобудівного кадастру та служб міст обласного значення і запровадження їх функціонування |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 3500,0 | 5250,0 | 7000,0 | 15750,0 |
| Джерела фінансування проекту | Обласний бюджет, місцеві бюджети та інші кошти, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, міські, селищні та сільські ради, об’єднані територіальні громади |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Виконання програм забезпечення молоді житлом, будівництва (придбання) доступного житла, здешевлення вартості іпотечних кредитів і впровадження новітніх кредитно-фінансових механізмів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Виконання програм будівництва (придбання) доступного житла та забезпечення молоді житлом. Виконання програм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. СРР: А.1.2. Забезпечити умови для розвитку населених пунктів – центрів економічного зростання |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Підвищення рівня забезпеченості населення житлом шляхом його участі в державних та місцевих житлових програмах |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 2,5 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проект передбачає реалізацію державних та відповідних місцевих житлових програм, зокрема розробку/оновлення та затвердження відповідних програм, забезпечення їх фінансування у передбачених програмами обсягах, а також впровадження новітніх кредитно-фінансових механізмів (надання на безповоротній основі адресної безготівкової фінансової допомоги сім’ям учасників антитерористичної операції на погашення частини залишку суми зобов’язань за отриманими на будівництво житла пільговими кредитами, надання додаткових пільг цій категорії громадян у рамках програм будівництва (придбання) доступного житла, розробка та впровадження механізмів для вирішення житлового питання внутрішньо переміщених осіб із залученням інвестицій та грантів міжнародних проектів (наприклад, шляхом надання у тимчасове користування житла в об’єктах, включених до житлових програм) тощо. Продовження комплексної забудови земельної ділянки приватного акціонерного товариства «Молодіжний житловий комплекс» у 4-А Таврійському мікрорайоні м.Херсона (багатоквартирні житлові будинки № 73/2, 34/4, 34/3, 35, 34/2 на 288 квартир загальною площею понад 17000 кв.м для понад 900 осіб). Пошук в області та залучення до реалізації державних і місцевих житлових програм забудовників, які мають високу ділову репутацію, стійке фінансово-економічне становище, несуть відповідальність за виконання взятих на себе зобов’язань, провадять діяльність з дотриманням вимог чинного законодавства, а також Мінрегіону України і Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Залучення нових об’єктів житлового будівництва до участі у програмах – 4-х багатоквартирних житлових будинків № 34/4, 34/3, 35, 34/2 загальною площею житла понад 13000 кв.м. 2. Збільшення обсягів будівництва нового житла. Введення в експлуатацію 4-х багатоквартирних житлових будинків на 225 квартир (для понад 600 громадян) загальною площею понад 13000 кв.м. - 3. Збільшення кількості громадян, які поліпшили житлові умови завдяки новітнім кредитно-фінансовим механізмам/участі у державних і місцевих житлових програмах, – до 333 родин/одиноких громадян (111 квартир) |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Розробка та впровадження райдержадміністраціями і міськвиконкомами області житлових програм, продовження строку дії чинних житлових програм. - Забезпечення фінансування житлових програм з місцевих бюджетів на належному рівні. - Залучення до участі в житлових програмах потужних забудовників. - Виділення перспективних земельних ділянок, забезпечених інженерними мережами, об’єктів незавершеного будівництва для використання у межах реалізації програм. - Проведення інформаційно-консультаційної роботи з населенням, співпраця із засобами масової інформації |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 29000,0 | 34000,0 | 38500,0 | 101500,0 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, обласний та місцеві бюджети, власні кошти юридичних і фізичних осіб, кошти комерційних банків |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Херсонське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», структурні підрозділи Херсонської обласної державної адміністрації: Департамент будівництва та розвитку інфраструктури, управління містобудування та архітектури, Департамент фінансів, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, обласна та міські ради, комерційні банки |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Впровадження пілотного проекту комплексної забудови 4-Б Таврійського мікрорайону міста Херсона з характеристиками соціополісу і соціотехнополісу (житлового мікрорайону, у першу чергу для осіб з інвалідністю та учасників АТО) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Виконання програм будівництва (придбання) доступного житла та забезпечення молоді житлом. Виконання програм здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов. СРР: А.1.2. Забезпечити умови для розвитку населених пунктів – центрів економічного зростання |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Підвищення рівня забезпеченості населення житлом шляхом його участі в державних та місцевих житлових програмах. Створення умов для підвищення рівня забезпеченості житлом населення, у першу чергу для осіб з інвалідністю та учасників АТО; зменшення негативних наслідків міграційних процесів, покращення демографічної ситуації, створення нових робочих місць, будівництво із застосуванням енергозберігаючих технологій, відновлюваних джерел енергії |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Місто Херсон |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 15,5 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Розробка та впровадження пілотного проекту комплексної забудови – створення житлового мікрорайону, в першу чергу для осіб з інвалідністю та учасників АТО, у 4-Б Таврійському мікрорайоні м. Херсона (на земельній ділянці площею 38 га, проектна площа житлової забудови – 290000 кв.м для 13000 жителів у 4000 квартир багатоквартирних житлових будинків та 500 індивідуальних котеджних будинках/таунхаусах, а також будівництво соціальних об’єктів) |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Розроблення та затвердження проекту комплексної забудови 4-Б Таврійського мікрорайону м. Херсона. 2. Забезпечення 4-Б Таврійського мікрорайону м.Херсона необхідними інженерними мережами. 3. Комплексна забудова перспективних вільних земельних ділянок у 4-Б Таврійському мікрорайоні м. Херсона. 4. Вирішення житлового питання громадян, у першу чергу осіб з інвалідністю та учасників АТО. - 5. Сприяння притоку молодих фахівців, збільшенню кількості робочих місць та обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Вивчення питання щодо передумов реалізації пілотного проекту в м. Херсоні на засіданні обласної робочої групи з координації питань будівництва (придбання) доступного житла та прийняття відповідних рішень. - Розробка та затвердження проекту комплексної забудови 4-Б Таврійського мікрорайону м. Херсона. - Забезпечення 4-Б Таврійського мікрорайону м. Херсона необхідними інженерними мережами. - Визначення відповідальних забудовників. - Визначення етапів забудови, джерел та обсягів фінансування проекту. - Проведення громадського обговорення пілотного проекту. - Визначення кола громадян, у першу чергу особи з інвалідністю, – потенційних інвесторів будівництва житла. - Реалізація проекту комплексної забудови 4-Б Таврійського мікрорайону м. Херсона |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 35000 | 35000 | 35000 | 105000 |
| Джерела фінансування проекту | Державний та обласний бюджети, бюджет міста Херсона, кошти інвесторів |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Херсонське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», виконавчий комітет Херсонської міської ради, структурні підрозділи обласної державної адміністрації: Департамент будівництва та розвитку інфраструктури, управління містобудування та архітектури, Департамент фінансів, забудовники |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Підвищення стандартів життя в сільській місцевості. Поліпшення житлових і соціально-побутових умов для жителів сільських населених пунктів та підвищення рівня інженерного облаштування села шляхом надання пільгових кредитів індивідуальним забудовникам. СРР: А.1.2. Забезпечити умови для розвитку населених пунктів – центрів економічного зростання |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Відродження села та підвищення рівня життєзабезпечення громадян шляхом поліпшення житлово-побутових умов сільського населення |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Сільські населені пункти та міста районного значення Херсонської області |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 4 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Більша частина сільського житлового фонду та об’єктів соціально-побутового призначення не відповідає сучасним вимогам через зношеність, застарілість архітектурно-планувальних рішень, низький рівень інженерної оснащеності. При цьому сільське населення не має можливості самостійно будувати житло та покращувати житлові умови через низький рівень доходів. Тому з метою втілення державної політики у сфері житлового будівництва в сільській місцевості, соціально-побутового облаштування села та на виконання Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» в області реалізується програма індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012 - 2020 роки, затверджена рішенням обласної ради від 30 листопада 2011 року № 337 (зі змінами). Програма спрямована на вирішення питань, що полягають у комплексному підвищенні рівня якості життя громадян, та дає можливість розв’язати одну з найважливіших проблем області – забезпечення житлом і поліпшення житлово-побутових умов населення в сільській місцевості шляхом надання довгострокових пільгових кредитів під 3 відсотки річних, безвідсоткових кредитів учасникам АТО (на час проходження військової служби в особливий період) та багатодітним сім’ям, з терміном погашення до 20 років, а молодим та неповним сім’ям – до 30 років |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Поліпшення житлово-побутових умов 960 сімей або близько 4 тис. мешканців області. 2. Підвищення рівня комфортності проживання на селі шляхом надання кредитів на будівництво інженерних мереж, що дасть можливість газифікувати та забезпечити водопостачанням оселі сільських мешканців. 3. Забезпечення мешканців області житлом, підвищення рівня енергоефективності житла, зменшення кількості недобудованих об’єктів у районах області шляхом надання пільгових кредитів: - на будівництво, добудову, реконструкцію та придбання житла; - на реконструкцію об’єктів незавершеного будівництва іншого цільового призначення під житло (відповідно до затвердженого Координаційною радою першої черги переліку недобудованих об’єктів), а саме: недобудований житловий будинок (35 квартир) у м. Берислав (Бериславський район); недобудований житловий будинок (50 квартир) у м.Таврійськ; недобудована будівля дитячого терапевтичного корпусу центральної районної лікарні у м. Скадовськ (Скадовський район); недобудований житловий будинок (20 квартир) у смт Високопілля (Високопільський район); недобудована школа на 864 осіб у смт Каланчак (Каланчацький район); недобудована адміністративна будівля ДАІ в смт Нижні Сірогози (Нижньосірогозький район). 4. Продовження надання пільгових кредитів на розвиток особистого сільського подвір’я для придбання великої рогатої худоби та створення сімейних ферм, що сприятиме: - самозайнятості сільського населення; - покращенню матеріального становища громадян у результаті реалізації молочної продукції; - збереженню поголів’я дійних корів; - збільшенню обсягів постачання молочної продукції на переробні підприємства та насиченню ринку сільськогосподарською продукцією |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Збільшення обсягів фінансування програми «Власний дім» на місцевому (обласний бюджет) та державному рівнях. - Надання довгострокових пільгових кредитів у рамках програми «Власний дім» відповідно до затверджених напрямків кредитування на: - будівництво, добудову та реконструкцію житла з використанням енергозберігаючих матеріалів; - придбання житла; - водозабезпечення, опалення (електроопалення, встановлення твердопаливних котлів), газифікацію житла зі спорудженням інженерних мереж; - розвиток особистого сільського подвір’я, а саме надання кредитів на придбання великої рогатої худоби (за рахунок коштів місцевих бюджетів); - надання кредитів на будівництво, добудову, реконструкцію житла шляхом перепрофілювання об’єктів незавершеного будівництва іншого цільового призначення (за рахунок коштів місцевих бюджетів), що дає можливість скоротити кількість недобудованих об’єктів, забезпечити працівників бюджетної сфери, учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, працівників агропромислового комплексу та інших галузей доступним житлом і залучати додаткові інвестиції в економіку області |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 36500 | 36500 | 36500 | 109500 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, обласний та місцеві бюджети, нетрадиційні джерела фінансування, власні кошти населення |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування усіх рівнів. Відповідальний виконавець проекту – Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Відселення мешканців із житлових будинків «гнучкої» конструктивної схеми у м.Херсоні |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом. СРР: А.1.2. Забезпечити умови для розвитку населених пунктів – центрів економічного зростання |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Запобігання виникненню аварійних ситуацій, пов’язаних із руйнуванням житлових будинків, та проведення комплексу організаційно-технічних, соціально-економічних, правових заходів щодо поетапного відселення їх мешканців |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Херсон |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Мешканці 683 квартир житлових будинків «гнучкої» конструктивної схеми (понад 2 тис. осіб) |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Житлові будинки «гнучкої» конструктивної схеми у м.Херсоні не відповідають сучасним поняттям про комфортність проживання, не мають необхідних споживчих властивостей. Інженерно-геологічні умови в місцях їх розташування характеризуються значною товщиною ґрунтів, яким притаманна підвищена здатність до осідання у разі накопичення в них вологи та підвищення рівня ґрунтових вод. За період експлуатації рівень ґрунтових вод щороку піднімався, що призводило до поступового осідання лесових ґрунтів, зменшення несучого шару та появи різного роду викривлень. Цьому також сприяли численні аварії та пошкодження зовнішніх мереж водопроводу і каналізації та теплових мереж. Щорічні обстеження цих будинків дають змогу зробити висновок про те, що деформація конструкцій триває з різним ступенем інтенсивності. Проектом передбачається здійснення комплексу заходів для відселення мешканців із житлових будинків «гнучкої» конструктивної схеми у м.Херсоні |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Поліпшення житлових умов мешканців 683 квартир житлових будинків «гнучкої» конструктивної схеми у м.Херсоні |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Завершення будівництва житлових об’єктів із ступенем готовності більш як 70%, які відповідно до титулів будов (об’єктів) плануються до прийняття в експлуатацію. - Будівництва житлових будинків, реконструкції будівель (приміщень) під житло. - Придбання житла на вторинному ринку (зокрема шляхом залучення коштів державного бюджету з дольовою участю місцевих бюджетів) |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 72000 | 174000 | 172000 | 418000 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, обласний та місцевий бюджети, інші кошти, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департаменти обласної державної адміністрації: житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, будівництва та розвитку інфраструктури; Херсонський міськвиконком |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Створення центрів безпеки в об’єднаних територіальних громадах області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання. Створення незалежних матеріальних, фінансових та організаційних умов для зміцнення екологічної бази розвитку територіальних громад СРР: А.1.3. Забезпечити розвиток самодостатніх територіальних громад через підтримку процесів децентралізації в Херсонській області |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Створення комфортного та безпечного життєвого середовища для мешканців населених пунктів і належних умов для сталого розвитку об’єднаних громад. Надання життєво необхідних послуг, у тому числі щодо захисту життя, здоров’я та майна членів об’єднаних територіальних громад |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Об’єднані територіальні громади Херсонської області |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення Херсонської області у кількості понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | - Протягом року, за статистичними даними, в середньому на території кожної громади виникає не менше 23 надзвичайних ситуацій: 5 дорожньо-транспортних пригод, 11 пожеж (загоряння сухої трави та сміття, загорання на полях стерні) та 2 пожежі (загоряння садиб і будинків громадян), 2 підтоплення паводковими водами навесні, 3 випадки надання допомоги при транспортуванні автомобілів із заметів тощо. - Для Херсонщини характерним є посушливий клімат, при якому спекотне та довге літо, середньорічна температура постійно підвищується, панують літні суховії при низькій вологості повітря. Найчастіше пожежі виникають на придорожніх смугах та поширюються на посіви зернових культур і знищують велику частину врожаю. Відстань до частини ДСНС складає більше 80 - 120 км, що майже унеможливлює ефективне запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та боротьбу з ними. - У процесі надання швидкої медичної допомоги тривалість реагування на виклик становить 50 - 40 хвилин, а іноді й більше. Відсутня ефективність надання вчасної екстреної медичної допомоги у зв’язку з розміщеннями її в обласному центрі. Умови для розміщення дільничних інспекторів поліції та їх громадських помічників відсутні. Для проведення прийому громадян їм виділено кабінети у сільських радах. На територіях об’єднаних територіальних громад розташовані АЗС, які є вибухонебезпечними. Оцінка можливих зон ураження при виникненні надзвичайних ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки свідчить про те, що вони можуть досягати площі 200 га |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Створення 3 центрів безпеки. 2. Залучення сил і засобів до реагування на надзвичайні ситуації та взаємодія з підрозділами ДСНС України. Розширення функцій пожежної охорони та виконання функцій ДСНС. 3. Скорочення випадків загоряння на 20%. 4. Зменшення часу реагування на виклик у надзвичайних ситуаціях з 50 до 15 хвилин. 5. Оперативне реагування на виклик (єдиний диспетчерський пункт). 6. Забезпечення заходів цивільного захисту на відповідній території (4600 осіб, приблизно 29 тис. га землі) та обслуговування навколишніх територій, що не входять до складу громади, але включені до перспективного плану. 7. Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій. 8. Створення умов для роботи дільничних інспекторів поліції, місцевих шерифів на громадських засадах. Зниження рівня злочинності з 96 випадків правопорушень до 20 у 2018 році |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Створення (будівництво, реконструкція) центрів безпеки. - Складання штатного розпису та забезпечення підготовки персоналу. - Нормативно-правове забезпечення діяльності центру: підготовка, обговорення та прийняття статуту центру безпеки. - Розробка та впровадження регламенту роботи всіх модулів центру безпеки. - Забезпечення центру матеріалами та предметами довготривалого і короткострокового використання, фінансування поточних витрат для забезпечення роботи центру за рахунок коштів місцевого бюджету. - Придбання комп’ютерної програми для забезпечення ефективної роботи диспетчерського пункту. - Створення умов для зв’язків центру та громади, у тому числі з місцевим бізнесом: - розробка бази даних контактів; - розробка, апробація та застосування системи оповіщення. - Навчання персоналу, в тому числі парамедиків, щодо надання комплексної допомоги – модуль з подолання надзвичайних ситуацій. - Укладання договорів про надання послуг сусіднім громадам |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 - 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис.грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 48210,0 | 49100,0 | 51000,0 | 148310,0 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | ГУ ДСНС України у Херсонській області, об’єднані територіальні громади |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Проведення обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для зміцнення економічної бази розвитку територіальних громад СРР: А.1.4. Забезпечити підтримку залучення мешканців до вирішення місцевих проблем |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Підвищення активності територіальних громад та органів місцевого самоврядування у розв’язанні актуальних проблем розвитку територій області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Більшість територіальних громад області є бюджетними, не мають достатнього ресурсу для вирішення важливих для людей питань, таких як освітлення та благоустрій вулиць, утримання в належному стані бюджетних закладів дошкільної освіти, первинної медицини, культури, організація збору та вивезення сміття тощо. Проект передбачає відбір на конкурсній основі проектів розвитку сільських, селищних, міських рад міст районного, обласного значення, районних рад, об’єднаних територіальних громад, а також проектів співробітництва територіальних громад та формування місцевого фінансового ресурсу на фінансування таких проектів |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Забезпечення ефективної співпраці органів місцевого самоврядування, громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності у напрямку реалізації перспективних проектів розвитку територій. Реалізація ініціатив територіальних громад 18-ти районів області та 4-х міст обласного значення |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Щорічне визначення та забезпечення обсягу співфінансування проектів-переможців конкурсу з обласного бюджету. - Оголошення щорічного конкурсу проектів розвитку територіальних громад. - Проведення експертизи та конкурсного відбору проектів. - Оголошення результатів конкурсу. - Моніторинг реалізації проектів. - Поширення інформації про результати впровадження проектів |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 - 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис.грн. | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 |
| Джерела фінансування проекту, тис.грн. | Обласний, місцевий бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Херсонська обласна рада, сільські, селищні, міські та районні ради |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Створення інформаційно-ресурсних центрів та пунктів контактного доступу до публічної інформації на базі існуючих бібліотек у Генічеському, Верхньорогачицькому, Високопільському районах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | - ДСРР: - Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. - Надання можливості доступу через Інтернет до унікальних для міст послуг музеїв, театрів, бібліотек, медичних центрів, університетів тощо. - СРР: - А.1.5. Створити точки доступу до соціально значущої інформації в кожній територіальній громаді на базі існуючих бібліотек |  |  |  |
| ###### Мета та завдання проекту | Обладнання бібліотек технікою з метою забезпечення членів громад кращим доступом до інформації. Навчання бібліотекарів з питань користування новітніми технологіями для кращого обслуговування відвідувачів. Сприяння розвитку ресурсної бази бібліотек для більш ефективного представлення інтересів місцевих громад. Створення мережі бібліотек з публічним доступом до Інтернету. Надання членам місцевих громад доступу до публічної інформації, соціальних та адміністративних послуг он-лайн. Покращення взаємодії органів влади з громадою |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Генічеський, Високопільський, Верхньорогачицький райони |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 50 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | У Генічеському, Верхньорогачицькому та Високопільському районах області існує велика проблема з доступом громад до інформації, знань, культурного надбання, соціальних та адміністративних послуг он-лайн, що унеможливлює створення сучасного демократичного суспільства. У межах проекту передбачається створення інформаційно-ресурсних центрів та пунктів контактного доступу до публічної інформації у Генічеському, Верхньорогачицькому, Високопільському районах на базі районних бібліотек та не менше ніж 9 сільських бібліотек. Основні завдання проекту: - організація вільного доступу громад зазначених районів до Інтернету, он-лайн послуг органів державної влади та органів місцевого самоврядування в рамках реалізації програми е-урядування; - розширення асортименту послуг, що надаються публічними бібліотеками. Основна увага приділятиметься наданню соціальних та адміністративних послуг; - організація навчання працівників та відвідувачів бібліотек комп’ютерній та медіа-грамотності; - сприяння самореалізації особистості за допомогою використання сучасних технологій |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Завдяки реалізації проекту, після осучаснення матеріально-технічної бази, бібліотеки матимуть змогу поширювати електронну та медіа грамотність серед місцевого населення шляхом забезпечення доступу до бази даних видавництв, інформаційних центрів та фондів бібліотек не тільки України, але й світу, що призведе до збільшення: - кількості відвідувань бібліотеки протягом року на 16 % (від 210 000 до 250 000); - кількості відвідувань масових заходів, організованих бібліотекою протягом року на 26 % (від 36 800 до 50 000) |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Придбання та встановлення обладнання на базі публічних бібліотек. - Проведення тренінгів з метою навчання бібліотекарів користуватися новітніми технологіями та надання нових послуг користувачам бібліотек |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 рік |  |  |  |
| Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 996,8 | - | - | 996,8 |
| Джерела фінансування проекту | Державний фонд регіонального розвитку та місцевий бюджет |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент культури, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |  |

Технічні завдання напряму А.2. Територія здорового життя

| Назва проекту регіонального розвитку |  | Екстрена медична допомога |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект |  | ДСРР: Модернізація системи екстреної (швидкої) медичної допомоги в регіонах, зокрема шляхом утворення центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з мережею їх відділень і пунктів постійного та тимчасового базування бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги, відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, централізованих оперативно-диспетчерських служб екстреної медичної допомоги. СРР: А.2.1. Створити умови для надання невідкладної (екстреної) медицини протягом нормативного часу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту |  | Забезпечення своєчасної, доступної та якісної медичної допомоги населенню Херсонської області |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив |  | Херсонська область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект |  | Понад 1 млн осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту |  | КЗ «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради є закладом охорони здоров’я, що забезпечує на території області організацію та надання екстреної медичної допомоги. Стан санітарних автомобілів цього закладу незадовільний: - 54 одиниці експлуатуються понад 10 років (50% від загальної кількості автомобілів); - 65% автомобілів вичерпали свій технічний ресурс. Проект передбачає заміну санітарних автомобілів, які використовуються понад 10 років, знаходяться у незадовільному або критичному стані та підлягають списанню, на нові санітарні автомобілі з високою прохідністю В-класу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту |  | 1. Забезпечення нормативу доїзду бригад екстреної медичної допомоги до місця події у містах – 10 хвилин, у населених пунктах за межами міста – 20 хвилин. 2. Надання якісної медичної допомоги населенню Херсонської області, насамперед у сільських районах. 3. Скорочення витрат пального більш ніж на 5 відсотків |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту |  | Оновлення парку санітарного автотранспорту КЗ «Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Херсонської обласної ради 7-ма сучасними спеціалізованими, оснащеними обладнанням, санітарними автомобілями з високою прохідністю |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту |  | 2017 – 2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | Разом |  |
|  |  | 4400,0 | 12262,3 |  | 12262,3 |  | 12262,3 |  | 41186,9 |  |
| Джерела фінансування проекту |  | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші не заборонені законодавством джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції |  | Департамент охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації – головний розпорядник коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва проекту регіонального розвитку | Створення центру високоспеціалізованої медичної реабілітації на базі КЗ «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Підвищення якості надання первинної медичної допомоги. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги. СРР: А.2.2. Забезпечити розвиток госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Зміцнення здоров’я, відновлення працездатності та повернення до повноцінного суспільного життя всіх постраждалих внаслідок бойових дій та після поранень, хворих після інсультів та з іншою неврологічною патологією, політравмою, після інфарктів, а також інших категорій, які потребують процесу реабілітації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область, південний регіон України |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення Херсонської області в кількості 1 млн 066 тис. осіб, мешканці інших південних областей України, військовослужбовці, демобілізовані, учасники бойових дій та члени їх сімей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | У регіоні немає налагодженої системи медичної реабілітації. Крім хворих після інсультів, ДТП, політравм, інфарктів та інших категорій, психологічної та фізичної реабілітації потребують учасники бойових дій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Підвищення якості надання високоспеціалізованої реабілітаційної допомоги населенню регіону та поліпшення показників здоров'я населення. Зменшення кількості осіб з інвалідністю, надання медичної, фізичної, соціально-психологічної допомоги учасникам АТО і членам їх сімей не менше 2600 осіб на рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Проведення реконструкції внутрішніх приміщень та комунікацій будівлі фізіотерапевтичного відділення КЗ «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради. - Оснащення КЗ «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради сучасним лікувально-діагностичним медичним обладнанням - Створення реабілітаційного відділення на 30 ліжок для учасників антитерористичної операції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2017 - 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 2017 |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | Разом |
|  | 6500 |  |  | 22156,6 |  | 12797,5 |  | 4433,1 |  | 45887,2 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші не заборонені законодавством джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації – головний розпорядник коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Якісна високоспеціалізована медична допомога дитячому населенню |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Підвищення якості надання первинної медичної допомоги. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги. СРР: А.2.2. Забезпечити розвиток госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомоги |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Підвищення якості надання високоспеціалізованої допомоги дитячому населенню регіону та поліпшення показників здоров'я дитячого населення |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область та інші області півдня України |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 196 510 осіб дитячого населення регіону |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Лікарняний комплекс дитячої обласної клінічної лікарні введено в експлуатацію у 1978 році, його медична апаратура та обладнання оновлювались частково. На теперішній час основна частина медичної апаратури та обладнання морально застаріла і потребує заміни. Заклад потребує ендоскопічного обладнання, апаратури для діагностики порушень слуху та зору. Проект передбачає оснащення закладу медичним, лабораторним та іншим обладнанням. |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Створення належних умов для лікування дітей – до 30000 осіб на рік |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Залучення інвестиційних коштів для впровадження проекту. - Проведення процедури тендерних закупівель. - Встановлення обладнання, проведення ремонтних робіт. - Навчання медичних фахівців |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 26439 | 9000 | 9000 | 44439 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші не заборонені законодавством джерела |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації – головний розпорядник коштів |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Матеріально-технічне оснащення медичним обладнанням новобудови комунального закладу Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Підвищення якості надання первинної медичної допомоги. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги. СРР: А.2.2. Забезпечити розвиток госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомоги |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Покращення надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м.Херсон, Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Населення Херсонської області в кількості 1 млн 066 тис. осіб, мешканці інших південних областей України |  |  |  |
| Стислий опис проекту | За рівнем онкологічної захворюваності Херсонська область займає 3 місце в Україні. Станом на 01 січня 2018 року на обліку в Херсонському обласному канцер-реєстрі перебувають 28 891 хворий на рак, що складає 2,74% від усіх мешканців Херсонської області. Захворюваність на злоякісні новоутворення у Херсонській області щороку зростає і становить 414 випадків на 100 тис. населення, що перевищує середньоукраїнський показник – 348,4. Всього у 2017 році виявлено 4364 нові випадки злоякісних новоутворень. Херсонський обласний онкологічний диспансер – це спеціалізований онкологічний заклад для проведення хірургічного, хіміотерапевтичного та променевого лікування і реабілітації хворих на рак та передпухлинні захворювання. Щороку у стаціонарі та денному стаціонарі поліклініки отримують лікування понад 9200 пацієнтів, проводиться більше 3400 оперативних втручань різних ступенів складності, щорічна консультативна допомога надається понад 90 тис. пацієнтів, виконуються сотні тисяч діагностичних досліджень. Проте відповідно до Примірного табеля оснащення основним медичним обладнанням та виробами медичного призначення лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу онкологічним хворим, затвердженого наказом МОЗ України від 15 грудня 2009 року № 954, рівень оснащення диспансеру сучасним медичним обладнанням становить лише 48%, водночас рівень зносу рентгенодіагностичного, ендоскопічного та гамма-терапевтичного обладнання, апаратів ультразвукової діагностики складає близько 70%, що суттєво погіршує якість надання спеціалізованої медичної допомоги. Заклад має новозбудований ще у 2009 році радіологічний корпус, в якому є необхідні приміщення для встановлення інноваційного обладнання. Відповідно до Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015 – 2020 років, Указу Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» передбачено оснащення сучасним медичним обладнанням онкологічних диспансерів. Проектом передбачено закупівлю діагностичного і лікувального обладнання для радіологічного корпусу Херсонського обласного онкологічного диспансеру. Основною метою і завданням проекту є підвищення якості та доступності надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення м. Херсона, Херсонської області, інших південних областей України |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - 1. Забезпечення закладу сучасним високотехнологічним медичним обладнанням для променевої діагностики і променевої терапії. 2. Покращення якості медичного обслуговування хворих на злоякісні новоутворення населення Херсонської та інших південних областей України за рахунок проведення променевої терапії злоякісних новоутворень на сучасному обладнанні. 3. Підвищення ефективності лікування злоякісних новоутворень різних локалізацій, у першу чергу дитячого віку. 4. Зменшення часу перебування хворих у медичному закладі – оптимізація використання матеріальних та людських ресурсів. 5. Зниження радіаційного навантаження на пацієнта та персонал. 6. Забезпечення 100% охопленням онкологічними профілактичними оглядами населення Херсонської області старше 40 – річного віку та охоплення спеціалізованим лікуванням не менше 85% первинних онкологічних хворих. 7. Зменшення рівня занедбаності онкологічних захворювань та смертності від раку за рахунок покращення своєчасного виявлення злоякісних новоутворень на ранніх стадіях та збільшення 10-річної виживаності онкологічних хворих. 8. Досягнення європейського рівня надання медичної допомоги онкологічним хворим |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Залучення інвестиційних коштів для оснащення сучасним високотехнологічним медичним обладнанням новобудови комунального закладу Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер». - Проведення процедури тендерних закупівель. - Встановлення обладнання |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 217369,514 | 107130,69 | 19690,00 | 344 90,204 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші не заборонені законодавством джерела |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації – головний розпорядник коштів |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Створення умов для формування здорового населення в територіальних громадах області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Підвищення якості надання первинної медичної допомоги. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги. СРР: А.2.2. Забезпечити розвиток госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомоги |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Забезпечення умов для надання якісної медичної допомоги та дотримання рівня санітарних і протиепідемічних норм у закладах охорони здоров’я |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Технічний стан будівель і споруд закладів охорони здоров’я через тривалу експлуатацію визначається як граничний, тому виконання ремонтно-відновлювальних робіт є необхідним (покрівлі, фасади, мережі та інше) для надання якісної медичної допомоги. Більшість підрозділів закладів охорони здоров’я потребують автономного і безперебійного енергопостачання. Рівень оснащення комунальних закладів сучасним медичним обладнанням становить 48%. Проект передбачає будівництво, ремонт та реконструкцію будівель і споруд, а також перехід на альтернативні види енергії та придбання дизельних генераторів. Матеріально-технічне оснащення медичним обладнанням та медикаментами закладів охорони здоров’я |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Формування госпітальних округів на території Херсонської області. 2. Зниження витрат бюджету на енергоносії та покращення умов перебування відвідувачів і персоналу в закладах охорони здоров’я. 3. Впровадження інтегрованої моделі медичної допомоги населенню 4. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я (100%), підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню області |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Будівництво, ремонт, реконструкція будівель та споруд закладів охорони здоров’я. - Придбання дизельних генераторів відповідної потужності та встановлення обладнання. - Обладнання закладів охорони здоров’я в сільській місцевості сонячними водонагрівачами, енергоефективними твердопаливними котлами та вікнами, термоізоляція фасадів тощо. - Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров’я медичним обладнанням та медикаментами |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 278516,6 | 148058,2 | 53224,2 | 479799,0 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші не заборонені законодавством джерела |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Створення обласного перинатального центру на базі Херсонської обласної клінічної лікарні |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Забезпечення створення та функціонування перинатальних центрів другого рівня перинатальної допомоги згідно із затвердженими регіональними планами розвитку сфери надання перинатальної допомоги. СРР: А.2.2. Забезпечити розвиток госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомоги |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Створення обласного перинатального центру на базі Херсонської обласної клінічної лікарні |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб, з них 574,839 жіночого населення області |  |  |  |
| Стислий опис проекту | На фоні від’ємного приросту природного руху населення показники смертності дітей до першого року життя в цілому вищі за показники по країні. Матеріально-технічне забезпечення акушерських і дитячих відділень третього рівня для надання акушерської та неонатальної допомоги є недостатнім. З метою зменшення даних перинатальної смертності (у 2016 році – 9,8%), поліпшення діагностики вроджених вад розвитку, вдосконалення надання інтенсивної терапії недоношеним новонародженим та зниження смертності дітей до одного року життя існує нагальна потреба у створенні обласного перинатального центру на базі Херсонської обласної клінічної лікарні. Проект передбачає проведення відповідних ремонтно-будівельних робіт та оснащення перинатального центру сучасним медичним обладнанням |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Введення в дію обласного перинатального центру дасть змогу знизити рівень: - малюкової смертності на 10%; - материнської смертності на 50%; - перинатальної смертності до 8 на 1000 новонароджених в області тощо |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Виконання ремонтно-будівельних робіт з переобладнання приміщень перинатального центру. - Оснащення сучасним лікувально-діагностичним медичним обладнанням |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 282136 | 88018 | 351 | 370505 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші не заборонені законодавством джерела |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації – головний розпорядник коштів |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Поліпшення матеріально-технічної та лікувально-діагностичної бази комунального закладу «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» Херсонської обласної ради з метою забезпечення медичної, фізичної та психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Підвищення якості надання первинної медичної допомоги. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги. СРР: А.2.2. Забезпечити розвиток госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомоги |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Зміцнення здоров’я, відновлення працездатності та повернення до повноцінного суспільного життя учасників антитерористичної операції |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Цільові групи осіб, визначені статтею 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Передумовою підготовки проекту є обставини, які виникли внаслідок проведення антитерористичної операції на сході України, що призвело до утворення груп поранених і постраждалих учасників антитерористичної операції (військовослужбовці, резервісти, учасники добровольчих батальйонів та інші громадяни), які потребують надання медичної допомоги та довготривалої медичної і психологічної реабілітації. З метою забезпечення відповідних умов для надання всіх видів медичної допомоги і проведення довготривалої медичної реабілітації постраждалим учасникам в зоні антитерористичної операції необхідно поліпшити матеріально-технічну та лікувально-діагностичну базу комунального закладу «Херсонський обласний госпіталь інвалідів та ветеранів війни» Херсонської обласної ради, який є обласним спеціалізованим лікувально-профілактичним закладом з надання медичної допомоги особам з інвалідністю та ветеранам війни, у тому числі учасникам антитерористичної операції. Приміщення фізіотерапевтичного відділення закладу знаходиться у незадовільному стані та потребує капітального ремонту. Крім того, потребують капітального ремонту стаціонарні відділення госпіталю. Також необхідне сучасне лікувально-діагностичне медичне обладнання для забезпечення якісного лікування та реабілітації хворих, учасників антитерористичної операції |  |  |  |
| Очікувальні кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Збереження життя, зміцнення здоров’я та відновлення працездатності осіб, які постраждали в зоні антитерористичної операції. 2. Надання в повному обсязі необхідної медичної та реабілітаційної допомоги учасникам антитерористичної операції та особам з обмеженими фізичними можливостями – не менш 1000 осіб на рік. 3. Вдосконалення госпітальної бази медичного закладу та підготовка її до задоволення потреб учасників антитерористичної операції |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Капітальний ремонт даху, фасаду, внутрішніх приміщень та комунікацій першого та другого поверхів будівлі фізіотерапевтичного відділення. Капітальний ремонт приміщень стаціонару госпіталю. - Оснащення госпіталю сучасним лікувально-діагностичним медичним обладнанням |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінішування, тис.грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 7 207,8 | 7 484,3 | 5 229,5 | 19 921,6 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші не заборонені законодавством джерела |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації – головний розпорядник коштів |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Будівництво сільських лікарських амбулаторій |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Підвищення якості надання первинної медичної допомоги. Підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги. СРР: А.2.2. Забезпечити розвиток госпітальних округів, високоспеціалізованої медичної допомоги |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Забезпечення своєчасної, доступної та якісної медичної допомоги населенню у сільській місцевості |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 409,3 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | В області на первинній ланці надання медичної допомоги функціонує 25 центрів первинної медико-санітарної допомоги, у складі яких функціонує 165 лікарських амбулаторій, з них 124 сільських та 348 ФАПів (ФП). Для забезпечення повноцінного надання якісної медичної допомоги сільському населенню області, враховуючи нормативну кількість лікарських амбулаторій (136 одиниць відповідно до чисельності сільського населення) та те, що 73 такі амбулаторії розміщені в орендованих приміщеннях, необхідно побудувати 85 амбулаторій |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Будівництво 85 сучасних сільських лікарських амбулаторій. 2. Надання своєчасної, доступної та якісної медичної допомоги населенню у сільській місцевості |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Будівництво амбулаторій у сільській місцевості |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 281008 | 281008 | 291044 | 853060 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші не заборонені законодавством джерела |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент охорони здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Створення умов для формування здорового населення. Підтримка діяльності закладів дитячо-юнацького та резервного спорту. Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом. Проведення просвітницької роботи з пропагування здорового способу життя та фізичної культури і спорту. СРР: А.2.4. Забезпечити впровадження здорового способу життя, профілактику захворюваності. Розвиток спортивних досягнень Херсонщини. Утвердження здорового способу життя через розвиток масового спорту |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Створення умов для розвитку фізично здорових людей та їх тривалої працездатності. Зміцнення іміджу Херсонської області та України в цілому на міжнародному рівні шляхом забезпечення по всій території області повноцінних умов для занять фізичною культурою і спортом згідно із сучасними стандартами |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проект передбачає: - пропаганду здорового способу життя, його цінностей і стилю та популяризацію фізичної культури і спорту; - забезпечення розвитку всіх напрямків фізичної культури (фізичне виховання, масовий спорт та фізкультурно-спортивна реабілітація) і створення умов для регулярної рухової активності різних верств населення в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та в місцях масового відпочинку населення; - забезпечення ефективного функціонування в області оптимальної мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, виявлення та залучення обдарованої молоді до системи резервного спорту (Вище училище фізичної культури), спорту вищих досягнень (школа вищої спортивної майстерності) для досягнення високих спортивних результатів; - формування інфраструктури загальнодоступних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі навчальних закладів, приведення її у відповідність із сучасними стандартами |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Реалізація проекту дасть можливість: - охопити заняттями фізичною культурою та масовим спортом в усіх районах, містах обласного значення, об’єднаних територіальних громадах не менше 20 відсотків від загальної чисельності населення; - охопити заняттями спортом в усіх районах, містах обласного значення, об’єднаних територіальних громадах не менше 2,6 відсотка від загальної чисельності населення; - підвищувати рівень охоплення населення руховою активністю на 1 – 2% щороку; - залучити більшу кількість (до 13%) дітей та молоді до занять фізичною культурою і спортом, масовими видами спорту; - збільшити кількість доступних місць для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх верств населення; - створити умови для задоволення потреб кожного громадянина області у зміцненні здоров’я та фізичного розвитку |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Випуск та розміщення (розповсюдження) соціальної реклами, інформаційної продукції з пропаганди здорового способу життя, популяризації фізичної культури і спорту. - Створення тематичних теле-, радіопрограм щодо пропаганди фізичної культури і масового спорту. - Впровадження в області державних інвестиційних проектів щодо будівництва спортивних споруд. - Реконструкція, ремонт, у тому числі капітальний, проектування та будівництво закладів фізичної культури і спорту, баз олімпійської підготовки, спортивних споруд. - Будівництво сучасних спортивних майданчиків, футбольних полів зі штучним покриттям. - Модернізація матеріально-технічної бази центральних спортивних об’єктів обласного підпорядкування. - Встановлення спортивного обладнання в населених пунктах. - Забезпечення функціонування обласної штатної спортивної команди резервного спорту |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 89491,8 | 17281,5 | 5363,5 | 112136,8 |
| Джерела фінансування проекту | Державний фонд регіонального розвитку, обласний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні кошти |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Управління з питань фізичної культури та спорту обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, об’єднані територіальні громади |  |  |  |

Технічні завдання напряму А.3. Сучасна якісна освіта відповідно до потреб ринку праці

| Назва проекту регіонального розвитку | Новий освітній простір |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Модернізація системи освіти. СРР: А.3.3. Сформувати повноцінні шкільні округи |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Створення сучасного освітнього середовища, належних умов для отримання повноцінної якісної освіти кожною дитиною в області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 120 000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Реалізація проекту спрямована на створення сучасної матеріально-технічної бази закладів освіти з просторово-планувальними рішеннями щодо окремих вуличних навчально-спортивно-розважальних зон; підвищення експлуатаційних характеристик будівель шляхом проведення будівельних робіт, реконструкцій, переоснащення; впровадження заходів з енергозбереження, використання яскравих та креативних дизайнерських рішень; створення умов для інклюзивного навчання дітей. Реалізація заходів щодо забезпечення перевезення дітей до опорних закладів освіти |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - 1. Створення комфортних умов під час освітнього процесу. - 2. Вдосконалення функціонування опорних шкіл, створення єдиного освітнього простору в межах освітнього округу. - 3. Придбання 40 кабінетів природничо-математичного циклу. - 4. Придбання 6 шкільних автобусів. - 5. Проведення будівельних робіт за рахунок інвестиційних коштів не менше ніж на 1% об’єктів закладів загальної середньої освіти щороку |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт закладів освіти. - Проведення заходів з енергозбереження. - Придбання шкільних автобусів. - Придбання сучасних засобів навчання. - Придбання сучасної комп'ютерної техніки, мультимедійного обладнання. - Придбання програмного забезпечення |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, місцевий бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді, будівництва та розвитку інфраструктури, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування – замовники та відповідальні за виконання інвестиційних проектів |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Підтримка мережі дошкільної освіти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (ССР), якому відповідає проект | ДСРР: Модернізація системи освіти. СРР: А.3.3. Сформувати повноцінні шкільні округи |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Створення належних умов для отримання повноцінної якісної дошкільної освіти кожною дитиною в Херсонській області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 37000 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Реалізація проекту спрямована на поліпшення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти; підвищення експлуатаційних характеристик будівель, інженерних мереж шляхом проведення будівельних робіт, реконструкції, переоснащення; впровадження заходів з енергозбереження, зокрема шляхом заміни віконних та дверних блоків, утеплення будівель, реконструкції (переоснащення) котелень; будівництво навчальних закладів дошкільної освіти; проведення реконструкції (капремонтів), переоснащення будівель, споруд під заклади (приміщення) дошкільної освіти |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - 1. Створення дітям старшого дошкільного віку умов для одержання обов’язкової дошкільної освіти через різні форми її здобуття - 2. Відкриття 47 додаткових груп (1050 осіб) у закладах дошкільної освіти. - 3. Проведення будівельних робіт за рахунок інвестиційних коштів не менше ніж на 1% об’єктів закладів дошкільної освіти щороку |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Будівництво закладів дошкільної освіти. - Реконструкція, ремонт приміщень, переоснащення, модернізація закладів дошкільної освіти. - Реконструкція існуючих будівель під заклади дошкільної освіти. - Відкриття додаткових груп у закладах дошкільної освіти |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 20000 | 20000 | 20000 | 60000 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, місцевий бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департаменти обласної державної адміністрації: освіти, науки та молоді, будівництва та розвитку інфраструктури, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування – замовники та відповідальні за виконання інвестиційних проектів |  |  |  |

Технічні завдання напряму А.4. Херсонщина – перехрестя культур, територія толерантності

| Назва проекту регіонального розвитку | Реконструкція будівель музейного комплексу «Херсонський обласний краєзнавчий музей» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи. СРР: А.4.1. Провести реконструкцію знакових пам’яток. Пам’ятки історії та культури Степового Причорномор’я готові приймати гостей |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Створення умов для збереження та популяризації унікальних експозицій Херсонського обласного краєзнавчого музею, для чого необхідно терміново припинити руйнацію будівель шляхом виконання робіт з укріплення ґрунтів та реставрації будівель |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Будівлі, в яких розташовані відділи музею, перебувають в аварійному технічному стані у зв’язку з просіданням фундаменту, деформацією та руйнацією стін фасаду (підтверджено висновками технічного обстеження). Це становить небезпеку для відвідувачів музею та збереження експозицій. Проект передбачає проведення відповідних ремонтно-реставраційних робіт |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Збільшення кількості відвідувачів з 43417 осіб у рік на даний час до 62000 осіб (збільшення на 30%) у рік після закінчення проекту за рахунок якісного покращення послуг та зростання туристичної привабливості об’єкта. 2. Зростання впливу на формування почуття патріотизму та розширення світогляду молоді Херсонщини. 3. Створення належних умов для зберігання унікальних пам’яток Національного музейного фонду України. 4. Збереження культурного надбання народу України – будівлі музею, пам’ятки архітектури ХІХ ст. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Зміцнення ґрунтів основи під будівлями музею. - Посилення віконних і дверних отворів та простінків із заміною боків. - Реставрація, перекриття на горищі та в підвалі з вогнебіозахистом дерев'яних конструкцій та збільшенням товщини утеплювача. - Реставрація і ремонт зовнішньої та внутрішньої обробки конструкцій з благоустрою. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 - 2020 роки |  |  |  |
| Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 2684,454 | 5099,281 | 1261,778 | 9045,513 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, місцевий бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації, КЗ «Херсонський обласний краєзнавчий музей» Херсонської обласної ради |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Реставрація та пристосування будівлі Херсонського обласного художнього музею ім. О.О.Шовкуненка (пам’ятка архітектури місцевого значення, охоронний № 4-Хр) за адресою: м. Херсон, вул. Соборна, 34 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури, мистецтва та музейної справи. СРР: А.4.1. Провести реконструкцію знакових пам’яток. Пам’ятки історії та культури Степового Причорномор’я готові приймати гостей |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Створення умов для збереження та популяризації унікальних експозицій Херсонського обласного художнього музею ім. О.О.Шовкуненка, що потребує термінового припинення руйнації будівлі, створення сучасних умов для збереження колекції музею, а також умов для його працівників та відвідувачів |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 1 063 803 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Будівля музею знаходиться в аварійному технічному стані у зв’язку з деформацією та руйнацією стін фасаду (підтверджено висновками технічного обстеження). Це становить небезпеку для відвідувачів музею та збереження експозицій. Передбачаються ремонтно-реставраційні роботи на фасадах та інтер’єру, реконструкція інженерних мереж (опалення, водопостачання, каналізації, водного пожежогасіння та електроосвітлення), будівництво сучасної системи вентиляції та кондиціювання, сучасних ліфтів та підйомників (у тому числі для задоволення потреб людей з обмеженими можливостями) |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Збільшення кількості відвідувачів з 32800 осіб у рік на даний час до 46500 осіб (збільшення на 30%) у рік після закінчення проекту в результаті якісного покращення послуг та зростання туристичної привабливості об’єкта. 2. Зростання впливу на формування почуття патріотизму та розширення світогляду молоді Херсонщини. 3. Створення належних умов для зберігання унікальних пам’яток Національного музейного фонду України. 4. Збереження культурного надбання народу України – будівлі музею, пам’ятки архітектури ХХ ст. |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Ремонтно-реставраційні роботи на фасадах та всередині. - Реконструкція та модернізація внутрішніх і зовнішніх систем опалення, водопостачання, каналізації, пожежогасіння та електроосвітлення. - Створення сучасної системи вентиляції та кондиціонування. - Будівництво нової зовнішньої лінії електропостачання до музею. - Облаштування музею сучасним професійним електрообладнанням (ліфти, підйомники тощо) |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 40235,476 | 40235,476 | 6764,817 | 87235,769 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, місцевий бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації, КЗ «Херсонський обласний художній музей ім. О.О.Шовкуненка» Херсонської обласної ради |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Створення археологічного заповідника «Амадока» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Збереження історико-культурних цінностей та природної спадщини, забезпечення в регіонах доступності до культурної та природної спадщини. Застосування об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності. СРР: А.4.1. Провести реконструкцію знакових пам’яток. Пам’ятки історії та культури Степового Причорномор’я готові приймати гостей. |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Ефективна охорона археологічного комплексу «Червоний Маяк» шляхом утворення археологічного заповідника |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | У межах с. Червоний Маяк Бериславського району Херсонської області розташовані пам’ятки археології національного значення «Червономаяцьке пізньоскіфське городище» (№ 210011Н) та «Червономаяцький пізньоскіфський ґрунтовий могильник (№ 210012Н), які можуть бути знищені у зв’язку з провадженням господарської діяльності на території, де вони розташовані. Збереження, ефективна охорона та подальше наукове дослідження пам’яток може бути досягнуто шляхом винесення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки археологічного парку, музеєфікації об’єктів культурної спадщини, розбудови туристичної інфраструктури (оглядові майданчики, кемпінги, торговельно-обслуговуюча зона) та адміністративно-господарської зони |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - Розвиток та розширення в області мережі туристичних маршрутів від 90 до 97 од. (+7%). - Розвиток міжнародної наукової співпраці, створення науково-дослідного археологічного центру південного регіону. - Проведення екоетнофестивалів, пленерів тощо. - Створення позитивного та амбітного іміджу Бериславського району і Херсонської області у цілому як потужних культурних центрів |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Виготовлення проектів землеустрою, розробка охоронних зон та винесення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки археологічного парку. - Установка охоронних знаків на зазначених археологічних об’єктах. - Будівництво та обладнання шляхів під’їзду, санітарних зон та засобів протипожежної безпеки, оглядових майданчиків, місць відпочинку для туристів, автостоянки та території для розміщення торговельно-обслуговуючої зони. - Виготовлення та встановлення інформаційних знаків і вказівників на автошляхах, на території заповідника. - Будівництво приміщень для розміщення працівників та адміністрації заповідника. - Будівництво споруд та обладнання території під кемпінги для розміщення туристів та відпочиваючих. - Проведення берегоукріплювальних робіт. - Реставрація споруд городища в географічному ландшафті Червономаяцького пізньоскіфського комплексу |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 3120,0 | 3120,0 | 3120,0 | 9360,0 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, місцевий бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації, Бериславська районна державна адміністрація, Інститут археології НАН України |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Створення мережі патріотично-освітніх комплексів «Козацькі січі Херсонщини» (о. Козацький, територія Кам’янської Січі) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Збереження історико-культурних цінностей та природної спадщини, забезпечення в регіонах доступності до культурної та природної спадщини. Застосування об’єктів культурної спадщини для провадження туристичної діяльності. СРР: А.4.1. Провести реконструкцію знакових пам’яток. Пам’ятки історії та культури Степового Причорномор’я готові приймати гостей |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Ефективна охорона пам’яток історії, історична реконструкція об’єктів козацької доби, їх розвиток для патріотичного виховання та туризму |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область, Бериславський, Каховський райони |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 500000 осіб щороку, у тому числі, школярі та студенти місцеве населення, залучене до розвитку туристичної сфери, малого бізнесу |  |  |  |
| Стислий опис проекту | У співпраці із Національним заповідником «Хортиця», Нижньодніпровським національним парком підготувати та реалізувати проект історичної реконструкції часів козацької доби на території Кам’янської січі та острова Козацький з метою їх подальшого використання для патріотичного виховання та туризму. Об’єкти історичної реконструкції мають відображати побут, звитяги, військову підготовку українського козацтва, бути інтерактивними та створювати умови для реалізації широких екскурсійних програм школярів та студентства протягом усього року, а також забезпечити комфортне перебування туристичних груп шляхом розбудови туристичної інфраструктури |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Розвиток та розширення в області мережі туристичних маршрутів від 90 до 97 од. (+7%). 2. Розвиток міжнародної наукової співпраці, створення науково-дослідного археологічного центру південного регіону. 3. Проведення екоетнофестивалів, пленерів тощо. 4. Створення позитивного та амбітного іміджу Бериславського району і Херсонської області у цілому як потужних культурних центрів |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Виготовлення проектів землеустрою та винесення в натурі (на місцевості) меж земельної ділянки. - Виготовлення проектів історичної реконструкції. - Підготовка персоналу для роботи в рамках об’єктів історичної реконструкції. - Будівництво та обладнання шляхів під’їзду, санітарних зон та засобів протипожежної безпеки, оглядових майданчиків, місць відпочинку для туристів, автостоянки та території для розміщення торговельно-обслуговуючої зони. - Виготовлення та встановлення інформаційних знаків і вказівників на автошляхах. - Будівництво об’єктів туристичної інфраструктури, обладнання території під кемпінги для розміщення туристів |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 5000,0 | 5000,0 | 15000,0 | 25000,00 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, місцевий бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департаменти обласної державної адміністрації: культури, туризму та курортів, освіти, науки та молоді, Бериславська районна державна, адміністрація, Нижньодніпровський національний парк, Національний заповідник «Хортиця», Національний природний парк «Кам’янська Січ», зацікавлені органи місцевого самоврядування |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Підтримка розвитку культурно-мистецьких закладів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Забезпечення належного функціонування сільських закладів культури, надання культурних послуг мешканцям сіл та малих міст. СРР: А.4.3. Створити умови для культурного розвитку в кожній територіальній громаді |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Створення належних умов для розвитку культури, забезпечення творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Діяльність у сфері культури і мистецтв в області забезпечують 959 закладів, з яких 767 знаходяться у сільській місцевості. Разом з тим, через фінансово-економічну нестабільність, нерівномірність бюджетних витрат культурні потреби жителів області забезпечені недостатньо. Переважна більшість закладів культури і мистецтв потребує капітального ремонту та технічного переоснащення, комп'ютеризації та підключення до мережі Інтернет. Мета проекту полягає у забезпеченні поліпшення умов і підвищенні якості надання культурних послуг громадянам шляхом реконструкції та ремонту існуючих закладів, оснащення їх сучасним обладнанням |  |  |  |
| Очікувальні кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Задоволення потреб населення у послугах сфери культури. 2. Приведення матеріально-технічної бази 13 закладів культури (1,3% від загальної кількості по області – 959 од.) у відповідність із сучасними потребами, а саме закладів обласного підпорядкування у м. Херсоні, у Бериславському, Великоолександрівському, Верхньорогачицькому, Високопільському, Голопристанському, Горностаївському, Нижньосірогозькому, Новотроїцькому, Скадовському та Чаплинському районах. 3. Покращення культурного життя села. 4. Створення умов для виховання в молоді громадянської самосвідомості, правильного уявлення про культуру, побут, звичаї, обряди, традиції українського народу |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Реконструкція, капітальні ремонти, технічне переоснащення та дизайнерське переоформлення інтер’єрів приміщень закладів культури та мистецтв з метою створення багатофункціональних креативних арт-хабів де планується облаштувати: - кіно-концертні зали; - експозали де будуть проходити виставки, івенти та перфоманси; - coworking-простори для проведення лекцій, творчих вечірок, майстер-класів з народного та сучасного мистецтва |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 9973,301 | 1350 | 350 | 11673,3 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, місцевий бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |  |
| Назва проекту регіонального розвитку | Збереження національних традицій для зростання духовності та підвищення культурних стандартів |  |  |  |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (ССР), якому відповідає проект | ДСРР: Сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав громадян на свободу світогляду і віросповідання, у тому числі національних меншин. СРР: А.4.3. Створити умови для культурного розвитку в кожній територіальній громаді |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Створення умов для проведення активного і змістовного дозвілля, сімейного відпочинку, заходів з метою патріотичного виховання дітей та молоді. Підтримка розвитку аматорського мистецтва, етнокультурного розмаїття, культурно-мистецької освіти, образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Популяризація національної культури. Розвиток фестивального руху, обмін кращими досягненнями і найцікавішими знахідками театрів різних областей України та інших країн близького і далекого зарубіжжя. Створення нових робочих місць для кваліфікованих представників культурно-мистецької сфери |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 3 млн 127 тис. 477 відвідувачів заходів |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Виховання патріотизму в населення області є нагальною потребою, оскільки його високий рівень здатний забезпечити соціально-політичну стабільність суспільства, зацікавленого в тому, щоб саморозвиток особистості, становлення її патріотичної самосвідомості мали міцну моральну основу. Проект передбачає активізацію пропагування української культури на загальнодержавному та міжнародному рівні, виховання патріотизму, підвищення привабливості мистецьких і культурних закладів для української та світової спільноти, створення сприятливих умов для розвитку професійного мистецтва і аматорської творчості. Важливим є створення належних умов для збереження, відродження та розвитку народних художніх промислів, діяльності майстрів народного мистецтва області, забезпечення гарантій свободи творчості, доступу до культурних надбань, створення можливостей активної участі громадян, особливо молоді, у художній творчості |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Сприятливі умови для розвитку аматорського мистецтва. 2. Відродження, охорона, збереження, розвиток та популяризація 3. надбань національної культури, народних традицій, звичаїв та обрядів національних меншин. 4. Зростання патріотичних настроїв мешканців області. 5. Запровадження інновацій у культурно-мистецькому процесі. 6. Збагачення духовного життя мешканців та гостей області шляхом проведення 35050 мистецьких заходів |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Проведення міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних фестивалів та конкурсів. - Проведення концертів, виставок, творчих звітів, театралізованих концертних програм аматорських колективів районів і міст області. - Організація виставок та ярмарків образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва. - Вивчення та збереження народних традицій та фольклору. - Підтримка центрів і клубних гуртків з навчання дітей та молоді художнім промислам. - Підтримка розвитку народних ремесел. - Проведення культурно-мистецьких заходів обласними організаціями національних спілок художників, письменників, кобзарів, краєзнавців, майстрів народного мистецтва, хореографів та музикантів. - Виставкова діяльність музеїв та бібліотек, проведення науково-практичних конференцій |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 800,0 | 820,0 | 840,0 | 2460,0 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, місцевий бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, громадські організації, благодійні фонди, волонтери |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Розширення доступу до архівних документів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Збереження історико-культурних цінностей та природної спадщини, забезпечення в регіонах доступності до культурної та природної спадщини. СРР: А.4.3. Створити умови для культурного розвитку в кожній територіальній громаді |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Підвищення результативності та наближення діяльності архівних установ області до потреб громадянського суспільства, використання документальних інформаційних ресурсів як складової історико-культурної спадщини для формування національної самосвідомості |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Потреба у збереженні та використанні архівного фонду, що всебічно висвітлює історію розвитку Херсонщини та південного регіону України, необхідність впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, підготовки збірників документів, довідкових видань, залучення до наукового обігу документів Національного архівного фонду |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - 1. Удосконалення та розвиток власного інформаційного ресурсу, інтегрованого у світовий інформаційний простір. - 2. Впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. - 3. Переведення на електронні носії понад 525 тис. аркушів архівних документів. - 4. Забезпечення вільного доступу населення до архівної інформації |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Придбання спеціального обладнання для переведення архівних документів на електронні носії шляхом копіювання |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 1200 | - | - | 1200 |
| Джерела фінансування проекту | Державний бюджет |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Державний архів Херсонської області |  |  |  |

2.2. Програма В. Забезпечення місцевого економічного розвитку

Херсонщина має свої системні переваги та виклики, які полягають у певній архаїчності структури економіки, що з одного боку гальмує її поступальний розвиток, а з іншого – забезпечує певний рівень стабільності. Однак необхідність переорієнтації на нові ринки збуту дає поштовх, який може забезпечити економічний підйом за умови підтримки основних галузей економіки через розвиток інтелектуальної, інженерної та логістичної інфраструктури.

Основна мета програми: інфраструктурне забезпечення розвитку базових галузей економіки.

Переважний обсяг проектів за цією програмою буде спрямований на розбудову дорожньо-транспортної інфраструктури, розвиток аграрного сектору та туризму, що дозволить залучати до цього проекту інші галузі економіки (промисловість, будівництво тощо).

Структура програми.

Програма відповідає Стратегічній цілі В «Забезпечення місцевого економічного розвитку» та реалізовуватиметься за чотирма напрямами відповідно до оперативних цілей Стратегії, які сукупно мають забезпечити рух у бік стабільного, поступального розвитку.

| Операційна ціль (напрям) В.1 | Операційна ціль (напрям) В.2 | Операційна ціль (напрям) В.3 | Операційна ціль (напрям) В.4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Інноваційна Херсонщина | Доступні послуги, забезпечені комунікації | Інфраструктурне забезпечення провідних галузей економіки | Інфраструктурне забезпечення майбутнього |

В основу програми покладено перелік технічних завдань до проектів регіонального розвитку.

| Технічні завдання (ТЗ) | Територіальне спрямування ТЗ |
| --- | --- |
| Напрям В.1. Інноваційна Херсонщина |  |
| В.1.2.1. Створення Агенції регіонального розвитку Херсонської області | Херсонська область |
| В.1.2.2. Фінансова підтримка суб’єктів малого та середнього бізнесу | Херсонська область |
| Напрям В.2. Доступні послуги, забезпечені комунікації |  |
| В.2.1.1. Розбудова дорожньої інфраструктури | Херсонська область |
| В.2.1.2. Будівництво шляхопроводу по просп.Адмірала Сенявіна – вул.Залаегерсег у м.Херсоні | Херсонська область |
| В.2.1.3. Розвиток екологічно чистого транспорту ( електротранспорту) | м.Херсон, Херсонська область |
| В.2.2.1. Розвиток міжнародного аеропорту «Херсон» | Херсонська, Запорізька, Миколаївська області, а також Автономна Республіка Крим |
| В.2.3.1. Розвиток радіокомунікацій Херсонської області | 41 об’єднана територіальна громада області |
| Напрям В.3. Інфраструктурне забезпечення провідних галузей економіки |  |
| В.3.1. Агропромисловий комплекс |  |
| В.3.1.1.1. Сприяння подальшій популяризації та просуванню якісної харчової продукції місцевих товаровиробників на внутрішній та зовнішній ринки Херсонської області. | Херсонська область |
| В.3.1.1.2. Підвищення ефективності розбудови маркетингового ланцюга дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції | Херсонська область |
| В.3.2. Туристично-рекреаційний комплекс |  |
| В.3.2.1.1. Маркетингове просування туристичного продукту Херсонщини на українському та міжнародному туристичних ринках | Херсонська область |
| В.3.2.2.1. Розбудова туристичної інфраструктури та індустрії гостинності області | Херсонська область |
| В.3.2.2.2. Розвиток сільського зеленого туризму | Херсонська область |
| Напрям В.4. Інфраструктурне забезпечення майбутнього |  |
| В.4.1.1. Підготовка та просування інвестиційних пропозицій | Херсонська область |

Напрям В.1. Інноваційна Херсонщина

Місцеві органи влади мають створювати умови для підтримки впровадження сучасних технологій, у тому числі в системі управління процесами, та забезпечувати підтримку ініціатив бізнесу щодо впровадження сучасних форм організації виробництва.

Мета: забезпечення можливостей економічної самореалізації для молоді та підтримка наукових інституцій.

Завдання:

В.1.1. Створити умови для забезпечення відкритості влади, організації суспільного діалогу.

В.1.2. Сприяти створенню та підтримувати інституції розвитку підприємництва, у тому числі в сільській місцевості.

В.1.3. Створити умови для комерціалізації науки.

Напрям В.1 включає технічне завдання до проекту щодо створення Агенції регіонального розвитку, яка має забезпечити:

- функціонування інституції взаємодії влади, бізнесу та громадськості;

- залучення інвестицій та кредитних ресурсів у регіональну економіку;

- створення умов для самореалізації молоді Херсонської області у сфері підприємництва.

Напрям В.2. Доступні послуги, забезпечені комунікації

У нових геополітичних умовах особливого значення набуває диференціація транспортних потоків. Крім автомобільного та залізничного транспорту, набуває важливості авіаційне сполучення, а також розвиток комунікацій по всій території області.

Завданням органів влади на обласному рівні є забезпечення економічності, комфортності та безпеки перевезення пасажирів і вантажів шляхом розвитку мережі дорожньо-транспортної системи, охоплення автомобільним транспортом усіх населених пунктів області.

В умовах розгортання системних інноваційно-інвестиційних процесів розбудова  інформаційної сфери, ІТ-комунікацій вимагає створення належних інформаційних ресурсів, розвиток яких повинен випереджати розвиток економіки, щоб не стримувати зростання суспільного виробництва.

Мета: забезпечення розвитку мережі дорожньо-транспортної системи, розбудова  інформаційної сфери, ІТ-комунікацій.

Завдання:

В.2.1. Покращити стан доріг загального користування та підвищити якість транспортного обслуговування для забезпечення як потреб економіки, так і доступу населення до послуг.

В.2.2. Забезпечити подальший розвиток авіаційного, водного транспорту для міжобласного та міжнародного сполучення.

В.2.3. Забезпечити інформаційне покриття всієї території області, подальший розвиток ІТ-комунікацій.

Напрям В.2 включає технічні завдання до проекту регіонального розвитку.

Основну увагу буде приділено розвиткові ключових для економіки області об’єктів дорожньої інфраструктури, а також альтернативним видам транспорту, що мають забезпечити:

- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування;

- відновлення та подальший розвиток авіаперевезень як однієї зі складових транспортної галузі області.

Не менш важливим є розумна організація інформаційних потоків, що досягатиметься через розвиток радіокомунікацій області.

Напрям В.3. Інфраструктурне забезпечення провідних галузей економіки

Важливою умовою покращення соціально-економічного стану області є розвиток пріоритетних галузей економіки.

В.3.1. Агропромисловий комплекс

Агропромисловий сектор потребує збільшення продуктивності та рентабельності сільськогосподарського виробництва разом зі збільшенням його доданої вартості, що сприятиме підвищенню рівня зайнятості та доходів сільського населення, поліпшенню якості життя на селі.

Насамперед мають бути створені рівні умови для всіх сільгосптоваровиробників шляхом розвитку системи кооперації, логістичних центрів, мережі сучасних підприємств з переробки сільськогосподарської продукції в зонах її виробництва. Розвиток харчової промисловості має стати одним з пріоритетних напрямів розвитку області.

Мета: збільшення доданої вартості агропромислового виробництва, створення додаткових можливостей для росту доходів агровиробників та сільського населення, забезпечення підтримки дрібного та середнього фермерства, що має підвищити рівень зайнятості в галузі та створити умови для стабілізації чисельності сільського населення.

Завдання:

В.3.1.1. Забезпечити підвищення доданої вартості продукції АПК.

В.3.1.2. Створити умови для підтримки малих фермерських підприємств та просування продукції на міжнародні ринки.

Передбачається реалізувати 6 проектних ідей, що мають забезпечити:

- створення умов для збереження дрібними сільськогосподарськими виробниками овочевої продукції в осінньо-зимовий період;

- створення сприятливих умов для вдосконалення існуючих переробних підприємств, їх виробничих процесів, що дозволить зробити вироблену ними продукцію більш конкурентоспроможною;

- підвищення рівня знань та вдосконалення практичних навичок сільгосптоваровиробників з питань сертифікації продукції, що, в свою чергу, сприятиме забезпеченню населення якісними продуктами харчування;

- перетворення перспективних особистих селянських господарств на молочні ферми сімейного типу;

- розбудову кооперації на сільських територіях.

В.3.2. Туристично-рекреаційний комплекс

Територія Херсонської області має унікальний туристично-рекреаційний потенціал. Вдале географічне розташування, сприятливі кліматичні умови, наявність рекреаційних ресурсів, багатої історико-культурної спадщини, тривале співіснування різних культур та традицій є чинниками розвитку туристичної сфери, що базуватиметься на засадах покращення туристичних послуг, впровадження загальних правил гостинності, розвитку інформаційних мереж для туристів, створення умов для продовження туристичного сезону за рахунок диференціації туристичних послуг.

Мета: підвищення ефективності використання туристичного і рекреаційного потенціалу.

Завдання:

В.3.2.1. Створити умови для промоції туристичного продукту.

В.3.2.2. Покращити якість туристичних послуг.

В.3.2.3. Продовжити туристичний сезон.

Запропоновано технічні завдання до проектів регіонального розвитку, що мають забезпечити:

- популяризацію туристичного, курортного, рекреаційного, історико-культурного потенціалу Херсонщини на загальнодержавному та міжнародному рівнях;

- підвищення рівня доступності населення до інформації про туристичні об’єкти Херсонщини;

- створення умов для розвитку туристичної інфраструктури, просування сільського зеленого туризму в області на ринок туристичних послуг.

Напрям В.3 «Інфраструктурне забезпечення провідних галузей економіки» тісно пов’язаний з реалізацією програми С «Екологічна безпека та ресурсозбереження», оскільки  позиціонування області як території, де впроваджуються ресурсоощадні та екологічно чисті технології виробництва, забезпечуватиме значні переваги на ринку сільгосппродукції та туристичних послуг.

Напрям В.4. Інфраструктурне забезпечення майбутнього

Одним з найважливіших завдань при формуванні позитивного інвестиційного іміджу регіону є створення і вдале просування бренду області. Пізнаваність Херсонщини, покращення інвестиційної промоції регіону можуть привернути увагу і дати можливість залучити потенційних інвесторів та збільшувати обсяги реалізації товарів і послуг місцевими виробниками на зовнішніх ринках.

Мета: формування позитивного іміджу Херсонщини.

Завдання:

В.4.1. Створити систему просування інвестиційних пропозицій.

В.4.2. Забезпечити ощадливе і доцільне використання природних ресурсів.

Оскільки область представлена значною мірою дрібними виробниками як у туризмі, так і в сільськогосподарському виробництві, роль основного провайдера мають взяти на себе місцеві органи влади. Зусилля бізнесу, громадськості мають бути сконцентровані на просуванні ключових переваг області, що забезпечуватиме її чітке позиціонування.

Напрям В.4 включає технічне завдання до проекту, що має забезпечити:

- покращення інвестиційного клімату в області;

- підвищення рівня обізнаності суб’єктів господарської діяльності щодо економічно-інвестиційного потенціалу регіону.

Часові межі та засоби реалізації

Програма В «Забезпечення місцевого економічного розвитку» включає в себе чотири напрями, які складаються з відповідних технічних завдань до проектів регіонального розвитку. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для сталого розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 2018 - 2020 років. Впровадження проектів цієї програми можливе шляхом:

- залучення коштів державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

- внесення заходів до програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області, галузевих регіональних програм;

- залучення суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги;

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це передбачено умовами проекту).

Очікувані результати та показники

Передбачаються два рівні показників:

- за проектами, кожний окремо;

- за сукупністю впливів як інтегровані показники.

Показники за проектами враховують зміст конкретного проекту та методи досягнення мети:

| Технічні завдання (ТЗ) | Територіальне спрямування ТЗ | Очікувані результати та показники |
| --- | --- | --- |
| Напрям В.1. Інноваційна Херсонщина |  |  |
| В.1.2.1. Створення Агенції регіонального розвитку Херсонської області | Херсонська область | Створення Агенції регіонального розвитку та забезпечення її діяльності |
| В.1.2.2. Фінансова підтримка суб’єктів малого та середнього бізнесу | Херсонська область | Щорічне відшкодування відсоткових ставок за кредитами малого та середнього бізнесу не менше 3000,0 тис. грн |
| Напрям В.2. Доступні послуги, забезпечені комунікації |  |  |
| В.2.1.1. Розбудова дорожньої інфраструктури | Херсонська область | Забезпечення області якісним дорожнім покриттям загальною протяжністю понад 80 км. Підвищення ефективності, економічності та надійності автомобільних доріг. Посилення безпеки дорожнього руху |
| В.2.1.2. Будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна – вул. Залаегерсег у м. Херсоні | м. Херсон, райони Херсонської області | Введення в експлуатацію 3 пускових комплексів шляхопроводу. Підвищення інвестиційної привабливості Таврійського мікрорайону м.Херсона для будівництва житлових масивів. Підвищення якості транспортного сполучення |
| В.2.1.3. Розвиток екологічно чистого транспорту (електротранспорту) | м.Херсон, Херсонська область | Збільшення пасажирообігу парку електротранспорту до 250 млн пасажирів в рік. Розробка та впровадження не менше двох електротранспортних маршрутів |
| В.2.2.1. Розвиток міжнародного аеропорту «Херсон» | Херсонська, Запорізька, Миколаївська області, а також Автономна Республіка Крим | - Встановлення регулярного та чартерного авіаційного сполучення м.Херсона з іншими містами України, країнами близького і дальнього зарубіжжя. - Відкриття 4-х нових авіаційних рейсів |
| В.2.3.1. Розвиток радіокомунікацій Херсонської області | 41 об’єднана територіальна громада області | - Відновлення українського радіомовлення у 41 об’єднаній територіальній громаді області. - Підвищення поінформованості населення про події в країні та області. - Захист медіа-простору Херсонщини від пропагандистського впливу. Підтримка патріотичних настроїв у суспільстві |
| Напрям В.3. Інфраструктурне забезпечення провідних галузей економіки |  |  |
| В.3.1. Агропромисловий комплекс |  |  |
| В.3.1.1.1. Сприяння подальшій популяризації та просуванню якісної харчової продукції місцевих товаровиробників на внутрішній та зовнішній ринки Херсонської області | Херсонська область | Забезпечення щорічного приросту виробництва харчових продуктів на рівні 3,5% |
| В.3.1.1.2. Підвищення ефективності розбудови маркетингового ланцюга дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції | Херсонська область | - Забезпечення обізнаності населення щодо умов та можливостей ведення аграрного бізнесу (близько 700 тис. осіб). - Створення 3-х сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за різними напрямками діяльності. - Поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (отримання від проектів МТД допомоги у вигляді обладнання). Забезпечення продовольчої безпеки регіону |
| В.3.2. Туристично-рекреаційний комплекс |  |  |
| В.3.2.1.1. Маркетингове просування туристичного продукту Херсонщини на українському та міжнародному туристичних ринках | Херсонська область | Залучення в область туристичних потоків щороку в обсязі не менше 3 млн осіб, забезпечення зростання до 10% чисельності в’їзного туризму (24 тис. осіб), річних обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів від туристичної діяльності – 31 млн грн, надходжень туристичного збору – 3,1 млн грн. |
| В.3.2.2.1. Розбудова туристичної інфраструктури та індустрії гостинності області | Херсонська область | - Створено мережу регіональних туристично-інформаційних центрів на території області, ознаковано та промарковано не менше 8 маршрутів активного туризму на території НПП, встановлено 18 автомобільних двомовних туристичних знаків, створено нові робочі місця в індустрії гостинності області, забезпечено зростання добробуту та зайнятості населення |
| В.3.2.2.2. Розвиток сільського зеленого туризму | Херсонська область | Збільшення кількості суб’єктів сільського туризму в області –створення не менше 5-ти садиб зеленого туризму |
| Напрям В.4. Інфраструктурне забезпечення майбутнього |  |  |
| В.4.1.1. Підготовка та просування інвестиційних пропозицій | Херсонська область | Кількість підготовлених інвестиційних площадок – 90 одиниць |

Показники (індикатори) за сукупністю впливів проектів (інтегровані показники)

| Напрям програми | Показник (індикатор) | Кількісне значення |  | Періодичність моніторингу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базове | очікуване |  |
| В.1. Інноваційна Херсонщина | Кількість адміністративних послуг, що надаються в режимі електронного доступу, у % до їх загальної кількості | 4 | 30 | 1 раз на рік |
|  | Кількість суб’єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих у Херсонській області, тис. осіб | 53,8 | 61,8 | 1 раз на рік |
| В.2. Доступні послуги, забезпечені комунікації | Частка відремонтованих (реконструйованих) доріг у загальній протяжності доріг, % | 0,3 | 1,5 | 1 раз на рік |
| В.3. Інфраструктурне забезпечення провідних галузей економіки | Обсяг реалізованої промислової продукції (виробництво харчових продуктів), у % до всієї реалізованої продукції | 46,5 | 48 | 1 раз на рік |
| В.4. Інфраструктурне забезпечення майбутнього | Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на 1 особу населення до середнього показника по Україні, % | 58,4 | 60,5 | 1 раз на рік |
|  | Кількість реалізованих інвестиційних пропозицій, одиниць | 24 | 45 | 1 раз на рік |

Нижче представлено орієнтовний фінансовий план – загальний обсяг ресурсів з різних джерел фінансування, необхідних для досягнення результату.

Орієнтовний фінансовий план

| Назва технічного завдання | Вартість, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Разом |
| В.1.2.1. Створення Агенції регіонального розвитку Херсонської області | 3990,650 | - | - | 3990,650 |
| В.1.2.2. Фінансова підтримка суб’єктів малого та середнього бізнесу | - | 3000,00 | 3000,00 | 6000,00 |
| В.2.1.1. Розбудова дорожньої інфраструктури | 657710,820 | 710327,700 | 767153,900 | 2135192,420 |
| В.2.1.2. Будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна – вул. Залаегерсег у м. Херсоні | 126026,053 | 212690,000 | 123765,610 | 462481,663 |
| В.2.1.3. Розвиток екологічно чистого транспорту (електротранспорту) | 36640,000 | 50000,000 | 70000,000 | 156640,000 |
| В.2.2.1. Розвиток міжнародного аеропорту «Херсон» | 250000,000 | 250000,000 | 250000,000 | 750000,000 |
| В.2.3.1. Розвиток радіокомунікацій Херсонської області | 1025,0 | 1025,0 | - | 2050,0 |
| В.3.1.1.1. Сприяння подальшій популяризації та просуванню якісної харчової продукції місцевих товаровиробників на внутрішній та зовнішній ринки Херсонської області | 390,000 | 390,000 | 390,000 | 1170,000 |
| В.3.1.1.2. Підвищення ефективності розбудови маркетингового ланцюга дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції | 1364,000 | 1813,000 | 1346,000 | 4523,000 |
| В.3.2.1.1. Маркетингове просування туристичного продукту Херсонщини на українському та міжнародному туристичних ринках | 750,000 | 930,000 | 1069,500 | 2749,500 |
| В.3.2.2.1. Розбудова туристичної інфраструктури та індустрії гостинності області | 980,000 | 1220,000 | 1450,000 | 3650,000 |
| В.3.2.2.2. Розвиток сільського зеленого туризму | 630,000 | 850,000 | 1050,000 | 2530,000 |
| В.4.1.1. Підготовка та просування інвестиційних пропозицій | 1392,500 | 1474,700 | 1462,100 | 4329,300 |
| Всього | 1080899,023 | 1233720,4 | 1220687,11 | 3535306,533 |

Припущення та ризики

Основним припущенням успішності реалізації програми є доступність та прозорість фінансових ресурсів державного фонду регіонального розвитку, а також інституційної та людської спроможності суб’єктів реалізації окремих проектних ідей. Важливими є ресурси, що будуть виділятись у рамках державних програм, які реалізовуються через Міністерство інфраструктури України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державне агентство автомобільних доріг України.

Можливості реалізації зазначеної програми ускладнюються тим, що належить створити таку важливу регіональну інституцію, як Агенція регіонального розвитку, що сприятиме реалізації проектів у межах реалізації Плану заходів, залученню додаткових коштів та провадженню лобістської діяльності.

Промислова переробка сільськогосподарської продукції, виробництво продуктів харчування, а в кінцевому підсумку їх реалізація мають важливе значення для сільськогосподарської діяльності та зростання рівня зайнятості і доходів сільського населення.

Підвищення спроможності місцевого населення та установ, їх готовність взяти участь та надати підтримку в реалізації програми є наступним важливим припущенням, що допоможе максимально використати сільськогосподарський, туристичний, підприємницький потенціал сільських і приміських територій області. Участь фермерів, сільськогосподарських підприємств та інших суб’єктів розвитку села особливо важлива для успіху ініціатив зі створення таких мереж, як сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

Важливим позитивним моментом є безпосередній зв’язок програми «Забезпечення місцевого економічного розвитку» з іншими програмами Плану заходів, особливо тісна взаємодія з програмою «Розвиток та збереження населення».

Основні ризики в реалізації Програми:

- державний фонд регіонального розвитку не матиме задекларованих обсягів фінансування або процедурно не зможе підтримувати проектні ідеї, що містяться у цій програмі;

- невиконання дохідної частини обласного бюджету, відсутність коштів у бюджеті розвитку;

- відсутність альтернативних джерел фінансування проектів;

- нехтування розвитком сільських територій на користь місті, як наслідок, низький рівень інвестицій, старіння населення, демографічний спад, міграція;

- нездатність встановлення і використання зв’язків між селом та містом;

- нераціональне використання природних ресурсів в аграрному секторі;

- нездатність усунути існуючі недоліки, такі як структурні дисбаланси, застарілі технології;

- недотримання сучасних технологій та невідповідність міжнародним стандартам у галузі сільського господарства;

- небажання інвестувати в агропромисловий сектор;

- ігнорування обґрунтованих сівозмін;

- неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання критичної маси зацікавлених сторін у селах, готових підтримати реалізацію конкретних проектів та програми в цілому;

- відсутність управлінської спроможності місцевих громад щодо реалізації проектів та успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів).

Рекомендації

Успіх впровадження кожного проекту ґрунтується на врахуванні державних (регіональних) та приватних інтересів. Саме тому основним рушієм у досягненні позитивних результатів має бути поєднання державного і приватного фінансування з коштами місцевих бюджетів та проектів, програм міжнародної технічної допомоги. Досить важливим моментом є стовідсоткова підтримка всіма зацікавленими сторонами та участь у реалізації проектних ідей підприємців, інвесторів, місцевих, районних і обласних органів влади, навчальних закладів, громадських організацій.

Участь проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема Європейського Союзу, має важливе значення для отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації програми.

Необхідно використовувати досвід інших регіонів для прискорення реалізації проектів, що, в свою чергу, сприятиме досягненню максимальних результатів.

Каталог технічних завдань до проектів регіонального розвитку програми В. Забезпечення місцевого економічного розвитку

Каталог технічних завдань містить перелік назв та зміст основних майбутніх проектів, впровадження яких має важливе значення для виконання програми В.

Технічні завдання напряму В.1. Інноваційна Херсонщина

| Назва проекту регіонального розвитку | Створення Агенції регіонального розвитку Херсонської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Інституційне забезпечення регіонального розвитку СРР: В.1.2. Сприяти створенню та підтримувати інституції розвитку підприємництва, у тому числі в сільській місцевості |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Сприяння та організація регіонального розвитку, розвитку окремих територій області, громад та їх інфраструктури, відповідне об’єднання для цього організаційних та фінансових ресурсів, які походять як з території області, так і з-поза її меж, сприяння залученню інвестицій та кредитних ресурсів у регіональну економіку, формування позитивного іміджу області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Реалізація Стратегії сталого розвитку Херсонської області потребує цілеспрямованої роботи з дослідження соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в регіоні, проблем місцевих територіальних громад і шляхів їх розв'язання, координації робіт з підготовки проектів для вирішення виявлених проблем, пошуку фінансових джерел для їх реалізації, підготовки відповідних кадрів, здійснення моніторингу реалізації проектів, оцінки результатів від їх впровадження. Для виконання вказаних завдань відповідно до статті 19 Закону України «Про засади державної регіональної політики» передбачається створити Агенцію регіонального розвитку Херсонської області |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - 1. Активізація інвестиційної діяльності. - 2. Реалізація проектів регіонального розвитку. - 3. Залучення коштів донорів, міжнародної технічної допомоги для реалізації регіональних проектів |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Підготовка установчих документів, презентацій та ілюстраційного матеріалу, узгодження формату участі в заснуванні Агенції регіонального розвитку Херсонської області, способів та форми здійснення внесків у її установчий капітал. Підготовка проектів документів для учасників-засновників Агенції. - Організація та проведення загальних зборів засновників. Реєстрація Агенції як установи та неприбуткової організації. - Проведення конкурсу з відбору основного та резервного персоналу Агенції. - Обладнання офісу та початок роботи Агенції, налагодження всіх процесів роботи. - Навчання персоналу Агенції. - Робота над оформленням, подачею та реалізацією грантових проектів (за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та міжнародних фондів) на прикладі 3 – 5 проектів, які будуть розроблені персоналом Агенції за безпосередньою участю та за підтримки консультантів. - Отримання фінансування для реалізації проектів регіонального та місцевого розвитку, навчання персоналу процедурам проектного управління, поточної та підсумкової звітності. - Створення чіткої системи роботи та надання послуг, зокрема з написання бізнес-планів, ТЕО (техніко-економічне обґрунтування), фандрайзингу тощо. - Підбиття підсумків проекту, оцінка та аналіз, підготовка пропозицій щодо подальшого розвитку Агенції |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 рік |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 3 990, 650 | - | - | 3 990, 650 |
| Джерела фінансування проекту | Обласний та місцеві бюджети, залучені кошти суб’єктів підприємницької діяльності |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, обласна рада, вищі навчальні заклади та наукові установи області, регіональна асоціація підприємств, профільні громадські об’єднання регіону |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Фінансова підтримка cуб’єктів малого та середнього бізнесу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках. Спрощення процедури та збільшення обсягів надання державної фінансової підтримки субʼєктів малого підприємства, у тому числі мікрокредитів для започаткування та провадження підприємницької діяльності. СРР: В.1.2. Сприяти створенню та підтримувати інституції розвитку підприємства, у тому числі в сільській місцевості |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Створення умов для розвитку малого та середнього підприємництва у сфері виробництва за стратегічно важливими напрямками регіональної економіки з високою інноваційною, соціально орієнтованою складовою |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Представники малого та середнього бізнесу (МСБ), мешканці області працездатного віку до 180 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | У співпраці із банківськими установами, міжнародними фондами, на підставі розробленого положення про відшкодування відсоткових ставок за кредитами малого та середнього бізнесу, що провадять діяльність у стратегічно важливих напрямках регіональної економіки, спрямованих на розвиток виробництва з високою інноваційною, соціально орієнтованою складовими та без негативного впливу на довкілля, - Херсонська обласна рада відшкодовуватиме відсотки за кредитами відповідно до документів, наданих банківськими установами. Механізм відшкодування відсотків аналогічний механізму програми «Тепла оселя». Відсотки за кредитами відшкодовуватимуться тільки за умови отримання кредитів на умовах фінансової підтримки МСП. Організація ділових контактів підприємців, фінансових установ та органів влади, проведення семінарів, конференцій та інших заходів з метою ознайомлення ділових кіл з фінансовими інструментами підтримки МСБ та можливостями доступу представників МСБ до фінансових ресурсів на сприятливих умовах, їх залучення до спеціальних програм фінансування МСБ. |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Створення сприятливих умов доступу для представників малого та середнього бізнесу до фінансових ресурсів. 2. Покращення рівня зайнятості населення у підприємництві |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Розробка та впровадження місцевих нормативних актів, у тому числі положення про відшкодування відсотків за кредитами. - Поширення інформації через центри надання адміністративних послуг та центри підтримки підприємництва. - Укладання угод із банківськими установами - Відшкодування відсотків за кредитами малого та середнього бізнесу для стратегічно важливих напрямів регіональної економіки - Організація ділових контактів підприємців, фінансових установ та органів влади, проведення семінарів, конференцій та інших заходів з метою ознайомлення ділових кіл з фінансовими інструментами підтримки МСБ |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2017 – 2018 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | - | 3000,00 | 3000,00 | 6000,00 |
| Джерела фінансування проекту | Місцевий бюджет, грантові кошти, міжнародна-технічна допомога |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент економічного розвитку та торгівлі обласної державної адміністрації, банківські установи, які мають програми підтримки малого та середнього підприємництва. Німецько-Український фонд, інші міжнародні фонди |  |  |  |

Технічні завдання напряму В.2. Доступні послуги, забезпечені комунікації

| Назва проекту регіонального розвитку | Розбудова дорожньої інфраструктури |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | - ДСРР: - Поліпшення транспортної доступності в межах регіону. СРР: В.2.1. Покращити стан доріг та автомобільного сполучення для забезпечення як потреб економіки, так і доступу населення до послуг |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Забезпечення національного автомобільного сполучення на території області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Дорожня інфраструктура є важливим інструментом досягнення соціальних, економічних, політичних та інших цілей і впливає на підвищення якості життя населення. Основною проблемою розвитку дорожньої інфраструктури є недостатній рівень фінансування будівельних та ремонтних робіт. Через незадовільний експлуатаційний стан більшості доріг в області зростає небезпека дорожнього руху, збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. Сама мережа автомобільних доріг потребує розширення. Тому створення розвиненої дорожньої інфраструктури, покращення стану дорожнього покриття, його нове будівництво є одними з визначальних показників характеристики забезпеченості населених пунктів. Проектом передбачено будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування області |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - Введення в експлуатацію 80 км відремонтованих (реконструйованих) ділянок доріг. Експлуатаційне утримання мережі автомобільних доріг області загального користування з метою збереження від руйнування та забезпечення їх ефективного функціонування. - Покращення якості транспортного сполучення населених пунктів. - Підвищення ефективності, економічності та надійності автомобільних доріг. - Посилення безпеки дорожнього руху. - Зниження ризиків дорожньо-транспортних пригод |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 657710,82 | 710327,7 | 767153,9 | 2135192,42 |
| Джерела фінансування проекту | Державний дорожній фонд у складі спеціального фонду державного бюджету, місцеві бюджети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації, Служба автомобільних доріг у Херсонській області, органи місцевого самоврядування |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна – вул. Залаегерсег у м. Херсоні |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | - ДСРР: Залучення інвестицій у будівництво та/або реконструкцію вулично-дорожніх мереж, інженерної та соціальної інфраструктури міст. СРР: В.2.1. Покращити стан доріг загального користування та підвищити якість транспортного обслуговування для забезпечення як потреб економіки, так і доступу населення до послуг |  |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Переспрямування транспортних потоків із західної та північної частин обласного центру у східному напрямку по Бериславському шосе. збільшення пропускної здатності автомобільних доріг для забезпечення руху сучасних вантажних автомобілів |  |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Будівництво шляхопроводу здійснюється через залізничну колію з улаштуванням транспортної розв’язки на різних рівнях на перетині проспекту Сенявіна і вулиці Залаегерсег з Бериславським шосе. Підходи до шляхопроводу виконуються в армогрунтових підпірних стінах. Також буде виконано роботи з перевлаштування інженерних комунікацій, улаштування зливної каналізації та зовнішнього освітлення. Автомобільний мостовий перехід об’єднає між собою мікрорайони «Таврійський» і «Північний», де проживає близько 100 тисяч мешканців міста, з житловим районом «ХБК» м.Херсона, що сприятиме підвищенню інвестиційної привабливості Таврійського мікрорайону для будівництва житлових масивів, яке можливо буде здійснити у рамках реалізації державної програми здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, що потребують поліпшення житлових умов. Підвищення якості транспортного сполучення (переїзд через залізничну колію часто перекрито у зв’язку з курсуванням міжміських потягів, що утворює скупчення транспортних засобів: вантажних, легкових та спецтехніки) |  |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Введення в експлуатацію 3 пускових комплексів шляхопроводу. 2. Підвищення інвестиційної привабливості Таврійського мікрорайону м.Херсона для будівництва житлових масивів. 3. Підвищення якості транспортного сполучення |  |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна – вул.Залаегерсег у м.Херсоні – 572967,327 тис.грн, у тому числі: - капітальний ремонт ділянки водопроводу від ПК4 у напрямку ПК2, в районі вул.Паровозної у м.Херсоні – 2327,896 тис.грн; - капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі від ПК-4 у напрямку ПК-2, в районі вул.Паровозної у м.Херсоні – 9991,012 тис.грн |  |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2017 – 2020 роки |  |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 51802,125 | 126026,053 | 212690,000 | 123765,610 | 514283,788 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, обласний, місцевий бюджети |  |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Служба автомобільних доріг у Херсонській області, Департамент будівництва та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації |  |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Розвиток екологічно чистого транспорту (електротранспорту) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Посилення транспортного, інформаційного та комунікативного зв’язку міст – центрів економічного зростання з менш розвинутими прилеглими територіями. Оновлення рухомого складу транспортних засобів, зокрема тих, що призначені для здійснення соціально-значущих пасажирських перевезень. СРР: В.2.1. Покращити стан доріг загального користування та підвищити якість транспортного обслуговування для забезпечення як потреб економіки, так і доступу населення до послуг |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Розвиток підтримуючої інфраструктури та екологічно чистого транспорту як основного перевізника пасажирів |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м.Херсон, Херсонська область. |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 390 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Світова тенденція до впровадження екологічно безпечного пасажирського транспорту в обласному центрі та на основних напрямах пасажиропотоків Херсонської області закріплюватиметься через розвиток сервісних станцій (системи обслуговування) електробусів та тролейбусів. Також розвиток екологічно чистого громадського транспорту відбуватиметься через заміну транспортних засобів, якими здійснюються перевезення, з двигунами внутрішнього згоряння на транспортні засоби з електродвигунами. Проект передбачатиме збільшення кількості працюючих на маршрутах електробусів та тролейбусів до 100 одиниць |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Збільшення пасажирообігу парку електротранспорту до 250 млн пасажирів в рік, Розробка та впровадження не менше двох електротранспортних маршрутів |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Розвиток мережі обслуговування електротранспорту. - Придбання екологічно безпечних транспортних засобів для здійснення пасажироперевезень у м Херсоні та Херсонській області |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 36640,0 | 50000,0 | 70000,0 | 156640,0 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, міський бюджети та інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Херсонська міська рада (управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв’язку Херсонської міської ради), міське комунальне підприємство «Херсонелектротранс» |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Розвиток міжнародного аеропорту «Херсон» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Реалізація проектів загальнодержавного значення щодо розвитку транспортної інфраструктури регіонів СРР: В.2.2. Забезпечити подальший розвиток авіаційного, водного транспорту для міжобласного та міжнародного сполучення |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Подальший розвиток авіаперевезень як однієї зі складових транспортної галузі області. Створення умов на рівні європейських стандартів для пасажирських і вантажних перевезень |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська, Запорізька, Миколаївська області, а також Автономна Республіка Крим |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 6 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | На сьогодні нагальним питанням діяльності аеропорту залишається проведення реконструкції світлосигнальної системи злітно-посадкової смуги. Термін дії сертифіката на діючу світлосигнальну систему (М-2/2, вогні малої інтенсивності) закінчується. У подальшому вказана система не зможе повною мірою відповідати сертифікаційним вимогам до цивільних аеродромів України, втратить свою категорійність, що унеможливить виконання посадки повітряних суден у разі погіршення погодних умов або при обмеженій видимості. Злітно-посадкова смуга аеропорту знаходиться в експлуатації понад 30 років і за цей час її капітальний ремонт не проводився, що негативно позначається на безпеці та регулярності польотів повітряних суден. Проект передбачає проведення робіт з підсилення, розширення, подовження покриття злітно-посадкової смуги та переобладнання систем посадки |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - 1. Встановлення регулярного та чартерного авіаційного сполучення м.Херсона з іншими містами України, країнами близького і далекого зарубіжжя. - 2. Відкриття 4-х нових авіаційних рейсів |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Реконструкція злітно-посадкової смуги в аеропорту «Херсон». - Встановлення світлосигнальної системи ВВІ-1 на аеродромі «Херсон» |  |  |  |
| Період реалізації проекту | Травень 2018 року – грудень 2020 року |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 250000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 750000,0 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, обласний бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Управління транспорту та зв’язку обласної державної адміністрації, комунальна установа з капітального будівництва та експлуатації Херсонської обласної ради, КП Херсонської обласної ради «Херсонські авіалінії». |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Розвиток радіокомунікацій Херсонської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Посилення інформаційного та комунікативного зв’язку міст – центрів економічного зростання з менш розвинутими прилеглими територіями. СРР: В.2.3. Забезпечити інформаційне покриття усієї території області, подальший розвиток ІТ-комунікацій |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Забезпечення розвитку інформаційного простору області. Захист інформаційного простору області від впливу інформаційної агресії. Впровадження сучасних засобів радіомовлення |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | 41 об’єднана територіальна громада області |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Близько 500 тис. мешканців області |  |  |  |
| Стислий опис проекту | На сьогодні через різні причини поступово руйнується мережа проводового мовлення, яка не дозволяє охопити радіомовленням всіх бажаючих мешканців області, особливо в сільській місцевості. ПАТ «Укртелеком» не відновлює застаріле обладнання та не проводить ремонтні роботи, в той час як мережа проводового мовлення включена до системи оповіщення у випадку надзвичайних ситуацій. У зв’язку з цим виникає необхідність впроваджувати нові інформаційні технології та існуючі системи, в тому числі щодо заміни мережі проводового радіомовлення на ефірне. Проект передбачає встановлення малопотужних передавачів у кожній об’єднаній територіальній громаді області в діапазоні 87,5-108 МГц для забезпечення програмами суспільного та місцевого радіомовлення. Також проект спрямований для організації системи оповіщення на покращення ситуації з інформуванням населення, особливо тих територій, де відсутнє цифрове та аналогове телерадіопокриття. |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - 1. Відновлення українського радіомовлення в 41 об’єднаній територіальній громаді області, особливо в тих, що межують з тимчасово окупованою територією. - 2. Підвищення поінформованості населення про події в країні та області. - 3. Захист медіа-простору Херсонщини від пропагандистського впливу. - 4. Підтримка патріотичних настроїв у суспільстві |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Сприяння щодо прорахунку Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення частот для відповідної території згідно з надісланими радами заявками. - Створення комунального підприємства. - Організація точок радіомовлення. - Закупівля та встановлення малопотужних передавачів на визначених територія |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2019 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 1025,0 | 1025,0 | - | 2050,0 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, обласний, місцеві бюджети та інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Управління інформаційної політики обласної державної адміністрації – координатор проекту, Українська асоціація мовлення громад – співорганізатори проекту, представник Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення в Херсонській області – координатор проекту, обʼєднані територіальні громади області – учасники проекту. |  |  |  |

Технічні завдання напряму В.3. Інфраструктурне забезпечення провідних галузей економіки

В.3.1. Агропромисловий комплекс

| Назва проекту регіонального розвитку | Сприяння подальшій популяризації та просуванню якісної харчової продукції місцевих товаровиробників на внутрішній та зовнішній ринки Херсонської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Раціоналізація структури сільськогосподарського виробництва для підвищення його доданої вартості. СРР: В.3.1.1. Забезпечити підвищення доданої вартості продукції АПК |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Просування продукції місцевих товаровиробників на внутрішні та зовнішні ринки області з метою насичення роздрібної торговельної мережі області продукцією місцевого товаровиробника за доступними цінами, що є важливим джерелом забезпечення продовольчої безпеки регіону |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Обмежена присутність товарів, продукції та послуг місцевого виробництва на споживчому ринку області не дозволяє повною мірою забезпечувати потреби споживачів у товарах і послугах належної якості та за доступними цінами. Проект передбачає виконання важливого для області завдання – забезпечення сприятливих умов для збільшення обсягів виробництва якісних товарів, продукції і послуг місцевих виробників шляхом модернізації технологічних процесів на підприємствах, розширення ринків збуту, вдосконалення організаційно-адміністративного механізму для ефективного розвитку діяльності місцевих товаровиробників |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Забезпечення щорічного приросту виробництва харчових продуктів на рівні 3,5% |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Моніторинг діяльності підприємств харчової та переробної промисловості області. - Ведення реєстру товаровиробників області. - Виготовлення та розміщення в м.Херсоні 10 постерів з рекламою для підтримки місцевих товарів. - Виготовлення та розміщення презентаційного відеоролика «Купуй херсонське» на місцевому телебаченні, сайтах обласної та районних державних адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, офіційних сторінках обласної державної адміністрації у соціальних мережах. - Сприяння впровадженню місцевими виробниками та закладами торгівлі бренду «Купуй херсонське». - Сприяння використанню інформаційних ресурсів для залучення підприємств-виробників області до участі у виставково-ярмаркових заходах з метою швидкого просування готової високоякісної продукції на внутрішні та зовнішні ринки. - Проведення тематичних виставок-продажів, ярмарків сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, непродовольчих товарів, робіт і послуг місцевого виробництва. - Проведення заходів щодо інформування населення про переваги місцевої продукції та її якості, презентацій нових видів товарів і продукції місцевого виробництва, нарад-зустрічей, семінарів, бізнес-тренінгів, засідань за «круглим столом», використання інших форматів співпраці та взаємодії з місцевими товаровиробниками і представниками підприємств торгівлі. - Сприяння впровадженню новітніх технологій у виробництво продуктів харчування та створенню нових брендів області. - Сприяння відновленню роботи непрацюючих підприємств або їх перепрофілюванню на виробництво нових видів товарів з використанням місцевої сировини. - Супроводження процесів впровадження підприємствами харчової та переробної галузі регіону сучасних міжнародних систем управління якістю. - Сприяння розвитку заготівельної діяльності, розбудова системи зберігання, переробки плодоовочевої продукції та оптових складів. - Проведення громадського моніторингу наявності товарів місцевих виробників у торговельних мережах області та задоволення ними попиту населення області |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 1,170 |
| Джерела фінансування проекту | Місцевий бюджет, підтримка проектів міжнародної технічної допомоги, власні кошти підприємств та інші джерела |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департаменти обласної державної адміністрації: агропромислового розвитку, економічного розвитку та торгівлі, культури, туризму та курортів, інвестиційної та промислової політики, Херсонська торгово-промислова палата, ДП «Херсонстандартметрологія», районні державні адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, об’єднані територіальні громади, товаровиробники, Головне управління Держпродспоживслужби в Херсонській області, Херсонська обласна спілка споживчих товариств |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Підвищення ефективності розбудови маркетингового ланцюга дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Розвиток сільських територій. СРР: В.3.1.1. Забезпечити підвищення доданої вартості продукції агропромислового комплексу |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Розбудова кооперації на сільських територіях. Посилення впливу аграрної науки на конкурентоспроможність галузей сільського господарства і переробної промисловості та розвиток соціальної сфери села за рахунок спільного використання матеріально-технічного, наукового та освітнього потенціалу Херсонської області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації разом із зацікавленими підприємствами, установами, громадськими організаціями створюють умови для розбудови кооперації на сільських територіях, розвитку мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та їх інфраструктурних потужностей, забезпечення соціального та економічного зростання в усіх сферах села шляхом підвищення ефективності функціонування залучених до кооперативів суб’єктів малого аграрного бізнесу села, які є значними виробниками сільськогосподарської продукції та у разі об’єднання запобігають вилученню доходів із сектору аграрного виробництва у посередницькі структури. Розбудова центру інноваційного розвитку сільських територій, створеного при Інституті зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України, сприятиме запровадженню конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва, підвищенню рівня життя сільського населення, залученню інвестицій для розвитку підприємництва |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - 1. Підвищення обізнаності населення щодо умов та можливостей ведення аграрного бізнесу (близько 700 тис. осіб). - 2. Гармонізація всіх складових сталого розвитку сільських територій, передусім соціальних та екологічних (ефективне використання та збереження довкілля). - 3. Створення 3-х сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за різними напрямками діяльності. - 4. Поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (отримання від проектів МТД допомоги у вигляді обладнання). - 5. Впровадження інноваційних технологій у галузях землеробства, рослинництва, меліорації, механізації та тваринництва, що сприятиме підвищенню продуктивності сільськогосподарських культур, тварин і птиці, забезпеченню продовольчої безпеки регіону та нарощуванню експортного потенціалу. - 6. Доступність сільгосптоваровиробників до організованих ринків збуту, поліпшення якості та безпечності продукції. - 7. Підвищення якості надання послуг в агропромисловому комплексі |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Організація та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи (демо-покази, семінари, конференції, наради, навчання тощо) серед особистих селянських, фермерських господарств та фізичних осіб – сільськогосподарських товаровиробників про конкурентні переваги провадження їх діяльності у складі таких кооперативів. - Сприяння спільно з Херсонським державним аграрним університетом та центром інноваційного розвитку сільських територій при Інституті зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України наданню консультативних послуг сільському населенню з питань створення, оподаткування, господарювання та розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. - Організація інформаційно-консультативного забезпечення суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки Херсонської області. - Залучення проектів міжнародної технічної допомоги до розбудови логістичної інфраструктури аграрної сфери та мережі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. - Підтримка переходу аграрного сектору Херсонщини на провадження інноваційної діяльності шляхом розбудови центру інноваційного розвитку сільських територій, створеного при Інституті зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 1364,0 | 1813,0 | 1346,0 | 4523,0 |
| Джерела фінансування проекту | Власні кошти господарств та технічна допомога проектів міжнародної технічної допомоги |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України, районних державних адміністрації, міськвиконкоми, сільські та селищні ради, проекти міжнародної технічної допомоги, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, підприємства, громадські організації, освітні, наукові та дослідні установи, дорадчі служби області, Херсонський державний аграрний університет |  |  |  |

В.3.2. Туристично-рекреаційний комплекс

| Назва проекту регіонального розвитку | Маркетингове просування туристичного продукту Херсонщини на українському та міжнародному туристичних ринках |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Створення якісного туристичного продукту на основі раціонального використання туристичних ресурсів, розробка системи контролю якості туристичних продуктів, що сприятиме формуванню позитивного іміджу регіонів у сфері туризму на державному туристичному ринку. СРР: В.3.2.1. Створити умови для промоції туристичного продукту |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Створення сприятливих умов для розвитку туризму на Херсонщині, досягнення європейського і світового визнання якості рекреаційних ресурсів та послуг, забезпечення конкурентоспроможності туристичної пропозиції на світовому туристичному ринку, розширення асортименту туристичних і рекреаційних послуг |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | На сьогодні існує попит на окремі види туризму (культурно-пізнавальний, екологічний, сільський, лікувально-оздоровчий, релігійний, пригодницький). Однак має місце проблема недостатнього інформаційного забезпечення наявних туристичних можливостей області. Потрібна якісно організована мережа для реклами, промоції та розвитку тематичних туристичних маршрутів, задоволення існуючого туристичного попиту |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - 1. Створення якісного цілісного бренду Херсонської області як туристичного регіону. - 2. Підвищення рівня поінформованості громадян про надання туристичних послуг. - 3. Збільшення обсягів продажу регіональних туристичних продуктів. - 4. Залучення в область туристичних потоків щороку в обсязі не менше 3 млн осіб, забезпечення зростання до 10% чисельності в’їзного туризму (24 тис. осіб), річних обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів від туристичної діяльності – 31 млн грн, надходжень туристичного збору – 3,1 млн грн |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Проведення маркетингового аудиту: аналіз зовнішнього середовища, ресурсів, сегментів ринку. - Соціологічні дослідження ринку туристичних послуг Херсонщини. - Створення туристичного бренду Херсонської області. - Впровадження бренду туристичної Херсонщини у сфері туристично-курортної діяльності та інформаційному просторі. - Промоція туристичного бренду Херсонської області, створення електронної візитної картки туристичного потенціалу області з використанням логотипу та гасла. - Забезпечення функціонування, технічної підтримки та промоції офіційного сайту Департаменту культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації для якісної та ефективної популяризації рекреаційних і туристичних можливостей області. - Розроблення електронної програми-додатка до смартфонів та інших гаджетів «Херсонщина туристична». - Розробка каталогу самостійних екскурсій для подорожуючих різними мовами та завантаження його у вільному доступі на профільні веб-ресурси. - Поширення інформації про туристичну привабливість області (розміщення інформації на офіційних веб-сайтах державних установ, місцевих та всеукраїнських засобів масової інформації, створення електронних путівників та буклетів, розсилка їх до туристичних агентств через мережу Інтернет). - Розробка та просування нових туристичних маршрутів. - Виготовлення сувенірної продукції. - Виготовлення рекламної продукції (путівників, буклетів, рекламних листівок, відео- та фотоматеріалів тощо). - Сприяння обміну соціальною рекламою з іншими містами, населеними пунктами, регіонами України та зарубіжних країн. - Представлення туристичного потенціалу області на національних і міжнародних туристичних заходах презентаційного та виставково-ярмаркового спрямування. - Сприяння організації та проведення презентаційних туристичних заходів регіонального, національного та міжнародного рівня (рекламно-інформаційних турів, форумів, виставок, конгресів, воркшопів), резонансних публічних заходів (фестивалів, ярмарків, конкурсів тощо). - Організація та проведення туристичних майстерень в інших регіонах України «Херсонщина в гостях у вашому місті» |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 750,00 | 930,00 | 1069,50 | 2749,50 |
| Джерела фінансування проекту | Обласний, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Агенція регіонального розвитку Херсонської області, туристичний актив Херсонщини, громадські організації |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Розбудова туристичної інфраструктури та індустрії гостинності області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Створення якісного туристичного продукту на основі раціонального використання туристичних ресурсів, розробка системи контролю якості туристичних продуктів, що сприятиме формуванню позитивного іміджу регіонів у сфері туризму на державному туристичному ринку; розвиток мережі туристично-інформаційних центрів. СРР: В.3.2.2. Покращити якість туристичних послуг |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Забезпечення високих стандартів та безпеки туризму, підвищення рівня обслуговування та якості надання туристичних послуг, сталого розвитку внутрішнього та в’їзного туризму, раціонального використання туристично-рекреаційного потенціалу області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Туристична галузь має колосальний потенціал для розвитку. Проте, незважаючи на всі ресурси, існуючі об’єкти для проживання й дозвілля, інфраструктура і рівень наявних туристичних послуг не дозволяють забезпечити достатньо передумов для стабільного зростання цього сектору |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - 1. Розвиток туристично-курортної інфраструктури. - 2. Підвищення рівня поінформованості громадян про надання туристичних послуг. - 3. Створення багатомовної системи ознакування та навігації на Херсонщині. - 4. Створення передумов для залучення інвестицій. - 5. Створено мережу регіональних туристично-інформаційних центрів на території області, ознаковано та промарковано не менше 8 маршрутів активного туризму на території НПП, встановлено 18 автомобільних двомовних туристичних знаків, створено нові робочі місця в індустрії гостинності області, забезпечено зростання добробуту та зайнятості населення |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Проведення моніторингових досліджень туристичних потоків області. - Запровадження системи електронного підрахунку кількості туристів з урахуванням інформації аеропорту, прикордонної служби, залізничного вокзалу, об’єктів розміщення та відпочинку, кемпінгів, національних природних парків, мобільних операторів, туристично-інформаційних центрів тощо. - Сприяння проведенню конкурсів соціально-культурних проектів громадських організацій у галузі туризму, підтримка втілення ініціатив та стартапів інших туристичних об’єднань, впровадження інновацій. - Сприяння розвитку інфраструктури на природно-заповідних територіях, об’єктах історико-культурної спадщини, доступності до туристично привабливих об’єктів, у тому числі маломобільних груп населення (оснащення веб-камерами, облаштування місць відпочинку тощо). - Сприяння створенню та діяльності мережі регіональних туристично-інформаційних центрів: встановлення інформаційних айбоксів у Скадовському, Голопристанському, Генічеському, Каланчацькому районах, розроблення відповідного програмного забезпечення. - Сприяння реалізації проектів з облаштування пляжних територій і відпочинкових зон у курортно-рекреаційних районах, у тому числі оснащення веб-камерами, поширення безкоштовної зони Wi-Fi. - Сприяння облаштуванню спеціалізованих велодоріжок. - Розробка карто-схем рекреаційних зон і пов’язаних з ними туристичних маршрутів, інфраструктурних об’єктів. - Сприяння розробленню та запровадженню багатомовної системи ознакування та навігації на Херсонщині. - Встановлення на дорогах державного та місцевого значення вказівників європейського зразка до найбільш популярних туристично-екскурсійних об’єктів області, розміщення банерів з інформацією про туристичні об’єкти. - Сприяння ознакуванню та маркуванню маршрутів активного туризму в Херсонській області згідно з ДСТУ 7450:2013 «Туристичні послуги. Знаки туристичного активного туризму. Класифікація, опис і правила застосування». - Залучення потенційних інвесторів до розвитку туристичної галузі; участь в інвестиційних форумах, обмін досвідом у напрямку розвитку туризму між представниками різних регіонів України та інших країн. - Надання допомоги громадським об’єднанням області у розробці проектів на отримання грантів міжнародної технічної допомоги для розвитку туристичної інфраструктури рекреаційних територій. - Сприяння підвищенню якості підготовки фахівців у галузі гостинності. - Проведення медико-біологічної оцінки цінності ряду проявів природних лікувальних ресурсів як основи обґрунтування створення курортів місцевого значення (мінеральні води с.Облої, с.Залізний Порт, м.Скадовськ, смт Лазурне, с.Хорли; ропи озера Соляне, розташованого на території санаторію «Гопри» м.Гола Пристань). - Розроблення концепції розвитку курортно-рекреаційних територій: підготовка соціально-економічного обґрунтування необхідності оголошення окремих природних територій, що містять цінні туристичні ресурси і лікувальні властивості, курортами місцевого та державного значення (проектів меж округу і зон санітарної охорони курортів, проведення державної екологічної та санітарно-епідеміологічної експертиз проектів оголошення природних територій курортними тощо). - Подальше розширення номенклатури курортно-рекреаційних послуг з широким використанням лікувально-туристичних ресурсів. - Збереження об’єктів історико-культурної спадщини |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 980,00 | 1220,00 | 1450,00 | 3650,00 |
| Джерела фінансування проекту | Обласний, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Агенція регіонального розвитку Херсонської області, громадські організації |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Розвиток сільського зеленого туризму |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Розвиток зеленого туризму в сільській місцевості. Стимулювання зайнятості населення в сільській місцевості поза сферою сільськогосподарського виробництва, включаючи розвиток аграрного бізнесу, сільського туризму, народних ремесел і промислів, підприємств сфери послуг, збору та переробки дикорослих ягід і грибів, лікарської сировини тощо. СРР: В.3.2.2. Покращити якість туристичних послуг |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Розвиток туризму, підвищення рівня самозайнятості сільського населення. Створення позитивного іміджу області загалом та окремих туристичних територій для інвесторів. Виявлення інвестиційно привабливих об’єктів для розвитку зеленого туризму |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проект спрямований на залучення громадян до діяльності у сфері сільського зеленого туризму. Передбачає популяризацію потенціалу сільського зеленого туризму області для залучення більшої чисельності внутрішніх та в’їзних туристів, а також диверсифікації економіки регіону |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - Забезпечення обізнаності населення щодо основ діяльності у сфері сільського зеленого туризму, збільшення кількості суб’єктів сільського туризму в області не менше 5-ти садиб зеленого туризму, підвищення рівня зайнятості в сільській місцевості, зростання внутрішнього та в’їзного туризму |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Висвітлення на адміністративних інтернет-ресурсах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування актів законодавчого, нормативно-правового регулювання, методичних рекомендацій щодо діяльності у сфері сільського зеленого туризму. - Надання організаційно-методичної допомоги сільським, селищним, міським головам в організації діяльності у сфері сільського зеленого туризму. - Сприяння підприємницькій діяльності у сфері сільського, зеленого туризму, надання консультацій суб’єктам підприємницької діяльності щодо розробки бізнес-планів у сфері такого виду туризму. - Надання допомоги громадським об’єднанням області у розробці проектів на отримання грантів міжнародної технічної допомоги для розвитку туристичної інфраструктури сільського зеленого туризму. - Розширення мережі об’єктів сільського зеленого туризму, сприяння створенню туристичного продукту у сфері сільського зеленого туризму. - Встановлення знаків, що інформуватимуть про об’єкти сільського зеленого туризму області з позначенням відстані до них. - Організація та проведення на рівні селищних та сільських рад інформаційних і профконсультаційних заходів щодо орієнтації мешканців сільської місцевості на діяльність у сфері сільського зеленого туризму, а саме для сільських голів, фахівців, відповідальних за питання туризму в місцевих органах влади, незайнятої сільської молоді тощо (короткотермінові навчальні курси, семінари, тренінги, воркшопи, інші види та форми інформаційно-роз’яснювальної роботи) за участю міжнародних експертів. - Розробка та облаштування водних, екологічних екскурсійно-туристичних маршрутів шляхами козацької слави, заповідними тропами, місцями Дельти Дніпра. - Промоція об’єктів сільського зеленого туризму та представлення на презентаційних заходах (національних і міжнародних виставково-ярмаркових заходах, форумах, фестивалях, конгресах, у рамках рекламно-інформаційних турів тощо). - Висвітлення інформації про об’єкти сільського зеленого туризму через канали поширення інформації. - Створення якісного мультимедійного контенту, іміджевої рекламно-презентаційної продукції. - Забезпечення організаційної, інформаційної та промоційної підтримки наявних щорічних фестивалів та івент-заходів у сфері сільського зеленого туризму, сприяння започаткуванню нових подієвих заходів. - Сприяння реалізації проектів з облаштування екологічних відпочинкових зон у сільській місцевості, об’єктів етно-історичної реконструкції, арт-майданчиків. - Запровадження циклу передач про зразки кращого досвіду, проблемні питання сільського зеленого туризму та прямих ефірів на обласних телеканалах |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 630,00 | 850,00 | 1050,00 | 2530,00 |
| Джерела фінансування проекту | Обласний, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент культури, туризму та курортів обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, Херсонське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, обласний центр зайнятості |  |  |  |

Технічні завдання напряму В.4. Інфраструктурне забезпечення майбутнього

| Назва проекту регіонального розвитку | Підготовка та просування інвестиційних пропозицій |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Формування сприятливого клімату, позитивного іміджу та просування на зовнішній ринок інвестиційних можливостей регіонів України. СРР: В.4.1. Створити систему просування інвестиційних пропозицій |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Покращення інвестиційного клімату в Херсонській області, створення максимально сприятливих умов для діяльності інвесторів на її території, підвищення рівня обізнаності суб’єктів господарської діяльності щодо економічно-інвестиційного потенціалу регіону |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | На сьогодні Херсонщина володіє достатнім інвестиційним потенціалом та характеризується встановленими міцними діловими контактами з цільовими групами інвесторів. Разом з тим, для закріплення позитивних тенденцій щодо формування привабливого іміджу регіону як однієї з найбільш вагомих територій України, придатних для залучення до співпраці нових інвесторів, виникає потреба у систематичному просуванні інвестиційних пропозицій області серед відповідного бізнес-контингенту. Реалізація проекту передбачає популяризацію інвестиційної спроможності області серед потенційних іноземних і вітчизняних партнерів, а також створення інвестиційного портфоліо Херсонщини з найкращих бізнес-проектів та пропозицій |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Забезпечення позитивного міжнародного іміджу регіону як надійного та перспективного економічного партнера. 2. Створення нових робочих місць за рахунок впровадження інвестиційних проектів у пріоритетних економічних сферах. 3. Створення передумов для розвитку інвестиційної діяльності з використанням механізму державно-приватного партнерства. 4. Укладення нових двосторонніх домовленостей з іноземними та вітчизняними партнерами щодо подальшого інвестиційного співробітництва. 5. Кількість підготовлених інвестиційних площадок – 90 одиниць |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Виготовлення та оновлення презентаційних матеріалів, які характеризуватимуть економічно-інвестиційний потенціал Херсонської області, зокрема: - інвестиційного паспорта області; - галузевих інвестиційних буклетів за пріоритетними напрямками розвитку регіону; - промо-ролика з презентацією Херсонщини як перспективної території для інвестування. - Забезпечення інформаційного супроводження інвестиційного веб-порталу Херсонської області (https://investinkherson.gov.ua/). - Забезпечення представлення інвестиційного потенціалу регіону під час міжнародних заходів інвестиційного спрямування в Україні та за кордоном. - Організація та проведення в області щорічного Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток». - Участь представників обласної та районних державних адміністрацій у семінарах, тренінгах, засіданнях за «круглим столом» тощо в Україні та за кордоном з питань інвестиційної діяльності, державно-приватного партнерства та залучення міжнародної технічної допомоги. |  |  |  |
|  | - Створення «дорожньої карти» інвестора. - Сприяння місцевим підприємствам та розробникам інвестиційних проектів у представленні власної продукції та проектів на міжнародних виставково-ярмаркових заходах. - Підтвердження рейтингу інвестиційної привабливості області у міжнародних рейтингових агенціях, замовлення досліджень, послуг з бізнес-планування, залучення інвестицій та фандрайзингу. - Організація та проведення в області у 2018 році Міжнародного форуму «АГРОПОРТ – 2018» |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис.грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 1 392,5 | 1 474,7 | 1 462,1 | 4 329,3 |
| Джерела фінансування проекту | Обласний бюджет (за рахунок виділених у 2018 році, коштів у 2018 році в рамках фінансування завдань і заходів Програми формування позитивного іміджу та розвитку зовнішньоекономічної діяльності Херсонської області на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 22 січня 2016 року № 59), інші джерела |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент інвестиційної та промислової політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Херсонська торгово-промислова палата, ДП «Скадовський морський торговельний порт», КП Херсонської обласної ради «Херсонські авіалінії» |  |  |  |

2.3. Програма С. Екологічна безпека та ресурсозбереження

Визначені стратегічні цілі вимагають підтримки екологічної політики, спрямованої на поліпшення стану навколишнього природного середовища, захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням довкілля, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних та енергетичних ресурсів.

Основна мета програми – впровадження ресурсозбереження як явища в усі сфери виробництва і життя, відповідальне ставлення громадян до багатств рідного краю.

Позиціонування Херсонщини як екологічно чистої області вимагає відповідального ставлення всіх суб’єктів господарювання, громадськості до питань збереження та розвитку її природних ресурсів.

Структура програми

Програма відповідає Стратегічній цілі С «Екологічна безпека та ресурсозбереження», містить 5 напрямів, кожен з яких загалом сприятиме загальному оздоровленню екологічної ситуації в області.

| Операційна ціль (напрям) С.1 | Операційна ціль (напрям) С.2 | Операційна ціль (напрям) С.3 | Операційна ціль (напрям) С.4 | Операційна ціль (напрям) С.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Забезпечення загально-національних інтересів у сфері захисту довкілля | Збалансовані, екологічно безпечні водні ресурси | Збережений потенціал земельних ресурсів | Покращення управління відходами | Енергетично безпечна територія |

Програма включає набір технічних завдань до проектів регіонального розвитку.

| Технічні завдання (ТЗ) | Територіальне спрямування ТЗ |
| --- | --- |
| Напрям С.1. Забезпечення загальнонаціональних інтересів у сфері захисту довкілля |  |
| С.1.2.1. Інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду області | Земельні ділянки, на яких розташовані території та об’єкти природно-заповідного фонду області |
| С.1.2.2. Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду області | Земельні ділянки, на яких розташовані території та об’єкти природно-заповідного фонду області |
| С.1.2.3. Створення регіонального ландшафтного парку «Гілея» | Землі Голопристанського, Олешківського, Каховського районів та Новокаховської міської ради |
| Напрям С.2. Збалансовані, екологічно безпечні водні ресурси |  |
| С.2.1.1. Створення умов для ефективного землекористування на основі інноваційних технологій зрошення | Херсонська область |
| С.2.2.1. Упорядкування споруд водовідведення на р. Дніпро, Каховському водосховищі, в курортно-рекреаційних зонах | Херсонська область |
| С.2.5.1. Забезпечити скорочення підтоплення на території області | с.Подо-Калинівка Олешківського району, с.Бабенківка Друга Каланчацького району |
| С.2.5.2. Запобігання підтопленню в районах Херсонської області | смт Нова Маячка Олешківського району, м. Гола Пристань, смт Новотроїцьке Новотроїцького району, м. Генічеськ Генічеського району |
| С.2.6.1. Забезпечення населення якісною питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів | Херсонська область |
| Напрям С.3. Збережений потенціал земельних ресурсів |  |
| С.3.2.1. Забезпечення знешкодження не придатних до використання пестицидів | Бериславський, Білозерський, Генічеський, Каланчацький та Нововоронцовський райони Херсонської області |
| Напрям С.4. Покращення управління відходами |  |
| С.4.1.1. Забезпечення збору та переробки твердих побутових відходів | Херсонська область |
| Напрям С.5. Енергетично безпечна територія |  |
| С.5.1.1. Термосанація закладів бюджетної сфери | Херсонська область |
| С.5.1.2. Створення системи енергетичного менеджменту | Херсонська область |
| С.5.3.1. Заміщення традиційних джерел енергопостачання альтернативними видами палива | Херсонська область |
| С.5.3.2. Будівництво газопроводу по просп. Адмірала Сенявіна у м. Херсоні | Херсонська область |
| С.5.3.3. Будівництво міжселищного газопроводу від смт Асканія-Нова до м.Генічеськ | Генічеський, Новотроїцький, Чаплинський райони |
| С.5.4.1. Стимулювання населення Херсонської області до впровадження енергоефективних заходів | Херсонська область |
| С.5.4.2. Модернізація вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів | Херсонська область |

Напрям С.1. Забезпечення загальнонаціональних інтересів у сфері захисту довкілля

Важливим завданням залишається збереження природного розмаїття як основи місцевої економіки. Проектні пропозиції напряму загалом спрямовані на забезпечення розвитку екомережі, розбудову та підтримку системи національних парків в області, а також об’єктів місцевого значення, завершення юридичного, технічного їх оформлення та перетворення на привабливі об’єкти.

Мета: розбудова екомережі області для збереження природного середовища та його розумного використання.

Завдання:

С.1.1. Забезпечити дотримання міжнародних стандартів екологічного поводження на території Херсонської області.

С.1.2. Формування екологічної мережі на території області.

Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття є обов’язковою умовою сталого (збалансованого) розвитку.

Широкий спектр туристично-рекреаційних послуг, які надає Херсонщина, може бути конкурентоспроможним саме за умови дотримання екологічних стандартів.

Напрям С.1 включає технічні завдання до проектів регіонального розвитку, що мають забезпечити:

- належне функціонування системи екологічного моніторингу за станом довкілля області;

- визначення стану територій та об’єктів природно-заповідного фонду з метою приведення їх у відповідність з вимогами чинного законодавства;

- збереження природних комплексів області шляхом встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду і недопущення таких порушень, як зміна площі та конфігурації меж, самозахоплення земель природно-заповідного фонду.

Напрям С.2. Збалансовані, екологічно безпечні водні ресурси

Оскільки на стан водних ресурсів впливають антропогенні, техногенні фактори та природні зміни середовища, першочергова увага має бути зосереджена на збалансуванні використання водних ресурсів у сфері найбільшого їх застосування – агропромисловому комплексі, а також на ліквідації забруднення басейну р.Дніпро та акваторії Азовського, Чорного морів стічними водами, скороченні підтоплення на території області, забезпеченні населення якісною питною водою шляхом будівництва, модернізації, реконструкції систем водопостачання та водовідведення.

Мета: ощадливе використання, збереження та розвиток водних ресурсів області.

Завдання:

С.2.1. Створити та забезпечити функціонування системи моніторингу за станом водних об’єктів.

С.2.2. Забезпечити очищення стічних вод у басейні р. Дніпро, акваторії Азовського, Чорного морів.

С.2.3. Забезпечити моніторинг та своєчасне реагування на стан берегів водних об’єктів.

С.2.4. Забезпечити відтворення біологічних ресурсів.

С.2.5. Забезпечити скорочення підтоплення на території області.

С.2.6. Забезпечити доступ до джерел питної води всім територіальним громадам області.

Напрям С.2 включає технічні завдання до проектів регіонального розвитку, реалізація яких має забезпечити:

- розвиток меліорації земель на основі інноваційних технологій зрошення;

- поліпшення умов проживання та відпочинку мешканців області, підвищення екологічної безпеки в басейні р. Дніпро та курортно-рекреаційних зонах;

- запобігання затопленню поверхневими та підтопленню ґрунтовими водами територій населених пунктів і сільськогосподарських угідь області;

- доступ громадян до гарантованого водопостачання.

Напрям С.3. Збережений потенціал земельних ресурсів

Через зменшення природної родючості ґрунтів, обмеженість вкладання коштів у землеробство, зниження загального рівня культури землеробства відбувається недобір урожаю сільськогосподарських культур. Питання ефективності використання землі набуває першочергового значення в умовах, коли велика кількість дрібних власників передає землі в оренду та не може захистити їх від недбалого використання. В умовах відсутності ринку земель сільгосппризначення в основу державної політики закладається інформування та підтримка дрібного сільгоспвиробника.

Мета: запобігання деградації земель сільськогосподарського призначення.

Завдання:

С.3.1. Забезпечити дієве інформування та контроль за ощадним використанням земельних ресурсів.

С.3.2. Забезпечити збереження земельних ресурсів через природоохоронні заходи.

Напрям С.3 включає технічне завдання до проекту регіонального розвитку, що має забезпечити:

- знешкодження не придатних до використання пестицидів і тари від них, які зберігаються на території Херсонської області.

Напрям С.4. Покращення управління відходами

Проблема збору, вивозу та утилізації твердих побутових відходів (далі – ТПВ) є актуальною і невідкладною як з точки вирішення організаційних питань, так і для розв’язання санітарно-гігієнічних та екологічних проблем населених пунктів. Відсутність культури утилізації твердих побутових відходів і технічних умов збору та вивезення сміття завдає значної шкоди екологічному стану області.

Мета: забезпечення на території області проекологічного поводження з відходами.

Завдання:

С.4.1. Покращити збір та утилізацію ТПВ.

С.4.2. Сприяти зменшенню обсягів утворення ТПВ через організацію інформування населення.

Напрям С.4. включає технічне завдання до проекту регіонального розвитку, який сприятиме створенню оптимальної для області схеми управління відходами та має забезпечити:

- формування на регіональному рівні комплексної системи управління твердими побутовими відходами, включаючи їх збирання, транспортування, сортування та переробку вторинної сировини;

- розробку схем санітарної очистки для кожного населеного пункту області;

- впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів;

- поліпшення стану довкілля області.

Напрям С.5. Енергетично безпечна територія

Зменшення енергетичної залежності області неможливе без підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами та впровадження енергозберігаючих заходів в усіх сферах суспільного життя.

Мета: енергетична безпека області.

Завдання:

С.5.1. Створити систему управління енергетичними ресурсами в Херсонській області.

С.5.2. Забезпечити розвиток виробництва енергії з відновлюваних джерел.

С.5.3. Забезпечити рівний доступ до енергетичних ресурсів усіх територіальних громад області.

С.5.4. Реалізувати пілотні проекти з енергозбереження та забезпечити моніторинг ефективності, поширення інформації

Планується створити систему управління енергетичними ресурсами в області, вишукати способи скорочення енергоспоживання установ комунальної сфери, реалізувати ряд проектів для бюджетної сфери, розбудувати систему фінансової підтримки енергоощадних заходів.

Напрям С.5. включає технічні завдання до проектів регіонального розвитку, реалізація яких має забезпечити:

- розроблення та впровадження системи енергетичного менеджменту в регіоні, що передбачає, зокрема, створення ефективного механізму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

- скорочення споживання енергетичних ресурсів;

- підвищення ефективності споживання енергетичних ресурсів в установах бюджетної сфери області;

- використання альтернативних видів палива;

- завершення будівництва газопроводу в м.Херсоні, що сприятиме інтенсивності забудови Таврійських мікрорайонів обласного центру.

Часові межі та засоби реалізації

Програма «Екологічна безпека та ресурсозбереження» включає в себе п’ять напрямів, які складаються з набору відповідних технічних завдань. Кожен з напрямів стосується окремого аспекту, який має значення для сталого розвитку регіону. Програма реалізовуватиметься упродовж 2018 - 2020 років. Впровадження проектів цієї програми можливе шляхом:

- залучення коштів державного фонду регіонального розвитку та фінансування через галузеві державні програми;

- включення заходів до програми соціально-економічного та культурного розвитку Херсонської області, галузевих регіональних програм;

- залучення суб’єктами регіонального розвитку різних організаційно-правових форм фінансування від проектів та програм міжнародної технічної допомоги;

- залучення інвестиційних коштів на впровадження окремих проектних ідей (де це передбачено умовами проекту).

Очікувані результати та показники

Передбачаються два рівні показників:

- за проектами, кожний окремо;

- за сукупністю впливів як інтегровані показники.

Показники за проектами враховують зміст конкретного проекту та методи досягнення мети:

| Технічні завдання (ТЗ) | Територіальне спрямування ТЗ | Очікувані результати та показники |
| --- | --- | --- |
| Напрям С.1. Забезпечення загальнонаціональних інтересів у сфері захисту довкілля |  |  |
| С.1.2.1. Інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду області | Земельні ділянки, на яких розташовані території та об’єкти природно-заповідного фонду області | Проведення інвентаризації не менш як 70% об’єктів природно-заповідного фонду області |
| С.1.2.2. Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду області | Земельні ділянки, на яких розташовані території та об’єкти природно-заповідного фонду області | Встановлення в натурі на місцевості меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду області не менше 50% від потреби |
| С.1.2.3. Створення регіонального ландшафтного парку «Гілея» | Землі Голопристанського, Олешківського, Каховського районів та Новокаховської міської ради | Збільшення території природно-заповідного фонду області на 88249,44 га |
| Напрям С.2. Збалансовані, екологічно безпечні водні ресурси |  |  |
| С.2.1.1. Створення умов для ефективного землекористування на основі інноваційних технологій зрошення | Херсонська область | Доведення площ використання зрошуваних земель до 320 тис.га. Впровадження систем краплинного зрошення для поливу овоче-баштанних культур та багаторічних насаджень до 45,5 тис. га. |
| С.2.2.1. Упорядкування споруд водовідведення на р. Дніпро, Каховському водосховищі, в курортно-рекреаційних зонах | Херсонська область | Зменшення техногенно-антропогенного тиску на довкілля, покращення стану навколишнього природного середовища. Створення умов для літнього відпочинку та оздоровлення мешканців області |
| С.2.5.1. Забезпечити скорочення підтоплення на території області | с.Подо-Калинівка Олешківського району, с.Бабенківка Друга Каланчацького району | Забезпечення захисту від шкідливої дії вод 2-х сільських населених пунктів, 176 садиб та 28 га сільськогосподарських угідь. Створення мережі водовідведення протяжністю 4,056 км |
| С.2.5.2. Запобігання підтопленню в районах Херсонської області | смт Нова Маячка Олешківського району, м. Гола Пристань, смт Новотроїцьке Новотроїцького району, м. Генічеськ Генічеського району | - Захист від затоплення поверхневими та підтоплення ґрунтовими водами територій 4-х населених пунктів Херсонської області |
| С.2.6.1. Забезпечення населення якісною питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів | Херсонська область | Забезпечення мешканців 3-х населених пунктів, що користуються привізною водою, централізованим водопостачанням. Підвищення рівня соціально-побутових умов життя населення 114 тис. мешканців у 24-х населених пунктах області. Виконання робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції 200 км водопровідних мереж та 20 км каналізаційних мереж у населених пунктах області |
| Напрям С.3. Збережений потенціал земельних ресурсів |  |  |
| С.3.2.1. Забезпечення знешкодження непридатних до використання пестицидів | Бериславський, Білозерський, Генічеський, Каланчацький та Нововоронцовський райони Херсонської області | Вивезення за межі області та знищення 1887,436 тонни токсичних відходів |
| Напрям С.4. Покращення управління відходами |  |  |
| С.4.1.1. Забезпечення збору та переробки твердих побутових відходів | Херсонська область | Покращення екологічного стану населених пунктів області. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території області. Будівництво 6 регіональних полігонів ТПВ. Формування активної громадської свідомості населення |
| Напрям С.5. Енергетично безпечна територія |  |  |
| С.5.1.1. Термосанація закладів бюджетної сфери | Херсонська область | - Приведення у відповідність санітарно-гігієнічних умов перебування осіб у приміщеннях закладів та установ бюджетної сфери області. - Проведення термосанації 30 об’єктів бюджетної сфери. - Скорочення витрат на оплату енергоносіїв до 20%. - Підвищення енергоощадності в закладах державної та комунальної форм власності. Поліпшення якості життя населення |
| С.5.1.2. Створення системи енергетичного менеджменту | Херсонська область | - Створення централізованої системи обліку, узагальнення, аналізу споживання енергетичних ресурсів бюджетними організаціями області та внесення пропозицій щодо його скорочення. Досягнення 5% скорочення обсягів споживання енергоресурсів бюджетними організаціями області за рахунок впровадження оперативного щоденного контролю за енергоспоживанням та реалізації маловитратних організаційних заходів |
| С.5.3.1. Заміщення традиційних джерел енергопостачання альтернативними видами палива | Херсонська область | - Кількість котелень області, які працюють на альтернативних видах палива - 100 одиниць. - Зменшення витрат бюджетних коштів на оплату спожитих енергоносіїв. Будівництво 3 сонячних та 2 вітрових електростанцій |
| С.5.3.2. Будівництво газопроводу по просп. Адмірала Сенявіна у м. Херсоні | Херсонська область | Забезпечення газопостачанням 31 тис. мешканців обласного центру. Розвантаження електромережі Таврійського мікрорайону м.Херсона |
| С.5.3.3. Будівництво міжселищного газопроводу від смт Асканія-Нова до м.Генічеськ | Генічеський, Новотроїцький, Чаплинський райони | Стабілізація газопостачання населених пунктів Генічеського, Новотроїцького та Чаплинського районів. Забезпечення газопостачанням 52,6 тис. мешканців Херсонської області. |
| С.5.4.1. Стимулювання населення Херсонської області до впровадження енергоефективних заходів | Херсонська область | - Довести кількість домогосподарств, які щорічно скористалися кредитними договорами в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з місцевих бюджетів) до 2500. - Залучення 100 домогосподарств до програми часткової компенсації відсотків за кредитами, що залучаються населенням на придбання та встановлення сонячних електричних станцій. - Підвищення рівня комфортності та якості життя населення |
| С.5.4.2. Модернізація вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів | Херсонська область | Створення комфортних умов для проживання населення області. Забезпечення в нічний час належних умов руху транспортних засобів. Покращення благоустрою населених пунктів області. Зменшення використання електричної енергії для потреб вуличного освітлення. Забезпечення рівня впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів області до загальної кількості світлоточок у 2018 році – до 40%, у 2019 році – до 45%, у 2020 році – до 50% |

Показники (індикатори) за  сукупністю впливу проектів як (інтегровані показники)

| Назва напряму | Показник (індикатор) | Значення показника |  | Періодичність моніторингу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | базове | очікуване |  |
| С.1. Забезпечення загальнонаціональ-них інтересів у сфері захисту довкілля | Завершено виконання завдань з формування національної екомережі на території Херсонської області, % | 11,8 | 15,3 | 1 раз на рік |
|  | Кількість об’єктів екомережі, одиниць | 81 | 83 | 1 раз на рік |
|  | Площа об’єктів екомережі, тис. га | 334,8 | 435,6 | 1 раз на рік |
| С.2. Збалансовані, екологічно безпечні водні ресурси | Питома вага населених пунктів з якісною питною водою, % | 73,6 | 83 | 1 раз на рік |
|  | Частка скиданих забруднених зворотних вод у природні поверхневі водні об’єкти в загальному їх обсязі, % | 1,59 | 1,3 | 1 раз на рік |
| С.3. Збережений потенціал земельних ресурсів | Частка деградованих та малопродуктивних земель у загальній площі земель сільськогосподарського призначення, % | 3,5 | 2,5 | 1 раз на рік |
| С.4. Покращення управління відходами | Площа під полігонами ТПВ, га | 652,4 | 500 | 1 раз на рік |
| С.5. Енергетично безпечна територія | Частка сумарної потужності котелень на альтернативних видах палива в регіоні до сумарної потужності котелень регіону, % | 9,7 | 20 | 1 раз на рік |
|  | Частка електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, % | 18,3 | 23 | 1 раз на рік |

Нижче представлено орієнтовний фінансовий план – загальний обсяг ресурсів із різних джерел фінансування, необхідних для досягнення результату.

Орієнтовний фінансовий план

| Назва технічного завдання | Вартість, тис. грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | Разом |
| С.1.2.1. Інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду області | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 600,000 |
| С.1.2.2. Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду області | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 570,000 |
| С.1.2.3. Створення регіонального ландшафтного парку «Гілея» | - | - | - | - |
| С.2.1.1. Створення умов для ефективного землекористування на основі інноваційних технологій зрошення | 735140,000 | 759550,000 | 762840,000 | 2257530,000 |
| С.2.2.1. Упорядкування споруд водовідведення на р. Дніпро, Каховському водосховищі, в курортно-рекреаційних зонах | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 120000,000 |
| С.2.5.1. Забезпечити скорочення підтоплення на території області | 5342,14 | 2101,85 | - | 7443,99 |
| С.2.5.2. Запобігання підтопленню в районах Херсонської області | 32898,000 | 32898,000 | 32898,000 | 98694,000 |
| С.2.6.1. Забезпечення населення якісною питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів | 51000,000 | 17000,000 | 10000,000 | 78000,000 |
| С.3.2.1. Забезпечення знешкодження непридатних до використання пестицидів | 37281,170 | 28115,300 | 28615,300 | 94011,770 |
| С.4.1.1. Забезпечення збору та переробки твердих побутових відходів | 20000,000 | 19810,000 | 19807,500 | 59617,500 |
| С.5.1.1. Термосанація закладів бюджетної сфери | 5000,000 | 10000,000 | 5000,000 | 20000,000 |
| С.5.1.2. Створення системи енергетичного менеджменту | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 |
| С.5.3.1. Заміщення традиційних джерел енергопостачання альтернативними видами палива | 282000,000 | 5546000,000 | 500,000 | 5828500,000 |
| С.5.3.2. Будівництво газопроводу по просп. Адмірала Сенявіна у м. Херсоні | 18079,302 | - | - | 18079,302 |
| С.5.3.3. Будівництво міжселищного газопроводу від смт Асканія-Нова до м.Генічеськ | 180500,000 | 235500,000 | 235376,721 | 651376,721 |
| С.5.4.1. Стимулювання населення Херсонської області до впровадження енергоефективних заходів | 11000,000 | 11000,000 | 6000,000 | 28000,000 |
| С.5.4.2. Модернізація вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів | 15000,000 | 15000,000 | 15000,000 | 45000,000 |
| Всього | 1433680,612 | 6717465,15 | 1156527,521 | 9307673,283 |

Припущення та ризики

Загальні припущення, що мають значення для впровадження програми, – доступність фінансування для реалізації проектів цього Плану заходів. Фінансування має бути забезпечене за рахунок об’єднання державних, комунальних, приватних коштів.

Для успішності впровадження програми важливими є ресурси у рамках державних програм, які реалізовуються через Міністерство екології та природних ресурсів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державне агентство водних ресурсів України.

Наступне припущення – технічна спроможність та достатність виконавчого потенціалу для впровадження проектів. Більшість проектів програми передбачають проведення досліджень, проектувальних та ремонтно-будівельних робіт.

Важливо привертати увагу населення до екологічних питань. Підвищення рівня поінформованості та зусилля з нарощування потенціалу можуть допомогти створити критичну масу зацікавлених сторін з метою покращення стану навколишнього природного середовища області.

Деякі проекти програми можуть бути більш ефективними у поєднанні з відповідними заходами програм «Розвиток та збереження населення», «Забезпечення місцевого економічного розвитку».

Основні ризики, пов’язані зі здійсненням програми, передбачають:

- державний фонд регіонального розвитку не матиме задекларованих обсягів фінансування або процедурно не зможе підтримувати проектні ідеї, що містяться у цій програмі;

- невиконання дохідної частини обласного бюджету, відсутність коштів у бюджеті розвитку;

- нераціональне використання природних ресурсів;

- нездатність усунути існуючі недоліки, такі як застарілі технології;

- неготовність населення до швидкої зміни поведінки на проекологічну;

- неможливість встановлення необхідних партнерських відносин та отримання критичної маси зацікавлених сторін на територіях, готових підтримати реалізацію конкретних проектів та програми в цілому;

- відсутність місцевих знань та управлінської спроможності для реалізації проектів і відсутність успіхів у мобілізації необхідних ресурсів (коштів);

- поглиблення економічної кризи та політичної нестабільності.

Рекомендації

Успіх реалізації та сталості результатів кожного проекту базується на розумному врахуванні державних (регіональних) і приватних інтересів. Тому, необхідне, де це можливо, поєднання державного і приватного фінансування у доповнення до коштів, що надходять від проектів і програм міжнародної технічної допомоги. Для створення критичної маси зацікавлених сторін, що беруть участь/підтримують реалізацію проектів, необхідною передумовою є участь інвесторів, місцевих, районних і обласних органів влади, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів, неурядових організацій.

Участь проектів і програм міжнародної технічної допомоги, зокрема Європейського Союзу, має важливе значення для отримання фінансових ресурсів та технічної допомоги, забезпечення управлінського потенціалу і технічних навичок для реалізації програми.

Потрібно використовувати досвід інших регіонів для прискорення реалізації проектів, що, в свою чергу, сприятиме досягнення максимальних результатів.

Каталог технічних завдань до проектів регіонального розвитку програми С. Екологічна безпека та ресурсозбереження

Каталог технічних завдань містить перелік назв та зміст основних майбутніх проектів, впровадження яких має важливе значення для успішного виконання програми С.

Технічні завдання напряму С.1. Забезпечення загальнонаціональних інтересів у сфері захисту довкілля

| Назва проекту регіонального розвитку | Інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Збереження в регіонах біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі. СРР: С.1.2. Формування екологічної мережі на території області |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Визначення стану територій та об’єктів природно-заповідного фонду з метою приведення їх у відповідність з вимогами чинного законодавства |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Земельні ділянки, на яких розташовані території та об’єкти природно-заповідного фонду області |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проведення інвентаризації територій та об’єктів природно-заповідного фонду області здійснюється на виконання вимог Законів України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України». Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 23 жовтня 2013 року № 685 «Про проведення інвентаризації територій та об’єктів природно-заповідного фонду області» утворено відповідну робочу групу з метою детального обстеження існуючих в області територій та об’єктів природно-заповідного фонду, виявлення наявних проблем кожного такого об’єкта, визначення шляхів їх вирішення, приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства документації природоохоронних об’єктів та виявлення перспективних для заповідання територій |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Приведення територій та об’єктів природно-заповідного фонду області відповідність з вимогами чинного законодавства, проведення виховної роботи серед населення, а також розширення у майбутньому екологічної мережі та збереження довкілля Херсонщини. 2. У результаті проведеної роботи буде: - отримано детальний опис тих територій та об’єктів, які мають бути збережені для прийдешніх поколінь; - нанесено межі цих територій та об’єктів на картографічні матеріали; - - визначено території та об’єкти, перспективні для заповідання, та шляхи подальшого розвитку заповідної справи в області |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Опрацювання наявної документації форми 1ДКПЗФ «Картка первинного обліку територій та об’єктів природно-заповідного фонду України» по кожному об’єкту із заповненням карток у повному обсязі. - Визначення власників/користувачів земельних ділянок, на яких розташовані території та об’єкти природно-заповідного фонду області. - Визначення наявності та легітимності землевпорядної документації. - Визначення легітимності охоронного зобов’язання щодо територій та об’єктів природно-заповідного фонду області. - Перевірка наявності інформаційних знаків відповідного зразка, межових знаків та аншлагів. - Визначення переліку проблемних питань окремо по кожному природоохоронному об’єкту. - Визначення шляхів вирішення проблемних питань окремо по кожному природоохоронному об’єкту. - Заповнення інвентаризаційних форм проінвентаризованих територій та об’єктів природно-заповідного фонду. - Нанесення на картографічні матеріали меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду області. - Розроблення плану заходів щодо усунення виявлених у результаті інвентаризації недоліків. - Підготовка звіту робочої групи про стан територій та об’єктів природно-заповідного фонду області по кожному об’єкту природно-заповідного фонду. - Поширення звіту серед зацікавлених державних установ та землекористувачів |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Джерела фінансування проекту | Кошти обласного і місцевих бюджетів. Можливі інші джерела фінансування (відповідно до статті 42 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища») |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, Херсонський державний університет, Херсонський державний аграрний університет, Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства, Херсонське обласне управління водних ресурсів, Головне управління Держгеокадастру в області, Біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, Чорноморський біосферний заповідник, національний природний парк «Джарилгацький», районні державні адміністрації, міські та сільські, селищні ради, підприємства, установи, організації, у віданні яких знаходяться відповідні території та об’єкти |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Збереження в регіонах біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі. СРР: С.1.2. Формування екологічної мережі на території області |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Збереження природних комплексів в області шляхом встановлення (відновлення) в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду і недопущення таких порушень, як зміна площі та конфігурації меж, самозахоплення земель природно-заповідного фонду |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Земельні ділянки, на яких розташовані території та об’єкти природно-заповідного фонду області |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) здійснюється на підставі розробленої технічної документації із землеустрою |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Встановлення в натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду забезпечить: - проведення моніторингу їхнього стану; - належну організацію управління і охорону територій та об’єктів природно-заповідного фонду області; - недопущення самозахоплення земель природно-заповідного фонду, зміни площ та конфігурації їхніх меж; - - збереження цінних природних комплексів |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Розроблення та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) територій та об’єктів природно-заповідного фонду в межах Бериславського та Білозерського районів. Винесення меж в натурі та нанесення на планово-картографічні матеріали. - Розроблення та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) територій та об’єктів природно-заповідного фонду в межах Великоолександрівського та Високопільського районів. Винесення межі в натурі та нанесення на планово-картографічні матеріали. - Розроблення та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) територій та об’єктів природно-заповідного фонду в межах Голопристанського району та м. Гола Пристань. Винесення межі в натурі та нанесення на планово-картографічні матеріали. - Розроблення та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) територій та об’єктів природно-заповідного фонду в межах Горностаївського, Іванівського, Каланчацького, Нововоронцовського та Скадовського районів. Винесення межі в натурі та нанесення на планово-картографічні матеріали. - Розроблення та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) територій та об’єктів природно-заповідного фонду в межах Олешківського району. Винесення межі в натурі та нанесення на планово-картографічні матеріали. - Розроблення та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) територій та об’єктів природно-заповідного фонду в межах Каховського району, міст Каховка і Нова Каховка. Винесення межі в натурі та нанесення на планово-картографічні матеріали. - Розроблення та затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) територій та об’єктів природно-заповідного фонду в межах міста Херсон. Винесення межі в натурі та нанесення на планово-картографічні матеріали |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 570,0 |
| Джерела фінансування проекту | Кошти обласного і місцевих бюджетів. Можливі інші джерела фінансування (відповідно до статті 42 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища») |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, Головне управління Держгеокадастру в області, юридична особа, що володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі якої працюють не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, або фізична особа-підприємець, яка володіє необхідним технічним і технологічним забезпеченням та є сертифікованим інженером-землевпорядником, Херсонський державний університет, районні державні адміністрації, міські та сільські, селищні ради, підприємства, установи, організації, у віданні яких знаходяться відповідні території та об’єкти |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Створення регіонального ландшафтного парку «Гілея» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Збереження в регіонах біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі. СРР: С.1.2. Формування екологічної мережі на території області |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Створення об’єкту природно-заповідного фонду місцевого значення |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Цінним природним комплексом є територія, до складу якої входять землі Голопристанського, Олешківського, Каховського районів та Новокаховської міської ради загальною орієнтовною площею 88249,44 га |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 109407 осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Відповідно до наукового обґрунтування створення регіонального ландшафтного парку «Гілея» (далі – РЛП «Гілея»), цінним природним комплексом є територія, до складу якої входять землі Голопристанського, Олешківського, Каховського районів та Новокаховської міської ради загальною орієнтовною площею 88249,44 га. Керуючись статтею 52 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», з метою збереження штучних та природних лісів на території Нижньодніпровських арен обласна державна адміністрація листом від 05 грудня 2017 року № 45-8401/0/17/313 звернулась до Міністерства екології та природних ресурсів України з клопотанням про необхідність створення РЛП «Гілея». Отримавши схвалення Мінприроди України клопотання щодо створення РЛП «Гілея» (лист від 14 грудня 2017 року № 5/4.1-8/11516-17), відповідно до порядку створення й оголошення територій та об’єктів природно-заповідного фонду, передбаченого Законом України «Про природно-заповідний фонд України», розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12 січня 2018 року № 20 «Про створення регіонального ландшафтного парку «Гілея» утворено відповідну робочу групу та затверджено План заходів щодо створення РЛП «Гілея» |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Територія площі природно-заповідного фонду області збільшиться на 88249,44 га. Створення на Нижньодніпровських пісках РЛП «Гілея» дозволить: - взяти під охорону штучні та природні ліси на території Нижньодніпровських арен; - органам місцевого самоврядування, а саме Херсонській обласній раді, контролювати виконання природоохоронного законодавства на території Нижньодніпровських арен; - залучати додаткові кошти з обласного бюджету для проведення сумісних з лісомисливськими господарствами пожежозахисних та природоохоронних заходів на території РЛП «Гілея»; - створити понад 100 робочих місць, зокрема для працівників лісогосподарської галузі, яка другий рік поспіль не фінансується з державного бюджету; - сприяти відновленню природного стану дюнних екосистем; - стабілізувати чисельність популяції тваринного світу, особливо чисельність мисливських тварин; - перейти до іншої форми екологічного менеджменту на території Нижньодніпровських арен з урахуванням екологічних ризиків, що призводили до деградації псамофітних екосистем протягом останніх 200 років (пожежі, тотальне заліснення центральних частин арен, перевипас, неконтрольовані кар’єри з видобутку піску тощо) |  |  |  |
| Основні заходи проекту | План заходів щодо створення РЛП «Гілея» передбачає забезпечення погодження питання про створення РЛП «Гілея» з власниками та первинними користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання. Після цього матеріали щодо створення РЛП «Гілея» в установленому порядку буде подано до Херсонської обласної ради для підготовки відповідного рішення. |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | - | - | - | - |
| Джерела фінансування проекту | Не потребує |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Херсонська обласна рада, Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, Головне управління Держгеокадастру в області, Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства, державні підприємства «Великокопанівське ЛМГ», «Голопристанське ЛМГ», «Збур’ївське ЛМГ», «Каховське лісове господарство», «Цюрупинське ЛМГ», «Степовий філіал УкрНДІЛГА» та Херсонський державний університет |  |  |  |

Технічні завдання напряму С.2. Збалансовані, екологічно безпечні водні ресурси

| Назва проекту регіонального розвитку | Створення умов для ефективного землекористування на основі інноваційних технологій зрошення |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект | ДСРР: Реконструкція та модернізація зрошувальних систем. СРР: С.2.1. Створити та забезпечити функціонування системи моніторингу стану водних об'єктів |  |  |  |
| ###### Мета та завдання проекту | Підвищення ефективності використання меліоративних систем області, відновлення ролі меліорованих земель у продовольчому та ресурсному забезпеченні держави, реалізація державної і регіональної політики у галузі водного господарства, задоволення потреб населення і галузей економіки області у водних ресурсах |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Для Херсонської області характерний помірно-континентальний клімат з м'якою малосніжною зимою і спекотним посушливим літом, що сприяє високопродуктивному агропромисловому розвитку. При цьому максимальне використання сонячного тепла, генетичних можливостей сортів, родючості ґрунтів у Херсонській області може бути досягнуто тільки за рахунок зрошення, що створює можливості для високорентабельного ведення сільськогосподарського виробництва. Один гектар зрошуваної землі забезпечує в середньому у 3 – 4 рази більше готової продукції в грошовому вигляді ніж один гектар незрошуваної. Проект передбачає здійснення заходів щодо: - забезпечення сталого функціонування та утримання водогосподарського меліоративного комплексу; - приведення у відповідність з науковими рекомендаціями та умовами господарювання структури посівних площ на зрошуваних землях та режимів зрошення сільськогосподарських культур |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Доведення площ використання зрошуваних земель до 320 тис.га. 2. Впровадження систем краплинного зрошення для поливу овоче-баштанних культур та багаторічних насаджень до 45,5 тис. га. 3. Підвищення врожайності сільськогосподарських культур |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем. - Будівництво та реконструкція системи крапельного зрошення. - Придбання сучасної поливної техніки |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 735140 | 759550 | 762840 | 2257530 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Херсонське обласне управління водних ресурсів, Департамент агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, Головне управління Держгеокадастру в області, районні державні адміністрації, підприємства, громадські обʼєднання та інші |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Упорядкування споруд водовідведення на р.Дніпро, Каховському водосховищі, в курортно-рекреаційних зонах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект | ДСРР: Забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення. СРР: С.2.2. Забезпечити очищення стічних вод у басейні р. Дніпро, акваторії Азовського, Чорного морів |  |  |  |
| ###### Мета та завдання проекту | Поліпшення умов проживання та відпочинку мешканців області. Підвищення екологічної безпеки в басейні р. Дніпро та курортно-рекреаційних зонах |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | З метою поетапного забезпечення дотримання норм Європейського Союзу в частині захисту довкілля передбачається виконання робіт з проектування, будівництва, реконструкції очисних споруд, напірних колекторів, влаштування станцій очистки каналізаційних стоків у басейні р.Дніпро в межах Херсонської області, а саме: у місцях скидання стоків у р. Дніпро (прибережна частина Нововоронцовського, Бериславського, Великолепетиського, Каховського, Голопристанського, Білозерського районів та м.Херсона), а також у прибережній зоні азовського та чорноморського узбережжя (курортно-рекреаційні зони Генічеського, Чаплинського, Каланчацького, Скадовського та Голопристанського районів) |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Зменшення техногенно-антропогенного тиску на довкілля, покращення стану навколишнього природного середовища. - 2. Створення умов для літнього відпочинку та оздоровлення мешканців області |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Будівництво, реконструкція очисних споруд, напірних колекторів. - Влаштування станцій очистки каналізаційних стоків |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 |
|  | 40000 | 40000 | 40000 | 120000 |
| Джерела фінансування проекту | Державний обласний та місцеві бюджети, інші кошти, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департаменти обласної державної адміністрації: житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, екології та природних ресурсів, комунальна установа з капітального будівництва та експлуатації Херсонської облради, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та інші |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Забезпечення скорочення підтоплення на території області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Збереження в регіонах біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі. Забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення. СРР: С.2.5. Забезпечення скорочення підтоплення на території області |  |  |  |
| ###### Мета та завдання проекту | Попередження розвитку процесів затоплення та підтоплення сільськогосподарських угідь присадибних ділянок, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, покращення умов проживання населення |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | с.Подо-Калинівка Олешківського району, с.Бабенківка Друга Каланчацького району |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 2,2 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Підтоплення території Херсонської області є екологічною проблемою регіону. Процес підтоплення викликає суттєві зміни у гідрогеологічному середовищі: зміни водно-сольового режиму земель і вод та водного балансу території, погіршення умов виробничої діяльності та проживання людей. Багаторазові затоплення територій населених пунктів Херсонської області призводять до формування постійного горизонту ґрунтових вод на затоплюваних ділянках. Таким чином, затоплення поверхневими водами негативно впливає на формування несприятливої гідрогеологічної обстановки в селах, оскільки поверхневі води, у випадку несвоєчасного їх відведення за межі населеного пункту, фільтруючись поповнюють ґрунтові води, що призводить до різкого підйому їх рівня та, як наслідок до катастрофічного підтоплення |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Забезпечення захисту від шкідливої дії вод 2-х сільських населених пунктів, 176 садиб та 28 га сільськогосподарських угідь у населених пунктах. 2. Створення водовідвідної мережі протяжністю 4,056 км |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Захист від шкідливої дії вод с.Подо-Калинівка Олешківського району, с.Бабенківка Друга Каланчацького району шляхом будівництва водовідвідної мережі |  |  |  |
| Період реалізації проекту | Січень 2018 року - грудень 2019 року |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 5342,14 | 2101,85 | - | 7443,99 |
| Джерела фінансування проекту | Державний бюджет |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Херсонське обласне управління водних ресурсів, органи місцевого самоврядування, районні державні адміністрації, підприємства, громадські об’єднання та інші |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Запобігання підтопленню в районах Херсонської області |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Збереження в регіонах біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів, земельних та водних ресурсів, формування національної екомережі. Забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення. СРР: С.2.5. Забезпечення скорочення підтоплення на території області |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Запобігання затопленню поверхневими та підтопленню ґрунтовими водами територій населених пунктів області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | смт Нова Маячка Олешківського району, м. Гола Пристань, смт Новотроїцьке Новотроїцького району, м. Генічеськ Генічеського району |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 82 тис.осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проект спрямований на попередження розвитку процесів затоплення та підтоплення сільськогосподарських угідь і присадибних ділянок, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, покращення умов проживання населення |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - Захист від затоплення поверхневими та підтоплення ґрунтовими водами територій населених пунктів Херсонської області |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Захист від шкідливої дії вод смт Нова Маячка Олешківського району - І черга, ІІ черга. - Будівництво каналізаційних мереж східної частини м. Гола Пристань (вулиці Леніна, Дніпрова, Лугова). - Будівництво споруди поверхневого відводу дощових і талих вод по вулицях Комсомольській, Гоголя, Шевченка в смт Новотроїцьке - ІІ черга. - Будівництво осушної мережі із закритою самопливною мережею житлового кварталу в межах вулиць Воровського – Молодіжної у м. Генічеськ Генічеського району |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 32898 | 32898 | 32898 | 98694 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, місцевий бюджети, інші кошти, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади, інвестори |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Забезпечення населення якісною питною водою в необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Забезпечення сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення. СРР: С.2.6. Забезпечити доступ до джерел питної води всім територіальним громадам області |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Розвиток водопровідних мереж Херсонської області. Покращення забезпечення населення якісною питною водою шляхом будівництва, модернізації, реконструкції систем водопостачання та водовідведення |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | В області централізованим водопостачанням забезпечено 9 міст (100%), 31 селище міського типу (90%) та 658 сіл (97%). У 121 населеному пункті подача питної води із систем централізованого водопостачання здійснюється за графіком. Залишається невирішеним це питання у 3 сільських населених пунктах (смт Партизани Генічеського району, смт Високопілля, смт Біла Криниця Великоолександрівського району), мешканці яких користуються привізною водою. Загальна протяжність водопровідних мереж області складає 6842,6 км, з яких 2790,9 км (41%) ветхих та аварійних. Централізованим водовідведенням забезпечено 52 населені пункти, або 7% від загальної кількості. Загальна протяжність каналізаційних мереж – 1029,7 км, з них в аварійному стані – 415,2 км (40%). Тому необхідно проводити першочергові заходи з поліпшення технічного стану об’єктів водопостачання та водовідведення, якості питної води |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Забезпечення мешканців 3 населених пунктів, що користуються привізною водою централізованим водопостачанням. 2. Підвищення рівня соціально-побутових умов життєдіяльності населення 114 тис. мешканців у 24 населених пунктах області. 3. Виконання робіт з будівництва, капітального ремонту та реконструкції 200 км водопровідних мереж та 20 км каналізаційних мереж в населених пунктах області. 4. Стале забезпечення споживачів якісною питною водою відповідно до санітарно-гігієнічних норм та стандартів, передбачених чинним законодавством України. 5. Покращення екологічного стану навколишнього середовища |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Будівництво, реконструкція водозаборів підземних вод. - Будівництво, реконструкція водогону. - Упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання. - Будівництво, реконструкція артезіанських свердловин. - Розширення централізованої системи водопостачання, водовідведення. - Будівництво, реконструкція, капітальний, поточний ремонти мережі централізованого водопостачання, водовідведення. - Реконструкція, капітальний ремонт об’єктів централізованого водопостачання, водовідведення (очисні споруди, КНС, ВНС тощо). - Диспетчеризація каналізаційних насосних станцій. - Заміна існуючого насосного обладнання на більш енергоефективне, в тому числі шляхом встановлення частотного регулювання. - Оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням. - Реконструкція існуючої будівлі під лабораторію контролю якості питної води |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 51000 | 17000 | 10000 | 78000 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, підприємства та організації усіх форм власності, інвестори |  |  |  |

Технічні завдання напряму С.3. Збережений потенціал земельних ресурсів

| Назва проекту регіонального розвитку | Забезпечення знешкодження не придатних до використання пестицидів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Очищення сільської місцевості від шкідливих та непридатних до використання хімічних речовин, що застосовуються для захисту рослин. СРР: С.3.2. Забезпечити збереження земельних ресурсів через природоохоронні заходи |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Недопущення шкідливого впливу від накопичення токсичних відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на території Херсонської області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Бериславський, Білозерський, Генічеський, Каланчацький та Нововоронцовський райони Херсонської області |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | У Херсонській області в результаті реформування аграрного сектору утворилася значна кількість безхазяйних, непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин (далі – ХЗЗР), у зв’язку з чим проблема екологічної безпеки набула особливої гостроти. Так, на сьогодні, за даними інвентаризації, проведеної у 2012 році Державною екологічною інспекцією у Херсонській області, кількість безхазяйних та непридатних до використання ХЗЗР становить 1887,436 тонни, а саме: - у Білозерському районі, роз’їзд «Срочний», 504 км (територія колишнього ВАТ «Білозерський райагрохім»), на відкритому майданчику накопичено 159,2 тонни пестицидів (50 залізобетонних контейнерів), а також захоронення невідомої речовини з характерним запахом дусту – насипом орієнтовно 1320,7 тонни; - у Каланчацькому районі, смт Мирне (територія колишнього ВАТ «Каланчацький райагрохім»), на відкритому майданчику накопичено 174 тонни пестицидів (64 залізобетонні контейнери); - у Генічеському районі, смт Рикове (територія колишнього ВАТ «Генічеський райагрохім»), на відкритому майданчику накопичено 160 тонн пестицидів (56 залізобетонних контейнерів); - у Бериславському районі, с. Томарине, на відкритому майданчику накопичено 8 тонн пестицидів (150 поліетиленових бочок); - у Нововоронцовському районі, ТОВ «МТС», у непристосованому для зберігання складському приміщенні накопичено 65,536 тонни пестицидів (344 поліетиленових бочки). Розв’язати проблему, пов’язану з утилізацією непридатних та заборонених до використання ХЗЗР, на даний час можливо шляхом знешкодження пестицидів та отрутохімікатів на спеціалізованих підприємствах, які мають правові та технічні можливості для утилізації пестицидів. Проте на території України відсутні підприємства, які мають ліцензію на здійснення операцій з утилізації хімічних засобів захисту рослин, вказані роботи можливо здійснити лише за межами держави. Для цього необхідно залучити спеціалізовану організацію, що має відповідну ліцензію на здійснення операцій зі збирання, перевезення та зберігання непридатних і заборонених до використання ХЗЗР з подальшим транспортуванням для утилізації на території іншої держави (за умови отримання дозволу на транскордонне перевезення небезпечних відходів). З метою підготовки тендерної документації стосовно закупівлі вказаних робіт, Департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації проводиться робота щодо пошуку та визначення потенційних виконавців послуг зі збирання, перевезення, зберігання непридатних до використання ХЗЗР |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - За межі області буде вивезено та знищено 1887,436 тонни токсичних відходів |  |  |  |
| Основні заходи проекту | Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і тари від них, які зберігаються на території Херсонської області |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 37281,17 | 28115,3 | 28615,3 | 94 011,85 |
| Джерела фінансування проекту | Державний фонд охорони навколишнього природного середовища, обласний, місцеві бюджети у межах наявних фінансових ресурсів, обласний Фонд охорони навколишнього природного середовища |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, Міністерство екології та природних ресурсів України, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, Державна екологічна інспекція в Херсонській області, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування |  |  |  |

Технічні завдання напряму С.4. Покращення управління відходами

| Назва проекту регіонального розвитку | Забезпечення збору та переробки твердих побутових відходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Упровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами. Благоустрій територій населених пунктів. СРР: С.4.1. Покращити збір та утилізацію ТПВ |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Впровадження комплексної системи управління твердих побутових відходів, включаючи їх збирання, сортування, транспортування, переробку й утилізацію |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Для зменшення утворення твердих побутових відходів та зменшення їх негативного впливу на здоров'я людини і навколишнє природне середовище необхідно створити умови, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення ТПВ. Проектом передбачається приведення у відповідність з державними нормами, стандартами і правилами існуючих полігонів ТПВ області та впровадження сучасних методів і технологій у сфері поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Покращення екологічного стану населених пунктів області. 2. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території області. 3. Організація збору та сортування та переробки ТПВ. 4. Формування активної громадської свідомості населення. 5. Будівництво 6 регіональних полігонів ТПВ |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Розроблення схем санітарної очистки для кожного населеного пункту області. - Впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів. Проведення просвітницької та інформаційної кампанії серед населення області щодо необхідності роздільного збирання відходів. - Розробка техніко-економічного обґрунтування та визначення точного місця розташування ділянок для розміщення регіональних полігонів твердих побутових відходів і сміттєпереробних комплексів. - Будівництво регіональних полігонів твердих побутових відходів з облаштуванням їх сортувальними лініями та системами збору і використання звалищного газу, а також знешкодження фільтрату. - Приведення у відповідність з екологічними вимогами існуючих об’єктів поводження з твердими побутовими відходами (полігонів та сміттєзвалищ), де це доцільно. - Закриття та рекультивація непотрібних сміттєзвалищ і полігонів. - Будівництво сміттєпереробних комплексів. - Придбання автомобілів-сміттєвозів, спеціалізованого обладнання, контейнерів для роздільного збору твердих побутових відходів. - Розробка комплексної програми управління відходами. - Підтримка діяльності громадських організацій у питаннях поводження з відходами |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 20000 | 19810 | 19807,5 | 59617,5 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, місцеві бюджети, інші кошти |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департаменти обласної державної адміністрації: житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу, екології та природних ресурсів, органи місцевого самоврядування, інвестори |  |  |  |

Технічні завдання напряму С.5. Енергетично безпечна територія

| Назва проекту регіонального розвитку | Термосанація закладів бюджетної сфери |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Створення системи стимулювання підвищення рівня енергоефективності. Зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація виробничих потужностей, запровадження енергоефективних технологій. СРР: С.5.1 Створити систему управління енергетичними ресурсами в Херсонській області |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Забезпечення дотримання температурного режиму в установах та закладах області, скорочення споживання енергетичних ресурсів |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | До 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Невідповідність рівня енергоефективності будівель, їх огороджуючих конструкцій, системи опалення, обладнання призводить до значних витрат енергоресурсів, через що установи потребують енергомодернізації, заходів із впровадження новітніх енергозберігаючих технологій і відповідного обладнання. |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - 1. Приведення у відповідність санітарно - гігієнічних умов перебування осіб у приміщеннях закладів та установ бюджетної сфери області. - 2. Проведення термосанації 30 об’єктів бюджетної сфери. - 3. Скорочення витрат на оплату енергоносіїв до 20%. - 4. Підвищення енергоощадності в закладах державної та комунальної форм власності. - 5. Поліпшення якості життя |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Проведення енергетичних обстежень (аудитів). - Проведення термосанації закладів бюджетної сфери з використанням енергоефективного обладнання та технологій. - Застосування енергозберігаючих будівельних та оздоблювальних матеріалів тощо. - Розробка енергетичних паспортів об’єктів бюджетної сфери. - Навчання персоналу. - Проведення інформаційної кампанії |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 - 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 5000 | 10000 | 5000,0 | 20000 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, місцеві бюджети |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районних державних адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, проектувальні підприємства, науково-дослідні інститути, громадські організації, будівельні підприємства |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Створення системи енергетичного менеджменту |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Створення системи стимулювання підвищення рівня енергоефективності. Зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів шляхом здійснення організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, зокрема оновлення основних фондів, модернізація виробничих потужностей, запровадження енергоефективних технологій. СРР: С.5.1. Створити систему управління енергетичними ресурсами в Херсонській області |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Забезпечення ефективного моніторингу споживання енергоресурсів в області в режимі он-лайн, скорочення споживання енергетичних ресурсів |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | До 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проект передбачає створення системи оперативного управління споживання енергоресурсів у Херсонській області |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - 1. Створення централізованої системи обліку, узагальнення, аналізу обсягів споживання енергетичних ресурсів бюджетними організаціями області та внесення пропозицій щодо їх скорочення. - 2. Досягнення 5% скорочення споживання енергоресурсів бюджетними організаціями області за рахунок впровадження оперативного щоденного контролю за енергоспоживанням та реалізації маловитратних організаційних заходів |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Призначення осіб, відповідальних за моніторинг та облік споживання енергоносіїв у кожній бюджетній установі, введення посад енергоменеджерів у райдержадміністраціях та міськвиконкомах міст обласного значення. - Впровадження системи енергетичного менеджменту. - Збір і аналіз даних щодо споживання енергоресурсів. - Розробка та впровадження маловитратних енергоефективних заходів, визначення джерел та обсягів фінансування, черговості їх впровадження. - Проведення інформаційної кампанії |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018-2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 250,0 |
| Джерела фінансування проекту | Обласний, місцеві бюджети |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, обласна та місцеві ради, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, спеціалізовані організації |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Заміщення традиційних джерел енергопостачання альтернативними видами палива |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Оптимізація структури регіонального енергетичного балансу шляхом заміщення природного газу енергоресурсами, отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, насамперед на об’єктах соціальної сфери. СРР: С.5.2. Забезпечити розвиток виробництва енергії з відновлюваних джерел. С.5.3. Забезпечити рівний доступ до енергетичних ресурсів усіх територіальних громад області |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Підвищення рівня енергетичної безпеки області, збільшення в енергетичному балансі області частки енергії виробленої з альтернативних та відновлювальних джерел, зниження рівня використання традиційних енергоресурсів, перехід від використання газу як джерела енергії на інші види палива, а також зменшення витрат на придбання паливно-енергетичних ресурсів та підвищення рівня комфорту в будівлях, дотримання санітарно-гігієнічних норм |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | До 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | В умовах постійного зростання вартості енергоресурсів, особливо природного газу, зменшення його споживання є першочерговим завданням для бюджетних організацій області. Проект передбачає проведення робіт із заміни/модернізації теплового устаткування, переведення котелень з використання природного газу на альтернативні види палива, введення в експлуатацію нових об’єктів відновлювальної енергетики: вітро-, сонячних електростанцій |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - 1. Кількість котелень області, які працюють на альтернативних видах палива - 100 одиниць. - 2. Зменшення витрат бюджетних коштів на оплату спожитих енергоносіїв. 3. Будівництво 3 сонячних та 2 вітрових електростанцій |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Проведення енергетичних обстежень (аудитів) комунальних закладів області. - Збір і аналіз інформації щодо необхідності заходів із заміщення традиційних енергоресурсів. - Розробка проектів (техніко-економічних обґрунтувань, проектно-кошторисної документації) по комунальних закладах області. - Реконструкція і модернізація котелень та їх обладнання для переходу на альтернативні види палива. - Будівництво нових об’єктів відновлювальної енергетики |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 282000,0 | 5546000,0 | 500,0 | 5828500,0 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, місцеві бюджети, кошти інвесторів |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, проектувальні підприємства, науково-дослідні інститути, громадські організації, будівельні підприємства, інвестори |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Будівництво газопроводу по просп. Адмірала Сенявіна у м. Херсоні |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання. Відновлення та забезпечення безперебійного енерго-, газо- та, водопостачання обʼєктів соціальної сфери, освіти, охорони здоровʼя та промисловості. СРР: С.5.3. Забезпечити рівний доступ до енергетичних ресурсів усіх територіальних громад області |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Розвиток інженерних мереж у районах інтенсивної житлової забудови м. Херсона. Газифікація мікрорайонів 4А та 4Б Таврійських та стабілізація газопостачання ІІІ Таврійського мікрорайону в м.Херсоні |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | м. Херсон |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 31 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Проектом передбачено будівництво розподільчого газопроводу середнього тиску діаметром 400 мм із поліетиленових труб загальною довжиною 890,1 м та будівництво газорегуляторного пункту блочного типу (ГРПБ) |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Забезпечення газопостачанням 31 тис. мешканців обласного центру. 2. Розвантаження електромережі Таврійського мікрорайону м.Херсона |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Прокладання підземного газопроводу середнього тиску по просп. Адмірала Сенявіна у м. Херсоні. - Будівництво газорегуляторного пункту блочного типу ГРПБ-С-04Б-(В)Т-Reval182. - Відновлення асфальтобетонного покриття. - Благоустрій території |  |  |  |
| Період реалізації проекту | Червень – грудень 2018 року |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 18079,302 |  |  | 18079,302 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, місцеві бюджети |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Херсонський міськвиконком, управління капітального будівництва Херсонської міської ради |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Будівництво міжселищного газопроводу від смт Асканія-Нова до м.Генічеськ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання. Відновлення та забезпечення безперебійного енерго-, газо- та водопостачання об’єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я та промисловості. СРР: С.5.3. Забезпечити рівний доступ до енергетичних ресурсів усіх територіальних громад області |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Забезпечення стабільного постачання природного газу населених пунктів Генічеського, Новотроїцького та Чаплинського районів Херсонської області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Генічеський, Новотроїцький, Чаплинський райони |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | 52,6 тис. осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Населені пункти Генічеського та Новотроїцького районів Херсонської області забезпечуються газом з Кримського газопроводу перемичкою Стрілкове-Джанкой. У зв’язку з перебоями з газопостачанням в Генічеському районі виникла нагальна потреба будівництва міжселищного газопроводу від смт Асканія-Нова до м.Генічеськ. Проектом передбачено будівництво підземного газопроводу високого тиску I категорії після ГРС «Асканія-Нова» діаметром 325 мм із поліетиленових труб загальною довжиною 889,236 км, сталевих – 3,897 км та будівництво газорегуляторного пункту |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | Стабілізація газопостачання населених пунктів Генічеського, Новотроїцького та Чаплинського районів. Забезпечення газопостачанням 52,6 тис. мешканців Херсонської області |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Прокладання підземного газопроводу високого тиску з точкою підключення ГРС «Асканія-Нова». - Встановлення вузла обліку природного газу з телеметрією. - По трасі газопроводу передбачаються газопроводи-відводи до населених пунктів з підземним встановленням пристроїв з відключення. - На кінцевій точці (м.Генічеськ) встановлюється газорегуляторний пункт з двома паралельними регуляторами тиску, телеметрією та вузлом обліку газу |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 180500,000 | 235500,000 | 235376,721 | 651376,721 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, місцеві бюджети, інші кошти, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації, Генічеська, Новотроїцька, Чаплинська районні державні адміністрації |  |  |  |

| Назва програми і проекту регіонального розвитку | Стимулювання населення Херсонської області до впровадження енергоефективних заходів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Створення системи стимулювання підвищення рівня енергоефективності. СРР: С.5.4 Реалізувати пілотні проекти з енергозбереження та забезпечити моніторинг ефективності, поширення інформації |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Забезпечення скорочення споживання енергетичних ресурсів у житловій сфері та населенням області за рахунок часткової компенсації суми кредитів, залучених на енергоефективні цілі |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн осіб |  |  |  |
| Стислий опис проекту | Більша частина житлового фонду області збудована у 60-70 ті роки минулого сторіччя і зношеність будівельних та огороджувальних конструкцій складає в середньому 40-60%. Враховуючи зростання цін на паливно-енергетичні ресурси постає питання про утеплення фасадів, заміну застарілих вікон на енергоефективні, облаштування осель громадян твердопаливними та електричними котлами. Проект передбачає відшкодування частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | - 1. Довести кількість домогосподарств, які щорічно скористалися кредитними договорами в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з місцевих бюджетів), до 2500. - 2. Залучення 100 домогосподарств до програми часткової компенсації відсотків за кредитами, взятими населенням на придбання та встановлення сонячних електричних станцій. - 3. Підвищення рівня комфортності та якості життя населення |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Реалізація державних ініціатив у співпраці з державними банками: ПАТ АБ «Укргазбанк», Державний експортно-імпортний банк України, ПАТ «Державний ощадний банк України» та ПАТ КБ «Приватбанк». - Відшкодування частини суми кредиту на: - придбання котлів з використанням будь-яких видів палива та енергії (за винятком природного газу); - придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів; - підтримка енергоефективних заходів за обласною та місцевими програмами; - придбання та встановлення населенням у домогосподарствах області сонячних електростанцій; - проведення популяризаційної та інформаційної кампанії |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 11000,0 | 11000,0 | 6000,0 | 28000,0 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, обласний, та місцеві бюджети, кредитні ресурси |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, ПАТ АБ «Укргазбанк», Державний експортно-імпортний банк України, ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ КБ «Приватбанк», підприємства та постачальники обладнання та/або матеріалів |  |  |  |

| Назва проекту регіонального розвитку | Модернізація вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку (ДСРР) та відповідної стратегії розвитку регіону (СРР), якому відповідає проект | ДСРР: Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом. Благоустрій територій населених пунктів. СРР: С.5.4. Реалізувати пілотні проекти з енергозбереження та забезпечити моніторинг ефективності, поширення інформації |  |  |  |
| Мета та завдання проекту | Упровадження енергоефективних технологій у зовнішньому освітленні населених пунктів Херсонської області |  |  |  |
| Територія, на яку проект матиме вплив | Херсонська область |  |  |  |
| Кількість населення, на яке поширюватиметься проект | Понад 1 млн грн |  |  |  |
| Стислий опис проблеми | На сьогодні системи зовнішнього освітлення населених пунктів області перебувають у незадовільному стані. У переважній більшості населених пунктів, особливо в сільській місцевості, зовсім відсутнє зовнішнє освітлення. Проект передбачає будівництво нових та реконструкцію існуючих систем зовнішнього освітлення з використанням енергоефективних джерел світла, забезпечення безпечного утримання об’єктів зовнішнього освітлення згідно з технічними умовами та нормами |  |  |  |
| Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту | 1. Створення комфортних умов для проживання населення області. 2. Забезпечення в нічний час належних умов руху транспортних засобів. 3. Покращення благоустрою населених пунктів області. 4. Зменшення використання електричної енергії для потреб вуличного освітлення. 5 Забезпечення рівня впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів області до загальної кількості світлоточок у 2018 році – до 40%, у 2019 році – до 45%, у 2020 році – до 50% |  |  |  |
| Основні заходи проекту | - Виготовлення проектно-кошторисної документації щодо будівництва нових ліній та реконструкції існуючих мереж вуличного освітлення шляхом підвищення рівня впровадження енергозберігаючих джерел світла у зовнішньому освітленні населених пунктів. - Будівництво, реконструкція мереж вуличного освітлення |  |  |  |
| Період реалізації проекту | 2018 – 2020 роки |  |  |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування проекту, тис. грн | 2018 | 2019 | 2020 | Разом |
|  | 15000 | 15000 | 15000 | 45000 |
| Джерела фінансування проекту | Державний, обласний та місцевий бюджети, інші кошти, не заборонені законодавством |  |  |  |
| Учасники реалізації проекту та їх функції | Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу обласної державної адміністрації, міськвиконкоми міст обласного значення, районні державні адміністрації, сільські та селищні ради, об’єднані територіальні громади, інвестори |  |  |  |

3. Основні суб’єкти реалізації Стратегії

Матрицю основних суб’єктів та їх роль у впровадженні Плану заходів з реалізації у 2018 – 2020 роках Стратегії розвитку Херсонської області на період до 2020 року представлено у таблиці.

| Суб’єкти | Участь у впровадженні | Участь у фінансуванні | Участь у моніторингу й оцінці |
| --- | --- | --- | --- |
| Обласна, районні державні адміністрації та органи місцевого самоврядування | Партнери у реалізації проектів або бенефіціари їх результатів | Спільне фінансування реалізації проектів | Безпосередньо для проектів зі спільним фінансуванням |
| Міністерства, відомства, установи | Партнери у реалізації проектів для відповідних галузей | Спільне фінансування проектів, в яких вони конкретно заінтересовані | Безпосередньо для проектів зі спільним фінансуванням |
| Проекти та програми міжнародної технічної допомоги | Надання (міжнародної) технічної допомоги (у разі потреби) | Спільне фінансування більшості проектів | Безпосередньо для проектів зі спільним фінансуванням |
| Приватні інвестори і підприємства | Учасники проектів з приватним компонентом як бенефіціари або партнери в реалізації проектів | Фінансовий внесок у проекти з приватним компонентом | Безпосередньо для проектів зі спільним фінансуванням |
| Університети, інститути, освітні заклади | Забезпечення практичних знань (ноу-хау), технічної допомоги | Спільне фінансування проектів, в яких вони заінтересовані | Фахові знання, дані та статистичні звіти для моніторингу у відповідних сферах |