### Додаток 2

### до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

програми розвитку та функціонування української мови як державної

в усіх сферах суспільного життя у Херсонській області

на 2023 – 2025 роки

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат (у натуральних вимірниках) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | разом | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвого механізму її захисту, розвитку та популяризації | 1. Проведення літературного фестивалю до Дня української писемності та мови | Листопад (щороку) | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  |  |  |  |  |  | Охоплення заходом не менше 10 тис. осіб |
|  |  | 2. Створення електронних бібліотек на базі пунктів незламності, розгорнутих у закладах освіти | До 01 вересня 2023 року | Районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів |  |  |  |  |  |  | Створення 20 електрон-них бібліотек |
|  |  | 3. Відкриття мовних курсів для посадових та службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форм власності | Вересень – лютий (щороку) | Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  | Охоплення мовними курсами не менше 200 осіб |
|  |  | 4. Проведення семінарів, вебінарів, бесід, лекцій, майстер-класів тощо серед здобувачів освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти з питань формування та реалізації державної мовної політики | Протягом року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, заклади вищої освіти (за згодою) |  |  |  |  |  |  | Охоплення відповідними заходами не менше 7 тис. осіб |
|  |  | 5. Проведення обласного літературного туру «Книгомандри» за участю українських сучасних видатних письменників | Протягом року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. Б.Лавреньова (за згодою), військові адміністрації населених пунктів | Облас-ний бюджет | 400,0 |  |  | 200,0 | 200,0 | Залучено до участі в заходах 5,7 тис. осіб |
|  |  | 6. Проведення Південного фестивалю книги та читання «Південний Миколай» | Грудень (щороку) | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, обласні бібліотечні заклади (за згодою), військові адміністрації населених пунктів | Облас-ний бюджет | 300,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 | Охоплення заходами 1500 осіб щороку |
| Всього за напрямом 1: |  |  |  |  | Всього, у т.ч.: | 700,0 | 100,0 |  | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  | Облас-ний бюджет | 700,0 | 100,0 |  | 300,0 | 300,0 |  |
| 2. | Забезпечення дотримання посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, іншими посадовими та службовими особами вимог закону щодо обов’язко-вості використання державної мови під час виконання своїх посадових обов’язків, недопущення її дискримінації | 1. Підвищення кваліфікації всіх категорій слухачів з теми «Формування мовленнєвої компетентності педагога» | Постійно згідно з графіком проведення курсів | Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  | Охоплення відповідними заходами не менше 11 тис. осіб |
|  |  | 2. Здійснення періодичного інформування щодо відповідних вимог мовного законодавства | Протягом року | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів |  |  |  |  |  |  | Охоплено 5 тис. осіб |
|  |  | 3. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо функціонування державної мови при веденні діловодства та при виконанні посадових обов’язків працівниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій | Постійно | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів |  |  |  |  |  |  | Забезпечено дотримання вимог законодавства щодо функціонуван-ня державної мови |
|  | Всього за напрямом 2: |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  |
| 3. | Мотивування населення області до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, запроваджен-ня та реалізації відповідних проєктів | 1. Відкриття курсів щодо вивчення української мови для внутрішньо переміщених осіб різних вікових категорій | Лютий (щороку) | Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  | Охоплення мовними курсами не менше 300 осіб |
|  |  | 2. Проведення національно-патріотичних, культурно-мистецьких, інформаційних, соціокультурних та просвітницьких заходів, які сприятимуть популяризації української мови, підвищенню престижу її використання, формуванню національної ідентичності через українську мову | Протягом року | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів |  |  |  |  |  |  | Охоплення відповідними заходами не менше 80 тис. осіб |
|  |  | 3. Організація та проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка | Листопад (щороку) | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (за згодою), районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів |  |  |  |  |  |  | Охоплення відповідними заходами не менше 2 тис. здобувачів освіти |
|  |  | 4. Організація та проведення Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика | Листопад (щороку) | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (за згодою), районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів |  |  |  |  |  |  | Охоплення відповідними заходами не менше 8 тис. здобувачів освіти |
|  |  | 5. Проведення мовно-виховних заходів у закладах загальної середньої освіти (свята рідної мови, дитячі ранки, виховні години, конкурси знавців української мови, вікторини тощо) | Протягом року | Районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів |  |  |  |  |  |  | Охоплення відповідними заходами не менше 80 тис. осіб |
|  |  | 6. Проведення заходів з популяризації читання населення області | Протягом року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | Облас-ний бюджет | 600,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 | Охоплено заходами понад 6 тис. осіб |
|  | Всього за напрямом 3: |  |  |  | Всього, у т.ч.: | 600,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | Облас-ний бюджет | 600,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |
| 4. | Розроблення та відкриття мережі курсів з вивчення української мови, зокрема дистанційних та онлайн-курсів, для різних категорій осіб, у тому числі на безоплатній основі, здійснення інших заходів щодо сприяння опануванню державної мови | 1. Забезпечення доступу до безкоштовних онлайн-курсів у бібліотеках та клубних закладах територіальних громад | Протягом року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів |  |  |  |  |  |  | Кількість охоплених осіб – понад 2 тис. |
|  |  | 2. Продовження діяльності розмовного клубу «Дивослово», реалізація проєкту «Курси української мови для державних службовців», розроблення модуля в рамках підвищення кваліфікації вчителів «Українська мова – жива» | Протягом року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, комунальний заклад «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.Гончара» Херсонської обласної ради (за згодою) | Облас-ний бюджет | 700,0 |  |  | 350,0 | 350,0 | Кількість охоплених осіб – близько 18 тис. |
|  | Всього за напрямом 4: |  |  |  | Всього, у т.ч.: | 7000,0 |  |  | 350,0 | 350,0 |  |
|  |  |  |  |  | Облас-ний бюджет | 700,0 |  |  | 350,0 | 350,0 |  |
| 5. | Покращення якості викладання державної мови в закладах освіти | 1. Створення та підтримка ресурсу для онлайн-спілкування професійної спільноти вчителів української мови | 2023 рік | Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  | Створення одного ресурсу для 4 тис. користу-вачів |
|  |  | 2. Проведення майстер-класів, педагогічних студій для вчителів з питань викладання української мови як державної та з викладання навчальних предметів українською мовою | Протягом року | Комунальний вищий навчальний заклад «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (за згодою) |  |  |  |  |  |  | Охоплення відповідними заходами не менше 4 тис. осіб |
|  | Всього за напрямом 5: |  |  |  | - | - | - |  | - | - |  |
| 6. | Формування цілісного національного інформацій-но-культурного простору | 1. Поповнення фондів бібліотек кращими творами національної та світової художньої літератури, довідковими, науково-популярними виданнями з різних галузей знань, виданих українською мовою | Протягом року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | Всього, у т.ч.: | 1200,0 | 400,0 |  | 400,0 | 400,0 | Поповнено фонди бібліотек виданнями українською мовою |
|  |  |  |  |  | Облас-ний бюджет | 900,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші місцеві бюджети | 300,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  | 2. Створення в бібліотеках, музеях області постійно діючих книжкових виставок, тематичних стендів, переглядів літератури | Протягом року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів |  |  |  |  |  |  | Створено в кожному закладі відповідні книжкові виставки, стенди тощо |
|  |  | 3. Поширення тематичних матеріалів, здійснення інформаційного супроводу проведених заходів на офіційному вебсайті Херсонської обласної державної адміністрації, районних державних (військових) адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів та в соціальних мережах і в засобах масової інформації області | Протягом року | Управління внутрішньої та інформаційної політики апарату обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів |  |  |  |  |  |  | Поширено відповідні тематичні матеріали, забезпечено інформаційний супровід |
|  |  | 4. Підтримка громадських ініціатив, спрямованих на популяризацію української мови | Протягом року | Управління внутрішньої та інформаційної політики апарату обласної державної адміністрації, Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів |  |  |  |  |  |  | Підвищено рівень інформованос-ті населення з питань функціонуван-ня та розвитку української мови |
|  |  | 5. Розміщення друкованої соціальної реклами, спрямованої на популяризацію української мови, на зовнішніх рекламних конструкціях, у громадському транспорті | Протягом року | Управління внутрішньої та інформаційної політики апарату обласної державної адміністрації, Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | Всього, у т.ч.: | 105,0 | 35,0 |  | 35,0 | 35,0 | Заплановано щороку: виготовлення та розміщення 40 постерів розміром 3 м на 6 м; виготовлення та розміщення 20 сітілайтів; виготовлення та розміщення в громадському транспорті 140 плакатів формату А3 |
|  |  |  |  |  | Облас-ний бюджет | 75,0 | 25,0 |  | 25,0 | 25,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші місцеві бюджети | 30,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Всього за напрямом 6: |  |  |  | Всього, у т.ч.: | 1305,0 | 435,0 |  | 435,0 | 435,0 |  |
|  |  |  |  |  | Облас-ний бюджет | 975,0 | 325,0 |  | 325,0 | 325,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші місцеві бюдже-ти | 330,0 | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 |  |
|  | Усього витрат на виконання Програми: |  |  |  | Всього, у т.ч.: | 3305,0 | 735,0 |  | 1285,0 | 1285,0 |  |
|  |  |  |  |  | Облас-ний бюджет | 2975,0 | 625,0 |  | 1175,0 | 1175,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші місцеві бюдже-ти | 330,0 | 110,0 |  | 110,0 | 110,0 |  |

Директор Департаменту

реалізації гуманітарної політики

обласної державної адміністрації                                                                                                                            Віолетта ЦАРЬКОВА