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НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 
програми реалізації містобудівної діяльності у Херсонській області на 2027 - 2030 роки



	№ з/п
	Назва напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)
	Перелік заходів програми
	Строк
виконан-ня заходу
	Виконавці
	Джерела фінансу-вання
	Орієн-товні обсяги фінан-суван-ня (вар-тість), тис. грн.
	у тому числі тис.грн:
	Очікуваний
результат
(в натуральних
вимірниках)
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2028 рік
	
2029 рік
	
2030 рік
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	1.
	Забезпечення просторового планування території області
	Проведення містобудівного моніторингу Схеми планування території Херсонської області 
	2028 рік
	Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації,
науково-дослідні та проектні організації           (за згодою)

	Обласний бюджет
	2500,0
	-
	2500,0
	-
	-
	Підготовлено та складено 1 аналітичний звіт за результатами містобудівного моніторингу, визначено актуальність планувальних рішень і потребу в оновленні Схеми планування території Херсонської області

	
	
	Підготовка технічного завдання на оновлення Схеми планування території Херсонської області за результатами містобудівного моніторингу
	2029 - 2030 роки
	Управління містобудування та архітектури Херсонської  обласної державної адміністрації, заінтересовані структурні підрозділи  обласної державної адміністрації,  науково-дослідні та проєктні організації (за згодою)
	Не потребує
	-
	-
	-
	-
	-
	Підготовлено технічне завдання на розроблення та/або оновлення Схеми планування території Херсонської області з урахуванням результатів містобудівного моніторингу та актуальних вихідних даних

	
	
	Організація оновлення Схеми планування території Херсонської області за результатами містобудівного моніторингу, у тому числі з виготовленням та актуалізацією картографічної основи у цифровій формі в масштабі  1:10000
	2029-               2030 роки
	Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, заінтересовані структурні підрозділи  обласної державної адміністрації,  науково-дослідні та проєктні організації (за згодою) 
	Обласний бюджет
	20000,0
	-
	-
	20000,0
	-
	Оновлено Схему планування території Херсонської області та забезпечено її актуальною цифровою картографічною основою  в масштабі 1:10000

	
	
	Складання звіту про стратегічну екологічну оцінку та врахування його результатів у проєкті  оновлення Схеми планування території Херсонської області
	2029 рік
	Управління містобудування та архітектури Херсонської  обласної державної адміністрації,  розробник містобудівної документації,  Департамент захисту довкілля та природних ресурсів обласної державної адміністрації та інші заінтересовані органи - у межах повноважень
	Обласний бюджет 
	1000,0
	-
	-
	1000,0
	-
	Підготовлено звіт про стратегічну екологічну оцінку та забезпечено врахування його результатів у проєкті  оновлення Схеми планування території Херсонської області

	
	
	Проведення експертизи проєкту оновлення Схеми планування території Херсонської області у випадках, передбачених законодавством
	2030 рік
	Управління містобудування та архітектури Херсонської  обласної державної адміністрації,   експертна організація - у встановленому законодавством порядку
	Обласний бюджет 
	3000,0
	-
	-
	-
	3000,0
	Отримано експертний висновок щодо проєкту оновлення Схеми планування території Херсонської області та забезпечено врахування результатів експертизи

	
	
	Забезпечення внесення затвердженої оновленої Схеми планування території Херсонської області та відомостей про неї до Містобудівного кадастру на державному рівні відповідно до вимог законодавства та функціональних можливостей системи
	Після затверд-ження Схеми плануван-ня території Херсон-ської області
	Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації
	Не потребує
	-
	-
	-
	-
	-
	Забезпечено внесення затвердженої оновленої Схеми планування території Херсонської області та відомостей про неї до Містобудівного кадастру на державному рівні

	
	
	Проведення містобудівного моніторингу  Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області  
	2029 рік
	Управління містобудування та архітектури Херсонської  обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації; військові адміністрації деокупованих населених пунктів (у межах повноважень),
науково-дослідні та проектні організації (за згодою)

	Обласний бюджет
	1000,0
	-
	-
	-
	1000,0
	Підготовлено 1 аналітичний звіт; визначено актуальність Схеми та потребу в її оновленні


	
	
	Підготовка технічного завдання на оновлення  Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області за результатами містобудівного моніторингу
	2029 рік
	Управління містобудування та архітектури Херсонської  обласної державної адміністрації, заінтересовані структурні підрозділи  обласної державної адміністрації, науково-дослідні та проєктні організації (за згодою)
	Не потребує 
	-
	-
	-
	-
	-
	Підготовлено технічне завдання на оновлення  Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області з урахуванням результатів містобудівного моніторингу та актуальних вихідних даних

	
	
	Організація оновлення  Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області за результатами містобудівного моніторингу, у тому числі з виготовленням та актуалізацією картографічної основи у цифровій формі в масштабі  1:10000
	2029-2030 роки
	Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, заінтересовані структурні підрозділи  обласної державної адміністрації,  науково-дослідні та проєктні організації (за згодою) 
	Обласний бюджет
	10000,0
	-
	-
	-
	10000,0
	Оновлено  Схему планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області  та забезпечено її актуальною цифровою картографічною основою  в масштабі 1:10000

	
	
	Складання звіту про стратегічну екологічну оцінку та врахування його результатів у проєкті  оновлення  Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області 
	2030 рік
	Управління містобудування та архітектури Херсонської  обласної державної адміністрації,  розробник містобудівної документації,  Департамент захисту довкілля та природних ресурсів обласної державної адміністрації та інші заінтересовані органи - у межах повноважень
	Обласний бюджет 
	800,0
	-
	-
	-
	800,0
	Підготовлено звіт про стратегічну екологічну оцінку та забезпечено врахування його результатів у проєкті  оновлення  оновлення  Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області

	
	
	Проведення експертизи проєкту оновлення Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області у випадках, передбачених законодавством
	2030 рік
	Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, відповідна експертна організація - у встановленому законодавством порядку
	Обласний бюджет
	1500,0
	-
	
	-
	1500,0
	Отримано експертний висновок щодо проєкту оновлення  Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області та забезпечено врахування результатів експертизи

	
	
	Забезпечення внесення затвердженої  Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області та відомостей про неї до Містобудівного кадастру на державному рівні відповідно до вимог законодавства та функціональних можливостей системи
	Після затверд-ження  Схеми плануван-ня території узбереж-жя Чор-ного та Азовсько-го морів у межах Херсонсь-кої області
	Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації
	Не потребує
	-
	-
	-
	-
	-
	Забезпечено внесення затвердженої  Схеми планування території узбережжя Чорного та Азовського морів у межах Херсонської області та відомостей про неї до Містобудівного кадастру на державному рівні

	2.
	Містобудівна документація місцевого рівня
	Інвентаризація містобудівної документації територіальних громад Херсонської області та щорічна актуалізація відомостей про її наявність і стан
	2027 рік, надалі - щороку
	Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації,  військові адміністрації деокупованих населених пунктів, органи місцевого самоврядування  (за згодою) 
	Не потребує
	-
	-
	-
	-
	-
	Сформовано та щорічно актуалізується перелік містобудівної документації територіальних громад із відомостями про її наявність, актуальність та потребу в оновленні

	
	
	Надання деокупованим територіальним громадам державних інтересів для врахування під час розроблення та/або оновлення містобудівної документації місцевого рівня
	2027-               2030 роки
	Управління містобудування та архітектури Херсонської  обласної державної адміністрації,  деокупованим територіальним громадам, Херсонська та Бериславська районні державні (військові) адміністрації - у межах повноважень
	Не потребує
	-
	-
	-
	-
	-
	Забезпечено надання та врахування державних інтересів під час розроблення та/або оновлення містобудівної документації місцевого рівня

	
	
	Сприяння розробленню комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, у тому числі виготовленню та актуалізації картографічної основи у цифровій формі як набору профільних геопросторових даних у державній системі координат УСК-2000 (у масштабах 1:2000, 1:10 000)
	2027-           2030 роки
	Військові адміністрації деокупованих населених пунктів, органи місцевого самоврядування  (за згодою), управління містобудування та архітектури Херсонської  обласної державної адміністрації (у межах повноважень)
	Місцеві бюджети, інші джерела, не забороне-ні чинним законо-давством

	296000,0
	7000,0
	264000,0
	25000,0
	-
	Збільшено кількість територіальних громад, у яких розроблено або розпочато розроблення комплексних планів просторового розвитку, та забезпечено виготовлення/ актуалізація цифрової картографічної основи у державній геодезичній референцній системі координат УСК-2000 у масштабах 1:2000 та 1:10000 відповідно до визначеної потреби

	
	
	Сприяння оновленню генеральних планів населених пунктів у деокупованих територіальних громадах, у тому числі виготовленню та актуалізації картографічної основи у цифровій формі в масштабах 1:2000 та 1:5000
	2027-         2030 роки
	Військові адміністрації деокупованих населених пунктів, органи місцевого самоврядування  (за згодою), управління містобудування та архітектури Херсонської  обласної державної адміністрації (у межах повноважень)
	Місцеві бюджети, інші джерела, не забороне-ні чинним законо-давством

	
	Фінансування в межах наявних асигнувань та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

	Збільшено кількість деокупованих територіальних громад області, у яких розроблено або розпочато оновлення генеральних планів населених пунктів, та забезпечено виготовлення/ актуалізацію цифрової картографічної основи  у масштабах 1:2000 та 1:5000 відповідно до визначеної потреби

	3.
	Врахування вимог охорони культурної спадщини у містобудівній діяльності та просторовому плануванні
	Аналіз забезпеченості історичних населених місць Херсонської області історико-архітектурними опорними планами та визначення потреби в їх актуалізації
	2027 рік, надалі - за потреби
	Управління містобудування та архітектури Херсонської  обласної державної адміністрації
	Не потребує
	-
	-
	-
	-
	-
	Визначено стан забезпеченості історичних населених місць історико-архітектурними опорними планами та сформовано перелік населених пунктів, що потребують їх актуалізації

	
	
	Сприяння актуалізації історико-архітектурних опорних планів історичних населених місць Херсонської області з метою збереження культурної спадщини та історично сформованого середовища, у тому числі виготовленню та актуалізації картографічної основи у цифровій формі в масштабах 1:2000 та 1:5000
	2028-         2030 роки
	Бериславська та Херсонська міські військові адміністрації, органи місцевого самоврядування  (за згодою), управління містобудування та архітектури Херсонської  обласної державної адміністрації (у межах повноважень)
	Місцеві бюджети, інші джерела, не забо-ронені чинним законо-давством

	
	Фінансування в межах наявних асигнувань та інших джерел, не заборонених чинним законодавством

	Збільшено кількість історичних населених місць, забезпечених актуальними історико-архітектурними опорними планами, та виготовлено/ актуалізовано цифрову картографічну основу у масштабах 1:2000 та 1:5000 відповідно до визначеної потреби

	
	
	Забезпечення врахування об’єктів культурної спадщини, історичних ареалів, територій і зон охорони пам’яток під час розроблення та/або оновлення містобудівної документації
	2027-2030 роки
	Управління містобудування та архітектури Херсонської ОДА; замовники містобудівної документації; військові адміністрації населених пунктів та органи місцевого самоврядування - у межах повноважень
	Не потребує
	-
	-
	-
	-
	-
	Забезпечено врахування об’єктів культурної спадщини, історичних ареалів, територій і зон охорони пам’яток у відповідній містобудівній документації

	4.
	Цифровізація містобудівної документації та ведення Містобудівного кадастру на державному рівні
	Інвентаризація паперових та цифрових матеріалів містобудівної документації, визначення їх наявності, стану збереження та рівня цифровізації
	2027 рік, надалі - за потреби
	Управління містобудування та архітектури Херсонської ОДА; військові адміністрації населених пунктів; органи місцевого самоврядування  (за згодою)
	Не потребує
	-
	-
	-
	-
	-
	Сформовано актуальний перелік паперових і цифрових матеріалів містобудівної документації та визначено потребу в їх оцифруванні, систематизації й відновленні

	
	
	Оцифрування містобудівної документації, що зберігається у паперовій формі, з метою її збереження та подальшого використання в цифровому середовищі
	2027-        2030 роки
	Управління містобудування та архітектури Херсонської обласної державної адміністрації, військові адміністрації деокупованих населених пунктів, органи місцевого самоврядування (за згодою)
	Не потребує
	-
	-
	-
	-
	-
	Забезпечено поетапне оцифрування містобудівної документації, що зберігається у паперовій формі, та створено цифрові копії для її збереження і подальшого використання

	
	
	Моніторинг стану та забезпечення внесення містобудівної документації регіонального і місцевого рівнів до Містобудівного кадастру на державному рівні відповідно до функціональних можливостей системи
	2027-         2030 роки,  щороку
	Управління містобудування та архітектури Херсонської  обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, органи місцевого самоврядування (за згодою, у межах повноважень)
	Не потребує
	-
	-
	-
	-
	-
	Забезпечено системний моніторинг стану внесення містобудівної документації та підвищено рівень наповнення Містобудівного кадастру на державному рівні актуальною документацією регіонального і місцевого рівнів

	5.
	Інституційне, методичне та інформаційне забезпечення містобудівної діяльності та просторового планування
	Надання консультаційної та методичної допомоги територіальним громадам з питань містобудування, архітектури, просторового планування, розроблення та оновлення містобудівної документації (навчання, семінари,  робочі наради тощо)
	2027-                2030 роки
	Управління містобудування та архітектури Херсонської  обласної державної адміністрації,  заінтересовані громадські організації, благодійні фонди, наукові, освітні та професійні установи  (за згодою)
	Не потребує
	-
	-
	-
	-
	-
	Підвищено спроможність територіальних громад щодо організації містобудівної діяльності, просторового планування та підготовки містобудівної документації

	
	
	Надання методичної допомоги деокупованим територіальним громадам щодо внесення містобудівної документації та відомостей про неї до Містобудівного кадастру на державному рівні
	2027-             2030 роки
	Управління містобудування та архітектури Херсонської  обласної державної адміністрації
	Не потребує
	-
	-
	-
	-
	-
	Підвищено якість, повноту та своєчасність внесення містобудівної документації деокупованих територіальних громад до Містобудівного кадастру на державному рівні

	
	
	Підготовка методичних та інформаційно-аналітичних матеріалів з питань містобудування, просторового планування, містобудівного моніторингу та цифровізації містобудівної документації
	2027-            2030 роки
	Управління містобудування та архітектури Херсонської  обласної державної адміністрації
	Не потребує
	-
	-
	-
	-
	-
	Підготовлено та поширено методичні й інформаційно-аналітичні матеріали для використання територіальними громадами та іншими виконавцями Програми

	
	
	Розвиток співпраці з громадськими організаціями, благодійними фондами, науковими, освітніми та професійними установами з питань містобудування, просторового планування та відновлення територій
	2027-                     2030 роки
	Управління містобудування та архітектури Херсонської  обласної державної адміністрації,  громадські організації, благодійні фонди, наукові установи, заклади освіти, професійні організації - за згодою
	Не потребує
	-
	-
	-
	-
	-
	Розширено експертну та науково-методичну підтримку у вирішенні питань містобудування, просторового планування та відновлення територій області
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