Додаток

до листа управління містобудування

та архітектури обласної державної адміністрації

___________№____________________

ЗВІТ

про виконання  плану заходів на 2025 - 2026 роки з реалізації у Херсонській області

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

у І кварталі 2026 року

| Захід |  | Виконавець |  | Запланована дата завершення | Фактична дата завер-шення | Стан | Продукт або послуга, які з’явилися в результатів виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| НАПРЯМ 1. ФІЗИЧНА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Новостворені об’єкти фізичного оточення відповідають фізичній безбар’єрності» |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Визначення вимог до безбар’єрності в державних будівельних нормах та імплементація європейських стандартів |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Провести разом із закладами вищої освіти інформаційні заходи з висвітлення державних будівельних норм, європейських і міжнародних стандартів доступності для маломобільних груп населення |  | Управління науки освіти обласної державної адміністрації, Херсонський державний аграрно- економічний університет (за згодою) |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Херсонським державним аграрно-економічним університетом проведено 1 інформаційний заход із висвітлення державних будівельних норм, європейських і міжнародних стандартів доступності для маломобільних груп населення |
| 2) Провести навчальні семінари та тренінги щодо стандартів доступності інклюзивності, універсального дизайну |  | Управління науки освіти обласної державної адміністрації, Херсонський державний аграрно- економічний університет (за згодою) КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (за згодою) |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Херсонським державним аграрно-економічним університетом проведено 1 семінар щодо стандартів доступності інклюзивності, універсального дизайну. |
| Завдання 2. Забезпечення функціонування дієвого механізму моніторингу та оцінки адаптації просторів |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Проводити щорічний моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537, (зі змінами) |  |  | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації: Департамент соціального розвитку, Департамент розвитку територій, Департамент розвитку економіки, Департамент інфраструктури, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи, Департамент здоров’я, Департамент реалізації гуманітарної політики, управління містобудування та архітектури, управління освіти і науки, управління фізичної культури, молоді та спорту, управління інформаційних технологій, управління внутрішньої та інформаційної політики, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою) | Серпень 2026 року |  | Виконується | Управлінням інформаційних технологій обласної військової (державної) адміністрації з виїздом на місце, проведено моніторинг облаштування приміщень ЦНАП деокупованих територіальних громадах Херсонської області, щодо урахування потреб маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю. У І кварталі 2026 року здійснено моніторинг будівель та приміщень ЦНАП Музиківської, Чорнобаївської територіальних громад та проведено робочі зустрічі з головами військових адміністрацій та керівниками ЦНАП щодо обговорення проблемних питань забезпечення доступності адміністративних послуг, надано кваліфіковані консультації стосовно діючих норм та намічено шляхи забезпечення інклюзивності надання послуг, доступності приміщень та будівель. |
| Завдання 3.Забезпечення постійного аналізу виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Оприлюднювати на офіційному вебсайті обласної державної (військової) адміністрації інформацію про виконання кожного завершеного заходу з доступності (з дотриманням безпекових обмежень і нерозголошенням деталей, що можуть створювати загрозу для життя і здоров’я людей) |  |  | Управління обласної державної адміністрації: містобудування та архітектури; внутрішньої та інформаційної політики | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформація про виконання завершених заходів Плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Херсонській області щоквартально оприлюднюється на офіційному сайті ОДА в розділі: Головна/Безбар’єрність/Плани заходів та результати їх виконання. За посиланням: https://khoda.gov.ua/bezbariernist/plany-zakhodiv-ta-rezultaty-ikh-vykonannia https://khoda.gov.ua/bezbariernist/plan-zakhodiv-z-realizatsii-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbariernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku |
| 2) Оприлюднювати на офіційних вебсайтах військових адміністрацій населених пунктів, органів місцевого самоврядування інформацію про виконання кожного завершеного заходу (з дотриманням безпекових обмежень і нерозголошенням деталей, що можуть створювати загрозу для життя і здоров’я людей) |  |  | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Військовими адміністраціями населених пунктів деокупованих територіальних громад оприлюднюється інформація про виконання завершених заходів на своїх офіційних інформаційних платформах в розділах «Безбар'єрність». На офіційному сайті Херсонської міської військової адміністрації у розділі «Новини», на медіаресурсах начальника міської військової адміністрації Ярослава ШАНЬКА, розміщуються інформаційні повідомлення щодо заходів, які проводяться у Херсонській територіальній громаді з реалізації плану заходів, а саме: відкриття нових укриттів, засідань Ради безбарʼєрності при міському голові, взаємодія с громадськими організаціями, благодійними фондами тощо. На сторінці в соціальній мережі Фейсбук та сайтах закладів культури публікується інформація про виконання кожного завершеного заходу. На офіційному сайті Бериславської міської ради оприлюднено протокол засідання Ради з безбар’єрності: https://berislav-mr.gov.ua/wp-content/uploads/2026/03/Protokol-1-bezbaryernosti-2.pdf |
| Стратегічна ціль «Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності» |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4. Сприяння розробленню місцевих програм розвитку, що передбачатимуть зміну просторів відповідно до вимог безбар’єрності (реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт, а також розумне пристосування) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Провести інформаційні кампанії щодо фізичної безбар’єрності з метою інтеграції принципів доступності до місцевих програмних та стратегічних документів |  |  | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Проводиться шляхом розміщення інформації на вебсайтах районних державних (військових) адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів в розділі «Безбар’єрність» Обласна військова адміністрація: https://khoda.gov.ua/bezbariernist/ . Херсонська міська територіальна громада: https://miskrada-ks.gov.ua/act_cat/rozporiadzhennia-nachalnyka-miskoi-vjskovoi-administratsii/ https://miskrada-ks.gov.ua/prozoryi-kherson/bezbar-iernyj-prostir/rada-bezbar-iernosti-pry-khersonskomu-miskomu-holovi/ У Високопільській територіальній громаді:Безбар’єрність https://kronau.gov.ua/news/1770184694/ та на офіційній сторінці у мережі Facebook https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4243802025887432?locale=uk_UA У Дар’ївській територіальній громаді: https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1746682844/ У Бериславській територіальній громаді: https://berislav-mr.gov.ua/wp-content/uploads/2026/03/Protokol-1-bezbaryernosti-2.pdf https://berislav-mr.gov.ua/category/konsultatyvno-doradchi-organy/gromadska-rada/ . |
| 5. Розроблення та впровадження окремої програми щодо адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Триває робота із облаштування споруди цивільного захисту пандусами, піктограмами для людей з порушенням зору на поручнях, встановлені системи автоматизованого відчинення дверей, що спрацьовують під час сигналу «Повітряна тривога» із світловим та звуковим сигналом. В Херсонської міській територіальній громаді: відремонтовано укриття для гуманітарного центру в Зеленівському старостаті https://miskrada-ks.gov.ua/news/u-zelenivskomu-starostati-vidremontovano-ukryttya-dlya-gumanitarnogo-czentru/ Проведено оцінку умов перебування людей, доступність та функціональність укриттів в обласному центрі. https://miskrada-ks.gov.ua/news/yaroslav-shanko-pereviryv-gotovnist-novogo-najprostishogo-ukryttya-v-korabelnomu-rajoni/ https://miskrada-ks.gov.ua/news/chergove-ukryttya-bulo-vidremontovano-ta-oblashtovano-v-seredmisti-hersona/. На рік заплановано ремонт близько 50 найпростіших укриттів та захисних спорудах. |
| 4) Провести інформаційні кампанії про підземні місця укриття в населених пунктах, про пункти, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | З урахуванням обмежень безпеки, кампанія реалізована без використання відкритих цифрових каналів, основні форми інформування включали: -проведення роз’яснень під час прийомів громадян, виїзної роботи ЦНАПів; -позначення доступних укриттів спеціальними табличками; -інформування про маршрути евакуації та доступний транспорт, зокрема для осіб, які потребують супроводу або спеціальних засобів пересування проведено соціальними працівниками. Інформаційна робота про місця укриття в населених пунктах проводиться старостами старостинських округів та соціальними працівниками. З міркувань безпеки дана інформація не поширюється у соцмережах. На офіційному вебсайті Херсонської міської військової адміністрації у розділі «Карта захисних споруд цивільного захисту» розміщена інформація (інтерактивна карта) за посиланням: https://miskrada.kherson.ua/map. Спеціалістами Херсонського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в ході роботи проводиться відповідне поширення інформації щодо об’єктів фонду захисних споруд на території міста, обладнаних для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Інформація про перелік та місцезнаходження об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту Херсонської міської територіальної громади розміщена на офіційній сторінці військової адміністрації за посиланням https://miskrada-ks.gov.ua/news/perelik-zakhysnykh-sporud-tsyvilnoho-zakhystu-khersona/ |
| 5) Пристосувати головні входи і приміщення адміністративних будівель місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для забезпечення їх доступності для маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю. | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | В населених пунктах деокупованих територіальних громад ведеться робота із забезпечення доступності головних входів і приміщень для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю. Так, у Високопільській територіальній громаді з 6 приміщень адмінбудівель 4 облаштовані пандусом. Над входом в будівлю ЦНАП с-ща Високопілля облаштовано навіс. |
| 8) Облаштувати приміщення і простори закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | У зв’язку з активними бойовими діями на території області реалізація даного заходу здійснюється частково. Після стабілізації безпекової ситуації та припинення обстрілів з боку держави- агресора планується організувати комплексне обстеження відповідних об’єктів з метою визначення ступеня їх пошкодження та потреби у відновлювальних роботах. За результатами проведеної оцінки буде сформовано перелік першочергових заходів з відновлення та проведено ремонтні роботи. У зв’язку з безпековою ситуацією КЗ «Центр надання соціальних послуг» Білозерської селищної ради розміщено в укритті. Ветеранський простір Білозерської громади облаштовано у відповідності з критеріями фізичної безбар’єрності, виготовлено таблички зі шрифтом Брайля. |
| 9) Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень закладів культури відповідно до норм і стандартів доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Заклади культури які надають культурні послуги за місцезнаходженням обласний забезпечені безперешкодним доступом до приміщень для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю. Інші заклади культури обласного підпорядкування через знаходження будівель у центральній частині міста та їх пошкодженням внаслідок обстрілів, не приймають відвідувачів за місцезнаходженням, основна діяльність проводиться із використанням дистанційних форм та на базі укриттів інших закладів. |
| 10) Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень бібліотек та народних домів відповідно до норм і стандартів доступності для маломобільних груп населення. | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Будівля Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Б.Лавреньова забезпечена безперешкодним доступом до своїх приміщень для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю. В Херсонській територіальній громаді в бібліотеках встановлено 6 пандусів. В 9 бібліотеках встановлено кнопки виклику. |
| 11) Забезпечити фізично доступне для маломобільних груп населення, в тому числі осіб з інвалідністю освітнє середовище в мистецьких школах. | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | В мистецьких школах Херсонської територіальної громади встановлено 5 пандусів. |
| 13) Провести облік та моніторинг будівель, призначених для для життєзабезпечення (тимчасового проживання) маломобільних груп населення та евакуйованих осіб, відповідно до рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечен ня (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечення пристосування таких споруд | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) в області затверджено перелік місць тимчасового проживання ВПО, які, за результатами моніторингу, облаштовані пандусами. |
| 14) Висвітлювати інформацію про заклади тимчасового розміщення, призначені для життєзабезпечен ня (тимчасового проживання), які адаптовані для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  |  | Враховуючи, що територія області перебуває під постійними обстрілами з боку російської федерації та з метою забезпечення безпеки внутрішньо переміщених осіб відомості про місця їх тимчасового проживання у відкритому доступі не оприлюднюються. |
| 15) Облаштувати в закладах освіти всіх рівнів споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації: Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи, управління освіти і науки; військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | В області триває робота над розширенням та модернізацією укриттів у закладах освіти: - проєктується реконструкція укриття на 229 осіб у Бериславській міській територіальній громаді; - в 4-х ліцеях Білозерської громади протирадіаційні укриття облаштовано пандусами; - у Правдинській територіальній громаді відновлено укриття за підтримки партнерів в рамках реалізації національного проєкту «Пліч-о-Пліч: згуртовані громади»; - у Високопільській територіальній громаді укриття облаштовуються засобами доступності для маломобільних груп; - продовжується робота над зміцненням системи цивільного захисту та реалізацією принципів інклюзії в Дар’ївській громаді, облаштовано найпростіші укриття у закладах освіти, Встановлено засоби, що забезпечують безбар'єрний доступ для осіб з інвалідністю. |
| 16) Створити безпечні умови для маломобільних груп населення в закладах охорони здоров’я шляхом облаштування захисних споруд цивільного захисту | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | У більшості закладів охорони здоров’я деокупованої території Херсонської області наявне укриття з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності. На даний час деякі укриття знаходяться в стадії реконструкції та капітального ремонту. В КНП «Херсонськадитяча обласна клінічна лікарня» ХОР, для пацієнтів та медичного персоналу в закладі створено укриття, яке налічує 10 палат перебування, кімнату ментального здоров’я, кімнату для дітей з особливими потребами (розміщені попереджувальні тактильні смуги на вхідних групах, тактильні інформаційні покажчики зі шрифтом Брайля на вході, кімната оснащена санвузлом згідно з вимогами безбар'єрного доступу), ігрову кімнату, палату інтенсивної терапії та операційну палату. У Високопільській територіальній громаді безпечні умови для маломобільних груп населення у медичних закладах громади створюються шляхом встановлення вуличних мобільних укриттів. При реконструкції будівлі для розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с-щі Високопілля передбачено облаштування ПРУ: https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4270143226586645/?locale=uk_UA В Тягинській територіальній громаді проводиться робота щодо розроблення ПКД для проведення капітального ремонту будівлі Високівської АПМСД. У Дар’ївській громаді триває робота над тим, щоб захисні споруди були не лише надійними, а й доступними для всіх категорій населення, включаючи маломобільні групи населення. Амбулаторія с. Дар’ївка дообладнана елементами безбар'єрності, що дозволяє користуватися ними маломобільним групам населення та особам з інвалідністю. Робота спрямована на захист життя мешканців та дотримання принципів рівного доступу до безпечного середовища в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Громада продовжує системну роботу над зміцненням захисної інфраструктури. |
| 17) Забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання ремонтних робіт | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | При відновленні закладів (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) враховуються вимоги будівельних норм щодо їх інклюзивності (ДБН В.2.2-10:2022 «Заклади охорони здоров’я. Основні положення» та ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»). У Високопільській територіальній громаді під час проведення ремонтних робіт в будівлі КНП "Високопільська лікарня" облаштовано санітарну кімнату, яка є частково безбар'єрною. |
| Стратегічна ціль «Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступними» |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 6. Розроблення і запровадження методичних рекомендації щодо забезпечення доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та оцінки доступності транспорту й об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю за видами транспорту» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Провести моніторинг безбар’єрності транспорту | Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Здійснюється моніторинг використання транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю на маршрутах: -на приміських автобусних маршрутах використовуються 2 автобуси, обладнані пандусами (22%); - на міських автобусних маршрутах-2- 18 автобусів (25%); - на тролейбусних маршрутах – 14 тролейбусів (48%). Загальна частка громадського транспорту, що доступний для осіб з інвалідністю та забезпечений пандусами становить 34%. |
| 2) Провести моніторинг та надати відповідні рекомендації щодо забезпечення транспортних засобів для пасажирських перевезень і одиниць громадського транспорту засобами доступності | Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | На підставі здійсненого моніторингу, з урахуванням змін до чинного законодавства, автоперевізникам направлено інформацію щодо забезпечення засобами доступності транспортних засобів для пасажирських перевезень. У Високопільській територіальній громаді рекомендації щодо забезпечення транспортних засобів засобами доступності розміщені в розділі «Безбар'єрність» на сайті військової адміністрації https://kronau.gov.ua/news/1757314849/ |
| 3) Посилити вимоги до стану пристосованості транспортних засобів під час конкурсного відбору перевізників | Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 23 липня 2025 року № 376, зареєстрованого у Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м.Одеса) від 29 липня 2025 року за № 225/1229 «Про внесення змін до Умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських і міжміских автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Херсонської області» визначено наступні вимоги до автоперевізників: -на об’єкті Конкурсу, який включає приміські внутрішньо обласні автобусні маршрути загального користування, перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків. Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування особами з інвалідністю по зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок. Загальний перелік відповідних вимог встановлюється згідно із законодавством України». |
| 4) Запровадити подальший моніторинг пристосованості транспортних засобів перевізників-переможців під час здійснення пасажирських перевезень протягом визначеного умовами конкурсу строку | Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Здійснюється щоквартальний моніторинг пристосованості транспортних засобів перевізників - переможців під час здійснення пасажирських перевезень. |
| Завдання 7. Сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для людей з порушеннями функціонування |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Придбати шкільні автобуси, пристосовані для дітей, які пересуваються у кріслах колісних | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | У наявності 10 автобусів. Заплановано придбання ще 2 автобусів. |
| Завдання 8. Забезпечення адаптації наявного транспорту через розумні пристосування або адаптації транспорту під час проведення капітального ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Здійснити аналіз доступності послуг з пасажирських перевезень, що надаються приватними перевізниками | Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Приватними перевізниками здійснюється перевезення на маршрутах загального користування автобусами, з яких 10 відсотків (8 автобусів) пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |
| 3) Забезпечити поетапне збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Комунальним підприємством «Херсонський комунальний транспортний сервіс» Херсонської міської ради поновлено склад транспортних засобів 5 автобусами великої місткості, що пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення що пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |
| Завдання 9. Сприяння розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинкових комплексів, тротуарів |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Включити до програмних документів заходи з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 16.02.2026 № 49 затверджено Програму створення безбар’єрного простору в Херсонській області на 2026 – 2028 роки. До заходів якої включено питання облаштування безбар’єрних маршрутів в населених пунктах деокупованих територіальних громад. В Білозерській територіальній громаді проводиться робота з оновлення проєкту Стратегії розвитку Білозерської селищної територіальної громади до 2030 року та Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Білозерської сільської територіальної громади на період до 2030 року (з урахуванням вимог безбар’єрності). У Високопільській територіальній громаді облаштування елементів безбар'єрності на об'єктах дорожньої інфраструктури як захід входить до Програми створення безбар'єрного простору на території Високопільської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки: https://kronau.gov.ua/news/1767774327/. |
| 3) Забезпечити покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедистів (зокрема, встановлення світлофорів, у тому числі озвучених для потреб осіб з порушенням слуху та означених для потреб осіб з порушенням зору | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | На автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на небезпечних ділянках встановлені дорожні знаки обмеження швидкості руху транспортних засобів. На сьогодні, враховуючи посилення атак дронів та для запобігання скопиченню автомобільного транспорту на перехрестях, роботу світлофорних об’єктів в обласному центрі призупинено. У Високопільській громаді заходи з покращення пішохідної та розвитку велосипедної інфраструктури включено до проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвиткуВисокопільськоїселищної ради на 2026-2028 роки https://kronau.gov.ua/news/1773241391/, а також будуть враховані при проєктуванні безбар'єрного маршруту в с-щі Високопілля. |
| 4) Забезпечити безпеку руху на ділянках транзитних магістралей та в місцях перетину вулиць у населених пунктах шляхом доповнення пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, тактильною навігацією, з’їздами, огорожами, дорожніми знаками типу 7.16 та 7.17 |  |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | У 2026 році, за наявності додаткового фінансування на ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на п’яти ділянках доріг будуть передбачені заходи безбар’єрності, у т.ч. за потреби облаштування дорожніми знаками типу 7.16 та 7.17. У Високопільській територіальній громаді облаштування елементів безбар'єрності на об'єктах дорожньої інфраструктури входить до заходів Програми створення безбар'єрного простору на території Високопільської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки https://kronau.gov.ua/news/1767774327/. |
| 5) Провести інформаційну кампанію щодо створення безбар’єрних маршрутів. | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформація щодо проведених в області відповідних заходів висвітлюється за посиланнями: https://khoda.gov.ua/news/buduite-inkliuzyvni-mista-dani-mapy-bezbariernosti-teper-na-portali-vidkrytykh-danykh https://khoda.gov.ua/news/ekipazhi-sotsialnoho-taksi-prodovzhuiut-kursuvaty-hromadamy-khersonshchyny3 https://khoda.gov.ua/news/provedennia-navchalnykh-seminariv-z-pratsivnykamy-avtotransportnykh-pidpryiemstv-oblasti-iaki-zdiisniuiut-pasazhyrski-perevezennia https://khoda.gov.ua/news/ekipazhi-sotsialnoho-taksi-prodovzhuiut-kursuvaty-hromadamy-khersonshchyny4 https://khoda.gov.ua/news/na-khersonshchyni-prodovzhuie-diiaty-proiekt-sotsialne-taksi1 https://khoda.gov.ua/news/u-hromadakh-khersonshchyny-prodovzhuie-kursuvaty-sotsialne-taksi-dlia-vrazlyvykh-verstv-naselennia3 https://khoda.gov.ua/news/avtopark-darivskoi-hromady-popovnyvsia-spetstransportom-dlia-perevezennia-malomobilnykh-hromadian-ta-liudei-z-invalidnistiu https://khoda.gov.ua/news/ekipazhi-sotsialnoho-taksi-prodovzhuiut-kursuvaty-hromadamy-khersonshchyny5 https://khoda.gov.ua/news/na-khersonshchyni-prodovzhuie-diiaty-proiekt-sotsialne-taksi2 У Високопільській територіальній громаді інформаційна кампанія щодо створення безбар’єрних маршрутів проводилася шляхом розміщення інформаційних матеріалів по безбар'єрності, дослідження громадської думки та обговорення даного питання на засіданнях Ради безбар'єрності. Публікації на сайті: https://kronau.gov.ua/news/1771318749/ В Калинівскькій територіальній громаді методичні рекомендації щодо облаштування безбар’єрних маршрутів розміщено на сайті за посиланням: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1750076955/ |
| 6) Розробити проектну пропозицію щодо безбар’єрного маршруту | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Проектні пропозиції щодо облащтування безбар’єрних маршрутів розроблено: - в Херсонській територіальній громаді (безбар'єрний маршруту № 1 в межах вулиць Робочої – Івана Богуна - Костя Гордієнка - просп. Святих Кирила та Мефодія); - у Високопільській територіальній громаді проєктна пропозиція безбар'єрного маршруту розміщена на офіційному сайті Високопільської селищної військово адміністрації : https://kronau.gov.ua/news/1773400317/; - у Великоолександрівській територіальній громаді розроблено проектну проектну пропозицію облаштування безбар’єрного маршруту «Капітальний ремонт вулиці Братська (влаштування безбар’єрного маршруту для МГН)» |
| НАПРЯМ ІІ ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Публічна інформація суб’єктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах» |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 10. Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень, аудіоописи для відео, на офіційних порталах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)Оприлюднити результати моніторингу доступності інформації, що висвітлюється на сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Перевірка сайту Високопільської селищної військової адміністрації проводилася головним спеціалістом Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, згідно з Планом проведення перевірок дотримання прав людини і громадянина на звернення та інформацію в умовах воєнного стану. https://kronau.gov.ua/news/1754310613/ Зауваження усунуто. Інформація на офіційному сайті військової адміністрації розміщується із використанням простої мови, є версія для людей із порушенням зору https://kronau.gov.ua/news/1748784139/ |
| 2) Забезпечити використання альтернативних (титрування, простою мовою, аудіодискрипіця, жестова мова, великошрифтовий друк, мова легкого читання) форматів донесення інформації, яка оприлюднюється місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Відповідну інформацію розміщено за посиланнями: https://t.me/khersonskaODA/27252 https://t.me/khersonskaODA/39397 https://t.me/khersonskaODA/36044 https://khoda.gov.ua/news/34-tsnapy-khersonshchyny-zaprovadyly-videopereklad-ukrainskoiu-zhestovoiu-movoiu?v=6941247f8eebc На офіційному сайті Бериславської міської ради передбачено спеціальну кнопку для осіб з порушенням зору, що значно розширює можливості доступу до інформації та сприяє розвитку безбар’єрного цифрового середовища в громаді. На офіційному сайті Високопільської територіальної громади функціонує версія для людей із порушенням зору. (https://kronau.gov.ua/) |
| 3) Сприяти субтитруванню та/або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, виступів та звернень керівних працівників обласної державної (військової) адміністрації | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Забезпечується використання автоматично вбудованої функції субтитрування на платформі YouTube: субтитри застосовано до 50 % відео офіційних повідомлень, виступів та звернень начальника Херсонської обласної військової адміністрації. На офіційному веб-сайті Херсонської ОВА впроваджено текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень. https://khoda.gov.ua/news/nachalnyk-khersonskoi-ova-oleksandr-prokudin-pryvitav-pratsivnykiv-mistsevoho-samovriaduvannia-khersonshchyny-z-profesiinym-sviatom |
| 11. Запровадження механізмів, що забезпечують рівний доступ до носіїв інформації для осіб з порушеннями зору та слуху при зверненнях до суб’єктів владних повноважень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Встановити в усіх органах державної влади тактильні знаки і вказівники зі шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер, відповідно до державних будівельних норм, з урахуванням користувацького маршруту | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад встановлюють в органах державної влади тактильні знаки і вказівники зі шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер, відповідно до державних будівельних норм, з урахуванням користувацького маршруту. У Високопільській територіальній громаді у двох адмінбудівлях громади (Високопілля, Мала Шестірня) наявні вказівники зі шрифтом Брайля, ще у двох (Іванівка, Зарічне) звичайним текстом з використанням об’ємних літер. Інформація щодо виконання заходу в Калинівській територіальній громаді розміщено за посиланням: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1766130780/ . |
| 2) Запровадити систему онлайн перекладу жестовою мовою для консультацій і отримання послуг у центрах надання адміністративних послуг деокупованих територіальних громад | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | У Бериславській міській територіальній громаді функціонує чат-бот «СВОЇ». Завдяки цьому сучасному цифровому інструменту жителі громади отримали зручний доступ до консультацій щодо послуг Бериславського ЦНАПу та відділу соціального захисту населення. Зокрема, чат-бот «СВОЇ» надає можливість замовити послугу «Мобільна валіза» та здійснити онлайн-запис до електронної черги. Високопільською селищною радою переукладено договір про надання послуг перекладу на українську жестову мову з ГО «Миколаївська обласна організація українського товариства глухих» від 09.02.2026 року № 48-060/26. https://cnap.kronau.gov.ua/news/171281-zrozumili-formati-dlia-potreb-koznogo . |
| 4) Забезпечити розміщення інформації на стендах чи на екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані, а також безперешкодний доступ до таких об’єктів для можливості підходу до джерела інформації на прийнятну відстань | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | В Дар’ївській територіальній громаді наявні інформаційні стенди у адмінбудівлях, ЦНСПі. https://cnap.daryivska-gromada.gov.ua/news/249946-sanovni-meskanci-daryivskoyi-gromadi. Ведеться робота щодо приведення їх у відповідність до норм, збільшення шрифту тощо. Проведено роботу щодо їх відповідності, оформлено акти, видано розпорядження. |
| 5) Запровадити системи для відеозв’язку з перекладачами жестової мови та забезпечити центри надання адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмними продуктами для здійснення / встановлення відеозв’язку (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р) | Управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою впровадження принципів інклюзивності в діяльність центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) Херсонської області, у 2026 році управлінням інформаційних технологій ХОДА забезпечено укладання 22 договорів між ЦНАП та Українським товариством глухих (УТОГ) про надання послуги постійного доступу до web-системи відеозв’язку «Сервіс УТОГ» для забезпечення перекладу на українську жестову мову (та з неї) в онлайн форматі. На теперішній час послуга надається відповідно до договору за кодом ДК 021:2015 – 79540000-1 – «Послуги з усного перекладу» тапередбачає використання спеціалізованого багатокомпонентного ресурсу «Сервіс УТОГ- 24/7», який належить Власнику авторських прав – громадській організації «Всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих». Web-система «Сервіс УТОГ» створена та функціонує з метою забезпечення можливості комунікації осіб з інвалідністю зі слуху в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, закладах соціального захисту населення, правоохоронних органах, органах пожежної безпеки, аварійно-рятувальних службах, закладах охорони здоров’я тощо. У межах реалізації зазначеної ініціативи здійснено: 1. Оснащення робочих місць адміністраторів ЦНАП планшетами та стабільним інтернет-з’єднанням для забезпечення якісної відеокомунікації з перекладачами жестової мови. 2. Розміщення на офіційному вебсайті ЦНАП інформації про доступність послуги перекладу жестовою мовою, порядок її замовлення та контактні дані відповідальних осіб. 3. Формування переліку адміністративних послуг, які найчастіше потребують супроводу перекладача, з метою оптимізації графіків та ресурсів УТОГ. Надання послуг перекладу жестовою мовою через систему «Сервіс УТОГ» відповідає вимогам: статті 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», яка передбачає забезпечення доступності інформації та послуг для осіб з порушеннями слуху; статті 4 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка гарантує право громадян на отримання інформації державною мовою, зокрема через засоби перекладу. Зазначені заходи спрямовані на забезпечення рівного доступу до адміністративних послуг, реалізацію прав осіб з інвалідністю, а також підвищення ефективності комунікації між ЦНАП та громадянами, які користуються українською жестовою мовою. У Високопільській громаді впроваджено можливість відеозв’язку з перекладачами на жестову мову ГО «УТОГ» у відділі Центр надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради https://cnap.kronau.gov.ua/news/171281-zrozumili-formati-dlia-potreb-koznogo . |
| 6) Забезпечити внесення інформації за результатами виконання заходів та досягнення фактичних значень показників Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року та плану заходів на 2025-2026 роки з її реалізації в інформаційну систему моніторингу | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Станом на 01 квітня 2026 року до Системи стратегічного планування, моніторингу та оцінки на основі принципів управління, орієнтованих на результат” ProjectUA (далі – Система ProjectUA) внесено: -інформацію про результати виконання всіх 119 заходів запланованих на 2025 рік, з яких погоджено відповідними фахівцями Міністерства розвитку громад та територій України й Офісу Президента України виконання 117 заходів, виконання 2 заходів відтерміновано через об’єктивні причини – безпекову ситуацію і руйнування інфраструктури; -результати 12 показників результативності реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (за 2025 рік) всі 12 показників результативності погоджено відповідними фахівцями Міністерства розвитку громад та територій України й Офісу Президента України. Розпочато роботу щодо внесення в Систему ProjectUA інформації про результати виконання заходів запланованих на 2026 рік. |
| 12. Забезпечено використання формату простої мови і легкого читання серед суб’єктів владних повноважень. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Провести моніторинг використання рекомендацій щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформаційні матеріали публікуються із дотриманням рекомендацій, схвалених розпорядженням КМУ № 1046-р від 17 листопада 2023 року «Про схвалення рекомендацій щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття». У Високопільській територіальній громаді матеріали на сайті військової адміністрації викладаються у форматах, що забезпечують доступність їх сприйняття, з використанням рекомендованих видів та розмірів шрифтів, методом простої мови та легкого читання, є версія для людей із порушенням зору: https://kronau.gov.ua/ . |
| 2) Забезпечити вжиття заходів щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття відповідно до результатів проведеного моніторингу. | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації , упраління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | На офіційних інформаційних ресурсах інформування населення здійснюється у доступному та зрозумілому форматі, з урахуванням специфіки різних вікових та соціальних груп. |
| Завдання 13. Підвищення обізнаності персоналу органів виконавчої влади та органів місцевого . самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для людей з різними комунікативними порушеннями |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Забезпечити проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації на 2026 рік, державні службовці апарату, структурних підрозділів Херсонської обласної державної адміністрації та державні службовці районних державних адміністрацій Херсонської області пройшли навчання за типовою загальною короткостроковою програмою «Забезпечення створення безбар’єрного простору на засадах рівності, недискримінації, доступності та інклюзії», обсягом 0,27 кредити ЄКТС. За даною програмою підвищили свій фаховий рівень 44 державних службовця, з них: категорії «Б» - 19 осіб, категорії «В» - 25. У Бериславській територіальній громаді фахівці відділу соціального розвитку та захисту населення виконавчого комітету пройшли навчання з питань безбар’єрності та політики держави: -«Мова: створюємо Державний стандарт безбарʼєрної мови», - «Коли майбутнє нечітке, опора -всередині», - «Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія», - «Персональна кібергігієна», - «Як оформити покупку за онлайн-ваучером “Сад і город”», - «Заняття з мінно вибухової небезпеки», - «Я не одна», -«Навчання для сімей ветеранів як фактор стійкості громади». |
| 3) Розмістити інформацію про політику безбар’єрності на офіційних вебресурсах органів влади, органів місцевого самоврядування, у медіа | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформація про політику безбар’єрності розміщується на офіційних вебресурсах в розділі «Безбар’єрність»: https://khoda.gov.ua/bezbariernist/ https://khoda.gov.ua/news/vprovadzhuite-bezbariernist-na-praktytsi-novyi-osvitnii-serial-dlia-publichnykh-sluzhbovtsiv В Білозерській територіальній громаді на сторінці Білозерської СВА в мережі Facebook висвітлено інформаційну кампанію «Безбарєрність – це коли ти можеш», запропоновано до перегляду 3 відеороликів. Інформація щодо політики безбар'єрності розміщується на офійному сайті Високопільської селищної військової адміністрації у розділі Безбар'єрність: https://kronau.gov.ua/bezbarernist-15-52-58-01-06-2025/ та офіційній сторінці у мережі Facebook: https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4167549073512728/?locale=uk_UA . |
| 4) Розмістити соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування, що надають послуги ветеранам | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації: Департамент соціального розвитку, Департамент розвитку територій, Департамент інфраструктури, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи, Департамент здоров’я, Департамент реалізації гуманітарної політики, управління у справах ветеранів, управління містобудування та архітектури, управління освіти і науки, управління фізичної культури, молоді та спорту, управління внутрішньої та інформаційної політики, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Херсонський мiський центр соцiальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснює розміщення інформації, розробленої та погодженої з Міністерством у справах ветеранів, про перелік послуг, які надаються ветеранам війни. Ця інформація поширюється на офіційній сторінці в Facebook з метою підвищення обізнаності ветеранів про наявну підтримку та забезпечення їх своєчасного інформування про доступні сервіси. Відповідні інформаційні матеріали розміщуються на офіційних вебсайтах обласної державної адміністрації та інших інформаційних ресурсах . У Білозерській громаді створено ветеранський простір: https://www.facebook.com/share/p/1CY8tyc1Ry/ Розміщено соціальну рекламу "ТИ ЯК?" "Ти не один. Ми поруч» https://www.facebook.com/share/p/1CeTLqCndb/ . На Ветеран PRO зібрані державні послуги за ключовими напрямами: Здоровʼя та відновлення; Соціальний захист і фінансова підтримка; Житло та інфраструктура; Освіта та робота; Документи та статуси; Податкові та адміністративні пільги; Гранти та підтримка бізнесу. Платформа дозволяє швидко знайти потрібний сервіс без зайвих кроків. Знаходьте потрібну послугу вже зараз: https://veteranpro.gov.ua/ У Центрі надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради впроваджено сервіс «єдине вікно» для військовослужбовці і членів їхніх родин https://cnap.kronau.gov.ua/news/170740-vidkrittia-veteranskogo-vikna. На офіційному сайті Високопільської селищної військової адміністрації створено розділ «Захисникам та Захисницям, родинам військовослужбовців», який наповнюється відповідними матеріалами: https://kronau.gov.ua/novini-14-55-43-20-03-2025/. Соціальна реклама для ветеранів розміщується на офіційній сторінці військової адміністрації у мережі Facebookhttps://www.facebook.com/groups/2822785074655808?locale=uk_UA . |
| 6) Розмістити інформацію про спектр послуг для ветеранів на офіційних вебресурсах органів влади, органів місцевого самоврядування, у медіа | Управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Спектр послуг для ветеранів розміщено на офіційних вебресурсах: https://khoda.gov.ua/news/derzhavni-posluhy-dlia-veteraniv-veteranok-ta-ikhnikh-simei-u-kilka-klikiv https://khoda.gov.ua/news/veteran-pro-proponuie-okremi-marshruty-shchob-kozhna-liudyna-mohla-znaity-posluhy-same-dlia-svoiei-sytuatsii https://khoda.gov.ua/news/derzhavni-posluhy-shchodo-sotsialnoho-zakhystu-ta-finansovoi-pidtrymky-dlia-veteraniv-ta-veteranok https://khoda.gov.ua/news/u-borozenskii-hromadi-startuvav-proiekt-iz-pidtrymky-veteraniv-ta-ikhnikh-rodyn https://khoda.gov.ua/news/posluhy-dlia-zdorovia-ta-vidnovlennia-veteraniv-i-veteranok https://khoda.gov.ua/news/odnym-iz-kliuchovykh-napriamiv-platformy-veteran-pro-ie-rozdil-zhytlo-ta-infrastruktura https://khoda.gov.ua/news/osvita-ta-perekvalifikatsiia-dlia-veteraniv-ta-veteranok https://khoda.gov.ua/events/veteraniv-i-veteranok-zaproshuiut-na-kursy-koordynatoriv-z-okhorony-zdorovia-bezpeky-ta-navkolyshnoho-seredovyshcha-hse https://khoda.gov.ua/news/viiskovi-z-khersonshchyny-zvilneni-z-rosiiskoho-polonu-mozhut-otrymaty-finansovu-dopomohu https://khoda.gov.ua/news/zvilnenym-z-polonu-viiskovosluzhbovtsiam-nadaly-konsultatyvnu-dopomohu В центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади, що надають послуги ветеранам війни та членам родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, розміщені інформаційні стенди, які розроблені за погодженням з Міністерством у справах ветеранів України. В територіальних громадах області розміщені відповідні матеріали на офіційних сайтах: Калинівська громада: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1763551257/ Новокаховська громада: https://nk.gov.ua/2025/12/26/hariacha-liniia-ukrainskoho-veteranskoho-fondu-minveteraniv-psykholohichna-ta-iurydychna-dopomoha-24-7/ . |
| 7) Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів». | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформаційні повідомлення, у тому числі щодо проведення заходів з питань безбар’єрності, розміщуються на офіційній сторінці у соціальній мережі фейсбук Департаменту гуманітарної політики ХОДА . https://www.facebook.com/profile.php?id=100089790542572&__tn__=-UC В Херсонській територіальній громаді на виконання заходу видано Наказ керівника управління культури від 29.09.2021 № 94 «Про реалізацію у закладах культури міста інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів». Розроблено заходи інформаційної компанії «Україна без бар’єрів» для шкіл спеціалізованої мистецької освіти. https://www.facebook.com/share/p/18DnMrnJB5/ https://www.facebook.com/share/p/1Ab34fXGe5/ Інформаційні матеріали в рамках проведення кампанії «Україна без бар’єрів» розміщуються на офіційному сайті Високопільської селищної військової адміністрації у розділі «Безбар'єрність» https://kronau.gov.ua/bezbarernist-15-52-58-01-06-2025/?p=2 Перегляд матеріалів в Дія.Освіта https://osvita.diia.gov.ua/courses/public-service-without-barriers На вебресурсах Новокаховської міської військової адміністрації розміщені матеріали щодо створення безбар’єрного доступу до об’єктів фізичного оточення: «Методичні рекомендації з питань формування безбар’єрного середовища для житлових і громадських будинків»: https://nk.gov.ua/2026/02/03/metodychni-rekomendatsii-z-pytan-formuvannia-bezbar-iernoho-seredovyshcha-dlia-zhytlovykh-i-hromadskykh-budynkiv/. Facebook – https://www.facebook.com/share/p/1DAsZ2hdyZ/. WhatsApp – https://whatsapp.com/channel/0029VaZ0Aox3rZZevonhjF2G/1744 . |
| 9) Розробити комунікаційний план, відповідно до якого визначити тематику, строки, спікерів, шляхи поширення інформації та подати його до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України для погодження з Експертною радою з комунікацій безбар’єрності | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації |  |  | Березень 2026 року | Березень 2026 року | Виконано | Управлінням внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації розроблено комунікаційний план, який затверджено розпорядженням начальника ОВА від 27.06.2025 року №315 «Про затвердження комунікаційного плану заходів з реалізації в Херсонській області у 2025 - 2026 роках Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року». За посиланням: https://khoda.gov.ua/bezbar%E2%80%99%D1%94rn%D1%96st/komun%D1%96kac%D1%96jnij-plan/ https://khoda.gov.ua/bezbariernist/komunikatsiinyi-plan |
| Завдання 14. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для людей з різними комунікативними порушеннями |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Впровадити інтегровану систему оповіщення та інформування людей старшого віку про процедури евакуації | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою належного інформування щодо евакуації населення, зокрема маломобільних груп (осіб старшого віку та осіб з інвалідністю) Департаментом соціального розвитку обласної державної адміністрації надіслано до управлінь соціального захисту населення, надавачів соціальних послуг лист та матеріали для проведення інформаційної компанії щодо евакуації населення, з метою розміщення їх на інформаційних куточках та офіційних вебсайтах. В Херсонській міській територіальній громаді інформування людей старшого віку щодо процедури евакуації відбувається в ході проведення соціальної роботи з ними, враховуючи потреби цієї вразливої групи населення, забезпечивши доступність інформації. Для людей старшого віку та осіб з інвалідністю передбачена адресна евакуація – з дому, зі спеціальним транспортом та супроводом за потреби. Евакуація відбувається за попередньою заявкою та за згодою людини. З цією метою на території Херсонської міської територіальної громади функціонує «Соціальне таксі», яке є спільним проєктом ХМВА, Херсонського міського центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді, ГО «Сильні бо Вільні» та БФ «Справжні», також є можливість безкоштовного медичного транспортування та евакуації мешканців міста зазначеної категорії, здійснення яких впроваджено ГО «Херсонська ліга соціальних працівників» за підтримки БО «OрerationAid». В Білозерській територіальній громаді виготовлено проєктно-кошторисну документацію на встановлення системи оповіщення МАСЦО та проведено роботи по її встановленню, встановлено 9 точок оповіщення. 3 точки в смт. Білозерка, 2 в с. Миролюбівка та по 1 в селах Надіївка, Правдине, Розлив і Томина Балка. Всі системи інтегровані в ТАСЦО. Отримано ще 2 комплекти, які заплановано встановити на території громади. У Високопільській громаді розпорядженням від 30.01.2026 №85 затверджено План евакуації населення Високопільської селищної територіальної громади у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Забезпечено проведення інформаційної кампанії серед населення щодо здійснення евакуації в разі виникнення надзвичайної ситуації. Із соціальними працівниками проведено роботу щодо виконання алгоритму дій під час евакуації населення. Підготовлено списки маломобільних груп населення, сімей, які самостійно не зможуть евакуюватися, багатодітних сімей, дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми влаштування, осіб з інвалідністю, в розрізі населених пунктів громади та забезпечено оновлення вищезазначеної інформації. Водночас громада здійснює системну роботу щодо створення та модернізації місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО). В Дар’ївській територіальній громаді працює комісія з евакуації Дар’ївської ТГ. На території Музиківської громади змонтовано 6 локацій централізованої автоматизованої системи оповіщення «МАСЦО». |
| 2) Підвищити рівень поінформованості батьків і дітей про мінну небезпеку та правила поведінки на прифронтових і деокупованих територіях | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | У закладах освіти області проведено інструктажі та тематичні заходи щодо дотримання правил мінної безпеки із залученням представників громадських організацій та ДСНС. Серед здобувачів освіти поширено інформаційні матеріали про вибухонебезпечні предмети та алгоритм дій у разі їх виявлення. У Херсонській територіальній громад на базі Центру проводяться інфосесії та роз’яснювальні бесіди із отримувачами соціальних послуг щодо мінної небезпеки та правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів, також поширюється відповідна друкована продукція, розрахована на читачів різного віку. На офіційній сторінці Центру в мережі Facebook публікується відповідна інформація та надаються посилання на платформи «Все про мінну безпеку», «Стоп міна» та онлайн-курс «Дивись під ноги», «Дивись, куди ідеш», розміщений на платформі «Зрозуміло». Працівниками Соціального центру матері і дитини Херсонської міської ради та залученими спеціалістами громадських організації та благодійних фондів проводиться інформаційно-просвітницька робота серед вагітних жінок, породіль та з батькам дітей раннього віку, стосовно мінної небезпеки і правил поведінки на території Херсонської міської територіальної громади. Інформаційні матеріали з питань мінної безпеки розміщуються на офіційних сайтах закладів освіти, у батьківських чатах та соціальних мережах: https://beryslav.edu.ks.ua/minna-bezpeka/ https://beryslav3.edu.ks.ua/category/minna-bezpeka/ https://www.facebook.com/share/p/16YJMAdkx4/ https://www.facebook.com/groups/4319875678088563/permalink/25812287641754056/?rdid=9kL0lxd6BKTyiHKb#. https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4270749976525970/?locale=uk_UA https://www.facebook.com/share/1GTf4GGV59/ https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1747733601/ . |
| 3) Розмістити інформацію з питань ветеранської політики в установах соціального захисту, місцевих структурних підрозділах з питань ветеранської політики, інших закладах та установах для підвищення обізнаності ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | В приміщеннях органів соціального захисту населення та у 4 ветеранських просторах області розміщені інформаційні стенди з переліком послуг, які надаються ветеранам війни та членам родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України: ветеранський простір Чорнобаївської сільської військової адміністрацієї - село Благодатне; ветеранський простір Білозерської селищної військової адміністрації Херсонського району – село Миролюбівка; ветеранський простір Борозенської сільської військової адміністрації Бериславського району; у місті Херсоні ветеранський простір «VETERAN PRO». У Білозерській територіальній громаді інформацію з питань ветеранської політики розміщено на інформаційних стендах біля «Єдиного вікна ветеранів». Інформаційно-презентаційні матеріали щодо адміністративної послуги “Надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни" https://www.facebook.com/share/p/16X7SVeAxN/ Інформація з питань ветеранської політики розміщена в Єдиному вікні ветерана у відділі ЦНАП Високопільської селищної ради. https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4129193107348325/?locale=uk_UA. Послуги для ветеранів надаються фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб https://kronau.gov.ua/news/1769777458/ |
| 4) Розмістити інформаційні матеріали з питань ветеранської політики на офіційних вебсайтах, сторінках у мережі Інтернет органів влади | Управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Управлінням у справах ветеранів Херсонської обласної державної адміністрації постійно на офіційному сайті ОДА розміщується інформація щодо реалізації в області ветеранської політики та про перелік послуг, які надаються ветеранам війни та членам родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. В месенджері Whatsapp створено групи «Рада ветеранів війни та родин загиблих» та «Робоча група з представниками ЦВС», в яких постійно розміщуються інформаційні матеріали з питань ветеранської політики: https://khoda.gov.ua/news/vidbulasia-narada-shchodo-zabezpechennia-zhytlom-tykh-khto-stoit-na-zakhysti-nezalezhnosti-ta-terytorialnoi-tsilisnosti-nashoi-derzhavy-a-takozh-chleniv-ikh-simei https://khoda.gov.ua/news/vidbulas-robocha-narada-shchodo-zabezpechennia-zakhysnykiv-ta-zakhysnyts-ukrainy-zhytlom-i-realizatsii-derzhavnykh-prohram-kompensatsii-za-poshkodzhene-chy-zruinovane-maino https://khoda.gov.ua/news/vidbulas-robocha-zustrich-fakhivtsiv-upravlinnia-u-spravakh-veteraniv-khersonskoi-oda-ta-khersonskoi-oblasnoi-sluzhby-zainiatosti https://khoda.gov.ua/news/na-khersonshchyni-tryvaie-vprovadzhennia-veteranskoi-polityky https://khoda.gov.ua/news/vidbulos-zasidannia-koordynatsiinoho-tsentru-pidtrymky-tsyvilnoho-naselennia https://khoda.gov.ua/news/vidbulas-onlain-narada-z-predstavnykamy-hromadskykh-orhanizatsii-veteraniv-khersonshchyny https://khoda.gov.ua/news/vidbulas-narada-shchodo-pilhovykh-umov-kredytuvannia-viiskovosluzhbovtsiv https://khoda.gov.ua/news/na-khersonshchyni-vprovadzhuiut-novi-tsyfrovi-rishennia-dlia-pokrashchennia-realizatsii-veteranskoi-polityky В Білозерській громаді розміщено інформацію «Зміцнені»: в Україні стартувала інформаційна кампанія про безоплатну реабілітацію. У Високопільській громаді інформаційні матеріали з питань ветеранської політики розміщені на офіційному сайті Високопільської селищної військової адміністрації https://kronau.gov.ua/zahisnikam-ta-zahisnicyam-rodinam-vijskovosluzhbovciv-14-54-24-20-03-2025/, на офіційній сторінці мережі Facebook: https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4216026525331649/?locale=uk_UA . |
| Стратегічна ціль «Інформація в аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам людей з різними рівнями функціональних порушень та комунікативних можливостей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Забезпечення взаємодії та консультацій з профільними організаціями, експертними організаціями, людьми з інвалідністю для визначення конкретних потреб та побажань щодо доступності медіа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Провести для представників медіа інформаційні кампанії з метою підвищення рівня їх обізнаності з питань інвалідності, зокрема щодо прав та можливостей осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформація про проведені інформаційні кампанії за посиланнями: https://khoda.gov.ua/news/evakuiovani-malomobilni-osoby-z-pomizh-vpo-mozhut-skorystatysia-posluhoiu-dovhotryvaloho-medsestrynskoho-dohliadu https://khoda.gov.ua/news/menshe-biurokratii-bilshe-turboty-uriad-sprostyv-vyplaty-dlia-simei-z-ditmy https://khoda.gov.ua/news/yak-zhyteliam-khersonshchyny-otrymaty-bezkoshtovnu-pravovu-dopomohu |
| НАПРЯМ 3. ЦИФРОВА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Швидкісний інтернет та засоби доступу доступні для всіх» |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Проведення моніторингу стану покриття Інтернетом закладів освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Провести моніторинг доступу до Інтернету в закладах освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування, центрах зайнятості, центрах надання адміністративних послуг | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації: Департамент соціального розвитку, Департамент здоров’я, Департамент розвитку економіки, управління освіти і науки,управління інформаційних технологій,військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою),Херсонський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | За інформацією управління освіти Херсонської обласної державної адміністрації: проведено моніторинг доступу до Інтернету у 5 закладах загальної середньої освіти-з поєднанням очної та дистанційної роботи; моніторинг доступу до Інтернету в звітному періоді у закладах професійної та фахової передвищої освіти не проводився. Заклади не використовують будівлі та приміщення. Освітній процес проходить у дистанційному форматі. Херсонський обласний центр зайнятості та його філії забезпечені доступом до швидкісного Інтернету. В майбутньому планується створення безкоштовних гостьових точок доступу Wi- Fi для відвідувачів. Станом на 25 березня 2026 року, на деокупованій території Херсонської області 35 закладів охорони здоров’я (разом із структурними підрозділами – 158, з яких на сьогодні працює 129 (81,6%)). Для стабільного інтернет-зв'язку в закладах охорони здоров’я наявні 71 супутникова платформа Starlink (з них 3 в неробочому стані), які забезпечують виконання конкретних робіт, а саме: для надання телемедичних послуг, роботи з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ), адміністративних потреб тощо. За результати моніторингу встановлено, що у ІV кварталі 2025 року 27 закладів охорони здоров’я, які наразі забезпечують надання медичної допомоги населенню області, підключені до мережі Інтернет, з яких до оптоволоконного Інтернету підключено всі 27 закладів. Окрім цього, до мережі Інтернет зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с підключено 18 закладів та 9 закладів підключені до менш якісного інтернету. Інших 5 закладів, з яких 1 заклад підключено до оптоволоконного Інтернету не менше 100 Мбіт/с, 2 заклади до менш якісного інтернету та 2 (навчальні) заклади працюють онлайн. На сьогодні заклади охорони здоров’я деокупованої території області, в яких наявні укриття, забезпечені швидкісним Інтернетом з належними можливостями Wi-Fi. Окрім цього, в закладах охорони здоров'я проводиться робота щодо встановлення хмарної системи Cisco Umbrella, що захищає вхідний/вихідний трафік від хакерських та кібератак. Наразі встановлено в 4 закладах охорони здоров’я. Також, у разі знеструмлення центральної електромережі, на сьогодні, в закладах охорони здоров’я деокупованої території Херсонської області в наявності 379 автономних джерел живлення (генераторів), з них 340 одиниць підключено, що забезпечує потребу закладів. Це дозволяє, в тому числі, забезпечити автономну роботу супутникового інтернет-зв’язку. Всі адмінбудівлі сільських/селищних рад деокупованих громад, центри надання адміністративних та соціальних послуг підключено до широкосмугового доступу до інтернету |
| Завдання: 17. Розширення мережі центрів доступу до цифрових можливостей (спрощеного отримання цифрової послуги / полегшеного доступу до Інтернету) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Провести (забезпечення бібліотек, цифровізацію пристроями) закладів освіти, закладів культури | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Обласні підвідомчі Департаменту реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації бібліотеки забезпечені мінімальною кількістю пристроїв для доступу до мережі інтернет і надання відповідних бібліотечних послуг населенню. Придбання додаткових пристроїв для цифровізації за рахунок бюджетних коштів у звітному періоді не здійснювалося. В 4 закладах загальної середньої освіти облаштовані цифрові освітні центри. У Високопільській територіальній громаді у закладах освіти всі здобувачі освіти та педагогічні працівники забезпечені гаджетами та мають доступ до мережі Інтернет. Бібліотеки (4 функціонуючі заклади) не забезпечені гаджетами, але є доступ до мережі Інтернет. Усі бібліотеки та заклади культури Білозерської територіальної громади перебувають у вимушеному простої. Доступ до Інтернету відсутній. Дев'ять закладів загальної середньої освіти підключено до мережі Інтернет. |
| 2) Сприяти підключенню закладів соціальної інфраструктури області до широкосмугового доступу до Інтернету | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | За інформацією управління освіти Херсонської обласної державної адміністрації до широкосмугового доступу до Інтернет підключено 6 закладів освіти. В обласному підпорядкуванні перебувають три бібліотеки, будівлі двох з них зазнали руйнувань внаслідок військової агресії рф. На сьогодні в обласному центрі працюють два обласні бібліотечні заклади. Приміщення в яких працюють бібліотеки, обладнані доступом до мережі інтернет. Відвідувачі та читачі бібліотек отримують доступ до мережі інтернет, консультаційні послуги, та можливість долучитися до засідань клубів, гуртків та інших форм бібліотечної роботи, у тому числі, і в онлайн форматі. В населених пунктах, де дозволила безпекова ситуація заклади соціальної інфраструктури області підключено до широкосмугового доступу до Інтернет. Повне виконання можливе після припинення військових дій та повної де окупації всієї території області. Станом на 18 березня 2026 року загальна кількість населених пунктів, де відновлено стаціонарний дротовий інтернет-зв’язок, – 91 (населені пункти 17 територіальних громад). До відновлення інтернет-покриття в області долучились 18 операторів та провайдерів зв’язку. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 року №1401 «Питання організації та функціонування пунктів незламності» та рішення Ради оборони Херсонської області від 14 серпня 2023 року № 6 на деокупованій території Херсонської області працює 158 пунктів незламності, які здебільше розташовані в закладах соціальної інфраструктури. З метою ефективного надання населенню доступу до мережі інтернет всі діючі пункти незламності забезпечені терміналами Starlink як резервний канал зв'язку на випадок блекауту. За дорученням Віце-прем’єр-міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України за результатами засідання Координаційного штабу з питань розгортання та організації роботи пунктів незламності Херсонською обласною військовою адміністрацією було вжито заходів щодо підключення пунктів незламності до фіксованого Інтернет доступу за пасивною технологією PON та організації точок відкритого доступу Wi-Fi. Наразі підключено 87 пунктів незламності до фіксованого Інтернет доступу за пасивною технологією хPON. |
| 3) Забезпечити необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету заклади освіти сфери культури та заклади культури, а також бібліотеки в межах населених пунктів | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, управління освіти і науки обласної державної адмінісграції, управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | За інформацією управління освіти Херсонської обласної державної адміністрації у звітному періоді отримано програмне забезпечення для роботи 5 ІРЦ . Обласні бібліотечні заклади забезпечені необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету. Приміщення в яких працюють обласні бібліотеки, обладнані доступом до мережі Інтернет. КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» ХОР завдяки роботі з грантодавцями отримав допомогу у вигляді 32 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки) для поліпшення умов проведення навчанні у дистанційному форматі. У Херсонській міській територіальній громаді завдяки дружньої підтримки закордонних донорів та громадських організацій відновлюється технічна база закладів: 6 ноутбуків, 3 зарядні станції, 5 павербанків тощо. https://www.facebook.com/share/p/1MCpkqrdr5/ https://www.facebook.com/share/p/1AoUWmDNdL/ У Високопільській територіальній громаді всі здобувачі освіти громади мають можливість повноцінно користуватися електронними платформами, електронним щоденником, онлайн-бібліотекою. Доступ до навчальних ресурсів у зручному форматі (аудіо, відео, збільшений шрифт, субтитри, екранні читачі). Діючі заклади культури та бібліотеки розміщені в будівлях інших закладів, де наявний широкосмуговий Інтернет, до якого вони мають доступ. |
| Завдання 18. Забезпечення енергонезалежності точок вільного доступу до Інтернету для кожного та кожної |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)Забезпечити пункти незламності необхідним обладнанням/технікою | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | На деокупованій території Херсонської області утворено 185 пунктів, з них 158 діючих. Всі пункти незламності укомплектованігенераторами та мають запас паливо-мастильних матеріалів. Інформація за посиланням: https://khoda.gov.ua/news/dovidka-shchodo-funktsiiuvannia-punktiv-nezlamnosti-khersonskoi-oblasti . У Херсонській міській територіальній громаді станом на березень 2026 року на базі 21 закладів освіти міста забезпечено функціонування пунктів незламності. 19 пунктів незламності забезпечені супутниковими станціями «Starlink». Інтернет підключенням пасивною оптичною мережею (ХPON) забезпечено 18 пунктів незламності. В Бериславській громаді пункти незламності (с.Раківка, с.Урожайне) забезпечені точками вільного доступу до Інтернету, необхідним обладнанням, а саме портативні зарядні станції 2 та 3 кВт, дизельними або бензиновими генераторами. На території Білозерської громади утворено 23 пункти незламності, з них 20 діючих, 3 готові до відкриття. На території Високопільської громади функціонує 8 пунктів незламності, у яких організовано доступ до мережі Інтернет шляхом використання фіксованого оптичного інтернету за технологією PON/FTTH (8 пунктів), а також із застосуванням супутникового зв’язку Starlink (9 пунктів). Енергонезалежність зв’язку підтримується генераторами, зарядними станціями та джерелами безперебійного живлення. В Дар’ївській громаді працює 10 пунктів незламності, які забезпечені необхідним обладнанням: https://gromada.org.ua/gromada/daryivska/news/1769617433/ На території Музиківської громади розташовані два пункти незламності; які забезпечені необхідним обладнанням та технікою. |
| 2)Сприяти розвитку мобільного зв’язку та доступності послуг широкосмугового доступу до Інтернету на деокупованій території області | Управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Загальна кількість відновлених після деокупації частини території області базових станцій - 360, з них 221 – у місті Херсоні. Станом на 18.03.2026, у зв’язку з аварією електромереж, пошкодженнями/руйнуваннями обладнання після обстрілів, працює 233 БС. Станом на 17.03.2026 за даними Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій, згідно з білінгом мобільних операторів України, загальна кількість користувачів мобільного зв’язку у Херсонській області – 149 340, у м. Херсон – 143 101. На виконання Розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) від 31.10.25 №831/3632ДСК щодо нових умов до забезпечення сталості мереж операторами мобільного зв’язку мобільними операторами проводиться робота по модернізації робочих базових станцій, перевірці та заміні акумуляторних батарей для дотримання показників якості та їх параметрів протягом 8 годин відсутності електроживлення, та забезпеченню наявності електрогенераторних установок у необхідній кількості для використання на базових станціях. Для гарантування безпеки та сталості електронних комунікаційних мереж, в територіальних громадах області організована належна взаємодія комунальних підприємств, установ та закладів, військових адміністрацій населених пунктів деокупованих громад з операторами мобільного зв’язку та постачальниками електронних комунікаційних мереж та послуг, проводиться робота щодо сприяння пріоритетному підключенню базових станцій, вузлів зв’язку, обладнання постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг усіх рівнів (як національних, так і місцевих) до автономних джерел електроживлення, що належать органам місцевого самоврядування, у випадку відключення електропостачання (за наявності організаційно-технічної можливості). Наразі пріоритетні станції операторів мобільного зв’язку забезпечено генераторами. У населених пунктах Білозерської громади мобільний зв’язок забезпечують оператор Київстар,Vodafone, Life та Інтернет від інтернет-провайдерів (Хоумнет, Діджиком, Вінер, Укртелеком).У зв'язку з пошкодженням веж під час дронових атак мобільний зв'язок відсутній у 7 населених пунктах; нестабільний звязок у 6 населених пунктах. На території Високопільської громади наявне покриття мобільним зв’язком (усі 22 населених пункти громади, 3 оператори мобільного зв'язку), широкосмуговий доступ до Інтернету: оптоволокно (7 населених пунктів), супутниковий зв'язок (8 населених пунктів), бездротовий (4G) – 4 населених пункти. |
| Стратегічна ціль «Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички» |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 19. Проведення моніторингу й оцінки доступності курсів з цифрової грамотності для людей старшого віку і людей з функціональними порушеннями |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Забезпечити подання показників результативності до інформаційної системи моніторингу | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністраці |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Станом на 01 квітня 2026 року в інформаційну Систему ProjectUA внесено результати 12 показників результативності реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (за 2025 рік) всі 12 показників результативності погоджено відповідними фахівцями Міністерства розвитку громад та територій України й Офісу Президента України. |
| Завдання 20. Розроблення програм навчання цифровим навичкам, користування асистивними технологіями для людей з порушеннями функціонування |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Провести інформаційні кампанії щодо використання наявних асистивних технологій для осіб з інвалідністю | Управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | На офіційному вебсайті обласної державної (військової) адміністрації розміщено статті з відповідної тематики, інформація розміщена за посиланнями: https://khoda.gov.ua/news/buduite-inkliuzyvni-mista-dani-mapy-bezbariernosti-teper-na-portali-vidkrytykh-danykh https://khoda.gov.ua/news/yak-viina-zminyla-sferu-opendata-rozpovidaiemo-u-vosmomu-vypusku-podkastu-khroniky-vidkrytykh-danykh https://khoda.gov.ua/news/koly-bez-sudu-niiak-dyvitsia-novyi-epizod-podkastu-khroniky-vidkrytykh-danykh https://khoda.gov.ua/news/ukraintsi-shukatymut-robotu-cherez-diiu-ta-tsnap-zapuskaietsia-pilotnyi-proiekt https://khoda.gov.ua/news/yak-hromadskist-i-biznes-formuiut-ekosystemu-vidkrytykh-danykh-dyvitsia-novyi-epizod-podkastu-khroniky-vidkrytykh-danykh https://khoda.gov.ua/news/hranty-na-svitlo-dlia-biznesu-uriad-rozshyriuie-prohramu-vlasna-sprava https://khoda.gov.ua/news/chy-zaminyt-starlink-direct-to-cell-zvychainyi-zviazok-blitsinterviu-z-ceo-kyivstar https://khoda.gov.ua/news/odyn-klik-zamist-desiatka-kserokopii-iak-pratsiuie-multysherynh https://khoda.gov.ua/news/chomu-vidkryti-dani-fundament-dlia-rozsliduvan-ta-osint-novyi-vypusk-khronik-vidkrytykh-danykh https://khoda.gov.ua/news/data-driven-derzhava-rozpochynaietsia-masshtabnyi-audyt-publichnykh-servisiv-ta-posluh https://khoda.gov.ua/news/vprovadzhuite-bezbariernist-na-praktytsi-novyi-osvitnii-serial-dlia-publichnykh-sluzhbovtsiv https://khoda.gov.ua/news/ukraintsi-zmozhut-spilkuvatysia-z-derzhavoiu-holosom-zavdiaky-shtuchnomu-intelektu https://khoda.gov.ua/news/ne-nashkod-pidtrymka-pislia-zvilnennia-z-polonu-novyi-osvitnii-serial-na-diiaosvita https://khoda.gov.ua/news/onovyly-diiapidpys-podilitsia-iak-vam-novyi-protses-aktyvatsii |
| 2) Запровадити програми для освітні людей з порушеннями функціонування відповідно до потреб | Управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | На базі Центру ветеранського розвитку при Херсонському державному аграрно-економічного університеті запроваджуються освітні програми з урахуванням індивідуальних потреб та інтересів з числа звільнених з військової служби, зокрема ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, учасників бойових дій. |
| Завдання 21.Забезпечення інформування щодо можливості безоплатного дистанційного навчання через Інтернет для цільових аудиторій будь-якого віку |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Інформувати на офіційному вебсайті обласної державної (військової) адміністрації про запуск на освітніх онлайн-платформах Дія.Освіта,Prometheus безоплатних серіалів, курсів, вебінарів, спрямованих на посилення цифрових навичок та цифрових компетентностей, отримання актуальних знань і вмінь, можливість опанувати нову професію тощо та орієнтованих на всі ключові цільові аудиторії будь-якого віку | Управління інформаційних технологій обласної державної адміністраці |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Протягом I кварталу 2026 року на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації розміщено статті: 1. Як війна змінила сферу opendata - розповідають у восьмому випуску подкасту «Хроніки відкритих даних»: https://khoda.gov.ua/news/yak-viina-zminyla-sferu-opendata-rozpovidaiemo-u-vosmomu-vypusku-podkastu-khroniky-vidkrytykh-danykh 2. Дія.Освіта запускає ШІ-менторку для персоналізованого навчання https://khoda.gov.ua/news/diiaosvita-zapuskaie-shi-mentorku-dlia-personalizovanoho-navchannia 3. Вчимося розуміти військових та захищати дані: топ-3 серіали на Дія.Освіта у 2025 https://khoda.gov.ua/news/vchymosia-rozumity-viiskovykh-ta-zakhyshchaty-dani-top-3-serialy-na-diiaosvita-u-2025 4. Тренди в освіті 2026 — Мрія замість паперових журналів та ШІ-помічник https://khoda.gov.ua/news/trendy-v-osviti-2026-mriia-zamist-paperovykh-zhurnaliv-ta-shi-pomichnyk 5. Коли без суду — ніяк: дивіться новий епізод подкасту «Хроніки відкритих даних» https://khoda.gov.ua/news/koly-bez-sudu-niiak-dyvitsia-novyi-epizod-podkastu-khroniky-vidkrytykh-danykh 6. Тренди в бізнесі 2026 — цифрові дані замість інтуїції та системний ріст https://khoda.gov.ua/news/trendy-v-biznesi-2026-tsyfrovi-dani-zamist-intuitsii-ta-systemnyi-rist 7. 16 млн оцінок автоматично: як Мрія спростила вчителям закриття семестру https://khoda.gov.ua/news/16-mln-otsinok-avtomatychno-iak-mriia-sprostyla-vchyteliam-zakryttia-semestru 8. Як захистити дітей від кібернасильства https://khoda.gov.ua/news/yak-zakhystyty-ditei-vid-kibernasylstva 9. Як опанувати професію фармацевта: дізнавайтеся з освітнього серіалу на Дія.Освіта https://khoda.gov.ua/news/yak-opanuvaty-profesiiu-farmatsevta-diznavaitesia-z-osvitnoho-serialu-na-diiaosvita 10. Як громадськість і бізнес формують екосистему відкритих даних: дивіться новий епізод подкасту «Хроніки відкритих даних» https://khoda.gov.ua/news/yak-hromadskist-i-biznes-formuiut-ekosystemu-vidkrytykh-danykh-dyvitsia-novyi-epizod-podkastu-khroniky-vidkrytykh-danykh 11. Як перетворити цифри на корисні сервіси та якісні розслідування: дивіться новий освітній серіал на Дія.Освіта https://khoda.gov.ua/news/yak-peretvoryty-tsyfry-na-korysni-servisy-ta-iakisni-rozsliduvannia-dyvitsia-novyi-osvitnii-serial-na-diiaosvita 12. Штучний інтелект у Мрії: вчителі тепер створюватимуть тести за кілька хвилин https://khoda.gov.ua/news/shtuchnyi-intelekt-u-mrii-vchyteli-teper-stvoriuvatymut-testy-za-kilka-khvylyn 13. 6 років Дія.Освіта: як держава побудувала систему розвитку цифрових навичок https://khoda.gov.ua/news/6-rokiv-diiaosvita-iak-derzhava-pobuduvala-systemu-rozvytku-tsyfrovykh-navychok 14. Чому відкриті дані — фундамент для розслідувань та OSINT: новий випуск «Хронік відкритих даних» https://khoda.gov.ua/news/chomu-vidkryti-dani-fundament-dlia-rozsliduvan-ta-osint-novyi-vypusk-khronik-vidkrytykh-danykh 15. Долучайтеся до всесвітньої кампанії до Дня безпечного інтернету разом з Дія.Освіта https://khoda.gov.ua/news/doluchaitesia-do-vsesvitnoi-kampanii-do-dnia-bezpechnoho-internetu-razom-z-diiaosvita 16. Впроваджуйте безбар’єрність на практиці: новий освітній серіал для публічних службовців https://khoda.gov.ua/news/vprovadzhuite-bezbariernist-na-praktytsi-novyi-osvitnii-serial-dlia-publichnykh-sluzhbovtsiv 17. Як МВС і органи судової системи автоматизують роботу з відкритими даними: у фінальному випуску подкасту «Хроніки відкритих даних» https://khoda.gov.ua/news/yak-mvs-i-orhany-sudovoi-systemy-avtomatyzuiut-robotu-z-vidkrytymy-danymy-u-finalnomu-vypusku-podkastu-khroniky-vidkrytykh-danykh 18. Знайти професію чи прокачати скіли: бібліотека Мрії збільшилася до 1 500+ корисних матеріалів для кожного https://khoda.gov.ua/news/znaity-profesiiu-chy-prokachaty-skily-biblioteka-mrii-zbilshylasia-do-1-500-korysnykh-materialiv-dlia-kozhnoho 19. Ваш персональний GPS у світі освіти: запустили ШІ-провідника на Дія.Освіта https://khoda.gov.ua/news/vash-personalnyi-gps-u-sviti-osvity-zapustyly-shi-providnyka-na-diiaosvita 20. «Не нашкодь: підтримка після звільнення з полону» — новий освітній серіал на Дія.Освіта https://khoda.gov.ua/news/ne-nashkod-pidtrymka-pislia-zvilnennia-z-polonu-novyi-osvitnii-serial-na-diiaosvita 21. Зібрати курс, як Lego: Мінцифра разом з МОН та Genesis запускає освітній курс-конструктор «Кар’єрні навички» https://khoda.gov.ua/news/zibraty-kurs-iak-lego-mintsyfra-razom-z-mon-ta-genesis-zapuskaie-osvitnii-kurs-konstruktor-karierni-navychky 22. Як підготуватися до національного мультипредметного тесту (НМТ) без зайвого стресу? https://khoda.gov.ua/news/yak-pidhotuvatysia-do-natsionalnoho-multypredmetnoho-testu-nmt-bez-zaivoho-stresu 23. Як комунікувати неурядовим організаціям — гайд на Дія.Освіта https://khoda.gov.ua/news/yak-komunikuvaty-neuriadovym-orhanizatsiiam-haid-na-diiaosvita 24. Куди повідомляти про корупцію та які права має викривач: пройдіть тест на Дія.Освіта https://khoda.gov.ua/news/kudy-povidomliaty-pro-koruptsiiu-ta-iaki-prava-maie-vykryvach-proidit-test-na-diiaosvita 25. Підвищуй свої цифрові навички з кібергігієни з новим онлайн-курсом на Зрозуміло! Як захистити свої акаунти в месенджерах і соцмережах https://khoda.gov.ua/news/yak-zakhystyty-svoi-akaunty-v-mesendzherakh-i-sotsmerezhakh . |
| Стратегічна ціль: «Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг» |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання: 22. Розроблення комплексних підходів до цифровізації сфер життя та публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Провести навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Працівники закладів, які надають соціальні послуги на постійній основі проходять навчання з питань цифрової освіти та підвищення рівня цифрових компетентностей на національній онлайн-платформі освіти з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта». Фахівці ХМЦСССДМ та закладів/установ, які здійснюють соціальну роботу та надання соціальних послуг відслідковують новації у сфері цифрових сервісів, підвищують рівень цифрових компетентностей та готові до проходження подальших навчань з метою вдосконалення професійних навичок. КЗ Бериславської міської ради «ТЦСО (НСП)» проведено інформаційне навчання «Безпека в інтернеті (дуже важливо!)», що дало можливість підвищити рівень обізнаності працівників та отримувачів соціальних послуг щодо безпечного користування інтернетом та захисту особистих даних. Проведено інформаційний захід для підлітків на тему «Кібербулінг». Підлітки отримали інформацію про небезпеку кібербулінгу, його наслідки та способи захисту в інтернет-середовищі. Проведено захід «Цифрова грамотність. Комунальні послуги та субсидії: як зменшити витрати?». А також захід для слухачів Університету третього віку. Спеціалісти Херсонського міського центру соціальних служб відвідують інформаційно-просвітницькі заходи, опрацьовують відповідні нормативні документи та рекомендації з метою отримання знань про сучасні інформаційні технології, особливості кібербезпеки в умовах воєнного часу та інформаційної гігієни. Також фахівці із соціальної роботи ознайомлені із діяльністю національної платформи «Дія. Цифрова освіта» (освітні серіали, тести, симуляції та курси для різних цільових груп), за допомогою якої можна отримати знання та навички для безпечного та ефективного використання цифрових технологій в професійній діяльності. Фахівці КУ «Територіальний центр надання соціальних послуг» Новоолександрівської сільської ради по можливості беруть участь у навчальних заходах, вебінарах та онлайн курсах з метою підвищення професійної компетенції. У зв’язку з перебуванням Станіславської громади в зоні активних бойових дій проведення очних навчальних заходів для працівників надавачів соціальних послуг є ускладненим. Громада за можливості залучає працівників до дистанційних онлайн-навчань, вебінарів та курсів з цифрової грамотності, які організовуються обласними, державними та міжнародними структурами. Працівники КУ «Центр надання соціальних послуг» Калинівської селищної ради пройшли навчання з питань цифрової грамотності. |
| 2) Провести навчання працівників закладів соціальної інфраструктури | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Працівники закладів, які надають соціальні послуги в області на постійній основі беруть участь у навчальних заходах, семінарах та тренінгах, що організовуються громадськими та благодійними організаціями, міжнародними партнерами, а також іншими установами та організаціями, діяльність яких спрямована на розвиток сфери соціального захисту населення. 27–28 січня 2026 року у місті Миколаєві фахівці соціальної сфери Білозерської громади взяли участь у тренінгу «Перша психологічна допомога в травмо-інформованому підході», організованому ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» спільно з Польською гуманітарною акцією. Учасниками тренінгу були представники медичних, соціальних та освітніх установ, а також органів влади. Мета тренінгу — підвищити спроможність фахівців/-инь надавати першу психологічну допомогу людям, які пережили кризові та травматичні події, із застосуванням травмо-інформованого підходу, зберігаючи безпеку, людяність і власний ресурс. Під час навчання учасники/-ці: - розібралися, що таке перша психологічна допомога і чим вона не є; - дізналися, кому, коли і ким може надаватися ППД; - відпрацювали практичні навички надання ППД; - ознайомилися з принципами травмо-інформованого підходу та шляхами його інтеграції у щоденну роботу; - навчилися розпізнавати стресові й травматичні реакції; - практикували стабілізаційні та заземлюючі техніки; - усвідомили власні межі, ознаки перевантаження та важливість самопідтримки; - сформували розуміння подальшого скерування людей по допомогу. Навчання працівників соціальної інфраструктури Високопільської територіальної громади відбувається шляхом онлайн навчання на платформі Дія.Освіта. |
| 3) Провести навчання бібліотекарів цифровим навичкам для надання підтримки людям старшого віку та особам з інвалідністю | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Навчання бібліотекарів цифровим навичкам здійснюється на постійній основі. Фахівці КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» ХОР систематично підвищують професійну компетентність шляхом участі у вебінарах, онлайн-тренінгах, курсах підвищення кваліфікації та інших освітніх програмах, що підтверджується відповідними сертифікатами: січень -10 сертифікатів; лютий - 10 сертифікатів; березень – 3 сертифікати. 15 січня 2026 року в онлайн-форматі фахівцями КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» проведено тренінг Інклюзія і безбар’єрність: основи, ключові поняття та принципи», під час якого також було приділено увагу розвитку цифрових компетентностей бібліотекарів для ефективної роботи з маломобільними групами населення та користувачами, які потребують додаткової підтримки та «Цифрова безбар’єрність: як зробити навчання доступним для кожного учня. Що таке інклюзивний контент» (https://lib.kherson.ua/tsifrova-bezbarernist-yak-zrobiti-navchannya-dostupnim-dlya-kozhnogo-uchnya-shcho-take-inklyuzivniy-kontent.htm?ps=1 ). У лютому 2026 року головний спеціаліст управління культури Департаменту реалізації гуманітарної політики, а також фахівці обласних закладів культури взяли участь в онлайн-тренінгах «Безбар’єрність: філософія суспільства без обмежень» та «Коректна комунікація та взаємодія, зокрема з людьми, які мали або мають бойовий досвід». У березні 2026 року фахівцями КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» ХОР було проведено навчання – вебінар «Індивідуальний кабінет ПФУ: структура та можливості сервісу». У навчанні взяли участь 17 працівників бібліотек Херсонщини. |
| Завдання 23. Забезпечення інформування про можливість отримання адміністративних послуг онлайн на платформі та в застосунку Дія, про запуск нових сервісів і послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Інформувати на офіційному вебсайті обласної державної (військової) адміністрації про нові адміністративні послуги,які можна отримати онлайн на платформі та в застосунку Дія | Управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Протягом I кварталу 2026 року на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації розміщено статті: 1. 20 000 грн для енергетиків, комунальників і залізничників: як отримати в Дії https://khoda.gov.ua/news/20-000-hrn-dlia-enerhetykiv-komunalnykiv-i-zaliznychnykiv-iak-otrymaty-v-dii 2. Із 1 березня Національний кешбек працюватиме по-новому: повертатиметься до 15% за купівлю українських товарів https://khoda.gov.ua/news/iz-1-bereznia-natsionalnyi-keshbek-pratsiuvatyme-po-novomu-povertatymetsia-do-15-za-kupivliu-ukrainskykh-tovariv 3. Подавайте заяву про вимушений виїзд за межі України в Дії https://khoda.gov.ua/news/podavaite-zaiavu-pro-vymushenyi-vyizd-za-mezhi-ukrainy-v-dii 4. Гранти для переробних підприємств — відкрили подання заявок у Дії https://khoda.gov.ua/news/hranty-dlia-pererobnykh-pidpryiemstv-vidkryly-podannia-zaiavok-u-dii 5. Не відображається свідоцтво в Дії пояснюємо, що робити https://khoda.gov.ua/news/ne-vidobrazhaietsia-svidotstvo-v-dii-poiasniuiemo-shcho-robyty 6. Випускники, стартувала реєстрація на НМТ- 2026! Реєструйтеся зручно й без зайвих кроків разом із Дією https://khoda.gov.ua/news/vypusknyky-startuvala-reiestratsiia-na-nmt-2026-reiestruitesia-zruchno-i-bez-zaivykh-krokiv-razom-iz-diieiu 7. Підприємці, подавайте заяви до Реєстру збитків додали нову категорію для ФОПів https://khoda.gov.ua/news/pidpryiemtsi-podavaite-zaiavy-do-reiestru-zbytkiv-dodaly-novu-katehoriiu-dlia-fopiv 8. Оновили Дія.Підпис поділіться, як вам новий процес активації https://khoda.gov.ua/news/onovyly-diiapidpys-podilitsia-iak-vam-novyi-protses-aktyvatsii 9. Нові правила бронювання: оновлюйте статус працівників у Дії https://khoda.gov.ua/news/novi-pravyla-broniuvannia-onovliuite-status-pratsivnykiv-u-dii 10. Запускається бета-тест нової категорії в Реєстрі збитків - втрата роботи через агресію рф https://khoda.gov.ua/news/zapuskaietsia-beta-test-novoi-katehorii-v-reiestri-zbytkiv-vtrata-roboty-cherez-ahresiiu-rf . |
| НАПРЯМ 4. СУСПІЛЬНА ТА ГРОМАДЯНСЬКА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянськоїучасті» |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Забезпечення розвитку обізнаності громадян з питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)Розробити та провести інформаційну кампанію для всіх суспільних груп з метою підвищення обізнаності про права і можливості громадянського залучення до процесу ухвалення рішень у сфері безбар’єрності | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | В області постійно проводиться інформаційна кампанію для залучення всіх суспільних груп до процесу ухвалення рішень у сфері безбар’єрності: https://khoda.gov.ua/events/hromadska-spilka-liha-sylnykh-orhanizovuie-oflain-treninh-fizychna-bezbariernist-ta-inkliuzyvnyi-rozvytok-hromad У Високопільській територіальній громаді інформація про права і можливості громадянського залучення в процес ухвалення рішень у сфері безбар’єрностірозміщується на офіційному сайті військової адміністрації у розділі «Безбар'єрність», а також обговорюється на засіданнях Ради безбар'єрності. |
| Завдання 25. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп |  |  |  |  |  |  |  |
| з1) Забезпечити проведення освітньо виховних, інформаційно- просвітницьких заходів (тренінги, акції, семінари, форуми) із представниками молодіжних центрів, рад та активної молоді для забезпечення необхідними інструментами, підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок війни) для їх залучення до громадянського та політичного життя, а також спрямованих на розбудову громадянського суспільства | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | За інформацією управління фізичної культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації з метою розвитку громадянської освіти серед молоді було проведено низку заходів, в яких прийняло участь: - засідання Молодіжної ради -10 осіб; - тренінг – 3 особи; - брифінг – 2 особи. У Бериславській міській територіальній громаді з метою розвитку громадянської освіти дітей та молоді у закладах освіти громади проводиться комплекс інформаційно-просвітницьких та виховних заходів, спрямованих на формування громадянських компетентностей, правової культури, відповідальності, активної життєвої позиції та поваги до прав і свобод людини. Також у закладах освіти Бериславської міської територіальної громади організовуються тематичні години спілкування, тренінги, виховні заходи, лекції, зустрічі з представниками правоохоронних органів. Здобувачі освіти відповідно до освітніх програм опановують предмет «Громадянська освіта», метою якого є формування свідомого громадянина з активною позицією, який розуміє принципи демократії, поважає права людини, володіє критичним мисленням та готовий брати відповідальність за розвиток власної громади та держави. У Високопільській територіальній громаді проведено навчання для молоді з територіальних громад Херсонщини з написання грантових проєктів https://khoda.gov.ua/news/u-khersonskii-oblasti-provely-navchannia-dlia-molodi-z-terytorialnykh-hromad-z-napysannia-hrantovykh-proiektiv . |
| 2) Провести просвітницькі заходи із представниками органів учнівського та студентського самоврядування щодо залучення їх до життя громад | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Представники учнівського самоврядування залучаються до організації і проведення заходів з популяризації здорового способу життя. У лютому та березні 2026 року для студентського активу закладів професійної освіти Херсонщини було організовано майстерню «Академія лідерів майбутнього професійної освіти». У рамках цього освітнього проєкту проведено п’ять змістовних занять, спрямованих на розвиток лідерських компетентностей, формування навичок командної роботи, удосконалення комунікативних умінь та підготовку молоді до активної участі в управлінні й модернізації системи професійної освіти. У Високопільській територіальній громаді 15 січня 2026 року проведено захід під назвою «Майбутнє, яке обираємо МИ: як громада підтримує вибір професії». https://www.facebook.com/groups/4319875678088563/posts/25555831784066311/ . |
| 3) Запровадити факультативний (освітній) курс у закладах загальної середньої освіти з метою формування культури волонтерства у дітей та молоді | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Забезпечено широке розповсюдження інформації серед молодіжного середовища області щодо запуску єдиного державного онлайн-простору — вебпорталу «Можливості для молоді» (easy.gov.ua). Інформаційні матеріали про доступні гранти, міжнародні обміни, стажування та волонтерські ініціативи доведено до відома активної молоді через цифрові канали комунікації. Окрему увагу приділено розвитку громадянського суспільства: члени Молодіжної ради при Херсонській ОДА долучилися до XIII Форуму «(ви)СТОЇМО». Участь у заході дозволила представникам регіону обмінятися досвідом із провідними волонтерами та громадськими діячами, обговорити виклики воєнного стану та напрацювати нові ідеї для зміцнення стійкості молодіжної спільноти. Акцент було зроблено на посиленні ролі волонтерства як фундаменту національної єдності та відновлення Херсонщини. У Новокаховській територіальній громаді педагоги закладів освіти є учасниками Всеукраїнської програми розвитку волонтерства в освіті, у межах якої проводяться тематичні уроки волонтерства із використанням методичних матеріалів, наданих організаторами програми. Формування культури волонтерства реалізується через інтеграцію відповідної тематики у виховну роботу та діяльність волонтерського клубу «Мрій та Дій». Проведено наступні тематичні заходи в закладах освіти: - волонтерський урок для 5 класу у межах проєкту «Волонтерський рух»; - участь у міжнародному волонтерському проєкті «100×100: мости освіти», який об'єднує 378 українських шкіл, понад 100 координаторів партнерств та італійські навчальні заклади з різних регіонів Італії. Програма передбачає інтерактивний формат та спільний діалог між українськими та італійськими школами. |
| 4) Запровадити в закладах загальної середньої професійної технічної) освіти та (професійно- години спілкування та позакласні заходи щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи людей старшого віку та осіб з інвалідністю, формування поваги до людей незалежно від віку та виховання солідарності між поколіннями недопущення дискримінації | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | У закладах загальної середньої та професійної освіти проведено ряд виховних заходів, кураторських годин щодо гідного ставлення до людей старшого віку та осіб з інвалідністю. Охоплено понад 10000 осіб У Бериславській територіальній громаді з метою формування навичок коректного спілкування, толерантного ставлення та поваги до людей старшого віку й осіб з інвалідністю у закладах освіти організовано та проведено низку інформаційно-просвітницьких заходів з педагогічними працівниками у дистанційному форматі. Зокрема проведено: - онлайн-тренінги за участю фахівців інклюзивно-ресурсного центру щодо практичного впровадження принципів безбар’єрності в освітньому процесі; - вебінари та онлайн-семінари для педагогічних працівників, керівників закладів освіти та батьківської громадськості на теми: «Інклюзія та безбар’єрний простір: сучасні підходи в освіті», «Доступність освітніх послуг для осіб з особливими освітніми потребами», «Цифрова доступність: як адаптувати онлайн-ресурси для всіх учасників освітнього процесу». Відділення денного перебування продовжує роботу Університету третього віку в смт Велика Олександрівка та в місті Кривий Ріг. За звітний період соціально-педагогічну послугу отримали 37 осіб. Відновленно роботу 5 факультетів: - Декоративно-прикладне мистецтво – «Творчість що надихає»; - Психологічна підтримка – «Гармонія та самопізнання»; - Скандинавська ходьба – «Здоров'я та радість руху»; - Юридично-правова допомога – «Правова обізнаність та захист прав»; - Цифрова грамотність – «Впевненість у сучасному світі». Слухачі Університету третього віку долучилися до волонтерського руху з плетіння маскувальних сіток для захисників громади. 14 учасників протягом 3-х місяців власноруч сплели 18 сіток загальною довжиною 113 метрів, які були передані військовим. Ця діяльність стала не лише вагомою практичною допомогою для ЗСУ, а й проявом щирої підтримки, єдності та вдячності нашим воїнам. Плетіння сіток об’єднало людей, дало їм відчуття причетності та можливість робити внесок у спільну перемогу. У Новокаховській територіальні громаді у дистанційному форматі в закладах освіти проведено виховні години та просвітницькі заходи: -до Дня спонтанного прояву доброти 17.02.2026; - урок «Маніпуляція мовою»; -онлайн-студія до Міжнародного дня рідної мови -Флешмоб «Мова - серце нації»; -батьківська зустріч «Коли дитині складно». |
| Завдання: 26. Розвиток практики органами організації державної органами влади, місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу залученням суспільних груп |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечити проведення заходів суспільно-політичного та культурного напряму за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практик діалогу (медіації) | Управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою вирішення нагальних питань, пов’язаних з реалізацією у Херсонській області державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб, утворено Раду ветеранів війни та родин загиблих при Херсонській обласній державній (військовій) адміністрації, затверджену розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 21 листопада 2023 року № 774. Управлінням у справах ветеранів Херсонської обласної державної адміністрації постійно проводяться наради з представниками цивільно - військового співробітництва сил безпеки та оборони, з представниками громадських організацій, ветеранами/ветеранками у форматі офлайн-онлайн. В області протягом звітного періоду забезпечено проведення заходів суспільно-політичного та культурного напряму за участю різних груп населення, спрямованих на впровадження практик діалогу (медіації), а саме: тренінг «Майстри комунікації та публічних виступів» та майстерка зі створення «живих» зустрічей (заняття № 4 в рамках навчально-тренінгового курсу для бібліотекарів ЗЗСО «ПрофіФайли успіху: бібліотекар нового покоління»); тренінг «Класифікація війни. Інформаційна гігієна під час війни», спрямований на формування критичного мислення, зниження рівня напруги в суспільстві та розвиток культури безпечного обговорення чутливих тем; заняття №5 «Бібліотекар онлайн: цифрові навички для щоденної роботи» в рамках курсу «ПрофіФайли успіху: бібліотекар нового покоління», що підвищило спроможність учасників до організації онлайн-діалогу та медіації; всеукраїнське онлайн-навчання «Коректна комунікація та взаємодія, зокрема з людьми, які мали або мають бойовий досвід»; тренінг «Війна в медіапросторі: достовірність, безпека й підтримка в роботі вчителя початкової школи» (в рамках обласного медіаінформаційного клубу для вчителів молодшої школи Херсонщини), який сприяв розвитку культури діалогу, медіаграмотності та підтримки в освітньому середовищі. Фахівцями КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» ХОР до Тижня дитячого читання організовано цикл заходів «День ментального читання». Зокрема, проведено марафон читання в укриттях м. Херсон «Слово, що летить над Дніпром», який об’єднав учасників різного віку, включаючи ветеранів війни, у спільному культурному просторі для обміну думками та досвідом. Також підготовлено віртуальну книжкову виставку- нотатник «Теплі історії для світлих думок: нові сюжети тут і тепер», інтерактивний проект «Бібліотека твоєї юності - читай з нами» та виставку-ремейк «Тоді і зараз», що сприяли налагодженню діалогу між поколіннями формуванню взаєморозуміння та підтримці ментального здоров’я через читання і спільне обговорення. Інформація щодо проведених заходів висвітлюється на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації: https://khoda.gov.ua/news/predstavnyky-upravlinnia-u-spravakh-veteraniv-khersonskoi-oda-zustrilysia-z-veteranom-iuriiem-soloviem https://khoda.gov.ua/news/fakhivets-upravlinnia-u-spravakh-veteraniv-khersonskoi-oda-zustrivsia-z-voinamy-syl-oborony-iaki-proishly-rosiiskyi-polon В Херсонській територіальній громаді інформація щодо проведених заходів за посиланням: - до Дня українського політв’язня «Пам’яті тих, хто обрав гідність»; https://www.facebook.com/share/p/1HZNEcaouk/ -до дня шанування захисників Донецького аеропорту просвітницько-мистецький захід «Вечір пам’яті «Кіборги» https://www.facebook.com/share/p/16VdbbcoFq/ https://www.facebook.com/share/p/1AkR8ugKuh/ https://www.facebook.com/share/p/1Dum2g9ggw/ https://www.facebook.com/share/p/1bSLpN9zCf/ -до дня Героїв Небесної Сотня «Українські історії «Герої Майдану: імена, що вписані в історію»; https://www.facebook.com/share/p/1Ax7CjX3Ko/https://www.facebook.com/share/p/1HXR1FGPPW/ до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну Набат «24.02. Ранок Незламності»; https://www.facebook.com/share/p/14Qi2KuKBrw/ https://www.facebook.com/share/p/1GL7zYPCnS/ https://www.facebook.com/share/p/1JDDatt9cv/ https://www.facebook.com/share/17sDtMiU74/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/1CMreSGaZE/ У Високопільській територіальній громаді інформація щодо проведення заходів за посиланням: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02iV5wJvtPLqvCed5NLFb5UfV72eavoTHEkXtsn5P9k8m4E2KEKTiuxbRcM5BkQvJwl&id=100025098011645&locale=uk_UA |
| 2) Забезпечити реалізацію механізмів участі дітей і молоді з інвалідністю, дітей і молоді з числа внутрішньо переміщених осіб у громадській та суспільній діяльності (шкільні парламенти, молодіжні ради та інші громадські ініціативи) | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих . територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | У закладах освіти діти з ООП та діти з інвалідністю долучаються до конкурсів та розробки і реалізації проєктів учнівського самоврядування спрямовані на розвиток лідерських якостей, патріотизму та соціальної активності школярів. В Білозерській територіальній громаді проведено товариську зустріч з міні-футболу серед команд юнаків 2014-2017 р.н. У Високопільській територіальній громаді функціонує молодіжний простір за підтримки VNG International Ukraine: https://kronau.gov.ua/news/1764749449/ , проводить засідання молодіжна рада: https://kronau.gov.ua/news/1736512142/ У Новокаховській територіальній громаді в закладах освіти забезпечено участь дітей з особливими освітніми потребами(ООП) та внутрішньо переміщених осіб у громадському та освітньому житті через: - залучення представників цих категорій до роботи шкільних парламентів і учнівських рад; - забезпечення їх присутності в молодіжних радах при місцевих органах влади; - організація інклюзивних освітніх зустрічей, тренінгів та дискусій із громадянської активності; -участь молоді в реалізації волонтерських та суспільно-корисних проєктах; -створення умов доступності: проведення заходів у зручному онлайн-форматі, підготовка адаптованих матеріалів, залучення волонтерів для супроводу; – участь школярів з ООП у міжнародних проєктах, конкурсах, а саме: «Світло дитячих мрій», «Що для мене Україна |
| Стратегічна ціль: «Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у громадах» |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання: 27. Проведення просвітницьких кампаній підвищення толерантності, недискримінації, розуміння різноманіття цінності та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації та чутливої мови спілкування |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Провести просвітницьку кампанію на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з особливими освітніми потребами як вагомої складової інтеграції у життя громади | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Проведені заходи в рамках просвітницької кампанії: https://khoda.gov.ua/news/ne-nashkod-pidtrymka-pislia-zvilnennia-z-polonu-novyi-osvitnii-serial-na-diiaosvita В Білозерській територіальні громаді в закладах загальної середньої освіти громади проводяться в онлайн режимі години спілкування «Ми всі різні - ми всі рівні», «Світ без бар'єрів», «Мова – дзеркало душі», «Історії з життя У Високопільській територіальній громаді відповідні фахівці пройшли курс навчання на Дія.Освіта «Ґендерна рівність та соціальна інклюзія в комунікаціях»: https://osvita.diia.gov.ua/courses/gender-equality-and-social-inclusion-in-communication В Новокаховскій територіальній громаді в закладах освіти були проведені просвітницькі заходи, спрямовані на формування толерантного ставлення до осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами, популяризацію використання чутливої мови спілкування, а також профілактику дискримінації та булінгу а саме: - до Дня Червоної руки 12.02.2026; -до Дня підтримки жертв злочинів 22.02.2026, публікація контактів допомоги; - виховні години на теми «Толерантність починається з мене», «Поважаємо різноманітність», «Мова, яка не ранить», «Про маніпуляцію мовою»; -інформаційні повідомлення та рекомендації для батьків щодо формування толерантного ставлення до дітей з інвалідністю та дітей з особливими освітніми потребами. Інформацію поширено через батьківські онлайн-чати. |
| 2)Провести інформаційну кампанію щодо переваг соціальної згуртованості у громаді | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформація щодо проведених заходів розміщено: https://t.me/khersonskaODA/50242 https://t.me/khersonskaODA/51272 https://t.me/khersonskaODA/52474 https://t.me/khersonskaODA/52801 У Високопільській територіальній громаді у просторі Високопільського музею відбулася фасилітована зустріч жителів громади та внутрішньо переміщених осіб — «Разом у громаді: простір діалогу, взаєморозуміння та співпраці»: https://www.facebook.com/vira.mikolaivna.vitvic.ka/posts/pfbid02FjWtcdk8BGnQ2g1a34jUnbf5jC3z8NH1DuE1XWBx5ShjdEN8cUoX9deNjecWYNFEl?locale=uk_UA . |
| 3) Забезпечити проведення просвітницької кампанії у громадах щодо підтримки чоловіків та жінок після завершення військової служби | Управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Управлінням у справах ветеранів Херсонської обласної державної адміністрації постійно проводяться наради з громадами області, представниками цивільно – військового співробітництва сил безпеки та оборони, з представниками громадських організацій, ветеранами/ветеранами. В Білозерській територіальній громаді фахівці ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» надають безоплатну юридичну та психологічну підтримку ветеранам і членам їхніх сімей. Інформацію вивсвітлено на офіційній сторінці в мережі Facebook для залучення більшої аудиторії В КЗ «Високопільський центр надання соціальних послуг» послуги для ветеранів надаються фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб: https://kronau.gov.ua/news/1769777458/ Інформація щодо послуг для ветеранів розміщується на офіційному сайті військової адміністрації: https://kronau.gov.ua/news/1768429055/ https://kronau.gov.ua/news/1773772008/ . |
| 4) Провести тендерно чутливі інформаційно- просвітницькі заходи про підтримку людей, які постраждали віди домашнього насильства (куди та у який спосіб їм звертатися у разі насильства над ними та свідкам такого насильства)’ | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації,військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодо’ю) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформування громадськості з питань протидії домашньому насильству, зокрема щодо підтримки постраждалих осіб, здійснюється шляхом розміщення інформації відповідного спрямування на офіційних сторінках Херсонської обласної державної (військової) та районних (військових) адміністрацій, а також на сторінках Херсонського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці «Протидія домашньому насильству. Херсон – територія вільна від насильства» та на каналі «Телеграм» - «Вільне місто Херсон». Інформування про діючі спеціалізовані сервіси для підтримки постраждалих осіб, надаються при зверненні до органів соціального захисту області. Відділення соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді КЗ «Центр надання соціальних послуг» Високопільської селищної ради проводить інформаційно-просвітницькі заходи на підтримку людей, які постраждали від домашнього насильства. Проведено 5 інформаційних кампаній у формі профілактичних бесід, щодо вчинення домашнього насильства. Профілактична робота здійснюється у сфері запобігання та протидії домашнього насильства. Назва «Я маю право жити без насильства», «Стоп насиллю»:https://kronau.gov.ua/news/1770836251/ |
| 5) Організувати та провести культурно-мистецькі заходи для різних категорій населення з урахуванням безбар’єрності недискримінації | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації,управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Продовжується проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації. Фахівцями КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» ХОР у дитячому просторі UNICEF (м. Херсон) організовано та проведено низку культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення, зокрема дітей та сімей з дітьми, із урахуванням принципів безбар’єрності та недискримінації. До програми увійшли інтерактивна творча майстерня «Терапія читанням та творчістю», паперовий тренінг «Зимові канікули з «Чайкою», книжково-емоційний контент «Маленькі жести – великі зміни», а також емоційна мандрівка добрих слів «На хвилях вдячності», присвячена Міжнародному дню «Дякую». У партнерстві з ГО «Корабельна районна організація Товариства Червоного Хреста України» забезпечено проведення інклюзивних розважально-мистецьких заходів: «Сніговик як герой зимової казки», орігамі-студії «Біле мереживо: паперова симфонія зими» та інтерактивної творчої майстерні «Казкова мелодія зимового лісу», що сприяли залученню дітей незалежно від їхніх можливостей та соціального статусу. 10 січня 2026 року у м. Херсон Херсонським обласним академічним музично-драматичним театром ім. М. Куліша організовано показ вистави «Маргарита та ведмедики» з урахуванням доступності для різних груп глядачів. 15 січня 2026 року в м. Херсон на базі сімейного клубу «Мама та Я» фахівцями КЗ «Обласний Палац культури» проведено творчий майстер-клас для дітей та їхніх батьків, спрямований на розвиток сімейного дозвілля, творчого потенціалу та забезпечення рівного доступу до культурних Послуг. https://khoda.gov.ua/news/domashnia-vypichka-tradytsiini-stravy-ta-vyroby-ruchnoi-roboty-u-khersoni-proishov-blahodiinyi-iarmarok https://khoda.gov.ua/news/predstavnyky-khersonshchyny-vzialy-uchast-u-iii-shchorichnomu-pivdennomu-festyvali-ridnoi-movy https://khoda.gov.ua/news/mizhnarodnyi-festyval-talanovyti-ta-nezlamni-obiednav-u-mykolaievi-sotni-talanovytykh-uchasnykiv https://khoda.gov.ua/news/nezlamna-biblioteka-provela-tematychnyi-zakhid-do-65-richchia-shevchenkivskoi-premii У Херсонській територіальній громаді проведно низка заходів: -День неймовірних перевтілень «Чарівний капелюх» (розважальний захід для дітей) https://www.facebook.com/share/p/1DRtjnB5gN/ - урочистий захід до дня Соборності України із врученням відзнак ХМВА та ХОВА https://www.facebook.com/share/p/1CaAsKwEi3/ -до дня вшанування пам’яті жертв Голокосту «Простір пам’яті «Свідчення, закарбовані в книгах»; https://www.facebook.com/share/p/1DvdkoviDa/?mibextid=wwXIfr -ART виставка художника Юрія Кривого «Натхнення моє-Україна»;https://www.facebook.com/share/p/1bNctH7YsZ/ - в межах проєкту «Дні культури Херсонської громади в межах України» концертна програма «Розколяда по херсонські» Миколаїв: https://www.facebook.com/share/p/1XipLTeycR/ -виставка фотохудожника О. Корнякова «Незламний Херсон» в м. Миколаїв; https://www.facebook.com/share/p/1XipLTeycR/ -до дня вшануванняучасниківбойовихдій на територіїінших держав «Історичнийекскурс «Час і пам'ять»; https://www.facebook.com/share/p/18RYSMeBmN/ - до Міжнародного дня дарування книг та дня святого Валентина «Свято добрих сердець»; https://www.facebook.com/share/p/16sqUBUNsZ/ -до дня святого Валентина захід для дітей «Амурнамісія «Полювання на серця»; https://www.facebook.com/share/p/1Hiz1KokR5/ -тематичний захід для дітей «Масляна»; https://www.facebook.com/share/p/1CmVqZiREx/ -до 155-річчя від дня народження Л. Українки театралізоване читання «Живе слово Лесі Українки»; https://www.facebook.com/share/p/1FMqh6Qrfi/ -до дня української жінки тематичний захід «Все починається з жінки»: https://www.facebook.com/share/p/1HtTbtASP7/ - до дня кримського спротиву російським окупантам Круглий стіл «Вектор свободи. Голоси Криму»; https://www.facebook.com/share/p/18bbU2HJ4U/ . У Високопільській територіальній громаді в Центрі культури і дозвілля організовано клуб любителів скандинавської ходьби для громадян середнього віку. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dRrhwzKg6m8NDV6LAcrwBDuXNvFW8VPuE6GAnoxYbyMUpcumM1Cj2SbqDbCZ5GU2l&id=100025098011645&locale=uk_UA Фахівці ВГО «Поруч» провели розважальні програми соціально-орієнтовної підтримки та психологічного консультування для дітей Високопільськоїгромади https://kronau.gov.ua/news/1769777254/ До Дня заснуваня міста Нова Каховка були організовані заходи суспільно-політичного та культурного напряму, до яких долучилися новокаховчани-ВПО. 27 лютого 2026 року у місті Кривий Ріг Дніпропетровської області проведено культурно-мистецький захід «Дім, який з нами», присвячений Дню заснування міста Нова Каховка, що об’єднав новокаховчан: https://nk.gov.ua/2026/02/28/zakhid-dlia-novokakhovchan-u-kryvomu-rozi-z-nahody-dnia-zasnuvannia-mista-nova-kakhovka/ 28 лютого 2026 року в місті Одеса біля Одеського національного академічного театру опери і балету відбулася зустріч мешканців Новокаховської громади з нагоди Дня заснування Нової Каховки: https://www.facebook.com/photo?fbid=26083034834685930&set=pcb.1349746220293600 28 лютого 2026 року в місті Києві в «Vcentri HUB: Дніпровський» відбулася зустріч до Дня заснування міста Нова Каховка мешканців Новокаховської громади https://www.facebook.com/photo?fbid=1331799602313431&set=pcb.1331799702313421 . Проведені заходи стали символом пам’яті та єдності мешканців громади, нагадуючи, що дім – там, де ми разом . |
| 6) Забезпечити проведення комунікаційних заходів за участю осіб з інвалідністю внаслідок війни | Управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | В закладах освіти області постійно організовуються інформаційно-просвітницькі заходи: виховні години, години пам’яті, години Мужності, акції. Протягом І кварталу 2026 року проведено культурно- мистецькі та просвітницькі заходи до державних свят та пам’ятних дат із залученням військовослужбовців: до Дня вшанування захисників Донецького аеропорту; Дня Соборності України; Дня пам’яті Героїв Крут; Дня Героїв Небесної Сотні; роковин повномасштабного вторгнення рф на територію України; до роковин загибелі бійців Сил територіальної оборони Херсона у Бузковому парку у перші дні повномасштабної військової агресії російської федерації проти України; до Дня українського добровольця. Так, 24 лютого 2026 року в обласному центрі в укритті проведено тематичний захід Набат «24.02. Ранок непохитності» під час якого проведено спільну міжконфесійну Молитву за Україну за полеглими Захисниками і Захисницями та мирними жителями. З метою вшанування мужності та стійкості українського народу, консолідації громадськості навколо ідей патріотизму, свободи та національної гідності обласними закладами культури було організовано та проведено низку культурно- мистецьких і просвітницьких заходів. Зокрема, в укритті у м. Херсоні відбувся кінопоказ дебютної повнометражної ігрової стрічки режисерки Жанни Озірної «Медовий місяць» та документального фільму «20 днів у Маріуполі» режисера Мстислава Чернова. Перегляд фільму став важливою подією для глядачів, сприяв глибшому усвідомленню трагічних сторінок історії та формуванню активної громадянської позиції. Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки підготувала та провела низку тематичних заходів у змішаному форматі. Серед них – книжковий постреліз «Патріотичні історії воєнного сьогодення» та портретна галерея «Війна в обличчях», спрямовані на популяризацію сучасної літератури воєнної тематики й увічнення образівгероїв сьогодення. Також організовано захід - хроніки часу «В ім’я миру і свободи», що висвітлює події боротьби українського народу за незалежність, та проведено онлайн-заходи «Один день, дві історії» (хроніка незламності) і «Ціна свободи: від 24 лютого до сьогодні» (година пам’яті). Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара організувала онлайн- патріотичну годину «Нескорена Херсонщина: чотири роки мистецького спротиву», під час якої було представлено матеріали про діяльність митців області в умовах воєнного стану, висвітлено приклади культурного спротиву та збереження національної ідентичності. Херсонський обласний Центр народної творчості підготував та оприлюднив на офіційній сторінці у соціальній мережі Facebook відеоролик «Чотири роки Незламності». Відеоматеріал відобразив ключові події та акцентував увагу на силі духу мешканців Херсонщини. До Дня пам’яті Героїв Крут у м. Херсоні відбулась панельна дискусія «Герої Крут: пам'ять крізь покоління», присвячена вшануванню подвигу молодих захисників України та осмисленню його значення для сучасності. Захід об’єднав представників молоді, культури, освіти, влади, духовенства та військових. Під час панельної дискусії учасники говорили про історичне значення бою під Крутами, паралелі між подіями 1918 року та сучасною боротьбою України занезалежність, роль молоді у захисті держави, а також про те, як зберігати та передавати національну пам’ять через культуру, освіту, мистецтво й особисті історії. Окрему увагу було приділено темі громадянської свідомості, єдності суспільства та відповідальності за майбутнє країни. Інформація щодо проведені заходи за посиланням: https://t.me/khersonskaODA/51550 https://t.me/khersonskaODA/51576 https://t.me/khersonskaODA/51581 https://t.me/khersonskaODA/51622 В Бериславській територіальній громаді діє робота над створенням інтерактивної Книги героїчних вчинків. На офіційному вебсайті Бериславської міської ради для вшанування пам’яті загиблим (померлим) ветеранам війни, Захисникам та Захисницям України створено Меморіал громади, де розміщуються світлини загиблих захисників України. На території Громадського простору організована робота Ветеранського ХАБу. Проводиться робота з сім’ями військовослужбовців, засідання Ради з ветеранської політики. В громаді розроблена та діє Програма соціальної підтримки ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, військовослужбовців за напрямками: 1.3. Надання (за зверненням) щорічної матеріальної допомоги до Дня захисників і захисниць України у розмірі 5 000,00 грн. ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» розпочинає реалізацію ініціативи «Підтримка, інтеграція та адаптація ветеранів/-ок Білозерської громади та їхніх сімей». Проєкт впроваджується за сприяння ПРООН в Україні та фінансової підтримки Уряду Данії. Інформацію висвітлено в мережі Facebook https://www.facebook.com/share/p/1Awo8fqG9m. У Високопільській територіальній громаді розпочато реалізацію проєкту "Надання невідкладної правничої допомоги вразливим групам населення, які постраждали від війни в Україні" https://kronau.gov.ua/news/1771405195/ Проведені заходи в Новокаховській територіальній громаді: https://nk.gov.ua/2026/02/20/u-den-heroiv-nebesnoi-sotni-vshanovano-pam-iat-zahyblykh-pid-chas-revoliutsii-hidnosti/ Підготовлено онлайн-виставку історичних фотографій на тему «Євромайдан Херсонщини» про події Революції гідності 2013 - 2014 рр. на Херсонщині https://www.facebook.com/photo/?fbid=1415879370267540&set=pcb.1415880023600808 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02AeNBYta4wMHUN6T11STz4iFKAmkeGTHBDNXae5uW57NHyo7N65pKHeEZ6p5gZYYXl&id=100055364723053 У закладах освіти Новокаховської міської ради окрему увагу приділено вшануванню пам’яті Захисників і Захисниць України. Були проведені уроки пам’яті, виховні години, бесіди до Дня єднання України, Дня пам’яті Героїв Крут, Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, заходи до Національного дня молитви 24 лютого 2026 року.Заклади освіти прийняли участь у міжнародному проєкті солідарності «ДЕНЬ ТИШІ», ініційованого Національним конгресом українських асоціацій Італії, який об'єднав українські та італійські громади в межах четвертої річниці повномасштабного вторгнення. Захід присвячений вшанування пам'яті та демонстрації єдності українського народу. |
| 7) Забезпечити проведення заходів із вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | Управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | В Херсонській територіальній громаді проведено 3 заходи: -до дня шанування захисників Донецького аеропорту відеомарафон «Вечір пам’яті «Кіборги»; https://www.facebook.com/share/p/16VdbbcoFq/ -до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну Набат «24.02. Ранок Незламності»; https://www.facebook.com/share/p/16W9Ku4xMX/ -Поетично-музична композиція «Балада пам’яті» (присвячена херсонським терообороновцям. Бої за місто на початку вторгнення на Антонівському мосту, ТРЦ «Фабрика», обласний ліцей. Бузковий парк) https://www.facebook.com/share/p/1CMreSGaZE/ В Білозерській територіальній громаді проведено заходи щодо вшанування пам’яті захисників України. Інформація висвітлюється на офіційній сторінці СВА в мережі Facebook В закладах загальної середньої освіти громади з метою вшанування пам'яті Захтисників та Захисниць України в онлайн форматі проведено хвилину мовчання, виховну годину «Вклоняємось доземно українському воїну», години мужності «Слава незламним захисникам!» та «В єдності наша сила», проведено пізнавально-ігрову годину «Ми роду козацького діти, землі української цвіт», фото-флешмоб «День захисників і захисниць України», історичний екскурс «Ми – нащадки козаків» У Високопільській територіальні громаді проведено заходи: покладання квітів шани на Алеї Слави до пам’ятних дат: - під час флешмобу «В єдності наша сила» 22.01.2026 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02KQVpGq6nKLwFeMPkWCb1wZyXvp9GgTXEjgBq6uBvE3JRJRyZ3ksUARvqH6KCLRHYl&id=100025098011645&locale=uk_UA; -вшанування пам’яті загиблих земляків на Меморіалі Слави у четверту річницю повномасштабного вторгнення https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid01MwLtejbLmcUFAbvdXoG3fJqBs2kDhTjKqxUe7uujGtBPKvbbtjurWuchY3qfrE4l&id=100025098011645&locale=uk_UA |
| Завдання: 28. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці покращення для умов життя у спільнотах між жителями громад |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Забезпечити створення умов для розвитку волонтерства та волонтерської діяльності, формування спільноти волонтерів | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, управління фізичної культури, молоді та спорту обласної ержавної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | В закладах освіти Новокаховської міської ради активно впроваджується волонтерська діяльність. В ліцеї №3 діє волонтерський клуб «Мрій та Дій», до роботи якого залучені учні 7–11 класів та педагогічні працівники. Клуб реалізує низку соціальних ініціатив, спрямованих напідтримку внутрішньо переміщених осіб, допомогузахисникам України, організацію освітньо-просвітницьких та культурних заходів для дітей і молоді. Організовано благодійні ініціативи у співпраці з ГО «Від села до міста», зокрема, у січні для дітей ВПО, а також для дітей, що втратили батьків проведено різдвяний майстер-клас. Адміністрація відділу освіти взяла участь у зустрічі щодо розвитку напряму «Місія ЯНГОЛ» від ГО «Від села до міста». |
| 3) Забезпечити проведення заходів з підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Забезпечено широке розповсюдження інформації серед молодіжного середовища області щодо запуску єдиного державного онлайн-простору - вебпорталу «Можливості для молоді» (easy.gov.ua). Інформаційні матеріали про доступні гранти, міжнародні обміни, стажування та волонтерські ініціативи доведено до відома активної молоді через цифрові канали комунікації. У Високопільській територіальній громаді під час кожного культурного заходу в громаді проходять збори донатів для підтримки ЗСУ, до яких долучається активна молодь. |
| 4) Провести міжрегіональні обміни молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Вересень 2026 року |  | Виконується | В Білозерській територіальній громаді на офіційній сторінці в мережі Facebook розміщено інформацію: МОЛОДЬ ВІДНОВЛЮЄ УКРАЇНУ! https://www.facebook.com/share/p/1XzZ5kevYb/ . В розміщеному матеріалі висвітлені можливості для молоді стосовно участі у процесах відновлення країни: «Прагнеш дізнатися більше про свою країну, знайти нових друзів і зробити внесок у її відбудову? Тоді Програма молодіжних обмінів «ВідНОВА:UA»-саме для тебе! Програма, яку реалізує Міністерство молоді та спорту України спільно з ДУ «Всеукраїнський молодіжний центр» і ГО «Місто активних громадян» у межах проєктів ПРООН в Україні, за фінансової підтримки МЗС Данії та уряду Японії. Хто може взяти участь? Активна молодь віком від 18 до 35 років. Програма включає: волонтерство: допомога у відновлювальних роботах (фарбування, прибирання тощо). Освіта: тренінги з лідерства, командної роботи, медіаграмотності. Культура: екскурсії, майстер-класи, спілкування з лідерами думок. |
| 5) Запровадити систему мотивації та стимулювання до волонтерства в закладах загальної середньої освіти | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | В області організовано роботу волонтерських загонів. Проводяться волонтерські конкурсно-змагальні заходи для здобувачів освіти, заохочувальні зустрічі з кращими волонтерами регіону. У Високопільській територіальній громаді з метою розвитку соціальної активності здобувачів освіти, формування громадянської відповідальності, підтримки волонтерського руху та залучення учнівської молоді до суспільно корисної діяльності здобувачі освіти долучаються до волонтерського руху на підтримку ЗСУ. https://www.facebook.com/groups/168101794142871/posts/1910490226570677/ |
| 6)Забезпечити сприяння розвитку соціального підприємництва через навчання та грантові програми | Департамент розвитку економіки обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), Херсонський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Переліком професій і спеціальностей за якими можна отримати ваучер передбачено навчання за спеціальністю «Торгівля». Херсонська служба зайнятості проводить інформаційно- роз’яснювальну роботу серед широких верст населення щодо можливості отримати ваучер на навчання, зокрема і за зазначеною спеціальністю. З метою популяризації підприємницької діяльності, серед мешканців Херсонщини, Херсонським обласним центром зайнятості ведеться активна інформаційна кампанія щодо отримання мікрогрантів/ грантів на створення або розвиток власного бізнесу за урядовою грантовою програмою «Власна справа». Основною метою даної програми є підтримка малого та мікробізнесу та створення нових робочих місць. Протягом 2026 року проведено онлайн – воркшоп «Час запускати свій старт UP». Взяло участь 30 осіб. На заході висвітлювались питання щодо порядку, умов, складання та подання пакету документів дляотримання мікрогрантів/ грантів на створення або розвиток власного бізнесу. Херсонською філією у січні 2026 року в межах реалізації заходу з підтримки розвитку соціального підприємництва організовано професійне навчання 18 безробітних осіб. З них 1 особа проходила стажування у роботодавця за професією «бариста». Ще 17 осіб підвищували кваліфікацію за програма ми «Професійна взаємодія. Робота з інформування щодо можливостей започаткування власної справи та участі у грантових програмах триває. Підготовлено 18 осіб із підвищеним рівнем професійних, підприємницьких, комунікаційних і цифрових компетентностей, здатних до започаткування та розвитку соціального підприємництва, самозайнятості або працевлаштування у громаді. В Білозерській територіальній громаді розміщується інформація щодо конкурсів на отримання мікрогрантів для відновлення бізнесу. https://www.facebook.com/share/p/16jqEfmn3V/ . Чеська гуманітарна організація «Людина в біді» (People in Need) за фінансової підтримки американського народу в межах проєкту «ДОВІРА» оголошує набір заявок на отримання мікрогрантів для відновлення бізнесу. Бериславською філією ХОЦЗ за період з 1 січня 2026 ріку по 12 березня 2026 року було проведено 2 семінари «Інформаційний семінар для роботодавців»-взяло участь 48 осіб. Проведено в онлайн форматі. Інформація про грантові програми на сторінці військової селищної адміністрації у мережі Facebook https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4199782946956007/ та на офіційному сайті: https://kronau.gov.ua/news/1768289481/ Онлайн курси по підприємництву на Дія.Бізнес https://kronau.gov.ua/news/1770627753/ В Програмі економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2026 рік включені такі завдання та заходи: -створення умов для розвитку соціального підприємництва; -інформування суб’єктів господарювання щодо участі у кредитних програмах, грантових конкурсах, які направлені на підтримку малого та середнього підприємництва; -проведення тренінгів, консультацій для суб’єктів господарювання із підготовки грантових та кредитних заявок; -надання одноразової допомоги по безробіттю на започаткування підприємницької діяльності . |
| 7) Впровадити практики і найкращі механізми залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя; відродження інклюзивних практик бібліотек | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» ХОР продовжує активно розвивати впровадження принципів інклюзії у культурному просторі. Так, протягом І кварталу 2026 року фахівцями Центру обслуговування користувачів з особливими потребами КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» ХОР проведено 12 зустрічі на майданчику «Незламна бібліотека», учасниками яких є родини, що виховують дітей з ментальною інвалідністю. Під час зустрічей проводяться інформаційно-просвітницькі заходи з елементами арттерапії. Фахівцями КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» ХОР впроваджуються інклюзивні практики та сучасні механізми залучення різних соціальних груп до культурного життя. Зокрема, у партнерстві з Корабельною районною організацією Товариства Червоного Хреста України реалізується цикл із 6 заходів, спрямованих на підтримку осіб з інвалідністю, сімей з дітьми та інших вразливих категорій населення. У межах відродження інклюзивних бібліотечних практик організовано роботу розвиваючої студії для дітей дошкільного віку «Бібліомалята» (6 заходів), яка сприяє ранньому розвитку, соціалізації та культурній інтеграції дітей разом із батьками. Також діє група за інтересами «Читай-компанія» (6 заходів), що створює доступний культурний простір для молоді та осіб старшого віку, сприяє між взаємодії між поколіннями, популяризації читання та активному залученню до культурного життя громади. 27 лютого 2026 року фахівці Херсонського обласного краєзнавчого музею взяли участь в онлайн воркшопі фонду ОВМІN, присвяченому інклюзивним музейним практикам. У Херсонській територіальній громаді проведена робота над проєктами: «Здорова бібліотека»: https://www.facebook.com/share/p/1E3wMiGcN9/ «Культура без бар’єрів»: https://www.facebook.com/share/p/187wDSpwdj/ https://www.facebook.com/share/p/1CMMiwmjMT/ https://www.facebook.com/share/p/1X69nbmoe2/ «Безоплатна правнича допомога для всіх», https://www.facebook.com/share/p/1Aczw5sdFJ/ «Інформація безбар’єрів», інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів», https://www.facebook.com/share/p/1Dq8RnJSoy/ «Доступність цифрових послуг» «Програма цифрової освіти»: В 2-х бібліотеках Херсонської централізованої бібліотечної системи організовано навчання відвідувачів цифрової безбарєрності: в центральній міській бібліотеці ім. Л. Українки «Університет третього віку» (за І квартал 2026 р. проведено 5 занять) https://www.facebook.com/share/p/1Fcu1uZsbh/ та в бібліотеці-філії № 3 «Цифрова медіа освіта населенню» (за І квартал 2026 р. проведено 3 заняття). https://www.facebook.com/share/14VWht2ABh8/ https://www.facebook.com/share/p/1As5WYB5Uc/ https://www.facebook.com/share/p/1NCbU83qPY/ Інформацію можна отримати через сторінку Фейсбук або на дошках об’яв: https://www.facebook.com/share/p/14U9mSFkFhZ/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/ks.library3. |
| Завдання: 29. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської (соціальні активності клуби, паркові зони, коворкінги, громадської центри участі, ветеранські бібліотеки тощо |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Визначити місця для соціального нетворкінгу (хабів, соціальних клубів тощо) | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації: Департамент соціального розвитку, Департамент реалізації гуманітарної політики, управління фізичної культури, молоді та спорту, управління у справах ветеранів, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Організовано роботу 12 гуманітарних центрів допомоги херсонцям «Вільні разом» у Кривому Розі, Миколаєві, Києві, Дніпрі, Кропивницькому, Івано-Франківську, Одесі, Хмельницькому, Вінниці, Львові, Черкасах та Житомирі. У центрах можна отримати гуманітарну допомогу, юридичні, психологічні, лікарські консультації, взяти участь в інтеграційних заходах – тренінгах, майстер-класах, гуртках, спортивних активностях. На сьогодні на базі приміщень Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва функціонує майданчик «Незламна бібліотека», як простір для соціальної взаємодії мешканців області. КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» ХОР функціонує як багатофункціональний соціальний хаб, відкритий для різних груп населення та орієнтований на створення безпечних, доступних і підтримувальнихумов для соціальної взаємодії. Працівники обласних закладів культури співпрацюють з ХАБами «Вільні разом» для внутрішньо- переміщених осіб у м. Миколаїв, Одеса, Івано- Франківськ, Кривий Ріг, Київ, Вінниця, тощо. Продовжується робота щодо відкриття ветеранських просторів в територіальних громадах деокупованої території Херсонської області. Тривають ремонтні роботи та облаштування приміщення та прилеглої території: Музиківська сільська військова адміністрація Херсонського району (відкриття заплановано на травень 2026 року), Великоолександрівка селищна військова адміністрація Бериславського району. Також, Новорайська сільська військова адміністрація Бериславського району підготувала приміщення для відкриття ветеранського простору та направила потребу до управління «Офіс інвестицій та розвитку експорту» Херсонської обласної державної адміністрації для подальшого його облаштування. Станом на 26.02.2026 в м. Херсоні працює 15 бібліотечних філій та 5 клубних закладів, які активно приймають відвідувачів створивши умови доступності для соціального нетворкінгу, а саме: проведення концертів, зустрічей, клубів за побажаннями, майстер-класів тощо. Протягом І кварталу культурні заклади провели понад 50 заходів для різних верст населення. Відвідало заходи понад 500 осіб. https://www.facebook.com/share/p/1HBCdVaXmS/ https://www.facebook.com/share/r/1XLV9Buy2p/ https://www.facebook.com/share/p/1CNJRHRgJX/ https://www.facebook.com/share/p/1KWTq1M4ye/ https://www.facebook.com/share/p/1D8Jqj7zgG/ У Бериславській територіальній громаді дііє Університет третього віку КЗБМ «Територіальний центр соціального обслуговування» для людей похилого віку Бериславської громади. Робота 5 факультетів організована в Громадських просторах селища Велика Олександрівка, села Новорайськ. В Білозерській територіальній громаді за підтримки UCBI на території громади облаштувано класи безпеки в селах Миролюбівка та Надеждівка. У Високопільській громаді місцями соціального нетворкінгу є: молодіжний простір на базі Високопільського краєзнавчого музею https://kronau.gov.ua/news/1764749449/; сімейний хаб, облаштований на території с-ща Високопілля. Проєкт реалізовано ГО «Білозерський центр регіонального розвитку». https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4064691240465179/ . |
| 2) Створити умови доступності для соціального нетворкінгу (хаби, соціальні клуби тощо) | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації: Департамент соціального розвитку, Департамент реалізації гуманітарної політики, управління фізичної культури, молоді та спорту, управління у справах ветеранів, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Відкрито 4 ветеранських простори в області: 13 листопада 2025 відкрито ветеранський простір Чорнобаївською сільською військовою адміністрацією - село Благодатне, працевлаштовано 1 фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, з моменту відкриття опрацьовано 19 заявок. 16 жовтня 2025 року відкрито ветеранський простір Білозерської селищної військової адміністрації Херсонського району – село Миролюбівка в якому працевлаштовано 1 фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб (знаходиться в декреті) та опрацьовано 16 заяв. Борозенською сільською військовою адміністрацією Бериславського району в приміщенні дитячого садочку облаштовано дві кімнати для ветеранського простору. У місті Херсоні з 2024 року працює ветеранський простір «VETERAN PRO» де працевлаштовано 2 спеціаліста, з них 1 фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб (опрацьовано 65 заяв), 1 психолог. |
| Стратегічна ціль «Доступні для кожної людини соціальні, освітні, охорони здоров’я, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа- та інші послуги» |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 30. Розроблення нормативно правової бази та реалізація заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, охорони здоров’я та інших послуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Забезпечити рівні права і свободи у сфері індивідуальної мобільності –моніторинг надання послуги «соціального таксі» | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Для задоволення основних транспортних потреб мешканців Херсонської області та м. Херсона функціонує послуга «Соціальне таксі». Головне завдання вищевказаної послуги – це створення доступних умов пересування осіб, дітей з інвалідністю та громадян, які отримали поранення внаслідок обстрілів і не можуть самостійно пересуватися. Перевезення здійснюється до медичних закладів, органів соціального захисту, пенсійного фонду, ЦНАПу, банківських установ, а також забезпечує евакуацію мешканців із небезпечних територій. В рамках проєкту «Від гуманітарної допомоги до раннього відновлення в Херсонській, Сумській та Запорізькій областях», що фінансується Урядом Кореї, в ПРООН розпочинає діяльність спрямовану на розбудову системи надання соціальних послуг в Високопільській громаді шляхом створення та розвитку соціальної послуги з транспортування (соціальне таксі) на базі комунального закладу «Високопільський центр надання соціальних послуг» Високопільської селищної ради. Перевезення планується здійснюватись до медичних закладів, органів соціального захисту населення, пенсійного фонду, центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів), банківських установ.Наразі послуги соціального таксі у громаді надаються Карітас Берислав УГКЦ: https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4271081913159443 |
| Завдання 31.Включення до системи навчання органів державної та місцевої влади, публічних службовців, надавачів послуг питання доступності, інклюзії та безбар’єрності |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Провести навчальні програми / курси тренінги для надавачів послуг (наприклад, правила спілкування, толерантність, чутлива мова, клієнтоорієнтованість, навички взаємодії, організація безбар’єрного простору тощо | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), Херсонський регіональний центр підвищення кваліфікаці |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Посадові особи виконавчих органів Херсонської міської ради пройшли на Дія. Освіта: освітні серіали: «Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія» - 29 осіб, «Гендерна рівність та соціальна інклюзія в комунікаціях» - 8 осіб, «Простою мовою про складне» - 11 осіб, та «Мова жестів (у форматі SCORM)» на Освітньому хабі м.Києва – 1 особа. З 17 лютого 2026 року посадові особи виконавчих органів щотижня беруть участь у тематичних сесіях освітнього марафону «Публічне управління без барʼєрів». Працівниками Високопільської селищної ради пройдено курс навчання на платформі Дія.Освіта:освітні серіали "Простою мовою про складне", "Гендерна рівність та соціальна інклюзія в комунікаціях", "Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія". https://kronau.gov.ua/news/1773945170/ |
| 2) Забезпечити проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації з вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну та доступності | Херсонський регіональний центр підвищення кваліфікації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Додатково до плану-графіку підвищення кваліфікації на 2026 рік було ініційовано та організовано проведення навчання для працівників Служби у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації за типовою загальною короткостроковою програмою «Забезпечення створення безбар’єрного простору на засадах рівності, недискримінації, доступності та інклюзії», обсягом 0,27 кредити ЄКТС державні службові районних державних адміністрацій Херсонської області. Підвищили свій фаховий рівень 8 державних службовця: категорії «Б» - 4 особи та категорії «В» - 4. Тематику про забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю / вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю / створення безбар’єрного простору / питання універсального дизайну і доступності включено до Переліку пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Херсонської міської ради за загальними короткостроковими програмами у 2026, 2027, 2028 роках. Проходження навчання посадовими особами виконавчих органів міської ради за короткостроковими програмами з цієї тематики заплановано у ІІ кварталі 2026 року. Проходження працівниками Високопільської селищної ради та військової адміністрації цифрограму з безбар’єрності на Дія. Освіта. https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4244646129136355. |
| 3) Провести навчання для працівників служб у справах дітей, міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Херсонський регіональний центр підвищення кваліфікації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | В Білозерській територіальній громаді соціальні працівники громади взяли участь у навчальному тренінгу на тему «Практико-орієнтовні та інтервенційні моделі у соціальній роботі з ветеранами та їх сім’ями», «Догляд за дітьми, які пережили сексуальне та гендерне насильство», «Підходи до процесів якості у діяльності організацій - надавачів соціальних послуг», «Формування моделі догляду та підтримки осіб з інвалідністю та осіб похилого віку на рівні громад, в рамках деінституціоналізації догляду, реформування психоневрологічних та інших інтернатних закладів», «Перша психологічна допомога». Фахівці соціальної сфери Білозерської громади взяли участь у тренінгу «Перша психологічна допомога в травмо-інформованому підході», організованому ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» спільно з Польською гуманітарною акцією. У Високопільській територіальній громаді працівники служби у справах дітей органів місцевого самоврядування проходили онлайн навчання у вигляді двосторонніх експертних консультацій з питань запровадження та розвитку спеціалізації прийомних сімей (практичний досвід у сфері розвитку сімейних форм виховання та догляду за дітьми з інвалідністю). |
| Завдання 32. Забезпечення доступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн-платформи, для людей з різними рівнями функціональних та комунікативних порушень |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечити доступність інформації про послуги для людей з різними рівнями функціональних та комунікативних порушень через усі відповідні канали комунікації | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | На офіційних інформаційних ресурсах інформування населення здійснюється у доступному та зрозумілому форматі, з урахуванням специфіки різних вікових та соціальних груп. Забезпечується використання автоматично вбудованої функції субтитрування на платформі YouTube. На офіційному веб-сайті Херсонської ОВА впроваджено текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень: https://khoda.gov.ua/news/nachalnyk-khersonskoi-ova-oleksandr-prokudin-pryvitav-pratsivnykiv-mistsevoho-samovriaduvannia-khersonshchyny-z-profesiinym-sviatom https://khoda.gov.ua/news/buduite-inkliuzyvni-mista-dani-mapy-bezbariernosti-teper-na-portali-vidkrytykh-danykh https://khoda.gov.ua/news/otrymuite-dytiachi-50-000-hrn-cherez-iemaliatko-v-dii . |
| 2)Забезпечити осіб з інвалідністю, зокрема з порушенням зору, слуху та мовлення, а також тих, хто пересувається на кріслі колісному, онлайн-зв’язком із сімейними лікарями в доступному форматі | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | За потреби, сімейні лікарі закладів охорони здоров’я деокупованої території Херсонської області мають змогу консультувати пацієнтів за допомогою онлайн-зв’язку. Також, відкрито 20 телемедичних центрів в закладах первинного рівня надання медичної допомоги області, з них протягом 2026 року відкрито – 5 центрів. До надання телемедичних послуг залучено понад 140 лікарів з інших регіонів України. За період їх роботи надано телемедичні послуги понад 4,5 тисячам пацієнтів. Так, мешканці можуть безкоштовно отримати телеконсультації ендокринолога, невролога, кардіолога, ЛОР-лікаря, психотерапевта або психіатра, судинного хірурга, ревматолога, логопеда та лікарів інших. Зважаючи на життєдіяльність пацієнтів в умовах бойових дій, кількість консультацій засобами зв'язку збільшилася. Приміщення центрів облаштовані меблями, електронними пристроями для проведення аналізу крові та сечі, для фото/відео слизових оболонок, аудіо запису роботи серця або легень, електронним стетоскопом, кардіографом, тонометром та іншим обладнанням для телеметрії, а також мають компʼютери, мікрофони, вебкамери для організації телемедичних консультацій. На базі Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні створено «електронну поліклініку», що дозволило надавати онлайн-консультації пацієнтам із усіх куточків області. У КНП "Високопільський центр первинної медико-санітарної допомоги" надаються послуги телемедицини у Високопільській та Архангельській ЛА ЗПСМ з 2023 року. |
| 3) Забезпечити надання консультацій дітям і батькам під час роботи «телефону довіри» | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації,військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Організовано роботу гарячої лінії управління освіти і науки обласної державної адміністрації . В разі потреби відділення, під час робити працівниками КЗ «Високопільський центр надання соціальних послуг» надавались індивідуальні консультації в телефонному режимі. Такою підтримкою за звітний період скористалося 7 осіб громади. Новокаховська служба у справах дітей (ССД) надає консультації дітям та батькам по телефону, в режимі онлайн з початку року отримали відповіді та консультації 158 громадян із 163 питань,відпрацьовано 3 звернення та 6 запитів через чат-бот. В закладах освіти створена гаряча лінія психологічної підтримки для дітей, батьків та педагогів. Інформацію про телефон довіри розміщено на офіційних сайтах та в соціальних мережах закладів освіти. Психологи надають індивідуальні консультації за запитом у дистанційному форматі. Функціонує онлайн «Скринька довіри», що забезпечує можливість анонімного звернення. Консультації проводяться з дотриманням принципів конфіденційності та професійної етики. |
| Завдання 33. Забезпечення врахування прав та інтересів людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечити доступність медичних послуг у громадах для всіх суспільних груп, у тому числі на територіях активних та можливих бойових дій і деокупованих територіях. | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою покращення доступності медичних послуг до населення на первинному рівні надання медичної допомоги та охоплення мешканців Херсонщини такими послугами залучалися до виїздів мобільні медичні бригади таких міжнародних організацій та установ: МО «Лікарі без кордонів», ГО «CASERS», «Medical Teams International» (MTI), проект «INTERSOS», міжнародна некомерційна неурядова організація «FHI 360», БФ «ФОРТІТЬЮД ЮА», БФ «Мангуст» у співпраці з МО «Лікарі світу» (Франція), МБФ «Альянс громадського здоров’я» (із використанням мобільного флюорографа та апарату для молекулярно генетичного дослідження Gene-Xpert). На території Білозерської територіальної громади функціонують лікарня, поліклінічне відділення, 2 амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, 5 ФАПів та ФП. Надаються стоматологічні послуги. В Миролюбівський АЗПСМ проводяться лабораторні дослідження, які входять до пакету послуг первинної медичної допомоги (ЗАК, ЗАС, цукор крові, холестерин (ці аналізи є обов’язковими), також структурні підрозділи підприємства проводять швидкі тести на гепатит В, С, ВІЛ-інфекцію. Заклади охорони здоров’я у Високопільській громаді працюють в постійному режимі, здійснюються виїзди лікарів в віддалені населенні пункти відповідно графіку, який щомісячно затверджується. Інформація про приїзд лікарів поширюється шляхом інформування населення віддалених населених пунктів старостами та фельдшерами. |
| 3) Створити системи укриттів у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або які перебувають у складних життєвих обставинах, урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог з містобудівного законодавства, норм, будівельних нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | На сьогодні на деокупованих територіях функціонує 7 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальні центри) та 11 центрів надання соціальних послуг (далі – центри), з них: 14 – у сільській місцевості та 4 – у містах, якими протягом 2025 року виявлено 16,8 тис. громадян області, що потребували соціального обслуговування. Фактично обслужено 16,7 тис. осіб, що складає 99 відсотків. У структурі зазначених вище центрів утворено 6 стаціонарних відділень для постійного або тимчасового проживанняромадян при Великоолександрівському, Високопільському, Калинівському, Нововоронцовському центрах надання соціальних послуг та Бериславському, Новоолександрівському територіальних центрах, з них функціонує одне – Великоолександрівське, в якому станом на 01 березня 2026 року проживає 12 осіб старшого віку. У зв’язку з без пековою ситуацією, з 5 відділень стаціонарного догляду підопічних евакуйовано до Дніпропетровської та Закарпатської областей. За інформацією Бериславської районної військової адміністрації існує потреба у облаштуванні споруди цивільного захисту для КУ «Територіальний центр надання соціальних послуг Новоолександрівської сільської ради», оскільки установа розташована у прибережній зоні, яка перебуває під постійними обстрілами з боку рф. За інформацією виконавчого комітету Херсонської міської ради управління соціальної політики Херсонської міської ради тимчасово розміщується у приміщенні Центру обслуговування абонентів, у якому захисні споруди цивільного захисту населення відсутні. КЗ «Високопільський територіальний центр соціального обслуговування» Високопільської селищної ради та відділ соціальної інфраструктури Високопільської селищної ради забезпечені тимчасовим укриттям. З огляду на безпекову ситуацію частина працівників Херсонського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр) тимчасово розміщені та здійснюють прийом громадян у напівпідвальному приміщенні, які мають доступні укриття. Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Центру (далі - Притулок), розміщено на 1 поверсі багатоповерхової будівлі. Поряд із приміщенням Притулку знаходиться найпростіше укриття, яке може використовуватися відвідувачами та працівниками у разі небезпеки. Також як укриття можна використовувати підвальне приміщення будівлі, в якій розміщено Притулок. У Соціальному центрі матері та дитини Херсонської міської ради (далі - Центр), завдяки БО «Фонд громади м. Херсона «Захист»» встановлено захисну (фортифікаційну) від обстрілів стіну з фундаментальних блоків. Зазначений заклад є орендарем частини будівлі закладу дошкільної освіти, у якому в наявності найпростіше укриття, до якого мають доступ працівники та клієнти Центру у разі повітряної тривоги або обстрілів. За інформацією Херсонської районної (військової) адміністрації працівники соціального захисту Білозерської селищноївійськової адміністрації та Білозерської сільської\ військової адміністрації, враховуючи безпекову ситуацію, переведені до протирадіаційного укриття, яке обладнане всім необхідним для роботи. Відвідувачі, які приходять до відділу соціального захисту, знаходяться в залі очікування, розташованого в протирадіаційному укритті. Також на території Білозерської територіальної громади встановлені мобільні та протиуламкові укриття. На території Музиківської територіальної громади біля амбулаторії загальної практики сімейної медицини та відділу соціального захисту та охорони здоров'я населення, який знаходиться у приміщенні ЦНАПу, встановлено мобільне укриття цивільного захисту, яке забезпечує 100% захист працівників медичного закладу та соціального відділу, а також їх відвідувачів. На території Станіславської громади із закладів соціального захисту функціонує КУ «Центр надання соціальних послуг», служба у справах дітей, відділ соціального захисту та охорони здоров’я, а також спеціалісти ЦНАПу Станіславської сільської ради через небезпечну ситуацію на території громади, що спричинена постійними обстрілами з боку військ російської федерації, працівники виконують свої посадові обов’язки в дистанційній формі, а також у складі виїзних груп для надання послуг населенню. На даний час на завершенні знаходиться розробка проєкту «Нове будівництво Станіславської сільської ради», в якому передбачено зведення захисної споруди цивільного захисту, розрахованого для укриття працівників та відвідувачів, а також враховано вимоги безбар'єрного доступу для маломобільного населення. У підвальному приміщенні Дар`ївської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини знаходиться найпростіше укриття. Даний об'єкт розрахований на 500 осіб, у тому числі й для співробітників та відвідувачів Центру надання соціальних послуг. З метою забезпечення повноцінного функціонування вищевказаних закладів, є потреба у будівництві укриттів цивільного захисту, які б відповідали усім державним стандартам, на території Чорнобаївської сільської військової адміністрації. Згідно даних внесених до інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційна система «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту», на деокупованій частині території Херсонської області у фонді захисних споруд обліковуються 1050 об’єктів цивільного захисту, а саме: сховищ – 138; протирадіаційних укриттів – 97; найпростіших укриттів – 409; первинних мобільних укриттів (вуличних укриттів) – 406. За час правового режиму воєнного стану фонд захисних споруд цивільного захисту деокупованої частини Херсонської області було збільшено на 815 об’єктів (у тому числі за 2025 рік – на 182 об’єкти). Фахівцями відділу соціального розвитку та захисту населення та ЦНАП організовано виїзні прийоми громадян в Пунктах незламності поруч з якими розташовано первинні (Мобільні укриття) до яких організовано швидкий доступу в разі загрози. На деокупованій частині території Херсонської області створено 7 місць тимчасового перебування евакуйованих особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, 3 з них мають з них мають захисні споруди цивільного захисту, з урахуванням принципів безбар’єрності |
| 4) Забезпечити заклади освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар'єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов'язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю. | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Активні обстріли, руйнування будівель освітніх закладів на сьогодні унеможливлює проведення моніторингу доступності закладів освіти всіх рівнів для маломобільних груп населення. Відповідно до п. 2.2. рішення № 12 Ради оборони Херсонської області від 28 серпня 2025 року, введеного в дію розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 03 вересня 2025 року № 452 на деокупованій території Херсонської області з 01 вересня 2025 року запроваджено освітню діяльність за змішаною формою навчання у 6 закладах освіти, які мають захисні споруди цивільного захисту. На звітну дату проводиться відновлення 7 закладів загальної середньої та 3 дошкільної освіти, будується 13 захисних споруд. Разом з тим, у проєктних документаціях на нове будівництво захисних споруд, капітальний ремонт будівель закладів, враховано архітектурні рішення щодо доступності маламобільних груп населення до споруд та можливості користування санітарними приміщеннями. Окремими розділами ПКД в них передбачені заходи по створенню безбар’єрного простору, включаючи гендерну рівність, доступ маломобільних груп до санітарних приміщень, рельєфний дизайн. Також захисні споруди закладів, що працюють у змішаній формі, мають пандуси та електричні гусеничні сходові підйомники. Також завершено нове будівництво 3 захисних споруд цивільного захисту В Херсонській територіальній громаді продовжується робота з розбудови безпечного освітнього середовища та створення захисних споруд цивільного захисту. Станом на 09.03.2026 р. розроблено проєктну документацію та отримано позитивний експертний звіт на: - нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) на території ЗЗСО №41, №44, №46, №55, 56 та ВПУ №2; - реконструкцію частини підвальних приміщень для улаштування захисної споруди цивільного захист (протирадіаційного укриття) у ЗЗСО №31 та ЗДО №47. При будівництві нових захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційного укриття) та реконструкції частини підвальних приміщень буде облаштувано входи та інші елементів доступності для маломобільних груп населення. Водночас, складна безпекова ситуація ускладнює проведення робіт. Станом на сьогодні більшість розпочатих робіт призупинена. У ліцеях Херсонської територіальної громади завершуються роботи з облаштування найпростіших укриттів. Особливу увагу приділено безбар’єрності: встановлено підйомник та пандус, адаптовано санвузли, встановлено поручні з позначками шрифтом Брайля та тактильну плитку, це забезпечує доступність для маломобільних груп населення. У Бериславській міській територіальній громаді функціонує пункт незламності. Укриття забезпечене місцями для ночівлі, водою, інтернетом та автономним живленням (генератор, зарядні пристрої) для підтримки жителів громади. В Білозерській територіальній громаді відремонтовано 4 протирадіаційні укриття (ПРУ), завершено ремонтні роботи по облаштуванню двох додаткових приміщень . В Правдинській територіальній громаді завершено ремонт протирадіаційного укриття за підтримки БФ імені Федора Шпиги, Білозерської селищної військової адміністрації та Соколівської громади Кропивницького району Кіровоградської області у рамках проєкту «Пліч-о-Пліч:згуртованігромади». Всі вони приведені у готовність до використання, забезпечені системою водопостачання та каналізацією, наявністю евакуаційних виходів, пандусами, освітленням, інтернетом, засобами надання медичної допомоги та доступні для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю. Одним із пріоритетів розбудови інклюзивного простору в укритті Миролюбівської гімназії стало облаштування сучасних санітарних кімнат для людей з інвалідністю. Приміщення мають широкі дверні проходи для безперешкодного проїзду на кріслах колісних та спеціальні поручні, що забезпечують користувачам надійну опору. Крім того, споруду оснащено сходовим електропідйомником. У Високопільській територіальній громаді функціонує найпростіше укриття в Іванівській філії базової середньої та дошкільної освіти КЗ «Архангельський ОЗЗСО», Тривають заходи щодо введення в експлуатацію ПРУ КЗ «Високопільський ОЗЗСО», із забезпеченням доступності і безпеки для мало мобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю. У Малошестірнянській філії дошкільної та базової середньої освіти КЗ «Високопільський ОЗЗСО» розпочато будівництво захисної споруди цивільного захисту На території громади триває будівництво захисної споруди Високопільського ліцею ХОР та Архангельського професійного аграрного ліцею У Музиківському опорному ліцеї та Музиківському дитячому садку є укриття, які доступні для осіб з інвалідністю. |
| 5) Провести (за участю громадських об’єднань) моніторинг дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Автопарк Дар’ївської громади поповнився спецтранспортом для перевезення маломобільних громадян та людей з інвалідністю: https://khoda.gov.ua/news/avtopark-darivskoi-hromady-popovnyvsia-spetstransportom-dlia-perevezennia-malomobilnykh-hromadian-ta-liudei-z-invalidnistiu У громадах Херсонщини продовжує курсувати соціальне таксі для вразливих верств населення: https://khoda.gov.ua/news/u-hromadakh-khersonshchyny-prodovzhuie-kursuvaty-sotsialne-taksi-dlia-vrazlyvykh-verstv-naselennia3 У Високопільській теритріальній громаді моніторинг дотримання прав МГН проводиться під час щорічного моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю.Заходи щодо облаштування доступності об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту передбачені Програмою створення безбар'єрного простору у Високопільській селищній територіальній громаді та Програмою розвитку цивільного захисту населення, забезпечення техногенної та пожежної безпеки на 2026-2028 роки. Згідно Плану цивільного захисту Високопільської селищної територіальної громади на особливий період, нараховується 2 одиниці транспорту для евакуації населення, в тому числі маломобільних груп населення. |
| Стратегічна ціль «Кожна людина має доступ до розвиненої системи громадського здоров’я, включаючи заходи фізичної активності та спорту» |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 34. залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності та адаптивного спорту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)Забезпечити взаємодію з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Під час реалізації соціального проєкту «Активні парки - локації здорової України» забезпечується взаємодія з інститутами громадянського суспільства та соціально відповідальним бізнесом. В Тягинській громаді відкрито громадській простір “Місце сили”. |
| 3) Провести інформаційно-просвітницьку кампанію щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, підвищення рівня відповідальної самозбережу-вальної поведінки | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформація щодо зміцнення здоров’я населення розміщується за посиланням: https://t.me/khersonskaODA/48459 https://t.me/khersonskaODA/49200 https://t.me/khersonskaODA/49945 https://t.me/khersonskaODA/50048 https://t.me/khersonskaODA/50092 https://t.me/khersonskaODA/50256 https://t.me/khersonskaODA/50429 https://t.me/khersonskaODA/50630 https://t.me/khersonskaODA/50939 https://t.me/khersonskaODA/52208 https://t.me/khersonskaODA/52482 https://t.me/khersonskaODA/52589. на офіційному вебсайті Високопільської селищної військової адміністрації https://kronau.gov.ua/news/1754902447/ https://kronau.gov.ua/news/1754899231/ та на офіційній сторінці у мережі Facebook, на сайті Калинівської громади: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1742379488/ https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1765879522/ . |
| 4) Вжити заходів, спрямованих на розвиток різноманіття, інклюзивності та доступності у спорті на противагу тендерним стереотипам, расизму, насильству та дискримінації осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | У Високопільській громаді здійснюються заходи: на території громади запроваджено оздоровчий курс скандинавської ходьби: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dFhher3wHF6Gcm1mEFV9aunmLrXmaGH4Yzp4GZFLzh64jG97o8UeQ3gAQffkz6h6l&id=100025098011645&locale=uk_UA. |
| 5) Забезпечити поширення соціальної реклами щодо здорового харчування, фізичної активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп й умови активного довголіття | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Соціальна реклама висвітлюється на інформаційних куточках управлінь соціального захисту населення та через засоби масової інформації області та вебсайти обласної, районних військових адміністрацій, виконкомів територіальних громад області. https://khoda.gov.ua/news/tarilka-zdorovoho-kharchuvannia-ta-iak-zapobihty-kharchovym-otruienniam?v=69bc8d7eaa2ad . В Білозерській територіальній громаді в мережі Facebook розміщено тематичну інформацію: Розлади харчової поведінки — про що варто знати! Це не про їжу. І не про «слабку волю». У Високопільській територіальній громаді розміщено відповідну інформацію на вебсайті селищної військової адміністрації: https://kronau.gov.ua/news/1754899231/ та на офіційній сторінці у мережі Facebook https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4181779368756365 . |
| 7) Провести інформаційну кампанію з популяризації здорового харчування, рухової активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття, а також популяризації можливостей використання засобів фізичної культури та спорту | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформаційна кампанія проводиться через висвітлення інформації щодо переваг здорового харчування, рухової активності та необхідності доброзичливого спілкування як здорового способу життя. https://khoda.gov.ua/news/tarilka-zdorovoho-kharchuvannia-ta-iak-zapobihty-kharchovym-otruienniam?v=69bc8d7eaa2ad. У Високопільській територіальній громаді: https://www.facebook.com/groups/4319875678088563/?multi_permalinks=26139730965676387&hoisted_section_header_type=recently_seen&locale=uk_UA https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dFhher3wHF6Gcm1mEFV9aunmLrXmaGH4Yzp4GZFLzh64jG97o8UeQ3gAQffkz6h6l&id=100025098011645&locale=uk_UA . |
| 8) Забезпечити залучення всіх груп населення до фізкультурно-оздоровчих заходів за місцем проживання або в місцях масового відпочинку в рамках реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | За інформацією управління фізичної культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації з метою розвитку громадянської освіти серед молоді було проведено низку заходів, в яких прийняло участь: - засідання Молодіжної ради -10 осіб; - тренінг – 3 особи; - брифінг – 2 особи. З метою вшанування загиблих (померлих) воїнів, які загинули під час збройної агресії російської федерації проти України, в області заплановано патріотичний забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України». |
| 9) Забезпечити залучення ветеранів війни до спортивних заходів та участі в національних і міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни (розроблення відповідних програм для жінок -ветеранів війни | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою реалізації державної програми фінансової допомоги учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни для занять фізичною культурою та спортом, розробленою Міністерством у справах ветеранів України в рамках проєкту «Ветеранський спорт» у м. Херсоні визначено фітнес клуб «Pump Gym». Особи, які подавали заявку та отримали кошти у I кварталі поточного року через мобільний застосунок «Дія», з метою використання коштів можуть звернутися за більш детальною інформацією до управління у справах ветеранів Херсонської обласної державної адміністрації за телефоном: 093 956 96 95. |
| 10) Провести фізкультурно- оздоровчі та спортивні заходи серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Поточна безпекова ситуація в області ускладнює здійснення якісного навчально-спортивного процесу та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів систематичних тренувань і змагань в тому числі серед ветеранів війни та членів їх сімей. В територіальних громадах області, в яких дозволяє безпекова ситуація планується проведення відповідних заходів. Захід включено до цільової програми розвитку фізичної культури та спорту у Високопільській селищній територіальній громаді на 2026-2028 роки, затвердженої розпорядженням начальника селищної військової адміністрації від 13.11.2025 № 1366. |
| 11) Провести заходи з адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Налагоджено співпрацю з державною установою «Агенція масового спорту України» в частині реалізації проєкту «Активні парки-Нестримні» щодо супроводу та організаційної допомоги зі створення клубу з адаптивного спорту на деокупованій частині території Херсонської області. Проєкт «Активні парки – нестримні» є частиною загальнонаціональної ініціативи, спрямованої на підтримку фізичної активності населення та, що особливо важливо, на реабілітацію та інтеграцію ветеранів війни та людей з інвалідністю через спорт. |
| 12) Популяризувати адаптивний спорт та забезпечити інформування населення щодо наявних умов та можливостей для занять адаптивним спортом шляхом виготовлення, розміщення на офіційному вебсайті та сторінках у мережі Інтернет інформаційних повідомлень, сюжетів, телевізійних програм, відеокоментарів, телеефірів тощо | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Відповідна інформація розміщена на офіційних вебсайтах обласної, районних військових адміністрацій, виконкомів територіальних громад області та сторінках у мережі : https://t.me/khersonskaODA/50582 . В месенджері Whatsapp створено групи «Рада ветеранів війни та родин загиблих» та «Робоча група з представниками ЦВС», в яких постійно розміщуються інформаційні матеріали з питань ветеранської політи матеріали з питань ветеранської політики. Інформаційні матеріали щодо популяризації адаптивного спорту розміщуються на вебсайті Високопільської селищної військової адміністрації та на офіційній сторінці у мережі Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dFhher3wHF6Gcm1mEFV9aunmLrXmaGH4Yzp4GZFLzh64jG97o8UeQ3gAQffkz6h6l&id=100025098011645&locale=uk_UA В Калинівській територіальній громаді розміщено на сайті громади: https://kalynivske gromada.gov.ua/news/1759736428/ . |
| 13) Забезпечити створення необхідної інфраструктури для занять адаптивним спортом, будівництво нових спортивних майданчиків та локацій для занять оздоровчою руховою активністю | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою створення необхідної інфраструктури для занять адаптивним спортом та локацій для занять оздоровчою руховою активністю проведено актуалізацію інформації щодо наявної доступної інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом серед усіх верств населення здійснено аналіз наявності спортивно-тренажерних майданчиків серед 17 громад деокупованої частини Херсонської області. - Великоолександрівська територіальна громада - селище Великоолександрівка та села: Біла Криниця, Новодмитрівка, Давидів Брід, Брускінське, Михайлів, Стійке; - Нововоронцовка територіальна громада (стадіон «Колос» та вул. Волонтерська). А також Борозенська, Високопільська, Милівська, Чорнобаївська, Білозерська, Кисилівська громади мають спортивно-тренажерні майданчики, які здатні забезпечити необхідне функціонування для розвитку фізичної культури. Чорнобаївська територіальна громада установила додатково новий спортивний майданчик. На території КЗ «Музиківський опорний ліцей» в рамках проєкту участі в Програмі DOBRE облаштовано спортивний майданчик тренажерами, який у поза освітній час доступний для тренувань та занять спортом. Питання придбання обговорюється в рамках національного проєкту «Пліч-о-Пліч»: Згуртовані громади! Виконавчим комітетом Кочубеївської сільської ради у 4 кварталі 2025 року здійснено закупівля 12 вуличних тренажерів по дві одиниці кожного виду марки Brustyle, а саме: тренажер «лижник», «тяга важеля», тренажер «гребний», «жим ногами горизонтальний/маятник», вуличний велотренажер та турнік-бруси для людей з обмеженими фізичними можливостями для спортивного майданчика у селі Кочубеївка на загальну суму 169 500 гривень. |
| 14) Забезпечити проведення постійного моніторингу визначення рівня залученості всіх суспільних груп до рухової активності та адаптивного спорту | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Здійснюються заходи щодо забезпечення проведення моніторингу залученості всіх суспільних груп до рухової активності адаптивного спорту. Інформація щодо проведення вказаних заходів публікується на сайтах Херсонського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", ДЮСШ для інвалідів та Херсонської обласної державної адміністрації та соціальної мережі Фейсбук. |
| 16) Провести гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, підвищення відповідальної самозбережувальної поведінки | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Відповідна інформація розміщена на офіційних вебсайтах обласної, районних військових адміністрацій, виконкомів територіальних громад області та сторінках у мережі: https://khoda.gov.ua/news/kydai-kuryty-z-profesiinoiu-pidtrymkoiu?v=69bc8dd15cbb5 https://khoda.gov.ua/news/shcho-potribno-znaty-pro-rmz-ta-rshm?v=69bc8e0ba8c55 https://khoda.gov.ua/news/podbai-pro-svoie-zdorovia?v=69bc8e23dbaf8 https://khoda.gov.ua/news/shcho-potribno-znaty-pro-zhinoche-zdorovia?v=69bc8d9ca189b https://khoda.gov.ua/news/podbaite-pro-sebe-zaraz-shchob-maty-syly-zavtra?v=69bc8d64c91ce https://khoda.gov.ua/news/popered-rozpiznai-vriatui-alhorytm-dii-pry-pershykh-oznakakh-insultu?v=69bc8d4be5564 https://khoda.gov.ua/news/infarkt-miokarda-symptomy-ta-persha-dopomoha?v=69bc8d325b6a5 https://khoda.gov.ua/news/chomu-arterialna-hipertenziia-tse-tykhyi-vbyvtsia?v=69bc8d1aeb412 https://kronau.gov.ua/news/1754902447/ https://kronau.gov.ua/news/1765788543/ https://kronau.gov.ua/news/1768311429/ https://kronau.gov.ua/news/1771913594/ |
| 17) Провести заходи, спрямовані на розвиток різноманіття, інклюзивності та доступності у спорті на противагу тендерним стереотипам, расизму насильству та дискримінації осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Заходи з організації на розвиток різноманіття, інклюзивності та доступності у спорті ,оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни та членів їх сімей шляхом реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України», (в т.ч. за участю «Активні клуби») включені до цільової програми розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2026 - 2028 роки. Проведення обласних змагань зі спорту осіб з інвалідністю, зокрема обласної спартакіади серед дітей з інвалідністю "Повір у себе" здійснюється Херсонським регіональним центром з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", ДЮСШ для інвалідів. |
| 20)Забезпечити залучення ветеранів війни до спортивної активності та участі в національних і міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів і ветеранок (розроблено відповідні програми для жінок - ветеранів війни) | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Відповідна інформація щодо залучення ветеранів війни до спортивної активності розміщена на офіційних вебсайтах обласної, районних військових адміністрацій, виконкомів територіальних громад області та сторінках у мережі https://khoda.gov.ua/news/veteranskyi-sport-u-dii-podavaite-zaiavku-do-20-sichnia . |
| 22) Забезпечити організацію та проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Рухаємося -значить живемо» у рамках реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | В месенджері Whatsapp створено групи «Рада ветеранів війни та родин загиблих» та «Робоча група з представниками ЦВС», в яких постійно розміщуються інформаційні матеріали з питань ветеранської політики. |
| 23) Провести заходи з адаптивного спорту серед осіб з інвалідністю з метою покращення фізичного і психічного здоров’я | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Відповідна інформація щодо проведених заходів з адаптивного спорту серед осіб з інвалідністю розміщена на офіційних вебсайтах обласної, районних військових адміністрацій, виконкомів територіальних громад області та сторінках у мережі : https://t.me/khersonskaODA/51513. |
| Завдання 35. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)Надання психологічної допомоги всім суспільним групам | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | На сьогодні, супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги відбувається у межах пакету «Первинна медична допомога». Наразі 12 закладами охорони здоров’я підписані договори з Національною службою здоров’я України за вищезгаданим пакетом медичних послуг. Медичними працівниками активно ведеться робота з населенням області. У випадку виявлення психічних розладів у пацієнтів, надається медична допомога на первинному рівні та, за потреби, пацієнти скеровуються для надання спеціалізованої медичної допомоги. На сьогодні, 1 заклад охорони здоров’я деокупованої території Херсонської області законтрактований за пакетом медичних послуг 72 «Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що організовується центрами ментального (психічного) здоров’я та мобільними мультидисциплінарними командами». У КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради функціонує окремий структурний підрозділ у складі лікаря-психіатра, лікаря- психіатра дитячого та клінічного психолога. На базі вищезазначеної лікарні створено Обласний дитячий центр психічного (ментального) здоров'я, який акумулює всю медичну допомогу у сфері дитячого психічного здоров'я в регіоні. Залучення програми mhGAP, що є глобальною ініціативою ВООЗ, дозволило інтегрувати неспеціалізованих фахівців до процесу надання допомоги людям із психічними розладами. За цією програмою пройшли підготовку 146 спеціалістів закладу. Завдяки цьому, щорічно надається понад 1000 послуг у сфері « Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Керівництво КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР постійно займається вдосконаленням знань своїх спеціалістів, що надають медичні послуги дітям з психічними розладами. Також проводяться тренінги для інших спеціалістів та не медичних працівників, які вивчають інструменти самодопомоги. Протягом останніх двох років було проведено й відвідано понад 20 інформаційно-освітніх заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації персоналу. Вищезазначений заклад активно співпрацює з громадськими організаціями та міжнародними фондами, такими як Project Hope, Revival Institute, ГО «Десяте квітня» тощо, що є важливою складовою частиною роботи. Ці партнерства допомагають зміцнити підтримку ментального здоров'я дитячого населення Херсонщини і співробітників медичної сфери. Зусиллями закладу та інших донорів було відкрито «Кімнату ментального здоров'я» та спортивну залу для співробітників, що сприяють покращенню психічного здоров'я та запобіганню професійному вигоранню. 15 вересня 2023 року, на базі одного із Херсонських міських закладів охорони здоров’я, відкрився сучасний Центр ментального здоров’я та інтегрованих послуг. Спеціалісти центру працюють онлайн та офлайн. Усі послуги конфіденційні та безоплатні. Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 10 жовтня 2024 року № 570 затверджено План заходів на 2024-2026 роки з реалізації у Херсонській області Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року. У Високопільській теритріальній громаді допомога надається психологами громадських організацій, які здійснюють виїзди до Високопільської громади. Залучаються: ГО «10 квітня». ГО «Білозерський центр регіонального розвитку», БФ «СХІДСОС». Розважальні програми соціально-орієнтовної підтримки та психологічного консультування для дітей від ГО «Поруч» https://kronau.gov.ua/news/1769777254/. Психологічна підтримка від служби ментального здоров’я MissionKharkiv https://kronau.gov.ua/news/1769588048/ Про початок програми «Рівний-Рівному» з надання соціально-психологічної підтримки https://kronau.gov.ua/news/1770626544/ . |
| 3)Забезпечити доступ населення до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою розвитку позастаціонарних форм надання психіатричної допомоги, у Центрі ментального здоров'я КНП «Херсонський обласний заклад з надання психіатричної допомоги» ХОР, створена мобільна мультидисциплінарна команда у складі лікаря-психіатра, психолога, сестри медичної, соціального працівника. Дана команда пройшла навчання під керівництвом Офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні. З 2021 року команда проводить комплекс заходів, спрямованих на реадаптацію осіб з тяжкими психічними розладами у соціумі, у тому числі вирішення їх поточних соціальних проблем. Станом на сьогодні отримують допомогу 69 пацієнтів. |
| 5) Визначити серед психологів таких, які потребують підвищення кваліфікації | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Психологом КНП «ЦНСП» Дар’ївської сільської ради пройдено навчання: «Підлітковий вік: карта для дорослих. Цілісний погляд на підлітковий вік через психологічний, нейробіологічний та соціальний контексти.», «Дослідницька програма 14-7: 10 років клінічних досліджень і практичного досвіду з ПТСР у дітей після масових травматичних подій». В комунальних установах/закладах, які здійснюють соціальну роботу та надання соціальних послуг (ТЦСО(НСП), ЦНСП) переважно відсутні штатні психологи. |
| 6) Підготувати фахівців різного профілю для роботи з різними суспільними групами, які опинилися у складних життєвих обставинах | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | На базі КНП «ЦНСП» Дар’ївської сільської ради працюють фахівці із соціальної роботи та психолог для роботи з різними суспільними групами, які опинилися у складних життєвих обставинах. Підготовка фахівців Станіславської громади спрямована на роботу з особами та сім’ями, які опинилися в СЖО, у тому числі постраждалим внаслідок воєнних дій. Фахівець із соціальної роботи КЗ Бериславської міської ради «ТЦСО (НСП)» проводить профілактичні заходи, консультування, супровід сімей з дітьми, які проживають на території громади. Для дітей організовано захід у межах «Тижня безбар’єрності». Окрему увагу приділено темі «Як уникнути небезпеки в соціальних мережах. Також працює фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, яка забезпечує супровід, надає консультації ветеранам війни та сім’ям військовослужбовців. Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді КЗ «Високопільський ЦНСП» забезпечений фахівцями, які надають соціальні послуги: https://kronau.gov.ua/komunalnij-zaklad-visokopilskij-centr-nadannya-socialnih-poslug-visokopilskoi-selischnoi-radi-15-34-41-15-02-2022/ . |
| 7) Провести тренінги, семінари тощо для соціальних працівників з надання першої психологічної допомоги | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Понад 106 представників надавачів соціальних послуг Херсонського обласного центру соціальних служб пройшли підготовку/навчання/тренінг надання психологічної допомоги/підтримки, а саме: «Супервізія в системі надання соціальних послуг та профілактика професійного вигорання: практики професійної допомоги та самодопомоги»; «ШКОЛИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА - Ресурсоорієнтованість, самопідтримка та емоційна стійкість фахівця»; «Основи психологічного консультування та практики психосоціальної підтримки клієнтів під час надання соціальних послуг»; «Сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом: надання комплексної допомоги постраждалим»; «Організація надання соціальних послуг та психосоціальної підтримки ветеранам та членам їх сімей»; «Стратегія впровадження успішних змін. Опір змінам і його подолання». Фахівцями із соціальної роботи та психологами ХМЦСССДМ взято участь у спеціалізованих тренінгах (воркшопах) для психологів/соціальних працівників з питань надання допомоги постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства, які організовано за підтримки UNFPA в Україні, в межах проєкту «Міста і громади, вільні від домашнього насильства». З метою підвищення професійної компетентності та посилення здатності до надання якісних послуг, фахівці Херсонського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді протягом звітного періоду беруть участь у спеціалізованих тренінгах та навчальних семінарах (в офлайн та онлайн-форматах). З метою підвищення фахової кваліфікації працівники Соціального центру матері і дитини у вирішенні індивідуальних потреб мешканців закладу, зокрема осіб з інвалідністю та родини яких виховуються діти з особливими потребами, спеціалісти центру приймають участь у семінарах, тренінгах з залученими психологами благодійних фондів БФ «Посмішка», ГО «Поруч». Навчання з надання першої психологічної допомоги пройдено Директором КНП «ЦНСП» Дар’ївської сільської ради, психологом та ФСР. Проведено внутрішній тренінг. Фахівець з соціальної роботи КЗ Бериславської міської ради «ТЦСО (НСП)» активно підвищує кваліфікацію та бере участь у тренінгах з актуальних теми, спрямованих на розвиток професійних компетенцій у сфері соціального захисту населення та підтримки сімей з дітьми. Працівники КЗ Бериславської міської ради «ТЦСО (НСП)» приймали участь в вебінарах, семінарах та тренінгах офлайн та онлайн, щодо надання першої психологічної допомоги. В рамках проєкту «Комплексна підтримка у сільських громадах Херсонського району Х ерсонської області: психосоціальна допомога, захист та безпечні простори», що фінансуються Польською Гуманітарно Акцією (РАН) фахівців комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Білозерської селищної ради 26-27 лютого 2026 року взяли участь у навчанні «Гендерно-зумовлене насильство: причини виникнення та шляхи подолання», яке організувала ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» в Миколаєві. |
| 9) Забезпечення проведення інформаційно- просвітницької роботи серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей щодо способів отримання психологічної допомоги | Департаменти здоров’я обласної державної адміністрації, Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | На сьогодні, супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги відбувається у межах пакету «Первинна медична допомога». Наразі 12 закладами охорони здоров’я підписані договори з Національною службою здоров’я України за вищезгаданим пакетом медичних послуг. Медичними працівниками активно ведеться робота з населенням області. У випадку виявлення психічних розладів у пацієнтів, надається медична допомога на первинному рівні та, за потреби, пацієнти скеровуються для надання спеціалізованої медичної допомоги. У Високопільській територіальній громаді відповідна інформація розміщена на стендах у приміщеннях медичних закладів та на офіційній сторінці громади у мережі Facebookhttps://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4137215426546093/?locale=uk_UA . |
| Завдання 36. Розвиток системи надання послуги раннього втручання в кожній громаді |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)Забезпечити визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно- територіальної одиниці в послузі раннього втручання | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | На базі комунального некомерційного підприємства «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради з 2010 року функціонує консультативно-катамнестичний кабінет (далі – кабінет катамнезу) для дітей з малою масою та надзвичайно малою масою тіла при народженні, який відслідковує подальшу адаптацію таких дітей до зовнішнього середовища та здійснює мультидисциплінарне спостереження спеціалістами даного закладу: неврологом, офтальмологом, отоларингологом, лікарем фізичної реабілітаційної медицини, неонатологами. Кабінет катамнезу має на меті вчасно виявити відхилення та можливі порушення у розвитку дитини (рухова спроможність, слух, зір, сон, пильнування, увага, мова) та надати схему лікування, консультації, провести реабілітаційні заходи на ранніх етапах. Лікарі кабінету катамнезу проводять: медичне обстеження, моніторинг розвитку, неврологічне обстеження, офтальмологічне обстеження, моніторинг слуху, тестування на раннє виявлення аутизму, консультування щодо раціонального харчування, консультування щодо імунізації, організацію обстеження дитини вузькопрофільними спеціалістами. Заклад забезпечений необхідним обладнанням та фахівцями для здійснення спостереження та реабілітації дітей з групи ризику. Сьогодні на обліку в кабінеті катамнезу на базі КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР перебуває 23 дитини. На базі КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР функціонує центр раннього соціального втручання. З початку 2026 року командою раннього втручання КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР надано консультацію 1 родині, у т.ч. 1 дитина отримала допомогу. Робота з виявлення та відбору дітей, які потребують раннього втручання, здійснюється мережею центрів соціальної реабілітації Херсонської області в тісному контакті із закладами охорони здоров’я. |
| 2) Розробити за результатами визначення потреб населення адміністративно територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходи щодо формування та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб фінансових бюджетів можливостей відповідної адміністративно- територіальної одиниці | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Раннім втручанням найбільш ефективно забезпечуються діти раннього віку з обмеженнями життєдіяльності для запобігання їх інвалідизації та інституціалізації. Такий результат досягається завдяки діяльності мультидисциплінарних команд раннього втручання, до складу яких входять фахівці різних спеціальностей та у взаємодії закладів й установ соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та недержавних організацій. На базі комунального некомерційного підприємства «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради з 2010 року функціонує центр раннього соціального втручання. Сьогодні на обліку в кабінеті катамнезу на базі КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР перебуває 23 дитини. Всього з початку 2026 року в КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР отримали лікування 546 дітей, проліковано 60 дітей з інвалідністю, виходили передчасно народжених – 4 дитини. |
| Завдання 37. Надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в громаді |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Забезпечити продовження впровадження доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоровʼя (клінічні настанови, стандарти, протоколи надання реабілітаційної допомоги та абілітації) | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | В Херсонській області закладом з надання реабілітаційної допомоги населенню є комунальне некомерційне підприємство «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради. Основним напрямком діяльності закладу є медична та фізична реабілітація населення області, в тому числі осіб, постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни, учасників та інвалідів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Лікарня надає комплексне стаціонарно-реабілітаційне лікування опорно-рухового апарату та нервової системи для постраждалих осіб на базі неврологічного, хірургічного та фізіотерапевтичного відділень, за допомогою різноманітних сучасних методів. З початку 2026 року в центрі медичної реабілітації КНП «Обласна лікарня відновного лікування» ХОР отримали реабілітаційне лікування-401 пацієнт. Враховуючи вищезазначене, комунальне некомерційне підприємство «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради виконує функції регіонального центру медичного забезпечення та реабілітації населення. У хірургічному («травматологічно-реабілітаційному») відділенні закладу, яке буде розраховано на 30 стаціонарних ліжок, планується проведення реабілітації у ранньому післяопераційному періоді, у пізньому післяопераційному періоді (до 21 дня) та у відновлювальному періоді (з 21 дня до 3 місяців і далі). Також, планується облаштування кабінету асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації. За допомогою ЗD- друку на базі кабінету асистивних технологій буде проводитись виготовлення дрібних фрагментів суглобів. Технік-протезист-ортезист буде проводити заміри крупних протезів, безпосереднє виготовлення протезу залишається за підприємствами які мають на це відповідну ліцензію. Основними функціями відділення неврологічної патології закладу будуть надання медичної, фізичної, соціально-психологічної, стаціонарної допомоги важким хворим з травмою хребта, грубим порушенням функцій верхніх та нижніх кінцівок, наслідками перенесеного порушення мозкового кровообігу з вираженим неврологічним дефіцитом моторних рухів у вигляді геміплегії, дисфагії, з грубим порушенням функції ходи, пролежнів та трофічних виразок. Наразі закладом вже закуплено медичне обладнання: стіл для ерготерапії, прилад для дзеркальної терапії РLАММА, система для відновлення функцій кисті, пристрій для підтримки та компенсації функцій руки, професійна стельова платформа нервово-м’язової стимуляції, електротерапевтична система лікування, медичний прилад для відновного лікування бігова доріжка, динамічна система підвішування пацієнта. Також, на сьогодні 2 закладами охорони здоров’я підписано договори з Національною службою здоров’я України за пакетом медичних послуг «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах». У КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є.Карабелеша» Херсонської міської ради розгорнуто 20 ліжок на базі неврологічного відділення, де надається гостра реабілітація пацієнтам після перенесеного мозкового інсульту, пацієнтам зі спинномозковими та черепно-мозковими травмами. Відділення оснащене необхідним медичним обладнанням, проведено реконструкцію відділення для відповідності інклюзивним вимогам. Крім цього, на базі стаціонару закладу функціонує міський інсультний центр. На базі поліклініки закладу функціонує амбулаторне реабілітаційне відділення, де сформована мультидицсиплінарна команда, яка надає реабілітаційні послуги пацієнтам після інсультів, після перенесених травми, неврологічного профілю тощо. Дане відділення оснащене новітнім медичним реабілітаційним обладнанням. Також планується впровадження надання амбулаторних реабілітаційних послуг на базі КНП «Великоолександрівська лікарня» Великоолександрівської селищної ради. Зокрема, створення мультидисциплінарної реабілітаційної команди, яка надаватиме реабілітаційні послуги населенню у післягострому та довготривалому реабілітаційних періодах. На сьогодні вживаються заходи щодо забезпечення закладу відповідними спеціалістами. Крім цього, наразі Департаментом здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації започатковується новий проєкт з БФ «МАЙНДІ», в межах якого заплановано встановлення модульного реабілітаційного комплексу на території Великоолександрівської громади, де будуть надаватися амбулаторні реабілітаційні послуги населенню. КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР укладено договори з Національною службою здоров’я України про надання послуг за наступними пакетами: «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно, та/або хворими, протягом перших трьох років життя», «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах», «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в стаціонарних умовах», «Психіатрична допомога дорослим і дітям в стаціонарних умовах», «Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що організовується центрами ментального (психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами», «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям», «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям». За всіма пакетами послуг активно надається медична допомога. У КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради створено Центр реабілітації. У закладі надається повний комплекс реабілітаційних послуг для дітей усіх вікових категорій. У поточному році реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах отримали 5 дітей, у стаціонарних умовах – 36 дітей. |
| 2)Забезпечити проведення моніторингу щодо впровадження доказової реабілітації у відомчих закладах охорони здоров’я, в тому числі із залучення пацієнтських організацій та професійної спільноти фахівців з реабілітації | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Усі медичні послуги у відомчих закладах охорони здоров’я надаються з дотриманням сучасних стандартів надання медичної допомоги, на основі принципі доказової медицини та відповідно до чинних клінічних настанов і протоколів лікування, затверджени Міністерством охорони здоров’я України. |
| 3) Провести просвітницьку кампанію щодо пояснення процесів лікування, реабілітації та адаптації ветеранів та ветеранок, членів їхніх родин, різних груп людей, які зазнали впливу війни | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Відповідна інформація щодо пояснення процесів лікування, реабілітації та адаптації ветеранів та ветеранок розміщена на офіційних вебсайтах обласної, районних військових адміністрацій, виконкомів територіальних громад області та сторінках у мережі: https://khoda.gov.ua/news/posluhy-dlia-zdorovia-ta-vidnovlennia-veteraniv-i-veteranok. В Білозерській територіальній громад на офіційній сторінці в мережі Facebook розміщено ОНЛАЙН-ПРОГРАМА “ДРУЖИНА ВЕТЕРАНА”, https://www.facebook.com/share/p/15cTFgi8b5/ |
| 4) Ззабезпечити розвиток послуги реабілітації дітей до трьох років | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | У КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради створено Центр реабілітації. У закладі надається повний комплекс реабілітаційних послуг для дітей усіх вікових категорій. У поточному році реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах отримали 5 дітей, у стаціонарних умовах – 36 дітей. КНП «Високопільський ЦПМСД» здійснює прийом дітей, надає первинну медико-санітарну допомогу. Відповідно до пакету заключеного з НЗСУ здійснює вакцинацію дитячого та дорослого населення відповідно до Національного календаря щеплень. |
| Завдання 38. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній громаді |  |  |  |  |  |  |  |
| - Забезпечити кабінети медичного огляду сучасним, високотехнологічним медичним обладнанням під час надання паліативних послуг. | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | На сьогодні, 9 закладів охорони здоров’я деокупованої території Херсонської області законтрактовані за пакетом медичних послуг 23 «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям». З початку 2026 року надано – 202 послуги. За пакетом медичних послуг 24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» 7 закладів охорони здоров’я деокупованої території Херсонської області уклали договори з Національною службою здоров’я України. З початку 2026 року надано-1392 послуги. Відповідно до табелю оснащення, кабінети медичного огляду для надання паліативних послуг закладів охорони здоров’я деокупованої території Херсонської області забезпечені сучасним, високотехнологічним медичним обладнанням. На території Білозерської територіальної громади функціонують лікарня, поліклінічне відділення, 2 амбулаторії ЗПСМ, 5 ФАПів та ФП. Усі медичні заклади територіальної громади забезпечені базовими лікарськими засобами та медичними виробами відповідно до потреби, оснащені комп’ютерною технікою, мають програмне забезпечення. У Високопільській територіальній громаді паліативні послуги в громаді надаються у мобільному форматі. |
| 2)Забезпечити доступність послуг з мобільної паліативної медичної допомоги для населення. | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Для здійснення заходів з надання паліативної допомоги дітям Херсонської області, на базі КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР створено паліативну виїзну бригаду. З початку 2026 року бригадою надано допомогу 1 дитині. З 01.01.2025 року заклад КНП «Високопільська лікарня» законтрактував з НСЗУ пакет з паліативної допомоги. Сформована бригада, яка виїжджає кожної неділі до громадян для надання паліативної медичної допомоги. |
| Стратегічна ціль «Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю» |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 39. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечити продовження розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою надання соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, у тому числі відносно дітей, в області діють притулок, денний центр, 6 мобільних бригад та кризова кімната. З початку 2026 року в притулку перебувало7 осіб, з них 4 дітей; денним центром надано допомоги 43 постраждалим, з них 5 дітей. Херсонська міська територіальна громада активно працює над забезпеченням соціальних послуг для осіб, що постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, включно із сексуальним насильством, пов’язаним з конфліктом. Розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 07.01.2026 № 05 затверджено Комплексну програму із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. В структурі ХМЦСССДМ утворений відділ з протидії та запобігання домашньому насильству, в складі якого функціонують три служби: Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, Денний центр та Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Основними завданнями, відповідно до повноважень та компетенції, є: протидія та запобігання насильству, надання допомоги та підтримки постраждалим, проведення просвітницьких заходів та взаємодія з іншими структурами та громадськість. Фахівці КНП «ЦНСП» Дар’ївської сільської ради обізнані щодо порядку реагування на випадки насильства за ознакою статі, володіють необхідними знаннями щодо алгоритмів міжвідомчої взаємодії та готові забезпечувати своєчасне реагування, консультування і спрямування осіб до відповідних служб та спеціалістів. У звітному періоді звернень не було. Протягом звітного періоду КО "Центр надання соціальних послуг" Борозенської сільської ради та Службою у справах дітей було проведено комплексну роботу з родиною, у якої було зафіксовано факти домашнього насильства. Працівниками відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді КЗ «Високопільський ЦНСП» надавалися соціальні послуги, велася інформаційно-розяснювальна робота, а саме: бесіди з 7 особами, які постраждали від насильства за ознакою статі. Працівниками КЗ «Високопільський центр надання соціальних послуг» надавалися соціальні послуги, а саме: велася інформаційно-роз’яснювальна робота, бесіди з 7 особами, які постраждали від насильства за ознакою статі. |
| Завдання 40.Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечити популяризацію послуги патронату над дитиною | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою забезпечення права кожної дитини на належне виховання, догляд, захист та підтримку в період подолання складних життєвих обставин, в області реалізується патронат над дитиною. Станом на 20 березня 2026 року в Херсонській області функціонують 4 патронатні родини, у яких виховуються 6 дітей. Із них 5 дітей перебувають у складних життєвих обставинах, та 1 дитина, позбавлена батьківського піклування. Зокрема, патронатна родина з м. Гола Пристань, яка евакуювалася до Фінляндії, продовжує виховувати двох дітей. Ще одна родина з м. Берислав, що перебуває як внутрішньо переміщена особа в Одеській області, виховує двох дітей. У патронатній родині з м. Херсон, яка переміщена до м. Дніпро, виховується одна дитина. Крім того, одна патронатна родина з м. Каховка взяла на виховання одну дитину, які також як внутрішньо переміщені особи перебувають в Одеській області. Служба у справах дітей обласної державної адміністрації і надалі вживатиме заходів щодо збереження та розвитку патронату, розширення мережі патронатних родин, а також забезпечення належного супроводу й підтримки як вихователів, так і дітей, що перебувають під їхнім піклуванням. Налагоджується міжрегіональна співпраця з органами опіки та піклування інших областей для оперативного тимчасового влаштування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за межами області у разі загрози їхньому життю і здоров’ю. Ці заходи спрямовані на забезпечення безперервності надання послуги патронату, захист прав дітей і створення для них безпечного та сприятливого сімейного середовища навіть в умовах воєнного стану. Станом на 31 березня 2026 року у службі у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету Бериславської міської ради обліковується 9 дитячих будинків сімейного типу, 2 прийомних сім’ї, в яких виховується 73 дитини-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, 1 родина патронатного вихователя, в яку влаштовано 2 дітей, які залишились без батьківського піклування. 35 статусних дітей, які перебувають на первинному обліку Служби, влаштовані під опіку/піклування, ведеться інформаційна та роз’яснювальна робота серед населення громади шляхом публікацій матеріалів у засобах масової інформації, соціальній мережі Facebook на сторінці служби у справах дітей та сім’ї, міської ради. https://www.facebook.com/share/v/1JkkNgXzYc/ https://www.facebook.com/share/r/1EMdzAcESG/ https://www.facebook.com/photo?fbid=561645866200674&set=a.215256287506302&locale=ru_RU https://www.facebook.com/photo?fbid=557362323295695&set=pcb.557362543295673&locale=ru_RU На обліку служби у справах дітей виконавчого органу Білозерської селищної ради перебуває 42 дитини-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування, на території Білозерської селищної ради перебуває 9 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 39дітей влаштовано до сімейних форм виховання. На офіційній сторінці в мережі Facebook розміщено інформацію щодо підтримки родин з дітьми та сімейних форм виховання Херсонщини. Матеріали відповідного напрямку регулярно публікуються на офіційному сайті Новокаховської міської військової адміністрації.: https://nk.gov.ua/2026/03/03/patronat-nad-dytynoiu-shans-podaruvaty-majbutnie/ . |
| 2) Провести інформаційні кампанії на обласному та місцевому рівні з метою популяризації сімейних форм виховання дітей та формування в суспільстві позитивного ставлення до сімей, які виховують дітей- сиріт, дітей, батьківського позбавлених піклування, зокрема шляхом демонстрації успішних випадків влаштування дітей (за згодою дорослих та дітей, яких це стосується) | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Службою у справах дітей обласної державної адміністрації спільно зі службами у справах дітей області забезпечено дотримання прав на сімейне виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, станом на 01 березня 2026 року на обліку служб у справах дітей області перебувало 1783 дітей зазначеної категорії, з них: під опікою або піклуванням-1236, у прийомних сім’ях - 132, дитячих будинках сімейного типу - 304. Станом на 01 березня 2026 року на обліку служб у справах дітей Херсонської області перебувало 46 дитячих будинків сімейного типу (311 статусних дітей та осіб з їх числа) та 69 прийомних сімей (161 статусна дитина та особа з їх числа). На деокупованій частині території Херсонської області перебували 3 дитячих будинки сімейного типу (22 статусні дитини та особи з їх числа) та 9 прийомних сімей (21 статусна дитина та особа з їх числа), а також 2 тимчасово влаштованих дітей. На окупованій території залишилися 7 дитячих будинків сімейного типу, у яких перебуває 38 статусних дітей та осіб з їх числа і 26 прийомних сімей, до яких влаштовано 54 статусних дитини та особиб з їх числа, а також 3 тимчасово влаштованих дітей. Евакуйовані на підконтрольну територію України: 32 дитячих будинки сімейного типу (212 статусних дітей та осіб з їх числа і 6 тимчасово влаштованих дітей) та 21 прийомна сім’я (52 статусних дитини та особи з їх числа). Виїхали за кордон (в дружні країни): 4 дитячих будинків сімейного типу (29 статусних дітей та осіб з їх числа) та 13 прийомних сімей (32 статусні дитини та особи з їх числа). В Криму перебували: 6 статусних дітей, депортованих військовими рф з будинку дитини та для повернення в Україну влаштованих до ДБСТ, та 1 дитина з ДБСТ, функціонування якого припинено, влаштована до іншого ДБСТ, діючого на деокупованій території області, а також 1 статусна дитина, депортована військовими рф з будинку дитини та для повернення в Україну влаштована до ПС. На території рф - 1 статусна дитина з ДБСТ, функціонування якого припинено, та для повернення в Україну влаштована в діючий ДБСТ на підконтрольній території України, 1 статусна дитина з будинку дитини, депортована військовими рф та для повернення в Україну влаштована в діючий ДБСТ на підконтрольній території України, 1 дитина, яка виїхала з батьком в рф, де батько помер, а дитина набула статусу та влаштована в ДБСТ на Україні, де перебувають рідні по матері брат та сестра, а також 1 статусна дитина з будинку дитини, депортована військовими рф та для повернення в Україну влаштована в діючу ПС на підконтрольній території України. В області забезпечується соціальний супровід родин, які взяли на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. |
| Завдання 41. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають у закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Започаткувати спільні вечори / зустрічі з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | За підтримки Херсонської обласної військової адміністрації Голопристанська міська територіальна громада у співпраці з громадською організацією «Херсонська обласна Організація Товариства Червоного Хреста України» у травні 2025 року відкрила Центр життєстійкості у м. Херсоні. Центр створений у рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я “Ти як?” за ініціативи Першої леді Олени Зеленської, який передбачає надання послуги підтримки та допомоги місцевим мешканцям, сприяючи їх соціальному та емоційному добробуту. На базі Центру працює три фахівці, координатор, соціальний працівник та психолог з ментального здоров’я, які ведуть прийом громадян, надають комплексну психологічну допомогу та безкоштовні консультації жителям Херсонщини, як групові, так й індивідуальні, що допомагають людям пережити стрес, травматичні події та емоційні складнощі. Також, Центром життєстійкості проводяться тренінги з першої медичної допомоги для мешканців міста, працівників ДСНС, комунальних організацій та органів виконавчої влади. Кожен, хто потребує допомоги, може отримати безкоштовні зустрічі, під час яких їх вислухають і допоможуть віднайти внутрішні сили для подолання проблем. З початку 2026 року Центром проведено для мешканців м. Херсона та області: 44 групових занять, у яких взяли участь 479 осіб; 156 індивідуальних консультацій; 17 курсів з першої допомоги та мінної небезпеки, у яких взяли участь 241 працівник Головного управління Національної поліції у Херсонській області, ДСНС та комунального підприємства «Парки Херсона». Ці курси проводили сертифіковані тренери Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Постійні зустрічі з особами старшого віку Високопільської громади, що проводяться ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» на базі сімейного хабу (4 зустрічі) https://www.bcrr.org.ua/2025/12/blog-post_6.html . |
| 2) Забезпечити надання соціальних послуг особам старшого віку з метою їх реінтеграції у життя громади, адаптації до вікових змін шляхом розвитку надавачів соціальних послуг | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | На деокупованій території функціонує 18 закладів, які надають соціальні послуги населенню області, а саме 7 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 11 центрів надання соціальних послуг, з них 14 – у сільській місцевості та 4 – у містах. Діяльність цих закладів спрямована на забезпечення комплексного підходу у вирішенні проблем щодо надання різнобічної соціальної допомоги населенню області. Протягом 2025 року ними виявлено 16,8 тис. громадян та обслужено 16.7 тис. громадян області, які потребували соціального обслуговування, що складає 99%. Зазначеними закладами надається весь спектр базових соціальних послуг, які можливо було забезпечити в умовах сьогодення, зокрема – денний догляд, догляд вдома, стаціонарний догляд, соціальний супровід, екстрено-кризове втручання, консультування, інформування, натуральна допомога (підопічних забезпечують продуктами харчування, засобами гігієни, ліками), представництво інтересів, посередництво, соціальна адаптація, вирішується питання щодо організації медичного обслуговування. Незважаючи на постійні обстріли з боку військ російської федерації при КЗ Бериславської міської ради «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» продовжувалася робота із запровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку». По закінченню навчального року 92 слухачів отримали відповідні сертифікати. Також в області впроваджені нові соціальні послуги, як «Соціальна пральня» та «Соціальне таксі». Однією з найпопулярніших послуг серед зазначеної категорії осіб є соціальна пральня, за допомогою якої можливо задовольнити потреби гігієни в рамках оздоровчих заходів для людей, які постраждали від гуманітарної кризи та наслідків проведення військових дій. Соціальною пральнею можуть скористуватися родини військовослужбовців, сім'ї, в яких є особи з інвалідністю, особи похилого віку, багатодітні родини, внутрішньо переміщені особи та ті, хто постраждав від підтоплення греблі Каховської ГЕС або руйнації житла внаслідок обстрілів з боку рф. На даний час функціонує 46 точок. Для задоволення основних транспортних потреб мешканців Херсонської області та м. Херсона на сьогодні функціонує послуга «Соціальне таксі». Перевезення здійснюється до медичних закладів, органів соціального захисту, пенсійного фонду, ЦНАПу, банківських установ, а також забезпечує евакуацію мешканців із небезпечних територій. У Бериславській територіальній громаді протягом І кварталу 2026 року в КЗБМР «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» функціонують: - відділення соціальної допомоги вдома, протягом І кварталу обслужили 23 особи. З початку року в громаді працює 2 соціальних робітника (один в місті Берислав і один в селі Урожайне); - відділення організація надання адресної натуральної та грошової допомоги, (в місті Берислав працює перукар, яка за звітний період обслужила 78 осіб надала 112 перукарських послуг, в селі Урожайне та селі Раківка надаються послуги з прання для вразливих верств населення. За звітний період обслужено 117 осіб, яким надано 423 послуги). За перший квартал 2026 року 814 осіб, які тимчасово проживають в місті Кривий Ріг, отримали майже 1200 продуктових наборів GEM-UKRAINE; - відділення соціальної роботи, фахівець із соціальної роботи надає послуги сім’ям з дітьми, системно вивчає потреби сімей з дітьми. Регулярно проводяться інформаційно-просвітницькі заходи щодо запобігання насильству над дітьми, підвищення обізнаності про доступні форми допомоги, розробляються інформаційні буклети для підвищення обізнаності дітей та батьків; - пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації надав 1 особі в місті Кривий Ріг засоби реабілітації, 26 особам періодично видаються підгузки для дорослих, урологічні прокладки, пелюшки; - відділення денного перебування продовжує роботу Університету третього віку в смт Велика Олександрівка та в місті Кривий Ріг. За звітний період соціально-педагогічну послугу отримали 37 осіб. Забезпечено надання соціальної послуги догляду вдома 163 особам похилого віку працівниками відділення соціальної допомоги вдома КЗ«Високопільський центр надання соціальних послуг» відповідно до Положення https://kronau.gov.ua/komunalnij-zaklad-visokopilskij-centr-nadannya-socialnih-poslug-visokopilskoi-selischnoi-radi-15-34-41-15-02-2022/ реалізація Обласної програми соціального захисту https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4211536495780652/?locale=uk_UA . |
| 4) Забезпечити розвиток мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2025 року | Грудень 2025 року | Виконано | На деокупованій території функціонує 18 закладів, які надають соціальні послуги населенню області, а саме 7 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 11 центрів надання соціальних послуг, з них 14 – у сільській місцевості та 4 – у містах.. Після деокупації Херсонської області та м. Херсона було відкрито 3 центри, а саме: комунальна організація (установа заклад) «Центр надання соціальних послуг» Борозенської сільської ради, комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Білозерської селищної ради та комунальне некомерційне підприємство «Центр надання соціальних послуг» Дар'ївської сільської ради. В Білозерській територіальній громаді в КЗ «Центр надання соціальних послуг» 8 соціальних робітників здійснюють обслуговування 63 одиноких громадян, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. На території Високопільської громади соціальні послуги надаються комунальним закладом «Високопільський центр надання соціальних послуг» Високопільської селищної ради. Працює відділення по наданню соціальних послуг, яке надає послугу догляду вдома 163 особам похилого віку відповідно до Положення https://kronau.gov.ua/komunalnij-zaklad-visokopilskij-centr-nadannya-socialnih-poslug-visokopilskoi-selischnoi-radi-15-34-41-15-02-2022/. Наданнядопомоги людям старшого віку https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4218999231701045/?locale=uk_UA . |
| Стратегічна ціль «Територіальнігромади впроваджують заходи безбар’єрності та посилюють свою спроможність» |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 42. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбар’єрності |  |  |  |  |  |  |  |
| 2)провести аналіз доступності територіальних громад по всіх напрямах безбар’єрності із залученням організацій громадянського суспільства | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | В територіальних громадах області, в яких дозволяє безпекова ситуація проведено аналіз доступності територіальних громад. Звіти за посиланнями: https://kronau.gov.ua/news/1758281386/ https://kronau.gov.ua/news/1759127071/ https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1757399195/ https://muzykivskaotg.gov.ua/storage/static-pages/documents/c8f52eda179daba053694d01cfe1c039.pdf https://muzykivskaotg.gov.ua/storage/static-pages/documents/359dda2e4424fc0c9292bcfdac8fca4a.pdf Проведено опитування “Безбар’єрне середовище у Високопільській селищній територіальній громаді: оцінка мешканців” https://kronau.gov.ua/news/1758281386/ Результати опитування https://kronau.gov.ua/news/1759127071/ В Дар’ївській громаді триває робота з даного питання. Проведено оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю ЦНАПу, КНП “ЦНСП”, адміністративних будівель громади. Проведено чергове засідання Ради безбар’єрності. https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1772176906/ |
| 3) визначити перелік актуальних та пріоритетних потреб у здійсненні заходів з безбар’єрності за результатами аналізу територіальних громад по всіх напрямах безбар’єрності із залученням організацій громадянського суспільства | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації: Департамент соціального розвитку, Департамент розвитку територій, Департамент розвитку економіки, Департамент інфраструктури, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи, Департамент здоров’я, Департамент реалізації гуманітарної політики, управління містобудування та архітектури, управління освіти і науки, управління фізичної культури, молоді та спорту, управління внутрішньої та інформаційної політики, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Усі питання щодо створення безпечного освітнього середовища - вирішуються. В 2024 році започатковано на постійній основі проведення зустрічей керівництва ОВА з підприємцями у форматі «Діалог влади та бізнесу», в тому числі з виїздами в громади. Так, з початку 2026 року проведено вже 3 такі зустрічі. В Білозерській територіальній громаді визначається перелік актуальних та пріоритетних потреб із заходів безбарʼєрності. Виконано ремонт укриття в Правдинському закладі освіти. У територіальних громадах області пріоритетні потреби із заходів безбар'єрності враховані у Програмах створення безбар'єрного простору на територіях громад на 2026-2028 роки. |
| 4) визначити обсяги та джерела фінансування для проведення кожного заходу | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Обсяг та джерела фінансування заходів з безбар'єрності враховуються у Програмах створення безбар'єрного простору на територіях громад на 2026-2028 роки. Високопільська селищна територіальна громада: https://kronau.gov.ua/news/1767774327/ Дар’ївська сільська територіальна громада: https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1773660031/ |
| 5) утворити місцеві ради безбар’єрності в кожній деокупованій територіальній громаді | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року | Серпень 2025 року | Виконано | В усіх 17 територіальних громадах утворені ради безбар’єрності, відповідна інформація за посиланнями: https://miskrada-ks.gov.ua/prozoryi-kherson/bezbar-iernyj-prostir/rada-bezbar-iernosti-pry-khersonskomu-miskomu-holovi/ ; http://bilozerka-otg.gov.ua/; https://muzykivskaotg.gov.ua/useful-info/bezbarrnist ; https://stanislavskaotg.gov.ua/docs/2021721/; https://chornobaivka-gromada.gov.ua/news/1730977614/; https://berislav-mr.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/RONVA_373_24.pdf; https://miloverada.gov.ua/documentGroup/1/subGroup/16; https://novorayskstg.gov.ua/documents/196803-pro-stvorennia-radi-bezbarjernosti-novoraiskoyi-silskoyi-radi; https://nvoron.gov.ua/blagoustrij-selischa-09-47-45-12-08-2019/ ; https://novoolexandrivska-gromada.gov.ua/rozporyadzhennya-%E2%84%96-446-pro-stvorennya-radi-bezbarernosti-novooleksandrivskoi-silskoi-teritorialnoi-gromadi-11-28-16-03-03-2025/; https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1730110230/; https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1730880067/; https://borozenska-gromada.gov.ua/news/1730107341/; https://kronau.gov.ua/docs/1822019/; https://voleks-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2024/09/1621.pdf https://kronau.gov.ua/news/1748783811/ . |
| 6) забезпечити відкриті засідання рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання) | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | У Херсонській територіальній громаді у звітному періоді – 18.02.2026, проведено засідання Ради безбар'єрності при Херсонському міському голові (далі – Рада), на якому представлено оновлений склад членів Ради, розглянуто звіт Міністерства розвитку громад та територій України щодо результатів моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю у 2025 році, обговорено з представниками бізнесу спрощеної процедури облаштування елементів безбар'єрності. Результати засідання Ради оприлюднено на сайті Херсонської міської ради (міської ради та її виконавчих органів): https://miskrada-ks.gov.ua/prozoryi-kherson/bezbar-iernyj-prostir/rada-bezbar-iernosti-pry-khersonskomu-miskomu-holovi/ У Дар’ївській територіальній громаді проведено чергове засідання Ради безбар’єрності: https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1772176906/ . У Високопільській теритоіальній громаді у поточному році проведено 1 засідання Ради безбар'єрності. Засідання місцевої ради безбар'єрності проводяться у відкритій формі шляхом залучення представників громадських організацій, ветеранів та людей з інвалідністю. Для дотримання заходів безпеки інформація про проведення ради поширюється старостами у месенджерах, де вказується посилання на приєднання через ZOOM у режимі онлайн. |
| 7) Забезпечити висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності. | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Результати діяльності Ради безбар’єрності при Херсонській обласній державній (військовій) адміністрації висвітлюються на офіційному сайті ОДА за посиланням: https://khoda.gov.ua/bezbariernist/rada-bezbariernosti Результати діяльності місцевих рад безбар’єрності висвітлюються на офіційних інформаційних платформах деокупованих територіальних громад в розділі «Безбар’єрність»: https://miskrada-ks.gov.ua/prozoryi-kherson/bezbar-iernyj-prostir/rada-bezbar-iernosti-pry-khersonskomu-miskomu-holovi/ https://kronau.gov.ua/news/1771318749/ https://kronau.gov.ua/news/1772532343/ https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1772176906/ |
| 8) розробити обласний та місцеві плани заходів із впровадження безбар’єрного простору (або передбачити, у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку громад, включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року | Липень 2025 року | Виконано | Управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації розроблено проєкт Плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Херсонській області на 2025 – 2026 роки (далі – План заходів) який погоджено на засіданні Ради безбар’єрності при Херсонській ОВА 09.07.2025 року та затверджено розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 24.07.2025 року № 383. З метою підвищення інформаційної обізнаності населення області інформація про виконання кожного завершеного заходу плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Херсонській області щоквартально оприлюднюється на офіційному сайті ОДА в розділі: Головна/Безбар’єрність/Плани заходів та результати їх виконання/ за посиланням: https://khoda.gov.ua/bezbariernist/plany-zakhodiv-ta-rezultaty-ikh-vykonannia та на офіційних вебсайтах районних державних (військових) адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів. https://miskrada-ks.gov.ua/prozoryi-kherson/bezbar-iernyj-prostir/plany-zakhodiv-ta-rezultaty-ikh-vykonannia-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbar-iernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku/ ; https://bilozerka-otg.gov.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%94%d1%80%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/; https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1746682844/ https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/cmcvtctbx6bup0849sl4qyur5; https://stanislavskaotg.gov.ua/docs/2061600/ https://chornobaivka-gromada.gov.ua/bezbarernist-11-52-36-07-02-2022/; https://berislav-mr.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/RONVA_374_24.pdf; https://novorayskstg.gov.ua/documents/231672-pro-zatverdzennia-planu-zaxodiv-novoraiskoyi-teritorialnoyi-gromadi-na-2025-2026-roki-z-realizaciyi-nacionalnoyi-strateg; https://nvoron.gov.ua/blagoustrij-selischa-09-47-45-12-08-2019/; https://novoolexandrivska-gromada.gov.ua/news/1751981614/; https://kochubeivska-gromada.gov.ua/2025-10-11-31-17-01-2025/; https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1755155628/; https://borozenska-gromada.gov.ua/news/1754469130/; https://kronau.gov.ua/news/1755241430/; https://voleks-rada.gov.ua/bezbaryernist/plany-zahodiv-ta-rezultaty-yih-vykonannya/2025-2026/ . http://tiahynka-sr.gov.ua/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%81%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8/ (розпорядження від 29.12.2025 р № 481). |
| НАПРЯМ 5. ОСВІТНЯ БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті» |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. Впровадження системи інформування про реалізацію освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)організувати проведення інформаційно-освітньої кампанії для зменшення стигматизації здобувачів з особливими освітніми потребами (розроблення методичних рекомендацій для громад) | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти «ХОР розроблено і доведено до відома методичні рекомендації для керівників закладів освіти області:«Моделювання освітнього простору: аспект соціалізації». |
| 2) провести на регіональному рівні медіазаходи для розповсюдження кращих практик надання освітніх послуг для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | 6 лютого 2026 року відбувся обласний семінар «Інструменти та техніки онлайн-підтримки емоційного благополуччя дітей з особливими освітніми потребами (порушеннями зору)». Захід було організовано КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» за участі педагогів Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу №11 Херсонської міської ради. Учасниками зустрічі стали 235 фахівців освітніх закладів Херсонської області. 23 лютого 2026 року відбувся навчально-методичний вебінар для вчителів фізичної культури, фахівців ІРЦ, учителів-реабілітологів з теми: «Адаптивна фізична культура». З 27 по 29.січня 2026 року Ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти було проведено обласний навчально-методичний семінар «Сучасні підходи до надання підтримки дітям з ООП в умовах закладу освіти». Кількість учасників 300. Оновлена форма індивідуальної програми розвитку: https://khoda.gov.ua/news/uriad-ukrainy-ukhvalyv-postanovu-pro-vnesennia-zmin-do-poriadku-orhanizatsii-inkliuzyvnoho-navchannia-u-zakladakh-zahalnoi-serednoi-osvity. |
| Стратегічна ціль «Освітні потреби дорослих забезпечено протягом усього життя» |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 44. Забезпечення інфраструктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно- технічної), фахової передвищої освіти |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) провести моніторинг та оцінку доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) закладів закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  |  | Моніторинг та оцінка доступності закладів у звітному періоді не проводилися через високий рівень безпеки. Освітній процес здійснюється в дистанційному форматі. Приміщення закладів не використовуються. На території Високопільської громади функціонує «Архангельський професійний аграрний ліцей», підпорядкований Департаменту освіти ХОДА. Заклад працює в дистанційній формі. Будівля перебуває на стадії реконструкції. |
| НАПРЯМ 6. ЕКОНОМІЧНА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров ’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи» |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) провести заходи, спрямовані на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштуван-ня і соціального підприємництва | Департамент розвитку економіки обласної державної адміністрації, управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Херсонською обласною службою зайнятості приділяється особлива увага зайнятості молоді. Протягом січня-березня 2026 року за сприяння служби зайнятості працевлаштовано 71 особа віком до 35 років. З початку року фахівцями служби зайнятості проведено 4 онлайн-тренінгів «Техніка пошуку першого робочого місця», в яких взяли участь 146студентів навчальних закладів Херсонщини. Під час проведення тренінгів окрема увага приділялася ознайомленню учасників з програмою Херсонської обласної військової адміністрації затвердженої Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації № 52 від 04.02.2025 року «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету Херсонської області для надання одноразової адресної грошової допомоги молодим спеціалістам, які працевлаштовуються на деокупованій території Херсонської області». За період дії цієї програми, за сприяння фахівців з рекрутингу Херсонської обласної служби зайнятості, працевлаштовані 14 осіб. Крім того, проводиться інформування безробітних, які перебувають на деокупованій території області, спрямоване на покращення навичок, необхідних для успішного працевлаштування, на онлайн-тренінгах з техніки пошуку роботи, розвитку навичок «Soft skills» та побудови кар’єри і професійного розвитку. Протягом січня-березня 2026 року проведено 44 таких онлайн-заходів та охоплено 457 осіб, з них молоді до 35 років -44 осіб. Постійно проводиться інформаційно- роз’яснювальна робота серед населення, в тому числі, молоді до 35 років, щодо професійного навчання. Протягом січня- березня 2026 року 22 особи віком до 35 років змогли опанувати нові знання та отримати нові компетенції за різноманітними освітніми програмами: «Курс MS Office (World, Excel, Power Point) Excel Basic, Excel Professional», «Цифрові навички - ключі до онлайн можливостей», «Методи обстеження та визначення кордонів територій забруднених вибухонебезпечними предметами, з використанням дронів», «Основи психологічної допомоги населенню в умовах воєнного стану», «Особливості трудових відносин в умовах воєнного стану», «Професійназаємодія. Сучасні принципи ділової комунікації», «Психологічна допомога у подоланні стресових та тривожних станів», «Ризики воєнного часу. Особиста безпека», «Технології комп’ютерної обробки інформації», «Цифрова освіта та медіаграмотність в професійній діяльності та повсякденному житті», «Штучний інтелект: розвиток кар’єри та професійне зростання». В тому числі 1 особа з інвалідністю отримала нові знання та навичка за освітньою програмою «Курс MS Office (World, Excel, Power Point) Excel Basic, Excel». Крім того, 1 особа з числа молоді пройшла стажування безпосередньо на робочому місці у роботодавця з подальшим працевлаштуванням. 2 особи до 35 років отримали ваучер на навчання по програмі «Ваучер для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці» за професією «Кухар» та для підвищення кваліфікації за спеціальністю «Медицина» |
| 2)створити онлайн платформу для поширення знань з підприємництва для молоді 3 можливостями навчання, менторства і доступу до фінансової підтримки через партнерські програми | Департамент розвитку економіки обласної державної адміністрації, управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр зайнятості (за згодою) |  |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | Херсонським обласним центром зайнятості на своїх сторінках в соцмережах (Фейсбук, Інстаграм, Tik-Tok) активно висвітлюються питання щодо порядку та умов отримання мікрогрантів/грантів на створення або розвиток бізнесу за державною грантовою програмою «Власна справа», в т.ч. щодо грантів для молоді у віці 18- 25 років. Також створений і ведеться Телеграм канал Grants/Kherson/Служба зайнятості, на якому публікується інформація про державні та міжнародні грантові програми для бізнесу. |