## Аркуш1
Додаток 2
до Програми
Реєстр ризиків Херсонської обласної державної (військової) адміністрації
№ | Функція, процес організації | Корупційний ризик | Зміст корупційного ризику | Джерело(а) корупційного ризику | Існуючі заходи контролю | Аналіз корупційного ризику. Рівень корупційного ризику |  |  | Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Необхідні ресурси | Індикатори виконання заходів впливу на корупційний ризик | Моніторинг виконання заходів впливу на корупційні ризики
[6 empty] | Рівень імовірності реалізації корупційного ризику (бал "х") | Рівень наслідків від реалізації корупційного ризику (бал "у") | Рівень корупційного ризику (бал "х"ґ бал "у") | [5 empty] | Фактичний термін (строк) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик (виконано / не виконано / виконано частково) | Опис результатів виконання заходів впливу на корупційний ризик або інформація про причини невиконання
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Забезпечення прозорості та відкритості діяльності органів влади | 1.1.Ймовірність умисного надання неповної, недостовірної або несвоєчасної публічної інформації. | Посадові особи можуть свідомо викривляти інформацію, не надавати повний обсяг даних або затягувати строки розгляду запитів з метою приховування порушень, уникнення відповідальності або в інтересах третіх осіб. | Наявність дискреційних повноважень при підготовці відповідей; відсутність єдиних стандартів перевірки достовірності інформації; відсутність автоматизованого контролю строків; недостатній внутрішній контроль; низький рівень персональної відповідальності. | Реєстрація запитів на інформацію; погодження відповідей керівництвом; застосування вимог законодавства про доступ до публічної інформації. | 2 | 2 | 4 | 1.1.1 Розроблення та затвердження внутрішнього регламенту (стандарту) опрацювання запитів на публічну інформацію, який визначає чіткий алгоритм підготовки відповідей, вимоги до повноти та достовірності інформації, а також порядок її перевірки.Статус виконання: підлягає завершенню. Строк виконання: ІІІ квартал 2026 року. 1.1.2 Впровадження автоматизованої системи обліку та контролю строків розгляду запитів, що забезпечує електронну реєстрацію, відстеження строків виконання та формування звітності.Статус виконання: у процесі впровадження. Строк виконання: ІІІ–IV квартали 2026 року. 1.1.3 Запровадження багаторівневої перевірки достовірності інформації, включаючи погодження відповідей профільними підрозділами та вибірковий внутрішній контроль.Статус виконання: виконується. Строк виконання: постійно, починаючи з ІІІ кварталу 2026 року. 1.1.4 Підвищення рівня персональної відповідальності посадових осіб шляхом визначення відповідальних виконавців за кожен запит, закріплення відповідальності у посадових інструкціях та застосування заходів впливу у разі порушень.Статус виконання: виконується. Строк виконання: ІІІ квартал 2026 року. 1.1.5 Проведення навчання та роз’яснювальної роботи щодо вимог законодавства про доступ до публічної інформації та відповідальності за їх порушення.Статус виконання: виконується. Строк виконання: щороку (2026–2028 роки). | 2026–2028 роки | Управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації; Управління інформаційних технологій Херсонської обласної державної адміністрації; Юридичний відділ апарату Херсонської обласної державної адміністрації; Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Херсонської обласної державної адміністрації | Програмне забезпечення; фінансування; навчальні матеріали; кадровий ресурс | Частка своєчасно наданих відповідей — не менше 95%; зменшення кількості обґрунтованих скарг не менше ніж на 20%; кількість виявлених порушень за результатами перевірок | Частково виконано у встановлені строки; окремі заходи перебувають у процесі виконання (кінцевий строк – IV квартал 2026 року). | Виконано частково. | Забезпечено реєстрацію та облік запитів на публічну інформацію в системі електронного документообігу АСКОД, що дозволяє здійснювати контроль за строками їх розгляду; відповіді на запити підлягають погодженню керівництвом та відповідними структурними підрозділами. Разом з тим, потребує удосконалення механізм перевірки повноти та достовірності інформації, що надається, а також внутрішні стандарти її опрацювання з метою мінімізації ризику надання неповної або недостовірної інформації.
2 | Здійснення контрольно-наглядової функції держави | 2.1. Ймовірність посадових осіб облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес у зв’язку із здійсненням контрольно-наглядової функції держави | Посодові особи можуть на власний розсуд визначати повністю чи частково вид і зміст управлін- ського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-правовим актом | Наявність у посадових осіб дискреційних повноважень — права діяти на власний розсуд у межах закону. Контрольно-наглядова функція дозволяє посадовій особі одноосібно або в складі комісії вирішувати долю суб'єкта господарювання (бізнесу), громадянина чи підпорядкованої установи. | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації. Врегулювання конфлікту інтересів. | 2 | 3 | 6 | 2.1.1. Дотримання Кодексу етичної поведінки працівників Херсонської обласної державної (військової) адміністрації. Ознайомлення із цим Кодексом всіх новопризначених працівників під особистий підпис. 2.1.2. Проведення контрольних заходів колегіально, а не однією посадовою особою. 2.1.3. Внутрішні перевірки законності прийнятих рішень та оприлюднення їх результатів. | Постійно | Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права | Ресурсів не потребує | Дотримання Кодексу етичної поведінки працівників Херсонської обласної державної (військової) адміністрації, унеможливлення дискреційних повноважень, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано, щоразу при ознайомленні новопризначених працівників під особистий підпис з Кодексом етичної поведінки працівників Херсонської обласної державної (військової) адміністрації | Виконано | Виконано. Забезпечено дотримання Кодексу етичної поведінки працівників Херсонської обласної державної (військової) адміністра ції, 100% новопризна чених працівників під особистий підпис ознайомлено із цим Кодексом
Продовження додатка 2 до Програми
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | 2.2. Ймовірність посадових осіб управління містобудування та архітектури облдержадміністрації створювати штучні перешкоди для розміщення зовнішньої реклами | Посадові особи управління містобудування та архітектури облдержадміністраці можуть створювати штучні перешкди для розміщення зовнішньої реклами, безпідставне відкладання розгляду документів або витребування не передбачених законом довідок | Дискреційні повноваження посадових осіб управління містобудування та архітектури облдержадміністрації щодо погодження розміщення зовнішньої реклами | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 2 | 2 | 4 | 2.2.1. Прийняття рішення про розміщення зовнішньої реклами виключно на засіданні архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації | Постійно | Начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації – головний архітектор області | Ресурсів не потребує | Усунення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано щоразу при погодженні розміщення зовнішньої реклами | Виконано | Виконано щодо 100% погоджень розміщення зовнішньої реклами
[9 empty] | 2.2.2. За результатами розгляду питання щодо погодження розміщення зовнішньої реклами на об’єктах культурної спадщини оприлюднювати протоколи засідань архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації на офіційному вебсайті облдержадміністрації | Постійно | Начальник управління містобудування та архітектури облдержадміністрації – головний архітектор області | Ресурсів не потребує | Дотримання принципу прозорості та відкритості, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано щоразу за результатами розгляду питання щодо погодження розміщення зовнішньої реклами | Виконано | Виконано щодо 100% погоджень розміщення зовнішньої реклами
|  | 2.3.Ймовірність посадових осіб управління містобудування та архітектури облдержадміністрації через недосконалість законодавства приймати рішення щодо видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проєктів, передбачених чиним законодавством дозволів або з відхиленням від них, без подальших правових наслідків для винних осіб | Прийняття посадовими особами управління містобудування та архітектури облдержадміністрації рішення видавати розпорядження та приписи щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проєктів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини» дозволів або з відхиленням від них, без подальших правових наслідків для винних осіб | Недосконалість норм пункту 14 частини першої статті 6 «Про охорону культурної спадщини» щодо формальності видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проєктів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них, оскільки відсутні підзаконні нормативно-правові акти, які б забезпечували подальші правові наслідки для винних осіб | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність органу; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 2 | 4 | 8 | 2.3.1. Підготовка проєкту звернення до Міністерства культури України про необхідність ініціювання усунення недосконалості норм пункту 14 частини першої статті 6 Закону України «Про охорону культурної спадщини» щодо формальності видання розпоряджень та приписів стосовно охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проєктів, передбачених цим Законом дозволів або з відхиленням від них, оскільки відсутні підзаконні нормативно-правові акти, які б забезпечували подальші правові наслідки для винних осіб | До 01 вересня 2026 року | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Усунення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано, підготовлено проєкт звернення до Міністерства культури України | Виконано | Виконано, направлено звернення до Міністерства культури України
|  | 2.4. Можливість посадових осіб облдержадміністрації за неправомірну вигоду укладати/продовжувати чи відмовляти у продовженні строку дії договору оренди на земельні ділянки з фізичними та юридичними особами, а також штучно занижувати ціни під час визначення ставки орендної плати за користування землями | Укладення/ продовження чи відмова у продовженні строку дії договору оренди на земельні ділянки з фізичними та юридичними особами, а також штучне заниження ціни під час визначення ставки орендної плати за користування землями, за неправомірну вигоду | Дискреційні повноваження посадових осіб облдержадмініст рації щодо укладення/продовження чи відмови у продовженні строку дії договору оренди на земельні ділянки з фізичними та юридичними особами, а також на власний розсуд визначати ставку орендної плати за користування землями від 3% до 12%, відсутність прозорих та автоматизованих процедур ухвалення рішень, слабкий внутрішній контроль за визначенням нормативної грошової оцінки та ставок орендної плати | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 2 | 3 | 6 | 2.4.1. Прийняття рішення про укладення/продовження чи відмову у продовженні строку дії договору оренди на земельні ділянки з фізичними та юридичними особами, а також визначення ставки орендної плати за користування землями від 3% до 12% виключно на засіданні комісії з питань регулювання земельних відносин облдержадміністра ції | Постійно | Керівник апарату облдержадміністрації, директор Департаменту захисту довкілля та природних ресурсів облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Усунення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано щоразу при прийнятті рішення про укладення/ продовження чи відмову у продовженні строку дії договору оренди на земельні ділянки | Виконано | Виконано щодо 100% прийнятих рішень про укладення/ продовжен ня чи відмову у продовженні строку дії договору оренди на земельні ділянки
[9 empty] | 2.4.2. Залучення до роботи комісії з питань регулювання земельних відносин облдержадміністрації працівника сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Постійно | Керівник апарату облдержадміністрації, голова комісії з питань регулювання земельних відносин облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Усунення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано щоразу при прийнятті рішення про укладення/ продовження чи відмову у продовженні строку дії договору оренди на земельні ділянки | Виконано | Виконано щодо 100% прийнятих рішень про укладення/ продовжен ня чи відмову у продовженні строку дії договору оренди на земельні ділянки
|  | 2.5. Ймовірність посадових осіб облдержадміністрації та Комендатури Херсонської області при видачі перепусток громадянам для пересування по території Херсонської області під час комендантської години користуватися широкою дискрецією та приймати рішення на власний розсуд з корисливих мотивів | Прийняття посадовими особами облдержадміністрації та Комендатури Херсонської області рішень щодо видачі перепусток громадянам для пересування по території, де встановлено комендантську годину, на власний розсуд з корисливих мотивів | Недосконалість норм Порядку встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1455, щодо видачі перепусток громадянам для пересування по території, де встановлено комендантську годину, відсутність електронних та публічних реєстрів виданих перепусток і прозорої черги розгляду звернень, широка дискреція (суб'єктивізм) | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації, проведення внутрішніх аудитів. | 2 | 2 | 4 | 2.5.1. Підготовка проєкту звернення до Державної служби України з надзвичайних ситуацій про необхідність ініціювання усунення недосконалості норм Порядку встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1455, щодо видачі перепусток громадянам для пересування по території, де встановлено комендантську годину. 2.5.2. Звуження дискреційних повноважень посадовців, запровадження цифрової прозрачності та посилення контролю за видачею перепусток згідно з Постановою 1455. | До 01 вересня 2026 року | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Усунення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано, підготовлено проєкт звернення до Державної служби України з надзвичайних ситуацій | Виконано | Виконано, направлено звернення до Державної служби України з надзвичай них ситуацій
|  | 2.6. Зловживання через незаконне привласнення гуманітарної допомоги; незаконну видачу гуманітарної допомоги особам, які такої допомоги не потребують і права на неї не мають; неодноразову видачу гуманітарної допомоги одним і тим самим, часто пов’язаним між собою особам, у неконтрольованих обсягах, зокрема з метою її подальшого продажу; продаж гуманітарної допомоги | Прийняття посадовими особами облдержадміністрації рішень щодо безоплатної видачі населенню продовольчих та санітарно-гігієнічних товарів без визначених порядку та критеріїв для розподілу продовольчих і санітарно-гігієнічних товарів, а також без контролю за пунктами видачі гуманітарної допомоги, волонтерськими, громадськими, благодійними, релігійними організаціями (фондами), державними та комунальними закладами, які отримують гуманітарну допомогу для задоволення потреб внутрішньо переміщених або соціально незахищених осіб | Відсутність належного контролю за діяльністю регіонального гуманітарного штабу, пунктів видачі гуманітарної допомоги, волонтерських, громадських, благодійних, релігійних організацій (фондів), державних та комунальних закладів, які отримують гуманітарну допомогу для задоволення потреб внутрішньо переміщених або соціально незахищених осіб. Відсутність нормативних вимог щодо обліку та звітності за результатами розподілу гуманітарної допомоги; відомостей, за якими має відбуватися звітування, вимог до підтвердних документів, призводить до непрозорої звітності | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 3 | 3 | 9 | 2.6.1. Внесення пропозиції начальнику обласної військової адміністрації щодо створення структурного підрозділу обласної державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права, а саме управління з питань гуманітарної допомоги обласної державної адміністрації, основними завданнями якого визначити забезпечення реалізації на території Херсонської області державної політики у сфері гуманітарної допомоги, організацію та координацію отримання, обліку, зберігання і розподілу гуманітарної допомоги в області, контроль за її цільовим використанням, а також забезпечення прозорості та підзвітності цих процесів. 2.6.2. Впровадження єдиної цифрової системи обліку надходження та видачі допомоги. 2.6.3. Запровадження обов’язкової ідентифікації отримувачів | До 01 вересня 2026 року | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Усунення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано, внесено пропозицію начальнику обласної військової адміністрації щодо створення структурного підрозділу обласної державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права, а саме управління з питань гуманітарної допомоги обласної державної адміністрації | Виконано | Виконано, створено управління з питань гуманітарної допомоги обласної державної адміністра ції
3 | Надання адміністративних послуг | 3.1. Ймовірність вимагання або одержання неправомірної вигоди посадовими особами під час прийняття та розгляду документів для надання адміністративних послуг, що може призвести до порушення принципів рівності заявників та необґрунтованого прискорення або затримки розгляду справ. | Посадові особи можуть впливати на строки та результати розгляду заяв залежно від отримання неправомірної вигоди. | Відсутність автоматизованої системи прийняття та обробки документів; відсутність можливості отримати адміністративну послугу через сайт органу влади; відсутність можливості отримати адміністративну послугу в Центрі надання адміністративних послуг Херсонської міської територіальної громади | Переведення послуг в електронний формат, внутрішній контроль | 2 | 1 | 2 | 3.1.1. Визначення перспектив та наявності технічних, матеріальних і фінансових умов для запровадження, а також запровадження: автоматизованої системи прийняття та обробки документів; можливості отримання адміністративної послуги через сайт облдержадміністрації; можливості отримання адміністративної послуги в Центрі надання адміністративних послуг Херсонської міської територіальної громади, мінімізація особистого контакту | Протягом року з дня виключення міста Херсона з переліку територій можливих та активних бойових дій | Начальник управління інформаційних технологій облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, які надають адміністративні послуги | Потребує техніч- них, матеріальних та фінансових ресурсів | Запровадження: автоматизованої системи прийняття та обробки документів; можливості отримання адміністративної послуги через сайт облдержадмі ністрації; можливості отримання адміністративної послуги в Центрі надання адміністративних послуг Херсонської міської територіаль ної громади | Виконано, розроблено: автоматизовану систему прийняття та обробки документів; технічну можливість отримання адміністративної послуги через сайт облдержадмі ністрації; порядок отримання адміністративної послуги в Центрі надання адміністративних послуг Херсонської міської територіаль ної громади | Виконано | Виконано, запровадже но: автоматизо-вану систему прийняття та обробки документів; можливість отримання адміністративної послуги через сайт облдержадміністрації; можливість отримання адміністративної послуги в Центрі надання адміністративних послуг Херсонської міської територіаль ної громади
4 | Публічні закупівлі | 4.1. Можливість посадових осіб облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель | Прийняття рішення про закупівлю товарів, робіт та послуг без застосування електронної системи закупівель шляхом навмисного поділу предмета закупівлі | Приватний інтерес посадових осіб облдержадміністрації щодо надання переваг певним постачальникам товарів, робіт чи послуг | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 2 | 2 | 4 | 4.1.1. Запровадження попереднього аналізу та погодження сектором з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації проєктів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг | Постійно | Керівник апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Унеможлив лення дискреційних повноважень щодо навмисного поділу предмета закупівлі з метою уникнення процедури відкритих торгів, дотримання вимог чинного законодав- ства, дотримання принципу прозорості та відкритості | Виконано щоразу перед укладенням договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг | Виконано | Виконано щодо 100% проєктів договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг
|  | 4.2. Можливість посадових осіб облдержадміністрації уникати відкритих торгів та укладати прямі договори заради власних інтересів | Прийняття посадовими особами облдержадміністрації рішень про укладення договорів про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, на власний розсуд з корисливих мотивів | Недосконалість норм підпункту 4 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затверджен- ня особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» щодо закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточно го ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис.грн, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис.грн, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн грн, шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електрон ного каталогу для закупівлі товару у разі, коли існує нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення закупівлі із застосуванням відкритих торгів та/або електрон- ного каталогу, яка повинна бути документально підтверджена замовником. Наявність дискреційних повноважень у посадових осіб. | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 3 | 3 | 9 | 4.2.1. Підготовка проєкту звернення до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України про необхідність ініціювання усунення недосконалості норм підпункту 4 пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» | До 01 вересня 2026 року | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Усунення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано, підготовлено проєкт звернення до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України | Виконано | Виконано, направлено звернення до Міністер-ства економіки, довкілля та сільського господар-ства України
5 | Використання бюджетних коштів | 5.1. Можливість посадових осіб облдержадміністрації задовольнити свій приватний інтерес під час планування і використання видатків у межах запланованих бюджетних призначень та на цілі, визначені Державним бюджетом України на поточний рік, рішеннями місцевих рад, іншими нормативно-правовими актами, які регулюють бюджетні процеси | Можливість впливу з боку посадових осіб облдержадміністрації або інших осіб на порядок планування і використання видатків у межах запланованих бюджетних призначень, а також можливість придбання посадовими особами облдержадміністрації, наділеними повноваженнями щодо розпорядження (використання) бюджетними коштами, матеріальних цінностей, які не є необхідними для діяльності державної установи, а використовуються в особистих (корисливих) цілях | Недостатня врегульованість Бюджетним кодексом України, законом України про державний бюджет на поточний рік та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють бюджетні процеси, порядку планування і використання видатків у межах запланованих бюджетних призначень. Недоброчесність посадових осіб облдержадміністрації: низький рівень правової та антикорупційної культури, схильність до пріоритетності особистої вигоди над службовими обов'язками. | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 2 | 2 | 4 | 5.1.1. Організація та проведення внутрішніх аудитів з питань дотримання порядку планування і використання видатків у межах запланованих бюджетних призначень в апараті та структур- них підрозділах облдержадміністрації, райдержадміністраціях, на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери їх управління, за участі працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації в частині дотримання посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, вимог Закону України «Про запобігання корупції» при використанні бюджетних коштів. 5.1.2. Оприлюднення проєктів рішень, звітів про використання бюджетних призначень та кошторисів на офіційних вебпорталах. 5.1.3. Запровадження додаткового внутрішнього контролю за процедурами формування бюджетних запитів та розподілу коштів | До 01 вересня 2026 року згідно з операційними та стратегічними планами проведення внутрішніх аудитів, в подальшому – постійно | Начальник відділу з питань внутрішнього аудиту облдержадміністрації, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Проведення внутрішніх аудитів з питань дотримання порядку планування і використання видатків у межах запланованих бюджетних призначень, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано щоразу при проведенні внутрішніх аудитів з питань дотримання порядку планування і використання видатків у межах запланованих бюджетних призначень | Виконано | Виконано щодо 100% проведених внутрішніх аудитів з питань дотримання порядку планування і використання видатків у межах запланованих бюджетних призначень
6 | Управління персоналом | 6.1. Можливість впливу з боку посадових осіб облдержадміністрації або інших осіб на конкурсну комісію з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб або надання переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади | Вплив посадових осіб облдержадміні- страції або інших осіб на конкурсну комісію з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб або надання членами конкурсної комісії переваги конкретному кандидату на зайняття вакантної посади | Наявність у членів конкурсної комісії дискреційних повноважень щодо оцінювання результатів розв’язання кандидатами на зайняття вакантної посади ситуаційних завдань та результатів співбесід з ними | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програма- ми підвищення кваліфікації з питань запобіган- ня та протидії корупції, для працівників організації | 2 | 2 | 4 | 6.1.1. Залучення до роботи конкурсних комісій на зайняття вакантних посад державної служби апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. 6.1.2.Забезпечення відеофіксації конкурсів. 6.1.3. Включення незалежних членів до комісій 6.1.4.Публікація інформації про хід і результати конкурсу на офіційному вебсайті облдержадміністрації. | Протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, в подальшому – постійно | Керівник апарату облдержадмініст рації, керівники структурних підрозділів облдержадмініст рації зі статусом юридичної особи публічного права, посадові особи конкурсних комісій облдержадмініст рації | Ресурсів не потребує | Унеможливлення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано щоразу при засіданні конкурсних комісій на зайняття вакантних посад державної служби апарату облдержадмі ністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права | Виконано | Виконано щодо 100% проведених засідань конкурсних комісій на зайняття вакантних посад державної служби апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів зі статусом юридичної особи публічного права
|  | 6.2. Можливість впливу з боку посадових осіб облдержадміністрації або інших осіб на комісію обласної державної адміністрації з питань попереднього розгляду матеріалів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань | Можливість оформлення документів (подань/ клопотань) щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань без достатніх на те підстав | Недостатній контроль за обґрунтованістю оформлення документів (подань/ клопотань) щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 2 | 2 | 4 | 6.2.1. Залучення до роботи комісії облдержадміністрації з питань попереднього розгляду матеріалів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації. 6.2.2. Затвердження чітких, вимірюваних і прозорих критеріїв відбору кандидатів до нагородження без використання розмитих дискреційних норм. 6.2.3. Ведення відео та аудіофіксації засідань нагородної комісії з подальшим оприлюдненням протоколів. | До 01 серпня 2026 року, в подальшому – постійно | Керівник апарату облдержадміністрації, начальник управління роботи з персоналом апарату облдержадміністрації, завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Унеможливлення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано щоразу при засіданні комісії облдержадмі ністрації з питань попереднього розгляду матеріалів щодо нагородження державними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань | Виконано | Виконано щодо 100% проведених засідань комісії облдержадміністрації з питань попереднього розгляду матеріалів щодо нагородження держав ними та урядовими нагородами, присвоєння почесних звань
|  | 6.3. Ймовірність призначення на посади осіб за ознаками особистої зацікавленості | Призначення на посади керівників підпорядкованих підприємств, установ, організацій осіб, наближених до керівництва облдержадміністрації, утримування таких керівників у статусі виконувачів обов’язків задля задоволення приватних інтересів | Наявність у посадових осіб/керівництва облдержадміністрації дискреційних повноважень щодо оцінювання результатів співбесід з кандидатами на зайняття вакантних посад керівників підпорядкованих підприємств, установ, організацій | Заходи, які передбачені нормативно-правовими актами та/або розпорядчими документами, що регулюють діяльність організації; навчання, у тому числі за програмами підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції, для працівників організації | 2 | 2 | 4 | 6.3.1. Залучення до роботи конкурсних комісій з відбору осіб на посади керівників підпорядкованих підприємств, установ, організацій структурних підрозділів облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права працівників сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Протягом шести місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, в подальшому – постійно | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права, посадові особи конкурсних комісій облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Унеможлив-лення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано щоразу при засіданні конкурсних комісій з відбору осіб на посади керівників підпорядкованих підприємств, установ, організацій структурних підрозділів облдержадмі ністрації зі статусом юридичної особи публічного права | Виконано | Виконано щодо 100% проведених засідань конкурсних комісій з відбору осіб на посади керівників підпорядкованих підприємств, установ, організацій структурних підрозділів облдержад-міністрації зі статусом юридичної особи публічного права
|  | 6.4. Можливість задоволення приватного інтересу посадовими особами облдержадміністрації під час проведення призначення працівників на підставі та в порядку, передбаченому частинами п’ятою, сьомою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» | У зв’язку із введенням воєнного стану в Україні та призупиненням проведення конкурсів на зайняття посад державної служби призначення працівників здійснюється на підставі та в порядку, що передбачені частинами п’ятою та сьомою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», а отже, існує можливість отримання неправомірної вигоди та надання переваги одним кандидатам перед іншими | Приватний інтерес посадових осіб, які проводять призначення кандидатів на посади в апараті облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права | Закони України «Про державну службу» та «Про правовий режим воєнного стану» | 3 | 3 | 9 | 6.4.1. Проведення перевірки посадовими особами сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації резюме кандидатів на посади в апараті облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права на відповідність вимогам Закону України «Про запобігання корупції». 6.4.2.Проведення перевірки посадовими особами сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації кандидатів на посади в апараті облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення | Постійно, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні | Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації | Ресурсів не потребує | Унеможливлення корупційного ризику, дотримання вимог чинного законодавства | Виконано щоразу при проведенні призначення кандидата на посаду в апараті облдержад- міністрації, структурному підрозділі облдержад- міністрації зі статусом юридичної особи публічного права | Виконано | Виконано щодо 100% проведених призначень кандидатів на посади в апараті облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації зі статусом юридичної особи публічного права
| В.о. завідувача сектору з питань запобігання та виявлення корупції обласної державної адміністрації | [13 empty] | Сергій КОСЕНКО