### Додаток 2

### до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

програми розвитку культури і духовності в Херсонській області на 2025 – 2027 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Строк виконан-ня заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: |  |  |  | Очікуваний результат (у натуральних вимірниках) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Разом | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Збереження національних традицій та звичаїв. Забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору області, підтримки моральної стійкості населення та сприяння психологічному відновленню крізь призму культурних послуг. | 1. Організація, проведення та участь у культурно-мистецьких заходах на міжнародному, всеукраїнському та регіональному рівнях | Протягом року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, обласні підвідомчі заклади культури і мистецтв | Обласний бюджет | 1650,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | Організовано близько 20 культурно-мистецьких заходів різних рівнів щороку, охоплено заходами майже 30 тис. осіб, задоволено творчі потреби мешканців області |
|  |  | 2. Реалізація проєктів, направлених на надання морально-психологічної підтримки населенню деокупованих територій, внутрішньо переміщеним особам через культурно-мистецькі ініціативи | Протягом року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації,обласні підвідомчі заклади культури і мистецтв, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Херсонської області | Обласний бюджет | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Реалізовано щороку близько 3 культурно-мистецьких ініціатив, до участі залучено понад 5,0 тис. осіб |
|  |  |  |  |  | інші місцеві бюджети | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  | 3. Організація та проведення культурно-мистецьких і просвітницьких заходів з нагоди державних свят та пам’ятних дат, знаменних подій | Протягом року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, обласні підвідомчі заклади культури і мистецтв | Обласний бюджет | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Проведено близько 50 культурно-мистецьких і просвітниць-ких заходів з нагоди державних свят та пам’ятних дат, знаменних подій. Охоплено заходами близько 30,0 тис. осіб |
|  |  | 4. Видання тематичної друкованої продукції, виготовлення презентаційних матеріалів про культурно-мистецький та історико-культурний потенціал області | 2026 – 2027 роки | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 140,0 |  | 70,0 | 70,0 | Видано щороку близько 150 шт. екземплярів, поповнено фонди бібліотечних закладів області новими виданнями |
|  |  | 5. Організація культурно-мистецьких заходів для військовослужбовців, їх сімей та військових формувань, що знаходяться на території Херсонської області | 2026 – 2027 роки | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 140,0 |  | 70,0 | 70,0 | Проведено щорічно не менше 2 культурно-мистецьких заходів |
|  |  | 6. Призначення стипендій видатним діячам культури області. | 2026 – 2027 роки (листопад) | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації | Обласний бюджет | 120,0 |  | 60,0 | 60,0 | Відзначення кращих здобутків видатних діячів культури та мистецтв області, призначення щороку 4 стипендій |
|  |  | 7. Проведення науково-дослідницьких експедицій з метою виявлення нових, збереження існуючих зразків місцевого автентичного фольклору та елементів нематеріальної культурної спадщини. | 2027 рік | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, Херсонський обласний Центр народної творчості | Обласний бюджет | 200,0 |  |  | 200,0 | Охорона, збереження та популяризація елементів нематеріально-культурної спадщини Херсонщини |
| Всього за напрямом 1: |  |  |  |  | Обласний бюджет | 3750,0 | 1050,0 | 1250,0 | 1450,0 |  |
|  |  |  |  |  | Інші місцеві бюджети | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| 2. | Охорона та збереження культурної спадщини | 1. Проведення археологічних досліджень зруйнованих та частково пошкоджених пам’яток на деокупованій частині Херсонської області | 2026 – 2027 роки | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, обласна інспекція по охороні пам’яток історії та культури | Всього, у т.ч: | 3000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 | Проведено дослідження 600 кв м археологічного шару, поповнено музейний фонд обласного краєзнавчого музею |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 3000,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
|  |  | 2. Консервація пошкоджених пам’яток археології | 2026 – 2027 роки | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, обласна інспекція по охороні пам’яток історії та культури, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Херсонської області | Всього, у т.ч.: | 600,0 |  | 300,0 | 300,0 | Проведено консервацію близько 100 пошкоджених пам’яток археології |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші місцеві бюджети | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 600,0 |  | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  | 3. Забезпечення функціонування обласної інспекції по охороні пам’яток історії та культури (оплата комунальних послуг та енергоносіїв, поточні видатки на утримання, здійснення виплати заробітної плати працівникам та відрахувань до соціальних фондів) | Протягом року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, обласна інспекція по охороні пам’яток історії та культури | Обласний бюджет | 3684,0 | 996,5 | 1340,8 | 1346,7 | Забезпечення умов для роботи обласної інспекції по охороні пам’яток історії та культури, проведення щороку понад 50 інспекційних перевірок стану пам’яток археології, історії та монументаль-ного мистецтва, участь у роботі близько 5 археологічних експедицій |
|  |  | 4. Виготовлення науково-облікової документації на пам’ятки культурної спадщини Херсонської області, наповнення Державного електронного реєстру пам’яток | 2026 – 2027 роки | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, обласна інспекція по охороні пам’яток історії та культури | Обласний бюджет | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  | Науковий облік об’єктів культурної спадщини, спрощення проведення експертиз земельних ділянок,внесення пам’яток області до Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини |
|  |  | 5 Проведення моніторингу пам’яток культурної спадщини області з метою фіксації стану та виявлення нових об’єктів | 2026 – 2027 роки | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, обласна інспекція по охороні пам’яток історії та культури, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Херсонської області | Обласний бюджет | 632,0 |  | 316,0 | 316,0 | Визначення стану об’єктів культурної спадщини області, наукова обробка даних |
|  |  |  |  |  | Інші місцеві бюджети | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  | 6. Поширення в громадському просторі ідеї встановлення пам’яток визначним подіям та діячам української історії і суспільної думки. Робота в громадах з втілення нової парадигми сприйняття культурної спадщини. | Протягом року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, обласна інспекція по охороні пам’яток історії та культури, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Херсонської області |  |  |  |  |  | Винесення на новий рівень громадської свідомості, переосмисле-ння та остаточний відхід від російської і радянської імперської спадщини. Виховання регіонального патріотизму, встановлення нових пам’яток в області |
|  |  | 7. Видання нової археологічної карти Херсонської області | 2026 рік | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, обласна інспекція по охороні пам’яток історії та культури | Обласний бюджет | 120,0 |  | 120,0 |  | Нова археологічна карта області стане єдиним науковим довідником з питань археологічної спадщини Херсонської області |
| Всього за напрямом 2: |  |  |  |  | Всього, у т.ч.: | 8036,0 | 996,5 | 3576,8 | 3462,7 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 4436,0 | 996,5 | 1776,8 | 1662,7 |  |
|  |  |  |  |  | Інші місцеві бюджети | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 3600,0 |  | 1800,0 | 1800,0 |  |
| 3. | Створення умов для доступу громадян до сучасних творів національного кіномистецтва і кіноспадщини. Забезпечення функціонування КП «Кіновідео-прокат» Херсонської обласної ради. Модернізація і технічне переоснащен-ня ККЗ «Ювілейний» | 1. Виготовлення проєктно-кошторисної документації, капітальний і поточний ремонт внутрішніх приміщень ККЗ «Ювілейний» з урахуванням забезпечення безбарєрного простору | 2026 – 2027 роки | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, КП «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради (за згодою) | Обласний бюджет | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  | Забезпечено доступ мешканців до творів вітчизняного і світового кіномистецтва. Відновлено повноцінну діяльність ККЗ «Ювілейний» щодо кінопоказів, проведення концертів за інших заходів. |
|  |  | 2. Реалізація дизайн-проєкту холу та великої зали та робочого проєкту кондиціонування, опалення та вентиляції великої зали, коригування проєкту кондиціювання, опалення та вентиляції ККЗ «Ювілейний» (згідно з проєктом) | 2026 – 2027 роки | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, КП «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради (за згодою) | Всього, у т.ч.: | 90000,0 |  | 45000,0 | 45000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 50000,0 |  | 25000,0 | 25000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 40000,0 |  | 20000,0 | 20000,0 |  |
|  |  | 3. Встановлення сонячних батарей та станції з акумуляторами на фасадній частини даху та фойе будівлі | 2026 рік | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, КП «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради (за згодою) | Інші джерела | 7200,0 |  | 7200,0 |  |  |
|  |  | 4. Ремонт сцени великої зали та покриття її сценічним ламінатом | 2026 рік | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, КП «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради (за згодою) | Обласний бюджет | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  | 5. Придбання та встановлення освітлювального та звукового обладнання для обслуговування масових заходів. Придбання виробничо- торгового обладнання. | 2026 – 2027 роки | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, КП «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради (за згодою) | Обласний бюджет | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  | 6. Фінансова підтримка КП «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради (видатки на забезпечення утримання будівель та споруд підприємства (комунальні послуги, матеріали тощо), здійснення виплати заробітної плати працівникам та відрахування до соціальних фондів) | Протягом року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, КП «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради (за згодою) | Обласний бюджет | 4885,0 | 1555,0 | 1615,0 | 1715,0 |  |
|  |  | 7. Ремонт дорожнього покриття до службового входу, реконструкція центральних сходів до будівлі після руйнації. Ремонт парапету та встановлення світодіодних екранів на будівлі з підсвічуванням центрального входу. | 2026 – 2027 роки | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, КП «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради (за згодою) | Обласний бюджет | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  | 8. Придбання (виготовлення) меблів для гримерних кімнат, фойе кінотеатру та глядацьких крісел для великої зали | 2026 – 2027 роки | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, КП «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради (за згодою) | Обласний бюджет | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  | 9. Організація та проведення кіно-мистецьких заходів. Здійснення безкоштовних кіно сеансів для військовослужбовців, пенсіонерів та малозабезпечених осіб | Протягом року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, КП «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради (за згодою) |  |  |  |  |  | Проведено близько 30 заходів, охоплено понад 10 тис. осіб. Здійснено 80 безкоштовних сеансів, де побуває близько 3 тис. глядачів. |
|  |  | 10. Реконструкція площі перед ККЗ «Ювілейний», встановлення музичного фонтану та проведення нового освітлення після руйнації. | 2026 – 2027 роки | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, КП «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради (за згодою) | Всього, у т.ч.: | 27000,0 |  | 13000,0 | 14000,0 | Здійснено реконструкцію площі з встановленням музичного фонтану та нового освітлення, створено привабливу локацію для мешканців та гостей області. |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 27000,0 |  | 13000,0 | 14000,0 |  |
| Всього за напрямом 3: |  |  |  |  | Всього, у т.ч.: | 129085,0 | 1555,0 | 66815,0 | 60715,0 |  |
|  |  |  |  |  | державний бюджет | 50000,0 | - | 25000,0 | 25000 |  |
|  |  |  |  |  | обласний бюджет | 5885,0 | 1555,0 | 1615,0 | 1715,0 |  |
|  |  |  |  |  | інші джерела | 74200,0 | - | 40200,0 | 34000,0 |  |
| 4. | Підтримка діяльності закладів культури і мистецтв | 1. Поліпшення матеріально-технічної бази обласного закладу фахової передвищої мистецької освіти (придбання музичних та народних інструментів, звукопідсилюючої апаратури, придбання та пошив костюмів і взуття тощо) | 2026 – 2027 роки | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» ХОР | Обласний бюджет | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  | Придбано 10 одиниць музичного інвентарю та 50 комплектів костюмів |
|  |  | 2. Придбання мобільної бібліотеки (технічні засоби з доступом до інтернету) для КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара» ХОР для надання бібліотечних та інформаційних послуг мешканцям деокупованої Херсонщини | 2026 рік | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара» ХОР | Інші джерела | 250,0 |  | 250,0 |  | Забезпечено надання бібліотечних та інформаційних послуг мешканцям деокупованої Херсонщини |
| Всього за напрямом 4: |  |  |  |  | Обласний бюджет | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 250,0 |  | 250,0 |  |  |
| 5. | Сприяння діяльності національних спільнот, забезпечення гармонізації міжнаціональних відносин | 1. Створення умов для гармонізації міжнаціональних відносин, збереження та розвитку етнічної самобутності національних спільнот в області. Реалізація положень Законів України «Про національні меншини в Україні», «Про корінні народи України», Постанови Верховної Ради України від 20 березня 2014 року № 1140-VII «Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави» | Протягом року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Херсонської області, громадські об’єднання національно-культурних товариств (за згодою) |  |  |  |  |  | Забезпечення в області здійснення єдиної державної політики у сфері міжнаціональних відносин |
|  |  | 2. Надання організаційної підтримки громадським організаціям національних спільнот, діяльність яких спрямована на популяризацію ідеї толерантності, боротьбу проти расової, релігійної та національної нетерпимості | Протягом року | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Херсонської області, громадські об’єднання національно-культурних товариств (за згодою) |  |  |  |  |  | Активізація діяльності національно-культурних товариств щодо міжнаціональної толерантності |
|  |  | 3. Сприяння національно-культурним товариствам у проведенні ними культурно-мистецьких заходів, направлених на збереження національної самобутності та етнічної ідентичності представників національних спільнот, гармонізацію міжетнічних відносин в області. | 2026 – 2027 роки | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів Херсонської області, громадські об’єднання національно-культурних товариств (за згодою) | Обласний бюджет | 70,0 |  | 35,0 | 35,0 | Підтримка ініціатив національ-но-культурних товариств, задоволе-ння національ-но-культурних потреб представ-ників національ-них спільнот. |
|  |  |  |  |  | Інші місцеві бюджети | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Всього за напрямом 5: |  |  |  |  | Обласний бюджет | 70,0 |  | 35,0 | 35,0 |  |
| Усього витрат на виконання Програми: |  |  |  |  | Всього, у т. ч.: | 141191,0 | 3601,5 | 71926,8 | 65662,7 |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 50000,0 | - | 25000,0 | 25000,0 |  |
|  |  |  |  |  | Обласний бюджет | 13141,0 | 3601,5 | 4676,8 | 4862,7 |  |
|  |  |  |  |  | Інші місцеві бюджети | Обсяги фінансування визначаються щороку виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 78050,0 | - | 42250,0 | 35800 |  |

Директор Департаменту

реалізації гуманітарної політики

обласної державної адміністрації                                                                                         Віолетта ЦАРЬКОВА