ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

обласної військової адміністрації

_________________№_________

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо реалізації в Херсонській області у 2025 – 2026 роках Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Індикатори виконання | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Забезпечення ефективних процедур громадської участі у формуванні та реалізації державної політики на національному та регіональному рівні, вирішенні питань місцевого значення |  |  |  |  |  |
| 1.Удосконалення засад проведення органами державної влади, органами місцевого самоврядування (органами, що виконують їх повноваження) публічних консультацій | 1) розроблення проектів нормативно-правових актів, спрямованих на виконання Закону України «Про публічні Консультації», проведення щодо них консультацій з громадськістю * | управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | у строки, визначені Законом | органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (органами, що виконують їх повноваження) прийнято відповідні нормативно-правові акти, складено план проведення публічних консультацій та проведені публічні консультації | органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (органами, що виконують їх повноваження) проводяться публічні консультації під час формування та реалізації державної політики, вирішення питань місцевого значення з урахуванням кращих стандартів відповідної роботи |
|  | 2) проведення навчальних та інформаційних заходів для представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (органів, що виконують їх повноваження), інститутів громадянського суспільства, депутатів місцевих рад з питань організації публічних консультацій, у тому числі із застосуванням діалогового підходу | управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | проведено (надано сприяння у проведенні) не менш ніж два заходи на території Херсонської області |  |
| 2. Сприяння залученню жителів до вирішення питань місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії | 1) проведення моніторингу стану реалізації Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування», підготовка за результатами моніторингу пропозицій Міністерству розвитку громад та територій України щодо удосконалення відповідної роботи | військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | проведено моніторингове дослідження, надано пропозиції Міністерству розвитку громад та територій України |  |
|  | 2) проведення інформаційних та навчальних заходів для представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (органів, що виконують їх повноваження), інститутів громадянського суспільства, депутатів місцевих рад, громадян щодо механізмів залучення жителів до вирішення питань місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, заохочення внутрішньо переміщених осіб до участі в суспільному житті приймаючої громади | управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, управління з питань децентралізації та розвитку громад обласної військової адміністрації, Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | проведено (надано сприяння у проведенні) не менш ніж по два заходи на території області |  |
|  | 3) опрацювання питання залучення внутрішньо переміщених осіб до вирішення питань місцевого значення, надсилання органам місцевого самоврядування (органам, що виконують їх повноваження) відповідних рекомендацій, ### розроблених Міністерством розвитку громад та територій України | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | серпень 2025 р. | рекомендації надіслано органам місцевого самоврядування | органи місцевого самоврядування (органи, що виконують їх повноваження) ознайомлені з рекомендаціями |
| 3. Впровадження механізмів громадського бюджету | сприяння впровадженню шкільних громадських бюджетів | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | інформацію про досвід впровадження в Україні шкільних громадських бюджетів надіслано закладам загальної середньої освіти | заклади загальної середньої освіти ознайомлені з можливостями впровадження шкільних громадських бюджетів |
| 4. Впровадження інструментів діалогу як підходу до вирішення чутливих питань, розв’язання конфліктів | проведення заходів з використанням інструментів діалогу з метою вирішення чутливих питань, розв’язання конфліктів | управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, управління з питань децентралізації та розвитку громад обласної військової адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | проведено заходи (надано сприяння у проведенні) на регіональному рівні та у територіальних громадах, оприлюднено інформацію про проведення заходів на офіційних веб- сайтах відповідних органів виконавчої влади | органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування використовують інструменти діалогу для сприяння розв’язанню конфліктних ситуацій, вирішення чутливих питань на регіональному, місцевому рівні |
| 5. Підвищення спроможності громадян та інститутів громадянського суспільства використовувати інструменти громадської участі з урахуванням кращих вітчизняних та зарубіжних практик | сприяння застосуванню цифрових інструментів під час впровадження механізмів громадської участі, зокрема шляхом надання відповідних рекомендацій, проведення навчальних заходів | управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | надано відповідні рекомендації, проведено навчальні заходи |  |
| Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства |  |  |  |  |  |
| 6. Сприяння реалізації громадянами права на об’єднання, підвищення рівня залученості громадян до діяльності інститутів громадянського суспільства | проведення інформаційних кампаній для популяризації переваг створення інститутів громадянського суспільства та роз’яснення питань державної реєстрації громадських об’єднань, у тому числі щодо можливості діяльності громадської організації на підставі модельного статуту, державної реєстрації громадських об’єднань за допомогою «Єдиного державного вебпорталу електронних послуг» | управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | проведено не менше ніж одну інформаційну кампанію |  |
| 7. Створення умов для фінансової підтримки на конкурсних засадах інститутів громадянського суспільства органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (органами, що виконують їх повноваження) | 1) проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, з використанням модуля «Е- конкурси» онлайн-платформи «ВзаємоДія» | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | використання модуля «Е- конкурси» онлайн- платформи «ВзаємоДія» органами виконавчої влади, які відповідно до законодавства проводять конкурси програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства | органи виконавчої влади надають фінансову підтримку для виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства на прозорих засадах; збільшено кількість представників інститутів громадянського суспільства, що володіють навичками підготовки якісних програм (проектів, заходів) для участі в конкурсах |
|  | 2) за участю органів виконавчої влади, органів місцевого Самоврядування (органів, що виконують їх повноваження), які використовують модуль «Е- конкурси» онлайн-платформи «ВзаємоДія», та заінтересованих інститутів громадянського суспільства проведення аналізу потреб в оновленні програмного забезпечення зазначеного модуля, вжиття необхідних заходів у разі потреби | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | забезпечено належне функціонування модуля «Е-конкурси» онлайн-платформи «ВзаємоДія» |  |
|  | 3) проведення навчальних заходів для працівників органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування (посадових осіб, що виконують їх повноваження), щодо проведення конкурсів з визначення програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка | управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | проведено (надано сприяння у проведенні) не менше ніж по одному навчальному заходу на рік |  |
|  | 4) проведення навчальних заходів для інститутів громадянського суспільства з питань підготовки програм (проектів, заходів) для участі у конкурсах з метою отримання бюджетної підтримки, роботи з органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | проведено (надано сприяння у проведенні) не менше ніж по одному навчальному заходу на рік |  |
| 8. Сприяння розвитку волонтерської діяльності | інформування та залучення старшокласників до системи діяльності органів учнівського самоврядування закладів загальної середньої та позашкільної освіти у сфері волонтерства | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | закладами загальної середньої освіти створено умови для залучення старшокласників до відповідної діяльності |  |
| 9. Реалізація проектів, спрямованих на розвиток інфраструктури, у тому числі цифрової, для ефективного функціонування інститутів громадянського суспільства, доступу таких інститутів до навчання, комунікації, мережування, обміну ресурсами | сприяння створенню нових, у тому числі на рівні територіальних громад, та функціонуванню наявних ресурсних центрів, хабів, комунікативних майданчиків, інших інфраструктурних об’єктів для цільових груп громадян (молодь, ветерани, внутрішньо переміщені особи тощо) та інститутів громадянського суспільства | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | забезпечено функціонування на регіональному, місцевому рівні ресурсних центрів, хабів, інших інфраструктурних об’єктів, які сприяють доступу цільових груп громадян (молодь, ветерани, внутрішньо переміщені особи тощо) та інститутів громадянського суспільства до навчання, комунікації, мережування, обміну ресурсами, взаємодії з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування (органами, що виконують їх повноваження) | створено сприятливі умови для навчання, комунікації, мережування, обміну ресурсами інститутів громадянського суспільства, цільових груп громадян (молодь, ветерани, внутрішньо переміщені особи тощо) |
| Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України |  |  |  |  |  |
| 10. Створення умов для розвитку соціального підприємництва | 1) включення заходів щодо сприяння розвитку соціального підприємництва, зокрема щодо сприяння залученню до нього інститутів громадянського суспільства, до регіональних програм соціально- економічного розвитку, інших стратегічних документів | Департамент розвитку економіки обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | відповідні заходи включено до регіональних програм соціально- економічного розвитку, інші стратегічні документи |  |
|  | 2) сприяння впровадженню соціального підприємництва в закладах освіти | управління освіти і науки обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | посібники, інформаційні матеріали щодо впровадження в Україні соціального підприємництва в закладах освіти надіслано закладам загальної середньої та професійної (професійно- технічної) освіти |  |
| Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці |  |  |  |  |  |
| 11. Сприяння підвищенню рівня поінформованості громадян, представників бізнесу, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування про роль інститутів громадянського суспільства, дієві механізми міжсекторальної співпраці, можливість отримання державної підтримки інститутами громадянського суспільства | 1) забезпечення організації та проведення інформаційно- комунікаційних кампаній з метою підвищення рівня поінформованості громадян, представників бізнесу, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування (посадових осіб, що виконують їх повноваження), з питань використання інструментів громадської участі, у тому числі цифрових, про роль інститутів громадянського суспільства, дієві механізми міжсекторальної співпраці | управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | проведено не менше однієї інформаційної кампанії | створено умови для підвищення рівня суспільної поінформованості про роль інститутів громадянського суспільства, дієві механізми міжсекторальної співпраці, можливість отримання державної підтримки інститутами громадянського суспільства |
|  | 2) проведення на державному рівні Тижня громадянського суспільства | управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | надано сприяння у проведенні двох Тижнів громадянського суспільства |  |
|  | 3) організація проведення форумів громадянського суспільства для обговорення актуальних питань діяльності інститутів громадянського суспільства, міжсекторальної співпраці, стану реалізації Стратегії | управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | проведено (надано сприяння у проведенні) два форуми громадянського суспільства на національному рівні та не менш ніж два форуми в Херсонській області |  |
|  | 4) проведення конкурсу кращих практик співпраці органів державної влади, органів місцевого самоврядування (органів, що виконують їх повноваження), інститутів громадянського суспільства та бізнесу | управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025 – 2026 роки | проведено відповідні конкурси |  |
| 12. Стимулювання розвитку волонтерської діяльності та активного залучення волонтерської допомоги | 1) сприяння запровадженню місцевих цільових програм розвитку волонтерської діяльності | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025—2026 роки | надано консультативну підтримку органам місцевого самоврядування у запровадженні місцевих програм з розвитку волонтерської діяльності |  |
|  | 2) здійснення у партнерстві з інститутами громадянського суспільства інформування про кращі волонтерські практики | управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025—2026 роки | відповідну інформацію поширено через офіційні веб-сайти органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування (органів, що виконують їх повноваження) , соціальні мережі, медіа, під час публічних заходів тощо |  |
| 13. Сприяння професійному розвитку та сталості інститутів громадянського суспільства, впровадженню в їх діяльність принципів підзвітності, прозорості, публічності та належного врядування | сприяння проведенню заходів з популяризації практик оприлюднення інститутами громадянського суспільства, які надають послуги за бюджетні кошти, отримують підтримку за бюджетні кошти, документів та інформації про їх діяльність, зокрема статутів, звітів про діяльність, фінансових звітів тощо | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025—2026 роки | надано сприяння у проведенні відповідних заходів | поінформовано інститути громадянського суспільства про принципи їх підзвітності, прозорості, публічності та належного врядування |
| 14. Підтримка міжсекторальної співпраці, спрямованої на запобігання та протидію шахрайству та іншим зловживанням у сфері благодійної та волонтерської діяльності, надання послуг та пільг | 1) проведення інформаційних кампаній, спрямованих на запобігання та протидію шахрайству, іншим зловживанням у сфері благодійної діяльності, волонтерської діяльності, надання послуг та пільг у такій сфері, у тому числі із впровадженням механізмів виявлення та попередження зловживань та шахрайства | управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів, Головне управління Національної поліції в Херсонській області (за зголою) | 2025—2026 роки | проведено не менше ніж одну інформаційну кампанію | Налагоджено міжсекторальну співпрацю, спрямовану на запобігання та протидію шахрайству та іншим зловживанням у сфері благодійної та волонтерської діяльності |
| 15. Підтримка процесів цифрової трансформації діяльності інститутів громадянського суспільства з метою сприяння підвищенню ефективності їх діяльності | сприяння використанню інститутами громадянського суспільства цифрових технологій та інструментів, важливих для належної організації їх комунікації з органами виконавчої влади | управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, військові адміністрації населених пунктів | 2025—2026 роки | надано відповідні роз’яснення, рекомендації, проведено навчальні, просвітницькі заходи із відповідних питань | посилено міжсекторальну співпрацю з питань цифрової трансформації діяльності інститутів громадянського суспільства, застосування інформаційних технологій |

* цей Закон набирає чинності через 12 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, крім пункту 4  розділу ІV цього Закону, який набирає чинності через шість місяців з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Начальник управління внутрішньої

та інформаційної політики

обласної державної адміністрації	Олександр ТОЛОКОННІКОВ