ЗВІТ

про виконання  плану заходів на 2025 - 2026 роки з реалізації у Херсонській області

Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

у ІІІ кварталі 2026 року

| Захід | Виконавець | Заплано-вана дата завер-шення | Фак-тична дата завер-шення | Стан | Продукт або послуга, які з’явилися в результатів виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАПРЯМ 1. ФІЗИЧНА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Новостворені об’єкти фізичного оточення відповідають фізичній безбар’єрності» |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Визначення вимог до безбар’єрності в державних будівельних нормах та імплементація європейських стандартів |  |  |  |  |  |
| 1) Провести разом із закладами вищої освіти інформаційні заходи з висвітлення державних будівельних норм, європейських і міжнародних стандартів доступності для маломобільних груп населення | Управління науки освіти обласної державної адміністрації, Херсонський державний аграрно- економічний університет (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Виконувачем обов'язків завідувача кафедри будівництва, архітектури та дизайну, кандидатом технічних наук, доцентом, спільно зі старшим викладачем кафедри будівництва, архітектури та дизайну, практикуючим архітектором Херсонського державного аграрно-економічного університету проведено один інформаційний захід для здобувачів вищої освіти 4 курсу спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» щодо висвітлення державних будівельних норм, а також європейських і міжнародних стандартів доступності та безбар’єрності для маломобільних груп населення. |
| 2) Провести навчальні семінари та тренінги щодо стандартів доступності інклюзивності, універсального дизайну | Управління науки освіти обласної державної адміністрації, Херсонський державний аграрно- економічний університет (за згодою) КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | В.о. завідувача кафедри будівництва, архітектури та дизайну, кандидатом технічних наук, доцентом спільно зі старшим викладачем кафедри будівництва, архітектури та дизайну, практикуючим архітектором Херсонського державного аграрно-економічного університету проведено один інформаційний захід для здобувачів вищої освіти 4 курсу спеціальностей 192 «Будівництво та цивільна інженерія» та 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» з питань впровадження стандартів доступності, інклюзивності та принципів універсального дизайну під час проєктування, будівництва та облаштування об’єктів. |
| Завдання 2. Забезпечення функціонування дієвого механізму моніторингу та оцінки адаптації просторів |  |  |  |  |  |
| 1) Проводити щорічний моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537, (зі змінами) | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації: Департамент соціального розвитку, Департамент розвитку територій, Департамент розвитку економіки, Департамент інфраструктури, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи, Департамент здоров’я, Департамент реалізації гуманітарної політики, управління містобудування та архітектури, управління освіти і науки, управління фізичної культури, молоді та спорту, управління інформаційних технологій, управління внутрішньої та інформаційної політики, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою) | Серпень 2026 року |  | Виконується | Відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2025 року № 311), з 1 червня 2026 року в деокупованих територіальних громадах Херсонської області розпочато проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. Міністерством розвитку громад та територій України визначено перелік типів об’єктів фізичного оточення, що підлягають оцінці ступеня безбар’єрності у 2026 році. Моніторинг та оцінка ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю в територіальних громадах Херсонської області здійснюються з урахуванням безпекової ситуації. Управлінням інформаційних технологій обласної військової (державної) адміністраці проінспектовано будівлі та приміщення ЦНАП Високопільської, Чорнобаївської територіальних громад та проведено робочі зустрічі з відповідними начальниками військових адміністрацій та керівниками ЦНАП (обговорено проблемні питання забезпечення доступності адміністративних послуг, надано кваліфіковані консультації). Департаментом розвитку економіки обласної військової (державної) адміністраці встановлено, що всі об’єкти фінансових установ, які підлягали обстеженню, забезпечені умовами безбар'єрного доступу. Зокрема, 19 поштових відділень «Нова пошта» та 23 відділень банків, які визнані повністю безбар’єрними. Департаментом здоров’я обласної військової (державної) адміністраці проведено оцінку ступеню безбар’єрності 32 закладів охорони здоров’я деокупованої території Херсонської області (структурних підрозділів – 86). За результами обстеження 59 об’єктів (будівель), із них встановлено: безбар’єрні – 10,2 %; частково безбар’єрні – 81,3 %; бар’єрні -8,5 %. Департаментом соціального розвитку обласної військової (державної) адміністрації проведено обстеження та оцінку ступеня безбар’єрності 7 об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю за юридичною адресою та 1 закладу за фактичною адресою. У зв’язку з активними бойовими діями заклади соціальної сфери області вимушено змінили фактичну адресу розташування (орендовані приміщення інших установ). Більшість будівель є пошкодженими та/або зруйнованими. Після припинення обстрілів з боку країни агресора, буде проведено відновлення та оцінку безбар’єрності закладів соціальної сфери з дотриманням відповідних вимог. Управлінням освіти обласної військової (державної) адміністрації інформацію щодо проведеного моніторингу безбар’єрності у закладах освіти обласного підпорядкування внесено на загальну мапу (дашборд). Враховуючи складну безпекову ситуацію проведення повноцінного моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю залишається обмеженим в громадах, які знаходяться в зоні активих бойових дій. В територіальних громадах області,в яких дозволяє безпекова ситуація, продовжується проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності. В Херсонській міській територіальній громаді оформлено Картки безбар’єності та картки інформаційної безбар’єрності для Мапи безбар’єрності України: https://cls.ks.ua/fili%d1%97/lokaciya-cbs. Проте, у зв’язку з активними бойовими діями, неможливо проведення моніторингу всіх закладів культури. На інтерактивній карті доступності відображено 23 заклади культури , що становить 48% від загальної кількості. В Дар’ївській сільській територіальній громаді проведено оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю КНП “ЦНСП”, адміністративних будівель громади, спортмайданчиків: https://gromada.org.ua/gromada/daryivska/news/1788861070/ Нововоронцовською громадою результати моніторингу використовуються для визначення потреб щодо підвищення доступності. На офіційному сайті окремо визначено проведення моніторингу доступності об’єктів як напрям роботи уповноваженої особи з питань безбар’єрності: https://nvoron.gov.ua/news/1786363839/ . В Кочубеївській територіальній громаді оприлюднено результати моніторингу та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю за посиланням: https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1790842059/ В Музиківській територіальній громаді проведено моніторинг безбар'єрності об'єктів: ЦНАПу, дитячого садку, амбулаторії, будівлі сільської ради, центральної вулиці Перемога в с. Музиківка. В Тягинській та Високопільській територіальних громадах проведено моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. |
| Завдання 3.Забезпечення постійного аналізу виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року |  |  |  |  |  |
| 1) Оприлюднювати на офіційному вебсайті обласної державної (військової) адміністрації інформацію про виконання кожного завершеного заходу з доступності (з дотриманням безпекових обмежень і нерозголошенням деталей, що можуть створювати загрозу для життя і здоров’я людей) | Управління обласної державної адміністрації: містобудування та архітектури; внутрішньої та інформаційної політики | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформація про виконання завершених заходів Плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Херсонській області щоквартально оприлюднюється на офіційному сайті ОДА в розділі: Головна/Безбар’єрність/Плани заходів та результати їх виконання. За посиланням: https://khoda.gov.ua/bezbariernist/plany-zakhodiv-ta-rezultaty-ikh-vykonannia; https://khoda.gov.ua/bezbariernist/plan-zakhodiv-z-realizatsii-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbariernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku. |
| 2) Оприлюднювати на офіційних вебсайтах військових адміністрацій населених пунктів, органів місцевого самоврядування інформацію про виконання кожного завершеного заходу (з дотриманням безпекових обмежень і нерозголошенням деталей, що можуть створювати загрозу для життя і здоров’я людей) | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Військовими адміністраціями населених пунктів деокупованих територіальних громад оприлюднюється інформація про виконання завершених заходів на своїх офіційних інформаційних платформах в розділах «Безбар’єрність». На офіційному сайті Херсонської міської військової адміністрації у розділі «Новини», на медіаресурсах начальника міської військової адміністрації Ярослава ШАНЬКА розміщуються інформаційні повідомлення щодо заходів, які проводяться у Херсонській територіальній громаді з реалізації плану заходів, а саме: відкриття нових укриттів, засідань Ради безбарʼєрності при міському голові, взаємодія з громадськими організаціями, благодійними фондами тощо, та на сторінках Фейсбук та сайтах закладів культури публікується інформація про виконання кожного завершеного заходу з безбарєрності: https://www.facebook.com/share/173cKsojRB/?mibextid=wwXIfr На офіційних сайтах: Бериславської міської військової адміністрації: https://berislav-mr.gov.ua/wp-content/uploads/2026/03/Protokol-1-bezbaryernosti-2.pdf ; Високопільської селищної військової адміністрації https://kronau.gov.ua/; https://kronau.gov.ua/bezbarernist-15-52-58-01-06-2025/. Дар ївської сільської ради: https://daryivska-gromada.gov.ua/bezbarernist-19-10-24-22-09-2025/ ; Білозерської селищної ради - http://bilozerka-otg.gov.ua/. На офіційному веб-сайті Кочубеївської військової адміністрації постійно публікуються матеріали про проведення заходів, враховуючи безпекову ситуацію https://kochubeivska-gromada.gov.ua/. Борозенської селищної військової адміністрації: https://borozenska-gromada.gov.ua/. Тягинською сільською радою забезпечено розміщення інформації для ознайомлення у доступних місцях та соціальних мережах. Станіславської сільської ради забезпечено розміщення: https://www.facebook.com/share/v/1EnXk14G5v/, https://www.facebook.com/share/p/1EJAJQQhK9/. |
| Стратегічна ціль «Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності» |  |  |  |  |  |
| Завдання 4. Сприяння розробленню місцевих програм розвитку, що передбачатимуть зміну просторів відповідно до вимог безбар’єрності (реконструкція, капітальний ремонт, поточний ремонт, а також розумне пристосування) |  |  |  |  |  |
| 1) Провести інформаційні кампанії щодо фізичної безбар’єрності з метою інтеграції принципів доступності до місцевих програмних та стратегічних документів | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Проводиться шляхом розміщення інформації на вебсайтах районних державних (військових) адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів в розділі «Безбар’єрність» та на офіційних вебсайтах районних державних (військових) адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів: https://miskrada-ks.gov.ua/prozoryi-kherson/bezbar-iernyj-prostir/plany-zakhodiv-ta-rezultaty-ikh-vykonannia-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbar-iernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku/; https://bilozerka-otg.gov.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%94%d1%80%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/; https://gromada.org.ua/gromada/daryivska/news/1779789920/; https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/cmcvtctbx6bup0849sl4qyur5; https://stanislavskaotg.gov.ua/docs/2061600/; https://chornobaivka-gromada.gov.ua/bezbarernist-11-52-36-07-02-2022/; https://berislav-mr.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/RONVA_374_24.pdf; https://novorayskstg.gov.ua/documents/231672-pro-zatverdzennia-planu-zaxodiv-novoraiskoyi-teritorialnoyi-gromadi-na-2025-2026-roki-z-realizaciyi-nacionalnoyi-strateg; https://nvoron.gov.ua/blagoustrij-selischa-09-47-45-12-08-2019/; https://novoolexandrivska-gromada.gov.ua/news/1751981614/; https://kochubeivska-gromada.gov.ua/2025-10-11-31-17-01-2025/; https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1755155628/; https://borozenska-gromada.gov.ua/news/1754469130/; https://kronau.gov.ua/news/1755241430/; https://kronau.gov.ua/news/1789625336/; https://voleks-rada.gov.ua/bezbaryernist/plany-zahodiv-ta-rezultaty-yih-vykonannya/2025-2026/; http://tiahynka-r.gov.ua/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-d1%81%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8/. |
| 2) Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар'єрного простору | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Військовими адміністраціїями населених пунктів деокупованих територіальних громад проведено інформаційно-просвітницькі заходи: У Високопільській ТГ 02 липня 2026 року проведено семінар «Мистецтво безбар’єрної комунікації». 14–16 липня 2026 року представники громади взяли участь у тренінгу з доступності та універсального дизайну громадських просторів https://kronau.gov.ua/news/1783081339/ https://kronau.gov.ua/news/1784543424/ . В Білозерській ТГ 24 липня 2026 року проведене чергове засідання Ради безбар’єрності Білозерської громади, на якому розглядався наявний стан безбарʼєрності в громаді та представлено піврічний план роботи уповноваженої особи з питань безбар’єрності: https://bilozerka-otg.gov.ua/2026/07/25/%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d1%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%94%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%81/. У Калинівській селищній раді відбувся інформаційний захід «Година безбар’єрності» за участю працівників селищної ради: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1779793785/ У Нововоронцовській ТГ проведене чергове засідання Ради безбар’єрності Нововоронцовської громади, на якому презентовано інформацію про стан реалізації державної політики у сфері безбар'єрності на території громади, результати проведеної роботи за І півріччя 2026 року: https://nvoron.gov.ua/news/1786363839/ Для працівників сільської ради Кочубеївської ТГ 21 серпня 2026 року відбувся практичний онлайн-семінар на тему «Мистецтво безбар’єрної комунікації» для територіальних громад Бериславського району. Від Кочубеївської територіальної громади в заході прийняли участь Наталя Задорожня, керуюча справами виконкому та Наталія Щербань, уповноважена особа з питань безбар’єрності: https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1789461583/ У Новокаховській ТГ начальник ЦНАП взяла участь у роботі форуму «ЦНАП: Людиноцентричність у дії», який зібрав представників Мінцифри, інших центральних органів влади, Програми EGAP, керівників ЦНАП Одеської та Херсонської областей. https://nk.gov.ua/2026/06/30/liudynotsentrychnist-u-dii-novokakhovskyj-tsnap-vziav-uchast-u-rehionalnomu-forumi/ . |
| 5. Розроблення та впровадження окремої програми щодо адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |  |  |  |  |  |
| 2) Облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Для створення безбар'єрного простору та забезпечення доступності захисних споруд в області реалізовуються наступні заходи: - за рахунок коштів бюджету Херсонської міської територіальної громади проводяться поточні ремонти найпростіших укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням вимог інклюзивності (облаштування пандусами вхідної групи до укриттів, фарбування поручнів до входів у жовтий колір та маркування поручнів шрифтом Брайля, встановлення тактильної підлогової плитки, створення умов користування санітарними кімнатами для людей з інвалідністю, монтаж автоматизованих систем відчинення дверей, які спрацьовують при сигналі «Повітряна тривога» з додатковим світло-звуковим оповіщенням), протягом поточного року заплановано проведення ремонту близько на 50 найпростіших укриттів та захисних спорудах, роботи з поточного ремонту завершено у 13 найпростіших укриттях. У 18 найпростіших укриттях роботи з поточного ремонту тривають. У Центральному районі Херсона відремонтували та облаштували укриття площею 307 квадратних метрів. Воно може одночасно вмістити понад 500 людей в момент повітряної тривоги та інших загроз. Під час ремонту врахували вимоги інклюзивності, щоб укриттям могли користуватися люди з різними потребами. https://miskrada-ks.gov.ua/news/u-czentralnomu-rajoni-hersona-vidremontuvaly-ta-oblashtuvaly-ukryttya-ploshheyu-307-kvadratnyh-metriv/; https://khoda.gov.ua/news/prodovzhuiemo-pratsiuvaty-nad-oblashtuvanniam-naiprostishykh-ukryttiv-dlia-zhyteliv-khersona; Відремонтоване укриття в Корабельному районі Херсона. Цей безпечний простір повністю облаштований за сучасними вимогами інклюзивності та укомплектований усім необхідним для комфортного перебування херсонців під час повітряних тривог та інших загроз війни. https://miskrada-ks.gov.ua/news/nachalnyk-hersonskoyi-mva-oglyanuv-nove-vidremontovane-ukryttya-v-korabelnomu-rajoni/ У Дніпровському районі Херсона облаштували нове найпростіше укриття. Нове укриття відповідає сучасним вимогам безпеки та безбар’єрності. Простір облаштований таким чином, щоб ним могли безперешкодно користуватися люди похилого віку, люди з інвалідністю, батьки з дитячими візками та інші маломобільні групи населення. https://miskrada-ks.gov.ua/news/u-dniprovskomu-rajoni-hersona-oblashtuvaly-nove-najprostishe-ukryttya/ У центрі Херсона облаштували нове укриття, розраховане на 250 людей. Приміщення повністю відремонтували та облаштували для тривалого перебування — замінили комунікації, встановили вентиляцію, змонтували санвузли, налагодили резервне живлення. Додатково простір укомплектували лавами, ліжками, запасом питної води та іншим необхідним. Також подбали і про дотримання вимог безбар’єрності, аби кожен мав доступ до укриття. https://khoda.gov.ua/news/u-tsentri-khersona-oblashtuvaly-nove-ukryttia-rozrakhovane-na-250-liudei - у Зеленівському старостаті Херсонської міської ТГ відремонтовано укриття для гуманітарного центру: https://miskrada-ks.gov.ua/news/u-zelenivskomu-starostati-vidremontovano-ukryttya-dlya-gumanitarnogo-czentru/ . - у Дар’ївській ТГ придбано 2 електричних сходових підйомники в укриття адмінбудівлі та закладу дошкільної освіти : https://gromada.org.ua/gromada/daryivska/news/1769616408/ . У Високопільській ТГ заходи з облаштування споруд цивільного захисту включено до Програми створення безбар'єрного простору на території Високопільської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки, затвердженої розпорядженням начальника селищної військової адміністрації від 26 грудня 2025 року № 1592 https://kronau.gov.ua/news/1767774327/ та до Програми розвитку цивільного захисту населення, забезпечення техногенної та пожежної безпеки на 2026-2028 роки, затвердженою розпорядженням начальника військової селищної адміністрації від 19 грудня 2025 року № 1535. В Білозерській ТГ, Музиківській ТГ ПРУ облаштовані з дотриманням вимог доступності об’єктів для маломобільних груп населення: https://bilozerka-otg.gov.ua/2026/04/15/%d1%81%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%96%d0%b2%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%89%d0%be-%d0%b4/. У Великоолександрівській ТГ завершено будівництво ПРУ опорної гімназії, укриття ЗДО, триває будівництво ПРУ ліцею та гімназії. На території Музиківської ТГ два заклади освіти та 4 модульних укриття забезпечені доступністю маломобільних груп населення. В Нововоронцовській ТГ проводиться робота щодо визначення об’єктів, які потребують першочергового врахування принципів безбар’єрності. В умовах воєнного стану та враховуючу небезпечну ситуацію, заходи реалізуються поступово. На офіційному вебсайті Кочубеївської територіальної громади опубліковано інформацію про споруди цивільного захисту та найпростіші укриття доступні для маломобільних груп населення, зокрема для осіб з інвалідністю https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1766666201/. |
| 4) Провести інформаційні кампанії про підземні місця укриття в населених пунктах, про пункти, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | З урахуванням обмежень безпеки, кампанія реалізована без використання відкритих цифрових каналів, основні форми інформування включали: - проведення роз’яснень під час прийомів громадян, виїзної роботи ЦНАПів; - позначення доступних укриттів спеціальними табличками; - інформування про маршрути евакуації та доступний транспорт, зокрема для осіб, які потребують супроводу або спеціальних засобів пересування проведено соціальними працівниками. Інформаційна робота про місця укриття в населених пунктах проводиться старостами старостинських округів, соціальними працівниками із залученням працівників ДСНС, поліцейських. З міркувань безпеки дана інформація не поширюється у соцмережах. https://khoda.gov.ua/news/perebuvannia-u-hromadskykh-mistsiakh-iaki-vykorystovuiutsia-iak-ukryttia-potrebuie-dotrymannia-chitkykh-pravyl-dlia-bezpeky-ta-komfortu-vsikh-prysutnikh З метою інформування населення про перелік сховищ та найпростіших укриттів, розташованих на території міської територіальної громади, які можуть використовуватися для колективного захисту населення, розміщено відповідну інформацію на офіційному вебсайті Херсонської міської військової адміністрації у розділі «Карта захисних споруд цивільного захисту» (інтерактивна карта) https://miskrada.kherson.ua/map. Інформація про перелік та місцезнаходження об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту Херсонської міської територіальної громади розміщена на офіційній сторінці військової адміністрації за посиланням https://miskrada-ks.gov.ua/news/perelik-zakhysnykh-sporud-tsyvilnoho-zakhystu-khersona/. В Кочубеївській ТГ необхідна інформація про безперешкодний доступ для всіх груп нселення в підземні та найпростіші укриття розміщена за посиланням: https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1766666201/ . |
| 5) Пристосувати головні входи і приміщення адміністративних будівель місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для забезпечення їх доступності для маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | В населених пунктах деокупованих територіальних громад ведеться робота із забезпечення доступності головних входів і приміщень для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю. Так, у Високопільській ТГ з 6 приміщень адмінбудівель 4 облаштовані пандусом. Над входом в будівлю ЦНАП с-ща Високопілля облаштовано навіс. Проте усі будівлі потребують облаштування елементів вхідної групи згідно вимог ДБН В.2.2-40:2018. Заходи щодо облаштування головних входів і приміщень адміністративних будівель включені до Програми створення безбар’єрного простору на території Високопільської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки. Території Білозерської та Тягтнської ТГ знаходяться під постійними обстрілами, зберігається складна безпекова ситуація.У поточному році будівельні та ремонтні роботи адміністративних будівель не проводилися. |
| 6) Встановити тактильні, візуальні, та інші елементи доступності (у відповідності до ДБН) для осіб з інвалідністю в будівлях та просторах місцевих держадміністра-цій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Заходи щодо встановлення тактильних, візуальних та інших елементів доступності в будівлях та просторах адміністративних будівель включені до Програми створення безбар’єрного простору на території Високопільської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки https://kronau.gov.ua/news/1767774327/ У зв’язку з безпековою ситуацією відділ ЦНАПу Білозерської селищної ради розміщено в укритті. КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» не обладнана укриттям. Біля амбулаторії встановлене модульне вуличне укриття. У Дар’ївській ТГ в амбулаторію (укриття) закуплено електричний гусеничний сходовий підйомник: https://gromada.org.ua/gromada/daryivska/news/1769616408/ |
| 7) Пристосувати головні входи до офісних будівель та інші внутрішні приміщення, зокрема переходи / коридори, в яких також є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати комунальних підприємств у сфері житлово-комунального господарства для забезпечення їх доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Департамент розвитку територій обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | В Дар’ївській ТГ облаштовано доступний вхід до захисної споруди (укриття) закладу освіти: встановлено пандус, поручні та елементи навігації для маломобільних груп населення, живий досвід та фотозвіт за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1Z9DYrxRH6uP8Hk19OC16Ba3GqtJsRHRj/view?usp=sharing. У зв’язку з безпековою ситуацією в Білозерській ТГ ремонтні роботи офісних будівель будуть проводитись після припинення обстрілів та стабілізації ситуації. |
| 8) Облаштувати приміщення і простори закладів системи соціального захисту населення відповідно до вимог доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | У зв’язку з активними бойовими діями на території області реалізація даного заходу здійснюється частково. Проведення повноцінних робіт з обстеження та відновлення об’єктів ускладнюється постійною загрозою обстрілів та безпековою ситуацією. Після стабілізації безпекової ситуації та припинення обстрілів з боку держави-агресора планується організувати комплексне обстеження відповідних об’єктів з метою визначення ступеня їх пошкодження та потреби у відновлювальних роботах. За результатами проведеної оцінки буде сформовано перелік першочергових заходів з відновлення та проведено ремонтні роботи. Під час виконання відновлювальних та ремонтних робіт передбачається обов’язкове дотримання вимог чинного законодавства та державних будівельних норм щодо забезпечення безбар’єрності та доступності об’єктів для маломобільних груп населення. У зв’язку з безпековою ситуацією КЗ «Центр надання соціальних послуг» Білозерської селищної ради розміщено в укритті. Ветеранський простір Білозерської громади облаштовано у відповідності з критеріями фізичної безбар’єрності, виготовлено таблички зі шрифтом Брайля. https://bilozerka-otg.gov.ua/2025/10/17/%d1%83-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%b2-%d0%b2%d0%b5/ У Високопільській ТГ у Центрі надання соціальних послуг працюють 3 відділення. Стаціонарне відділення не відновлено через пошкодження будівлі; необхідний капітальний ремонт із забезпеченням доступності. У Калинівській ТГ будівля КУ «Центр надання соціальних послуг» зруйновано, сектор соціального захисту розташований в одній адміністративній будівлі з ЦНАП. |
| 9) Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень закладів культури відповідно до норм і стандартів доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Заклади культури обласного підпорядкування, які надають культурні послуги за місцезнаходженням, забезпечені безперешкодним доступом до приміщень для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю. Станом на 15 вересня 2026 року із 14 обласних підпорядкованих закладів культури за місцезнаходженням надають культурні послуги дві обласні бібліотеки (на базі одного приміщення). Будівля, в якій працюють дві обласні бібліотеки, забезпечені безперешкодним доступом до приміщень для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю. Інші заклади культури обласного підпорядкування через знаходження будівель у центральній частині міста та їх пошкодженням внаслідок обстрілів, не приймають відвідувачів за місцезнаходженням, основна діяльність проводиться із використанням дистанційних форм та на базі укриттів інших закладів. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації в клубах та будинках культури планується встановити 3 пандуси. У Високопільській ТГ наразі 6 приміщень закладів культури в громаді потребують ремонту та облаштування відповідно до норм і стандартів доступності. 3 заклади пошкоджено внаслідок бойових дій і потребують відбудови. В проектно-кошторисній документації при відбудові зруйнованих об’єктів будуть враховані норми інклюзії, згідно норм ДСТУ та ДБН. Клубні заклади Білозерської ТГ знаходяться на першому поверсі. У зв'язку із введенням воєнного стану на території України заклади культури громади перебувають у вимушеному простої. Надання культурних послуг, закладами культури не здійснюється у зв'язку з безпековою ситуацією та браком кадрів. У Борозенській ТГ наразі приміщення закладів культури в громаді потребують ремонту та облаштування відповідно до норм і стандартів доступності. 7 закладів пошкоджено внаслідок бойових дій і потребують відбудови. В проектно-кошторисній документації при відбудові зруйнованих об’єктів будуть враховані норми інклюзії, згідно норм ДСТУ та ДБН. У Калинівській та Тягинсткій ТГзаклади культури зруйновані. |
| 10) Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень бібліотек та народних домів відповідно до норм і стандартів доступності для маломобільних груп населення. | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Будівля Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва (на базі якої працюють 2 обласні бібліотечні заклади: Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара та Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки) забезпечена безперешкодним доступом до своїх приміщень для мало мобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю. В Херсонській територіальній громаді в бібліотеках встановлено 6 пандусів. В 9 бібліотеках встановлено кнопки виклику. Заплановано встановити пандуси та поручні в 2-х бібліотеках-філіях. У Білозерській ТГ бібліотеки громади перебувають у вимушеному простої. На території Борозенської громади наявно 5 бібліотек у будівлях закладів культури. Всі будівлі потребують відновлення та облаштування відповідно до норм і стандартів доступності для маломобільних груп населення. У Високопільській ТГ 4 бібліотеки працюють у приміщеннях інших закладів, що потребують адаптації. Для маломобільних жителів Високопілля організовано доставку книг додому; про послугу повідомлено 31 липня 2026 року https://kronau.gov.ua/news/1785476573/ В Калинівській ТГ будівлі бібліотек зруйновано. |
| 11) Забезпечити фізично доступне для маломобільних груп населення, в тому числі осіб з інвалідністю освітнє середовище в мистецьких школах. | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | В мистецьких школах Херсонської територіальної громади встановлено 5 пандусів. В Білозерській ТГ мистецька школа Білозерської селищної ради знаходиться в одноповерховому будинку, має доступ для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення. Але на даний час заклад працює за дистанційною формою навчання. У звязку з постійними обстрілами будівельні/ремонтні роботи і технічне оснащення мистецької школи не проводилися У Високопільській ТГ мистецьку школу пошкоджено; заклад не працює, тимчасово припинив роботу. Результат облаштування фізично доступного освітнього середовища не здійснюється. |
| 12) Забезпечити доступність частини приміщень молодіжних центрів для молоді з функціональними порушеннями | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | На деокупованих територіях функціонує 8 молодіжних просторів, доступних для молоді зі стійкими порушеннями повсякденного функціонування, а саме: «МолоДіжка», «Графіт», «Простір єднання» (м.Херсон), «Простір психологічного розвантаження» (с. Біла Криниця), безпечний простір «Дитячомолодіжний центр» (с. Калинівське), Молодіжний центр при КЗ «Нововоронцовський центр культури і дозвілля», ГО «Лиманецька дія» (с. Лиманець), у Високопільській ТГ молодіжний простір діє у краєзнавчому музеї. Будівля залишається бар’єрною; облаштування доступності передбачено під час її ремонту. |
| 13) Провести облік та моніторинг будівель, призначених для для життєзабезпечення (тимчасового проживання) маломобільних груп населення та евакуйованих осіб, відповідно до рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечен ня (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечення пристосування таких споруд | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО) в області затверджено перелік місць тимчасового проживання ВПО, які, за результатами моніторингу, облаштовані пандусами. |
| 14) Висвітлювати інформацію про заклади тимчасового розміщення, призначені для життєзабезпечен ня (тимчасового проживання), які адаптовані для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  |  | Враховуючи, що територія області перебуває під постійними обстрілами з боку російської федерації та з метою забезпечення безпеки внутрішньо переміщених осіб, відомості про місця їх тимчасового проживання у відкритому доступі не оприлюднюються. Протягом звітного періоду на інформаційних ресурсах Херсонської обласної державної (військової) адміністрації розміщені наступні тематичні матеріали: https://khoda.gov.ua/news/vidbulos-cherhove-zasidannia-koordynatsiinoho-shtabu-z-provedennia-evakuatsiinykh-zakhodiv-ta-efektyvnoho-reahuvannia-na-masove-peremishchennia-naselennia ; «Ворог посилює жорстокість атак»: Олександр Прокудін закликає жителів Херсонщини евакуюватися», https://khoda.gov.ua/news/vidbulos-cherhove-zasidannia-koordynatsiinoho-shtabu-z-provedennia-evakuatsiinykh-zakhodiv-ta-efektyvnoho-reahuvannia-na-masove-peremishchennia-naselennia; https://khoda.gov.ua/news/voroh-posyliuie-zhorstokist-atak-oleksandr-prokudin-zaklykaie-zhyteliv-khersonshchyny-evakuiuvatysia; «Для жителів Херсонщини, які прийняли рішення про евакуацію, доступні послуги Центрів тимчасового перебування у Кривому Розі та Миколаєві», 05.08.2026 року: https://khoda.gov.ua/news/dlia-zhyteliv-khersonshchyny-iaki-pryinialy-rishennia-pro-evakuatsiiu-dostupni-posluhy-tsentriv-tymchasovoho-perebuvannia-u-kryvomu-rozi-ta-mykolaievi; «У Кривому Розі та Миколаєві облаштували Центри тимчасового перебування для переселенців з Херсонщини, які евакуювалися з небезпечних територій», 07.08.2026 року: https://khoda.gov.ua/news/u-kryvomu-rozi-ta-mykolaievi-oblashtuvaly-tsentry-tymchasovoho-perebuvannia-dlia-pereselentsiv-z-khersonshchyny-iaki-evakuiuvalysia-z-nebezpechnykh-terytorii; https://khoda.gov.ua/news/u-kryvomu-rozi-ta-mykolaievi-oblashtuvaly-tsentry-tymchasovoho-perebuvannia-dlia-pereselentsiv-z-khersonshchyny-iaki-evakuiuvalysia-z-nebezpechnykh-terytorii1; «Презентовано покрокову інструкцію з евакуації з територій бойових дій», 11.08.2026 року: https://khoda.gov.ua/news/prezentovano-pokrokovu-instruktsiiu-z-evakuatsii-z-terytorii-boiovykh-dii; «Евакуація з Херсонщини: організовано та безоплатно», 20.08.2026 року: https://khoda.gov.ua/news/evakuatsiia-z-khersonshchyny-orhanizovano-ta-bezoplatno; «Дізнайтеся все, що вас хвилює про виїзд», 21.08.2026 року: https://khoda.gov.ua/news/diznaitesia-vse-shcho-vas-khvyliuie-pro-vyizd; «Життя з нуля: історія подружжя з Бахмута, яке знайшло новий дім у містечку Хансена», https://khoda.gov.ua/news/zhyttia-z-nulia-istoriia-podruzhzhia-z-bakhmuta-iake-znaishlo-novyi-dim-u-mistechku-khansena; «Нове життя у Ворзелі: історія переселенки Людмили Антонівни зі Слов’янська», https://khoda.gov.ua/news/nove-zhyttia-u-vorzeli-istoriia-pereselenky-liudmyly-antonivny-zi-slovianska; «Коли залишаються тільки документи і пам'ять: історія евакуації Івана Григоровича та Валентини Олексіївни», 08.09.2026 року: https://khoda.gov.ua/news/koly-zalyshaiutsia-tilky-dokumenty-i-pamiat-istoriia-evakuatsii-ivana-hryhorovycha-ta-valentyny-oleksiivny |
| 15) Облаштувати в закладах освіти всіх рівнів споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації: Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи, управління освіти і науки; військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | В області у 2026 році за рахунок державної субвенції та дотації реалізується 11 проєктів з облаштування укриттів у школах, дитячих садках та одному закладі професійної освіти. Станом на 10 вересня 2026 року будівельна готовність трьох об’єктів становить близько 98%, інших від 10% (нові 2026 року) до 75% (об’єкти 2025 року). Триває робота над розширенням та модернізацією укриттів у закладах освіти: - проєктується реконструкція укриття на 229 осіб у Бериславській міській територіальній громаді; - в 4-х ліцеях Білозерської громади протирадіаційні укриття облаштовано пандусами; - у с.Правдине Білозерської територіальної громади відновлено укриття за підтримки партнерів в рамках реалізації національного проєкту «Пліч-о-Пліч: згуртовані громади»; - продовжується робота над зміцненням системи цивільного захисту та реалізацією принципів інклюзії в Дар’ївській громаді, облаштовано найпростіші укриття у закладах освіти, встановлено засоби, що забезпечують безбар'єрний доступ для осіб з інвалідністю; - у Великоолександрівській ТГ завершено будівництво ПРУ опорної гімназії, укриття ЗДО, триває будівництво ПРУ ліцею та гімназії; - у Кочубеївській ТГ побудовано протирадіаційне укриття в ОЗ Орлівський НВК та забезпечено доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Встановлено підйомники для забезпечення доступу осіб з порушеннями опорно- рухового апарату, в коридорах та класних кімнатах на підлозі облаштовані тактильні плитки, наліпки та таблички зі шрифтом Брайля, облаштовано санітарні кімнати, призначені для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Кімнати обладнані розширеними проходами, поручнями, пристосованими раковинами та унітазами https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1766668672/. - у Високопільській територіальній громаді укриття облаштовуються засобами доступності для маломобільних груп, у 2026 році за рахунок державної субвенції реалізується 5 проєктів з облаштування укриттів у школах. Отримано субвенцію на реалізацію 2 проєктів нового будівництва захисних споруд у закладах дошкільної освіти. - у навчальних закладах Бериславського району перевірили організацію змішаного навчання та впровадження реформи шкільного харчування. Через безпекову ситуацію навчальні класи та зони їдалень облаштували в укриттях, які відповідають чинним нормам цивільного захисту та санітарно-епідеміологічним вимогам. https://khoda.gov.ua/news/u-navchalnykh-zakladakh-beryslavskoho-raionu-pereviryly-orhanizatsiiu-zmishanoho-navchannia-ta-vprovadzhennia-reformy-shkilnoho-kharchuvannia -в Бериславській ТГ управлінням освіти, культури, молоді, туризму та спорту Бериславської міської ради виготовлено проєктно-кошторисну документацію та отримано експертний висновок на реконструкцію захисної споруди цивільного захисту, вбудованої в будівлю закладу освіти на 229 осіб. Проєктна документація розроблена з дотриманням вимог щодо міцності, надійності та довговічності об'єкта будівництва, його експлуатаційної безпеки, а також з урахуванням необхідності створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Відбулось чергове засідання Координаційного штабу з питань приведення до належного стану об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту. Для захисту цивільного населення Херсонська ОВА у співпраці з Черкаською, Вінницькою та Івано-Франківською областями також реалізує ініціативу зі встановлення 227 додаткових мобільних укриттів. Конструкції розміщують у дев'яти територіальних громадах регіону. Паралельно триває адаптація захисних споруд для маломобільних груп населення. https://khoda.gov.ua/news/vidbulos-cherhove-zasidannia-koordynatsiinoho-shtabu-z-pytan-pryvedennia-do-nalezhnoho-stanu-obiektiv-fondu-zakhysnykh-sporud-tsyvilnoho-zakhystu У Борозенській ТГ триває нове будівництво захисної споруди цивільного захисту Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти Борозенської сільської ради. В проектно-кошторисній документації враховані норми інклюзії, згідно норм ДСТУ та ДБН. |
| 16) Створити безпечні умови для маломобільних груп населення в закладах охорони здоров’я шляхом облаштування захисних споруд цивільного захисту | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | У більшості закладів охорони здоров’я деокупованої території Херсонської області наявне укриття з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності. На даний час деякі укриття знаходяться в стадії реконструкції та капітального ремонту.За інформацією адміністрації КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР, для пацієнтів та медичного персоналу в закладі створено укриття, яке налічує 10 палат перебування, кімнату ментального здоров’я, кімнату для дітей з особливими потребами (розміщені попереджувальні тактильні смуги на вхідних групах, тактильні інформаційні покажчики зі шрифтом Брайля на вході, кімната оснащена санвузлом згідно з вимогами безбар'єрного доступу), ігрову кімнату, палату інтенсивної терапії та операційну палату. В КНП «Великоолександрівська лікарня» завершено капітальний ремонт неврологічного відділення з дотриманням будівельних норм безбар’єрного простору. Триває ремонт інших відділень. завершено реконструкцію укриття НКП «Великоолександрівська лікарня». У Високопільській територіальній громаді безпечні умови для маломобільних груп населення у медичних закладах громади створюються шляхом встановлення вуличних мобільних укриттів. При реконструкції будівлі для розміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с-щі Високопілля передбачено облаштування ПРУ: https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4270143226586645/?locale=uk_UA. В Тягинській ТГ проводиться робота щодо розроблення проектно-кошторисної докуиентації (далі-ПКД) для проведення капітального ремонту будівлі Високівської АПМСД. |
| 17) Забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання ремонтних робіт | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | При відновленні закладів (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) враховуються вимоги будівельних норм щодо їх інклюзивності (ДБН В.2.2-10:2022 «Заклади охорони здоров’я. Основні положення» та ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»). У Високопільській територіальній громаді під час проведення ремонтних робіт в будівлі КНП "Високопільська лікарня" облаштовано санітарну кімнату. У КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є. Карабелеша» заплановано встановлення ліфту в історичній будівлі стаціонару, прибудова ліфта із зовнішньої сторонни будівлі та встановлення підйомника в амбулаторії сімейного лікаря. |
| Стратегічна ціль «Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступними» |  |  |  |  |  |
| Завдання 6. Розроблення і запровадження методичних рекомендації щодо забезпечення доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та оцінки доступності транспорту й об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю за видами транспорту» |  |  |  |  |  |
| 1) Провести моніторинг безбар’єрності транспорту | Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Проведено моніторинг використання транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю на маршрутах: на приміських автобусних маршрутах використовуються 2 пристосованих автобуси (20%); на міських автобусних маршрутах - 11 автобусів (25%); на тролейбусних маршрутах – тролейбусів (100%). Забезпечено опублікування звіту про стан виконання заходу за посиланням: https://khoda.gov.ua/news/transportna-dostupnist . Кочубеївською ТГ придбано 2 спеціалізованих шкільних автобусів, обладнаних одним місцем для школяра з обмеженою здатністю до пересування. У Борозенській сільській територіальній громаді громадський транспорт відсутній. Громадою курсує соціальний автобус ГО «Проліска», 2 рази на тиждень маршрутом до Великої Олександрівки. Транспорт є бар'єрним. У Високопільській ТГ послугу перевезення маломобільних мешканців надає «Соціальне таксі» центру надання соціальних послуг: https://cnap.kronau.gov.ua/news/354422-u-visokopilskii-tg-praciuje-sluzba-socialne-taksi-iak-skoristatisia-poslugoiu https://kronau.gov.ua/news/1783513571/ |
| 2) Провести моніторинг та надати відповідні рекомендації щодо забезпечення транспортних засобів для пасажирських перевезень і одиниць громадського транспорту засобами доступності | Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | На підставі здійсненого моніторингу, з урахуванням змін до чинного законодавства, автоперевізникам направлено інформацію щодо забезпечення засобами доступності транспортних засобів для пасажирських перевезень. У Високопільській територіальній громаді рекомендації щодо забезпечення транспортних засобів засобами доступності розміщені в розділі «Безбар'єрність» на сайті військової адміністрації https://kronau.gov.ua/news/1757314849/. У Борозенській ТГ рекомендації щодо забезпечення транспортних засобів засобами доступності розміщені розділі Безбар'єрність на сайті військової адміністрації https://borozenska-gromada.gov.ua/bezbar%E2%80%99ernost-14-04-21-04-04-2025/ |
| 3) Посилити вимоги до стану пристосованості транспортних засобів під час конкурсного відбору перевізників | Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Департаментом інфраструктури ОДА, що організовує роботу пасажирських перевезень, приділяється особлива увага дотриманню вимог чинного законодавства щодо доступності транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю. При оголошенні та проведенні конкурсів на приміські маршрути дотримується вимога щодо забезпечення роботи на об’єкті конкурсу, який включає міські та приміські маршрути загального користування, автобусів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 70 відсотків загальної кількості автобусів на міських автобусних маршрутах загального користування та до 50 відсотків - на приміських. Інформація за посиланням: https://khoda.gov.ua/news/transportna-dostupnist . Розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 23 липня 2025 року № 376, зареєстрованого у Південному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м.Одеса) від 29 липня 2025 року за № 225/1229 «Про внесення змін до Умов конкурсу з визначення пасажирських автоперевізників на приміських і міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Херсонської області» визначено наступні вимоги до автоперевізників: -на об’єкті Конкурсу, який включає приміські внутрішньо обласні автобусні маршрути загального користування, перевізник повинен забезпечити роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, в кількості до 50 відсотків. Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування особами з інвалідністю по зору, слуху та з ураженнями опорно-рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок. Загальний перелік відповідних вимог встановлюється згідно із законодавством України». |
| 4) Запровадити подальший моніторинг пристосованості транспортних засобів перевізників-переможців під час здійснення пасажирських перевезень протягом визначеного умовами конкурсу строку | Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Здійснюється щоквартальний моніторинг пристосованості транспортних засобів перевізників під час здійснення пасажирських перевезень. https://khoda.gov.ua/news/transportna-dostupnist |
| Завдання 7. Сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для людей з порушеннями функціонування |  |  |  |  |  |
| 3) Придбати шкільні автобуси, пристосовані для дітей, які пересуваються у кріслах колісних | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | У наявності 17 автобусів. У Високопільській ТГ у 2026 році придбано 3 шкільні автобуси, пристосовані для перевезення дітей на кріслах колісних. Загалом наявні 6 автобусів із підйомними платформами; залишається потреба в 1 автобусі. У Борозенській ТГ у 2027 році планується придбання двох шкільних автобусів, пристосованих для дітей, які пересуваються в кріслах колісних. |
| Завдання 8. Забезпечення адаптації наявного транспорту через розумні пристосування або адаптації транспорту під час проведення капітального ремонту |  |  |  |  |  |
| 1) Здійснити аналіз доступності послуг з пасажирських перевезень, що надаються приватними перевізниками | Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Приватними перевізниками здійснюється перевезення на маршрутах загального користування автобусами, з яких 10 відсотків (8 автобусів) пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |
| 3) Забезпечити поетапне збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Зважаючи на знаходження деокупованої території області в зоні активних або можливих бойових дій, ураження рухомого складу в результаті обстрілів та дронових атак, використовується обмежена кількість транспортних засобів, обладнаних посадковими пристроями на маршрутах: на приміських автобусних маршрутах використовуються 2 пристосованих автобуси (20%), на міських автобусних маршрутах - 11автобусів (25%), на тролейбусних маршрутах – 6 тролейбусів (100%). Інформація за посиланням: https://khoda.gov.ua/news/transportna-dostupnist . Комунальним підприємством «Херсонський комунальний транспортний сервіс» Херсонської міської ради поновлено склад транспортних засобів 5 автобусами великої місткості, що пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення що пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Після деокупації території Новокаховської міської територіальної громади планується проведення процедури публічних закупівель нових транспортних засобів для обслуговування маршрутів перевізниками із дотриманням вимог щодо їх доступності для маломобільних категорій громадян. |
| Завдання 9. Сприяння розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинкових комплексів, тротуарів |  |  |  |  |  |
| 1) Провести оцінку безбар’єрності вулиць і доріг | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Оцінка безбар’єрності вулиць і доріг здійснюється під час проведення щорічного моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, яка триватиме з 1 червня до 31 серпня 2026 року в громадах, окрім територій, де ведуться активні бойові дії. У Високопільській ТГ інформація про початок відповідного моніторингу за посиланням: https://kronau.gov.ua/news/1779878172/. Повідомлення про моніторинг https://kronau.gov.ua/news/1779878172/ Фахівцями Кочубеївської ТГ проведено оцінку ступеня безбар’єрності вулиці в селі Кочубеївка, яка входить до безбар’єрного маршруту. По вулиці Менонітській відновлено покриття тротуарів, нанесено дорожню розмітку, встановлено «лежачі поліцейські» в місцях підвищеного ризику https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1767361799/ . У Нововоронцовській ТГ під час обстежень об’єктів громади оцінюється стан прилеглої території та можливість безперешкодного пересування мало мобільних груп населення. Виявлені потреби враховуютьс япід час визначення першочергових заходів з покращення доступності. У Борозенській ТГ у 2027 році планується провести оцінку безбар’єрності вулиць і доріг громади. |
| 2) Включити до програмних документів заходи з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 16 лютого 2026 року № 49 затверджено Програму створення безбар’єрного простору в Херсонській області на 2026–2028 роки. До заходів якої включено питання облаштування безбар’єрних маршрутів в населених пунктах деокупованих територіальних громад. В Білозерській територіальній громаді з оновлено проєкт Стратегії розвитку Білозерської селищної територіальної громади до 2030 року та Плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Білозерської сільської територіальної громади на період до 2030 року (з урахуванням вимог безбар’єрності). У Високопільській територіальній громаді облаштування елементів безбар'єрності на об'єктах дорожньої інфраструктури як захід входить до Програми створення безбар'єрного простору на території Високопільської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки: https://kronau.gov.ua/news/1767774327/. На засіданні Ради безбар’єрності при Херсонській обласній державній (військовій) адміністрації 29 травня 2026 року було розглянуто та погоджено проєктні пропозиції щодо створення безбар’єрних маршрутів в селищі Високопілля, селищі Велика Олександрівка та у місті Херсон. На сайті Калинівськаої територіальної громади розміщено відповідні матеріали https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1755155628/. У Нововоронцовській ТГ облаштування безбар’єрних вулиць і доріг як захід включено до Плану заходів на 2026-2028 роки із створення безбар’єрного простору в громаді. Також затверджено План роботи уповноваженої особи з питань безбар’єрності по Нововоронцовській ТГ на півріччя 2026 року. На засіданні Ради безбар’єрності розглянуто стан забезпечення безбар’єрності на території громади та питання проведення громадського обговорення проблемних питань у сфері безбар’єрності шляхом онлайн-опитування: https://nvoron.gov.ua/news/1786102864/ https://drive.google.com/file/d/1OvfEGWXE43CAN1VB5mUpr6geboAz5c3W/view . У Новокаховській ТГ в Програмі економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2026 рік включені завдання та заходи щодо поліпшення якості дорожньої транспортної інфраструктури міської територіальної громади. |
| 3) Забезпечити покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедистів (зокрема, встановлення світлофорів, у тому числі озвучених для потреб осіб з порушенням слуху та означених для потреб осіб з порушенням зору | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, Департамент інфраструктури обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | На автомобільних дорогах загального користування місцевого значення на небезпечних ділянках встановлені дорожні знаки обмеження швидкості руху транспортних засобів. З метою запобігання скупченню транспорту на перехрестях в умовах посилення дронових атак, роботу світлофорів в обласному центрі тимчасово призупинено. У Високопільській громаді заходи з покращення пішохідної та розвитку велосипедної інфраструктури включено до проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвиткуВисокопільськоїселищної ради на 2026-2028 роки :https://kronau.gov.ua/news/1773241391/, https://kronau.gov.ua/news/1752731857/, https://kronau.gov.ua/news/1773241391/ . На вул. Визволителів у с-щі Високопіллі встановлено пристрої примусового зниження швидкості. В Нововоронцовській територіальній громаді проведено роботи з ямкового ремонту вулично-дорожньої мережі. Роботи виконано власними силами громади з урахуванням наявних можливостей та ресурсів. Інформація щодо проведених робіт оприлюднена за посиланням: https://nvoron.gov.ua/news/1781613849/. У Борозенській ТГ заходи з покращення пішохідної та розвитку велосипедної інфраструктури будуть враховані при проєктуванні безбар'єрного маршруту в Борозенській громаді. https://borozenska-gromada.gov.ua/bezbar%E2%80%99ernost-14-04-21-04-04-2025/ |
| 4) Забезпечити безпеку руху на ділянках транзитних магістралей та в місцях перетину вулиць у населених пунктах шляхом доповнення пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, тактильною навігацією, з’їздами, огорожами, дорожніми знаками типу 7.16 та 7.17 |  | Грудень 2026 року |  | Виконується | У 2026 році, за наявності додаткового фінансування на ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, на п’яти ділянках доріг будуть передбачені заходи безбар’єрності, у т.ч. за потреби облаштування дорожніми знаками типу 7.16 та 7.17. У Високопільській територіальній громаді облаштування елементів безбар'єрності на об'єктах дорожньої інфраструктури входить до заходів Програми створення безбар'єрного простору на території Високопільської селищної територіальної громади на 2026-2028 роки. Громада отримала 69 дорожніх знаків у межах мініпроєкту з безпеки дорожнього руху. https://kronau.gov.ua/news/1767774327/. |
| 5) Провести інформаційну кампанію щодо створення безбар’єрних маршрутів | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформація щодо проведених в області відповідних заходів висвітлюється за посиланнями: https://khoda.gov.ua/news/buduite-inkliuzyvni-mista-dani-mapy-bezbariernosti-teper-na-portali-vidkrytykh-danykh https://khoda.gov.ua/news/ekipazhi-sotsialnoho-taksi-prodovzhuiut-kursuvaty-hromadamy-khersonshchyny3 https://khoda.gov.ua/news/provedennia-navchalnykh-seminariv-z-pratsivnykamy-avtotransportnykh-pidpryiemstv-oblasti-iaki-zdiisniuiut-pasazhyrski-perevezennia https://khoda.gov.ua/news/ekipazhi-sotsialnoho-taksi-prodovzhuiut-kursuvaty-hromadamy-khersonshchyny4 https://khoda.gov.ua/news/na-khersonshchyni-prodovzhuie-diiaty-proiekt-sotsialne-taksi1 https://khoda.gov.ua/news/u-hromadakh-khersonshchyny-prodovzhuie-kursuvaty-sotsialne-taksi-dlia-vrazlyvykh-verstv-naselennia3 https://khoda.gov.ua/news/avtopark-darivskoi-hromady-popovnyvsia-spetstransportom-dlia-perevezennia-malomobilnykh-hromadian-ta-liudei-z-invalidnistiu https://khoda.gov.ua/news/ekipazhi-sotsialnoho-taksi-prodovzhuiut-kursuvaty-hromadamy-khersonshchyny5 https://khoda.gov.ua/news/na-khersonshchyni-prodovzhuie-diiaty-proiekt-sotsialne-taksi2. https://khoda.gov.ua/news/bezbariernist-vulyts-i-dorih-na-deokupovanii-terytorii-khersonskoi-oblasti; https://khoda.gov.ua/news/u-khersonskii-oblasnii-derzhavnii-administratsii-vyznacheno-upovnovazhenoho-z-pytan-bezbariernosti; https://khoda.gov.ua/bezbariernist/perelik-osib-upovnovazhenykh-z-pytan-bezbariernosti-khersonskoi-oblasti https://khoda.gov.ua/news/vidbulas-persha-vseukrainska-onlain-zustrich-upovnovazhenykh-z-pytan-bezbariernosti. У Високопільській територіальній громаді інформаційна кампанія щодо створення безбар’єрних маршрутів проводилася шляхом розміщення інформаційних матеріалів по безбар'єрності, дослідження громадської думки та обговорення даного питання на засіданнях Ради безбар'єрності. Публікації на сайті: https://kronau.gov.ua/news/1771318749/, https://kronau.gov.ua/news/1779803678/ https://kronau.gov.ua/news/1773400317/. В Калинівській територіальній громаді методичні рекомендації щодо облаштування безбар’єрних маршрутів розміщено на сайті за посиланням: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1750076955/. Начальником земельного відділу, комунальної власності, містобудування та архітектури Милівської сільської ради проведено круглий стіл з жителями с. Нова Кам’янка, с. Новогригорівка Милівської ТГ зі збору пропозицій та доповнень безбар’єрного маршруту. Обговорено питання необхідності створення проектної пропозиції (доповнення) до раніше погодженого безбар’єрного маршруту в с. Нова Кам’янка. У Білозерській ТГ працівниками селищної ради прийнято участь у навчанні з питань створення безбар’єрних маршрутів. 18 лютого 2026 року проведене засідання Ради безбар’єрності виконавчого органу Білозерської селищної ради, на якому розглядалося питання спрощення процедури облаштування елементів безбар’єрності; включення об’єктів бізнесу до безбар’єрного маршруту на території Білозерської громади У Борозенській ТГ інформаційна кампанія щодо створення безбар’єрних маршрутів проводилася шляхом розміщення інформаційних матеріалів по безбар'єрності, дослідження громадської думки та обговорення даного питання на засіданнях Ради безбар'єрності :https://borozenska-gromada.gov.ua/news/1782903920/ . |
| 6) Розробити проектну пропозицію щодо безбар’єрного маршруту | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Для забезпечення безбар’єрного простору на території деокупованих територіальних громад, організовано роботу з розроблення, затвердження та подальшої практичної реалізації безбар’єрних маршрутів. В межах тижня безбар’єрності 29 травня 2026 року на черговому засіданні ради безбар’єрності при Херсонській обласній військовій адміністрації погоджено три проєктні пропозиції облаштування безбар’єрних маршрутів: 1. Херсонська територіальна громада: «Безбар’єрний маршрут № 1 у межах вулиць Робочої - Івана Богуна - Костя Гордієнка - просп. Святих Кирила та Мефодія». 2. Великоолександрівська територіальна громада: «Капітальний ремонт вулиці Братська (влаштування безбар’єрного маршруту для МГН) в селищі Велика Олександрівка Бериславського району Херсонської області». 3. Високопільська територіальна громада: «Безбар'єрний маршрут с-ще Високопілля». Борозенська територіальна громада: проєктна пропозиція безбар'єрного маршруту розміщена на офіційному сайті Борозенської сільської військової адміністрації https://borozenska-gromada.gov.ua/news/1754390434/ . Музиківською сільською військовою адміністрацією виконуються заходи з підготовки проєктної пропозиції «Капітальний ремонт частини вулиці Перемоги від автобусної зупинки до будівлі ЦНАПу та провулку від вул. Захисників України до приміщення ветеранського простору за адресою: вул. Перемоги, простору за адресою: вул. Перемоги, 35 Б в с. Музиківка Херсонської області з облаштуванням безбар’єрного маршруту». Проєкти передбачають: приведення дорожнього профілю вулиць до нормативів, ремонт дорожнього покриття вулиць (відновлення дорожнього покриття, тротуарів, бордюрів та поребриків), влаштування безбар’єрного маршруту для маломобільних груп населення (пониження бордюрів, пандуси, тактильні елементи доступності, тактильні смуги та покажчики), встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої розмітки, влаштування зупинок громадського транспорту тощо. Розпорядженням начальника Тягинської сільської військової адміністрації від 03 вересня 2025 року №310 затверджено схему безбар’єрного маршруту на території Тягинської сільської територіальної громади. Білозерською територіальною громадою підготовлено презентаційні матеріали для створення безбар’єрного маршруту в адміністративному центрі громади с-щі Білозерка. Проте, безпекова ситуація суттєво погіршилася. Реалізація проєкту буде можлива після припинення обстрілів та покращенні безпекових умов. Розпорядженням начальника Тягинської сільської військової адміністрації від 03.09.2025 року №310 затверджено схему безбар’єрного маршруту на території Тягинської сільської територіальної громади. |
| НАПРЯМ 2. ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Публічна інформація суб’єктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах» |  |  |  |  |  |
| Завдання 10. Впровадження технологій, таких як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень, аудіоописи для відео, на офіційних порталах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |
| 1) Оприлюднити результати моніторингу доступності інформації, що висвітлюється на сайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Зметою вдосконалення функціоналу офіційного вебсайту, підвищення зручності користування, прозорості та відкритості діяльності, а також забезпечення безбар’єрності та доступності інформаційних ресурсів для всіх користувачів, у листопаді 2025 року Херсонською обласною військовою адміністрацією впроваджено новий офіційний вебсайт https://khoda.gov.ua, розроблений за допомогою програмного засобу для створення офіційних вебсайтів державних органів «Конструктора Єдиного вебпорталу органів виконавчої влади». У межах «Проєкту підтримки Дія», що фінансується Урядом Швеції, ПРООН в березні 2026 року провела аудит сайту відповідно до методології, що базується на міжнародних стандартах та вимогах державного стандарту вебдоступності ДСТУ EN 301 549:2022. Перевірка була проведена по 10 складовим. Результати оцінки: 10 з 10 балів. Рівень базової доступності: Високий. Перевірка сайту Високопільської селищної військової адміністрації проводилася головним спеціалістом Відділу сприяння роботі регіональних представництв Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, згідно з Планом проведення перевірок дотримання прав людини і громадянина на звернення та інформацію в умовах воєнного стану https://kronau.gov.ua/news/1754310613/. Зауваження усунуто. Інформація на офіційному сайті військової адміністрації розміщується із використанням простої мови, є версія для людей із порушенням зору https://kronau.gov.ua/news/1748784139/. У Борозенській ТГ інформація на офіційному сайті військової адміністрації розміщується із використанням простої мови, є версія для людей із порушенням зору https://borozenska-gromada.gov.ua/bezbar%E2%80%99ernost-14-04-21-04-04-2025/ |
| 2) Забезпечити використання альтернативних (титрування, простою мовою, аудіодискрипіця, жестова мова, великошрифтовий друк, мова легкого читання) форматів донесення інформації, яка оприлюднюється місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації | Грудень 2026 року |  | Виконується | Відповідну інформацію розміщено за посиланнями: https://t.me/khersonskaODA/27252; https://t.me/khersonskaODA/39397 ; https://t.me/khersonskaODA/36044; https://khoda.gov.ua/news/34-tsnapy-khersonshchyny-zaprovadyly-videopereklad-ukrainskoiu-zhestovoiu-movoiu?v=6941247f8eebc. На офіційному сайті Бериславської міської ради передбачено спеціальну кнопку для осіб з порушенням зору, що значно розширює можливості доступу до інформації та сприяє розвитку безбар’єрного цифрового середовища в громаді. На офіційному сайті Високопільської територіальної громади функціонує версія для людей із порушенням зору. (https://kronau.gov.ua/). На офіційному вебсайті Новокаховської міської територіальної громади впроваджено версію для людей з порушенням зору. У Борозенській ТГ інформація на офіційному сайті військової адміністрації розміщується із використанням простої мови, є версія для людей із порушенням зору https://borozenska-gromada.gov.ua/bezbar%E2%80%99ernost-14-04-21-04-04-2025/ |
| 3) Сприяти субтитруванню та/або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, виступів та звернень керівних працівників обласної державної (військової) адміністрації | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації | Грудень 2026 року |  | Виконується | Забезпечується використання автоматично вбудованої функції субтитрування на платформі YouTube: субтитри застосовано до 50 % відео офіційних повідомлень, виступів та звернень начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Субтитри відображуються коректно. https://www.youtube.com/watch?v=C_UqxfGOLv0 На офіційному вебсайті Херсонської ОВА впроваджено текстовіт альтернативи (текст заміщення) для зображень. https://khoda.gov.ua/news/nachalnyk-khersonskoi-ova-oleksandr-prokudin-pryvitav-pratsivnykiv-mistsevoho-samovriaduvannia-khersonshchyny-z-profesiinym-sviatom. |
| 11. Запровадження механізмів, що забезпечують рівний доступ до носіїв інформації для осіб з порушеннями зору та слуху при зверненнях до суб’єктів владних повноважень |  |  |  |  |  |
| 1) Встановити в усіх органах державної влади тактильні знаки і вказівники зі шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер, відповідно до державних будівельних норм, з урахуванням користувацького маршруту | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад встановлюють в органах державної влади тактильні знаки і вказівники зі шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер, відповідно до державних будівельних норм, з урахуванням користувацького маршруту. У Високопільській територіальній громаді у двох адмінбудівлях громади (Високопілля, Мала Шестірня) наявні вказівники зі шрифтом Брайля, ще у двох (Іванівка, Зарічне) звичайним текстом з використанням об’ємних літер. У Центрі надання адміністративних послуг Калинівської селищної ради забезпечено безбар’єрний доступ для осіб з порушеннями зору. Відповідно до державних будівельних норм у приміщенні ЦНАПу встановлено тактильні знаки та вказівники зі шрифтом Брайля, а також інформаційні таблички зі звичайним текстом, виконаним з використанням об’ємних літер. Розміщення навігаційних елементів здійснено з урахуванням користувацького маршруту, що дозволяє відвідувачам самостійно та безпечно орієнтуватися у просторі. Впроваджені рішення спрямовані на створення доступного, зручного та інклюзивного середовища для всіх відвідувачів ЦНАПу Калинівської селищної ради. Інформація щодо виконання заходу в Калинівській територіальній громаді розміщено за посиланням: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1766130780/ . |
| 2) Запровадити систему онлайн-перекладу жестовою мовою для консультацій і отримання послуг у центрах надання адміністративних послуг деокупованих територіальних громад | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | У Бериславській міській територіальній громаді функціонує чат-бот «СВОЇ». Завдяки цьому сучасному цифровому інструменту жителі громади отримали зручний доступ до консультацій щодо послуг Бериславського ЦНАПу та відділу соціального захисту населення. Зокрема, чат-бот «СВОЇ» надає можливість замовити послугу «Мобільна валіза» та здійснити онлайн-запис до електронної черги. Високопільською селищною радою переукладено договір про надання послуг перекладу на українську жестову мову з ГО «Миколаївська обласна організація українського товариства глухих» від 09.02.2026 року № 48-060/26. https://cnap.kronau.gov.ua/news/171281-zrozumili-formati-dlia-potreb-koznogo . Дар’ївською сільською радою укладено договір з ГО «УТОГ» для можливості надання послуг для осіб з порушенням слуху. У Херсонській ТГ Центр надання адміністративних послуг Херсонської міської територіальної громади проводить роботу щодо організації інформаційної безбар’єрності, а саме: за підтримки Громадської організації «Миколаївська обласна організація Українського товариства глухих» забезпечено можливість надання адміністративних послуг особам з вадами слуху технічним засобом для зв’язку з перекладачем жестової мови в режимі реального часу. ЦНАП забезпечено технічним засобом (планшетом) для зв’язку з перекладачем жестової мови (сурдоперекладачем) у режимі реального часу. З квітня 2026 року проводиться прийом громадян безпосередньо за допомогою електронної черги. Інформація щодо черговості розміщується на відповідних моніторах та дублюється голосовими повідомленнями. Запис здійснюється безпосередньо в приміщенні Центру надання адміністративних послуг, а також через сайт Херсонської міської ради та мобільний застосунок «Моє місто». Борозенською сільською радою переукладено договір про надання послуг перекладу на українську жестову мову з ГО «УТОГ»: https://borozenska-gromada.gov.ua/borozenskij-cnap-15-29-50-22-12-2023/ . |
| 4) Забезпечити розміщення інформації на стендах чи на екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані, а також безперешкодний доступ до таких об’єктів для можливості підходу до джерела інформації на прийнятну відстань | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | В Дар’ївській територіальній громаді наявні інформаційні стенди у адмінбудівлях, ЦНСПі. https://cnap.daryivska-gromada.gov.ua/news/249946-sanovni-meskanci-daryivskoyi-gromadi. Ведеться робота щодо приведення їх у відповідність до норм, збільшення шрифту тощо. Проведено роботу щодо їх відповідності, оформлено акти, видано розпорядження. У Високопільській, Калинівській Борозенській територіальних громадах інформації розміщені на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані, а також наявні можливості підходу до джерела інформації на прийнятну відстань. |
| 5) Запровадити системи для відеозв’язку з перекладачами жестової мови та забезпечити центри надання адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмними продуктами для здійснення / встановлення відеозв’язку (розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р) | Управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою впровадження принципів інклюзивності в діяльність центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) Херсонської області, у 2026 році управлінням інформаційних технологій ХОДА забезпечено укладання 32 договорів між ЦНАП та Українським товариством глухих (УТОГ) про надання послуги постійного доступу до web-системи відеозв’язку «Сервіс УТОГ» для забезпечення перекладу на українську жестову мову (та з неї) в онлайн форматі. На теперішній час послуга надається відповідно до договору за кодом ДК 021:2015 –79540000-1–«Послуги з усного перекладу» та передбачає використання спеціалізованого багатокомпонентного ресурсу «Сервіс УТОГ-24/7», який належить Власнику авторських прав – громадській організації «Всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих». Web-система «Сервіс УТОГ» створена та функціонує з метою забезпечення можливості комунікації осіб з інвалідністю зі слуху в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, закладах соціального захисту населення, правоохоронних органах, органах пожежної безпеки, аварійно-рятувальних службах, закладах охорони здоров’я тощо. У межах реалізації зазначеної ініціативи здійснено: 1. Оснащення робочих місць адміністраторів ЦНАП планшетами та стабільним інтернет-з’єднанням для забезпечення якісної відеокомунікації з перекладачами жестової мови. 2. Розміщення на офіційному вебсайті ЦНАП інформації про доступність послуги перекладу жестовою мовою, порядок її замовлення та контактні дані відповідальних осіб. 3. Формування переліку адміністративних послуг, які найчастіше потребують супроводу перекладача, з метою оптимізації графіків та ресурсів УТОГ. Надання послуг перекладу жестовою мовою через систему «Сервіс УТОГ» відповідає вимогам: статті 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», яка передбачає забезпечення доступності інформації та послуг для осіб з порушеннями слуху; статті 4 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка гарантує право громадян на отримання інформації державною мовою, зокрема через засоби перекладу. Зазначені заходи спрямовані на забезпечення рівного доступу до адміністративних послуг, реалізацію прав осіб з інвалідністю, а також підвищення ефективності комунікації між ЦНАП та громадянами, які користуються українською жестовою мовою. У Високопільській громаді впроваджено можливість відеозв’язку з перекладачами на жестову мову ГО «УТОГ» у відділі Центр надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради https://cnap.kronau.gov.ua/news/171281-zrozumili-formati-dlia-potreb-koznogo . У Херсонській ТГ ЦНАП забезпечено технічним засобом (планшетом) для зв’язку з перекладачем жестової мови (сурдоперекладачем) у режимі реального часу. У Борозенській ТГ впроваджено можливість відеозв’язку з перекладачами на жестову мову ГО «УТОГ» у відділу Центр надання адміністративних послуг Борозенської сільської ради.:https://borozenska-gromada.gov.ua/borozenskij-cnap-15-29-50-22-12-2023/ |
| 6) Забезпечити внесення інформації за результатами виконання заходів та досягнення фактичних значень показників Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року та плану заходів на 2025-2026 роки з її реалізації в інформаційну систему моніторингу | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації | Грудень 2026 року |  | Виконується | Станом на 02 жовтня 2026 року до программного забезпечення «Система стратегічного планування, моніторингу та оцінки на основі принципів управління, орієнтованих на результат» (Project UA) внесено результати виконання: -із 95 заходів Плану заходів внесено на погодження результати виконання 52 заходів Плану заходів за 2026 рік, із них погоджено Міністерством з відновлення, інфраструктури та транспорту України і Офісом Президента України результати виконання всіх внесених заходів. Продовжується робота щодо внесення в Систему ProjectUA інформації про результати виконання заходів запланованих на 2026 рік. |
| 12. Забезпечено використання формату простої мови і легкого читання серед суб’єктів владних повноважень |  |  |  |  |  |
| 1) Провести моніторинг використання рекомендацій щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформаційні матеріали публікуються із дотриманням рекомендацій, схвалених розпорядженням КМУ від 17 листопада 2023 року № 1046-р «Про схвалення рекомендацій щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття». У Високопільській ТГ матеріали на сайті військової адміністрації викладаються у форматах, що забезпечують доступність їх сприйняття, з використанням рекомендованих видів та розмірів шрифтів, методом простої мови та легкого читання, є версія для людей із порушенням зору. На сайті ЦНАП доступні налаштування розміру тексту, кольору та підкреслення посилань. https://kronau.gov.ua/. У Борозенській ТГ матеріали на сайтах військової адміністрації викладаються у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття, є версія для людей із порушенням зору : https://borozenska-gromada.gov.ua/. У Новокаховській ТГ інформаційні матеріали публікуються із дотриманням рекомендацій, схвалених розпорядженням від 17 листопада 2023 року КМУ № 1046-р «Про схвалення рекомендацій щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття». |
| 2) Забезпечити вжиття заходів щодо викладення інформації суб’єктами владних повноважень у форматах, що забезпечують доступність її сприйняття відповідно до результатів проведеного моніторингу | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, упраління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації | Грудень 2026 року |  | Виконується | На офіційних інформаційних ресурсах інформування населення здійснюється у доступному та зрозумілому форматі, з урахуванням специфіки різних вікових та соціальних груп. Новокаховською міською військовою адміністрацією вживаються заходи щодо розміщення важливої інформації на головній сторінці офіційного сайту зрозумілою мовою, у форматі легкого читання, з використання піктограм, простих слів, коротких речень, зрозумілих прикладів, що забезпечує доступність її сприйняття. |
| Завдання 13. Підвищення обізнаності персоналу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для людей з різними комунікативними порушеннями |  |  |  |  |  |
| 2) Забезпечити проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконано | Херсонським регіональним центром підвищення кваліфікації ХОДА проводиться навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору. До навчальних програм включено розкриття модулів щодо «Забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю та самоврядування з питань створення безбар’єрного простору законодавства України. Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» та «Забезпечення створення безбар’єрного простору на засадах рівності, недискримінації, доступності та інклюзії. Відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації на 2026 року, за три квартали 2026 року державні службовці апарату, структурних підрозділів Херсонської обласної державної адміністрації та державні службовці районних державних адміністрацій Херсонської області пройшли навчання: -у ІІІ кварталі 2026 року підвищили свій фаховий рівень 28 державних службовців, з них: категорії «Б» - 12 осіб, категорії «В» - 16. Також додатково до плану-графіка було проведено навчання для посадових осіб Чорнобаївської сільської ради за програмою короткострокового семінару «Забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю та законодавства України. Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», підвищили свій фаховий рівень - 22 посадові особи (а саме, категорії: V- 2, VI -13, VII – 7). Всього було проведено 3 комунікативні заходи; -у ІІ кварталі 2026 року підвищили свій фаховий рівень 152 державних службовця, з них: категорії «Б» - 63 осіб, категорії «В» - 89. -у І кварталі 2026 року підвищили свій фаховий рівень 44 державних службовця, з них: категорії «Б» - 19 осіб, категорії «В» - 25. Проводиться відповідне навчання з питань створення безбар’єрного простору у територіальних громадах. У Бериславській територіальній громаді фахівці відділу соціального розвитку та захисту населення виконавчого комітету пройшли навчання з питань безбар’єрності та політики держави: - «Мова: створюємо Державний стандарт безбарʼєрної мови», - «Коли майбутнє нечітке, опора -всередині», - «Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія», - «Персональна кібергігієна», - «Як оформити покупку за онлайн-ваучером “Сад і город”», - «Заняття з мінно вибухової небезпеки», - «Я не одна», - «Навчання для сімей ветеранів як фактор стійкості громади». Для працівників сільської ради Кочубеївської ТГ проведено пізнавальний захід на тему «Формування безбар’єрності на робочому місці в органах місцевого самоврядування». https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1779867504/. У рамках проведення Національного тижня безбар’єрності у Калинівській селищній раді відбувся інформаційний захід «Година безбар’єрності» за участю працівників селищної ради. Метою заходу стало підвищення рівня обізнаності щодо принципів безбар’єрності, формування культури безбар’єрної комунікації та привернення уваги до необхідності створення доступного й комфортного середовища для всіх категорій населення. Під час заходу обговорено актуальні питання забезпечення безбар’єрного простору, дотримання принципів рівності, поваги до людської гідності, недискримінації та доступності у професійній діяльності органів місцевого самоврядування. Особливу увагу приділено питанням безбар’єрної комунікації як важливій складовій взаємодії з мешканцями громади. Також учасники заходу ознайомилися з основними принципами етичного спілкування, важливістю коректного використання термінології та необхідністю забезпечення рівного доступу до інформації й адміністративних послуг для всіх жителів громади, зокрема людей з інвалідністю, осіб старшого віку, ветеранів, батьків із малолітніми дітьми та інших маломобільних груп населення. У ході обговорення працівники Калинівської селищної ради обмінялися думками щодо практичного впровадження принципів безбар’єрності у щоденній роботі, а також наголосили на важливості формування відкритого, доступного та людиноорієнтованого середовища у громаді https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1779793785/. У Кочубеївській ТГ 31 серпня 2026 у форматі онлайн відбувся колективний перегляд та обговорення відеолекції «Коли можеш комунікувати без бар’єрів» для працівників сільської ради та відділу соціального захисту: https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1789017478/ . |
| 3) Розмістити інформацію про політику безбар’єрності на офіційних вебресурсах органів влади, органів місцевого самоврядування, у медіа | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформація про політику безбар’єрності розміщується на офіційних вебресурсах в розділі «Безбар’єрність»: https://khoda.gov.ua/bezbariernist/; https://khoda.gov.ua/news/vprovadzhuite-bezbariernist-na-praktytsi-novyi-osvitnii-serial-dlia-publichnykh-sluzhbovtsiv; https://khoda.gov.ua/news/pratsivnyky-sluzhby-u-spravakh-ditei-khersonskoi-oda-pidvyshchyly-kvalifikatsiiu-iz-zakhystu-prav-osib-z-invalidnistiu; https://khoda.gov.ua/news/yak-zminiuvatymutsia-tsnapy-mintsyfry-provelo-forum-dlia-administratoriv-odeshchyny-ta-khersonshchyny; https://khoda.gov.ua/news/10-krokiv-do-suchasnoho-tsnapu-mintsyfry-zapustylo-osvitnii-serial-dlia-pratsivnykiv-hromad; https://khoda.gov.ua/news/yak-zghurtovuvaty-hromady-na-diiaosvita-zapustyly-novyi-osvitnii-serial-pro-intehratsiini-zakhody; https://khoda.gov.ua/news/prava-liudyny-ta-ievropeiski-standarty-na-diiaosvita-zapustyly-novyi-serial-dlia-derzhsluzhbovtsiv; https://khoda.gov.ua/news/vidbulas-persha-vseukrainska-onlain-zustrich-upovnovazhenykh-z-pytan-bezbariernosti; https://khoda.gov.ua/news/stratehichne-planuvannia-bezbariernosti-5-krokiv-dlia-hromady; https://khoda.gov.ua/bezbariernist/perelik-osib-upovnovazhenykh-z-pytan-bezbariernosti-khersonskoi-oblasti . В Білозерській територіальній громаді на сторінці Білозерської СВА в мережі Facebook висвітлено інформаційну кампанію «Безбарєрність – це коли ти можеш», запропоновано до перегляду 3 відеороликів. Висвітлено інформацію Мінрозвитку та ГО «ЛУН Місто» практичний посібник із забезпечення безбар’єрності: https://bilozerka-otg.gov.ua/2026/06/12/%d0%bc%d1%96%d0%bd%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%ba%d1%83-%d1%82%d0%b0-%d0%b3%d0%be-%d0%bb%d1%83%d0%bd-%d0%bc%d1%96%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82/; https://bilozerka-otg.gov.ua/2026/09/17/%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%94%d1%80%d0%bd%d0%be/ . Інформація щодо політики безбар'єрності розміщується на офійному сайті Високопільської селищної військової адміністрації у розділі Безбар'єрність: https://kronau.gov.ua/bezbarernist-15-52-58-01-06-2025/ та офіційній сторінці у мережі Facebook: https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4167549073512728/?locale=uk_UA. У Кочубеївській ТГ відповідна інформація розміщується на сайті громади: https://kochubeivska-gromada.gov.ua/rada-bezbar%E2%80%98ernosti-13-24-32-03-03-2025/ . В Калинівській територіальній громаді відповідна інформація розміщується на сайті громади: https://kalynivske-gromada.gov.ua/realizaciya-nacionalnoi-strategii-iz-bezbarernogo-prostoru-15-23-01-26-11-2024/; https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1779793785/ У Борозенській ТГ інформація щодо політики безбар'єрності розміщується на офійному сайті Борозенської сільської військової адміністрації у розділі Безбар'єрність https://borozenska-gromada.gov.ua/bezbar%E2%80%99ernost-14-04-21-04-04-2025/ та офіційній сторінці у мережі Facebook https://www.facebook.com/groups/223361861615076/?locale=uk_UA . В Нововоронцовській територіальній громаді забезпечено доступ до інформаційних матеріалів за посиланням: https://nvoron.gov.ua/news/1780320195/. Відповідна інформація систематично оприлюднюється на офіційних вебсайтах Тягинської, Нововоронцовської, Станіславської, Музиківської, Новокаховської територіальних громад та на офіційних інформаційних сторінках громад в мережі Інтернет:https://www.facebook.com/share/v/1EnXk14G5v/, https://www.facebook.com/share/p/1EJAJQQhK9/, https://surl.li/cuguym, https://surl.li/duwqek https://surl.li/duwqek , https://surl.li/rckwpb, https://surli.cc/iboebp, https://surl.li/jdnbqv . |
| 4) Розмістити соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та місцевого самоврядування, що надають послуги ветеранам | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації: Департамент соціального розвитку; Департамент розвитку територій; Департамент інфраструктури; Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи; Департамент здоров’я; Департамент реалізації гуманітарної політики; управління у справах ветеранів; управління містобудування та архітектури; управління освіти і науки; управління фізичної культури, молоді та спорту; управління внутрішньої та інформаційної політики; військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Відповідні інформаційні матеріали розміщуються на офіційних вебсайтах обласної державної адміністрації, закладів освіти, соціальних установ та організацій та інших інформаційних ресурсах, що сприяє підвищенню рівня поінформованості ветеранів, членів їхніх сімей та громадськості щодо доступних видів соціальної підтримки, гарантій та послуг. Херсонський мiський центр соцiальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснює розміщення інформації, розробленої та погодженої з Міністерством у справах ветеранів, про перелік послуг, які надаються ветеранам війни. Ця інформація поширюється на офіційній сторінці в Facebook: https://www.facebook.com/groups/khersoncenterforsocialservices з метою підвищення обізнаності ветеранів про наявну підтримку та забезпечення їх своєчасного інформування про доступні сервіси. Відповідні інформаційні матеріали розміщуються на офіційних вебсайтах обласної державної адміністрації та інших інформаційних ресурсах . У Білозерській громаді створено ветеранський простір: https://www.facebook.com/share/p/1CY8tyc1Ry/ https://bilozerka-otg.gov.ua/2026/06/03/%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-2000-%d0%b3%d1%80%d0%bd-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d1%96%d1%80%d0%ba%d1%83-%d0%b7%d0%b4%d0%be/ На Ветеран PRO зібрані державні послуги за ключовими напрямами: Здоровʼя та відновлення; Соціальний захист і фінансова підтримка; Житло та інфраструктура; Освіта та робота; Документи та статуси; Податкові та адміністративні пільги; Гранти та підтримка бізнесу. Платформа дозволяє швидко знайти потрібний сервіс без зайвих кроків. Знаходьте потрібну послугу вже зараз: https://veteranpro.gov.ua/. У Центрі надання адміністративних послуг Високопільської селищної ради впроваджено сервіс «єдине вікно» для військовослужбовці і членів їхніх родин https://cnap.kronau.gov.ua/news/170740-vidkrittia-veteranskogo-vikna. На офіційному сайті Високопільської селищної військової адміністрації створено розділ «Захисникам та Захисницям, родинам військовослужбовців», який наповнюється відповідними матеріалами: https://kronau.gov.ua/novini-14-55-43-20-03-2025/. Соціальна реклама для ветеранів розміщується на офіційній сторінці військової адміністрації у мережі Facebook https://www.facebook.com/groups/2822785074655808?locale=uk_UA. У ЦНАП працює «Єдине вікно ветерана». Інформаційні матеріали для ветеранів розміщують на сайтах громади й ЦНАП, у медичних закладах — на стендах та за QR-кодами.https://cnap.kronau.gov.ua/news/304141-nadannia-poslug-cerez-jedine-vikno-veterana-u-cnap-visokopilskoyi-selishhnoyi-radi, https://kronau.gov.ua/zahisnikam-ta-zahisnicyam-rodinam-vijskovosluzhbovciv-14-54-24-20-03-2025/ . У Кочубеївській територіальній громаді розміщено інформацію про спектр послуг для ветеранів у закладах охорони здоров’я. Соціальна реклама для ветеранів розміщується у Центрі надання адміністративних послуг Кочубеївської ТГ. https://kochubeivska-gromada.gov.ua/veterani-vijni-ta-chleni-ih-rodin-16-32-55-17-12-2025/. Інформація про сервіс «єдине вікно» для військовослужбовців і членів їхніх родин, про послуги для відновлення здоров’я ветеранів і ветеранок розміщується на офіційній сторінці військової адміністрації https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1769414242/, https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1769088908/. В медичних закладах Кочубеївської територіальної громади на інформаційних стендах розміщується інформація у вигляді довідників та QR кодів. Працівниками Тягинської сільської ради забезпечено розміщення інформації на стендах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані, а також відсутності перешкод для можливості підійти до них на прийнятну відстань. У Дар’ївській ТГ наявні інформаційні стенди у адмінбудівлях, ЦНСП : https://cnap.daryivska-gromada.gov.ua/news/249946-sanovni-meskanci-daryivskoyi-gromadi . Ведеться робота щодо приведення їх у відповідність до норм, збільшення шрифту тощо. Проведено роботу щодо їх відповідності, оформлено акти, видано розпорядження, просвітницькі матеріали щодо важливості доступності, толерантного ставлення та рівних можливостей для людей і ветеранів із різними комунікативними порушеннями розміщено на офіційних вебсайті ліцеїв та на офіційних сторінках у соціальних мережах: https://veteranpro.gov.ua/ У Центрі надання адміністративних послуг Борозенської сільської ради впроваджено сервіс «єдине вікно» для військовослужбовці і членів їхніх родин https://borozenska-gromada.gov.ua/veteran-14-36-26-06-01-2025/ Соціальна реклама для ветеранів розміщується на офіційній сторінці військової адміністрації: https://borozenska-gromada.gov.ua/news/ У Новокаховській ТГсоціальна реклама та інша інформація, спрямована на привертання уваги до соціальних проблем та загальнолюдських цінностей розміщується на офіційному сайті військової адміністрації, Фейсбук-сторінці, у мережах Telegram, WhatsApp. |
| 6) Розмістити інформацію про спектр послуг для ветеранів на офіційних вебресурсах органів влади, органів місцевого самоврядування, у медіа | Управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації; управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації | Грудень 2026 року |  | Виконується | Разом із FESTCloud.ai та kitsoft.ua Херсонська обласна державна адміністрація запустила цифрового помічника для ветеранів війни та їх родин. Всю необхідну інформацію стосовно виплат, програм підтримки, допомоги, контактів чи документів тепер можна знайти в одному чат-боті. Чат-бот наповнено інформацією про місцеві й обласну програми для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та членів їх сімей. В центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади, що надають послуги ветеранам війни та членам родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, розміщені інформаційні стенди які розроблені за погодженням з Міністерством у справах ветеранів України. Спектр послуг для ветеранів розміщено на офіційних вебресурсах: https://khoda.gov.ua/news/vid-sluzhby-do-uspishnoi-kariery-platforma-mozhlyvostei-dlia-veteraniv-ta-veteranok; https://khoda.gov.ua/news/tsentry-zhyttiestiikosti-proponuiut-kompleksnu-psykholohichnu-pidtrymku-dlia-meshkantsiv-hromad; https://khoda.gov.ua/news/zvuky-viiny-vid-hudinnia-u-nebi-ta-vybukhiv-do-postiinykh-spovishchen-pro-tryvohu-staly-nashoiu-novoiu-shchodennoiu-realnistiu; https://khoda.gov.ua/news/shcho-trymaie-vashe-mentalne-zdorovia-u-tsei-skladnyi-chas https://khoda.gov.ua/news/vidnovlennia-ta-povernennia-do-zvychnykh-sprav-zapustyly-novi-haidy-z-reabilitatsii-na-diiaosvita; https://khoda.gov.ua/news/mynulyi-tyzhden-u-tsentri-zhyttiestiikosti-prysviatyly-vidnovlenniu-psykhoemotsiinoho-stanu-ta-vyvchenniu-alhorytmiv-riatuvannia-zhyttia; https://khoda.gov.ua/news/otrymaite-do-20-000-na-rozvytok-it-biznesu-startuie-druhyi-potik-veteran-venture-program-dlia-veteraniv-i-veteranok; https://khoda.gov.ua/news/pro-posluhy-ta-pilhy-prostoiu-movoiu-na-portali-veteran-pro-zapustyly-ai-pomichnyka; https://khoda.gov.ua/news/tsentr-zhyttiestiikosti-u-khersoni-prodovzhuie-nadavaty-kompleksnu-dopomohu-zhyteliam-v-mezhakh-prohramy-ty-iak; https://khoda.gov.ua/news/yedyna-veteranska-liniia-konsultatsii-ta-pidtrymka-dlia-veteraniv-i-veteranok-za-nomerom-1528; https://khoda.gov.ua/news/status-veteranskoho-biznesu-u-dii-startuvala-nova-posluha-dlia-pidpryiemtsiv-veteraniv; https://khoda.gov.ua/news/u-khersonskii-oblasti-zapustyly-chat-bot-dlia-pidtrymky-viiskovykh-veteraniv-ta-ikhnikh-rodyn; https://khoda.gov.ua/news/veterany-i-veteranky-iaki-potrebuiut-postiinoi-dopomohy-vzhe-mozhut-otrymaty-bezoplatni-posluhy-z-dovhotryvaloho-medychnoho-dohliadu; https://khoda.gov.ua/news/na-saiti-z-finansovoi-hramotnosti-harazd-natsionalnyi-bank-ukrainy-rozmishcheni-informatsiini-materialy-dlia-veteraniv-i-veteranok; https://khoda.gov.ua/news/veteranam-i-veterankam-vazhlyvo-oriientuvatysia-v-harantovanykh-derzhavoiu-medychnykh-posluhakh-marshrutakh-patsiienta-ta-prohramakh-pidtrymky; https://khoda.gov.ua/news/veteran-pro-vashi-mozhlyvosti-u-kilka-klikiv; https://khoda.gov.ua/news/veteranska-polityka-bez-paperiv-nova-kompleksna-posluha-dlia-zakhysnykiv-zakhysnyts-ta-ikhnikh-rodyn; https://khoda.gov.ua/news/v-odesi-vidkryly-nabir-do-bezoplatnoi-shkoly-prohramuvannia-koododesa; https://khoda.gov.ua/news/veteranski-vauchery-na-zhytlo-dostupni-cherez-systemu-veteran-pro; https://khoda.gov.ua/news/veterany-ta-veteranky-mozhut-otrymaty-medychni-posluhy-bez-cherh-i-pereplat-za-dopomohoiu-platformy-veteran-pro; https://khoda.gov.ua/news/oformyty-kompensatsiiu-na-kupivliu-avtomobilia-veterany-ta-veteranky-mozhut-za-dopomohoiu-platformy-veteran-pro; https://khoda.gov.ua/news/znaity-robotu-pislia-sluzhby-veterany-ta-veteranky-mozhut-cherez-systemu-veteran-pro; https://khoda.gov.ua/news/blyzko-90-ukrainskykh-veteraniv-ta-veteranok-ne-volodiiut-povnoiu-informatsiieiu-pro-pilhy-znyzhky-ta-inshi-mozhlyvosti-iaki-im-dostupni; https://khoda.gov.ua/news/u-dii-vzhe-sformovano-1-milion-e-posvidchen-veterana; https://khoda.gov.ua/news/v-ukraini-zapustyly-mobilnyi-zastosunok-bez-mezh-iakyi-obiednav-servisy-propozytsii-ta-sotsialni-prohramy-dlia-veteraniv-veteranok-i-ikhnikh-rodyn; https://khoda.gov.ua/news/dostup-stav-shche-zruchnishym-na-platformi-veteran-pro-pratsiuie-holosovyi-rezhym-ai-chatbota; https://khoda.gov.ua/news/yak-veteranam-i-veterankam-skorystatysia-bezoplatnoiu-psykholohichnoiu-dopomohoiu; https://khoda.gov.ua/news/veteran-pro-vsi-derzhavni-posluhy-dlia-veteraniv-viiny-ta-ikhnikh-rodyn-na-odnomu-portali; https://khoda.gov.ua/news/v-ukraini-tryvaie-realizatsiia-eksperymentalnoho-proiektu-shchodo-bezoplatnoho-nadannia-posluh-iz-dovhotryvaloho-medychnoho-dohliadu-viiskovosluzhbovtsiam-i-veteranam-iaki-otrymaly-vazhki-poranennia . В територіальних громадах області розміщені відповідні матеріали на офіційних сайтах: Калинівська громада: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1763551257/. Новокаховська громада: https://nk.gov.ua/2025/12/26/hariacha-liniia-ukrainskoho-veteranskoho-fondu-minveteraniv-psykholohichna-ta-iurydychna-dopomoha-24-7/; https://nk.gov.ua/2026/08/27/sotsialni-posluhy-dlia-zvilnenykh-z-polonu-ta-chleniv-ikh-rodyn/ ; https://t.me/NovaKahovkaMVA/8311?single , https://whatsapp.com/channel/0029VaZ0Aox3rZZevonhjF2G/2560 https://www.facebook.com/share/p/1EzFXFhBQ4/?mibextid=wwXIfr https://nk.gov.ua/2026/08/03/usi-mozhlyvosti-dlia-veteraniv-v-odnomu-zastosunku-bez-mezh-uzhe-dostupnyj-v-app-store-ta-google-play/ https://t.me/NovaKahovkaMVA/8022 https://www.facebook.com/share/v/1CmLoRH3Ga/?mibextid=wwXIfr https://nk.gov.ua/2026/07/27/sanatorno-kurortne-likuvannia-dlia-osib-zvilnenykh-z-polonu/ https://t.me/NovaKahovkaMVA/7966 https://www.facebook.com/share/p/1CSQTUAbfC/?mibextid=wwXIfr Високопільська громада https://kronau.gov.ua/zahisnikam-ta-zahisnicyam-rodinam-vijskovosluzhbovciv-14-54-24-20-03-2025/ та на офіційній сторінці у мережі Facebook https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4266896620244639/?locale=uk_UA. В медичних закладах громади розміщено інформацію для ветеранів у вигляді QR кодів. Функціонування Ради ветеранів https://kronau.gov.ua/news/1770293674/ В Дар’ївській громаді в мережі Facebook https://www.facebook.com/groups/1246806040697268/?ref=share. В Музиківській ТГ створено ветеранський простір, де розміщено соціальну рекламу. |
| 7) Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів» | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації; управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації; військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформаційні повідомлення, у тому числі щодо проведення заходів з питань безбар’єрності, розміщуються на офіційних сторінках у соціальній мережі фейсбук обласної державної адміністрації, військових адміністрацій населених пунктів деокупованих територіальних громад: https://khoda.gov.ua/news/predstavnyky-rubanivskoi-silskoi-rady-zustrilys-z-fakhivtsiamy-pensiinoho-fondu-u-kropyvnytskomu; Департаменту гуманітарної політики ХОДА . https://www.facebook.com/profile.php?id=100089790542572&__tn__=-UC; https://khoda.gov.ua/news/bezbarierna-komunikatsiia-standart-suchasnoi-vzaiemodii; https://khoda.gov.ua/news/stvoriuiemo-suspilstvo-dlia-vsikh-dobirka-osvitnikh-serialiv-pro-bezbariernist-na-platformi-diiaosvita. В Херсонській територіальній громаді на виконання заходу видано Наказ керівника управління культури від 29.09.2021 № 94 «Про реалізацію у закладах культури міста інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів». Розроблено заходи інформаційної компанії «Україна без бар’єрів» для шкіл спеціалізованої мистецької освіти. https://www.facebook.com/share/p/18DnMrnJB5/, https://www.facebook.com/share/p/1Ab34fXGe5/. На офіційному сайті Корабельної районної у місті Херсоні ради розміщені відповідні інформаційні матеріали: http://kor-rada.gov.ua/vaglivo/dovidnyk-bezbar-yernosti-diznajsya-yak-pikluvatysya-pro-sebe-ta-tyh-hto-poruch-u-periody-stresu; http://kor-rada.gov.ua/vaglivo/terminologiya-bezbar-yernosti-derzhavnyj-standart-movy; http://kor-rada.gov.ua/vaglivo/gajd-bezbar-yernyh-podij; http://kor-rada.gov.ua/vaglivo/bezbar-yernist-tse-koly-mozhesh-2. Інформаційні матеріали в рамках проведення кампанії «Україна без бар’єрів» розміщуються на офіційному сайті Високопільської селищної військової адміністрації у розділі «Безбар'єрність» https://kronau.gov.ua/bezbarernist-15-52-58-01-06-2025/?p=2 Перегляд матеріалів в Дія.Освіта https://osvita.diia.gov.ua/courses/public-service-without-barriers. На вебресурсах Новокаховської міської військової адміністрації розміщені матеріали щодо створення безбар’єрного доступу до об’єктів фізичного оточення: «Методичні рекомендації з питань формування безбар’єрного середовища для житлових і громадських будинків»: https://nk.gov.ua/2026/02/03/metodychni-rekomendatsii-z-pytan-formuvannia-bezbar-iernoho-seredovyshcha-dlia-zhytlovykh-i-hromadskykh-budynkiv/. https://www.facebook.com/share/p/1DAsZ2hdyZ/. https://whatsapp.com/channel/0029VaZ0Aox3rZZevonhjF2G/1744. https://nk.gov.ua/2026/07/31/pidtrymka-rodyn-vijskovosluzhbovtsiv-iak-spilkuvatysia-korektno/ . У Борозенській ТГ інформаційні матеріали в рамках проведення кампанії «Україна без бар’єрів» розміщуються на офіційному сайті Борозенської сільської військової адміністрації у розділі «Безбар'єрність» : https://borozenska-gromada.gov.ua/bezbar%E2%80%99ernost-14-04-21-04-04-2025/ Перегляд матеріалів в Дія.Освіта https://osvita.diia.gov.ua/courses/public-service-without-barriers В Калинівській ТГфнформація щодо виконання захолів інформаційно-просвітницької кампанії за посиланням: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1779345933/ У Музиківській ТГ спеціалісти сільської ради приймають участь в навчаннях, семінарах та лекціях з питань безбар’єрності. |
| 8) Забезпечити проведення щорічного Національного тижня безбарʼєрності | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністраці | Червень 2026 року | Червень 2026 року | Виконано | Територіальні громади Херсонщини активно долучилися до Національного тижня безбар’єрності, який проходив з 25 до 31 травня 2026 року. У фокусі цьогорічної кампанії, що пройшла під гаслом «Безбар'єрність - це коли можеш», було формування доступного середовища та людиноцентрична комунікація в умовах війни. У межах цього тижня організовано «години безбар’єрності», а також низку інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) щодо створення безбар’єрного простору. Зокрема, проведено навчання для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, а також навчальні програми, курси та тренінги для надавачів послуг. Особливу увагу приділили правилам толерантного спілкування, використанню чутливої мови, принципам людиноцентричності та навичкам взаємодії. Усі заходи висвітлено на офіційних вебресурсах і сторінках у соціальних мережах Херсонської обласної державної (військової) адміністрації, військових адміністрацій територіальних громад, а також профільних установ та закладів області. У рамках Національного тижня безбар’єрності Департаментом реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації та обласними закладами культури проведено 19 інформаційно-просвітницьких, освітніх та культурно-мистецьких заходів, які сприяли підвищенню обізнаності населення щодо принципів безбар’єрності, формуванню культури поваги до людської гідності, розвитку інклюзивного мислення та популяризації цінностей рівності й доступності. Зазначеними заходами охоплено 566 осіб. В Херсонській міській територіальній громаді оприлюднено інформацію щодо проведених заходів на офіційній сторінці у мережі Facebook: https://www.facebook.com/share/p/1BbeC9VEf1/ https://www.facebook.com/share/p/1H47NCTr5q/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/14fURGwKFCz/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/1Ds3mxhU7G/ https://www.facebook.com/share/p/18QDPBFpSk/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/18auscJsM7/ https://www.facebook.com/share/p/1EDfsSUGzM/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/18vxBGtbTH/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/1Cu8JcmEmD/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/1CeqEzPiun/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/1D5ga4Ktvy/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/18nBtQmHGf/?mibextid=wwXIfr В територіальних громадах оприлюднено інформацію щодо проведених заходів: https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1779963922/ https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1780491540/ https://www.facebook.com/share/p/1D91r5nDWx/ https://www.facebook.com/groups/1246806040697268/?ref=share https://stanislavskaotg.gov.ua/news/1779710252/ https://www.facebook.com/share/p/18WkhfCyfU/ https://nvoron.gov.ua/news/1780320195/ https://www.facebook.com/share/p/1E1VQgRJKy/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/zosh3nk/posts/pfbid0YEGRwec6LbEfHygtt9iNAEaSuGP1q9WW6ygwskVQtowDvVTQDirz28rzZHrk965Hl. Тягинська сільська рада долучилася до проведення Національного тижня безбар’єрності у 2026 році та забезпечила проведення заходів та висвітлення у мережі інтернет. |
| 9) Розробити комунікаційний план, відповідно до якого визначити тематику, строки, спікерів, шляхи поширення інформації та подати його до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України для погодження з Експертною радою з комунікацій безбар’єрності | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації | Березень 2026 року | Березень 2026 року | Виконано | Управлінням внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації розроблено комунікаційний план, який затверджено розпорядженням начальника ОВА від 27 червня 2025 року №315 «Про затвердження комунікаційного плану заходів з реалізації в Херсонській області у 2025 - 2026 роках Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року». За посиланням: https://khoda.gov.ua/bezbar%E2%80%99%D1%94rn%D1%96st/komun%D1%96kac%D1%96jnij-plan/; https://khoda.gov.ua/bezbariernist/komunikatsiinyi-plan. |
| Завдання 14. Забезпечення доступності інформаційних матеріалів для людей з різними комунікативними порушеннями |  |  |  |  |  |
| 1) Впровадити інтегровану систему оповіщення та інформування людей старшого віку про процедури евакуації | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | В Херсонській міській територіальній громаді інформування людей старшого віку щодо процедури евакуації відбувається в ході проведення соціальної роботи з ними, враховуючи потреби цієї вразливої групи населення, забезпечивши доступність інформації. Для людей старшого віку та осіб з інвалідністю передбачена адресна евакуація – з дому, зі спеціальним транспортом та супроводом за потреби. Евакуація відбувається за попередньою заявкою та за згодою людини. З цією метою на території Херсонської міської територіальної громади функціонує «Соціальне таксі», яке є спільним проєктом ХМВА, Херсонського міського центру соціальних служб для сімї, дітей та молоді, ГО «Сильні бо Вільні» та БФ «Справжні», також є можливість безкоштовного медичного транспортування та евакуації мешканців міста зазначеної категорії, здійснення яких впроваджено ГО «Херсонська ліга соціальних працівників» за підтримки БО «OрerationAid». В Білозерській територіальній громаді виготовлено проєктно-кошторисну документацію на встановлення системи оповіщення МАСЦО та проведено роботи по її встановленню, встановлено 9 точок оповіщення. 3 точки в смт. Білозерка, 2 в с. Миролюбівка та по 1 в селах Надіївка, Правдине, Розлив і Томина Балка. Всі системи інтегровані в ТАСЦО. У зв'язку з погіршенням безпекової ситуації в селах Розлив та Томина Балка точки оповіщення знищені в результаті масованих обстрілів, 2 точки в с-щі Білозерка демонтовані. У Високопільській громаді розпорядженням від 30 січня 2026 року №85 затверджено План евакуації населення Високопільської селищної територіальної громади у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. Забезпечено проведення інформаційної кампанії серед населення щодо здійснення евакуації в разі виникнення надзвичайної ситуації. Із соціальними працівниками проведено роботу щодо виконання алгоритму дій під час евакуації населення. Підготовлено списки маломобільних груп населення, сімей, які самостійно не зможуть евакуюватися, багатодітних сімей, дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми влаштування, осіб з інвалідністю, в розрізі населених пунктів громади та забезпечено оновлення вищезазначеної інформації. Водночас громада здійснює системну роботу щодо створення та модернізації місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО). В Дар’ївській територіальній громаді працює комісія з евакуації Дар’ївської ТГ: https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1786625017/ . На території Музиківської громади змонтовано 6 локацій централізованої автоматизованої системи оповіщення «МАСЦО». Інформування населення здійснюється через доступні канали комунікації Нововоронцовської територіальної громади. В с-щі Нововоронцовка працює МАСЦО (місцеваавтоматизована система централізованогооповіщення). https://nvoron.gov.ua/news/1772612618/. У Борозенській ТГрозпорядженням від 19 лютого 2025 року № 60 затверджено План евакуації населення Борозенської сільської територіальної громади у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. https://borozenska-gromada.gov.ua/news/1740733489/ Забезпечено проведення інформаційної кампанії серед населення щодо здійснення евакуації в разі виникнення надзвичайної ситуації. Із соціальними працівниками проведено роботу щодо виконання алгоритму дій під час евакуації населення. Підготовлено списки маломобільних груп населення, сімей, які самостійно не зможуть евакуюватися, багатодітних сімей, дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми влаштування, осіб з інвалідністю, в розрізі населених пунктів громади та забезпечено оновлення вище зазначеної інформації. Водночас громада здійснює системну роботу щодо створення та модернізації місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО). https://borozenska-gromada.gov.ua/news/1755504328/. На території Музиківської ТГ змонтовано 6 локацій централізованої автоматизованої системи оповіщення «МАСЦО». |
| 2) Підвищити рівень поінформованості батьків і дітей про мінну небезпеку та правила поведінки на прифронтових і деокупованих територіях | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих | Грудень 2026 року |  | Виконується | У закладах освіти області проведено інструктажі та тематичні заходи щодо дотримання правил мінної безпеки із залученням представників громадських організацій та ДСНС. Серед здобувачів освіти поширено інформаційні матеріали про вибухонебезпечні предмети та алгоритм дій у разі їх виявлення. У Херсонській територіальній громад на базі Центру проводяться інфосесії та роз’яснювальні бесіди із отримувачами соціальних послуг щодо мінної небезпеки та правил поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів, також поширюється відповідна друкована продукція, розрахована на читачів різного віку. На офіційній сторінці Центру в мережі Facebook публікується відповідна інформація та надаються посилання на платформи «Все про мінну безпеку», «Стоп міна» та онлайн-курс «Дивись під ноги», «Дивись, куди ідеш», розміщений на платформі «Зрозуміло». Працівниками Соціального центру матері і дитини Херсонської міської ради та залученими спеціалістами громадських організації та благодійних фондів проводиться інформаційно-просвітницька робота серед вагітних жінок, породіль та з батькам дітей раннього віку, стосовно мінної небезпеки і правил поведінки на території Херсонської міської територіальної громади. Навчально-методичним цетром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області проводяться навчання мешканців Корабельного району міста Херсона. Складено графік, визначені безпечні локації. З метою підвищення рівня обізнаності учасників освітнього процесу, в рамках проєкту «Знай, вивчай і дотримуйся правил безпеки», продовжуються заняття для учнів закладів загальної середньої освіти за участю фахівців Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області, працівників ДСНС України в Херсонській області, інструкторів Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста. Педагогічними працівниками на початку нового навчального року проведено інструктажі зі здобувачами освіти щодо запобігання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними чи підозрілими предметами, дронової безпеки. Інформаційні матеріали з питань мінної безпеки розміщуються на офіційних сайтах закладів освіти, у батьківських чатах та соціальних мережах: https://beryslav.edu.ks.ua/minna-bezpeka/ https://beryslav3.edu.ks.ua/category/minna-bezpeka/ https://www.facebook.com/share/p/16YJMAdkx4/ https://www.facebook.com/groups/4319875678088563/permalink/25812287641754056/?rdid=9kL0lxd6BKTyiHKb#. https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4270749976525970/?locale=uk_UA https://www.facebook.com/share/1GTf4GGV59/ https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1747733601/ https://stanislavskaotg.gov.ua/news/1751444992/ https://www.facebook.com/share/v/1AuYrBBHYB/ https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1784637958/ https://www.facebook.com/share/p/1https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1784637958/4nRxpndwxG/ https://www.facebook.com/groups/223361861615076/?locale=uk_UA https://borozenska-gromada.gov.ua/news/1773914786/ https://t.me/NovaKahovkaMVA/7781 https://nk.gov.ua/2026/07/07/bezkoshtovnyj-onlajn-kurs-iz-minnoi-bezpeky-iak-rozpiznaty-zahrozu-ta-diiaty-pravylno/ https://www.facebook.com/share/p/1Kb3wMa1yf/ https://t.me/NovaKahovkaMVA/7682 https://nk.gov.ua/2026/07/01/nebezpeka-mozhe-buty-nepomitnoiu-budte-uvazhnymy/ https://www.facebook.com/share/p/1CJSfakXzR/ https://t.me/NovaKahovkaMVA/7956:https://nk.gov.ua/2026/07/27/zhyttia-v-zoni-aktyvnykh-bojovykh-dij-tse-postijnyj-ryzyk/ https://www.facebook.com/share/p/1EcBTfGXnT/ https://t.me/NovaKahovkaMVA/8215:https://nk.gov.ua/2026/08/20/nebezpeka-fpv-droniv-pravyla-bezpechnoi-povedinky-u-razi-zahrozy/ https://www.facebook.com/share/p/19KeCGESrM/ . |
| 3) Розмістити інформацію з питань ветеранської політики в установах соціального захисту, місцевих структурних підрозділах з питань ветеранської політики, інших закладах та установах для підвищення обізнаності ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | В приміщеннях органів соціального захисту населення та у 5 ветеранських просторах області розміщені інформаційні стенди з переліком послуг, які надаються ветеранам війни та членам родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України: ветеранський простір Чорнобаївської сільської військової адміністрацієї - село Благодатне; ветеранський простір Білозерської селищної військової адміністрації Херсонського району - село Миролюбівка; ветеранський простір Борозенської сільської військової адміністрації Бериславського району; у місті Херсоні ветеранський простір «VETERAN PRO»; Музиківській сільській військовій адміністрації Херсонського району. У Білозерській територіальній громаді інформацію з питань ветеранської політики розміщено на інформаційних стендах біля «Єдиного вікна ветеранів». Інформаційно-презентаційні матеріали щодо адміністративної послуги «Надання відомостей з Єдиного державного реєстру ветеранів війни» https://www.facebook.com/share/p/16X7SVeAxN/. https://bilozerka-otg.gov.ua/2026/05/04/%d0%bf%d1%96%d0%b4%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%ba%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%97%d1%85-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd-%d1%83-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc/ . В Бериславській територіальній громаді діє Чат Бот «Свої», який забезпечує безбар’єрний доступ населенню громади до отримання соціальних та адміністративних послуг. Фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб організована робота з членами родин віськовослужбовців: організована група в вайбері «Група підтримки», організовано щотижнева онлайн зустріч з вищевказаною категорією. Інформація з питань ветеранської політики розміщена в Єдиному вікні ветерана у відділі ЦНАП Високопільської селищної ради. https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4129193107348325/?locale=uk_UA. Послуги для ветеранів надаються фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб https://kronau.gov.ua/news/1769777458/ У Станіславській територіальній громаді інформацію з питань ветеранської політики розміщено: https://stanislavskaotg.gov.ua/na-dopomogu-vijskovosluzhbovcyam-ta-chlenam-ih-simej-12-49-21-26-05-2025/ https://stanislavskaotg.gov.ua/news/1762170779/. У Кочубеївській розміщено інформацію з питань ветеранської політики на офіційному веб-сайті громади та сторінці у мережі Інтернет. Інформація з питань ветеранської політики розміщується в закладах охорони, центрі надання адміністративних послуг Тягинської територіальної громади. Серія публікацій розміщено на офіційному сайті Станіславської територіальної громади в підрозділі «На допомогу військовослужбовцям та членам їх сімей» розділу «Новини» за посиланням: https://stanislavskaotg.gov.ua/na-dopomogu-vijskovosluzhbovcyam-ta-chlenam-ih-simej-12-49-21-26-05-2025/, https://stanislavskaotg.gov.ua/news/1762170779/. Ветеран PRO — платформа для ветеранів, ветеранок і їхніх родин ¦ Станіславська сільська територіальна громада Херсонський район Херсонська область Як отримати компенсацію за товари, придбані для ветеранського бізнесу ¦ Станіславська сільська територіальна громада Херсонський район Херсонська область. У Борозенській ТГ інформація з питань ветеранської політики розміщена в Єдиному вікні ветерана у відділі ЦНАП Борозенської сільської ради. Послуги для ветеранів надаються фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб: https://borozenska-gromada.gov.ua/yaki-poslugi-nadae-fahivec-14-41-33-06-01-2025/ . |
| 4) Розмістити інформаційні матеріали з питань ветеранської політики на офіційних вебсайтах, сторінках у мережі Інтернет органів влади | Управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Управлінням у справах ветеранів Херсонської обласної державної адміністрації постійно на офіційному сайті ОДА розміщується інформація щодо реалізації в області ветеранської політики та про перелік послуг, які надаються ветеранам війни та членам родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. В месенджері Whatsapp створено групи «Рада ветеранів війни та родин загиблих» та «Робоча група з представниками ЦВС», в яких постійно розміщуються інформаційні матеріали з питань ветеранської політики: Протягом звітного періоду на інформаційних ресурсах Херсонської обласної державної (військової) адміністрації розміщені наступні тематичні матеріали: https://khoda.gov.ua/news/na-khersonshchyni-prodovzhuiut-pidtrymuvaty-rodyny-zahyblykh-zakhysnykiv-i-zakhysnyts; https://khoda.gov.ua/news/zvilnenym-z-polonu-oborontsiam-nadadut-dopomohu-koshtom-oblasnoho-biudzhetu; https://khoda.gov.ua/news/sformovano-sklad-rady-veteraniv-viiny-za-nezalezhnist-ukrainy; https://khoda.gov.ua/news/dlia-rodyn-zahyblykh-zakhysnykiv-i-zakhysnyts-ukrainy-orhanizuvaly-vidpochynok-ta-reabilitatsiiu-na-zakarpatti; https://khoda.gov.ua/news/vidbulas-robocha-narada-shchodo-aspektiv-dopomohy-veteranam-ta-veterankam-viiny; https://khoda.gov.ua/news/rodyny-zahyblykh-zakhysnykiv-i-zakhysnyts-ukrainy-vzialy-uchast-u-vseukrainskii-proshchi-ta-spilnii-molytvi; https://khoda.gov.ua/news/dlia-veteraniv-veteranok-demobilizovanykh-viiskovosluzhbovtsiv-ta-chleniv-ikhnikh-rodyn-provodiat-opytuvannia-u-mezhakh-vseukrainskoi-prohramy-mentalnoho-zdorovia-ty-iak; https://khoda.gov.ua/news/cherhova-hrupa-iunykh-zhyteliv-khersonshchyny-vyrushyla-na-10-dennyi-vidpochynok-do-lvova; https://khoda.gov.ua/news/cherhova-hrupa-ditei-z-khersonshchyny-vyrushyla-na-vidpochynok-do-iaremcha; https://khoda.gov.ua/news/yedyna-veteranska-liniia-ministerstva-u-spravakh-veteraniv-ukrainy-pratsiuie-za-korotkym-nomerom-1528; https://khoda.gov.ua/news/zastupnytsia-nachalnyka-khersonskoi-ova-olha-maliarchuk-vziala-uchast-u-panelnii-dyskusii-rehionalnyi-vymir-veteranskoi-polityky-vid-stratehii-do-realizatsii-u-mezhakh-ikh-mizhnarodnoho-veteranskoho-forumu-nova-arkhitektura-veteranskoi-polityky; https://khoda.gov.ua/news/natsionalna-platforma-samoosvity-hotuie-pratsivnykiv-tsentriv-zainiatosti-do-efektyvnoi-vzaiemodii-z-veteranamy-ta-liudmy-z-dosvidom-viiny; https://khoda.gov.ua/news/rodyny-polehlykh-zakhysnykiv-ta-zakhysnyts-ukrainy-otrymaiut-odnorazovu-materialnu-dopomohu-koshtom-oblasnoho-biudzhetu; https://khoda.gov.ua/news/vidbulos-zasidannia-oblasnoi-komisii-z-pytan-nadannia-odnorazovoi-materialnoi-dopomohy-voinam-iakykh-vdalosia-zvilnyty-z-rosiiskoho-polonu; https://khoda.gov.ua/news/ukrainskyi-veteranskyi-fond-minveteraniv-zaproshuie-veteraniv-ta-veteranok-proity-anonimne-onlain-opytuvannia . В Білозерській громаді розміщено інформацію «Зміцнені»: в Україні стартувала інформаційна кампанія про безоплатну реабілітацію. https://bilozerka-otg.gov.ua/2026/07/17/%d0%bd%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d1%83%d1%94%d0%bc%d0%be-%d1%89%d0%be-%d1%83-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%96-%d0%bf/ У Високопільській громаді інформаційні матеріали з питань ветеранської політики розміщені на офіційному сайті Високопільської селищної військової адміністрації https://kronau.gov.ua/zahisnikam-ta-zahisnicyam-rodinam-vijskovosluzhbovciv-14-54-24-20-03-2025/, https://kronau.gov.ua/novini-14-55-43-20-03-2025/ ,на офіційній сторінці мережі Facebook: https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4216026525331649/?locale=uk_UA . В Кочубеївській ТГ розміщено інформацію з питань ветеранської політики на офіційному веб-сайті громади та сторінці у мережі Інтернет. Інформація про сервіс «єдине вікно» для військовослужбовців і членів їхніх родин, про послуги для відновлення здоров’я ветеранів і ветеранок розміщується на офіційній сторінці військової адміністрації https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1769414242/ https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1769088908/. https://kochubeivska-gromada.gov.ua/ogoloshennya-14-18-15-24-12-2020/ Інформаційні матеріали з питань ветеранської політики розміщуються на офіційному вебсайті Тягинської сільської ради, сторінках у мережі Інтернет. У Борозенській ТГ інформаційні матеріали з питань ветеранської політики розміщені на офіційному сайті Борозенської сільської військової адміністрації https://borozenska-gromada.gov.ua/veteran-14-36-26-06-01-2025/ на офіційній сторінці у мережі Facebook https://www.facebook.com/groups/223361861615076/?locale=uk_UA У Калинівській ТГ: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1785737739/ На сайті Новокаховської МВА у звітний період були опубліковані наступні матеріали з питань ветеранської політики: https://nk.gov.ua/2026/06/26/iak-otrymaty-dopomohu-na-prydbannia-pobutovoi-tekhniky-veteranam-iz-povnoiu-abo-chastkovoiu-vtratoiu-zoru/ ; https://nk.gov.ua/2026/08/05/ukrainskyj-veteranskyj-fond-minveteraniv-kompensuie-do-20-000-hryven-na-kupivliu-predmetiv-ta-tovariv-dlia-vedennia-veteranskoho-biznesu/ . |
| Стратегічна ціль «Інформація в аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам людей з різними рівнями функціональних порушень та комунікативних можливостей» |  |  |  |  |  |
| 15. Забезпечення взаємодії та консультацій з профільними організаціями, експертними організаціями, людьми з інвалідністю для визначення конкретних потреб та побажань щодо доступності медіа |  |  |  |  |  |
| 1) Провести для представників медіа інформаційні кампанії з метою підвищення рівня їх обізнаності з питань інвалідності, зокрема щодо прав та можливостей осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформація про проведені інформаційні кампанії за посиланнями: https://khoda.gov.ua/news/u-khersoni-vidbuvsia-informatsiinyi-zakhid-do-vsesvitnoho-dnia-poshyrennia-informatsii-pro-autyzm; https://khoda.gov.ua/news/khersonshchyna-pereimaie-dosvid-rozvytku-inkliuzyvnoho-rynku-pratsi; https://khoda.gov.ua/news/predstavnyky-khrestivskoi-sva-vzialy-uchast-u-forumi-protsvitannia-ukrainy-rozvytok-potentsialu-hromad-dlia-stvorennia-inkliuzyvnykh-robochykh-mists. https://khoda.gov.ua/news/u-koordynatsiinomu-tsentri-vilni-razom-u-dnipri-vidbulas-zustrich-na-temu-bezbariernoho-spilkuvannia; https://khoda.gov.ua/news/v-odesi-vidbuvsia-festyval-rozvytku-mozhlyvostei-ta-natkhnennia-odesa-life-fest-do-iakoho-doluchylysia-vpo-z-khersonshchyny-ta-fakhivtsi-verkhnorohachytskoi-hromady . |
| НАПРЯМ 3. ЦИФРОВА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Швидкісний інтернет та засоби доступу доступні для всіх» |  |  |  |  |  |
| 16. Проведення моніторингу стану покриття Інтернетом закладів освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування |  |  |  |  |  |
| 1) Провести моніторинг доступу до Інтернету в закладах освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування, центрах зайнятості, центрах надання адміністративних послуг | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації: Департамент соціального розвитку, Департамент здоров’я, Департамент розвитку економіки, управління освіти і науки,управління інформаційних технологій,військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою),Херсонський обласний центр зайнятості (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | За інформацією управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації всі адмінбудівлі сільських/селищних рад деокупованих громад, центри надання адміністративних та соціальних послуг підключено до широкосмугового доступу до інтернету. Усі надавачі соціальних послуг, що здійснюють діяльність на території області, забезпечені доступом до мережі Інтернет. Це створює необхідні умови для оперативного отримання та опрацювання службової інформації, обміну даними, використання електронних сервісів і державних інформаційних систем, а також своєчасного інформування населення щодо надання соціальних послуг. Станом на 12 жовтня 2026 року на деокупованій території Херсонської області 37 закладів охорони здоров’я, з них 1 релокований. Для стабільного інтернет-зв'язку в закладах охорони здоров’я наявні 63 супутникові платформи Starlink (з них 6 в неробочому стані), які забезпечують виконання конкретних робіт, а саме: для надання телемедичних послуг, роботи з електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ), адміністративних потреб тощо. За результати моніторингу встановлено, що у ІІІ кварталі 2026 року 30 закладів охорони здоров’я, які наразі забезпечують надання медичної допомоги населенню області, підключені до мережі Інтернет, з яких до оптоволоконного Інтернету підключено 28 закладів. Окрім цього, до мережі Інтернет зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с підключено 24 заклади та 4 заклади підключені до менш якісного інтернету. Крім того, 3 заклади не підключені до Інтернету, у КНП «Білозерська лікарня» та КНП «Качкарівський центр первинної медико- санітарної допомоги» доступ відсутній безпосередньо через руйнування інфраструктури внаслідок бойових дій, а діяльність КУ «Медичний пансіонат «Медик» на даний час є частково обмеженою. Також 2 навчальні заклади працюють онлайн. На сьогодні заклади охорони здоров’я деокупованої території області, в яких наявні укриття, забезпечені швидкісним Інтернетом з належними можливостями Wi-Fi. Також, наразі активно проводяться заходи над проведенням відповідних будівельних та відновлювальних робіт, які дозволять розширити доступ до Інтернету в усіх доступних укриттях закладів охорони здоров’я. Окрім цього, в закладах охорони здоров'я деокупованої території Херсонської області, які категоризовані Міністерством охорони здоров'я України, у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 1109 «Деякі питання об’єктів критичної інфраструктури», проводиться робота щодо встановлення хмарної системи CiscoUmbrella, що захищає вхідний/вихідний трафік від хакерських та кібератак. Наразі встановлено в 4 закладах охорони здоров’я. Також, у разі знеструмлення центральної електромережі, на сьогодні, в закладах охорони здоров’я деокупованої території Херсонської області в наявності 380 автономних джерел живлення (генераторів), з них 344 одиниць підключено, що забезпечує потребу закладів. Це дозволяє, в тому числі, забезпечити автономну роботу супутникового інтернет-зв’язку. Херсонський обласний центр зайнятості та його філії забезпечені доступом до швидкісного Інтернету. В майбутньому планується створення безкоштовних гостьових точок доступу Wi-Fi для відвідувачів. У 6 закладах загальної середньої освіти – з поєднанням очної і дистанційної роботи проведено моніторинг доступу до Інтернету. Моніторинг доступу до Інтернету в звітному періоді у закладах професійної та фахової передвищої освіти не проводився. Заклади не використовують будівлі та приміщення. Освітній процес проходить у дистанційному форматі. У закладах освіти Кочубеївської ТГ всі здобувачі освіти та педагогічні працівники забезпечені гаджетами та мають доступ до мережі Інтернет. На території громади наявні 6 точок доступу безкоштовного wi-fi у місцях надання публічних послуг. Центр надання адміністративних послуг Тягинської територіальної громади забезпечено інтернетом. У Білозерській ТГ заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та за допомогою Старлінк. У Борозенській ТГ в усіх населених пунктах громади наявний мобільний зв'язок (5 базових станцій мобільного зв'язку з доступом до інтернету). Населені пункти з дротовим підключенням до мережі Інтернет, у 8 – наявність Starlink. Тому всі заклади освіти (здобувачі освіти та педагоги, які навчаються та працюють онлайн), охорони здоров’я, соціального обслуговування, Центр надання адміністративних послуг мають доступ до Інтернету У Великоолександрівській ТГ проведено моніторинг доступу до Інтернету в закладах освіти. Білокриницька опорна гімназія працює у змішаному форматі, де проведено інтернет в укриття У Високопільській ТГ заклади освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування та ЦНАП мають доступ до Інтернету. В центрі надання адміністративних послуг Новокаховської громади наявний доступ до Інтернету (стаціонарний, мобільний). |
| Завдання: 17. Розширення мережі центрів доступу до цифрових можливостей (спрощеного отримання цифрової послуги / полегшеного доступу до Інтернету) |  |  |  |  |  |
| 1) Провести (забезпечення бібліотек, цифровізацію пристроями) закладів освіти, закладів культури | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Обласні підвідомчі Департаменту реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації бібліотеки забезпечені мінімальною кількістю пристроїв для доступу до мережі інтернет і надання відповідних бібліотечних послуг населенню. Придбання додаткових пристроїв для цифровізації за рахунок бюджетних коштів у звітному періоді не здійснювалося. КЗ «Обласний Палац культури» ХОР за рахунок коштів спеціального фонду придбано ноутбук Dell для забезпечення діяльності закладу на загальну суму 17600 гривень. В 19 закладах освіти облаштовані цифрові освітні центри. В Херсонській міській територіальній громаді завдяки дружньої підтримки закордонних донорів та громадських організацій відновлюється технічна база бібліотечних закладів: 6 ноутбуків, 3 зарядні станції . 5 павербанків тощо. https://www.facebook.com/share/p/1MCpkqrdr5/ https://www.facebook.com/share/p/1AoUWmDNdL/ . Проведено цифровізацію закладів культури: (школи спеціалізованої мистецької освіти - 6 од., клубні заклади - 7 од., бібліотеки-філії, які входять до складу Херсонської централізованої бібліотечної системи -29 од., галерея дитячої творчості “Синій кіт”) – 100% забезпечені пристроями цифровізації та оснащені програмним забезпеченням для доступу до інтернету. У Високопільській територіальній громаді у закладах освіти всі здобувачі освіти та педагогічні працівники забезпечені гаджетами та мають доступ до мережі Інтернет. Бібліотеки (4 функціонуючі заклади) не забезпечені гаджетами, але є доступ до мережі Інтернет. Усі бібліотеки та заклади культури Білозерської територіальної громади перебувають у вимушеному простої. Доступ до Інтернету відсутній. Дев'ять закладів загальної середньої освіти підключено до мережі Інтернет. У Борозенській ТГ у закладах освіти громади всі здобувачі освіти та педагогічні працівники забезпечені гаджетами та мають доступ до мережі Інтернет. Борозенська бібліотека забезпечена ноутбуком та доступом до мережі Інтернет. Заклади загальної середньої освіти Новокаховської міської ради 100% забезпечені ноутбуками та іншими цифровими гаджетами для організації освітнього процесу. Створено умови для безперешкодного доступу до цифрових можливостей усіх учасників освітнього процесу, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами. |
| 2) Сприяти підключенню закладів соціальної інфраструктури області до широкосмугового доступу до Інтернету | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | За інформацією управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації станом на 17 вересня 2026 року загальна кількість населених пунктів, де відновлено стаціонарний дротовий інтернет-зв’язок – 92 (населені пункти 17 деокупованих територіальних громад). До відновлення інтернет-покриття в області долучились 18 операторів та провайдерів зв’язку. Наразі підключено 90 пунктів незламності до фіксованого Інтернет доступу за пасивною технологією хPON. З метою ефективного надання населенню доступу до мережі інтернет пункти незламності забезпечені терміналами Starlink як резервний канал зв'язку на випадок блекауту. В обласному підпорядкуванні перебувають три бібліотеки, будівлі двох з них зазнали руйнувань внаслідок військової агресії рф. На сьогодні в обласному центрі працюють два обласні бібліотечні заклади. Приміщення, в яких працюють бібліотеки, обладнані доступом до мережі інтернет. Відвідувачі та читачі бібліотек отримують доступ до мережі інтернет, консультаційні послуги, та можливість долучитися до засідань клубів, гуртків та інших форм бібліотечної роботи, у тому числі, і в онлайн форматі. В населених пунктах, де дозволила безпекова ситуація, заклади соціальної інфраструктури області підключено до широкосмугового доступу до Інтернет. Повне виконання можливе після припинення військових дій та повної деокупації всієї території області. До широкосмугового доступу до Інтернету підключено 6 закладів освіти, що здійснюють навчання у змішаному форматі. |
| 3) Забезпечити необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету заклади освіти сфери культури та заклади культури, а також бібліотеки в межах населених пунктів | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, управління освіти і науки обласної державної адмінісграції, управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Обласні бібліотечні заклади забезпечені необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету. Приміщення, в яких працюють обласні бібліотеки, обладнані доступом до мережі Інтернет. У звітному періоді КЗ «Обласний Палац культури» ХОР за рахунок коштів спеціального фонду придбано ноутбук Dell для забезпечення діяльності закладу на загальну суму 17600 гривень. В Херсонській міській територіальній громаді завдяки дружньої підтримки закордонних донорів та громадських організацій відновлюється технічна база бібліотечних закладів: 6 ноутбуків, 3 зарядні станції . 5 павербанків тощо. https://www.facebook.com/share/p/1MCpkqrdr5/ https://www.facebook.com/share/p/1AoUWmDNdL/. КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» ХОР завдяки роботі з грантодавцями отримав допомогу у вигляді 32 одиниць комп’ютерної техніки (ноутбуки) для поліпшення умов проведення навчанні у дистанційному форматі. Заклади освіти області, що здійснюють статутну діяльність, мають доступ до інформаційно- комунікаційних систем у сфері освіти та освітніх онлайн платформ. У Високопільській територіальній громаді всі здобувачі освіти громади мають можливість повноцінно користуватися електронними платформами, електронним щоденником, онлайн-бібліотекою. Доступ до навчальних ресурсів у зручному форматі (аудіо, відео, збільшений шрифт, субтитри, екранні читачі). Діючі заклади культури та бібліотеки розміщені в будівлях інших закладів, де наявний широкосмуговий Інтернет, до якого вони мають доступ. Учням доступні електронні освітні платформи, щоденники та бібліотеки. Заклади культури й бібліотеки користуються Інтернетом у приміщеннях закладів, де вони розміщені. У Болрозенській ТГ всі здобувачі освіти громади мають можливість повноцінно користуватися електронними платформами, електронним щоденником, онлайн-бібліотекою. Доступ до навчальних ресурсів у зручному форматі Заклади освіти здійснюють освітню діяльність у дистанційному форматі. Забезпечено використання цифрових освітніх платформ (Google Classroom / Zoom / Meet, Google for eduсation тощо) та сервісів дистанційного навчання. Учасники освітнього процесу мають доступ до навчальних матеріалів, консультацій та онлайн-заходів. |
| Завдання 18. Забезпечення енергонезалежності точок вільного доступу до Інтернету для кожного та кожної |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечити пункти незламності необхідним обладнанням/технікою | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Утворено 199 пунктів незламності, з них 159 діючий та 40 готових до відкриття. 94 пунктів незламності, підпорядкованих військовими адміністраціям деокупованих населених пунктів підключені до фіксованого інтернет-доступу за пасивною технологією PON. Можливості підключення до фіксованого інтернет-доступу за пасивною технологією PON обмежені технічними спроможностями провайдерів та безпековою ситуацією. 90 пунктів незламності мають Старлінки. Всі пункти незламності укомплектовані генераторами та мають запас паливо-мастильних матеріалів. У Херсонській міській територіальній громаді станом на вересень 2026 року функціонують 28 закладів пунктів незламності Станом на 08 вересня 2026 року 19 з них забезпечені супутниковими станціями «Starlink». Інтернет підключенням пасивною оптичною мережею (хPON) забезпечено 22 пунктів незламності. У Бериславській громаді пункти незламності (с.Раківка, с.Урожайне) забезпечені точками вільного доступу до Інтернету, необхідним обладнанням, а саме: портативні зарядні станції 2 та 3 кВт, дизельними або бензиновими генераторами. На території Білозерської громади утворено 23 пункти незламності, з них 20 діючих, 3 готові до відкриття. На території Високопільської громади функціонує 8 пунктів незламності, у яких організовано доступ до мережі Інтернет шляхом використання фіксованого оптичного інтернету за технологією PON/FTTH (8 пунктів), а також із застосуванням супутникового зв’язку Starlink (9 пунктів). Енергонезалежність зв’язку підтримується генераторами, зарядними станціями та джерелами безперебійного живлення. https://cnap.kronau.gov.ua/news/296090-whitelist-dlia-starlink-iak-verifikuvati-terminal-cerez-cnap-ta-diiu . В Дар’ївській громаді працює 10 пунктів незламності, які забезпечені необхідним обладнанням: https://gromada.org.ua/gromada/daryivska/news/1789037550/. На території Музиківської громади розташовані два пункти незламності; які забезпечені необхідним обладнанням та технікою. У Нововоронцовській територіальній громаді визначено місця функціонування пунктів незламності, а саме: с.Любимівка, с. Хрещенівка, с.Миролюбівка, с-ще Нововоронцовка, сектор поліцейської діяльності №1 відділення поліції №1 Бериславського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області (СПД№1 ВП№1 Бериславського РВП ГУНП в Херсонській області), 2-й державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області (2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Херсонській області) та с.Нововоскресенське. Забезпечення необхідним обладнанням здійснюється з урахуванням потреб населення, безпекової ситуації та наявних ресурсів. У Калинівський територіальній громаді пункти незламності забезпечені необхідним обладнанням. Пункт незламності Тягинської териоріальної громади забезпечений необхідними обладнанням і технікою. На території Борозенської ТГ функціонує 8 пунктів незламності СВА, у яких організовано доступ до мережі Інтернет шляхом використання фіксованого оптичного інтернету, а також із застосуванням супутникового зв’язку Starlink. Енергонезалежність зв’язку підтримується генераторами, зарядними станціями та джерелами безперебійного живлення. |
| 2) Сприяти розвитку мобільного зв’язку та доступності послуг широкосмугового доступу до Інтернету на деокупованій території області | Управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | За інформацією управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації станом на 17 вересня 2026 року загальна кількість працюючих базових станцій 176 од.. Загальна кількість користувачів мобільного зв’язку у Херсонській області – 155 372, у м. Херсон – 104 691. На виконання Розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) від 31 жовтня 2025 року №831/3632ДСК щодо нових умов до забезпечення сталості мереж операторами мобільного зв’язку мобільними операторами проводиться робота по модернізації робочих базових станцій, перевірці та заміні акумуляторних батарей для дотримання показників якості та їх параметрів протягом 8 годин відсутності електроживлення, та забезпеченню наявності електрогенераторних установок у необхідній кількості для використання на базових станціях. Для гарантування безпеки та сталості електронних комунікаційних мереж, в територіальних громадах області організована належна взаємодія комунальних підприємств, установ та закладів, військових адміністрацій населених пунктів деокупованих громад з операторами мобільного зв’язку та постачальниками електронних комунікаційних мереж та послуг, проводиться робота щодо сприяння пріоритетному підключенню базових станцій, вузлів зв’язку, обладнання постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг усіх рівнів (як національних, так і місцевих) до автономних джерел електроживлення, що належать органам місцевого самоврядування, у випадку відключення електропостачання (за наявності організаційно-технічної можливості). Наразі пріоритетні станції операторів мобільного зв’язку забезпечено генераторами. Територіальними громадами оновлено склад груп забезпечення сталого процесу дозаправки генераторів, обслуговування та підключення генераторів до базових станцій у разі потреби. Відповідно до розпорядження начальника Херсонської міської військової адміністрації від 21 січня 2026 року № 36р «Про деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційни хмереж в умовах воєнного стану», комунальні підприємства «Парки Херсона» Херсонської міської ради та ЕЗО «Херсонміськсвітло» Херсонської міської ради визначено такими, що можуть забезпечувати експлуатаційно-технічне обслуговування засобів електроживлення, щ опередаються постачальниками для забезпечення резервного електроживлення обладнання. Відповідно до розпорядження вжито заходів щодо укладання договорів із постачальниками електронних комунікаційних послуг відповідно до чинного законодавства. У населених пунктах мобільний зв’язок забезпечують оператор Київстар (4 вежі, з них 1 в с-щі Білозерка пошкоджена ),Vodafone (4 вежі, з них 2 пошкоджені в с. Томина Балка, Білозерка), Life (1 вежа) та Інтернет від інтернет-провайдерів (Хоумнет, Діджиком, Вінер, Укртелеком). У зв'язку з пошкодженням веж під час дронових атак мобільний зв'язок відсутній в населених пунктах: с.Кізомис, с.Велетенське, с.Берегове, с.Гончарне,с.Дніпровське, с.Янтарне, с. Дослідне; нестабільний звязок у населених пунктах: с.Розлив, с. Незламне с.Новодмитрівка, с.Томина Балка, с.Ромашкове, с. Білозерка. На території Борозенської громади наявне покриття мобільним зв’язком, широкосмуговий доступ до Інтернету: оптоволокно, супутниковий зв'язок, бездротовий (4G). У Високопільській ТГ мобільний зв’язок доступний у 22 населених пунктах; оптоволокно — у 7, супутниковий зв’язок — у 8. Підтримується доступ установ до мережі Інтернет. У Нововоронцовській ТГ питання стабільності мобільного зв’язку та доступу до Інтернету на території громади залишається актуальним з огляду на безпекову ситуацію та пошкодження інфраструктури внаслідок збройно агресії. Інформація про проблемні питання передається/опрацьовується в межах компетенції. |
| 3) Розширити кількість точок доступу безкоштовного wi-fi у місцях надання публічних послуг | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації відповідно до галузевого спрямування, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | На території деокупованої частини області забезпечено організацію безоплатного доступу до бездротового Інтернету в місцях надання публічних (адмін) послуг. У приміщеннях 17 відділів ЦНАП деокупованої частини області; у приміщеннях 32 релокованих відділів ЦНАП; у приміщеннях 28 віддалених робочих місць відділів ЦНАП; у 2 територіальних підрозділах ЦНАП. Загалом створено 79 точок доступу до мережі WI-FI, що забезпечують зручність та комфорт відвідувачів при отриманні адміністративних послуг: https://khoda.gov.ua/news/na-khersonshchyni-stvoreno-79-tochok-bezoplatnoho-dostupu-do-wi-fi-u-tsnapakh ; https://kronau.gov.ua/news/1774589148/ |
| Стратегічна ціль «Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички» |  |  |  |  |  |
| Завдання 19. Проведення моніторингу й оцінки доступності курсів з цифрової грамотності для людей старшого віку і людей з функціональними порушеннями |  |  |  |  |  |
| 2) Забезпечити подання показників результативності до інформаційної системи моніторингу | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністраці | Грудень 2026 року |  | Виконується | Станом на 01 жовтня 2026 року в інформаційну Систему ProjectUA внесено результати 12 показників результативності реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (за 2025 рік) всі 12 показників результативності погоджено відповідними фахівцями Міністерства розвитку громад та територій України й Офісу Президента України. |
| Завдання 20. Розроблення програм навчання цифровим навичкам, користування асистивними технологіями для людей з порушеннями функціонування |  |  |  |  |  |
| 1) Провести інформаційні кампанії щодо використання наявних асистивних технологій для осіб з інвалідністю | Управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | На офіційному вебсайті обласної державної (військової) адміністрації розміщено статті з відповідної тематики, інформація розміщена за посиланнями: https://khoda.gov.ua/news/dlia-veteraniv-ta-postrazhdalykh-dostupnyi-onlain-kurs-z-adaptyvnykh-trenuvan-na-platformi-diiaosvita https://khoda.gov.ua/news/onlain-biblioteka-shryftom-brailia-bezoplatnyi-dostup-do-literatury-dlia-liudei-z-porushenniamy-zoru https://khoda.gov.ua/news/shliakh-rozvytku-shi-do-2030-roku-znaiomtesia-z-proiektom-stratehii-ta-davaite-fidbek https://khoda.gov.ua/news/20-milioniv-posluh-bez-cherh-i-biurokratii-iak-tsnapy-staly-holovnymy-servisnymy-khabamy-krainy https://khoda.gov.ua/news/kozhen-druhyi-ukrainets-korystuietsia-derzhposluhamy-v-dii-doslidzhennia-proon https://khoda.gov.ua/news/ukrainski-pidlitky-zdobuly-sriblo-na-hlobalnomu-khakatoni-teens-in-ai-komanda-z-irpenia-stvoryla-platformu-dlia-navchannia-pohliadom https://khoda.gov.ua/news/predstavnyky-khersonshchyny-doluchylys-do-prezentatsii-novykh-servisiv-veteran-pro https://khoda.gov.ua/news/mintsyfry-ta-protez-foundation-spivpratsiuvatymut-nad-rozvytkom-inkliuzyvnykh-tsyfrovykh-posluh https://khoda.gov.ua/news/diiaai-u-zastosunku-diia-derzhavni-posluhy-teper-dostupni-cherez-shi-ahenta https://khoda.gov.ua/news/v-ukraini-startuvav-natsionalnyi-tyzhden-bezbariernosti-formuiemo-suspilstvo-rivnykh-mozhlyvostei https://khoda.gov.ua/news/diiaosvita-ta-recovery-seksualne-zhyttia-zapustyly-pershyi-osvitnii-serial-pro-seksualnu-reabilitatsiiu-pislia-poranen https://khoda.gov.ua/news/stvoriuiemo-suspilstvo-dlia-vsikh-dobirka-osvitnikh-serialiv-pro-bezbariernist-na-platformi-diiaosvita https://khoda.gov.ua/news/u-vinnytsi-dlia-pereselentsiv-starshoho-viku-z-khersonshchyny-provely-zaniattia-z-tsyfrovoi-hramotnosti https://khoda.gov.ua/news/dlia-veteraniv-ta-postrazhdalykh-dostupnyi-onlain-kurs-z-adaptyvnykh-trenuvan-na-platformi-diiaosvita https://khoda.gov.ua/news/vidkryti-dani-proty-koruptsii-iak-derzhava-biznes-ta-media-zabezpechuiut-prozorist-pid-chas-viiny https://khoda.gov.ua/news/uriad-rozshyryv-mozhlyvosti-dlia-podannia-zaiav-do-mizhnarodnoho-reiestru-zbytkiv-cherez-diiu https://khoda.gov.ua/news/multysherynhu-v-dii-odyn-rik-servisom-skorystalysia-ponad-2-miliony-raziv https://khoda.gov.ua/news/potribni-beta-testuvalnyky-novoi-posluhy-v-dii-zvilnennia-z-roboty-na-tymchasovo-okupovanykh-terytoriiakh https://khoda.gov.ua/news/uriad-ukhvalyv-rishennia-shtuchnyi-intelekt-dopomahatyme-administratoram-tsnapiv-nadavaty-posluhy-ta-pidvyshchuvaty-riven-znan https://khoda.gov.ua/news/uchast-hromadian-u-formuvanni-rishen-stane-shche-dostupnishoiu-na-portali-diia-ziavytsia-nova-platforma-e-demokratii https://khoda.gov.ua/news/web3-iaki-karierni-mozhlyvosti-vidkryvaie-nova-tsyfrova-ekonomika https://khoda.gov.ua/news/novi-baity-navychok-u-rozdili-mentalne-zdorovia-na-diiaosvita-korotki-tilesni-praktyky-dlia-vidnovlennia-resursu https://khoda.gov.ua/news/v-ukraini-rozshyryly-mozhlyvosti-suputnykovoho-zviazku-starlink-direct-to-cell https://khoda.gov.ua/news/v-odesi-vidkryly-nabir-do-bezoplatnoi-shkoly-prohramuvannia-koododesa. https://khoda.gov.ua/news/na-portali-diia-zapratsiuvav-holosovyi-funktsional-diiaai; https://khoda.gov.ua/news/asystyvni-tekhnolohii-iak-smartfon-i-kompiuter-dopomahaiut-liudiam-z-invalidnistiu; https://khoda.gov.ua/news/bezbarierni-tsnapy-u-tsentrakh-nadannia-adminposluh-oblashtuvaly-zony-dlia-pidzariadky-proteziv https://khoda.gov.ua/news/na-portali-diia-zapratsiuvav-holosovyi-funktsional-diiaai Також на офіційному вебсайті Кочубеївської ТГ опубліковано інформацію щодо курсів з асистивних технологій для осіб з інвалідністю https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1782134194/. У відділі ЦНАП Борозенської сільської ради розміщено інформаційні матеріали про можливості навчання цифровій грамотності для осіб з інвалідністю. Адміністратори ЦНАП надають супровід особам з інвалідністю при реєстрації на освітні курси, а також за потреби — допомогу в проходженні навчання. Інформаційна кампанія триває на постійній основі у форматі щомісячного висвітлення на Facebook-сторінці військової адміністрації. У такий спосіб забезпечено доступність цифрової освіти, популяризацію асистивних рішень для людей з інвалідністю, а також реалізуються ключові принципи державної політики у сфері безбар’єрності. |
| 2) Запровадити освітні програми для людей з порушеннями функціонування відповідно до потреб | Управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації, управління освіти і науки обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | На базі Центру ветеранського розвитку при Херсонському державному аграрно-економічного університеті запроваджуються освітні програми з урахуванням індивідуальних потреб та інтересів з числа звільнених з військової служби, зокрема ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, учасників бойових дій. У поточному році проведено 22 заходи, охоплено 1100 осіб. В Дар’ївській територіальній громаді в умовах дистанційного навчання асистентами вчителів та практичними психологами закладів освіти громади, де впроваджено інклюзію, інтегровано елементи навчання цифровим навичкам в індивідуальні програми розвитку (ІПР) учнів з ООП. https://www.facebook.com/share/p/1DApxDwXd7/ . |
| Завдання 21.Забезпечення інформування щодо можливості безоплатного дистанційного навчання через Інтернет для цільових аудиторій будь-якого віку |  |  |  |  |  |
| 1) Інформувати на офіційному вебсайті обласної державної (військової) адміністрації про запуск на освітніх онлайн-платформах Дія.Освіта,Prometheus безоплатних серіалів, курсів, вебінарів, спрямованих на посилення цифрових навичок та цифрових компетентностей, отримання актуальних знань і вмінь, можливість опанувати нову професію тощо та орієнтованих на всі ключові цільові аудиторії будь-якого віку | Управління інформаційних технологій обласної державної адміністраці | Грудень 2026 року |  | Виконується | Протягом ІIІ кварталу 2026 року на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації розміщено статті: - В Одесі відкрили набір до безоплатної школи програмування kood/Odesa - Чверть українських шкіл завершили навчальний рік 2025/2026 з освітньою екосистемою Мрія - Україна інвестує в розвиток цифрових навичок для подолання глобального кадрового дефіциту - Як розпізнати дипфейк і захистити банківську картку: на Дія.Освіта запустили новий безоплатний серіал - Від теорії до практики: опановуйте роботу з відкритими даними на платформі Дія.Освіта - Перші гаджети дитини: як безпечно знайомити дошкільнят із цифровим світом - Від навчання до реального працевлаштування: на Дія.Освіта запрацювала Кар’єрна студія із ШІ-симулятором співбесіди - Власна справа з нуля: на Дія.Освіта запустили новий гайд для підприємців і внутрішньо переміщених осіб - Куди звернутися по допомогу в разі онлайн-загроз - На платформі Дія.Освіта презентували новий освітній серіал про інклюзію в Силах оборони України - На Дія.Освіта запустили безоплатний серіал про панічні атаки та способи самодопомоги - Безплатний курс зі штучного інтелекту: від початківця до експерта в ШІ - Чому небезпечно зберігати паролі в браузері - Як захистити свої дані від кіберзлочинців: поради з кібергігієни - На Дія.Освіта запустили освітній серіал про Центри життєстійкості та підтримку громад - На платформі Дія.Освіта вийшов новий освітній серіал про використання штучного інтелекту на публічній службі - Як налаштувати батьківський контроль: практичні поради для захисту дитини в інтернеті - CDTO Campus запускає факультет DigitalHealthGovernance та відкриває набір на 5 освітніх програм - 10 кроків до сучасного ЦНАПу: Мінцифри запустило освітній серіал для працівників громад - Від ідеї до власного стартапу: стартує національний бізнес-інкубатор Youthquake - Цифрові лідери громад завершили навчання у CDTO Campus: як громади розвивають цифрову трансформацію - Як згуртовувати громади: на Дія.Освіта запустили новий освітній серіал про інтеграційні заходи - Права людини та європейські стандарти: на Дія.Освіта запустили новий серіал для держслужбовців - Масштабна цифрова екосистема для українських родин: як сервіси Мінцифри допомагають батькам та дітям - Від проблеми до продукту: як українські стартапи знаходять рішення, отримують гранти та зростають - Ваш чатбот може помилятися: як ворожа дезінформація потрапляє в ШІ та як перевіряти відповіді - Чекліст безпечного геймінгу: Дія.Освіта випустила два нові гайди для батьків - Голос можна підробити, а людину — перевірити: на Дія.Освіта вийшов гайд із захисту від телефонних шахраїв - Замість перевірки зошитів до ночі — делегуйте рутинні завдання ШІ: Google запускає безоплатний курс для освітян - Від ідеї до прибутку: як захистити та монетизувати інтелектуальну власність |
| Стратегічна ціль: «Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг» |  |  |  |  |  |
| Завдання: 22. Розроблення комплексних підходів до цифровізації сфер життя та публічних послуг |  |  |  |  |  |
| 1) Провести навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Працівники закладів, які надають соціальні послуги на постійній основі проходять навчання з питань цифрової освіти та підвищення рівня цифрових компетентностей на національній онлайн-платформі освіти з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта». Фахівці Херсонського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ХМЦСССДМ) та закладів/установ, які здійснюють соціальну роботу та надання соціальних послуг, відслідковують новації у сфері цифрових сервісів, підвищують рівень цифрових компетентностей та готові до проходження подальших навчань з метою вдосконалення професійних навичок. У Високопільській громаді БФ ПРООН проведено навчання для працівників надавачів соціальних послуг на тему: «Поняття безбар’єрності, універсальний дизайн і правозахисний підхід», «Відбудова на основі безбар’рності. Алгоритм аудиту», «Залучення через подолання бар’єрів. Робота з кейсами». Пройшли навчання 5 надавачів послуг:.https://cnap.kronau.gov.ua/pages/301514-onlain-navcannia-na-platformi-diiaosvita-mozlivosti-dlia-rozvitku-cifrovix-navicok?fbclid=IwY2xjawQxzZhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF0UEl1eHZ1UGhHc2tRUGVBc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHvvPSj2dg722G2QZU0cz4b10SxagVPjRXDvdXbIM0oIqa8tqkFSrgI_JgZlc_aem_xCdRKk8RkCvwRxiIO8YypQ . 6 працівників КУ «Територіальний центр надання соціальних послуг» Новоолександрівської сільської ради взяли участь у навчальному тренінгу проведеному БФ «Право на захист». В Бериславській міській громаді навчання з цифрової грамотності пройшла соціальний працівник. В Музиківській громаді проведено внутрішні навчання та інструктажі для працівників КЗ «Центрнадання соціальних послуг» Музиківської сільської ради. З метою підвищення кваліфікації та цифрової грамотності колективу, працівників та фахівців Соціального центру матері та дитини ознайомились з інформаційно-просвітницькими заходами національної платформи «Дія.Освіта», з алгоритмами тестування та інтеграцією освітніх серіалів, для впровадження цих інструментів та цифрових технологій у подальшій роботі з клієнтами закладу. Фахівці КНП «Центр надання соціальних послуг» Дар’ївської сільської ради пройшли навчання та успішно склали тестування на освітній платформі «Дія. Освіта», за результатами чого отримали відповідні сертифікати та продовжують підвищення рівня цифрових компетентностей шляхом самостійного опрацювання освітніх матеріалів, використання електронних сервісів та вдосконалення навичок роботи з цифровими інструментами, необхідними для виконання професійних обов’язків та якісного надання соціальних послуг. Працівники Білозерської селищної ради пройшли навчання з питань цифрової грамотності з отриманням відповідних сертифікатів. Працівники КУ «Центр надання соціальних послуг» Калинівської селищної ради пройшли навчання з питань цифрової грамотності. У Борозенській ТГ проводиться навчання працівників надавачів соціальної цифрової грамотності шляхом Дія.Освіта. https://osvita.diia.gov.ua/ Працівники КУ «Центр надання соціальних послуг» Калинівської селищної ради пройшли навчання з питань цифрової грамотності В Тягинській ТГ надавачі послуг (соціальні робітники) приймають участь у навчальних заходах. |
| 2) Провести навчання працівників закладів соціальної інфраструктури | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Працівники закладів, які надають соціальні послуги в області на постійній основі беруть участь у навчальних заходах, семінарах та тренінгах, що організовуються громадськими та благодійними організаціями, міжнародними партнерами, а також іншими установами та організаціями, діяльність яких спрямована на розвиток сфери соціального захисту населення. Навчання працівників соціальної інфраструктури територіальних громад відбувається шляхом онлайн навчання на платформі Дія.Освіта. Участь у таких навчаннях сприяє підвищенню якості надання соціальних послуг, розвитку міжвідомчої взаємодії та впровадженню кращих практик у діяльність надавачів соціальних послуг області. 27–28 січня 2026 року у місті Миколаєві фахівці соціальної сфери Білозерської громади взяли участь у тренінгу «Перша психологічна допомога в травмо-інформованому підході», організованому ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» спільно з Польською гуманітарною акцією. Навчання працівників соціальної інфраструктури Борозенської ТГ відбувається шляхом онлайн навчання на платформі Дія.Освіта.https://osvita.diia.gov.ua/ У Високопільській ТГ працівники закладів соціальної інфраструктури проходять онлайн-навчання на платформі Дія.Освіта.https://cnap.kronau.gov.ua/pages/301514-onlain-navcannia-na-platformi-diiaosvita-mozlivosti-dlia-rozvitku-cifrovix-navicok?fbclid=IwY2xjawQxzZhleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF0UEl1eHZ1UGhHc2tRUGVBc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHvvPSj2dg722G2QZU0cz4b10SxagVPjRXDvdXbIM0oIqa8tqkFSrgI_JgZlc_aem_xCdRKk8RkCvwRxiIO8YypQ У Новокаховській ТГ постійно здійснюється навчання працівників на платформі Дія.Освіта, з отриманням відповідних сертифікатів. |
| 3) Провести навчання бібліотекарів цифровим навичкам для надання підтримки людям старшого віку та особам з інвалідністю | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Навчання бібліотекарів цифровим навичкам здійснюється на постійній основі. З метою підвищення рівня безбар’єрної комунікації серед працівників державних установ фахівцями КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара» ХОР у ІІІ кварталі було проведено 6 онлайн тренінгів Мистецтво безбар’єрної комунікації» для представників ТГ Херсонщини. Участь у навчанні взяли 92 учасника: https://gromada.org.ua/gromada/zelenopidska/news/1784554278/. В рамках засідань молодіжного клубу «АпГрейд» було проведення навчання з медіації ««Анатомія демократичного діалогу: як говорити про складне, не втрачаючи поваги». У зустрічі взяли участь 12 учасників. https://lib.kherson.ua/yak-govoriti-pro-skladne-y-zalishatisya-pochutimi-vchimos-na-molodizhnomu-klubi-upgade.htm?ps=1 У ІІІ кварталі 2026 року Херсонською обласною бібліотекою для дітей імені Дніпрової Чайки було проведено такі навчальні заходи: «Бібліотеки як простір психосоціальної підтримки». Одним із ключових напрямів цього проєкту є ініціатива «Бібліотеки як простір психосоціальної підтримки», що реалізується Міністерством культури України спільно з ЮНЕСКО за підтримки Уряду Японії: https://vbpi.blogspot.com/2026/07/blog-post_25.html ; «Шкільна бібліотека і академічна доброчесність: нові завдання та нові можливост»: https://vbpi.blogspot.com/2026/08/blog-post.html «Про проблеми і перспективи шкільних бібліотек - на Всеукраїнському форумі педагогів "Стартуємо!" 19–20 серпня 2026 року видавництво «Ранок» провело Всеукраїнський форум педагогів «Стартуємо!». Дороботи Форуму долучились і бібліотекарі з Херсонщини: https://vbpi.blogspot.com/2026/07/blog-post_25.html . В Херсонській міській громаді організовано участь фахівців бібліотечної системи у таких навчальних заходах: https://www.facebook.com/share/p/1CRxD2MxYm/ https://www.facebook.com/share/p/1ZMty7KyxB/ https://www.facebook.com/share/p/1DndvdAYMt/ https://www.facebook.com/share/p/18Pd5dAKEU/ https://www.facebook.com/share/p/1HY4iAdnuy/ https://www.facebook.com/share/p/16qJZmw1Fe/. В Херсонській ТГ на базі всіх місцевих бібліотек здійснюються послуги надання підтримки в опануванні державних послуг онлайн на платформі ДІЯ: 1)Вебінар «OpenAccess: безбар’єрність та вебдоступність послуг бібліотеки». 2)Х Всеукраїнська школа методиста «Методична служба бібліотеки: досягнення, виклики та можливості». 3)Професійний Діалог із Працівниками НБУ ім. Ярослава Мудрого 4)Міжрегіональна зустріч проєкту «Здорові Бібліотеки» (Національна наукова медична бібліотека України, м. Київ). 5)Онлайн тренінг «Бібліотеки розвивають цифрову грамотність задля посилення стійкості громад та відновлення» 6)Тренінг «Інклюзія і безбар’єрність»: основи, ключові поняття та принципи; 7 )Навчання «Впровадження безбар’єрністі у закладах культури». |
| Завдання 23. Забезпечення інформування про можливість отримання адміністративних послуг онлайн на платформі та в застосунку Дія, про запуск нових сервісів і послуг |  |  |  |  |  |
| 1) Інформувати на офіційному вебсайті обласної державної (військової) адміністрації про нові адміністративні послуги,які можна отримати онлайн на платформі та в застосунку Дія | Управління інформаційних технологій обласної державної адміністрації | Грудень 2026 року |  | Виконується | Протягом ІІІ кварталу 2026 року на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації розміщено статті: На офіційному вебсайті обласної державної адміністрації розміщено статті: - єМалятко в Дії: оформлюйте документи для новонародженого та отримуйте знижку на товари для малюків - Національний кешбек: Уряд продовжить строк використання накопичених коштів до 31 липня - Житловий ваучер і житловий сертифікат: пояснюємо, у чому різниця - Ветеранський спорт: подайте заяву в Дії до 20 липня та отримайте 1 500 грн на заняття спортом - Долучайтеся до бета-тестування нових категорій у міжнародному Реєстрі збитків щодо культурної цінності для юридичних осіб - єВідновлення: подавайте заяву про компенсацію за зруйноване житло - Мінцифри розпочало формування мапи енергонезалежного інтернету xPON: провайдерів запрошують долучитися - Оновлено правила реєстрації та верифікації терміналів Starlink: що змінилося для користувачів - На порталі Дія запрацював голосовий функціонал Дія.AI - У програмі єОселя оновили умови: що зміниться для учасників - Перенесення номера в Дії: змінюйте мобільного оператора без зміни номера - До 31 липня подайте заявку на гранти для започаткування або розвитку бізнесу - Заклади освіти та кваліфікаційні центри можуть додавати освітні програми до екосистеми «Обрій» через портал Дія - Нові державні виплати в Дії: долучайтеся до бета-тестування послуг для майбутніх батьків і сімей з дітьми - Дія.Картка стала доступною для нових «дитячих» виплат: як отримувати допомогу - Пакунок школяра знову доступний у Дії: як отримати 5 000 гривень на підготовку першокласника до школи - У Дії вже сформовано 1 мільйон е-Посвідчень ветерана - Змінюйте місце проживання під час поселення в гуртожиток через Дію - Шлюб онлайн у Дії масштабується: які нові функції запрацюють до кінця року - Реєстр збитків: у Дії відкрили нові категорії заяв для держави - Військовий облік працівників — онлайн на порталі Дія - Виконавчий документ суду: отримуйте онлайн у Дії - 300 тисяч будівельних документів онлайн: як українці отримують послуги в Дії - 1 рік Дія.Картці: як працює мультирахунок і які виплати можна отримувати - Станьте агентом цифрових змін: діліться досвідом використання цифрових документів Дії - Без нотаріуса та особистої присутності: змінити місце проживання дитини тепер можна онлайн у Дії - Зміни в бронюванні працівників: коли потрібно повторно підтвердити критичність підприємства - У Реєстрі збитків відкрили нову категорію: як подати заяву про втрату оплачуваної роботи - КЕП переходять на новий стандарт: оновіть застосунок Дія - Втрата контролю над майном на ТОТ: подавайте заяву в Дії до Реєстру збитків - 42 тисячі українців та майже 12 млрд грн: програмі «Власна справа» виповнилося 4 роки - Реєстр збитків: додали нові категорії для фіксації втрати та знищення культурних цінностей - Розірвання шлюбу онлайн через Дію: хто може скористатися послугою та як це працює - Безбар’єрніЦНАПи: у центрах надання адмінпослуг облаштували зони для підзарядки протезів - Міжнародний Реєстр збитків: у Дії доступні 4 нові категорії заяв - Власна справа 2.0 — більше можливостей для старту та розвитку бізнесу - Реєстр збитків: у Дії доступні 3 нові категорії заяв про витрати для бізнесу 38.Німеччина запускає d-you: яку роль у європейському цифровому гаманці відіграє Дія |
| НАПРЯМ 4. СУСПІЛЬНА ТА ГРОМАДЯНСЬКА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі» |  |  |  |  |  |
| 24. Забезпечення розвитку обізнаності громадян з питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері |  |  |  |  |  |
| 1) Розробити та провести інформаційну кампанію для всіх суспільних груп з метою підвищення обізнаності про права і можливості громадянського залучення до процесу ухвалення рішень у сфері безбар’єрності | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | В області постійно проводиться інформаційна кампанію для залучення всіх суспільних груп до процесу ухвалення рішень у сфері безбар’єрності : https://khoda.gov.ua/news/predstavnyky-khersonskoi-ova-razom-iz-fakhivtsiamy-vysokopilskoi-ta-velykooleksandrivskoi-hromad-vzialy-uchast-u-vorkshopi-cobuild-v-uzhhorodi https://khoda.gov.ua/news/predstavnyky-khrestivskoi-sva-vzialy-uchast-u-forumi-protsvitannia-ukrainy-rozvytok-potentsialu-hromad-dlia-stvorennia-inkliuzyvnykh-robochykh-mists. https://khoda.gov.ua/news/pratsivnyky-sluzhby-u-spravakh-ditei-khersonskoi-oda-pidvyshchyly-kvalifikatsiiu-iz-zakhystu-prav-osib-z-invalidnistiu; https://khoda.gov.ua/news/na-diiaosvita-zapustyly-osvitnii-serial-pro-tsentry-zhyttiestiikosti-ta-pidtrymku-hromad; https://khoda.gov.ua/news/prava-liudyny-ta-ievropeiski-standarty-na-diiaosvita-zapustyly-novyi-serial-dlia-derzhsluzhbovtsiv; https://khoda.gov.ua/news/vidbulas-persha-vseukrainska-onlain-zustrich-upovnovazhenykh-z-pytan-bezbariernosti; https://khoda.gov.ua/news/stratehichne-planuvannia-bezbariernosti-5-krokiv-dlia-hromady . У Високопільській територіальній громаді інформація про права і можливості громадянського залучення в процес ухвалення рішень у сфері безбар’єрності розміщується на офіційному сайті військової адміністрації у розділі «Безбар'єрність», а також обговорюється на засіданнях Ради безбар'єрності. 17 вересня 2026 року оприлюднено рекомендації щодо врахування потреб усіх суспільних груп.https://kronau.gov.ua/news/1789625336/. У Борозенській ТГ проводиться інформаційна кампанія відповідна інформація розміщується на офіційному сайті військової адміністрації у розділі «Безбар'єрність», а також обговорюється на засіданнях Ради безбар'єрності. |
| Завдання 25. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечити проведення освітньо виховних, інформаційно- просвітницьких заходів (тренінги, акції, семінари, форуми) із представниками молодіжних центрів, рад та активної молоді для забезпечення необхідними інструментами, підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок війни) для їх залучення до громадянського та політичного життя, а також спрямованих на розбудову громадянського суспільства | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації | Грудень 2026 року |  | Виконується | За інформацією управління фізичної культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації з метою розвитку громадянської освіти серед молоді було проведено базовий тренінг програми «Молодіжний працівник». За результатами навчання 22 представники молодіжної сфери з Херсонської та Миколаївської областей успішно пройшли підготовку та отримали сертифікати встановленого зразка. У закладах освіти Бериславської територіальної громади забезпечується розвиток громадянської освіти дітей, молоді. Для здобувачів освіти проводяться тематичні уроки, виховні години, тренінги, дискусії, зустрічі з представниками органів державної влади, правоохоронних органів та громадських організацій. Значна увага приділяється розвитку критичного мислення, медіаграмотності, волонтерської діяльності, участі учнівського самоврядування у громадських ініціативах та реалізації соціально значущих проєктів. Здобувачі освіти відповідно до освітніх програм опановують предмет «Громадянська освіта». Проведено такі заходи: - онлайн-тренінги за участю фахівців інклюзивно-ресурсного центру щодо практичного впровадження принципів безбар’єрності в освітньому процесі; - вебінари: «Інклюзивна освіта: практикум для педагогів», «Нововведення в інклюзивному навчанні 2026/2027 навчальний рік»; - для батьків «Школа батьківської майстерності». Молодь Високопільської громади приймала участь в навчанні для молоді з територіальних громад Херсонщини з написання грантових проєктів https://khoda.gov.ua/news/u-khersonskii-oblasti-provely-navchannia-dlia-molodi-z-terytorialnykh-hromad-z-napysannia-hrantovykh-proiektiv . Педагогічні працівники, асистенти вчителів закладів загальної середньої освіти територіальних громад долучаються до програми розвитку цифрових навичок на платформі Дія. Освіта Міністерства цифрової трансформації України, проходять навчання з кібергігієни: освітній серіал «Персональна кібергігієна», симулятор, «Персональна кібергігієна», а також беруть участь в семінарах, тренінгах, майстер-класах на освітніх платформах «Prometeus», «На урок». 11–12 серпня 2026 року в Калинівській громаді проведено дводенний тренінг для молоді «Розвиток комунікаційних навичок та цифрової грамотності молоді для ефективної взаємодії з громадою та налагодження міжпоколінних відносин: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1789646866/ |
| 2) Провести просвітницькі заходи із представниками органів учнівського та студентського самоврядування щодо залучення їх до життя громад | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Представники учнівського самоврядування залучаються до організації і проведення заходів з популяризації здорового способу життя. 20 червня 2026 року відбулась зустріч голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра ПРОКУДІНА з членами Молодіжного конгресу Херсонщини при Херсонській обласній державній адміністрації, на якій розглядались ініціативи студентської молодді. З 12 по 17 вересня 2026 року проведено навчання для членів Молодіжного конгресу Херсонщини при Херсонській обласній державній адміністрації за напрямами бюджетоутворення громад та з урахуванням структури їх економічного розвитку. Проведено відповідні заходи у Високопільській територіальній громаді, за посиланням: https://www.facebook.com/groups/4319875678088563/posts/25555831784066311/, https://kronau.gov.ua/news/1780494395/,https://kronau.gov.ua/news/1779973338/ В Дар’ївській теритоіальній громаді проведено інформаційну онлайн-сесію: гранти для підтримки молоді: «Навчайся. Дій. Відбудовуй». У Борозенській ТГ у закладах освіти громади проводиться робота з представниками органів учнівського самоврядування, спрямована на їх залучення до активної участі у житті громади.Зокрема, організовуються просвітницькі заходи, зустрічі, інформаційні години та інші ініціативи, які сприяють формуванню громадянської активності, лідерських якостей та відповідальності У Новокаховській учнівське самоврядування закладів освіти реалізуються через діяльність куреня дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та волонтерського клубу «Мрій та Дій». |
| 3) Запровадити факультативний (освітній) курс у закладах загальної середньої освіти з метою формування культури волонтерства у дітей та молоді | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Забезпечено широке розповсюдження інформації серед молодіжного середовища області щодо запуску єдиного державного онлайн-простору — вебпорталу «Можливості для молоді» (easy.gov.ua). Інформаційні матеріали про доступні гранти, міжнародні обміни, стажування та волонтерські ініціативи доведено до відома активної молоді через цифрові канали комунікації. Окрему увагу приділено розвитку громадянського суспільства. В закладах загальної середньої освіти Новокаховської територіальної громади проводяться волонтерські уроки, організовано благодійні ініціативи, налагоджено партнерство з ГО «Від села до міста». У Борозенській ТГ у закладах загальної середньої освіти громади проводяться години спілкування, виховні та позакласні заходи, спрямовані на формування культури коректної мови, толерантного та гідного ставлення до всіх громадян. |
| 4) Запровадити в закладах загальної середньої професійної технічної) освіти та (професійно- години спілкування та позакласні заходи щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи людей старшого віку та осіб з інвалідністю, формування поваги до людей незалежно від віку та виховання солідарності між поколіннями недопущення дискримінації | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | В закладах загальної середньої освіти територіальних громадах проводяться години спілкування, виховні та позакласні заходи, спрямовані на формування культури коректної мови, толерантного та гідного ставлення до всіх громадян, інформація щодо проведених заходів за посиланнями: https://www.facebook.com/groups/4319875678088563/posts/25941601392156013/; https://www.facebook.com/groups/168101794142871/posts/1975523213400711/; https://kronau.gov.ua/news/1779801831/; https://kronau.gov.ua/news/1779973338/; https://kronau.gov.ua/news/1780494395/; https://www.facebook.com/share/v/1R1XHoTHaQ/https://www.facebook.com/share/p/14h5siLbUBL/; https://www.facebook.com/groups/282913555677088/; https://www.facebook.com/groups/932835110545454/; https//www.facebook.com/share/p/1E1VQgRJKy/?mibextid=wwXIfr; https://www.facebook.com/zosh3nk/posts/pfbid0YEGRwec6LbEfHygtt9iNAEaSuGP1q9WW6ygwskVQtowDvVTQDirz28rzZHrk965Hl; https://www.facebook.com/groups/282913555677088/; https://www.facebook.com/groups/932835110545454/; https://www.facebook.com/groups/290530778879195/. https://www.facebook.com/groups/532198880918275/permalink/2243816583089821/?rdid=x4gqihfRQAv8z2dI&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F1ChDG9qEAZ%2F# |
| Завдання: 26. Розвиток практики органами організації державної органами влади, місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу залученням суспільних груп |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечити проведення заходів суспільно-політичного та культурного напряму за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практик діалогу (медіації) | Управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою вирішення нагальних питань, пов’язаних з реалізацією у Херсонській області державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, Захисників і Захисниць України, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності та інших осіб, при Херсонській обласній державній (військовій) адміністрації утворено Раду ветеранів війни та родин загиблих, затверджену розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 21 листопада 2023 року № 774. Управлінням у справах ветеранів Херсонської обласної державної адміністрації постійно проводяться наради з представниками цивільно - військового співробітництва сил безпеки та оборони, з представниками громадських організацій, ветеранами/ветеранками у форматі офлайн-онлайн. В області протягом звітного періоду забезпечено проведення заходів суспільно-політичного та культурного напряму за участю різних груп населення, спрямованих на впровадження практик діалогу (медіації), у межах роботи дитячих студій і творчих просторів КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки» проведено низку інтерактивних та розвивальних заходів, зокрема: «Грай. Читай. Фантазуй! ігровий сторітелінг-конструктор» для учасників студії «BookKidsClub»; «Силуети фантазій: мозаїка книжкових світів» — творча візуалізація в межах студії «BookKidsClub»; «Вежа творчих відкриттів. літературно-мистецька дженга» для вихованців студії «BookKidsClub»; «Моя країна – моє натхнення. Fun-мікс творчості та захоплення» у межах лабораторії «Творчий простір»; «WOW-експедиція сторінками світу. Квест-оповідь» для учасників розвивальної студії для дошкільників «Бібліомалята». КЗ «Обласний палац культури» в онлайн-форматі проведено 12 занять брейн-клубу «Ліга переможців». В артпросторі «Особистість» (м. Київ) проведено 8 занять, що включали творчі, театральні та арттерапевтичні інтерактивні заходи. Забезпечувалася діяльність дитячої групи для внутрішньо переміщених осіб із Херсонщини, що сприяло емоційному відновленню дітей, їх соціальній адаптації та інтеграції, розвитку творчих здібностей і комунікативних навичок. Арт-студія «Щаслива дитина» провела 12 занять, робота яких ґрунтувалася на принципах доступності, безбар’єрності та врахування індивідуальних можливостей кожної дитини. Творчі, дослідницькі та ігрові форми занять добиралися відповідно до віку, емоційного стану та пізнавальних потреб учасників. Завдяки індивідуальному підходу створювалися умови для творчого самовираження, розвитку уяви, емоційної стабільності, комунікативних навичок і психологічного комфорту дітей. У креативному просторі «Ми разом» (м. Вінниця) проведено 8 заходів. Фахівцями КЗ «Херсонський обласний краєзнавчий музей» підготовлено та розміщено у соціальній мережі Facebook інформаційний допис «Культура без бар’єрів: як Херсонський обласний краєзнавчий музей будує відкритий та доступний простір». Також продовжено роботу з адаптації матеріалів і новин, розміщених на офіційному вебсайті ХОКМ, з метою підвищення їх доступності для людей із порушеннями зору. Протягом ІIІ кварталу 2026 року на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації розміщено статті https://khoda.gov.ua/hromadskosti/konsultatsii-z-hromadskistiu https://khoda.gov.ua/news/sformovano-sklad-rady-veteraniv-viiny-za-nezalezhnist-ukrainy; https://khoda.gov.ua/news/dlia-veteraniv-veteranok-demobilizovanykh-viiskovosluzhbovtsiv-ta-chleniv-ikhnikh-rodyn-provodiat-opytuvannia-u-mezhakh-vseukrainskoi-prohramy-mentalnoho-zdorovia-ty-iak; https://khoda.gov.ua/news/zastupnytsia-nachalnyka-khersonskoi-ova-olha-maliarchuk-vziala-uchast-u-panelnii-dyskusii-rehionalnyi-vymir-veteranskoi-polityky-vid-stratehii-do-realizatsii-u-mezhakh-ikh-mizhnarodnoho-veteranskoho-forumu-nova-arkhitektura-veteranskoi-polityky; https://khoda.gov.ua/news/natsionalna-platforma-samoosvity-hotuie-pratsivnykiv-tsentriv-zainiatosti-do-efektyvnoi-vzaiemodii-z-veteranamy-ta-liudmy-z-dosvidom-viiny; https://khoda.gov.ua/news/fakhivtsi-hromad-doluchylys-do-onlain-treninhu-zakhody-z-adaptatsii-ta-psykhosotsialnoi-pidtrymky-osib-zvilnenykh-z-polonu-ta-chleniv-ikhnikh-simei . Інформація щодо проведених заходів в територіальних громадах за посиланнями: 24 серпня 2026 року проведена зустріч керівництва Білозерської СВА з ВПО у місті Миколаєві з обговоренням питання отримання компенсації за зруйноване майно, дистанційного обстеження нерухомості тощо. https://bilozerka-otg.gov.ua/2026/08/24/%d0%b7%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d1%96%d1%87-%d1%96%d0%b7-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f%d0%bc%d0%b8-%d0%ba%d1%96%d0%b7%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%81%d1%82%d0%b0/ В Тягинській територіальній громаді проводяться заходи у громадському простірі “Місце сили”. У Бериславській ТГ за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практик діалогу організовано засідання Ради ветеранів війни та родин загиблих Захисників та Захисниць України міської територіальної громади та зустріч з родинами військовослужбовців, які проводяться у форматі офлайн-онлайн. У Борозенській ТГ відзначення пам’ятних дат, проведення заходів за участі ветеранів і діючих військовослужбовців. https://www.facebook.com/share/p/1HttgEDnA2/ У Високопільській ТГпроводяться засідання Ради ветеранів та заходи до пам’ятних дат за участю представників різних суспільних груп і родин захисників України: .https://kronau.gov.ua/news/1770293674/ , https://kronau.gov.ua/news/1774589148/ В Калинівській ТГ розміщено інформаційні консультативні матеріали: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1773735937/ Інформація щодо проведених заходів в Херсонській ТГоприлюднена за посиланнями: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1426472812843706&id=100064430032856&rdid=yJbQpZORhXAc3gO8 https://www.facebook.com/share/p/1944FVQwf9/ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1423855533105434&id=100064430032856&rdid=sJF2sRFevWqfIuKz https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1423855533105434&id=100064430032856&rdid=sJF2sRFevWqfIuKz https://www.facebook.com/100003053213856/posts/28257624093922653/?rdid=Nat3xVFonzjTYzVY# https://www.facebook.com/100080089904717/posts/1076604128352574/?rdid=zm2D5pnmYTjWpcFp# https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1449710337186620&id=100064430032856&rdid=UF2hh8ORsvCi5f9l# https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1446471430843844&id=100064430032856&rdid=LSnERGyqW2oKn58b# https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=956577250799946&id=100093430396532&rdid=4fmfEi5y2o2d63m0# https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1526713976158206&id=100064588546104&rdid=kHlNoQ3vbAZM5TXV# https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1438476951643292&id=100064430032856&rdid=npVxYG2mQdpBsW2G https://t.me/yaroslavshanko/6025 . |
| 2) Забезпечити реалізацію механізмів участі дітей і молоді з інвалідністю, дітей і молоді з числа внутрішньо переміщених осіб у громадській та суспільній діяльності (шкільні парламенти, молодіжні ради та інші громадські ініціативи) | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих . територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | У закладах освіти діти з ООП та діти з інвалідністю долучаються до конкурсів та розробки і реалізації проєктів учнівського самоврядування, до тренінгово-практичних заходів, спрямовані на розвиток лідерських якостей, патріотизму та соціальної активності школярів. В Білозерській територіальній громаді проведено товариську зустріч з міні-футболу серед команд юнаків 2014-2017 років народження між командами Миролюбівського старостату Білозерської громади та Киселівського старостату Чорнобаївської громади. Збірна футбольна команда Білозерської громади взяла участь в Кубку Херсонської області з футболу під гаслом «Єдність, Стійкість, Відновлення!» (м.Миколаїв). У Високопільській територіальній громаді функціонує молодіжний простір за підтримки VNG International Ukraine: https://kronau.gov.ua/news/1764749449/ , проводить засідання молодіжної ради: https://kronau.gov.ua/news/1736512142/ У Новокаховській територіальній громаді в закладах освіти забезпечено участь дітей з особливими освітніми потребами (ООП) та внутрішньо переміщених осіб у громадському та освітньому житті через: - залучення представників цих категорій до роботи шкільних парламентів і учнівських рад; - забезпечення їх присутності в молодіжних радах при місцевих органах влади; - організація інклюзивних освітніх зустрічей, тренінгів та дискусій із громадянської активності; - участь молоді в реалізації волонтерських та суспільно-корисних проєктах; - створення умов доступності: проведення заходів у зручному онлайн-форматі, підготовка адаптованих матеріалів, залучення волонтерів для супроводу. У Борозенській ТГ Молодіжна рада Борозенської громади провела зустріч з учнівським самоврядуванням та активістами Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти: https://www.facebook.com/share/p/1BZKPpikCZ/. |
| Стратегічна ціль: «Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у громадах» |  |  |  |  |  |
| Завдання: 27. Проведення просвітницьких кампаній підвищення толерантності, недискримінації, розуміння різноманіття цінності та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації та чутливої мови спілкування |  |  |  |  |  |
| 1) Провести просвітницьку кампанію на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з особливими освітніми потребами як вагомої складової інтеграції у життя громади | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Проведені заходи в рамках просвітницької кампанії за посиланнями: https://khoda.gov.ua/news/vidbulos-zasidannia-koordynatsiinoi-rady-u-spravakh-ditei2; https://khoda.gov.ua/news/u-koordynatsiinomu-tsentri-vilni-razom-u-dnipri-vidbulas-zustrich-na-temu-bezbariernoho-spilkuvannia; https://khoda.gov.ua/news/bezbarierna-komunikatsiia-standart-suchasnoi-vzaiemodii https://khoda.gov.ua/news/prosta-mova-i-format-lehkoho-chytannia-shcho-tse-i-komu-potribno https://khoda.gov.ua/news/yak-pravylno-hovoryty-pro-liudei-z-invalidnistiu https://khoda.gov.ua/news/formuvannia-kultury-bezbariernoho-spilkuvannia-chomu-slova-maiut-znachennia https://khoda.gov.ua/news/hovoryty-korektno-oznachaie-povazhaty-hidnist-kozhnoi-liudyny-osoblyvo-tse-vazhlyvo-koly-idetsia-pro-liudei-z-porushenniamy-slukhu https://khoda.gov.ua/news/povaha-u-slovakh-pershyi-krok-do-bezbariernoho-suspilstva https://khoda.gov.ua/news/u-mezhakh-natsionalnoho-tyzhnia-bezbariernosti-vidbuvsia-onlain-treninh-likuiu-slovom-mystetstvo-korektnoi-komunikatsii https://khoda.gov.ua/news/povaha-do-liudyny-pochynaietsia-z-toho-iak-my-ii-nazyvaiemo https://khoda.gov.ua/news/mova-iakoiu-my-hovorymo-pro-viinu-ta-ii-naslidky-bezposeredno-vplyvaie-na-hidnist-liudei-i-protses-ikhnoi-reintehratsii-v-suspilstvo https://khoda.gov.ua/news/razom-formuiemo-kulturu-bezbariernoho-spilkuvannia https://khoda.gov.ua/news/nashe-stavlennia-do-liudei-navkolo-formuietsia-cherez-slova-iaki-my-obyraiemo https://khoda.gov.ua/news/mova-iaku-my-vykorystovuiemo-maie-velyku-sylu-vona-mozhe-abo-zafiksuvaty-liudynu-v-statusi-bezporadnosti-abo-dopomohty-ii-povernuty-kontrol-nad-vlasnym-zhyttiam https://khoda.gov.ua/news/z-pochatkom-viiny-u-2014-rotsi-miliony-ukraintsiv-buly-zmusheni-pokynuty-svoi-domivky-i-shukaty-prykhystok-v-inshykh-rehionakh-krainy https://khoda.gov.ua/news/mova-iaku-my-vykorystovuiemo-shchodnia-formuie-nashe-stavlennia-odyn-do-odnoho https://khoda.gov.ua/news/zhyttievi-obstavyny-rodyny-mozhut-zminiuvatysia-pid-vplyvom-riznykh-chynnykiv-osoblyvo-pid-chas-viiny https://khoda.gov.ua/news/dytyna-s-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-oop https://khoda.gov.ua/news/u-mezhakh-natsionalnoho-tyzhnia-bezbariernosti-vidbuvsia-onlain-treninh-buty-pochutymy-mystetstvo-korektnoi-komunikatsii У Великоолександрівській ТГ проведено 25 заходів в рамках відповідної просвітницької кампанії. У Новокаховській ТГ вчителі початкових класів ліцею №3 долучилися до вебінару «Уроки Турботи 2026/2027» у новому навчальному році з оновленим форматом, єдиною бібліотекою занять, новими темами, партнерами та додатковими можливостями для педагогів. Начальник відділу культури Новокаховської міської ради взяла участь у онлайн-тренінгу «Перша психологічна допомога». Інформація щодо проведених заходів в територіальних громадах за посиланнями: https://kronau.gov.ua/news/1780494395/ ; https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1779793785/; https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1789017478/ https://osvita.diia.gov.ua/courses/gender-equality-and-social-inclusion-in-communication, https://kronau.gov.ua/news/1780494395/ https://surl.li/wpjjbr https://surl.li/xjffhe https://surl.lt/jldrje https://www.facebook.com/share/p/18xLat4sCd/ . |
| 2) Провести інформаційну кампанію щодо переваг соціальної згуртованості у громаді | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Проведені заходи в рамках інформаційної кампанії за посиланнями: «Як згуртовувати громади: на Дія.Освіта 26 серпня 2026 року запустили новий освітній серіал про інтеграційні заходи»: https://khoda.gov.ua/news/yak-zghurtovuvaty-hromady-na-diiaosvita-zapustyly-novyi-osvitnii-serial-pro-intehratsiini-zakhody https://t.me/khersonskaODA/54776 https://t.me/khersonskaODA/55215 https://t.me/khersonskaODA/55367 https://t.me/khersonskaODA/56021 https://t.me/khersonskaODA/56145 https://t.me/khersonskaODA/57287 https://t.me/khersonskaODA/58150 https://t.me/khersonskaODA/58955 https://t.me/khersonskaODA/59011 https://t.me/khersonskaODA/59264 https://t.me/khersonskaODA/59344 Інформація щодо проведених заходів в територіальних громадах за посиланнями: https://stanislavskaotg.gov.ua/news/1770722458/ https://kronau.gov.ua/news/1774589148/ https://kronau.gov.ua/news/1774258370/ . |
| 3) Забезпечити проведення просвітницької кампанії у громадах щодо підтримки чоловіків та жінок після завершення військової служби | Управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Управлінням у справах ветеранів Херсонської обласної державної адміністрації постійно проводяться наради з громадами області, представниками цивільно – військового співробітництва сил безпеки та оборони, з представниками громадських організацій, ветеранами/ветеранами. Фахівці ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» надають безоплатну юридичну та психологічну підтримку ветеранам і членам їхніх сімей. Інформацію висвітлено на офіційній сторінці в мережі Facebook для залучення більшої аудиторії. В КЗ «Високопільський центр надання соціальних послуг» послуги для ветеранів надаються фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб https://kronau.gov.ua/news/1769777458/. Інформація щодо послуг для ветеранів розміщується на офіційному сайті військової адміністрації: https://kronau.gov.ua/news/1768429055/ https://kronau.gov.ua/news/1773772008/ В Дар’ївській територіальній громаді забезпечується проведення інформаційно-просвітницьких кампаній у закладах освіти громади через розсилку цифрових матеріалів у батьківських спільнотах та проведення відкритих зустрічей на базі ліцею зі змішаною формою роботи. В КО «Центр надання соціальних послуг Борозенської сільської ради» послуги для ветеранів надаються фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб https://borozenska-gromada.gov.ua/kontaktna-informaciya-14-40-03-06-01-2025/. Інформація щодо послуг для ветеранів розміщується на офіційному сайті військової адміністрації: https://borozenska-gromada.gov.ua/yaki-poslugi-nadae-fahivec-14-41-33-06-01-2025/ . |
| 4) Провести гендерно чутливі інформаційно- просвітницькі заходи про підтримку людей, які постраждали віди домашнього насильства (куди та у який спосіб їм звертатися у разі насильства над ними та свідкам такого насильства)’ | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації,військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодо’ю) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформування громадськості з питань протидії домашньому насильству, зокрема щодо підтримки постраждалих осіб, здійснюється шляхом розміщення інформації відповідного спрямування на офіційних сторінках Херсонської обласної державної (військової) та районних (військових) адміністрацій, а також на сторінках Херсонського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, в соціальній мережі «Фейсбук» на сторінці «Протидія домашньому насильству. Херсон – територія вільна від насильства» та на каналі «Телеграм» - «Вільне місто Херсон». Інформування про діючі спеціалізовані сервіси для підтримки постраждалих осіб, надаються при зверненні до органів соціального захисту області. Відділення соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді КЗ «Центр надання соціальних послуг» Високопільської селищної ради проводить інформаційно-просвітницькі заходи на підтримку людей, які постраждали від домашнього насильства. Профілактична робота здійснюється у сфері запобігання та протидії домашнього насильства. Назва заходів «Я маю право жити без насильства», «Стоп насиллю»: https://kronau.gov.ua/news/1770836251/, https://kronau.gov.ua/news/1768429055/. Закладами освіти Дар’ївської громади проведено серію гендерно-чутливих онлайн-заходів та розповсюджено інформаційні цифрові навігатори («куди звертатися») у батьківських спільнотах, а також організовано тематичні просвітницькі зустрічі на базі ліцею зі змішаною формою роботи https://www.facebook.com/share/p/1HC67m4Mdf/ В Станіславській територіальній громаді оприлюднено умови надання повідомлення у випадку виявленого факту насилля над дитиною: https://stanislavskaotg.gov.ua/news/1770722458/. КО «Центр надання соціальних послуг Борозенської сільської ради» проводить інформаційно-просвітницькі заходи на підтримку людей, які постраждали від домашнього насильства. https://borozenska-gromada.gov.ua/genderna-politika-10-13-00-17-04-2025/ В Калинівській ТГ розміщено актуальну інформацію про можливості отримання медичної, психологічної, соціальної та правової допомоги постраждалим особам і членам їхніх сімей: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1780474907/ |
| 5) Організувати та провести культурно-мистецькі заходи для різних категорій населення з урахуванням безбар’єрності недискримінації | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації,управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Продовжується проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації. Так, КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» ХОР організувала цикл просвітницьких заходів для дітей та молоді. Зокрема, відбувся захід : «Грай. Читай. Фантазуй!» ігровий сторітелінг-конструктор для учасників студії «BookKidsClub» https://xobd-news.blogspot.com/2026/07/blog-post_04.html ; «Таємне товариство читайликів» моніторинг пригод https://xobd-news.blogspot.com/2026/07/blog-post_680.html ; Силуети фантазій: мозаїка книжкових світів» творча візуалізація в межах студії «BookKidsClub» https://xobd-news.blogspot.com/2026/07/blog-post_11.html; «Вежа творчих відкриттів» літературно-мистецька дженга для вихованців студії «BookKidsClub» https://xobd-news.blogspot.com/2026/07/blog-post_18.html ; «WOW-експедиція сторінками світу» квест-оповідь у розвиваючій студії для дошкільників «Бібліомалята» https://xobd-news.blogspot.com/2026/07/wow_0460871955.html ; «Під сонцем рідної землі» абетка здоров’я по-українськи в лабораторїя «Творчий простір», https://xobd-news.blogspot.com/2026/08/blog-post_05.html ; «Кольорові нотки гарного настрою»музична історія-гра у студії «Бібліомалята» https://xobd-news.blogspot.com/2026/08/blog-post_13.html ; «Мрій. Читай. Досягай!»творча лабораторія у студії «BookKidsClub» https://xobd-news.blogspot.com/2026/08/blog-post_582.html ; «Вернісаж літніх вражень» підсумкове арт-свято https://xobd-news.blogspot.com/2026/09/blog-post.html ; КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» ХОР стала платформою для проведення низки заходів, спрямованих на популяризацію принципів безбар’єрності та інклюзії. Так, проведено 4 онлайн-зустрічі з родинами, що виховують дітей з інвалідністю. Під час зустрічей учасники вдосконалювали свою англійську, спілкувалися та робили нові відкриття. Участь у зустрічах взяли 43 учасника. https://for.lib.kherson.ua/v-ochikuvanni-serpnevogo-zorepadu-abo-angliyska-pro-kosmos.htm?ps=7 . Завдяки співпраці координаційного центру «Вільні разом» з ДП «Ліси України» у межах Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні для юних переселенців з інвалідністю з Херсонщини провели пізнавальний захід на Миколаївщині: https://khoda.gov.ua/news/dlia-iunykh-pereselentsiv-z-invalidnistiu-z-khersonshchyny-provely-piznavalnyi-zakhid-na-mykolaivshchyni ; В Херсонській ТГ проведено заходи: До дня захисту літніх людей культурно-розважальна програма«Життєвий калейдоскоп» для ВПО, Творча майстерня для дітей за проєктом «Відчуй Український Крим на дотик», До дня батька: «Родинна майстерка «Серце тата», Перегляд документальної стрічки «Сліди» А. Коваленко (насилля під час окупації)». Народознавчий захід для дітей «Купальська ніч». Тематичний захід для дітей «Космічна подорож на Місяць», До Дня Конституції України: Урочистості з нагоди свята. Заходи для дітей: «Продорож у країну прав дитини»,«Граємо. Поважаємо. Дотримуємося», «Твоя валіза прав». В межах проєкту «Дні культури Херсонської громади в містах України» та з нагоди дня Конституції України пройде ІV Південний Шевченко-Рок-Фест «Кобзар». https://www.facebook.com/share/p/1FR93NVmru/ https://www.facebook.com/share/p/1YqahgbvGz/ https://www.facebook.com/share/p/1FUxH7QRoP/ Виставка та презентація мальопису «Стіни» («Кам’яні вишиванки», «Будинок Поліни Райко», «Фортеця Тягинь») https://www.facebook.com/share/p/1JrAG6mC31/ Міжнародна зустріч з волонтерами Християнської організації «Молодь з місією» з Бразилії,, Швеції, Німеччини, Нідерландів, Канади, США та Фінляндії - розважальна програма для дітей https://www.facebook.com/share/p/1G9ua3GvDX/ Заняття групи «Різні. Рівні. Разом» (діти з обмеженими можливостями) https://www.facebook.com/share/p/1K2HxKpDD7/ https://www.facebook.com/share/p/1DWWB6g466/ До дня Української Державності тематичний захід «Україна у кожному серці» для ВПО, історико – пізнавальна година «Україна починається з тебе» (запрошений гість військовослужбовець Дмитро Мацак). Година спілкування «Родинна мудрість крізь покоління». https://www.facebook.com/share/p/1STPh8ixeX/ До дня медичного працівника в Україніурочистий захід з відзнаками працівників медичної сфери за участю начальника ХМВА Я. Шанько https://t.me/yaroslavshanko/5615 До Всесвітнього дня книголюбів: Година спілкування «Поетичне рандеву». Спільно з ГО ХОЦ «Успішна жінка» до локалізації революції Ради безпеки ООН «Жінки. Мир. Безпека» https://www.facebook.com/share/p/1JQqm7hdnH/ До дня Молоді «Молодь Херсона: майбутнє починається тут» (за участі начальника ХМВА Я. Шанько,представників Молодіжної Ради) https://t.me/yaroslavshanko/6025 Зустріч з психологом «Почуття любові. Як почати любити себе» Зміст: запрошений гість – психолог Тетяна Фесюк https://www.facebook.com/share/p/1Htcd9MGcc/ До Міжнародного дня безпритульних тварин зустріч однодумців «Наші добрі серця для пухнастиків» https://www.facebook.com/share/p/1BorXS7kpV/ . Урочистості до Всесвітнього дня гуманітарної допомоги (разом з Департаментом гуманітарної політики ХОВА) https://www.facebook.com/share/p/1DFe3if4cj/ До дня Незалежності України «Свобода, що об’єднує серця» для ВПО https://www.facebook.com/share/p/19C1u66o9z/ Інформація щодо проведених заходів в територіальних громадах за посиланнями: https://www.facebook.com/share/p/1DDkfdAEwF/ . https://www.facebook.com/share/p/15w8bj8ZvJr/ https://kronau.gov.ua/news/1785476573/ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dRrhwzKg6m8NDV6LAcrwBDuXNvFW8VPuE6GAnoxYbyMUpcumM1Cj2SbqDbCZ5GU2l&id=100025098011645&locale=uk_UA https://khoda.gov.ua/news/u-kalynivskii-hromadi-vidbuvsia-velykodnii-iarmarok https://nk.gov.ua/2026/08/23/u-khersonskomu-tsentri-vilni-razom-v-odesi-provely-dytiachyj-majster-klas-do-dnia-derzhavnoho-prapora-ukrainy https://nk.gov.ua/2026/08/24/novokakhovska-hromada-predstavyla-avtorskyj-oberih-na-oblasnomu-konkursi-oberih-khersonshchyny/. |
| 6) Забезпечити проведення комунікаційних заходів за участю осіб з інвалідністю внаслідок війни | Управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Комунікаційні заходи за участю осіб з інвалідністю внаслідок війни проводяться постійно з обов’язковим дотриманням принципів безбар’єрності, інклюзивності та рівноправності. 09 та 16 вересня 2026 року ветеранами управління у справах ветеранів відвідано та прийнято участь у спортивному заході-змагання для ветеранів (Гра Бочча) за участю фахівців із супроводу ветеранів ХМЦСССДМ спільно з ГО «Сильні бо вільні». В закладах освіти області постійно організовуються інформаційно- просвітницькі заходи: виховні години, години пам’яті, години Мужності, акції. У Високопільській територіальній громаді розпочато реалізацію проєкту "Надання невідкладної правничої допомоги вразливим групам населення, які постраждали від війни в Україні" https://kronau.gov.ua/news/1771405195/ ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» розпочинає реалізацію ініціативи «Підтримка, інтеграція та адаптація ветеранів/-ок Білозерської громади та їхніх сімей». Проєкт впроваджується за сприяння ПРООН в Україні та фінансової підтримки Уряду Данії. Інформацію висвітлено в мережі Facebook https://www.facebook.com/share/p/1Awo8fqG9m. У Білозерській громаді продовжують підтримувати родини, які постраждали від війни https://bilozerka-otg.gov.ua/2026/07/20/%d1%83-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%8c-%d0%bf/ В Бериславській територіальній громаді організована робота Ветеранського ХАБу. Проводиться робота з сім’ями військовослужбовців, засідання Ради з ветеранської політики. В громаді розроблена та діє Програма соціальної підтримки ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, військовослужбовців за десяти напрямками. 20 серпня 2026 року з нагоди відзначення Дня Незалежності України в Великоолександрівській громаді Бериславського району проведено обласний фізкультурно-оздоровчий захід з адаптивного спорту серед ветеранів війни «СИЛЬНІ РАЗОМ» у доступних адаптивних дисциплінах (бочча, корнхол, дартс, джакколо (жульбар), ладдер болл, настільний теніс, спортивні хрестики-нулики), в якій взяли участь 21 учасник з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни. В Борозенській громаді спеціалістам сільської ради представниками цивільно-військового співробітництва та представниками медичної роти 1 батальйону ТрО в/ч А7049 проведено навчання щодо тактичної обізнаності по наданню домедичної допомоги в умовах бойових дій https://www.facebook.com/share/p/18j7uhiRaa/. |
| 7) Забезпечити проведення заходів із вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України | Управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | В закладах освіти області постійно організовуються інформаційно-просвітницькі заходи: виховні години, години пам’яті, години Мужності, акції. Протягом ІІІ кварталу 2026 року проведено ряд заходів із вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України. Проведено культурно-мистецькі та просвітницькі заходи до державних свят та пам’ятних дат із залученням військовослужбовців: до Дня Української Державності, до Дня вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні, до Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України, доДня пам’яті Захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Так, До Дня Української Державності 15 липня 2026 року за участю керівництва області на території Меморіального комплексу «Бузковий гай» пам’яті захисників Херсона проведено лаконічну церемонію покладання квітів та встановлення лампадок до пам’ятного знаку на честь бійців Сил територіальної оборони Херсона, які загинули у перші дні повномасштабного вторгнення рф на територію України. У селі Чорнобаївка Херсонського району 15 липня п.р. відкрито Місце пам’яті цивільних Героїв Херсонщини «Вшанувати кожного, пам’ятати всіх». Під час заходу пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та урочисто підняли Державний Прапор України. Також презентовано інформаційний стенд із QR-кодом, який забезпечує доступ до електронного ресурсу з історіями та біографіями цивільних Героїв Херсонщини. У Центрі змін «Поступ» міста Херсон відбувся урочистий захід «Віра. Державність. Незалежність.», присвячений Дню Української Державності. Ключовою подією заходу стала презентація шостої та сьомої книг пам’яті «Хронологія мужності», присвячених Героям Херсонщини, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Учасники заходу вшанували історію української державності, духовні традиції українського народу та пам’ять Захисників і Захисниць України. 28 серпня 2026 року до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, Департаментом організовано проведення меморіально-патріотичного заходу та лаконічної церемонії покладання квітів та квіткових композицій до місця загибелі бійців Сил територіальної оборони Херсона у Бузкововому парку (м. Херсон, Шуменськийм-н). У Кафедральному соборі Стрітення Господнього Православної Церкви України у місті Херсоні 28 липня 2026 року за участю керівництва області, військовослужбовців та представників громадськості, відбулася панахида за Захисниками і Захисницями України, учасниками добровольчих формувань та цивільними особами, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Обласними закладами культури проведено низку інформаційно-просвітницьких, мистецьких та меморіальних заходів. З метою вшанування пам’яті полеглих, збереження історичної правди та формування національної свідомості фахівцями КЗ « Обласний Палац культури» ХОР організовано урок пам’яті «Оленівка: голос тих, кого забрала неволя» та зустріч-реквієм «Оленівка: квінтесенція жорстокості» в Артпросторі «Особистість». КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гончара» ХОР проведено вечір пам’яті «У полоні війни, у серці навіки», присвячений вшануванню незламності українських захисників і цивільних громадян, які загинули в полоні. Захід став майданчиком для осмислення трагічних подій, висловлення шани полеглим та підтримки їхніх родин. Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М. Куліша представив виставу «Одноденний герой». Фахівці Херсонського обласного Центру народної творчості забезпечили інформаційно-просвітницький супровід пам’ятної дати, підготувавши тематичний інформаційний матеріал і відеоконтент «Незламні духом: Пам’яті закатованих і нескорених», спрямовані на вшанування пам’яті загиблих у полоні, популяризацію правдивих свідчень про воєнні злочини російської федерації та утвердження цінностей свободи, гідності й незламності українського народу. В ІІІ кварталі 2026 року КЗ «Обласний палац культури» ХОР організовано та проведено низку пам’ятних, культурно-просвітницьких і творчих заходів, спрямованих на вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули внаслідок російської агресії. Зокрема: 26липня 2026 року Клубом шанувальників української пісні проведено захід із вшанування пам’яті Захисників України; 27 липня 2026 рокутворчим об’єднанням «Арт-Діскавері» проведено акцію«Схилимо голови в скорботі»; 28 липня 2026 року Артпростором «Особистість» (м. Київ) проведено пам’ятний захід, присвячений вшануванню пам’яті загиблих Захисників і Захисниць України та цивільних осіб, які стали жертвами російського терору та організовано майстер-клас зі створення паперових журавликів як символу світлої пам’яті; у студії «Щаслива дитина» проведено майстер-клас «Янголи пам’яті»та виховну годину «Герої живуть у наших серцях»; дитячим клубом «АртПізнайко» проведено урок пам’яті Захисників України «Стіни пам’яті». 01 вересня 2026 року фахівцями КЗ «Обласний палац культури» у Креативному просторі «Ми разом!» (м. Вінниця) проведено зустріч із військовослужбовцем 237-ї бригади. Під час зустрічі військовослужбовець розповів про важливість виробів, які виготовляють майстрині для військовослужбовців Збройних Сил України, та отримав для побратимів нашоломники, килими і обереги. Захід сприяв безпосередньому діалогу між військовослужбовцями та цивільними й підтримці волонтерської діяльності.Інформація щодо проведених комунікаційних заходів за посиланнями: https://khoda.gov.ua/news/sohodni-den-pamiati-tykh-khto-do-ostannoho-zalyshavsia-na-varti-liudskoho-zhyttia; https://khoda.gov.ua/news/u-den-ukrainskoi-derzhavnosti-vshanuvaly-pamiat-tykh-khto-viddav-zhyttia-za-svobodu-nashoi-krainy-na-khersonshchyni; https://khoda.gov.ua/news/sohodni-my-vshanovuiemo-pamiat-viiskovykh-dobrovoltsiv-i-tsyvilnykh-iaki-buly-stracheni-zakatovani-abo-zahynuly-u-vorozhomu-poloni; https://khoda.gov.ua/news/u-mykolaievi-vidbuvsia-khersonskyi-oblasnyi-futbolnyi-turnir-heroi-ne-vmyraiut; https://khoda.gov.ua/news/pereselentsi-z-khersonshchyny-iaki-znaishly-prykhystok-u-kropyvnytskomu-vshanuvaly-pamiat-zakhysnykiv-ukrainy; https://khoda.gov.ua/news/do-dnia-pamiati-zakhysnykiv-ukrainy-dlia-ditei-iz-rodyn-vymushenykh-pereselentsiv-iz-khersonshchyny-provely-tvorchyi-maister-klas-soniakh-iz-synelnoho-drotu; https://khoda.gov.ua/news/shanuiu-voiniv-bizhu-za-heroiv-ukrainy-khersonshchyna-doluchylasia-do-vseukrainskoho-zabihu; https://khoda.gov.ua/news/prezydent-ushanuvav-pamiat-polehlykh-ukrainskykh-voiniv; https://khoda.gov.ua/news/hromady-khersonshchyny-doiednalys-do-deviatoho-shchorichnoho-patriotychnoho-zabihu-shanuiu-voiniv-bizhu-za-heroiv-ukrainy; https://khoda.gov.ua/news/predstavnyky-holoprystanskoi-hromady-vzialy-uchast-u-vidznachenni-dnia-mista-chortkova . Інформація щодо проведених заходів у Херсонській територіальній громаді за посиланнями: https://www.facebook.com/share/p/1KMvbPVhZM/ https://www.facebook.com/share/p/1NY45mag8z/ https://www.facebook.com/share/p/1944FVQwf9/ https://www.facebook.com/share/1BhzjUYCha/ https://www.facebook.com/share/1FX8JV1sgo/ В Бериславській територіальній громаді діє робота над створенням інтерактивної Книги героїчних вчинків серед учасників бойових дій, які проявили особисту сміливість, безстрашність та відвагу в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України На офіційному вебсайті Бериславської міської ради для вшанування пам’яті загиблим (померлим) ветеранам війни, Захисникам та Захисницям України створено Меморіал громади, де розміщуються світлини загиблих захисників України. Інформація щодо проведених заходів в Новокаховській міській територіальній громаді: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02DJhdEy9Dv3zcxL6MEJArJUhQcbLf4ijrrkEJzLfDaXBA5xZ2fZqMQbJxv2Hsc1a8l&id=61579908066995&locale=ru_RU https://nk.gov.ua/2026/05/22/dytiachyj-majster-klas-u-tsentri-vilni-razom-do-dnia-heroiv-ukrainy-podiaka-zakhysnykam-u-kozhnij-dolontsi/ . У БілозерськійТГ в закладах загальної середньої освіти в онлайн форматі проведено хвилину мовчання, виховну годину «Вклоняємось доземно українському воїну», години мужності «Слава незламним захисникам!» та «В єдності наша сила», проведено пізнавально-ігрову годину «Ми роду козацького діти, землі української цвіт», фото-флешмоб «День захисників і захисниць України», історичний екскурс «Ми – нащадки козаків».У Борозенській ТГ Меморіальні заходи, покладання квітів шани на Алеї слави до пам’ятних дат: https://www.facebook.com/groups/223361861615076/permalink/1922283398389572/ , https://www.facebook.com/share/v/1Ef4Qui3rY/ , https://www.facebook.com/share/p/1brMwuoKrV/ https://www.facebook.com/groups/223361861615076/permalink/1922283398389572/ У Високопільській ТГ проводяться меморіальні заходи та вшанування загиблих захисників України. У вересневому звіті відображено патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України»: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid01MwLtejbLmcUFAbvdXoG3fJqBs2kDhTjKqxUe7uujGtBPKvbbtjurWuchY3qfrE4l&id=100025098011645&locale=uk_UA У Калинівській ТГ інформація про проведені відповідні заходи за посиланням: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1785227420/ До Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України начальник Новокаховської міської військової адміністрації та керівники відділу культури і відділу освіти Новокаховської міської ради у місті Кривий Ріг хвилиною мовчання та покладанням квітів вшанували пам’ять Героїв, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України (посилання). Новокаховська міська військова адміністрація розпочала цикл інформаційних матеріалів «Пам’ятаємо своїх», присвячений нашим землякам – захисникам України, які віддали найдорожче – своє життя за свободу, незалежність і майбутнє нашої держави: https://nk.gov.ua/2026/08/29/u-kryvomu-rozi-vidbulosia-pokladannia-kvitiv-na-znak-pam-iati-pro-polehlykh-zakhysnykiv-ukrainy/ Директор Новокаховської Центральної бібліотеки спільно з командою Херсонського центру «Вільні разом» та БФ «Support Kherson» відвідали в Одеській національній науковій бібліотеці презентацію книжкової виставки «Подвиг, що живе у віках», присвяченій Дню пам’яті Захисників та Захисниць України https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FtG9P7QyHCj6btF83ytiusG3tTFce3p4hDm4PHyY4h1xKwQSXQPj4LKVNDNwQjf1l&id=61572711915435 До Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Українибули опубліковані матеріали щодо вшанування пам’яті полеглих воїнів: https://nk.gov.ua/2026/08/29/29-serpnia-den-pam-iati-zakhysnykiv-ukrainy-2/ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02GRphaStjjvGm1QPnr6CabtR5NwLNB3quzN5RNjDrkvuh1w2uo9TEfJDdpHWGqCXrl&id=100063546818126 https://www.facebook.com/photo?fbid=1373816078065126&set=a.430411355738941 https://www.facebook.com/groups/1527390650677024/posts/28163987663257294/ У місті Кривий Ріг з нагоди Дня Української Державності відбулося покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку, що стало виявом поваги до багатовікової історії українського державотворення та даниною пам’яті всім поколінням українців, які виборювали свободу, незалежність і право України бути суверенною державою. https://nk.gov.ua/2026/07/15/do-dnia-ukrainskoi-derzhavnosti-vidbulosia-pokladannia-kvitiv-do-pam-iatnyka-tarasu-shevchenku/ . |
| Завдання: 28. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці покращення для умов життя у спільнотах між жителями громад |  |  |  |  |  |
| 2) Забезпечити створення умов для розвитку волонтерства та волонтерської діяльності, формування спільноти волонтерів | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові дміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | В закладах освіти Новокаховської міської ради активно впроваджується волонтерська діяльність. В ліцеї №3 діє волонтерський клуб «Мрій та Дій», до роботи якого залучені учні 7–11 класів та педагогічні працівники. Клуб реалізує низку соціальних ініціатив, спрямованих напідтримку внутрішньо переміщених осіб, допомогу захисникам України, організацію освітньо-просвітницьких та культурних заходів для дітей і молоді. Організуються благодійні ініціативи у співпраці з ГО «Від села до міста». Колективом ліцею №1 ім. О.П.Довженка протягом травня були зібрані кошти на виготовлення маскувальних сіток для ЗСУ, за що отримано подяку від благодійного фонду «Бойківчанка». Розвиток волонтерства серед молоді на Херсонщині має унікальний характер. Попри колосальні безпекові виклики, прифронтовий статус і відтік населення, молоді люди віком від 14 до 35 років стали рушійною силою адаптації, психологічної взаємопідтримки та гуманітарного реагування. Відкриття підземних хабів: У Херсонській громаді активно створюються безпечні осередки. В облаштованому укритті запрацював новий молодіжний простір «Графіт». Активізовано роботу координаційних центрів «Вільні разом» у 14 містах України, це культурні та соціальні об’єкти де херсонці не лише отримують гуманітарну чи юридичну допомогу, а й збираються разом для збереження спільної ідентичності (наприклад, психосоціальний проєкт «Код Херсонщини: пам'ять, культура, єдність»). У Білозерській ТГ інформація щодо діяльності волонтерських організацій висвітлюється на офіційній сторінці СВА в мережі Facebook. На інформаційних ресурсах Херсонськоїобласної державної ( військової) адміністрації розміщена інформація : «Як згуртовувати громади: на Дія.Освіта 26 серпня 2026 року запустили новий освітній серіал про інтеграційні заходи»: https://khoda.gov.ua/news/yak-zghurtovuvaty-hromady-na-diiaosvita-zapustyly-novyi-osvitnii-serial-pro-intehratsiini-zakhody |
| 3) Забезпечити проведення заходів з підвищення рівня культури волонтерства серед молоді | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Управлінням фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації забезпечується широке розповсюдження інформації серед молодіжного середовища області щодо запуску єдиного державного онлайн-простору - вебпорталу «Можливості для молоді» (easy.gov.ua). Інформаційні матеріали про доступні гранти, міжнародні обміни, стажування та волонтерські ініціативи доведено до відома активної молоді через цифрові канали комунікації. Окрему увагу приділено розвитку громадянського суспільства, зокрема, члени Молодіжної ради при Херсонській ОДА долучилися до XIII Форуму «(ви)СТОЇМО». У межах діяльності молодіжної ради проведено серію заходів у деокупованих громадах, спрямованих на популяризацію волонтерства та залучення молоді до активної громадської діяльності. У Високопільській, Борозенській територіальних громадах під час кожного культурного заходу в громадах проходять збори донатів для підтримки ЗСУ, до яких долучається активна молодь. У Калинівській ТГ 1–12 серпня 2026 року в Калинівській громаді проведено дводенний тренінг для молоді «Розвиток комунікаційних навичок та цифрової грамотності молоді для ефективної взаємодії з громадою та налагодження міжпоколінних відносин: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1789646866/. У Новокаховській ТГ учні старших класів беруть активну участь у плануванні та втіленні волонтерських проєктів, що сприяє розвитку їхніх організаторських здібностей, відповідальності та готовності до суспільно корисної діяльності. |
| 4) Провести міжрегіональні обміни молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Вересень 2026 року |  | Виконується | Проведено низку міжрегіональних обмінів за участю молоді з Херсонської та Миколаївської областей, у тому числі внутрішньо переміщених осіб. До заходів долучилися представники Молодіжних рад обох областей, що сприяло підвищенню соціальної та громадської участі молоді у процесах відновлення країни. Паралельно забезпечено широке інформування молодіжної спільноти області про старт національної програми «ВідНОВА:UA» – 2025. Дана ініціатива спрямована на залучення волонтерів віком 18–35 років до відбудови молодіжних просторів та зміцнення єдності громад України через спільну працю та навчання. Важливим напрямом роботи стала участь голови Молодіжної ради при Херсонській ОДА у діалоговій зустрічі «Молодіжна політика стійкості». У межах заходу, спільно з представниками державних інституцій та лідерами молодіжного самоврядування, було напрацьовано пропозиції до проєкту Державної цільової соціальної програми «Молодь України: покоління стійкості — 2030». В Білозерській територіальній громаді на офіційній сторінці в мережі Facebook розміщено інформацію: МОЛОДЬ ВІДНОВЛЮЄ УКРАЇНУ! https://www.facebook.com/share/p/1XzZ5kevYb/ Інформація щодо Програми молодіжних обмінів «ВідНОВА:UA». Програма, яку реалізує Міністерство молоді та спорту України спільно з ДУ «Всеукраїнський молодіжний центр» і ГО «Місто активних громадян» у межах проєктів ПРООН в Україні, за фінансової підтримки МЗС Данії та уряду Японії. Програма включає:волонтерство: допомога у відновлювальних роботах (фарбування, прибирання тощо). Освіта: тренінги з лідерства, командної роботи, медіаграмотності. Культура: екскурсії, майстер-класи, спілкування з лідерами думок. |
| 5) Запровадити систему мотивації та стимулювання до волонтерства в закладах загальної середньої освіти | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | В області організовано роботу волонтерських загонів. Проводяться волонтерські конкурсно-змагальні заходи для здобувачів освіти, заохочувальні зустрічі з кращими волонтерами регіону. У Високопільській, Борозенській територіальних громадах з метою розвитку соціальної активності здобувачів освіти, формування громадянської відповідальності, підтримки волонтерського руху та залучення учнівської молоді до суспільно корисної діяльності здобувачі освіти долучаються до волонтерського руху на підтримку ЗСУ. https://www.facebook.com/groups/168101794142871/posts/1910490226570677/ У закладах освіти Дар’ївської та Новокаховської територіальних громад впроваджено систему морального стимулювання юних волонтерів через публічне визнання їхніх ініціатив у соціальних мережах, вручення цифрових подяк та висвітлення живих історій взаємодопомоги у шкільних спільнотах. У Новокаховській ТГ у закладах загальної середньої освіти впроваджено систему стимулювання волонтерської активності через публічне визнання досягнень учнів, залучення їх до соціально значущих проєктів, участь у партнерських ініціативах. |
| 6)Забезпечити сприяння розвитку соціального підприємництва через навчання та грантові програми | Департамент розвитку економіки обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), Херсонський обласний центр зайнятості (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Херсонська служба зайнятості проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед широких верст населення щодо можливості отримати ваучер на навчання, зокрема і за спеціальністю «Торгівля». З метою популяризації підприємницької діяльності, серед мешканців Херсонщини, Херсонським обласним центром зайнятості ведеться активна інформаційна кампанія щодо отримання мікрогрантів/ грантів на створення або розвиток власного бізнесу за урядовою грантовою програмою «Власна справа». Основною метою даної програми є підтримка малого та мікробізнесу та створення нових робочих місць. Протягом 2026 року проведено онлайн - воркшопи «Час запускати свій старт UP», «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», «Підтримка та можливості від служби зайнятості», «Активні програми служби зайнятості». На заходах висвітлювались питання щодо порядку, умов, складання та подання пакету документів для отримання мікрогрантів/грантів на створення або розвиток власного бізнесу. Зокрема, «Продовольча та сільськогосподарська організація ООН», Міжнародна гуманітарна організація «Mercy Corps», Данська рада у справах біженців та Міжнародна організація з міграції забезпечують близько 5,0 тис. мешканців області грошовою допомогою та грантами на ведення сільського господарства, у тому числі 547 осіб ВПО. У Херсонській ТГ Херсонською філією Херсонського обласного центру зайнятості забезпечено професійне навчання 108 безробітних осіб, з них: - 2 особи пройшли професійну перепідготовку за професіями «водій навантажувача» та «обліковець з реєстрації бухгалтерських даних»; - 6 осіб – стажування у роботодавців за професіями «швачка», «бариста», «водій автотранспортних засобів», «молодша медична сестра»; - 100 осіб – підвищення кваліфікації за програмами з розвитку професійних, комунікаційних, цифрових та підприємницьких компетентностей. У Високопільській територіальній громаді інформація про грантові програми розміщена офіційному сайті https://kronau.gov.ua/news/1768289481/ https://kronau.gov.ua/news/1770627753/, https://kronau.gov.ua/news/1770627753/ В Програмі економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2026 рік включені такі завдання та заходи: - створення умов для розвитку соціального підприємництва; - інформування суб’єктів господарювання щодо участі у кредитних програмах, грантових конкурсах, які направлені на підтримку малого та середнього підприємництва; - проведення тренінгів, консультацій для суб’єктів господарювання із підготовки грантових та кредитних заявок; - надання одноразової допомоги по безробіттю на започаткування підприємницької діяльності. У Борозенській ТГпредставники громади прийняли участь у грантах Президента України для молоді з малих територіальних громад. https://borozenska-gromada.gov.ua/news/1774533215/ , https://borozenska-gromada.gov.ua/news/1773990554/ З метою підтримки ветеранів та членів їхніх родин у започаткуванні та розвитку власної справи на території Борозенської ТГ центром зайнятості спільно з начальником управління у справах ветеранів Бериславської РДА, заступником начальника Бериславської районної військової адміністрації Олегом Мшанецьким було проведено інформаційний захід щодо державної грантової програми «Гранти для ветеранів». https://www.facebook.com/groups/223361861615076/permalink/1989613568323221/?rdid=onSAqCQ7KxdGeHiw&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2F1DESuKAKz4%2F# У Калинівській селищній територіальній громаді успішно завершився навчальний курс «Проєктний менеджмент», який проходив з 2 липня по 3 серпня 2026 року: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1785756907/ . |
| 7) Впровадити практики і найкращі механізми залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя; відродження інклюзивних практик бібліотек | Департамент реалізації гуманітарної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» ХОР продовжує активно розвивати впровадження принципів інклюзії у культурному просторі. Так, протягом ІІІ кварталу 2026 року фахівцями Центру обслуговування користувачів з особливими потребами КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара» ХОР проведено 4 зустрічі на майданчику «Незламна бібліотека», учасниками яких є родини, що виховують дітей з ментальною інвалідністю. Під час зустрічей проводяться інформаційно-просвітницькі заходи з елементами арттерапії. КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки» продовжувала системну роботу із забезпечення рівного доступу різних категорій населення до культурного життя, підтримуючи принципи безбар’єрності, інклюзивності та недискримінації. Особлива увага приділялася створенню можливостей для творчої самореалізації дітей та молоді, залученню родин з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей старшого віку та осіб з інвалідністю до участі у культурно-мистецьких, освітніх і просвітницьких ініціативах. Важливим напрямом діяльності бібліотеки залишається впровадження сучасних інклюзивних практик, що сприяють розширенню доступу до культурних послуг, розвитку творчого потенціалу учасників та зміцненню соціальної згуртованості. Робота в цьому напрямі здійснюється на постійній основі через реалізацію конкурсів, фестивалів, творчих проєктів, професійних заходів та інших ініціатив, відкритих для широкого кола учасників незалежно від віку, місця проживання чи соціального статусу. Серед найбільш масштабних заходів звітного періоду: Програма підтримки та стимулювання дитячого читання «Канікули з книгою-2026», «Врятуй читання: спойлерvs сюжет», «Fun-канікули по-українськи» творча лабораторія, «Херсонщина: слід у часі» краєзнавчий прайм-тайм (ВОЮМ) , «Розфарбуємо літо!» Художня студія «ArtKid’s» (ВЕВ), «Під крилом слова. Подорож у світ Дніпрової Чайки. Фестиваль творчих ідей до Року Дніпрової Чайки на Херсонщині. З ініціативи Департаменту Херсонської обласної військової адміністрації спільно з Національною бібліотекою України для дітей (м. Київ) Інфорація щодо виконаних заходів в Херсонській територіальній громаді за посиланнями: Робота над проєктами https://www.facebook.com/share/p/1APFoEi1Qd/ : «Здорова бібліотека»: https://www.facebook.com/share/p/19ZqFonqfB/ https://www.facebook.com/share/p/1HYaMg2beh/ https://www.facebook.com/share/p/19WAskZuKe/ «Культура без бар’єрів»: https://www.facebook.com/share/p/1V7kKz2z5S/ https://www.facebook.com/share/p/1BYZUd331D/ https://www.facebook.com/share/p/199zkvpFoB/ https://www.facebook.com/share/p/19DcHru7yA/ https://www.facebook.com/share/p/1DM8RLhcbH/ «Безоплатна правнича допомога для всіх», https://www.facebook.com/share/p/1L9GBLvTCZ/ «Інформація безбар’єрів», інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів», https://www.facebook.com/share/p/1HRC4eFQ7s/ https://www.facebook.com/share/p/1823qi2bbY/ https://www.facebook.com/share/p/1AsDAoswBB/ -«Доступність цифрових послуг» «Програма цифрової освіти»: В 3-х бібліотеках Херсонської централізованої бібліотечної системи організовано навчання відвідувачів цифрової безбарєрності: в центральній міській бібліотеці ім. Л. Українки - «Університет третього віку» : https://www.facebook.com/share/p/1EbK6prfGN/ Інформацію можна отримати через сторінку Фейсбук або на дошках об’яв: https://www.facebook.com/share/p/14U9mSFkFhZ/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/ks.library3 . |
| Завдання: 29. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської (соціальні активності клуби, паркові зони, коворкінги, громадської центри участі, ветеранські бібліотеки тощо) |  |  |  |  |  |
| 1) Визначити місця для соціального нетворкінгу (хабів, соціальних клубів тощо) | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації: Департамент соціального розвитку, Департамент реалізації гуманітарної політики, управління фізичної культури, молоді та спорту, управління у справах ветеранів, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою | Грудень 2026 року |  | Виконується | Організовано роботу 14 гуманітарних центрів допомоги херсонцям «Вільні разом» у Кривому Розі, Миколаєві, Києві, Дніпрі, Кропивницькому, Івано-Франківську, Одесі, Хмельницькому, Вінниці, Львові, Черкасах, Житомирі, Чернівцях та Ужгороді. У центрах можна отримати гуманітарну допомогу, юридичні, психологічні, лікарські консультації, взяти участь в інтеграційних заходах – тренінгах, майстер-класах, гуртках, спортивних активностях. На сьогодні на базі приміщень Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва функціонує майданчик «Незламна бібліотека», як простір для соціальної взаємодії мешканців області. КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» ХОР функціонує як багатофункціональний соціальний хаб, відкритий для різних груп населення та орієнтований на створення безпечних, доступних і підтримувальнихумов для соціальної взаємодії. Працівники обласних закладів культури співпрацюють з ХАБами «Вільні разом» для внутрішньо-переміщених осіб у м. Миколаїв, Одеса, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Київ, Вінниця, тощо. КЗ «Херсонський фаховий коледж культури і мистецтв» ХОР налагодив та розвиває співпрацю з гуманітарними центрами підтримки херсонців «Вільні разом». Продовжується робота щодо відкриття ветеранських просторів в територіальних громадах деокупованої території Херсонської області. Тривають ремонтні роботи та облаштування приміщення та прилеглої території: Великоолександрівка селищна військова адміністрація Бериславського району. Здійснюються заходи щодо визначення місця для соціального нетворкінгу. При проведенні заходів до Дня фізичної культури та спорту в Гуманітарних центрах Херсонської області «Вільні разом (ХАБИ) проведено низку заходів при створенні доступності для соціального нетворкінгу, зокрема: Інформаційна година «Історія українського спорту», круглий стіл «Наші спортивні досягнення», шаховий турнір «Мама, тато, я — шахова сім’я», веселі старти, руханка, тренування з футболу та тхеквондо.експрес-діагностика «Контроль здоров’я» та поспілкувалися з лікарем-реабілітологом. Для дітей організували конкурс малюнка «Мій улюблений вид спорту», а для всіх охочих — вікторину «Олімпійські таємниці», акцію «Спортивна книга на обмін» та кінопоказ «Шлях незламності». Пройшли сімейні вихідні «Вільні, спортивні, єдині!», які вкотре довели: спорт об’єднує, дарує позитивні емоції та допомагає підтримувати одне одного. Станом на 01 вересня 2026 року в м. Херсоні працює 8 бібліотечних філій та 3 клубні заклади, які активно приймають відвідувачів створивши умови доступності для соціального нетворкінгу, а саме: проведення концертів, зустрічей, клубів за побажаннями, майстер-класів тощо. https://www.facebook.com/share/p/1bJ17qLWVK/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/v/1LyAhctiM7/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/p/18tgKqewUv/?mibextid=wwXIfr https://t.me/kherson_miskrada/66826 У Бериславській територіальній громаді діє Університет третього віку КЗБМ «Територіальний центр соціального обслуговування» для людей похилого віку Бериславської громади. Робота 5 факультетів організована в Громадських просторах селища Велика Олександрівка, села Новорайськ. В Білозерській територіальній громаді за підтримки UCBI на території громади облаштувано класи безпеки в селах Миролюбівка та Надеждівка. У Високопільській громаді місцями соціального нетворкінгу є: молодіжний простір на базі Високопільського краєзнавчого музею https://kronau.gov.ua/news/1764749449/, https://kronau.gov.ua/news/1788007532/ , сімейний хаб, облаштований на території с-ща Високопілля. Проєкт реалізовано ГО «Білозерський центр регіонального розвитку». https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4064691240465179/. У Кочубеївській ТГ проведено захід з психосоціальної підтримки для жінок деокупованих територій https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1775123936/. В Тягінській територіальній громаді визначено громадський простір “Місце сили” для соціального нетворкінгу. У Великоолександрівській ТГ за підтримки ГО «Десяте квітня» та ЮНІСЕФ створено молодіжний простір для розвитку молоді, підтримки громадської активності й змістовного дозвілля. У Тягинській ТГмісцем соціального нетворкінгу є Громадський простір “Місце сили”. Новокаховська міська територіальна громада має соціальні хаби в містах Київ, Одеса, Кривий Ріг, де мешканці нашої громади, які є ВПО можуть отримати гуманітарну, інформаційну допомогу та психологічну підтримку. |
| 2) Створити умови доступності для соціального нетворкінгу (хаби, соціальні клуби тощо) | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації: Департамент соціального розвитку, Департамент реалізації гуманітарної політики, управління фізичної культури, молоді та спорту, управління у справах ветеранів, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | На даний час в області відкрито 5 ветеранських просторів: 13 листопада 2025 року - ветеранський простір Чорнобаївської сільської військової адміністрації (село Благодатне); 16 жовтня 2025 року - ветеранський простір Білозерської селищної військової адміністрації Херсонського району (село Миролюбівка); з 2024 року у місті Херсоні працює ветеранський простір «VETERAN PRO»; Борозенською сільською військовою адміністрацією Бериславського району в приміщенні дитячого садочку облаштовано дві кімнати для ветеранського простору. З липня поточного року розпочав свою діяльність ветеранський простір в Музиківській сільській військовій адміністрації Херсонського району. Продовжується робота щодо відкриття ветеранських просторів в територіальних громадах деокупованої території Херсонської області. Тривають ремонтні роботи та облаштування приміщення та прилеглої території у Великоолександрівкій селищній військовій адміністрації Бериславського району. Станом на сьогодні в комунальних установах та комунальних некомерційних підприємствах 17 деокупованих територіальних громад Херсонської області відкрито 31 вакансію фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб (із них 10 в комунальних некомерційних підприємствах охорони здоров’я). На сьогодні працевлаштовано 28 фахівців із супроводу.ветеранів війни та демобілізованих осіб, 1 психолог. Станом на звітну дату за місцезнаходженням надають культурні послуги дві обласні бібліотеки (на базі одного приміщення). Будівля, в якій працюють дві обласні бібліотеки, забезпечені безперешкодним доступом до приміщень для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю. Інші заклади культури обласного підпорядкування через знаходження будівель у центральній частині міста та їх пошкодженням внаслідок обстрілів, за місцезнаходженням не приймають відвідувачів, основна діяльність проводиться із використанням дистанційних форм. Працівники обласних закладів культури співпрацюють з ХАБами «Вільні разом» для внутрішньо-переміщених осіб у м. Миколаїв, Одеса, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Київ, Вінниця, тощо. Так, у липні 2026 року Херсонський обласний Палац культури, у межах роботи креативного простору «Ми разом!» у м. Вінниця, проведено захід за участю внутрішньо переміщених осіб, спрямований на виготовлення нашоломників для військовослужбовців Збройних Сил України. Учасниці спільно виконували різні етапи роботи, обмінювалися досвідом та спілкувалися, що сприяло соціальній взаємодії, підтримці та залученню ВПО до активного культурно-громадського життя. У серпні 2026 року – вокальним ансамблем «Берегиня» (м. Миколаїв) проведено репетицію за участю внутрішньо переміщених осіб у межах підготовки концертної програми до Дня Незалежності України, а в Артпросторі «Особистість» (м. Київ) у межах роботи ХАБу проведено пізнавально-творчий захід «Паперова ящірка» до Всесвітнього дня ящірок за участю внутрішньо переміщених осіб, що сприяло творчій взаємодії та залученню ВПО до культурного життя. З метою психологічного розвантаження, взаємопідтримці та залученню ВПО до культурного життя у Креативнимому простором «Ми разом!» (м. Вінниця) проведено творчий захід з малювання соняхів за участю внутрішньо переміщених осіб. 11 вересня 2026 року – КЗ «Обласний Палац культури» ХОР у м. Києві проведено соціально-мистецький фестиваль єдності «Херсонщина — символ нескореності» для внутрішньо переміщених осіб. Захід об’єднав представників Херсонщини навколо збереження української культури, підтримки Захисників України та зміцнення єдності громади У ІІІ кварталі 2026 року Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки продовжувала системну роботу з підтримки внутрішньо переміщених осіб та розвитку співпраці з гуманітарними хабами й координаційними центрами, що надають допомогу мешканцям Херсонщини, які були змушені залишити свої домівки через війну. Особлива увага приділялася організації соціокультурних, просвітницьких та психоемоційних заходів для дітей і родин з числа ВПО, спрямованих на адаптацію до нових умов життя, подолання наслідків стресу та збереження зв'язку з рідним краєм. Зокрема, вже стало доброю традицією проведення літературних зустрічей для дітей-переселенців із Херсонщини та їхніх батьків у партнерстві з координаційним центром «Вільні разом» (м. Вінниця): Моя країна – Україна. Ігри патріотів. У межах співпраці з координаційним центром «Вільні разом» (м. Вінниця) https://xobd-news.blogspot.com/2026/08/blog-post_21.html Як ти, Херсоне? Патріотичний флешбук. Разом з Координаційним центром допомоги ВПО з Херсонщини «Вільні разом» при Херсонській ОВА у м. Вінниця https://xobd-news.blogspot.com/2026/09/blog-post_11.html Фахівці КЗ «Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара» у Хабі «На розі» та у Хабі «Вільні разом» м. Миколаїв провела презентацію документальної аудіальної виставки «Справжній степ». Презентації відвідали 41 відвідувач. https://lib.kherson.ua/u-hersoni-prezentuvali-unikalnu-audialnu-vistavku-spravzhniy-step.htm?ps=5 У Білозерській ТГ за підтримки UCBI на території громади облаштувано класи безпеки в селах Миролюбівка та Надеждівка. У Бекриславській ТГ діє Університет третього віку КЗБМ «Територіальний центр соціального обслуговування» для людей похилого віку Бериславської громади. Робота 5 факультетів організована в Громадських просторах селища Велика Олександрівка, міста Кривий ріг У Високопільській ТГ функціонують Молодіжний простір і сімейний хаб. Фізичне пристосування приміщень потребує ремонтних робіт. |
| Стратегічна ціль «Доступні для кожної людини соціальні, освітні, охорони здоров’я, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа- та інші послуги» |  |  |  |  |  |
| Завдання 30. Розроблення нормативно правової бази та реалізація заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, охорони здоров’я та інших послуг |  |  |  |  |  |
| 2) Забезпечити рівні права і свободи у сфері індивідуальної мобільності –моніторинг надання послуги «соціального таксі» | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Для задоволення основних транспортних потреб мешканців Херсонської області та м. Херсона функціонує послуга «Соціальне таксі». Головне завдання вищевказаної послуги – це створення доступних умов пересування осіб, дітей з інвалідністю та громадян, які отримали поранення внаслідок обстрілів і не можуть самостійно пересуватися. Перевезення здійснюється до медичних закладів, органів соціального захисту, пенсійного фонду, ЦНАПу, банківських установ, а також забезпечує евакуацію мешканців із небезпечних територій.: https://khoda.gov.ua/bezbariernist/plan-zakhodiv-z-realizatsii-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbariernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku/2025-2026-rr У Високопольській ТГ працює «Соціальне таксі» КЗ «Високопільський центр надання соціальних послуг». Забезпечуються перевезення маломобільних мешканців до медичних закладів, органів влади та соціальних установ.https://cnap.kronau.gov.ua/news/354422-u-visokopilskii-tg-praciuje-sluzba-socialne-taksi-iak-skoristatisia-poslugoiu https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4271081913159443https://kronau.gov.ua/news/1787743604/ https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4271081913159443 На території Білозерської громади надається послуга «соціальне таксі» за підтримки ГО «Проліска». |
| Завдання 31.Включення до системи навчання органів державної та місцевої влади, публічних службовців, надавачів послуг питання доступності, інклюзії та безбар’єрності |  |  |  |  |  |
| 1) Провести навчальні програми / курси тренінги для надавачів послуг (наприклад, правила спілкування, толерантність, чутлива мова, клієнтоорієнтованість, навички взаємодії, організація безбар’єрного простору тощо | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), Херсонський регіональний центр підвищення кваліфікаці | Грудень 2026 року |  | Виконується | Станом на 04 вересня 2026 року посадові особи виконавчих органів Херсонської міської ради пройшли внутрішнє навчання на тему: «Просте і зрозуміле спілкування з громадянами, клієнтоорієнтованість» - 178 осіб, а також онлайн-курси за темами: «Публічна служба без бар'єрів» - 177 осіб, «Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія» - 34 особи, «Мова сьогодення: комунікація з ветеранами та їхніми родинами» - 10 осіб, «Гендерна рівність та соціальна інклюзія в комунікаціях» - 11 осіб, «Простою мовою про складне» - 14 осіб, «Відчуй: жестова мова для всіх» - 9 осіб, «Мова жестів (у форматі SCORM)» - 3 особи, «Безбар’єрна грамотність» та «Безбар’єрність в галузі гостинності» - 4 особи, «Робота з ветеранами та ветеранками в органах публічної влади» - 2 особи тощо. Працівниками управління з питань персоналу взято участь у онлайн-вебінарі «Формування безбар'єрного простору на робочому місці в органах публічної влади», який проводився НАДС. Також посадові особи виконавчих органів міської ради постійно беруть участь у заходах освітнього марафону «Публічне управління без барʼєрів», які проходять щовівторка. Працівниками Високопільської селищної ради пройдено курс навчання на платформі Дія.Освіта:освітні серіали "Простою мовою про складне", "Гендерна рівність та соціальна інклюзія в комунікаціях", "Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія", проведено семінар із безбар’єрної комунікації 02 липня 2026 року. Представники громади навчалися доступності та універсальному дизайну 14–16 липня 2026 року. https://kronau.gov.ua/news/1783081339/https://kronau.gov.ua/news/1784543424/ В Кочубеївській територіальній громаді проведено для працівників сільської ради пізнавальний захід на тему «Формування безбар’єрності на робочому місці в органах місцевого самоврядування» https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1779867504/., 31 серпня 2026року у форматі онлайн відбувся колективний перегляд та обговорення відеолекції «Коли можеш комунікувати без бар’єрів» для працівників сільської ради та відділу соціального захисту https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1789017478/. Працівниками Борозенської сільської ради пройдено курс навчання на платформіДія.Освіта:освітні серіали "Простою мовою про складне", "Гендерна рівність та соціальна інклюзія в комунікаціях", "Люди з досвідом війни. Гідність. Взаємодія". Інформація щодо проведених заходів у Калинівській ТГ розміщено на сайті громади: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1766400356/ В Тягинській ТГ надавачі послуг (соціальні робітники) приймають участь у навчальних заходах. У Новокаховській ТГ працівниками міської військової адміністрації тв виконавчих органів міської ради на національній платформі Дія. Освіта із зазначеного питання пройдено освітні серіали: «Безбар’єрна грамотність» (3 особи), «Гендерна рівність та соціальна інклюзія в комунікаціях» (6 осіб), Цифрові технології для людей з інвалідністю» (14 осіб), «Простою мовою про складне» (6 осіб), Інклюзивний вебдизайн» (1), «Публічна служба без бар`єрів» (26 осіб), «Не нашкодь: підтримка після звільнення з полону» (8 осіб), симулятор «Гендерна рівність та соціальна інклюзія в комунікаціях» (9 осіб), симулятор «Люди з досвідом війни» (9 осіб), що підтверджується відповідними сертифікатами. Також прийнято участь у вебінарах: -«Шляхи формування інклюзивного безбар'єрного суспільства»; -«Ментальна безбар'єрність та культура стійкості на публічній службі»; - у тематичній зустрічі «Безбар’єрність у культурному просторі», яка проводилась за підтримки та сприяння Міністерства культури України. |
| 2) Забезпечити проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації з вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну та доступності | Херсонський регіональний центр підвищення кваліфікації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Херсонським регіональним центром підвищення кваліфікації ХОДА проводиться навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору. До навчальних програм включено розкриття модулів щодо «Забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю та самоврядування з питань створення безбар’єрного простору законодавства України. Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» та «Забезпечення створення безбар’єрного простору на засадах рівності, недискримінації, доступності та інклюзії. Відповідно до плану-графіку підвищення кваліфікації на 2026 року, за три квартали 2026 року державні службовці апарату, структурних підрозділів Херсонської обласної державної адміністрації та державні службовці районних державних адміністрацій Херсонської області пройшли навчання: -у ІІІ кварталі 2026 року підвищили свій фаховий рівень 28 державних службовців, з них: категорії «Б» - 12 осіб, категорії «В» - 16. Також додатково до плану-графіка було проведено навчання для посадових осіб Чорнобаївської сільської ради за програмою короткострокового семінару «Забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю та законодавства України. Національна стратегія із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», підвищили свій фаховий рівень - 22 посадові особи (а саме, категорії: V- 2, VI -13, VII – 7). Всього було проведено 3 комунікавні заходи; -у ІІ кварталі 2026 року підвищили свій фаховий рівень 152 державних службовця, з них: категорії «Б» - 63 осіб, категорії «В» - 89. -у І кварталі 2026 року підвищили свій фаховий рівень 44 державних службовця, з них: категорії «Б» - 19 осіб, категорії «В» - 25. 19 посадових осіб виконавчих органів Херсонської міської ради пройшли підвищення кваліфікації за загальними короткостроковими програмами «Забезпечення потреб громадян, доступ до соціальних послуг», «Реалізація ветеранської політики». Проходження працівниками Високопільської селищної ради та військової адміністрації цифрограму з безбар’єрності на Дія. Освіта https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4244646129136355., https://kronau.gov.ua/news/1783081339/ Працівники Калинівської селищної ради, комунальної установи, служби у справах дітей та вчителі школи пройшли навчання, що охоплювало теми цифрової грамотності, підготовки грантових заявок, залучення фінансування та розвитку професійних компетентностей з метою створення належних умов для надання якісних публічних послуг громадянам. У межах навчання також розглянуто питання проведення тренінгів для надавачів послуг, зокрема з ефективного спілкування, толерантності, використання чутливої мови, клієнтоорієнтованості та навичок взаємодії з різними цільовими групами https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1766400356/. У Борозенській ТГ проходження працівниками Борозенської сільської ради та військової адміністрації цифрограму з безбар’єрності на Дія. Освіта. |
| 3) Провести навчання для працівників служб у справах дітей, міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Херсонський регіональний центр підвищення кваліфікації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Додатково до плану-графіку підвищення кваліфікації на 2026 рік було ініційовано та організовано проведення навчання для працівників Служби у справах дітей Херсонської обласної державної адміністрації за типовою загальною короткостроковою програмою «Забезпечення створення безбар’єрного простору на засадах рівності, недискримінації, доступності та інклюзії», обсягом 0,27 кредити ЄКТС державні службові районних державних адміністрацій Херсонської області. Підвищили свій фаховий рівень 8 державних службовця: категорії «Б» - 4 особи та категорії «В» - 4. Тематику про забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю / вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю / створення безбар’єрного простору / питання універсального дизайну і доступності включено до Переліку пріоритетних напрямів (тем) для підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих органів Херсонської міської ради за загальними короткостроковими програмами у 2026, 2027, 2028 роках. В Білозерській територіальній громаді соціальні працівники громади взяли участь у навчальному тренінгу на тему «Практико-орієнтовні та інтервенційні моделі у соціальній роботі з ветеранами та їх сім’ями», «Догляд за дітьми, які пережили сексуальне та гендерне насильство», «Підходи до процесів якості у діяльності організацій - надавачів соціальних послуг», «Формування моделі догляду та підтримки осіб з інвалідністю та осіб похилого віку на рівні громад, в рамках деінституціоналізації догляду, реформування психоневрологічних та інших інтернатних закладів», «Перша психологічна допомога». Фахівці соціальної сфери Білозерської громади взяли участь у тренінгу «Перша психологічна допомога в травмо-інформованому підході», організованому ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» спільно з Польською гуманітарною акцією. У Високопільській територіальній громаді працівники служби у справах дітей органів місцевого самоврядування проходили онлайн навчання у вигляді двосторонніх експертних консультацій з питань запровадження та розвитку спеціалізації прийомних сімей (практичний досвід у сфері розвитку сімейних форм виховання та догляду за дітьми з інвалідністю): https://kronau.gov.ua/news/1774281249/ У Борозенській ТГ працівники служби у справах дітей органів місцевого самоврядування проходили онлайн навчання у вигляді двосторонніх експертних консультацій з питань запровадження та розвитку спеціалізації прийомних сімей. У Новокаховській ТГспеціалісти взяли участь в онлайн-заходах:вебінарі «Безбар’єрність під контролем: як це працює?», у навчанні з теми «Інклюзивна гуманітарна допомога»; у вебінарі «Особливості захисту прав та супроводу дитини під час надзвичайного та воєнного стану», у онлайн – заході на тему: «Судова практика у справах, пов'язаних із захистом прав дітей, постраждалих від війни: результати аналізу та рекомендації». |
| Завдання 32. Забезпечення доступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн-платформи, для людей з різними рівнями функціональних та комунікативних порушень |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечити доступність інформації про послуги для людей з різними рівнями функціональних та комунікативних порушень через усі відповідні канали комунікації | Управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | На офіційних інформаційних ресурсах інформування населення здійснюється у доступному та зрозумілому форматі, з урахуванням специфіки різних вікових та соціальних груп. Забезпечується використання автоматично вбудованої функції субтитрування на платформі YouTube. На офіційному веб-сайті Херсонської ОВА впроваджено текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень: https://khoda.gov.ua/news/vidbulys-zmahannia-z-boche-dlia-veteraniv-z-invalidnistiu; https://khoda.gov.ua/news/vykonavchyi-dokument-sudu-otrymuite-onlain-u-dii; https://khoda.gov.ua/news/300-tysiach-budivelnykh-dokumentiv-onlain-iak-ukraintsi-otrymuiut-posluhy-v-dii; https://khoda.gov.ua/news/1-rik-diiakarttsi-iak-pratsiuie-multyrakhunok-i-iaki-vyplaty-mozhna-otrymuvaty; https://khoda.gov.ua/news/bez-notariusa-ta-osobystoi-prysutnosti-zminyty-mistse-prozhyvannia-dytyny-teper-mozhna-onlain-u-dii; https://khoda.gov.ua/news/rozirvannia-shliubu-onlain-cherez-diiu-khto-mozhe-skorystatysia-posluhoiu-ta-iak-tse-pratsiuie . |
| 2)Забезпечити осіб з інвалідністю, зокрема з порушенням зору, слуху та мовлення, а також тих, хто пересувається на кріслі колісному, онлайн-зв’язком із сімейними лікарями в доступному форматі | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | За потреби, сімейні лікарі закладів охорони здоров’я деокупованої території Херсонської області мають змогу консультувати пацієнтів за допомогою онлайн-зв’язку. Також, відкрито 19 телемедичних центрів в закладах первинного рівня надання медичної допомоги області, з них протягом 2026 року відкрито 5 центрів. Так, мешканці можуть безкоштовно отримати телеконсультації ендокринолога, невролога, кардіолога, ЛОР-лікаря, психотерапевта або психіатра, судинного хірурга, ревматолога, логопеда та лікарів інших. Зважаючи на життєдіяльність пацієнтів в умовах бойових дій, кількість консультацій засобами зв'язку збільшилася. Приміщення центрів облаштовані меблями, електронними пристроями для проведення аналізу крові та сечі, для фото/відео слизових оболонок, аудіо запису роботи серця або легень, електронним стетоскопом, кардіографом, тонометром та іншим обладнанням для телеметрії, а також мають компʼютери, мікрофони, вебкамери для організації телемедичних консультацій. На базі Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні створено «електронну поліклініку», що дозволило надавати онлайн-консультації пацієнтам із усіх куточків області. У КНП "Високопільський центр первинної медико-санітарної допомоги" надаються послуги телемедицини у Високопільській та Архангельській ЛА ЗПСМ з 2023 року В Білозерській територіальній громаді налагоджено зв’язк із сімейними лікарями в доступних форматах на скільки дозволяє безпекова ситуація. У Дар’ївській громаді завдяки ГО «CASERS» відкрився телемедичний кабінет https://www.facebook.com/share/p/1GeSNMH82X . В Борозенській, Високопільській триторіальних громадах надаються послуги телемедицини. В Білозерській ТГ налагоджено зв’язк із сімейними лікарями в доступних форматах на скільки дозволяє безпекова ситуація. Новокаховська служба у справах дітей (ССД) надає консультації дітям та батькам по телефону, в режимі онлайн з початку року отримали відповіді та проконсультовані 473 особи із 514 питань, відпрацьовано 15 звернень та 21 запит через чат-бот. В закладах освіти створена гаряча лінія психологічної підтримки для дітей, батьків та педагогів. Інформацію про телефон довіри розміщено на офіційних сайтах та в соціальних мережах закладів освіти. Психологи надають індивідуальні консультації за запитом у дистанційному форматі. Функціонує онлайн «Скринька довіри», що забезпечує можливість анонімного звернення. Консультації проводяться з дотриманням принципів конфіденційності. |
| 3) Забезпечити надання консультацій дітям і батькам під час роботи «телефону довіри» | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації,військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Організовано роботу гарячої лінії управління освіти і науки обласної державної адміністрації. Інформацію про телефон довіри розміщено на офіційних сайтах та в соціальних мережах закладів освіти. Індивідуальні консультації в телефонному режимі надаються працівниками КЗ «Високопільський центр надання соціальних послуг». Новокаховська служба у справах дітей (ССД) надає консультації дітям та батькам по телефону, в режимі онлайн з початку року отримали відповіді та проконсультовані 473 особи із 514 питань, відпрацьовано 15 звернень та 21 запит через чат-бот. В закладах освіти створена гаряча лінія психологічної підтримки для дітей, батьків та педагогів. Інформацію про телефон довіри розміщено на офіційних сайтах та в соціальних мережах закладів освіти. Психологи надають індивідуальні консультації за запитом у дистанційному форматі. Функціонує онлайн «Скринька довіри», що забезпечує можливість анонімного звернення. Консультації проводяться з дотриманням принципів конфіденційності та професійної етики. В разі потреби, під час робити працівниками Комунальної організації «Відділ надання соціальних послуг Борозенської сільської ради» надавались індивідуальні консультації в телефонному режимі. |
| Завдання 33. Забезпечення врахування прав та інтересів людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечити доступність медичних послуг у громадах для всіх суспільних груп, у тому числі на територіях активних та можливих бойових дій і деокупованих територіях. | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою покращення доступності медичних послуг до населення на первинному рівні надання медичної допомоги та охоплення мешканців Херсонщини такими послугами залучалися до виїздів мобільні медичні бригади таких міжнародних організацій та установ: МО «Лікарі без кордонів», ГО «CASERS», «Medical Teams International» (MTI), проект «INTERSOS», міжнародна некомерційна неурядова організація «FHI 360», БФ «ФОРТІТЬЮД ЮА», БФ «Мангуст» у співпраці з МО «Лікарі світу» (Франція), МБФ «Альянс громадського здоров’я» (із використанням мобільного флюорографа та апарату для молекулярно генетичного дослідження Gene-Xpert). На території Білозерської територіальної громади функціонують лікарня, поліклінічне відділення, 2 амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, 5 ФАПів та ФП. Надаються стоматологічні послуги. В Миролюбівський АЗПСМ проводяться лабораторні дослідження, які входять до пакету послуг первинної медичної допомоги (ЗАК, ЗАС, цукор крові, холестерин (ці аналізи є обов’язковими), також структурні підрозділи підприємства проводять швидкі тести на гепатит В, С, ВІЛ-інфекцію. Заклади охорони здоров’я у Високопільській громаді працюють в постійному режимі, здійснюються виїзди лікарів в віддалені населенні пункти відповідно графіку, який щомісячно затверджується. Інформація про приїзд лікарів поширюється шляхом інформування населення віддалених населених пунктів старостами та фельдшерами. Відділом освіти, молоді та спорту в Дар’ївській територіальній громаді забезпечується інформування мешканців через електронні канали комунікації шкіл, батьківські та учнівські чати (Viber, Telegram). Регулярно розповсюджуються графіки виїздів мобільних медичних бригад, адреси найближчих доступних аптек (зокрема за програмою «Доступні ліки»), а також контакти для отримання безкоштовних онлайн-консультацій лікарів та психологів для родин із дітьми, які мають інвалідність. Заклади охорони здоров’я у Борозенській громаді працюють в постійному режимі, здійснюються виїзди лікарів у віддалені населенні пункти. Інформація про приїзд лікарів поширюється шляхом інформування населення віддалених населених пунктів старостами та фельдшерами. |
| 3) Створити системи укриттів у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або які перебувають у складних життєвих обставинах, урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог з містобудівного законодавства, норм, будівельних нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | На сьогодні на деокупованих територіях функціонує 7 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі – територіальні центри) та 11 центрів надання соціальних послуг (далі – центри), з них: 14 – у сільській місцевості та 4 – у містах, якими станом на 01 вересня поточного року виявлено та обслужено 11,7 тис. громадян області, що потребували соціального обслуговування. У структурі зазначених вище центрів утворено 6 стаціонарних відділень для постійного або тимчасового проживанняромадян при Великоолександрівському, Високопільському, Калинівському, Нововоронцовському центрах надання соціальних послуг та Бериславському, Новоолександрівському територіальних центрах, з них функціонує одне – Великоолександрівське, в якому станом на 01 вересня 2026 року проживає 12 осіб старшого віку. У зв’язку з безпековою ситуацією, з 5 відділень стаціонарного догляду підопічних евакуйовано до Дніпропетровської та Закарпатської областей. За інформацією Бериславської районної військової адміністрації існує потреба у облаштуванні споруди цивільного захисту для КУ «Територіальний центр надання соціальних послуг Новоолександрівської сільської ради», оскільки установа розташована у прибережній зоні, яка перебуває під постійними обстрілами з боку рф. За інформацією виконавчого комітету Херсонської міської ради управління соціальної політики Херсонської міської ради тимчасово розміщується у приміщенні Центру обслуговування абонентів, у якому захисні споруди цивільного захисту населення відсутні. КЗ «Високопільський територіальний центр соціального обслуговування» Високопільської селищної ради та відділ соціальної інфраструктури Високопільської селищної ради забезпечені тимчасовим укриттям. З огляду на безпекову ситуацію частина працівників Херсонського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - Центр) тимчасово розміщені та здійснюють прийом громадян у напівпідвальному приміщенні, які мають доступні укриття. Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі Центру (далі - Притулок), розміщено на 1 поверсі багатоповерхової будівлі. Поряд із приміщенням Притулку знаходиться найпростіше укриття, яке може використовуватися відвідувачами та працівниками у разі небезпеки. Також як укриття можна використовувати підвальне приміщення будівлі, в якій розміщено Притулок. У Соціальному центрі матері та дитини Херсонської міської ради (далі - Центр), завдяки БО «Фонд громади м. Херсона «Захист»» встановлено захисну (фортифікаційну) від обстрілів стіну з фундаментних блоків. Зазначений заклад є орендарем частини будівлі закладу дошкільної освіти, у якому в наявності найпростіше укриття, до якого мають доступ працівники та клієнти Центру у разі повітряної тривоги або обстрілів. За інформацією Херсонської районної (військової) адміністрації працівники соціального захисту Білозерської селищної військової адміністрації та Білозерської сільської військової адміністрації, враховуючи безпекову ситуацію, переведені до протирадіаційного укриття, яке обладнане всім необхідним для роботи. Відвідувачі, які приходять до відділу соціального захисту, знаходяться в залі очікування, розташованого в протирадіаційному укритті. Також на території Білозерської територіальної громади встановлені мобільні та протиуламкові укриття. На території Музиківської територіальної громади біля амбулаторії загальної практики сімейної медицини та відділу соціального захисту та охорони здоров'я населення, який знаходиться у приміщенні ЦНАПу, встановлено мобільне укриття цивільного захисту, яке забезпечує 100% захист працівників медичного закладу та соціального відділу, а також їх відвідувачів. На території Станіславської громади із закладів соціального захисту функціонує КУ «Центр надання соціальних послуг», служба у справах дітей, відділ соціального захисту та охорони здоров’я, а також спеціалісти ЦНАПу Станіславської сільської ради через небезпечну ситуацію на території громади, що спричинена постійними обстрілами з боку військ російської федерації, працівники виконують свої посадові обов’язки в дистанційній формі, а також у складі виїзних груп для надання послуг населенню. На даний час на завершенні знаходиться розробка проєкту «Нове будівництво Станіславської сільської ради», в якому передбачено зведення захисної споруди цивільного захисту, розрахованого для укриття працівників та відвідувачів, а також враховано вимоги безбар'єрного доступу для маломобільного населення. У підвальному приміщенні Дар`ївської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини знаходиться найпростіше укриття. Даний об'єкт розрахований на 500 осіб, у тому числі й для співробітників та відвідувачів Центру надання соціальних послуг. З метою забезпечення повноцінного функціонування вищевказаних закладів, є потреба у будівництві укриттів цивільного захисту, які б відповідали усім державним стандартам, на території Чорнобаївської сільської військової адміністрації. Фахівцями відділу соціального розвитку та захисту населення та ЦНАП організовано виїзні прийоми громадян в Пунктах незламності поруч з якими розташовано первинні (Мобільні укриття) до яких організовано швидкий доступу в разі загрози: https://khoda.gov.ua/news/tsentry-nadannia-administratyvnykh-posluh-khersonshchyny-prodovzhuiut-zdiisniuvaty-vyizni-pryiomy-u-hromadakh-oblasti . На деокупованій частині території Херсонської області створено 7 місць тимчасового перебування евакуйованих особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, 3 з них мають з них мають захисні споруди цивільного захисту, з урахуванням принципів безбар’єрності. Згідно даних внесених до інформаційно-комунікаційної системи «Інформаційна система «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту», на деокупованій частині території Херсонської області у фонді захисних споруд обліковуються 1050 об’єктів цивільного захисту, а саме: сховищ – 138; протирадіаційних укриттів – 97; найпростіших укриттів – 409; первинних мобільних укриттів (вуличних укриттів) – 406. За час правового режиму воєнного стану фонд захисних споруд цивільного захисту деокупованої частини Херсонської області було збільшено на 815 об’єктів (у тому числі за 2025 рік – на 182 об’єкти). |
| 4) Забезпечити заклади освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар'єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов'язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю. | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Активні обстріли, руйнування будівель освітніх закладів на сьогодні унеможливлює проведення моніторингу доступності закладів освіти всіх рівнів для маломобільних груп населення. Відповідно до п. 2.2. рішення № 12 Ради оборони Херсонської області від 28 серпня 2025 року, введеного в дію розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 03 вересня 2025 року № 452 на деокупованій території Херсонської області з 01 вересня 2025 року запроваджено освітню діяльність за змішаною формою навчання у 6 закладах освіти, які мають захисні споруди цивільного захисту. На звітну дату проводиться відновлення 7 закладів загальної середньої та 3 дошкільної освіти, будується 13 захисних споруд. Разом з тим, у проєктних документаціях на нове будівництво захисних споруд, капітальний ремонт будівель закладів, враховано архітектурні рішення щодо доступності маламобільних груп населення до споруд та можливості користування санітарними приміщеннями. Окремими розділами ПКД в них передбачені заходи по створенню безбар’єрного простору, включаючи гендерну рівність, доступ маломобільних груп до санітарних приміщень, рельєфний дизайн. Також захисні споруди закладів, що працюють у змішаній формі, мають пандуси та електричні гусеничні сходові підйомники. Також завершено нове будівництво 3 захисних споруд цивільного захисту (введено в експлуатацію нові захисні споруди цивільного захисту (Білокриницького ОЗЗСО І-ІП ступенів, Опорного закладу Орлівський навчально - виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» та Високопільського опорного закладу ЗСО)), які обладнані засобами доступу маломообільного населення. З метою виконання ініціативи Офісу Президента України, з метою забезпечення захисту учнів у прикордонних регіонах на маршрутах підвезення та переміщення учасників освітнього процесу до навчальних закладів, шляхом встановлення первинних (мобільних) укриттів для використання учнями на шляху до навчальних закладів зі змішаною формою навчання, відповідно пунктів 3.2 та 3.3 рішення № 10 Ради оборони Херсонської області від 19 серпня 2026 року затвердженого розпорядженням начальника Херсонської обласної військової адміністрації від 26 серпня 2026 року № 379, запроваджено змішану форму навчання у 9 окремих закладах освіти на деокупованій території Херсонської області, а також для задоволення нагальної потреби здійснено закупівлю первинних (мобільних) укриттів з їх монтажем і облаштуванням (внутрішнім / зовнішнім) на маршрутах підвезення та переміщення учасників освітнього процесу, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (зі змінами) без використання електронної системи закупівель. За результатами закупівель переможцем визначено ТОВ «Главстрой Проект», який володіє виробничими спроможностями для виготовлення 50-54 одиниць первинних (мобільних) укриттів на місяць. Кількість законтрактованих первинних (мобільних) укриттів складає 100 одиниць. Станом на 14 вересня 2026 року на маршрутах слідування до навчального закладу зі змішаною формою навчання у с. Миролюбівка (Миролюбівська гімназія Білозерської селищної ради Херсонського району Херсонської області), встановлено 8 первинних (мобільних) укриттів. Питання забезпечення захисту учнів на шкільних маршрутах в умовах воєнного стану перебуває на постійному контролі у керівництва обласної військової адміністрації. У 2026 році в навчальних закладах Бериславської та Високопільської територіальних громадах прийняті в експлуатацію 2 захисні споруди цивільного захисту (протирадіаційні укриття) місткістю - 670 осіб. Станом на 07 вересня 2026 року на завершальній стадії проведення капітального ремонту частини підвальних приміщень для улаштування найпростішого укриття Херсонського ліцею 1, укриття якого відповідає принципам безбар’єрності: встановлено підйомник для людей на кріслах колісних, поручні з позначками шрифтом Брайля, облаштовано тактильну плитку, а санвузли адаптовано для людей з інвалідністю та Херсонського ліцею №51, в укритті якого облаштовано пандус та санітарну кімнату для маломобільних груп людей; проводиться капітальний ремонт частини підвальних приміщень найпростішого укриття у Херсонській спеціалізованій школі I-III ступенів № 24 із поглибленим вивченням математики, фізики та англійської мови. На території 18 закладів освіти Херсонської міської територіальної громади встановлено швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту (конструкції залізобетонні для укриття цивільних осіб або габіони). У Бериславській міській територіальній громаді функціонує пункт незламності. Укриття забезпечене місцями для ночівлі, водою, інтернетом та автономним живленням (генератор, зарядні пристрої) для підтримки жителів громади. В Білозерській територіальній громаді відремонтовано 4 протирадіаційні укриття (ПРУ), завершено ремонтні роботи по облаштуванню двох додаткових приміщень . В Правдинській територіальній громаді завершено ремонт протирадіаційного укриття за підтримки БФ імені Федора Шпиги, Білозерської селищної військової адміністрації та Соколівської громади Кропивницького району Кіровоградської області у рамках проєкту «Пліч-о-Пліч:згуртованігромади». Всі вони приведені у готовність до використання, забезпечені системою водопостачання та каналізацією, наявністю евакуаційних виходів, пандусами, освітленням, інтернетом, засобами надання медичної допомоги та доступні для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю. Одним із пріоритетів розбудови інклюзивного простору в укритті Миролюбівської гімназії стало облаштування сучасних санітарних кімнат для людей з інвалідністю. Приміщення мають широкі дверні проходи для безперешкодного проїзду на кріслах колісних та спеціальні поручні, що забезпечують користувачам надійну опору. Крім того, споруду оснащено сходовим електропідйомником. У Високопільській територіальній громаді функціонує найпростіше укриття в Іванівській філії базової середньої та дошкільної освіти КЗ «Архангельський ОЗЗСО». Тривають заходи щодо введення в експлуатацію ПРУ КЗ «Високопільський ОЗЗСО», із забезпеченням доступності і безпеки для мало мобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю. У Малошестірнянській філії дошкільної та базової середньої освіти КЗ «Високопільський ОЗЗСО» та для ЗДО «Барвінок» триває будівництво укриттів: https://kronau.gov.ua/news/1786602795/ , https://kronau.gov.ua/news/1762497029/ На території громади триває будівництво захисної споруди Високопільського ліцею ХОР та Архангельського професійного аграрного ліцею У Музиківському опорному ліцеї та Музиківському дитячому садку є укриття, які доступні для осіб з інвалідністю. Побудовано протирадіаційне укриття в ОЗ Орлівський НВК Кочубеївської ТГ. Забезпечено доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Встановлено підйомники для забезпечення доступу осіб з порушеннями опорно-рухового апарату, в коридорах та класних кімнатах на підлозі облаштовані тактильні плитки, наліпки та таблички зі шрифтом Брайля, облаштовано санітарні кімнати, призначені для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Кімнати обладнані розширеними проходами, поручнями, пристосованими раковинами та унітазами. https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1766668672/ В Дар’ївській ТГ розроблено ПКД на нове будівництво ЗСЦЗ в 3-х закладах освіти. Заявки подано до МОН, Коаліції укриттів на надання фінансування будівництва. https://gromada.org.ua/gromada/daryivska/news/1788880527/ На території Борозенської громади триває будівництво захисної споруди Борозенського опорного закладу повної загальної середньої освіти. У Великоолександрівській ТГ В.Олександрівці введено в експлуатацію укриття Білокриницької опорної гімназії на 300 осіб. |
| 5) Провести (за участю громадських об’єднань) моніторинг дотримання прав маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема щодо забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу | Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою), ГУ ДСНС України у Херсонській області (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | За інформацією ГУ ДСНС у Херсонській області під час проведення обстежень об’єктів фонду ЗСЦЗ звертається увага на обладнання даних об’єктів засобами для маломобільних груп населення. З початку року проведено 785 комплексних обстежень та 187 контрольних обстежень. Автопарк Дар’ївської громади поповнився спецтранспортом для перевезення маломобільних громадян та людей з інвалідністю: https://khoda.gov.ua/news/avtopark-darivskoi-hromady-popovnyvsia-spetstransportom-dlia-perevezennia-malomobilnykh-hromadian-ta-liudei-z-invalidnistiu У Херсоні та громадах продовжує курсувати соціальне таксі для вразливих верств населення: https://khoda.gov.ua/news/u-hromadakh-khersonshchyny-prodovzhuie-kursuvaty-sotsialne-taksi-dlia-vrazlyvykh-verstv-naselennia3 https://khoda.gov.ua/news/u-khersoni-ta-hromadakh-oblasti-prodovzhuie-pratsiuvaty-sotsialne-taksi2. https://miskrada-ks.gov.ua/news/v-odnomu-z-tranzytnyh-czentriv-oblashtovuyut-najprostishe-ukryttya/ У Високопільській територіальній громаді потреби маломобільних осіб враховують у плануванні евакуації та програмах цивільного захисту й безбар’єрності. Моніторинг доступності об’єктів 2026 року триває.https://kronau.gov.ua/news/1779878172/ . У Білозерській ТГ забезпечено щорічне проведення моніторингу та оцінки ступеня безбарєрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. У Борозенській ТГ моніторинг дотримання дотримання прав маломобільних груп населення проводиться під час щорічного моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю. Згідно Плану евакуації на Борозенській територіальній громаді на особливий період, нараховується 3 одиниці транспорту для евакуації населення, в тому числі маломобільних груп населення. https://borozenska-gromada.gov.ua/news/1740733489/ |
| Стратегічна ціль «Кожна людина має доступ до розвиненої системи громадського здоров’я, включаючи заходи фізичної активності та спорту» |  |  |  |  |  |
| Завдання 34. залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності та адаптивного спорту |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечити взаємодію з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Під час реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» забезпечується взаємодія з інститутами громадянського суспільства та соціально відповідальним бізнесом. На території Високопільської громади у взаємодії з громадськими організаціями проводяться оздоровчі та соціальні заходи, впроваджено оздоровчий курс скандинавської ходьби для людей середнього та старшого віку. В Тягинській громаді відкрито громадській простір “Місце сили”. |
| 3) Провести інформаційно-просвітницьку кампанію щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, підвищення рівня відповідальної самозбережу-вальної поведінки | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформація стосовно проведених заходів інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення розміщується на вебсайтах обласної, районних військових адміністрацій, територіальних громад області та у мережі Facebook: https://khoda.gov.ua/news/hostri-kyshkovi-infektsii-vlitku-iak-znyzyty-ryzyk-zakhvoriuvannia; https://khoda.gov.ua/news/rotavirusna-infektsiia-symptomy-ta-profilaktyka; https://khoda.gov.ua/news/profilaktyka-hostrykh-kyshkovykh-zakhvoriuvan; https://khoda.gov.ua/news/leptospiroz-nepomitna-nebezpeka-litnoho-vidpochynku; https://khoda.gov.ua/news/profilaktyka-botulizmu; https://khoda.gov.ua/news/rozpochavsia-tyzhden-testuvannia-na-virusni-hepatyty; https://khoda.gov.ua/news/dyfteriia-ta-pravets-perevirte-koly-vy-shchepliuvalysia-vostannie; https://khoda.gov.ua/news/predstavnyky-koordynatsiinoho-tsentru-vilni-razom-u-khmelnytskomu-ta-rodyny-z-pomizh-vpo-vidvidaly-medychno-prosvitnytsku-podiiu; https://khoda.gov.ua/news/u-humanitarnomu-tsentri-vilni-razom-u-khmelnytskomu-vidbuvsia-cherhovyi-medychnyi-pryiom-dlia-pereselentsiv-iz-khersonshchyny; https://khoda.gov.ua/news/skaz-shcho-varto-znaty-ta-iak-zakhystytysia; https://khoda.gov.ua/news/koordynatsiinyi-tsentr-vilni-razom-u-lvovi-prodovzhuie-pidtrymuvaty-pereselentsiv-z-khersonshchyny; https://khoda.gov.ua/news/leptospiroz-symptomy-ta-profilaktyka; https://khoda.gov.ua/news/ukraina-posyliuie-borotbu-proty-tiutiunu-profilaktyka-investytsiia-u-zdorovia; https://khoda.gov.ua/news/hostri-respiratorni-virusni-infektsii. https://borozenska-gromada.gov.ua/news/ https://kronau.gov.ua/news/1754902447/ https://kronau.gov.ua/news/1754899231/ https://www.facebook.com/share/p/18gUYHdMLh/ https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1742379488/ https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1765879522/ https://www.facebook.com/share/p/1D4v774dKv У Новокаховській ТГдо дня фізичної культури та спорту та в межах Олімпійського тижня у закладах загальної середньої освіти було проведено низку тематичних заходів: заняття «Все про Олімпійські ігри», пізнавальні 5-хвилинки про спорт; урок, присвячений історії відродження Олімпійських ігор сучасності; урок, присвячений темі «Олімпійський рух України»; урок «Спорт без обмежень: коли воля сильніша за тіло»; челендж «BeActive — БудьАктивним», метою якого є популяризація рухової активності та залучення молоді до регулярних занять спортом. |
| 4) Вжити заходів, спрямованих на розвиток різноманіття, інклюзивності та доступності у спорті на противагу тендерним стереотипам, расизму, насильству та дискримінації осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | В межах національного тижня безбар’єрності, проведено низку інклюзивних заходів. Серед них – чемпіонат Херсона з настільного тенісу серед осіб з інвалідністю, змагання з волейболу сидячи у Нововоронцовській громаді за участю дітей військовослужбовців, турніри з дартсу та інклюзивного футболу. У Нововоскресенській громаді провели захід «Спробуй - зрозумій!», де учасники за допомогою спеціального інвентарю могли відчути виклики, з якими щодня стикаються люди з інвалідністю. У Високопільській громаді запроваджено оздоровчий курс скандинавської ходьби: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dFhher3wHF6Gcm1mEFV9aunmLrXmaGH4Yzp4GZFLzh64jG97o8UeQ3gAQffkz6h6l&id=100025098011645&locale=uk_UA У Бериславській ТГ до надання психологічної допомоги мешканцям громади залучені фахівці ГО «Бери і Слав», «Десяте квітня», «Перспектива». У закладах освіти громади забезпечується проведення заходів, спрямованих на розвиток різноманіття, інклюзивності та доступності у сфері фізичної культури і спорту. Під час організації уроків фізичної культури, спортивно-масових заходів, змагань і спортивних свят створюються рівні умови для участі всіх здобувачів освіти незалежно від статі, стану здоров’я, наявності інвалідності чи інших особливостей. Особлива увага приділяється формуванню у дітей та молоді принципів взаємоповаги, толерантності, недискримінації, запобіганню проявам гендерних стереотипів, насильства та інших форм нетерпимості. Проводяться інформаційно-просвітницькі заходи, бесіди, тематичні години спілкування та виховні заходи, спрямовані на популяризацію інклюзивного підходу, поваги до людської гідності та забезпечення рівних можливостей для всіх учасників освітнього процесу, у тому числі осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. У Калинівській ТГ інформація про проведені заходи за посиланням: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1776686165/. |
| 5) Забезпечити поширення соціальної реклами щодо здорового харчування, фізичної активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп й умови активного довголіття | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Соціальна реклама висвітлюється на інформаційних куточках управлінь соціального захисту населення та через засоби масової інформації області та вебсайти обласної, районних військових адміністрацій, виконкомів територіальних громад області: https://khoda.gov.ua/news/skilky-fizychnoi-aktyvnosti-potribno-doroslii-liudyni; https://khoda.gov.ua/news/vplyv-iakosti-pytnoi-vody-na-zdorovia-naselennia; https://khoda.gov.ua/news/vzhyvannia-vody-z-pidvyshchenym-vmistom-nitrativ-mozhe-sprychynyty-nebezpechne-zakhvoriuvannia-vodno-nitratnu-methemohlobinemiiu; https://khoda.gov.ua/news/zdorove-kharchuvannia-iz-sezonnykh-ovochiv-i-fruktiv; https://khoda.gov.ua/news/skilky-fizychnoi-aktyvnosti-potribno-ditiam-doroslym-ta-litnim-liudiam; https://khoda.gov.ua/news/dlia-bahatokh-zhyteliv-silskoi-mistsevosti-kolodiazi-ta-sverdlovyny-zalyshaiutsia-iedynym-dzherelom-pytnoi-vody; https://khoda.gov.ua/news/5-krokiv-dlia-pidtrymky-zdorovia-ta-imunnoi-systemy-voseny; https://khoda.gov.ua/news/tarilka-zdorovoho-kharchuvannia-ta-iak-zapobihty-kharchovym-otruienniam?v=69bc8d7eaa2ad. https://borozenska-gromada.gov.ua/news/; https://nk.gov.ua/2026/09/07/slova-za-stolom-formuiemo-zdorove-stavlennia-do-izhi/ В Білозерській територіальній громаді в мережі Facebook розміщено тематичну інформацію: Розлади харчової поведінки — про що варто знати! Це не про їжу. І не про «слабку волю». У Високопільській територіальній громаді розміщено відповідну інформацію на вебсайті селищної військової адміністрації: https://kronau.gov.ua/news/1754899231/ та на офіційній сторінці у мережі Facebook https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4181779368756365 . В Дар’ївській територіальній громаді відповідна інформація розміщена на офіційній сторінці у соціальній мережі https://www.facebook.com/share/p/1BRanUoFYf/. У Бериславській ТГ у закладах освіти громади забезпечується поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів, спрямованих на популяризацію здорового способу життя, здорового харчування, регулярної фізичної активності та доброзичливого спілкування. З цією метою проводяться інформаційні кампанії, виховні години, бесіди, тематичні заходи. |
| 7) Провести інформаційну кампанію з популяризації здорового харчування, рухової активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття, а також популяризації можливостей використання засобів фізичної культури та спорту | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Інформаційна кампанія проводиться через висвітлення матеріалів щодо переваг здорового харчування, рухової активності та необхідності доброзичливого спілкування як здорового способу життя: https://t.me/khersonskaODA/67008; https://t.me/khersonskaODA/67213; https://t.me/khersonskaODA/67424; https://t.me/khersonskaODA/67468; https://t.me/khersonskaODA/67494; https://t.me/khersonskaODA/67541; https://t.me/khersonskaODA/67626; https://t.me/khersonskaODA/67683; https://t.me/khersonskaODA/67731; https://t.me/khersonskaODA/67771; https://t.me/khersonskaODA/67785 Головна філософія кампанії в області — «Безпечний рух: стійкість тіла та розуму в будь-яких умовах». Фізична активність позиціонується не просто як спорт, а як інструмент подолання стресу, адаптації та збереження психоемоційного здоров'я.Серія відеороликів «Спорт в евакуації / Спорт в укритті»: Короткі відео (до 1 хвилини) від херсонських спортсменів та молодіжних лідерів, які показують комплекс вправ на 2 квадратних метрах без додаткового обладнання (планка, розтяжка, дихальні практики для заспокоєння).Інфо-стенди та QR-коди в підземних хабах.Співпраця з волонтерами «Карітас Херсон», які виїжджають у громади і разом із гуманітарною допомогою поширюють друковані буклети «Рух — це можливості» для людей похилого віку та дітей. У Високопільській територіальній громаді проводиться відповідна інформаційна кампанія : https://kronau.gov.ua/news/1754899231/; https://www.facebook.com/groups/4319875678088563/?multi_permalinks=26139730965676387&hoisted_section_header_type=recently_seen&locale=uk_UA, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dFhher3wHF6Gcm1mEFV9aunmLrXmaGH4Yzp4GZFLzh64jG97o8UeQ3gAQffkz6h6l&id=100025098011645&locale=uk_UA У Борозенській ТГ проводиться інформаційна кампанія з популяризації здорового харчування https://borozenska-gromada.gov.ua/news/ . У Великоолександрівській ТГ оприлюднено інформаційні матеріали на вебресурсах з популяризації здорового способу життя, наказ від 28 серпня 2026 року № 130 «Про затвердження Плану комунікаційних заходів щодо популяризації здорового харчування та інформування про реформу шкільного харчування у закладах загальної середньої освіти Великоолександрівської селищної територіальної громади на 2026-2027 навчальний рік». |
| 8) Забезпечити залучення всіх груп населення до фізкультурно-оздоровчих заходів за місцем проживання або в місцях масового відпочинку в рамках реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | За інформацією управління фізичної культури, молоді та спорту Херсонської обласної державної адміністрації рамках проєкту було задіяно 9 громад, в 7 з яких працювали фахівці-координатори. Пройшли навчання та отримали сертифікати 15 фахівців з 9 громад, 12 фахівців активно проводили заняття, всього проведено 1808 масових заходів. Найактивнішими стали Чорнобаївська, Нововоронцовська, Великоолександрівська та Високопільська громади. 29 серпня 2026 року з метою вшанування загиблих (померлих) воїнів, які загинули під час збройної агресії російської федерації проти України, в області проведено патріотичний забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України». |
| 9) Забезпечити залучення ветеранів війни до спортивних заходів та участі в національних і міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни (розроблення відповідних програм для жінок -ветеранів війни | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою реалізації державної програми фінансової допомоги учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни для занять фізичною культурою та спортом, розробленою Міністерством у справах ветеранів України в рамках проєкту «Ветеранський спорт» у м. Херсоні визначено 3 фітнес клуба Pump Gym», «Домінант», «Алькор». Особи, які подавали заявку та отримали кошти у IІІ кварталі поточного року через мобільний застосунок «Дія», з метою використання коштів можуть звернутися за більш детальною інформацією до управління у справах ветеранів Херсонської обласної державної адміністрації за телефоном: 093 956 96 95. В місті Миколаєві для ветеранів проведено спортивний кібертурнір «VeteranCybergame» з дисципліни «Counter-Strike», турніру зі змішаних бойових мистецтв під назвою «ДОРОГУ НЕСКОРЕНИМ VI», обласний фізкультурно-оздоровчий захід з адаптивного спорту «СИЛЬНІ РАЗОМ», який об’єднав ветеранів та ветеранок війни, членів їхніх сімей і дітей. На офіційних ресурса територіальних громад поширюють інформацію про спортивні заходи для ветеранів: https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1786522949/ https://nk.gov.ua/2026/07/06/carpathian-yomp-2026-vidkryto-reiestratsiiu-na-odyn-iz-najbilshykh-hirskykh-marshiv-ukrainy/ https://www.facebook.com/share/p/1FChbqXF1H/?mibextid=wwXIfr https://t.me/NovaKahovkaMVA/7774 https://nk.gov.ua/2026/08/13/veteraniv-ta-vijskovosluzhbovtsiv-zaproshuiut-do-uchasti-u-turniri-karpatskyj-vyklyk/ https://www.facebook.com/share/p/1Jy1DZZzrx/?mibextid=wwXIfr https://t.me/NovaKahovkaMVA/8133 https://whatsapp.com/channel/0029VaZ0Aox3rZZevonhjF2G/2501 . |
| 10) Провести фізкультурно- оздоровчі та спортивні заходи серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Поточна безпекова ситуація в області ускладнює здійснення якісного навчально-спортивного процесу та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів систематичних тренувань і змагань в тому числі серед ветеранів війни та членів їх сімей. В територіальних громадах області, в яких дозволяє безпекова ситуація планується проведення відповідних заходів. Захід включено до цільової програми розвитку фізичної культури та спорту у Високопільській селищній територіальній громаді на 2026- 2028 роки, затвердженої розпорядженням начальника селищної військової адміністрації від 13 листопада 2025 року № 1366. https://kronau.gov.ua/docs/2298930/ , https://kronau.gov.ua/news/1774589148/ 06 червня 2026 року у м Херсоні в приміщенні ветеранського простору Ветеран Pro разом з фахівцем із супроводу ветеранів війни ХМЦСССДМ Олегом Супруном провели змагання з «Бочче», в якій приймали участь 8 учасників з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни. 09 та 16 вересня 2026 року ветеранами управління у справах ветеранів відвідано та прийнято участь у спортивному заході-змагання для ветеранів (Гра Бочча) за участю фахівців із супроводу ветеранів ХМЦСССДМ спільно з ГО «Сильні бо вільні». Визначено фітнес-клуб у місті Херсон, в якому є можливість скористатися площадками для занять фізичною культурою та спортом відповідно до програми Міністерства у справах ветеранів України. Здійснюється прийом заяв на отримання коштів для учасників бойових дій та ветеранів з інвалідністю внаслідок війни на отримання щокварталу по 1500 грн для оплати спортивних занять. Ветерани взяли участь в обласних змаганнях в с. Велика Олександрівка. |
| 11) Провести заходи з адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації | Грудень 2026 року |  | Виконується | Налагоджено співпрацю з державною установою «Агенція масового спорту України» в частині реалізації проєкту «Активні парки-Нестримні» щодо супроводу та організаційної допомоги зі створення клубу з адаптивного спорту на деокупованій частині території Херсонської області. Проєкт «Активні парки – нестримні» є частиною загальнонаціональної ініціативи, спрямованої на підтримку фізичної активності населення та, що особливо важливо, на реабілітацію та інтеграцію ветеранів війни та людей з інвалідністю через спорт. 20 серпня 2026 року з нагоди відзначення Дня Незалежності України в Великоолександрівській громаді Бериславського району проведено обласний фізкультурно-оздоровчий захід з адаптивного спорту серед ветеранів війни «СИЛЬНІ РАЗОМ» у доступних адаптивних дисциплінах (бочча, корнхол, дартс, джакколо (жульбар), ладдер болл, настільний теніс, спортивні хрестики-нулики), в якій взяли участь 21 учасник з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни. У зв’язку з наявністю активних бойових дій розвиток адаптивних видів спорту для осіб з інвалідністю здійснюється по можливості з врахуванням безпекової ситуації. Проведено обласний фізкультурно-оздоровчий захід з адаптивного спорту «СИЛЬНІ РАЗОМ», який об’єднав ветеранів та ветеранок війни, членів їхніх сімей і дітей, турніри з боча та інших видів адаптивного спорту. |
| 12) Популяризувати адаптивний спорт та забезпечити інформування населення щодо наявних умов та можливостей для занять адаптивним спортом шляхом виготовлення, розміщення на офіційному вебсайті та сторінках у мережі Інтернет інформаційних повідомлень, сюжетів, телевізійних програм, відеокоментарів, телеефірів тощо | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Відповідна інформація розміщена на офіційних вебсайтах обласної, районних військових адміністрацій, виконкомів територіальних громад області та сторінках у мережі : https://khoda.gov.ua/news/veteranskyi-sport-podaite-zaiavu-v-dii-do-20-lypnia-ta-otrymaite-1-500-hrn-na-zaniattia-sportom; https://t.me/khersonskaODA/61851; https://khoda.gov.ua/news/khersonski-para-sportsmeny-vdalo-vystupyly-na-vseukrainskykh-zmahanniakh В месенджері Whatsapp створено групи «Рада ветеранів війни та родин загиблих» та «Робоча група з представниками ЦВС», в яких постійно розміщуються інформаційні матеріали з питань ветеранської політи матеріали з питань ветеранської політики. Інформаційні матеріали щодо популяризації адаптивного спорту розміщуються на вебсайті Високопільської селищної військової адміністрації та на офіційній сторінці у мережі Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dFhher3wHF6Gcm1mEFV9aunmLrXmaGH4Yzp4GZFLzh64jG97o8UeQ3gAQffkz6h6l&id=100025098011645&locale=uk_UA В Калинівській територіальній громаді розміщено на сайті громади: https://kalynivskegromada.gov.ua/news/1759736428/. У Борозенської ТГ розміщено на сайті громади https://borozenska-gromada.gov.ua/news/ та на офіційній сторінці у мережі Facebook. У Високопільській ТГ матеріали щодо адаптивного спорту та можливостей участі у фізкультурно-оздоровчих заходах поширюють через офіційні інформаційні ресурси громади.https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dFhher3wHF6Gcm1mEFV9aunmLrXmaGH4Yzp4GZFLzh64jG97o8UeQ3gAQffkz6h6l&id=100025098011645&locale=uk_UA |
| 13) Забезпечити створення необхідної інфраструктури для занять адаптивним спортом, будівництво нових спортивних майданчиків та локацій для занять оздоровчою руховою активністю | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | До єдиного реєстру спортивних споруд внесено 102 споруди (90 комплексних та 12 окремих споруд) одночасна пропускна спроможність 22 134 особи, з них: 2 діючі, 12 діють частково та 88 не діючі. З метою створення необхідної інфраструктури для занять адаптивним спортом та локацій для занять оздоровчою руховою активністю проведено актуалізацію інформації щодо наявної доступної інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом серед усіх верств населення здійснено аналіз наявності спортивно-тренажерних майданчиків серед 17 громад деокупованої частини Херсонської області. Розроблено дорожню карту щодо створення в деокупованих громадах області тренажерних майданчиків для занять оздоровчою руховою активністю. - Великоолександрівська територіальна громада - селище Великоолександрівка та села: Біла Криниця, Новодмитрівка, Давидів Брід, Брускінське, Михайлів, Стійке; - Нововоронцовка територіальна громада (стадіон «Колос» та вул. Волонтерська). А також Борозенська, Високопільська, Милівська, Чорнобаївська, Білозерська, Кисилівська громади мають спортивно-тренажерні майданчики, які здатні забезпечити необхідне функціонування для розвитку фізичної культури. Чорнобаївська територіальна громада установила додатково новий спортивний майданчик. На території КЗ «Музиківський опорний ліцей» в рамках проєкту участі в Програмі DOBRE облаштовано спортивний майданчик тренажерами, який у поза освітній час доступний для тренувань та занять спортом. Питання придбання обговорюється в рамках національного проєкту «Пліч-о-Пліч»: Згуртовані громади! Виконавчим комітетом Кочубеївської сільської ради у 4 кварталі 2025 року здійснено закупівля 12 вуличних тренажерів по дві одиниці кожного виду марки Brustyle, а саме: тренажер «лижник», «тяга важеля», тренажер «гребний», «жим ногами горизонтальний/маятник», вуличний велотренажер та турнік-бруси для людей з обмеженими фізичними можливостями для спортивного майданчика у селі Кочубеївка на загальну суму 169 500 гривень. |
| 14) Забезпечити проведення постійного моніторингу визначення рівня залученості всіх суспільних груп до рухової активності та адаптивного спорту | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Здійснюються заходи щодо забезпечення проведення моніторингу залученості всіх суспільних груп до рухової активності адаптивного спорту. Інформація щодо проведення вказаних заходів публікується на сайтах Херсонського регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт", ДЮСШ для інвалідів та Херсонської обласної державної адміністрації та соціальної мережі Фейсбук. В рамках реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» забезпечується постійний моніторинг визначення рівня залученості всіх суспільних груп до рухової активності та адаптивного спорту. |
| 16) Провести гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, підвищення відповідальної самозбережувальної поведінки | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Відповідна інформація розміщена на фіційних вебсайтах обласної, районних військових адміністрацій, виконкомів територіальних громад області та сторінках у мережі: https://khoda.gov.ua/news/u-koordynatsiinomu-tsentri-vilni-razom-u-cherkasakh-dbaiut-pro-zhinoche-zdorovia; https://khoda.gov.ua/news/hrudne-vyhodovuvannia-iak-vono-pidtrymuie-zdorovia-dytyny-ta-chomu-vazhlyva-pidtrymka-materiv; https://khoda.gov.ua/news/shcho-pravda-a-shcho-mif-use-shcho-varto-znaty-pro-hrudne-vyhodovuvannia; https://khoda.gov.ua/news/priorytet-hrudnomu-vyhodovuvanniu-stvorennia-stalykh-system-pidtrymky-dlia-kozhnoi-mamy; https://khoda.gov.ua/news/hrudne-moloko-koryst-dlia-dytyny-z-pershoi-hodyny-pislia-narodzhennia; https://khoda.gov.ua/news/hrudne-vyhodovuvannia-pid-chas-viiny-shcho-varto-znaty-mamam; https://khoda.gov.ua/news/ne-otrymaly-shcheplennia-btszh-u-polohovomu-rozpovidaiemo-iak-i-koly-nadoluzhyty; https://kronau.gov.ua/news/1771913594/ https://kronau.gov.ua/news/1754902447/ https://kronau.gov.ua/news/1765788543/ https://kronau.gov.ua/news/1768311429/ https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1779963922/. https://www.facebook.com/share/p/1BRanUoFYf/ https://borozenska-gromada.gov.ua/news/ |
| 17) Провести заходи, спрямовані на розвиток різноманіття, інклюзивності та доступності у спорті на противагу тендерним стереотипам, расизму насильству та дискримінації осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Заходи з організації на розвиток різноманіття, інклюзивності та доступності у спорті, оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян, у тому числі осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни та членів їх сімей шляхом реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України», (в т.ч. за участю «Активні клуби») включені до цільової програми розвитку фізичної культури і спорту в Херсонській області на 2026 - 2028 роки. В рамках реалізації соціального проекту «Активніпарки - локації здорової України» у 9 деокупованих громадах деокупованої території області проведено 1808 захід. Турніри зі змішаних бойових мистецтв під назвою «ДОРОГУ НЕСКОРЕНИМ VI», боча. |
| 18)Забезпечити поширення соціальної реклами щодо здорового харчування, фізичної активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Популяризація адаптивного спорту забезпечується шляхом інформування населення у мережі Інтернет . Відповідна інформація розміщюється на офіційних вебсайтах обласної, районних військових адміністрацій, виконкомів територіальних громад області та сторінках у мережі: https://khoda.gov.ua/news/skilky-fizychnoi-aktyvnosti-potribno-doroslii-liudyni; https://khoda.gov.ua/news/vplyv-iakosti-pytnoi-vody-na-zdorovia-naselennia; https://khoda.gov.ua/news/vzhyvannia-vody-z-pidvyshchenym-vmistom-nitrativ-mozhe-sprychynyty-nebezpechne-zakhvoriuvannia-vodno-nitratnu-methemohlobinemiiu; https://khoda.gov.ua/news/zdorove-kharchuvannia-iz-sezonnykh-ovochiv-i-fruktiv; https://khoda.gov.ua/news/skilky-fizychnoi-aktyvnosti-potribno-ditiam-doroslym-ta-litnim-liudiam; https://khoda.gov.ua/news/dlia-bahatokh-zhyteliv-silskoi-mistsevosti-kolodiazi-ta-sverdlovyny-zalyshaiutsia-iedynym-dzherelom-pytnoi-vody; https://khoda.gov.ua/news/5-krokiv-dlia-pidtrymky-zdorovia-ta-imunnoi-systemy-voseny https://borozenska-gromada.gov.ua/news/ На офіційному сайті Херсонського державного аграрно-економічного університету https://www.ksau.kherson.ua/ опубліковано інформацію про роботу Центру ветеранського розвитку, який діє відповідно до наказу Міністерства у справах ветеранів України та Міністерства освіти і науки України від 25 травня 2023 р. № 113/624 «Про затвердження пілотних проектів зі створенням мережі центрів ветеранського розвитку на базі закладів вищої освіти». Відповідна соціальна реклама висвітлюється на інформаційних куточках управлінь соціального захисту населення. У Високопільській територіальній громаді https://kronau.gov.ua/news/1754978685/ https://kronau.gov.ua/news/1771913594/ https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4181779368756365 У Бериславській ТГ проведено тематичні бесіди, години спілкування, тренінги, інформаційні зустрічі та інші просвітницькі заходи, присвячені питанням збереження фізичного і психічного здоров’я, профілактики шкідливих звичок, відповідального ставлення до власного здоров’я, безпечної поведінки, профілактики захворювань та формування здорового способу життя. Також з метою популяризації основ здорового харчування здобувачі освіти Бериславського ліцею № 3 взяли участь у зустрічі з фахівцями КЗ «Бериславський медичний фаховий коледж» на тему «Здорове харчування» З метою забезпечення поширення соціальної реклами щодо фізичної активності організована робота занять зі скандинавської ходьби для мешканців Бериславської громади зі статусом внутрішньо переміщені особи в селищі Велика Олександрівка. |
| 19) Провести інформаційні заходи з популяризації здорового харчування, фізичної активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття та популяризації можливостей використання засобів фізичної культури та спорту | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Здійснюються інформаційні заходи з популяризації здорового харчування, фізичної активності та доброзичливого спілкування, у тому числі і в рамках реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України». Інформація стосовно проведених заходів розміщюється на офіційних вебсайтах обласної, районних військових адміністрацій, виконкомів територіальних громад області та сторінках у мережі: https://t.me/khersonskaODA/61546; https://t.me/khersonskaODA/62523; https://t.me/khersonskaODA/64638; https://t.me/khersonskaODA/64765; https://t.me/khersonskaODA/65369; https://t.me/khersonskaODA/66829; https://t.me/khersonskaODA/67268 У Високопільській територіальній громаді: https://kronau.gov.ua/news/1754899231/; https://www.facebook.com/groups/4319875678088563/?multi_permalinks=26139730965676387&hoisted_section_header_type=recently_seen&locale=uk_UA, https://www.facebook.com/groups/4319875678088563/?multi_permalinks=26143909155258568&hoisted_section_header_type=recently_seen&locale=uk_UA; https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dFhher3wHF6Gcm1mEFV9aunmLrXmaGH4Yzp4GZFLzh64jG97o8UeQ3gAQffkz6h6l&id=100025098011645&locale=uk_UA https://www.facebook.com/groups/4319875678088563/?multi_permalinks=26139730965676387&hoisted_section_header_type=recently_seen&locale=uk_UA У Борозенській ТГ. https://borozenska-gromada.gov.ua/news/ . |
| 20)Забезпечити залучення ветеранів війни до спортивної активності та участі в національних і міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів і ветеранок (розроблено відповідні програми для жінок - ветеранів війни) | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Відповідна інформація щодо залучення ветеранів війни до спортивної активності розміщена на офіційних вебсайтах обласної, районних військових адміністрацій, виконкомів територіальних громад області та сторінках у мережі https://khoda.gov.ua/news/vidbulys-zmahannia-z-boche-dlia-veteraniv-z-invalidnistiu. https://khoda.gov.ua/news/predstavnyky-koordynatsiinoho-tsentru-vilni-razom-u-khmelnytskomu-ta-rodyny-veteraniv-z-ditmy-doluchylys-do-sportyvnoho-festyvaliu; https://khoda.gov.ua/news/veteran-viiny-z-khersonshchyny-peremih-u-vseukrainskykh-zmahanniakh; https://khoda.gov.ua/news/do-dnia-nezalezhnosti-ukrainy-u-khersoni-vidbuvsia-pokaz-dokumentalnoi-strichky-druhe-dykhannia https://khoda.gov.ua/news/veteranskyi-sport-u-dii-podavaite-zaiavku-do-20-sichnia https://khoda.gov.ua/news/vidnovyly-podannia-zaiav-na-veteranskyi-sport-iak-otrymaty-vyplatu-na-trenuvannia У Дар’ївській територіальній громаді https://www.facebook.com/share/p/18vz3WUyzg/ https://www.facebook.com/share/p/14kQSgrLAon/ У Борозенській ТГhttps://borozenska-gromada.gov.ua/news/ 20 серпня 2026 року з нагоди відзначення Дня Незалежності України в Великоолександрівській громаді Бериславського району проведено обласний фізкультурно-оздоровчий захід з адаптивного спорту серед ветеранів війни «СИЛЬНІ РАЗОМ» у доступних адаптивних дисциплінах (бочча, корнхол, дартс, джакколо (жульбар), ладдер болл, настільний теніс, спортивні хрестики-нулики), в якій взяли участь 21 учасник з числа осіб з інвалідністю внаслідок війни. |
| 22) Забезпечити організацію та проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Рухаємося -значить живемо» у рамках реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України» | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Організація та проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Рухаємося -значить живемо» забезпечується у тому числі і в рамках реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України». В месенджері Whatsapp створено групи «Рада ветеранів війни та родин загиблих» та «Робоча група з представниками ЦВС», в яких постійно розміщуються інформаційні матеріали з питань ветеранської політики. Відповідна інформація стосовно проведених заходів інформаційно-просвітницької кампанії розміщена на офіційних вебсайтах обласної, районних військових адміністрацій, виконкомів територіальних громад області та сторінках у мережі: https://khoda.gov.ua/news/dity-z-rodyn-vpo-z-khersonshchyny-iaki-znaishly-prykhystok-u-vinnytsi-doluchylys-do-vseukrainskoi-initsiatyvy-aktyvni-parky в Дар’ївській територіальній громаді: https://www.facebook.com/share/p/14oAxy2osRs/ https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1787573764/ |
| 23) Провести заходи з адаптивного спорту серед осіб з інвалідністю з метою покращення фізичного і психічного здоров’я | Управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Відповідна інформація щодо проведених заходів з адаптивного спорту серед осіб з інвалідністю розміщена на офіційних вебсайтах обласної, районних військових адміністрацій, виконкомів територіальних громад області та сторінках у мережі : https://khoda.gov.ua/news/sportsmeny-z-khersonshchyny-vyboroly-18-medalei-na-chempionati-ukrainy-z-para-lehkoi-atletyky; https://khoda.gov.ua/news/na-khersonshchyni-vidbulys-zmahannia-z-bocha-sered-liudei-z-porushenniamy-slukhu ; https://t.me/khersonskaODA/51513. 09 та 16 вересня 2026 року ветеранами управління у справах ветеранів відвідано та прийнято участь у спортивному заході-змагання для ветеранів (Гра Бочча) за участю фахівців із супроводу ветеранів ХМЦСССДМ спільно з ГО «Сильні бо вільні». Для спортсменів з інвалідністю проведено турнір з бочче (порушення слуху), товариський матч з тенісу та шашок. В Дар’ївській територіальній громаді розроблено та реалізовано комплекс дистанційних фізкультурно-оздоровчих заходів, спрямованих на покращення фізичного і психічного здоров'я учасників. Зокрема, проведено серію онлайн-майстер-класів з адаптивної та дихальної гімнастики, записано та розповсюджено адаптовані відеокомплекси вправ для самостійних занять вдома, а також організовано дистанційний челендж із доступних видів загальної фізичної підготовки. https://www.facebook.com/share/p/1EBC8ih89m/ 09 та 16 вересня 2026 року ветеранами управління у справах ветеранів відвідано та прийнято участь у спортивному заході-змагання для ветеранів (Гра Бочча) за участю фахівців із супроводу ветеранів ХМЦСССДМ спільно з ГО «Сильні бо вільні». Для спортсменів з інвалідністю проведено турнір з бочче (порушення слуху), товариський матч з тенісу та шашок. |
| Завдання 35. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп |  |  |  |  |  |
| 1)Надання психологічної допомоги всім суспільним групам | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | На сьогодні, супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги, відбувається у межах пакету «Первинна медична допомога». Наразі 12 закладами охорони здоров’я підписані договори з Національною службою здоров’я України за вищезгаданим пакетом медичних послуг. Медичними працівниками активно ведеться робота з населенням області. У випадку виявлення психічних розладів у пацієнтів, надається медична допомога на первинному рівні та, за потреби, пацієнти скеровуються для надання спеціалізованої медичної допомоги. 1 заклад охорони здоров’я деокупованої території Херсонської області законтрактований за пакетом медичних послуг 72 «Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що організовується центрами ментального (психічного) здоров’я та мобільними мультидисциплінарними командами». З початку 2026 року, за вищезазначеним пакетом, надано 1040 послуг. У КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради функціонує окремий структурний підрозділ у складі лікаря-психіатра, лікаря- психіатра дитячого та клінічного психолога. На базі вищезазначеної лікарні створено Обласний дитячий центр психічного (ментального) здоров'я, який акумулює всю медичну допомогу у сфері дитячого психічного здоров'я в регіоні. Залучення програми mhGAP, що є глобальною ініціативою ВООЗ, дозволило інтегрувати неспеціалізованих фахівців до процесу надання допомоги людям із психічними розладами. За цією програмою пройшли підготовку 146 спеціалістів закладу. Завдяки цьому, щорічно надається понад 1000 послуг у сфері « Супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги». Керівництво КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР постійно займається вдосконаленням знань своїх спеціалістів, що надають медичні послуги дітям з психічними розладами. Також проводяться тренінги для інших спеціалістів та не медичних працівників, які вивчають інструменти самодопомоги. Вищезазначений заклад активно співпрацює з громадськими організаціями та міжнародними фондами, такими як Project Hope, Revival Institute, ГО «Десяте квітня» тощо, що є важливою складовою частиною роботи. Ці партнерства допомагають зміцнити підтримку ментального здоров'я дитячого населення Херсонщини і співробітників медичної сфери. Зусиллями закладу та інших донорів було відкрито «Кімнату ментального здоров'я» та спортивну залу для співробітників, що сприяють покращенню психічного здоров'я та запобіганню професійному вигоранню. 15 вересня 2023 року на базі одного із Херсонських міських закладів охорони здоров’я відкрився сучасний Центр ментального здоров’я та інтегрованих послуг. Спеціалісти центру працюють онлайн та офлайн. Усі послуги конфіденційні та безоплатні. Розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 10 жовтня 2024 року № 570 затверджено План заходів на 2024-2026 роки з реалізації у Херсонській області Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року. У Високопільській територіальній громаді допомога надається психологами громадських організацій, які здійснюють виїзди до Високопільської громади. Залучаються: ГО «10 квітня». ГО «Білозерський центр регіонального розвитку», БФ «СХІДСОС». Розважальні програми соціально-орієнтовної підтримки та психологічного консультування для дітей від ГО «Поруч» https://kronau.gov.ua/news/1769777254/ Психологічна підтримка від служби ментального здоров’я MissionKharkiv https://kronau.gov.ua/news/1769588048/ Про початок програми «Рівний-Рівному» з надання соціально-психологічної підтримки https://kronau.gov.ua/news/1770626544/ . В соціальних мережах закладів Дар’ївської громади систематично публікуються інформаційно-просвітницькі матеріали, пам'ятки щодо подолання стресу та техніки саморегуляції в кризових ситуаціях. https://www.facebook.com/share/p/1NxTxBAAWn/ У Білозерській громаді продовжують підтримувати родини, які постраждали від війни https://bilozerka-otg.gov.ua/2026/07/20/%d1%83-%d0%b1%d1%96%d0%bb%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%8c%d0%ba%d1%96%d0%b9-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b4%d1%96-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b6%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%8c-%d0%bf/ У Борозенській ТГ психологічна допомога надається психологами громадських організацій, які здійснюють виїзди до Борозенської громади. Залучаються: ГО «10 квітня». БФ «Вітри змін», ГО «Перспектива». У Калинівській ТГ https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1776235819 . |
| 3)Забезпечити доступ населення до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою розвитку позастаціонарних форм надання психіатричної допомоги, у Центрі ментального здоров'я КНП «Херсонський обласний заклад з надання психіатричної допомоги» ХОР, створена мобільна мультидисциплінарна команда у складі лікаря-психіатра, психолога, сестри медичної, соціального працівника. Дана команда пройшла навчання під керівництвом Офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні. З 2021 року команда проводить комплекс заходів, спрямованих на реадаптацію осіб з тяжкими психічними розладами у соціумі, у тому числі вирішення їх поточних соціальних проблем. Станом на сьогодні отримують допомогу 66 пацієнтів. |
| 5) Визначити серед психологів таких, які потребують підвищення кваліфікації | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Психологом КНП «Центр надання соціальних послуг» Дар’ївської сільської ради у ІІІ кварталі 2026 року підвищено свій професійний рівень шляхом участі у навчальних та інформаційно-просвітницьких заходах, опрацювання тематичних матеріалів та вдосконалення професійних компетентностей, необхідних для роботи з отримувачами соціальних послуг. Психологом пройдено навчання: "Онлайн-ризики і психологічний супровід дітей, які зазнали насильства в інтернеті". Пройдено 6 Модулів навчання. За результатами відповідей та складених тестів отримано сертифікат. В комунальних установах/закладах, які здійснюють соціальну роботу та надання соціальних послуг (Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг – далі «ТЦСО(НСП)», Територіальний центр надання соціальних послуг – далі «ЦНСП») переважно відсутні штатні психологи. У Новокаховській ТГ відповідно до Положення про атестацію, один раз в п’ять років спеціалісти проходять курсову підготовку. Кожний заклад освіти має план підвищення кваліфікації з подальшою атестацією практичних психологів. |
| 6) Підготувати фахівців різного профілю для роботи з різними суспільними групами, які опинилися у складних життєвих обставинах | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | На базі КНП «ЦНСП» Дар’ївської сільської ради працюють фахівці із соціальної роботи та психолог для роботи з різними суспільними групами, які опинилися у складних життєвих обставинах: https://www.facebook.com/groups/1246806040697268 . Працівники КНП «ЦНСП» Дар’ївської сільської ради продовжували професійну діяльність та підвищення компетентності щодо роботи з різними категоріями отримувачів соціальних послуг, які перебувають у складних життєвих обставинах.Забезпечувалася міждисциплінарна взаємодія фахівців Центру відповідно до потреб отримувачів послуг. Фахівець із соціальної роботи КУ «ЦНСП» Новоолександрівської сільської ради пройшла онлайн курс навчання (120 год.) по Програмі роботи з кривдниками та успішно отримала сертифікат, майже всі працівники комунальної установи взяли участь у навчальному офлайн тренінгу на тему: «Ефективна комунікація та регулювання емоційної напруги в соціальній взаємодії». Фахівці із соціальної роботи Станіславської громади здійснюють роботу з особами та сім’ями, які опинилися в СЖО, у тому числі постраждалим внаслідок воєнних дій. Фахівець із соціальної роботи КЗ Бериславської міської ради «ТЦСО (НСП)» проводить профілактичні заходи, консультування, супровід сімей з дітьми, які проживають на території громади. Відділ соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді КЗ «Високопільський ЦНСП» забезпечений фахівцями, які надають соціальні послуги. https://kronau.gov.ua/komunalnij-zaklad-visokopilskij-centr-nadannya-socialnih-poslug-visokopilskoi-selischnoi-radi-15-34-41-15-02-2022/ . На території Борозенської громади функціонує КО «Відділ надання соціальних послуг Борозенської сільської ради», у якому працює один соціальний робітник, який надає соціальні послуги на дому. Працівники в разі звернення надають соціальні послуги сім’ям з дітьми та особам, які опинилися у складних життєвих обставинах. https://borozenska-gromada.gov.ua/poslugi-11-33-31-03-03-2026/ . |
| 7) Провести тренінги, семінари тощо для соціальних працівників з надання першої психологічної допомоги | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Фахівці Херсонського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ділі – Центр) протягом звітного періоду брали участь у спеціалізованих тренінгах та навчальних семінарах (в офлайн та онлайн-форматах) з метою вдосконалення базових теоретичних знань та набутого практичного досвіду у наданні отримувачам соціальних послуг першої психологічної допомоги. Психологом Центру взято участь у навчанні «Соціальна робота з людьми, які мають хронічні захворювання» за підтримки БО «Мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД. Працівники КНП «Центру надання соціальних послуг» Дар’ївської сільської ради брали участь у професійному навчанні з надання першої психологічної допомоги. Проведено внутрішній тренінг та тренінги серед медичних працівників та працівників. Фахівці соціальної та освітньої сфер Дар’ївської громади прийняли участь у тренінгу «Базові навички ППСП (PFA): Перша психологічна допомога в умовах війни». https://www.facebook.com/share/p/1BfKPnPRJT/ Здійснювалися консультації та обговорення практичних ситуацій щодо підтримки осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. Працівники відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді КЗ «Високопільський ЦНСП» приймали та приймають участь в вебінарах, семінарах та тренінгах офлайн та онлайн, щодо надання першої психологічної допомоги, зокрема навчаються на платформі «Соціальна Академія».https://socialacademy.gov.ua/md/ . Соціальний працівник КЗ Бериславської міської ради «ТЦСО (НСП)» постійно підвищує кваліфікацію та бере участь у тренінгах з актуальних тем, спрямованих на розвиток професійних компетенцій у сфері соціального захисту населення та підтримки сімей з дітьми. Працівники відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді КЗ «Високопільський ЦНСП» приймали та приймають участь в вебінарах, семінарах та тренінгах офлайн та онлайн, щодо надання першої психологічної допомоги. В рамках проєкту «Комплексна підтримка у сільських громадах Херсонського району Херсонської області: психосоціальна допомога, захист та безпечні простори», що фінансуються Польською Гуманітарно Акцією (РАН) фахівців комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Білозерської селищної ради 26-27 лютого 2026 року взяли участь у навчанні «Гендерно-зумовлене насильство: причини виникнення та шляхи подолання», яке організувала ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» в Миколаєві. 21 липня у селі Миролюбівка відбувся завершальний тренінг для старост, голів ОСББ та квартальних Білозерської і Станіславської громад, присвячений домедичній допомозі – зупинці критичної кровотечі https://bilozerka-otg.gov.ua/2026/07/27/%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%89%d0%be-%d1%80%d1%8f%d1%82%d1%83%d1%8e%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d0%b8%d1%82%d1%82%d1%8f/ Фахівці соціальної та освітньої сфер Дар’ївської громади прийняли участь у тренінгу «Базові навички ППСП (PFA): Перша психологічна допомога в умовах війни». https://www.facebook.com/share/p/1BfKPnPRJT/. Працівники КО «Відділ надання соціальних послуг Борозенської сільської ради» відповідно до потреб брали активну участь в конференціях, семінарах та онлайн вебінарах з питань надання першої психологічної допомоги, соціальних послуг. |
| 9) Забезпечення проведення інформаційно- просвітницької роботи серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей щодо способів отримання психологічної допомоги | Департаменти здоров’я обласної державної адміністрації, Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | На сьогодні, супровід і лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги відбувається у межах пакету «Первинна медична допомога». Наразі 12 закладами охорони здоров’я підписані договори з Національною службою здоров’я України за вищезгаданим пакетом медичних послуг. Медичними працівниками активно ведеться робота з населенням області. У випадку виявлення психічних розладів у пацієнтів, надається медична допомога на первинному рівні та, за потреби, пацієнти скеровуються для надання спеціалізованої медичної допомоги. У Високопільській територіальній громаді відповідна інформація розміщена на стендах у приміщеннях медичних закладів та на офіційній сторінці громади у мережі Facebookhttps://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4137215426546093/?locale=uk_UA . У Борозенській ТГ регулярно проводиться просвітницька робота серед пацієнтів сімейними лікарями серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги. Інформація розміщена на стендах у приміщеннях медичних закладів та на офіційній сторінці громади у мережі Facebook У Високопіфльській ТГ сімейні лікарі інформують вагітних, породіль та батьків дітей раннього віку про психологічну допомогу. Матеріали розміщують на стендах медзакладів і в інформаційних ресурсах громади.https://kronau.gov.ua/news/1754978685/https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4137215426546093/?locale=uk_UA |
| Завдання 36. Розвиток системи надання послуги раннього втручання в кожній громаді |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечити визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно- територіальної одиниці в послузі раннього втручання | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | На базі комунального некомерційного підприємства «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради з 2010 року функціонує консультативно-катамнестичний кабінет (далі – кабінет катамнезу) для дітей з малою масою та надзвичайно малою масою тіла при народженні, який відслідковує подальшу адаптацію таких дітей до зовнішнього середовища та здійснює мультидисциплінарне спостереження спеціалістами даного закладу: неврологом, офтальмологом, отоларингологом, лікарем фізичної реабілітаційної медицини, неонатологами. Кабінет катамнезу має на меті вчасно виявити відхилення та можливі порушення у розвитку дитини (рухова спроможність, слух, зір, сон, пильнування, увага, мова) та надати схему лікування, консультації, провести реабілітаційні заходи на ранніх етапах. Лікарі кабінету катамнезу проводять: медичне обстеження, моніторинг розвитку, неврологічне обстеження, офтальмологічне обстеження, моніторинг слуху, тестування на раннє виявлення аутизму, консультування щодо раціонального харчування, консультування щодо імунізації, організацію обстеження дитини вузькопрофільними спеціалістами. Заклад забезпечений необхідним обладнанням та фахівцями для здійснення спостереження та реабілітації дітей з групи ризику. Сьогодні на обліку в кабінеті катамнезу на базі КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР перебуває 28 дітей. На базі КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР функціонує центр раннього соціального втручання. З початку 2026 року командою раннього втручання КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР надано консультації 4 родинам, у т.ч. 5 дітей отримали допомогу. Всього з початку 2026 року в КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР отримали лікування 1397 дітей, проліковано 171 дитину з інвалідністю, виходили передчасно народжених – 11 дітей. Робота з виявлення та відбору дітей, які потребують раннього втручання, здійснюється мережею центрів соціальної реабілітації Херсонської області в тісному контакті із закладами охорони здоров’я. У Високопільській територіальній громаді визначається потреба в послузі раннього втручання. Інформація щодо послуги для населення поширюється на сайті військової адміністрації: https://kronau.gov.ua/news/1762749265/, https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4103146279953008/?locale=uk_UA На 2026 рік КНП «Високопільський ЦМСД» планується навчання лікарів у даній сфері. У Боррозенській ТГ визначається потреба в послузі раннього втручання. Інформація щодо послуги для населення поширюється на сайті військової адміністрації https://borozenska-gromada.gov.ua/news/ . |
| 2) Розробити за результатами визначення потреб населення адміністративно територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходи щодо формування та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб фінансових бюджетів можливостей відповідної адміністративно- територіальної одиниці | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Раннім втручанням найбільш ефективно забезпечуються діти раннього віку з обмеженнями життєдіяльності для запобігання їх інвалідизації та інституціалізації. Такий результат досягається завдяки діяльності мультидисциплінарних команд раннього втручання, до складу яких входять фахівці різних спеціальностей та у взаємодії закладів й установ соціального захисту, охорони здоров’я, освіти та недержавних організацій. На базі комунального некомерційного підприємства «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради з 2010 року функціонує центр раннього соціального втручання. На 2026 рік Борозенська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини планує навчання та підвищення кваліфікації лікарів у даній сфері. У Високопільській ТГ триває визначення потреби в ранньому втручанні; заплановано навчання лікарів. Послуги раннього втручання для дітей раннього віку Бериславської міської територіальної громади забезпечуються Бериславським інклюзивно-ресурсним центром Бериславської міської ради. Керівник (в.о.директора) ІРЦ здійснює взаємодію з органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, установами соціального захисту населення, службою у справах дітей та громадськими організаціями з метою забезпечення комплексного психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, починаючи з раннього віку. За потреби до надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг залучаються фахівці відповідного профілю, що сприяє своєчасному виявленню потреб дитини, її всебічному розвитку та підтримці сім'ї. Фахівцями (консультантами) інклюзивно-ресурсного центру проводиться комплексна оцінка особливих освітніх потреб дитини, розробляються рекомендації щодо освітньої програми, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та надається методична допомога педагогічним працівникам, батькам або законним представникам дітей з особливими потребами, щодо особливостей організації надання корекційно-розвиткових послуг таким дітям. |
| Завдання 37. Надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в громаді |  |  |  |  |  |
| 1.Забезпечити продовження впровадження доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоровʼя (клінічні настанови, стандарти, протоколи надання реабілітаційної допомоги та абілітації) | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | В Херсонській області закладом з надання реабілітаційної допомоги населенню є комунальне некомерційне підприємство «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради. Основним напрямком діяльності закладу є медична та фізична реабілітація населення області, в тому числі осіб, постраждалих учасників Революції Гідності, ветеранів війни, учасників та інвалідів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Лікарня надає комплексне стаціонарно-реабілітаційне лікування опорно-рухового апарату та нервової системи для постраждалих осіб на базі неврологічного, хірургічного та фізіотерапевтичноговідділень, за допомогою різноманітних сучасних методів. З початку 2026 року в центрі медичної реабілітації КНП «Обласна лікарня відновного лікування» ХОР отримали реабілітаційне лікування-1042 пацієнта. Враховуючи вищезазначене, комунальне некомерційне підприємство «Обласна лікарня відновного лікування» Херсонської обласної ради виконує функції регіонального центру медичного забезпечення та реабілітації населення. У хірургічному («травматологічно-реабілітаційному») відділенні закладу, яке буде розраховано на 30 стаціонарних ліжок, планується проведення реабілітації у ранньому післяопераційному періоді, у пізньому післяопераційному періоді (до 21 дня) та у відновлювальному періоді (з 21 дня до 3 місяців і далі). Також, планується облаштування кабінету асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації. За допомогою ЗD-друку на базі кабінету асистивних технологій буде проводитись виготовлення дрібних фрагментів суглобів. Технік-протезист-ортезист буде проводити заміри крупних протезів, безпосереднє виготовлення протезу залишається за підприємствами які мають на це відповідну ліцензію. Основними функціями відділення неврологічної патології закладу будуть надання медичної, фізичної, соціально-психологічної, стаціонарної допомоги важким хворим з травмою хребта, грубим порушенням функцій верхніх та нижніх кінцівок, наслідками перенесеного порушення мозкового кровообігу з вираженим неврологічним дефіцитом моторних рухів у вигляді геміплегії, дисфагії, з грубим порушенням функції ходи, пролежнів та трофічних виразок. Наразі закладом вже закуплено медичне обладнання: стіл для ерготерапії, прилад для дзеркальної терапії РLАММА, система для відновлення функцій кисті, пристрій для підтримки та компенсації функцій руки, професійна стельова платформа нервово-м’язової стимуляції, електротерапевтична система лікування, медичний прилад для відновного лікування бігова доріжка, динамічна система підвішування пацієнта. Також, на сьогодні 2 закладами охорони здоров’я підписано договори з Національною службою здоров’я України за пакетом медичних послуг «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах». У КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є.Є.Карабелеша» Херсонської міської ради розгорнуто 20 ліжок на базі неврологічного відділення, де надається гостра реабілітація пацієнтам після перенесеного мозкового інсульту, пацієнтам зі спинномозковими та черепно-мозковими травмами. Відділення оснащене необхідним медичним обладнанням, проведено реконструкцію відділення для відповідності інклюзивним вимогам. Крім цього, на базі стаціонару закладу функціонує міський інсультний центр. На базі поліклініки закладу функціонує амбулаторне реабілітаційне відділення, де сформована мультидицсиплінарна команда, яка надає реабілітаційні послуги пацієнтам після інсультів, після перенесених травми, неврологічного профілю тощо. Дане відділення оснащене новітнім медичним реабілітаційним обладнанням. Також планується впровадження надання амбулаторних реабілітаційних послуг на базі КНП «Великоолександрівська лікарня» Великоолександрівської селищної ради. Зокрема, створення мультидисциплінарної реабілітаційної команди, яка надаватиме реабілітаційні послуги населенню у післягострому та довготривалому реабілітаційних періодах. На сьогодні вживаються заходи щодо забезпечення закладу відповідними спеціалістами. Крім цього, наразі Департаментом здоров’я Херсонської обласної державної адміністрації започатковується новий проєкт з БФ «МАЙНДІ», в межах якого заплановано встановлення модульного реабілітаційного комплексу на території Великоолександрівської громади, де будуть надаватися амбулаторні реабілітаційні послуги населенню. КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР укладено договори з Національною службою здоров’я України про надання послуг за наступними пакетами: «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно, та/або хворими, протягом перших трьох років життя», «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах», «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в стаціонарних умовах», «Психіатрична допомога дорослим і дітям в стаціонарних умовах», «Психосоціальна та психіатрична допомога дорослим та дітям, що організовується центрами ментального (психічного) здоров'я та мобільними мультидисциплінарними командами», «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям», «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям». За всіма пакетами послуг активно надається медична допомога. У КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради створено Центр реабілітації. У закладі надається повний комплекс реабілітаційних послуг для дітей усіх вікових категорій. У поточному році реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах отримали 19 дітей, у стаціонарних умовах–105 дітей. |
| 2)Забезпечити проведення моніторингу щодо впровадження доказової реабілітації у відомчих закладах охорони здоров’я, в тому числі із залучення пацієнтських організацій та професійної спільноти фахівців з реабілітації | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Усі медичні послуги у відомчих закладах охорони здоров’я надаються з дотриманням сучасних стандартів надання медичної допомоги, на основі принципі доказової медицини та відповідно до чинних клінічних настанов і протоколів лікування, затверджени Міністерством охорони здоров’я України. |
| 3) Провести просвітницьку кампанію щодо пояснення процесів лікування, реабілітації та адаптації ветеранів та ветеранок, членів їхніх родин, різних груп людей, які зазнали впливу війни | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, управління у справах ветеранів обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Відповідна інформація щодо пояснення процесів лікування, реабілітації та адаптації ветеранів та ветеранок розміщена на офіційних вебсайтах обласної, районних військових адміністрацій, виконкомів територіальних громад області та сторінках у мережі: https://khoda.gov.ua/news/veterany-ta-veteranky-mozhut-otrymaty-medychni-posluhy-bez-cherh-i-pereplat-za-dopomohoiu-platformy-veteran-pro; https://khoda.gov.ua/news/yak-veteranam-i-veterankam-skorystatysia-bezoplatnoiu-psykholohichnoiu-dopomohoiu; https://khoda.gov.ua/news/do-dnia-nezalezhnosti-ukrainy-u-khersoni-vidbuvsia-pokaz-dokumentalnoi-strichky-druhe-dykhannia; https://khoda.gov.ua/news/v-ukraini-tryvaie-realizatsiia-eksperymentalnoho-proiektu-shchodo-bezoplatnoho-nadannia-posluh-iz-dovhotryvaloho-medychnoho-dohliadu-viiskovosluzhbovtsiam-i-veteranam-iaki-otrymaly-vazhki-poranennia; https://khoda.gov.ua/news/fakhivtsi-hromad-doluchylys-do-onlain-treninhu-zakhody-z-adaptatsii-ta-psykhosotsialnoi-pidtrymky-osib-zvilnenykh-z-polonu-ta-chleniv-ikhnikh-simei В Білозерській громаді на офіційній сторінці в мережі Facebook розміщено ОНЛАЙН-ПРОГРАМА “ДРУЖИНА ВЕТЕРАНА” https://www.facebook.com/share/p/15cTFgi8b5/. В Дар’ївській громаді на офіційній сторінці у соціальній мережі та на вебсайті громади постійно висвітлюється інформація щодо лікування, реабілітації та адаптації ветеранів та ветеранок, членів їхніх родин, різних груп людей, які зазнали впливу війни. https://www.facebook.com/share/p/1A6r8C7BCM/, https://www.facebook.com/share/p/18GGz1YX17/, https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1780924313. У Борозенській ТГ проводяться роз’яснення з ветеранами та членами їх сімей порядку отримання медичної допомоги, обстеження та лікування, В медичних закладах громади на інформаційних стендах розміщується інформація у вигляді довідників та QR кодів щодо пояснення процесів лікування, реабілітації та адаптації ветеранів та ветеранок, членів їхніх родин, різних груп людей, які зазнали впливу війни. Додатково інформація поширюється на сайті військової адміністрації https://borozenska-gromada.gov.ua/news/ У Високопільській ТГ ветеранам і членам їхніх сімей роз’яснюють порядок лікування та реабілітації. У медичних закладах розміщено довідкові матеріали й QR-коди; проводяться інформаційні зустрічі.https://kronau.gov.ua/news/1756101598/ https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4202497826684519/?locale=uk_UA . |
| 4) Ззабезпечити розвиток послуги реабілітації дітей до трьох років | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | У КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради створено Центр реабілітації. У закладі надається повний комплекс реабілітаційних послуг для дітей усіх вікових категорій. У поточному році реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах отримали 19дітей, у стаціонарних умовах – 105 дітей. КНП «Високопільський ЦПМСД» здійснює прийом дітей, надає первинну медико-санітарну допомогу. Відповідно до пакету заключеного з НЗСУ здійснює вакцинацію дитячого та дорослого населення відповідно до Національного календаря щеплень.У Борозенська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини здійснює прийом дітей, надає первинну медико-санітарну допомогу. Відповідно до пакету заключеного з НЗСУ здійснює вакцинацію дитячого та дорослого населення відповідно до Національного календаря щеплень. |
| Завдання 38. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній громаді |  |  |  |  |  |
| - Забезпечити кабінети медичного огляду сучасним, високотехнологічним медичним обладнанням під час надання паліативних послуг. | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | На сьогодні, 9 закладів охорони здоров’я деокупованої території Херсонської області законтрактовані за пакетом медичних послуг 23 «Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям». З початку 2026 року надано – 674 послуги. За пакетом медичних послуг 24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» 7 закладів охорони здоров’я деокупованої території Херсонської області уклали договори з Національною службою здоров’я України. З початку 2026 року надано - 4893 послуги. Відповідно до табелю оснащення, кабінети медичного огляду для надання паліативних послуг закладів охорони здоров’я деокупованої території Херсонської області забезпечені сучасним, високотехнологічним медичним обладнанням. На території Білозерської територіальної громади функціонують лікарня, поліклінічне відділення, 2 амбулаторії ЗПСМ, 5 ФАПів та ФП. Усі медичні заклади територіальної громади забезпечені базовими лікарськими засобами та медичними виробами відповідно до потреби, оснащені комп’ютерною технікою, мають програмне забезпечення. У Високопільській територіальній громаді паліативні послуги в громаді надаються у мобільному форматі. |
| 2)Забезпечити доступність послуг з мобільної паліативної медичної допомоги для населення. | Департамент здоров’я обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Для здійснення заходів з надання паліативної допомоги дітям Херсонської області, на базі КНП «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» ХОР створено паліативну виїзну бригаду. З початку 2026 року бригадою надано допомогу 3 пацієнтам. З 01.01.2025 року заклад КНП «Високопільська лікарня» законтрактував з НСЗУ пакет з паліативної допомоги. Сформована бригада, яка виїжджає кожної неділі до громадян для надання паліативної медичної допомоги. .https://kronau.gov.ua/komunalne-nekomercijne-pidpriemstvo-visokopilska-likarnya-visokopilskoi-selischnoi-radi-berislavskogo-rajonu-hersonskoi-oblasti-15-32-29-15-02-2022 / |
| Стратегічна ціль «Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю» |  |  |  |  |  |
| Завдання 39. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечити продовження розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр соціальних служб, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою надання соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, у тому числі відносно дітей, в області діють притулок, денний центр, 5 мобільних бригад та кризова кімната. Херсонська міська територіальна громада активно працює над забезпеченням соціальних послуг для осіб, що постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, включно із сексуальним насильством, пов’язаним з конфліктом. Розпорядженням начальника Херсонської міської військової адміністрації від 07 січня 2026 року № 05 затверджено Комплексну програму із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі Херсонської міської територіальної громади на 2026-2028 роки. В структурі ХМЦСССДМ утворений відділ з протидії та запобігання домашньому насильству, в складі якого функціонують три служби: Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, Денний центр та Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Основними завданнями, відповідно до повноважень та компетенції, є: протидія та запобігання насильству, надання допомоги та підтримки постраждалим, проведення просвітницьких заходів та взаємодія з іншими структурами та громадськість. Фахівці КНП «ЦНСП» Дар’ївської сільської ради обізнані щодо порядку реагування на випадки насильства за ознакою статі, володіють необхідними знаннями щодо алгоритмів міжвідомчої взаємодії та готові забезпечувати своєчасне реагування, консультування і спрямування осіб до відповідних служб та спеціалістів. У звітному періоді звернень не було. Протягом звітного періоду КО "Центр надання соціальних послуг" Борозенської сільської ради та Службою у справах дітей було проведено комплексну роботу з родиною, у якої було зафіксовано факти домашнього насильства. Працівниками відділу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді КЗ «Високопільський ЦНСП» надавалися соціальні послуги, велася інформаційно-розяснювальна робота, а саме: бесіди з 7 особами, які постраждали від насильства за ознакою статі. https://kronau.gov.ua/news/1779954669/ . В Тягинській територіальній громаді КЗ “Територіальний центр” забезпечує надання соціальних послуг. Особи, які постраждали від насильства за ознакою статі, відсутні у громаді. КУ «Центр надання соціальних послуг» Станіславської сільської ради забезпечується виявлення осіб та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі осіб, які можуть постраждати від домашнього насильства та насильства за ознакою статі. Спеціалістами соціальних служб Білозерської громади взято участь у сертифікатній програмі підвищення кваліфікації «Підготовка соціальних працівників щодо протидії домашньому насильству і зміни насильницької поведінки кривдника». Представники органів місцевого самоврядування Новорайської громади пройшли освітньо-онлайн курс з теми «Запобігання та протидія домашньому насильству: механізм впровадження в територіальних громадах. Здобуті знання на навички будуть використовуватись для ефективної розбудови механізму запобігання та протидії насильства у нашій громаді та формування безнасильницького середовища у суспільства. |
| Завдання 40.Створення умов для вдосконалення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |
| 1) Забезпечити популяризацію послуги патронату над дитиною | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | З метою забезпечення права кожної дитини на належне виховання, догляд, захист та підтримку в період подолання складних життєвих обставин, в області реалізується патронат над дитиною. На звітну дату в Херсонській області у 3 патронатних родинах виховуються 8 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Зокрема, патронатна родина з м. Гола Пристань, яка евакуювалася до Фінляндії, продовжує виховувати двох дітей. У патронатній родині з м. Херсон, яка також переміщена до м. Дніпро, виховуються 4 дитини. До однієї патронатної родини з м. Каховка, які також як внутрішньо переміщені особи перебувають в Одеській області, влаштовано 2 дитини. З однієї родини з м. Берислав, що перебуває як внутрішньо переміщена особа у Одеській області, виведено двох дітей з подальшим тимчасовим влаштуванням до родини. Служба у справах дітей обласної державної адміністрації і надалі вживатиме заходів щодо збереження та розвитку патронату, розширення мережі патронатних родин, а також забезпечення належного супроводу й підтримки як вихователів, так і дітей, що перебувають під їхнім піклуванням. Налагоджується міжрегіональна співпраця з органами опіки та піклування інших областей для оперативного тимчасового влаштування дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, за межами області у разі загрози їхньому життю і здоров’ю. Ці заходи спрямовані на забезпечення безперервності надання послуги патронату, захист прав дітей і створення для них безпечного та сприятливого сімейного середовища навіть в умовах воєнного стану. На обліку служби у справах дітей виконавчого органу Білозерської селищної ради перебуває 42 дитини-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування, на території Білозерської селищної ради перебуває 9 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 39 дітей влаштовано до сімейних форм виховання. На офіційній сторінці в мережі Facebook розміщено інформацію щодо підтримки родин з дітьми та сімейних форм виховання Херсонщини. Станом на 18 вересня 2026 року у службі у справах дітей Бериславської міської ради обліковується 9 дитячих будинків сімейного типу, 2 прийомних сім’ї, в яких виховується 67 дитини-сироти, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, 1 родина патронатного вихователя, в яку найближчим часом буде влаштовано 4 дітей, які залишились без батьківського піклування. 33 статусних дітини, які перебувають на первинному обліку Служби, влаштовані під опіку/піклування. https://www.facebook.com/share/v/1JkkNgXzYc/ https://www.facebook.com/share/r/1EMdzAcESG/ https://www.facebook.com/photo?fbid=561645866200674&set=a.215256287506302&locale=ru_RU https://www.facebook.com/photo?fbid=557362323295695&set=pcb.557362543295673&locale=ru_RU. Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення Високопільської громади, в тому числі розміщується інформація на сайті військової адміністрації: https://kronau.gov.ua/news/1773772918/ https://nk.gov.ua/2026/03/03/patronat-nad-dytynoiu-shans-podaruvaty-majbutnie/ https://t.me/NovaKahovkaMVA/6887https://t.me/NovaKahovkaMVA/6532 https://kronau.gov.ua/news/1773772918/. Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення Борозенської та Калинівської громад, в тому числі розміщується інформація на сайті військової адміністрації: https://borozenska-gromada.gov.ua/news/ https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1758623655/ Матеріали відповідного напрямку регулярно публікуються на сайті Новокаховської міської військової адміністрації: https://nk.gov.ua/2026/07/29/pro-instytut-patronatu-pomichnyk-patronatnoho-vykhovatelia/ |
| 2) Провести інформаційні кампанії на обласному та місцевому рівні з метою популяризації сімейних форм виховання дітей та формування в суспільстві позитивного ставлення до сімей, які виховують дітей- сиріт, дітей, батьківського позбавлених піклування, зокрема шляхом демонстрації успішних випадків влаштування дітей (за згодою дорослих та дітей, яких це стосується) | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих | Грудень 2026 року |  | Виконується | Службою у справах дітей обласної державної адміністрації спільно зі службами у справах дітей області забезпечено дотримання прав на сімейне виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Так, станом на 01 вересня 2026 року на обліку служб у справах дітей області перебувало 1694 дитини зазначеної категорії, з них: під опікою або піклуванням — 1161, у прийомних сім’ях — 117, дитячих будинках сімейного типу — 302. Станом на 01 вересня 2026 року на обліку служб у справах дітей Херсонської області перебувало 45 дитячих будинків сімейного типу (310 статусних дітей та осіб з їх числа), 19 тимчасово влаштованих дітей та 61 прийомна сім’я (133 статусних дитини та особи з їх числа), 3 тимчасово влаштованих дітей. На деокупованій частині території Херсонської області перебував 1 дитячий будинок сімейного типу (7 статусних дітей) та 7 прийомних сімей (15 статусних дітей та осіб з їх числа). На окупованій території залишилися 5 дитячих будинків сімейного типу, у яких перебуває 23 статусних дитини та особи з їх числа і 21 прийомна сім’я, до якої влаштовано 38 статусних дітей та осіб з їх числа, а також 3 тимчасово влаштованих дітей. Евакуйовані на підконтрольну територію України: 33 дитячих будинки сімейного типу (219 статусних дітей та осіб з їх числа і 11 тимчасово влаштованих дітей) та 19 прийомних сімей (47 статусних дітей та осіб з їх числа). Виїхали за кордон (в дружні країни): 4 дитячих будинки сімейного типу (27 статусних дітей та осіб з їх числа) та 12 прийомних сімей (28 статусних дітей та осіб з їх числа). В Криму перебували: 5 статусних дітей, депортованих військовими рф з будинку дитини та для повернення в Україну влаштованих до ДБСТ, та 1 дитина з ДБСТ, функціонування якого припинено, влаштована до іншого ДБСТ, діючого території України, а також 1 статусна дитина епортована військовими рф з будинку дитини та для повернення в Україну влаштована до ПС, 1 прийомна сім’я (3 статусних дітей та осіб з їх числа). На території рф - 1 статусна дитина з будинку дитини, депортована військовими рф та для повернення в Україну влаштована в діючий ДБСТ на підконтрольній території України, 1 дитина, яка виїхала з батьком в рф, де батько помер, а дитина набула статусу та влаштована в ДБСТ на Україні, де перебувають рідні по матері брат та сестра, а також 1 статусна дитина з будинку дитини, депортована військовими рф та для повернення в Україну влаштована в діючу ПС на підконтрольній території України. В області забезпечується соціальний супровід родин, які взяли на виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Службою у справах дітей виконавчого комітету Борозенської сільської ради проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення, в тому числі розповсюдження інформації в соціальних мережах та на сайті сільської військової адміністрації щодо форм сімейного виховання: усиновлення, опіки/піклування, створення прийомних сімей та ДБСТ https://borozenska-gromada.gov.ua/sluzhba-u-spravah-ditej-vikonavchogo-komitetu-borozenskoi-silskoi-radi-10-37-04-17-11-2025/ Надаються консультації громадянам, зацікавленим в створенні сімейних форм виховання. У Високопільській ТГ Служба у справах дітей інформує про усиновлення, опіку, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу; консультує осіб, зацікавлених у сімейних формах виховання. https://kronau.gov.ua/news/1773772918/ У Калинівській ТГ відповідна інформація висвітлюється : https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1758623655/ У Бериславській ТГ у зв’язку з бойовими діями, які тривають на території громади, будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, сім’ї опікунів/піклувальників та патронатну родину евакуйовано до безпечних регіонів України та за кордон. Робота з вищевказаними родинами та влаштованими до них дітей здійснюється в дистанційному форматі та за місцем проживання у с. Велика Олександрівка (за тимчасовим місцезнаходженням Служби). З метою популяризації сімейних форм виховання пошуку кандидатів у патронатні вихователі та прийомні батьки, батьків-вихователів ведеться інформаційна та роз’яснювальна робота серед населення громади шляхом публікацій матеріалів у засобах масової інформації, соціальній мережі Facebook на сторінці служби у справах дітей та сім’ї, міської ради. https://www.facebook.com/share/v/1JkkNgXzYc/ У Тягинській ТГ Служба у справах дітей Тягинської сільської ради та ФСР провидять роботу з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах У Новокаховській інформаціяз метою популяризації сімейних форм виховання дітей регулярно висвітлюється в громаді. https://nk.gov.ua/2026/07/10/simejni-formy-vykhovannia-pryjomna-sim-ia/ . |
| Завдання 41. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають у закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах |  |  |  |  |  |
| 1) Започаткувати спільні вечори / зустрічі з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | За підтримки Херсонської обласної військової адміністрації Голопристанська міська територіальна громада у співпраці з громадською організацією «Херсонська обласна Організація Товариства Червоного Хреста України» у травні 2025 року відкрила Центр життєстійкості у м. Херсоні. На базі Центру працює три фахівці, координатор, соціальний працівник та психолог з ментального здоров’я, які ведуть прийом громадян, надають комплексну психологічну допомогу та безкоштовні консультації жителям Херсонщини, як групові, так й індивідуальні, що допомагають людям пережити стрес, травматичні події та емоційні складнощі. Також, Центром життєстійкості проводяться тренінги з першої медичної допомоги для мешканців міста, працівників ДСНС, комунальних організацій та органів виконавчої влади. Кожен, хто потребує допомоги, може отримати безкоштовні зустрічі, під час яких їх вислухають і допоможуть віднайти внутрішні сили для подолання проблем. З початку 2026 року Центром проведено для мешканців м. Херсона та області: 187 групових занять, у яких взяли участь 1854 особи; 593 індивідуальних консультацій; 17 курсівз першої допомоги та мінної небезпеки, у яких взяли участь 241 працівник Головного управління Національної поліції у Херсонській області, ДСНС та комунального підприємства «Парки Херсона». Ці курси проводили сертифіковані тренери Херсонської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. У Високопільській ТГ створено центр життєстійкості у приміщенні Сімейного хабу за адресою с-ще Високопілля, вул. Визволителів, буд. 47. https://www.bcrr.org.ua/2025/12/blog-post_6.html У Нововоронцовській, Тягинській, Борозенській, Милівській, Новоолександрівській громадах центри життєстійкості не створені у зв'язку з безпековою ситуацією. На території інших громад Бериславського району в приміщеннях пунктів незламності та громадських просторах на постійній основі здійснюють роботу психологи та юристи благодійного фонду «10 квітня», юристи організації «Південна стратегія розвитку», представники БФ «Схід SOS», залучаються до кваліфікованої психосоціальної підтримки, першої психологічної допомоги фахівці Білозерського центру регіонального розвитку, БФ «INTERSOS», БФ «Вітри змін» та Данської ради у справах біженців щодо надання мешканцям громад та внутрішньо переміщеним особам психологічні, юридичні, інформаційні та консультаційні послуги. Також на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року № 1505 «Деякі питання реалізації експериментального проекту з організації надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості в територіальних громадах» Херсонська міська територіальна громада визначена для участі в експериментальному проєкті з організації надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. На даний час підписано тристоронній договір про забезпечення надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості між Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, Корабельною районною організацією Товариства Червоного Хреста України та Управлінням соціальної політики Херсонської міської ради. |
| 2) Забезпечити надання соціальних послуг особам старшого віку з метою їх реінтеграції у життя громади, адаптації до вікових змін шляхом розвитку надавачів соціальних послуг | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | На деокупованій території функціонує 18 закладів, які надають соціальні послуги населенню області, а саме 7 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 11 центрів надання соціальних послуг, з них 14 – у сільській місцевості та 4 – у містах. Діяльність цих закладів спрямована на забезпечення комплексного підходу у вирішенні проблем щодо надання різнобічної соціальної допомоги населенню області. Станом на 01 вересня поточного року ними виявлено та обслужено 11,7 тис. громадян, які потребували соціального обслуговування. Зазначеними закладами надається весь спектр базових соціальних послуг, які можливо було забезпечити в умовах сьогодення, зокрема – денний догляд, догляд вдома, стаціонарний догляд, соціальний супровід, екстрено-кризове втручання, консультування, інформування, натуральна допомога (підопічних забезпечують продуктами харчування, засобами гігієни, ліками), представництво інтересів, посередництво, соціальна адаптація, вирішується питання щодо організації медичного обслуговування. Незважаючи на постійні обстріли з боку військ російської федерації при КЗ Бериславської міської ради «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» продовжувалася робота із запровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку». По закінченню навчального року 92 слухачів отримали відповідні сертифікати. Також в області впроваджені нові соціальні послуги, як «Соціальна пральня» та «Соціальне таксі». Однією з найпопулярніших послуг серед зазначеної категорії осіб є соціальна пральня, за допомогою якої можливо задовольнити потреби гігієни в рамках оздоровчих заходів для людей, які постраждали від гуманітарної кризи та наслідків проведення військових дій. Соціальною пральнею можуть скористуватися родини військовослужбовців, сім'ї, в яких є особи з інвалідністю, особи похилого віку, багатодітні родини, внутрішньо переміщені особи та ті, хто постраждав від підтоплення греблі Каховської ГЕС або руйнації житла внаслідок обстрілів з боку рф. Для задоволення основних транспортних потреб мешканців Херсонської області та м. Херсона на сьогодні функціонує послуга «Соціальне таксі». Перевезення здійснюється до медичних закладів, органів соціального захисту, пенсійного фонду, ЦНАПу, банківських установ, а також забезпечує евакуацію мешканців із небезпечних територій. У Бериславській територіальній громаді у 2026 році в Комунальному закладі Бериславської міської ради «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» функціонують: відділення соціальної допомоги вдома, відділення організація надання адресної натуральної та грошової допомоги, відділення соціальної роботи. Пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації в місті Кривий Ріг надає засоби реабілітації. Відділення денного перебування продовжує роботу Університету третього віку в смт Велика Олександрівка та в місті Кривий Ріг. Забезпечено надання соціальної послуги догляду вдома 163 особам старшого віку працівниками відділення соціальної допомоги вдома КЗ«Високопільський центр надання соціальних послуг» відповідно до Положення https://kronau.gov.ua/komunalnij-zaklad-visokopilskij-centr-nadannya-socialnih-poslug-visokopilskoi-selischnoi-radi-15-34-41-15-02-2022/ реалізація Обласної програми соціального захисту https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4211536495780652/?locale=uk_UA . КЗ «Центр надання соціальних послуг» в населених пунктах Білозерської громади виявлено 36 осіб одиноких громадян похилого віку, за результатами оцінювання надано соціальні послуги: догляд вдома - 9 осіб; консультування - 17 особам. У Борозенській ТГ забезпечено надання соціальної послуги догляду вдома 6 особам похилого віку працівниками комунальною організацією «Відділ надання соціальних послуг Борозенської сільської ради» відповідно до Положення https://borozenska-gromada.gov.ua/polozhennya-14-33-27-06-01-2025/ У Бериславській ТГ проведено засідання Університету третього віку Комунального закладу Бериславської міської ради «Територіального центру соціального обслуговування» на тему: «Що таке безбар’єрність?». |
| 4) Забезпечити розвиток мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах | Департамент соціального розвитку обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | На деокупованій території функціонує 18 закладів, які надають соціальні послуги населенню області, а саме 7 територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та 11 центрів надання соціальних послуг, з них 14 – у сільській місцевості та 4 – у містах. Після деокупації Херсонської області та м. Херсона було відкрито 3 центри, а саме: комунальна організація (далі - КО) «Центр надання соціальних послуг» Борозенської сільської ради, комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Білозерської селищної ради та комунальне некомерційне підприємство «Центр надання соціальних послуг» Дар'ївської сільської ради. В Білозерській територіальній громаді в КЗ «Центр надання соціальних послуг» 9 соціальних робітників здійснюють обслуговування 68 одиноких громадян, громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. На території Високопільської громади соціальні послуги надаються комунальним закладом «Високопільський центр надання соціальних послуг» Високопільської селищної ради. Працює відділення по наданню соціальних послуг, яке надає послугу догляду вдома 163 особам похилого віку відповідно до Положення https://kronau.gov.ua/komunalnij-zaklad-visokopilskij-centr-nadannya-socialnih-poslug-visokopilskoi-selischnoi-radi-15-34-41-15-02-2022/. Надання допомоги людям старшого віку https://www.facebook.com/groups/2822785074655808/posts/4218999231701045/?locale=uk_UA . На території Борозенської громади соціальні послуги надаються КО «Відділ надання соціальних послуг Борозенської сільської ради». Стаціонарне відділення для постійного проживання відсутнє. Працює один соціальний робітник по наданню соціальних послуг на дому, який надає послугу догляду вдома 6 особам старшого віку. |
| Стратегічна ціль «Територіальні громади впроваджують заходи безбар’єрності та посилюють свою спроможність» |  |  |  |  |  |
| Завдання 42. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбар’єрності |  |  |  |  |  |
| 2) Провести аналіз доступності територіальних громад по всіх напрямах безбар’єрності із залученням організацій громадянського суспільства | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | В територіальних громадах області, в яких дозволяє безпекова ситуація, продовжується проведення аналізу доступності територіальних громад. Звіти за посиланнями: https://kronau.gov.ua/news/1758281386/ https://kronau.gov.ua/news/1759127071/ https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1757399195/ https://muzykivskaotg.gov.ua/storage/static-pages/documents/c8f52eda179daba053694d01cfe1c039.pdf https://muzykivskaotg.gov.ua/storage/static-pages/documents/359dda2e4424fc0c9292bcfdac8fca4a.pdf Проведено опитування “Безбар’єрне середовище у Високопільській селищній територіальній громаді: оцінка мешканців” https://kronau.gov.ua/news/1758281386/ Результати опитування https://kronau.gov.ua/news/1759127071/. В Дар’ївській громаді триває робота з даного питання. Проведено оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю ЦНАПу, КНП “ЦНСП”, адміністративних будівель громади. Проведено чергове засідання Ради безбар’єрності. https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1772176906/ У Борозенській ТГ проведено опитування “Рівень обізнаності жителів Борозенської громади щодо отримання послуг у сфері безбар'єрності” https://borozenska-gromada.gov.ua/news/1758606888/ У Нововоронцовській ТГ проводиться аналіз доступності об’єктів і послуг громади; моніторинг доступності визначено одним із напрямів роботи уповноваженої особи. https://nvoron.gov.ua/news/1785761451/;https://nvoron.gov.ua/blagoustrij-selischa-09-47-45-12-08-2019/ |
| 3) Визначити перелік актуальних та пріоритетних потреб у здійсненні заходів з безбар’єрності за результатами аналізу територіальних громад по всіх напрямах безбар’єрності із залученням організацій громадянського суспільства | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації: Департамент соціального розвитку, Департамент розвитку територій, Департамент розвитку економіки, Департамент інфраструктури, Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи, Департамент здоров’я, Департамент реалізації гуманітарної політики, управління містобудування та архітектури, управління освіти і науки, управління фізичної культури, молоді та спорту, управління внутрішньої та інформаційної політики, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Усі питання щодо створення безпечного освітнього середовища - вирішуються. В 2024 році започатковано на постійній основі проведення зустрічей керівництва ОВА з підприємцями у форматі «Діалог влади та бізнесу», в тому числі з виїздами в громади. Так, з початку 2026 року проведено вже 23 такі зустрічі. Управлінням фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації дійснюються заходи щодо визначення переліку актуальних та пріоритетних потреб з урахуванням доступу до спортивних споруд з урахуванням безпекової ситуації. У територіальних громадах області пріоритетні потреби із заходів безбар'єрності враховані у Програмах створення безбар'єрного простору на територіях громад на 2026-2028 роки. https://borozenska-gromada.gov.ua/news/1754469130/ В Білозерській територіальній громаді визначається перелік актуальних та пріоритетних потреб із заходів безбарʼєрності. Виконано ремонт укриття в Правдинському закладі освіти. У Нововоронціцовській ТГ пропозиції та проблемні питання щодо доступності збираються й опрацьовуються уповноваженою особою; мешканців громади запрошено повідомляти про потреби у сфері безбар’єрності. https://nvoron.gov.ua/news/1786102864/ |
| 4) Визначити обсяги та джерела фінансування для проведення кожного заходу | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Обсяг та джерела фінансування заходів з безбар'єрності враховуються у Програмах створення безбар'єрного простору на територіях громад на 2026-2028 роки. Високопільська селищна територіальна громада: https://kronau.gov.ua/news/1767774327/ Дар’ївська сільська територіальна громада: https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1773660031/ У Нововоронцовській ТГ потреба у фінансуванні заходів безбар’єрності визначається під час планування відповідних робіт. Водночас можливості фінансування суттєво обмежені у зв’язку з перебуванням громади в зоні активних бойових дій, необхідністю першочергового спрямування ресурсів на безпекові та відновлювальні заходи. |
| 5) Утворити місцеві ради безбар’єрності в кожній деокупованій територіальній громаді | Військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року | Серпень 2025 року | Виконано | В усіх 17 територіальних громадах утворені ради безбар’єрності, відповідна інформація за посиланнями: https://miskrada-ks.gov.ua/prozoryi-kherson/bezbar-iernyj-prostir/rada-bezbar-iernosti-pry-khersonskomu-miskomu-holovi/ ; http://bilozerka-otg.gov.ua/; https://muzykivskaotg.gov.ua/useful-info/bezbarrnist ; https://stanislavskaotg.gov.ua/docs/2021721/; https://chornobaivka-gromada.gov.ua/news/1730977614/; https://berislav-mr.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/RONVA_373_24.pdf; https://miloverada.gov.ua/documentGroup/1/subGroup/16; https://novorayskstg.gov.ua/documents/196803-pro-stvorennia-radi-bezbarjernosti-novoraiskoyi-silskoyi-radi; https://nvoron.gov.ua/blagoustrij-selischa-09-47-45-12-08-2019/ ; https://novoolexandrivska-gromada.gov.ua/rozporyadzhennya-%E2%84%96-446-pro-stvorennya-radi-bezbarernosti-novooleksandrivskoi-silskoi-teritorialnoi-gromadi-11-28-16-03-03-2025/; https://kochubeivska-gromada.gov.ua/news/1730110230/; https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1730880067/; https://borozenska-gromada.gov.ua/news/1730107341/; https://kronau.gov.ua/docs/1822019/; https://voleks-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2024/09/1621.pdf https://kronau.gov.ua/news/1748783811/. Розпорядженням начальника Тягинської сільської військової адміністрації від 11 листопада 2024 року №342 створено Раду безбар’єрності Тягинської сільської територіальної громади. |
| 6) Забезпечити відкриті засідання рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання) | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | В територіальних громадах забезпечуються проведення відкритих засідань рад безбар’єрності. 29 травня 2026 року проведено засідання Ради безбар’єрності при Херсонській обласній державній (військовій) адміністрації в онлайн-режимі, на якому були розглянуті питання: - про проведення Національного тижня безбар’єрносгі в Херсонській області з 25 по 31 травня 2026 року; - про погодження проєктної пропозиції щодо створення безбар’єрного маршруту в селищі Високопілля Бериславськоїо району Херсонської області (4 черги); - про погодження проєктної пропозиції щодо створення безбар’єрного маршруту в селищі Велика Олександрівка Бериславського району Херсонської області (2 черги); - про погодження проєктної пропозиції безбар’єрного маршруту № 1 у межах вулиць Робочої - Івана Богуна - Костя Гордієнка - просп. Святих Кирила та Мефодія у м. Херсоні Херсонської міської територіальної громади Херсонської області. https://khoda.gov.ua/storage/app/sites/49/bezbariernist/rada-bezbariernosti/protokol-zasidannia-rb-290526-skan.pdf https://khoda.gov.ua/news/vidbulos-cherhove-zasidannia-rady-bezbariernosti-pry-khersonskii-ova. У Херсонській територіальній громаді в поточному році проведено засідання Ради безбар'єрності при Херсонському міському голові (далі – Рада), на якому представлено оновлений склад членів Ради, розглянуто звіт Міністерства розвитку громад та територій України щодо результатів моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю у 2025 році, обговорено з представниками бізнесу спрощеної процедури облаштування елементів безбар'єрності. https://miskrada-ks.gov.ua/prozoryi-kherson/bezbar-iernyj-prostir/rada-bezbar-iernosti-pry-khersonskomu-miskomu-holovi/ У Дар’ївській територіальній громаді проводяться засідання Ради безбар’єрності: https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1772176906/ ; у тому числі розширене засідання Ради безбар’єрності у відкритій формі : https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1779963922/ Протокол засідання Ради Безбар’єрності https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1780031714/ У Високопільській теритоіальній громаді засідання місцевої ради безбар'єрності проводяться у відкритій формі шляхом залучення представників громадських організацій, ветеранів та людей з інвалідністю. Для дотримання заходів безпеки інформація про проведення ради поширюється старостами у месенджерах, де вказується посилання на приєднання через ZOOM у режимі онлайн. До засідань Ради безбар’єрності залучають громадські організації, ветеранів та осіб з інвалідністю; забезпечують дистанційну участь через Zoom. Запрошення поширюють із дотриманням безпекових заходів. https://kronau.gov.ua/news/1771318749/https://kronau.gov.ua/news/1779976252/https://kronau.gov.ua/news/1785925986/ У Нововоронцовській ТГ засідання Ради безбар’єрності проводяться; в окремому розділі офіційного сайту оприлюднено, протокол №4 засідання Ради від 05 серпня 2026 року. https://nvoron.gov.ua/blagoustrij-selischa-09-47-45-12-08-2019/ . |
| 7) Забезпечити висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності. | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Результати діяльності Ради безбар’єрності при Херсонській обласній державній (військовій) адміністрації висвітлюються на офіційному айті ОДА за посиланням: https://khoda.gov.ua/bezbariernist/rada-bezbariernosti https://khoda.gov.ua/news/vidbulos-cherhove-zasidannia-rady-bezbariernosti-pry-khersonskii-ova . https://khoda.gov.ua/news/na-khersonshchyni-rozpochato-onlain-opytuvannia-shchodo-stanu-bezbariernosti. Результати діяльності місцевих рад безбар’єрності висвітлюються на офіційних інформаційних платформах деокупованих територіальних громад в розділі «Безбар’єрність»: https://miskrada-ks.gov.ua/prozoryi-kherson/bezbar-iernyj-prostir/rada-bezbar-iernosti-pry-khersonskomu-miskomu-holovi/ https://kronau.gov.ua/news/1771318749/ https://kronau.gov.ua/news/1772532343/ https://kronau.gov.ua/news/1779976252/ https://daryivska-gromada.gov.ua/news/1772176906/ https://drive.google.com/file/d/1GYaDTnCU-UQ0SWjocSxF0xd72XKh1hYt/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ZbR5G8mGoLnUDq69jeX3mrCC5pgHaZA-/view?usp=sharing . https://borozenska-gromada.gov.ua/bezbar%E2%80%99ernost-14-04-21-04-04-2025/ https://borozenska-gromada.gov.ua/protokoli-zasidannya-radi-bezbarernosti-13-57-14-01-07-2026/ https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1740993090/ https://nvoron.gov.ua/rada-bezbarernosti-12-09-22-29-11-2024/; Протоколи засідань розміщуються на офіційному сайті Тягинської сільської ради у розділі “Соціальний захист” підрозділі “Безбар’єрний простір”. |
| 8) Розробити обласний та місцеві плани заходів із впровадження безбар’єрного простору (або передбачити, у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку громад, включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року | Липень 2025 року | Виконано | Управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації розроблено проєкт Плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Херсонській області на 2025 – 2026 роки (далі – План заходів) який погоджено на засіданні Ради безбар’єрності при Херсонській ОВА 09 липня 2025 року та затверджено розпорядженням начальника обласної військової адміністрації від 24 липня 2025 року № 383. З метою підвищення інформаційної обізнаності населення області, інформація про виконання кожного завершеного заходу плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Херсонській області щоквартально оприлюднюється на офіційному сайті ОДА в розділі: Головна/Безбар’єрність/Плани заходів та результати їх виконання/ за посиланням: https://khoda.gov.ua/bezbariernist/plany-zakhodiv-ta-rezultaty-ikh-vykonannia та на офіційних вебсайтах районних державних (військових) адміністрацій, військових адміністрацій населених пунктів. https://miskrada-ks.gov.ua/prozoryi-kherson/bezbar-iernyj-prostir/plany-zakhodiv-ta-rezultaty-ikh-vykonannia-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbar-iernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku/ ; https://bilozerka-otg.gov.ua/%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%94%d1%80%d0%bd%d1%96%d1%81%d1%82%d1%8c/; https://gromada.org.ua/gromada/daryivska/news/1779789920/ https://muzykivskaotg.gov.ua/documents/cmcvtctbx6bup0849sl4qyur5; https://stanislavskaotg.gov.ua/docs/2061600/ https://chornobaivka-gromada.gov.ua/bezbarernist-11-52-36-07-02-2022/; https://berislav-mr.gov.ua/wp-content/uploads/2024/11/RONVA_374_24.pdf; https://novorayskstg.gov.ua/documents/231672-pro-zatverdzennia-planu-zaxodiv-novoraiskoyi-teritorialnoyi-gromadi-na-2025-2026-roki-z-realizaciyi-nacionalnoyi-strateg; https://nvoron.gov.ua/blagoustrij-selischa-09-47-45-12-08-2019/; https://novoolexandrivska-gromada.gov.ua/news/1751981614/; https://kochubeivska-gromada.gov.ua/2025-10-11-31-17-01-2025/; https://kalynivske-gromada.gov.ua/news/1755155628/; https://borozenska-gromada.gov.ua/news/1754469130/; https://kronau.gov.ua/news/1755241430/; https://voleks-rada.gov.ua/bezbaryernist/plany-zahodiv-ta-rezultaty-yih-vykonannya/2025-2026/ . http://tiahynka-sr.gov.ua/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d1%81%d1%96%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8/. https://drive.google.com/file/d/1Ye3iE3_ZeKJjGY84Bqioyuk3vbHBAuuW/view https://drive.google.com/file/d/1OvfEGWXE43CAN1VB5mUpr6geboAz5c3W/view В Програмі економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2026 рік визначені основні завдання щодо розвитку безбарʼєрного фізичного середовища, інформаційної, цифрової, суспільної та громадянської, освітньої та економічної безбар'єрності на території громади. |
| НАПРЯМ 5. ОСВІТНЯ БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті» |  |  |  |  |  |
| 43. Впровадження системи інформування про реалізацію освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами |  |  |  |  |  |
| 1) Організувати проведення інформаційно-освітньої кампанії для зменшення стигматизації здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в закладах вищої освіти та у громаді, підвищення рівня прийняття здобувачів освіти з особливими освітніми потребами у громаді (розроблення методичних рекомендацій для громад) | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації | Грудень 2026 року |  | Виконується | КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» ХОР розроблено і доведено до відома методичні рекомендації для керівників закладів освіти області:«Моделювання освітнього простору: аспект соціалізації». |
| 2) Провести на регіональному рівні медіа заходи для розповсюдження кращих практик надання освітніх послуг для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, управління внутрішньої та інформаційної політики обласної державної адміністрації | Грудень 2026 року |  | Виконується | Протягом звітного періоду на інформаційних ресурсах Херсонської обласної державної (військової) адміністрації розміщені наступні тематичні матеріали: «ВідбулосьзасіданняКоординаційної ради у справах дітей», 02 липня 2026 року https://khoda.gov.ua/news/vidbulos-zasidannia-koordynatsiinoi-rady-u-spravakh-ditei2; «Херсонщина формує нові моделі охоплення дітей очною дошкільною освітою», 24 липня 2026 року https://khoda.gov.ua/news/khersonshchyna-formuie-novi-modeli-okhoplennia-ditei-ochnoiu-doshkilnoiu-osvitoiu; «На Херсонщині відбулася щорічна серпнева конференція педагогічних працівників», 29 серпня 2026 року https://khoda.gov.ua/news/na-khersonshchyni-vidbulasia-shchorichna-serpneva-konferentsiia-pedahohichnykh-pratsivnykiv; «Масштабна цифрова екосистема для українських родин: як сервіси Мінцифри допомагають батькам та дітям», 01 вересня 2026 року https://khoda.gov.ua/news/masshtabna-tsyfrova-ekosystema-dlia-ukrainskykh-rodyn-iak-servisy-mintsyfry-dopomahaiut-batkam-ta-ditiam У Великоолександрівській ТГ проведено 20 онлайн-заходів. У Бериславській ТГ у 2025–2026 навчальному році в закладах загальної середньої освіти громади функціонує 27 інклюзивних класів, у яких у дистанційному форматі здобувають освіту 44 учні з особливими освітніми потребами. Для забезпечення якісного освітнього процесу та надання психолого-педагогічної підтримки дітям з особливими освітніми потребами у закладах освіти введено посади асистентів учителів. З метою поширення принципів інклюзивної освіти заклади освіти у взаємодії з Бериславським інклюзивно-ресурсним центром проводять систематичну інформаційно-роз'яснювальну роботу. Інформаційні матеріали щодо сутності, переваг та можливостей інклюзивного навчання розміщуються на офіційних вебсайтах закладів освіти, у соціальних мережах та батьківських спільнотах. Заклади освіти, Бериславський інклюзивно-ресурсний центр систематично проводять консультації, семінари, зустрічі та інші заходи для педагогічних працівників, батьків, представників громадськості з питань розвитку та впровадження інклюзивної освіти. |
| Стратегічна ціль «Освітні потреби дорослих забезпечено протягом усього життя» |  |  |  |  |  |
| Завдання 44. Забезпечення інфраструктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно- технічної), фахової передвищої освіти |  |  |  |  |  |
| 1) Провести моніторинг та оцінку доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) закладів закладів профе-сійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломо-більних груп населення | Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, військові адміністрації населених пунктів деокупованих територіальних громад (за згодою) | Грудень 2026 року |  |  | Моніторинг та оцінка доступності закладів у звітному періоді не проводилися через високий рівень небезпеки. Освітній процес здійснюється в дистанційному форматі. Приміщення закладів не використовуються. На території Високопільської громади функціонує «Архангельський професійний аграрний ліцей», підпорядкований Департаменту освіти ХОДА. Заклад працює в дистанційній формі, будівлю пошкоджено бойовими діями. Будівля перебуває на стадії реконструкції. |
| НАПРЯМ 6. ЕКОНОМІЧНА БЕЗБАР’ЄРНІСТЬ |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль «Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров ’я має доступ до працевлаштування та можливості для роботи» |  |  |  |  |  |
| 45. Розроблення та впровадження програми з підтримки працевлаштування для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни |  |  |  |  |  |
| 1) провести заходи, спрямовані на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи та успішного праце-влаштування і соціального підприємництва | Департамент розвитку економіки обласної державної адміністрації, управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації, Херсонський обласний центр зайнятості (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Херсонською обласною службою зайнятості приділяється особлива увага зайнятості молоді. Протягом 2026 року скористались послугами служби зайнятості 903 особи, з них мали статус безробітного 506 осіб віком до 35 років. Працевлаштовано протягом року 247 людей. З початку року фахівцями служби зайнятості проведено 7 онлайн-тренінгів «Техніка пошуку першого робочого місця», в яких взяли участь 205 студентів навчальних закладів Херсонщини. Під час проведення тренінгів окрема увага приділялася ознайомленню учасників з програмою Херсонської обласної військової адміністрації, затвердженої розпорядженням начальника обласної військової адміністрації № 52 від 04 лютого 2025 року «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету Херсонської області для надання одноразової адресної грошової допомоги молодим спеціалістам, які працевлаштовуються на деокупованій території Херсонської області». За період дії цієї програми, за сприяння фахівців з рекрутингу Херсонської обласної служби зайнятості, працевлаштовані 18 осіб. Крім того, проводиться інформування безробітних, які перебувають на деокупованій території області, спрямоване на покращення навичок, необхідних для успішного працевлаштування, на онлайн-тренінгах з техніки пошуку роботи, розвитку навичок «Softskills» та побудови кар’єри і професійного розвитку. Протягом 2026 року проведено 112 таких онлайн-заходів та охоплено 1220 осіб, з них молоді до 35 років – 122 осіб. Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення, в тому числі, молоді до 35 років, щодо професійного навчання. Протягом 2026 року 51 особа віком до 35 років змогла опанувати нові знання та отримати нові компетенції за різноманітними освітніми програмами: «Курс MS Office (World, Excel, PowerPoint) Excel Basic, Excel Professional», «Цифрові навички - ключі до онлайн можливостей», «Методи обстеження та визначення кордонів територій забруднених вибухонебезпечними предметами, з використанням дронів», «Основи психологічної допомоги населенню в умовах воєнного стану», «Особливості трудових відносин в умовах воєнного стану», «Професійна взаємодія. Сучасні принципи ділової комунікації», «Психологічна допомога у подоланні стресових та тривожних станів», «Ризики воєнного часу. Особиста безпека», «Технології комп’ютерної обробки інформації», «Цифрова освіта та медіаграмотність в професійній діяльності та повсякденному житті», «Штучний інтелект: розвиток кар’єри та професійне зростання», «Основи психологічної безпеки та ментального здоров’я», «Комунікаційна етика», «Етика професійного спілкування», «Сучасні підходи до організації праці в умовах воєнного стану», «Безпекові виклики в умовах воєнного стану», «Ділове українське мовлення та редагування службових документів». В тому числі 1 особа з інвалідністю отримала нові знання та навичка за освітньою програмою «Курс MS Office (World, Excel, PowerPoint) Excel Basic, Excel». Крім того, 1 особа з числа молоді пройшла стажування безпосередньо на робочому місці у роботодавця з подальшим працевлаштуванням. 3 особи до 35 років отримали ваучер на навчання по програмі «Ваучер для підтримання конкурентоспроможності деяких категорій громадян на ринку праці»: 1 – для навчання за професією «Кухар», 2 – для підвищення кваліфікації за спеціальностями «Медицина» і «Психологія». У рамках інформування про можливість отримання одноразової адресної грошової допомоги молодими спеціалістами, які працевлаштовуються на деокупованій території Херсонської області, було організовано серію зустрічей з випускниками закладів професійно-технічної та вищої освіти. У закладах освіти Бериславської громади протягом звітного періоду проведено ряд заходів, спрямованих на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи, успішного працевлаштування та розвитку соціального підприємництва. Зокрема, організовано інформаційно-просвітницькі зустрічі та години спілкування з питань професійного самовизначення, розвитку підприємницьких та лідерських навичок. Також старшокласники закладів загальної середньої освіти громади долучаються до Днів відкритих дверей, які проводяться закладами освіти області та громади. |
| 2) Створити онлайн платформу для поширення знань з підприєм-ництва для молоді з можливостями навчання, ментор-ства і доступу до фінансової підтримки через партнерські програми | Департамент розвитку економіки обласної державної адміністрації, управління фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміні-страції, Херсонський обласний центр зай-нятості (за згодою) | Грудень 2026 року |  | Виконується | Херсонським обласним центром зайнятості на своїх сторінках в соцмережах (Фейсбук, Інстаграм, Tik-Tok) активно висвітлюються питання щодо порядку та умов отримання мікрогрантів/грантів на створення або розвиток бізнесу за державною грантовою програмою «Власна справа», в т.ч. щодо грантів для молоді у віці 18- 25 років. Також створений і ведеться Телеграм канал Grants/Kherson/Служба зайнятості, на якому публікується інформація про державні та міжнародні грантові програми для бізнесу. Управлінням фізичної культури, молоді та спорту обласної державної адміністрації озроблено онлайн міні-курс з основ підприємництва та громадської діяльності для молоді, який передбачає можливості навчання, отримання менторської підтримки та ознайомлення з доступними програмами фінансування, який охопив близько 850 учасників. У рамках інформування про можливість отримання одноразової адресної грошової допомоги молодими спеціалістами, які працевлаштовуються на деокупованій території Херсонської області, умови оформлення допомоги розміщено на офіційному сайті ОДА та соціальних мережах. У Високопільській ТГ на сайті ЦНАП оприлюднено матеріал від 10 червня 2026 року про підтримку роботодавців. У громаді поширюють грантові можливості; проведено 2 семінари для роботодавців за участю 48 осіб: https://cnap.kronau.gov.ua/news/329990-derzavna-pidtrimka-biznesu-kompensaciia-do-17-300-grn-na-oplatu-praci . |